## Envio-Março-2018
PLANO DE AQUISIÇÕES CEARÁ IV – 2a FASE – MARÇO DE 2018
Atualização: 11 de julho/2016 |  |  |  | PLANO DE AQUISIÇÃO | [14 empty] | Versão 1.6
OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Distrito Operacional-DER | Contrato | Data Proposta | Taxa | Montante Estimado em R$ | Atualização | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170008 (1º Grupo de Pavimentação) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 18640190.16 | 2018-03-01 | - | 5955903.1728 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2017-08-01 | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | II |  |  |  | 3.1297 | 43468557.6 | 2018-03-01 |  | 13889049.3019 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170009 (2º Grupo de Pavimentação) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 21661494.71 | 2018-03-01 | - | 6921268.719 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2017-12-01 | - | - | - | Processo em Curso
| Obras e Supervisão de Obras | LPI 201700011 (3º Grupo de Pavimentação) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 27159392.83 | 2018-03-01 |  | 8677954.0627 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2017-12-01 | - | - | - | Processo em Curso
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | 4º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 44769122.62 | 2018-03-01 | - | 14304605.1123 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2018-03-01 | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | II |  |  |  | 3.1297 | 13657779.24 | 2018-03-01 |  | 4363926.0121 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | III |  |  |  | 3.1297 | 8276961.69 | 2018-03-01 |  | 2644650.1869 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | IV |  |  |  | 3.1297 | 9858911.47 | 2018-03-01 |  | 3150113.8991 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | V |  |  |  | 3.1297 | 12102922.96 | 2018-03-01 |  | 3867119.1999 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | VI |  |  |  | 3.1297 | 26466675.26 | 2018-03-01 |  | 8456617.3307 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | VII |  |  |  | 3.1297 | 15747210.15 | 2018-03-01 |  | 5031539.8121 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
| Obras e Supervisão de Obras | 5º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 44291675.57 | 2018-03-01 |  | 14152051.4969 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2018-03-01 | - | - | - | Processo em Curso
| Obras e Supervisão de Obras | 6º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | [7 empty] | 4500201.6935 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2018-03-01 | - | - | - | Previsto
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170006 (1º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 79963320.24 | 2018-03-01 | - | 25549835.5242 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2017-05-01 | - | - | - | Processo em Curso
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170007 (2º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 18264895.14 | 2018-03-01 | - | 5835989.1172 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2017-08-01 | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | II |  |  |  | 3.1297 | 12375454.58 | 2018-03-01 |  | 3954198.3513 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | III |  |  |  | 3.1297 | 11400970.29 | 2018-03-01 |  | 3642831.674 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170010 (3º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 6670826.49 | 2018-03-01 | - | 2131458.7628 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2017-12-01 | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | II |  |  |  | 3.1297 | 22842460.26 | 2018-03-01 |  | 7298610.1735 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
| Obras e Supervisão de Obras | LPI 20180002 (4º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 18562827.66 | 2018-03-01 |  | 5931184.3499 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2018-03-01 | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | II |  |  |  | 3.1297 | 23415751.96 | 2018-03-01 |  | 7481788.018 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2018-03-01 | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | III |  |  |  | 3.1297 | 6080145.31 | 2018-03-01 |  | 1942724.6413 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2018-03-01 | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | IV |  |  |  | 3.1297 | 33334122.45 | 2018-03-01 |  | 10650900.2301 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2018-03-01 | - | - | - | Processo em Curso
| Obras e Supervisão de Obras | 5º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | [7 empty] | 30000000 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2018-05-01 | - | - | - | Previsto
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | 6º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | [6 empty] | - | 39523812.1577 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2018-07-01 | - | - | - | Previsto
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Distrito Operacional-DER | Contrato | Data Proposta | Taxa | Montante Estimado em R$ | Atualização | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
DER/CE | Fortalecimento Institucional | Pregão Eletrônico – 20160001 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 3.1297 | 411000 | 2017-09-01 | - | 131322.491 | 90% | 10% | Apoio ao DER | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-08-28 | - | - | Contrato em Execução
DER/CE | Fortalecimento Institucional | Atualização das Normas e Especificações do DER | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [7 empty] | - | 68677.509 | 90% | 10% | Apoio ao DER | ex-ante | - | - | - | - | Previsto
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | [8 empty] | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: | [7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
DER/CE | Engª e Administração | MI 20120002-SDP Nº 01 | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 026/2013 | 2013-01-07 | 3.3025 | 17492476.08 | 2016-07-11 | - | 1500000 | 100% | 0% | Administração, Avaliação e Monitoramento do Programa | ex-ante | 2012-07-01 | 2013-04-08 | Adjudicado | BR10232 | Contrato em Execução
DER/CE | Engª e Administração | MI 2013001-SDP Nº 01/2014 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 092/2014 | 2014-03-17 | 3.3025 | 813150 | 2016-07-11 | - | 200000 | 100% | 0% | Auditoria | ex-ante | 2012-02-01 | 2014-11-06 | Adjudicado | BR10788 | Contrato em Execução
| Obras e Supervisão de Obras | MI 20170001 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [7 empty] | - | 9000000 | 83.33% | 16.67% | Supervisão | ex-ante | 2017-09-01 | - | - | - | Processo em Curso