BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

URUGUAY

PROGRAMA PILOTO DE NUEVOS EXPORTADORES

ATN/ME-6049-UR (TC-9804304-UR)

INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO (PCR)

COF/CUR                                      		Montevideo, Enero 2004

PRIMERA PARTE

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Piloto para Nuevos Exportadores (EMPRETEC)

NUMERO DEL PROYECTO: TC-9804304

NUMERO DEL CONVENIO:	 ATN/ME-6049-UR

PAIS: 	REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ORGANISMO EJECUTOR: EMPRETEC

SECTOR: Exportaciones

MODALIDAD: Cooperación técnica no reembolsable

FECHA DE APROBACION:	 15 de Julio de 1998

FECHA DE CONVENIO: 1 de octubre de 1998

FECHA DE ULTIMO DESEMBOLSO EFECTIVO: 10 de Noviembre de 2003

FECHA DE TERMINACION: 30 de octubre de 2003

MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN: US$ 610.000

CLASIFICACION FINAL DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO: MS

CLASIFICACION FINAL DE LOS SUPUESTOS DEL PROYECTO: A

CLASIFICACION FINAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO: P

- OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

I.	 OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

Con base en la declaración más reciente de objetivos y componentes del proyecto, convenida oficialmente (que se refleja en la última versión del Anexo A del contrato de préstamo y convenio de cooperación técnica correspondiente, si fuere del caso):

- Presente de manera sucinta los objetivos del proyecto:

Proveer asistencia y entrenamiento en técnicas de exportación a pequeñas y medianas empresas uruguayas con potencial para ser exportadores. Para ello se utiliza la metodología del COPCA (Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña) con la meta de lograr 40 nuevas empresas  exportadoras. Además, el COPCA tiene el rol de supervisar técnicamente la ejecución del programa para verificar que su metodología, que se ha aplicado exitosamente en Cataluña, España, se está aplicando correctamente, así como para asesorar en la superación de problemas que se presenten. Asimismo, el COPCA presta servicios directamente a las empresas beneficiarias a través de sus Centros de Promoción de Negocios (CPN) en 40 ciudades del mundo.

- Describa brevemente los componentes del proyecto:

Los componentes son : 1) La formación del director del proyecto y de los asesores de las empresas, así como la identificación de las empresas con potencial exportador. Esta última tarea se efectúa a partir de un riguroso diagnóstico de las empresas aspirantes a participar en el Programa, mediante un análisis FODA  de la empresa y de la orientación del empresario, desde el punto de vista de su eventual desarrollo exportador. Se seleccionan unas 20 empresas en cada convocatoria a empresas para participar en el Programa. 2) Ejecución del programa piloto a través de la elaboración de los planes de promoción internacional (PPI) o planes de exportación de cada empresa y la ejecución de los mismos al interior de las empresas. Implica seleccionar él o los productos a exportar, sus volúmenes, el perfil del cliente objetivo, los mercados que se priorizaran, seleccionar el medio de transporte a utilizar, los medios de pago, los agentes a utilizar, los canales de distribución, el diseño, packing y embalaje del producto, el seguro, elaboración de costos y listas de precios, los instrumentos de comunicación (catálogos, paginas web, cartas de presentación) y las acciones de promoción internacional a ser empleadas (participación en ferias, misiones comerciales, rondas de negocios, viajes de prospección y de negocios). El diseño y la aplicación del PPI implica cambios organizacionales al interior de la empresa, que conducen a organizar un departamento de exportaciones especializado en la actualización continua de la información sobre todos estos aspectos de la actividad exportadora y la negociación continua con clientes y proveedores. 3) Ejecución de los planes de promoción internacional  con la asistencia de los Centros de Promoción de Negocios (CPNs) del COPCA en todo el mundo. Estas oficinas especializadas brindan asistencia en cuanto a información de los mercados, contactos, elaboración de agendas, coordinación de misiones comerciales o participación en ferias, entre otros.

- Describa en forma sucinta los principales supuestos necesarios para la ejecución exitosa de los componentes del proyecto; y los supuestos necesarios para el logro global de los objetivos del proyecto:

El supuesto relacionado con los objetivos del proyecto se refiere a que se mantenga la política macroeconómica de sesgo exportador, esto es, orientada a promover las exportaciones.

El supuesto relacionado con los componentes del proyecto es que existan suficientes empresas con disposición a efectuar los cambios requeridos en ellas para convertirse en empresas exportadoras y que dispongan de recursos económicos para asumir sus compromisos de contraparte para la ejecución del programa.

- RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

    - Con base en la Sección I (A, B, C), describa de manera sucinta:

- Cuál es el nivel alcanzado de logro de los componentes del proyecto.

Se han superado ampliamente las metas previstas en el Programa. En lugar de 10, se capacitaron a 16 expertos en asistencia técnica sobre exportaciones para las empresas y en lugar de 40 fueron 83 las empresas seleccionadas y beneficiarias de los servicios del Programa. A su vez, se recibieron manifestaciones de interés de participar en el Programa de parte de más de 700 empresas y se les entrevistaron para efectuar un diagnóstico de las mismas. Finalmente, fueron seleccionadas 102 empresas, de las cuales 83 culminaron la ejecución de todas las etapas de asistencia del Programa.

- El nivel actualmente esperado de logro de los objetivos del proyecto

Los objetivos del proyecto se han logrado completamente. El 73% de las empresas beneficiarias lograron concretar nuevos negocios de exportaciones en base a los apoyos recibidos del Programa. A su vez, el 90% de las empresas encuestadas tiene una opinión buena o muy buena de los servicios que brinda el Programa. Por otra parte, corresponde destacar que en octubre de 2003 se efectuó una 5ª. Convocatoria a empresas que deseen participar en el Programa y de ella se han seleccionado 19 nuevas empresas que estan ahora en la fase inicial de elaboración de su plan de exportaciones. Los costos de la unidad ejecutora para llevar a cabo nuevas rondas de convocatorias y selección de empresas se han financiado con los recursos recaudados por el Programa provenientes de las empresas beneficiarias participantes en las rondas anteriores.

    - Si hay diferencias entre las expectativas actuales con respecto a los componentes u objetivos y la declaración más reciente de componentes y objetivos del proyecto, convenida oficialmente con el prestatario, describa y explique:

- las diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los componentes del proyecto.

Los resultados logrados han excedido a los planificados en todos los aspectos, excepto en cuanto al uso de los CPNs del COPCA (Ver IV.B.2(iii)). Hay que tener en cuenta que el COPCA cumplió un doble rol: de proveedor de servicios y de supervisor de la ejecución del Programa. Como proveedor, suministró los docentes para capacitar a los asesores y adiestró al Director del Programa, así como  brindó servicios a las empresas a través de los CPN.

- las diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los objetivos del proyecto.

También se han excedido los resultados planificados en los objetivos ya que se duplicó el número de empresas beneficiarias.

    - ¿Logró el proyecto algo importante que no se preveía? En caso afirmativo, sírvase explicar

El reconocimiento de las bondades del programa entre las empresas beneficiarias hizo que éstas se transformaran en el principal medio de promoción del mismo y ello permitió una demanda sostenida de nuevas empresas para acceder a los servicios del programa.

Asimismo, los buenos resultados del Programa permitieron que COPCA procurara brindar sus servicios a entidades de otros países prestatarios del Banco y, en particular, fue seleccionada para brindar sus servicios a un programa de diversificación de exportaciones en Argentina, con financiamiento del Fomin también.

D. ¿Cuán probable es que se logren los objetivos acordados del proyecto y de que éstos sean sostenibles? Explique, tomando en cuenta: (i) el grado de terminación de los componentes del proyecto y su uso, y (ii) si todavía son válidos, y si continuarán siendo válidos, los supuestos necesarios para lograr los objetivos del proyecto

La sostenibilidad del programa está demostrada por el hecho de que hasta el presente, en 5 años, se han efectuado 5 rondas de convocatorias a empresas para acceder a sus servicios y en todas ellas se ha mantenido una demanda relativamente estable de unas 150 nuevas empresas interesadas y entrevistadas para ser seleccionadas y diagnosticadas a los fines del Programa. Esta sostenibilidad se logró porque las empresas seleccionadas pagan parcialmente por los servicios del Programa y esta recaudación ha permitido financiar los costos de la unidad ejecutora del mismo.

Los supuestos en los que sustentó el programa continúan siendo válidos.

El aspecto de la metodología del COPCA que demoró en concretar los beneficios esperados es el relativo al uso de los servicios de los CPNs del COPCA alrededor del mundo (más de 40). Luego de las primeras experiencias en este sentido, cabe esperar que los próximos usuarios de los servicios de los CPNs tengan una mayor eficacia en el logro de los resultados esperados por las empresas uruguayas.

    - En su opinión, ¿hay algunos objetivos del proyecto que presenten el riesgo de nunca ser logrados? En caso afirmativo, ¿por qué?

No.

F. 	Si el análisis ex ante del proyecto incluyó un cálculo de la tasa interna de retorno o el análisis de eficiencia en función de los costos, ¿cuál fue la tasa de retorno o cuáles fueron las estimaciones sobre eficiencia en función de costos? ¿cuál es la tasa de retorno con la cual se puede establecer una comparación, o la eficiencia en función de los costos recalculados, después de la ejecución del proyecto?

No se incluyó el cálculo de la tasa interna de retorno ex ante.

III.	CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y SUPUESTOS ORIGINALES

- Después de la aprobación del proyecto, ¿se produjeron cambios importantes en sus objetivos, componentes o supuestos? En caso afirmativo, describa los cambios e incluya una apreciación de las razones que los motivaron.

No existieron cambios en los objetivos. Con recursos del Programa se financiaron 3 etapas, en lugar de 2, de selección, planificación y ejecución de la inserción internacional de empresas, porque el período estimado para las primeras etapas requirió más tiempo del previsto originalmente (18 meses) debido a la demora en obtenerse las respuestas adecuadas de los CPNs en muchos casos y, además, porque existían recursos disponibles para expandir el modelo piloto ensayado con el programa. Por otra parte, la recesión económica de los años 1999-2002 operó como un freno en las previsiones iniciales para la concreción de las diversas etapas del programa.

B.	 Para operaciones sectoriales o híbridas (no aplica)

No aplica.

C. 	Basado en los ISDP presentados a la Sede para el Informe Anual sobre la Administración de la Cartera, presente las clasificaciones de fin de año, del desempeño para el proyecto, para cada año de ejecución

|  | Año de ejecución |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación de Desempeño del ISDP a fin de año |  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Objetivos de Desarrollo (OD) |  | P | P | P | P | P |  |
| Progreso en la Ejecución (PE) |  | S | MS | MS | MS | MS |  |
| Probabilidad de que se mantengan los supuestos |  | A | A | A | A | A |  |

### P = Probable; S = Satisfactorio; I = Insatisfactorio; A = Alta probabilidad de ocurrencia; MS Muy Satisfactorio.

IV.	LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

###### Diseño del proyecto

1. 	¿Fue realista la formulación de los objetivos originales del proyecto (cuando se aprobó el préstamo)?  En caso negativo, ¿por qué?

Si.

- ¿Fueron apropiados (esto es, necesarios y suficientes) los componentes originales del proyecto (cuando este se aprobó) para lograr los objetivos establecidos?

Sí. Tal vez hubiere sido necesario prever que, además de los asesores a las empresas, éstas tuvieran el apoyo de pasantes especialistas en comercio internacional para realizar las tareas diarias de ejecución del PPI, las cuales muchas veces no pueden efectuarse por el empresario y, además, éste no cuenta con personal idóneo para efectuar dichas tareas.

- Los supuestos del proyecto ¿fueron identificados y analizados de manera realista? Las condiciones del convenio, ¿abarcaron esos supuestos, de manera adecuada para disminuir los riesgos? o ¿se tomaron medidas, en el marco del diseño del proyecto para encarar los riesgos?

Los supuestos mencionados en I.C fueron realistas. La única medida adoptada para corregir la escasa disponibilidad de tiempo del empresario a los efectos de implantar el PPI en sus empresas fue la de suministrarles una lista de posibles pasantes para apoyarles en sus tareas diarias a esos efectos, de la cual cada empresario seleccionó al pasante con el cual luego pudo implantar el plan de exportaciones, con todos sus detalles, en su empresa.

- ¿Fue adecuada la secuencia planificada de los componentes?

La secuencia de los componentes fue adecuada. En todo caso, debido a las dificultades observadas en algunos casos para que los CPNs respondieran adecuadamente a las demandas de las empresas, tal vez debiera anticiparse algo el contacto de las empresas con éstos en la etapa de implantación de los PPI.

- En el diseño del proyecto, ¿se evaluó de manera adecuada la capacidad institucional del organismo ejecutor y de otras instituciones o agencias que participaban en el programa? En caso negativo, explique.

Empretec respondió adecuadamente a las expectativas depositadas en ella como organismo ejecutor del Programa. También COPCA tuvo resultados positivos en sus servicios como agencia especializada del Programa, con la observación de que algunos CPNs demoraron en adecuar sus respuestas a las demandas de las empresas.

6.	¿Cuáles fueron los aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o fracasos del mismo?

El haber contado con una metodología específica para el desarrollo de las destrezas empresariales para iniciarse en las actividades de exportación y el monitoreo contínuo del COPCA en su implantación, fue el principal factor de éxito del programa, previsto en el diseño del mismo.

###### Ejecución del proyecto.

      - ¿Cuales fueron los aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o al fracaso?

Un elemento relevante de los buenos resultados alcanzados por el Programa, según lo destacan los empresarios en las encuestas a los mismos realizadas durante el informe de evaluación final, fue el desempeño del Director del Programa, quien tuvo un contacto estrecho con los empresarios beneficiarios y siempre canalizó adecuadamente sus inquietudes, respondió a todas sus incertidumbres y, además,  corrigió los desvíos que hubieron en el desempeño de algunos asesores de empresas.

      - Si durante la etapa de ejecución del proyecto se produjeron problemas importantes, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se tomaron para resolverlos? ¿Tuvieron las medidas el impacto previsto?

No se presentaron problemas importantes durante la ejecución. No obstante, hubieron algunos obstáculos menores que enfrentó el Programa. Ellos fueron: i) Falta de tiempo del empresario para realizar las tareas cotidianas en la empresa que requería la implantación del PPI, y carencia de personal idóneo dentro de su staff para ello. Se corrigió incorporando a las empresas como pasantes a jóvenes estudiantes avanzados en la Licenciatura de Negocios Internacionales e Integración de UCUDAL. Muchos de estos jóvenes revisten ahora como personal permanente de estas empresas. Ii) Dificultades de relacionamiento del empresario con el asesor que él escogió. En estos casos, que fueron pocos, se sustituyó al asesor. En otros, el Director del Programa jugó un rol de encauzamiento de los servicios del asesor de acuerdo a las expectativas de los empresarios. Iii) Demoras y respuestas inadecuadas de algunos CPNs. Ello se corrigió mediante una labor específica del COPCA de adiestramiento a éstos y visitas a los mismos para supervisar más estrechamente la prestación de sus servicios al Programa.

      - ¿Fue satisfactoria la cantidad, calidad y oportunidad (timeliness) de los componentes ejecutados en comparación con las expectativas originales?

Como consecuencia de la recesión económica de los años 1999-2002 los resultados en concretar las primeras exportaciones en las empresas participantes en la primera ronda fueron más lentos de lo previsto y hubieron deserciones en algunas empresas de la segunda ronda, lo que originó la posibilidad de financiar con recursos de la Contribución una tercera ronda de empresas seleccionadas para acceder a los servicios del Programa.

4. Si algunos de los componentes no se han terminado, ¿qué medidas, de ser el caso, se tomarán para llevarlos a cabo?

Todos los componentes del Programa se han terminado.

.

###### Desempeño del Prestatario / Ejecutor

1.	¿Cuán acertado fue el desempeño del prestatario/ejecutor durante la etapa de ejecución del proyecto? (Por ejemplo, ¿se llevaron a cabo de manera eficaz las formalidades financieras y de adquisiciones? ¿Fue eficaz la coordinación del organismo ejecutor con otras instituciones? ¿Contaba sistemas de información eficientes para la ejecución y el seguimiento del proyecto? ¿Utilizó la información para mejorar la gestión del proyecto? ¿Contaba con la capacidad analítica efectiva y para la toma de decisiones? ¿Identificó los problemas de manera oportuna y tomó acción expeditiva para resolverlos?)

El desempeño del organismo ejecutor fue ejemplar. Por ejemplo, contrató los servicios de la auditoría , que debía cumplirse al final del programa, desde el comienzo del mismo y con periodicidad semestral se revisaba su contabilidad y procedimientos de administración del Programa. La administración contable y financiera del Programa fue usada como modelo de referencia para otras operaciones Fomin en Uruguay.

El estrecho contacto del Director con las empresas beneficiarias del Programa le permitió anticiparse a los problemas que se iban presentando, de forma tal que con actitud pro activa pudo resolver los problemas en forma oportuna y maximizar así los resultados logrados.

2.	¿Fue acertada, en este proyecto, la utilización del personal y los consultores por parte del prestatario/Ejecutor? Los aportes y recomendaciones de los consultores, ¿fueron apropiados y eficaces y fueron utilizados por el prestatario/ejecutor?

Los consultores asesores fueron entrenados por el COPCA y luego seleccionados por cada empresario no tanto por sus habilidades técnicas sino por la afinidad de relacionamiento que se logró con el asesor seleccionado. Las recomendaciones de los asesores fueron seguidas por los empresarios y ello constituyó la base de las realizaciones del programa.

3.	 La relación entre el prestatario/ejecutor y otras instituciones o agencias que participaron en el proyecto, ¿tuvo efectos importantes sobre los resultados del proyecto? ¿Cuáles fueron esos efectos?

Empretec tuvo un estrecho relacionamiento con COPCA, que era la agencia especializada para la ejecución del proyecto, proveyendo su metodología y monitoreo. El buen relacionamiento entre ambas entidades fue un pilar de la buena ejecución de esta operación.

4.	Durante la ejecución del proyecto, ¿mejoró sustancialmente la capacidad institucional del prestatario/ejecutor? En caso afirmativo, explique. En caso negativo, ¿por qué?

La capacidad institucional de Empretec era reconocida por la comunidad empresarial antes del inicio del Programa por sus cursos sobre actitud empresarial. Actualmente, se ha robustecido su imagen como entidad prestadora de servicios de desarrollo empresarial para la inserción internacional. A tal punto que se advierten celos institucionales de parte de organismos públicos y privados que tienen como principal propósito precisamente el brindar asistencia a las empresas para sus exportaciones, en la medida que los servicios de Empretec se han revelado más concretos, sólidos y complexivos de la totalidad del negocio exportador. Asimismo, se ha integrado a la directiva de Empretec a una serie de instituciones que tienen competencia en los asuntos de exportación. Por otra parte, el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), principal sostén de la amplia infraestructura y contraparte financiera local del Programa, ha revalorizado a Empretec como una palanca de apoyo al desarrollo empresarial exportador que complementa su rol de principal banco financiador de las exportaciones del país.

5.	¿Hizo el prestatario/ejecutor un seguimiento de los supuestos críticos, y tomó las medidas para hacer los ajustes necesarios?

A consecuencia de la recesión del año 2002 y la devaluación en dicho año, se adecuaron los costos de los aportes de las empresas al programa, lo cual permitió mantener el nivel de participación de éstas en el mismo, que se había logrado en años anteriores.

- Seguimiento del desempeño del proyecto por parte del Prestatario / Ejecutor

- ¿Se estableció y acordó claramente con el prestatario/ejecutor qué método se utilizaría para hacer el seguimiento del desempeño del proyecto (y la necesidad de recursos pertinentes)? En caso afirmativo, ¿en qué etapa?

El seguimiento del programa estuvo acordado desde el inicio mediante 2 visitas anuales de técnicos del COPCA que monitoreaban su avance

- En la práctica, ¿cómo se hizo el seguimiento del desempeño del proyecto? ¿Se encontraron dificultades? En caso afirmativo, explique.

El seguimiento del programa se efectuó mediante visitas periódicas del Director del Programa a las empresas participantes del mismo y, además, visitas conjuntas con los técnicos del COPCA que visitaban Uruguay a estos efectos. Además de ello, tanto Empretec como el Copca efectuaban informes semestrales sobre el avance de ejecución del Programa, que se remitieron al Banco. Las principales dificultades y sus soluciones ya fueron señaladas en IV.B.2.

3.	Los indicadores e hitos de referencia (benchmarks) que se seleccionaron para cuantificar el logro de los objetivos del proyecto, ¿fueron adecuados y útiles? En caso negativo, explique.

Los indicadores de resultados de programa fueron adecuados y útiles ya que de hecho fueron la referencia que se tuvo en cuenta en todo momento para monitorear sus resultados, por más que éstos excedieron aquellos. Debe destacarse además que se utilizó el 100% de los recursos de la Contribución con una prórroga en el plazo final de desembolsos del orden del 50% respecto al plazo original.

- Supervisión del Banco

1.	Durante la etapa de ejecución del proyecto, ¿cuán acertado fue el desempeño del Banco? Por ejemplo, ¿anticipó el Banco correctamente los posibles problemas a nivel de objetivos, componentes y supuestos? ¿Aplicó medidas correctivas para solucionar los problemas de manera oportuna? ¿Fue el Banco un supervisor/asesor capaz y eficiente?

El Banco fue eficaz y eficiente. Al comienzo, como en todo programa, la orientación del Banco sobre las normas y procedimientos que se debían aplicar requirió de mayor dedicación al monitoreo de la ejecución del Programa. Luego, cuando el Director incorporó en su experiencia estas pautas, se facilitó considerablemente la supervisión de la ejecución de este programa. Por otra parte, el development effectiviness de este programa también contó con el monitoreo de la Agencia Especializada (COPCA) del mismo, y eso facilitó el control del mismo. Adicionalmente, cabe destacar que la Representación efectuó una selección de casos exitosos de empresas beneficiarias de programas de servicios de desarrollo empresarial financiados por el Banco y entre ellas figuran varias de este Programa, habiendose seleccionado a una de éstas por el Banco para ser presentado en un seminario en la próxima Asamblea del Banco en Lima, Perú.

De todas formas, siempre nos anticipamos a las exigencias de prórrogas que se requerían, sobre todo para lograr completar que los CPNs del COPCA pudieran completar sus servicios a las empresas participantes del Programa.

2.	La relación Banco-ejecutor y del Banco con otras instituciones y agencias que participaron en el proyecto, ¿tuvo efectos importantes (positivos o negativos) sobre los resultados del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los efectos?

Hubo una comunicación muy fluída, tanto con el ejecutor, como con el COPCA. Eso facilitó el conocimiento recíproco de los juicios de cada institución en relación al programa y permitió mejorar sustancialmente la confianza interinstitucional en torno a que se marchaba por el buen camino.

V.	LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

A.	¿ Cuáles son las principales lecciones que se desprenden de este proyecto y que podrían ser relevantes para otros? (Por ejemplo, defectos en el diseño que se deben evitar en operaciones similares, asuntos institucionales que fueron omitidos o que no se tomaron en cuenta adecuadamente, soluciones innovadoras que resolvieron problemas durante la ejecución, esfuerzos exitosos o no exitosos para hacer el proyecto financieramente sostenible, sugerencias referentes a mejores indicadores de desempeño, etc.)

-   En futuras operaciones similares a ésta debiera incorporarse la previsión de la contratación de pasantes para asistir a los empresarios en las tareas diarias que requiere la implantación de los PPI.

-   Deben precisarse los indicadores de desempeño en términos de los montos de exportaciones a lograrse por las empresas participantes. Se sugiere en tal sentido incorporar indicadores crecientes de market share de las exportaciones en el total de la facturación de las empresas, así como de creciente número de países y clientes en los negocios de exportación de cada empresa.

-   La creación de un departamento de exportaciones es posible en empresas de un cierto tamaño mínimo, como han sido las beneficiarias de esta operación. Existen muchas otras, microempresas en su mayoría, que no están en capacidad de montar un departamento especializado en exportaciones pero si se consorcian con otras empresas del mismo rubro y similar tamaño podrían contar con un departamento de exportaciones en común (consorcio de exportaciones). Esta es la nueva versión de un programa de esta naturaleza, que está proponiendo Empretec para obtener el cofinanciamiento del FOMIN, a los efectos de afianzar la penetración de sus servicios especializados en esta área.

- Basado en las lecciones aprendidas en este proyecto, indique cómo se podrían perfeccionar las políticas, estrategias, prácticas y procedimientos del Banco (Por ejemplo, recomendaciones para agilizar las adquisiciones, mejorar el dialogo con los prestatarios, facilitar reformulaciones oportunas, sugerencias para cambios en las políticas operativas y estrategias del Banco, etc.)

La sugerencia de modificación más importante sería que aunque el estado financiero del Programa deba presentarse al final del mismo, si el monto de la Contribución es inferior a US$ 1,5 millones, igualmente el ejecutor está obligado a contratar a la firma auditora del Programa al comienzo del mismo para efectuar una revisión semestral de su administración contable y financiera.

VI.       COMENTARIOS ADICIONALES

Si tuviera comentarios adicionales sobre esta operación, que hasta ahora no hayan sido mencionados, inclúyalos en esta sección.

Sería conveniente y sumo interés para conocer a cabalidad el Development Effectiviness de este programa efectuar una evaluación ex  post del mismo a partir de 2005, a los efectos de evaluar el grado de incremento y diversificación de las exportaciones de las empresas beneficiarias.

Parte Dos

Opinión del Ejecutor ()

I.	OBJETIVOS DEL PROYECTO

A.	Aunque en esta etapa del proyecto puede ser difícil evaluar cabalmente los resultados del proyecto, sírvase indicar cuáles son los objetivos que en su opinión se han logrado, y en qué medida:

Se han logrado en exceso los objetivos planteados en el diseño del proyecto. En la tabla a seguir se muestran los tres principales resultados obtenidos, los dos primeros que estaban en el diseño del proyecto y el tercero que, como indicador cuantitativo es el más significativo de los obtenidos en términos de impacto.

| Concepto | Objetivo | Obtenido |
| --- | --- | --- |
| Empresas capacitadas | 100% | 207,5% |
| Consultores capacitados | 100% | 160% |
| Empresas que consiguieron más de una operación de exportación a mercado nuevo con cliente nuevo | Sin objetivo | 73% |

B.	En su opinión, ¿hay algunos objetivos que no tengan ninguna posibilidad de ser logrados?  En caso afirmativo, ¿por qué?

No hay objetivos que no se hayan logrado.

II.	DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A.	¿Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos?  ¿Por qué?

Aspectos positivos del diseño. La metodología aplicada, en cuanto a consultorías de proceso individuales (cada empresa un consultor) fue un factor importante para el éxito del proyecto. Otro factor importante fue la transferencia de dicha metodología, efectuada por el Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña, a través de sucesivos viajes de consultores expertos en la aplicación de la misma. Esto facilitó el desarrollo de habilidades en el ejecutor para replicar el programa, por más que fue necesario realizar adecuaciones a la realidad del sur, bastante disímil con la del origen del programa (hemisferio norte). Aspectos negativos del diseño. Se diseñó un proyecto a imagen y semejanza del aplicado en España, sin reparar que la realidad uruguaya presenta, tanto a nivel de tejido empresarial, como en acceso a mercados, diferencias muy importantes que no fueron consideradas. No se proveyó de manuales ni de procedimientos detallados por escrito. Todos estos instrumentos fueron desarrollados por el ejecutor. Por su parte, no se previó que el programa requiere de mano de obra, alguien en la empresa que investigue, que ordene los datos y los transforme en información para la toma de decisiones. El empresario tiene severos problemas de disponibilidad de tiempo. No hay espacio para la planeación estratégica. Lo urgente suele ganarle siempre a lo importante, y lo operativo suele ser más atendido que lo estratégico.

B.	¿Cuáles de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos?  ¿Por qué?

Aspectos positivos de la ejecución. Seguidamente se detallan los aspectos positivos de la ejecución:

-	Se ajustó desde el principio el proyecto, desde un punto de vista operativo, modificando plazos e incluyendo recursos (como un programa de pasantías de estudiantes universitarios de comercio internacional), que dio excelentes resultados en términos de horas hombre dedicadas a la investigación, y procesamiento de la información.

-	Se planificó la sostenibilidad del proyecto, post contribución del BID, desde el momento cero, para fijar el aporte que las empresas debieron realizar al proyecto y no tener que aumentar dicho aporte, una vez que la cooperación terminara.

-	Se procedió a la incubación de departamentos de exportación en las empresas, servicio no previsto en el diseño original.

-	Se llevaron a cabo diversas acciones de capacitación, en diversos temas específicos de comercio internacional tampoco previstos.

-	Se brindó capacitación comportamental para lograr el desarrollo del comportamiento emprendedor de los empresarios participantes (especialidad de Empretec), lo cual tampoco estaba previsto.

-	Se organizaron acciones colectivas de promoción internacional no previstas.

-	Se confeccionó un CD con los catálogos electrónicos de las empresas participantes del programa que decidieron utilizar el instrumento, que no estaba previsto.

-	Se contrató una base de datos de importaciones y exportaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. La utilización de dicha base de datos fue puesta a disposición de todas las empresas del programa, en forma gratuita.

-	Se certificó ISO 9001/2000 el proceso de prestación de servicios del Programa, generando los manuales y procedimientos para cada una de las actividades a realizar.

En cada uno de los 5 años que se lleva de ejecución, se realiza una selección muy minuciosa de las empresas que habrán de participar. Actualmente se puede afirmar que ingresan al proyecto 1 de cada 7 empresas que se presentan a participar.

-	Se llevó a cabo una ejecución con muy bajos costos fijos. Los costos fijos asociados a personal, consistieron únicamente en un director y una secretaria. El resto corresponde a costos variables. Si hay empresas hay consultores y por lo tanto costo, si no hay empresas no hay costos.

-	Se contrató desde el momento 0 una firma auditora, que auditó los movimientos financieros del proyecto en cada uno de los semestres de ejecución, aunque este no era un imperativo del Banco para este tipo de operación.

-	Se desarrollo una herramienta de control presupuestal que permite contar con cada uno de los movimientos financieros realizados, en los 5 años de programa y controlar cada uno de los componentes.

Se utilizaron todos los fondos de la cooperación, maximizando el beneficio de las empresas. Estaba previsto atender 40 empresas y se lograron atender 83. Con el lanzamiento realizado el pasado 8 de octubre de 2003, ya en condiciones de sostenibilidad, esto es, sin ningún aporte del BID, se alcanzará a más de 100 empresas.

C.	¿Fue satisfactoria la cantidad, calidad y oportunidad de los componentes ejecutados en comparación con las expectativas originales? Si alguno de los componentes no se ha terminado, ¿qué medidas, de ser el caso, se tomarán para llevarlos a cabo?

Se ejecutaron todos los componentes previstos y se terminaron todas las acciones previstas, exitosamente

D.	¿Surgieron Problemas importantes durante la ejecución del proyecto?  En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlos?  ¿Tuvieron éxito las medidas?

Los problemas que surgieron más que del propio programa surgieron del entorno económico. Uruguay a partir de 1999 y hasta el presente 2003, vivió la más profunda crisis económica de toda su historia institucional. Sin embargo, dedicando más horas de trabajo, fundamentalmente del Director, buscando diversas aplicaciones del proyecto, se lograron los objetivos detallados. Se desarrolló una versión del programa para pymes, una para conjuntos de empresas o consorcios, una versión para empresas del sector servicios, un programa para el sector público y el CD de oferta exportable ya mencionado. El éxito del programa se debe a una doble condición de creatividad y capacidad de trabajo, lo cual generó oportunidades en un mar de dificultades.

E.	Como resultado del proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes?  En caso afirmativo, ¿cómo?

Se fortaleció el ejecutor que hoy tiene un “expertise” que no tenía previo al proyecto. El hecho de haber logrado sostenibilidad, permite también al ejecutor permanecer en el mercado como un referente en materia de internacionalización de empresas, en el que se ha convertido gracias al programa.

F.	Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad de que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo?  En caso afirmativo, favor de explicar.

Si. Los mencionados en II.D,  no obstante los cuales no se resintió el logro de los objetivos.

DESEMPEÑO DEL BANCO

A.	Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto, ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco?  (¿Fue el Banco un administrador hábil y eficiente?  ¿Ofreció asesoramiento acertado y oportuno?  ¿Mantuvo un diálogo  eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?

Quien suscribe la presente evaluación, puede valorar la ejecución del proyecto, no lo que refiere a diseño. Durante todo el período que alcanzó casi 5 años, la labor del Banco fue por demás satisfactoria, con especial énfasis en lo que hace a la gestión del Especialista Sectorial Ec. Alfredo Echegaray, a cargo de este proyecto, quien nos ofreció constantemente un asesoramiento acertado y oportuno, generando siempre un valor adicional a favor de los beneficiarios del proyecto: esto es las empresas. El diálogo fue extremadamente fluido, tanto con el Ec. Echegaray, como con el especialista financiero Cr. Sierra  y aún el propio representante Ing. Martín Stabile, quienes siempre estuvieron a disposición. La receta para el buen relacionamiento, es cumplir con las normas que el Banco establece, que no es difícil en la medida que se conozcan.

B.	¿Qué impacto importante tuvo – si lo tuvo – el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

La contribución del Banco fue fundamental para el desarrollo de este proyecto. Sin este aporte, es seguro que no hubiera existido un proyecto para profesionalizar la gestión de internacionalización de pequeñas y medianas empresas, como el que hoy existe en Uruguay, que es ejemplo en el país y que ya está previsto se ejecute en otros países como Argentina y Brasil a imagen y semejanza del desarrollado en Uruguay.

IV.	LECCIONES APRENDIDAS

A.	Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto, ¿se extraen algunas lecciones que puedan utilizarse para perfeccionar proyectos futuros?  En caso afirmativo, ¿cuáles son?

Respecto del programa:

- No es eficiente otorgar subsidios para que los empresarios contraten consultores, porque se pierde el control sobre las consultorías. En nuestro caso, es el programa quien hace un convenio con las empresas y  quien contrata a los asesores. De esta forma, cuando hay que prescindir de los servicios del consultor no se expone a la empresa a que tenga que hacerlo.

- Los asesores orientan, asesoran, opinan, pero NO DEBEN EJECUTAR si lo que se pretende es generar habilidades en los empresarios. De no ser así, se generan empresas que son “programa dependientes” o “consultor dependientes”.

- Debe existir desde el inicio de la ejecución, una herramienta de control presupuestal. PROEX la diseñó y permitió llevar “al centésimo” toda la ejecución del proyecto, durante los 5 años en los que contó con la cooperación del BID.

- Debe contratarse una firma auditora desde el primer momento de ejecución del proyecto; no al final de la ejecución. ¿Qué hará el ejecutor cuando se haga la auditoría final, se encuentren problemas u observaciones y la ejecución ya terminó?

- La sostenibilidad de un proyecto se debe analizar cuando el mismo comienza. No al final. Si el beneficiario del servicio que el programa presta, aporta al mismo menos recursos que lo que el servicio cuesta, ese programa será subsidio dependiente siempre y no podrá ser sostenible. No parece sensato que se intente la sostenibilidad a través de los subsidios decrecientes (más al inicio y menos al final). Esto en general, lo que hace es beneficiar a los empresarios más informados y los que más buscan, que no siempre son los que más lo necesitan.

Respecto de los empresarios

- Los empresarios no tienen tiempo suficiente para las exigencias de un programa como éste.

- Son comunes las respuestas del tipo “no se puede” o “habría que”. Esto es más sencillo que trabajar sobre lo que puede y debe hacer.

- El enemigo externo (el presidente, el ministro, el embajador, la gremial) cualquier agente es bueno para adjudicarle la culpa de porqué no se consiguen objetivos. Sin embargo, los empresarios que consiguen los resultados, a pesar de los pesares, se ocupan de lo que pueden hacer, y no gastan tiempo en hablar de todo aquello que no pueden hacer.

- Incumplimiento de los plazos. La espera del último momento para intentar dar cumplimiento a un embarque, un envío de muestras, un viaje de negocios, una respuesta. Es necesario continuar generando conciencia de cumplimiento, conciencia de competitividad en todos los sentidos.

- Resistencia al cambio. La respuesta más común es “acá siempre se hizo así”.

- Algunos empresarios no conocen su negocio.

Respecto de la internacionalización de pymes:

- Ansiedad por formalizar operaciones.

- Ineficiencia al manejar de bases de datos.

- Selección de mercados “por olfato”

- Elección del cliente inadecuado

- Formas de pago que no ofrecen garantías

- Herramientas de comunicación como sinónimo de gasto.

- Los programa apoyan, pero quienes hacen los “milagros” son los empresarios.

- Confusión respecto de los beneficios de los programas.

- Inadecuados cálculos de costos.

- Cadenas de abastecimiento no formalizadas

- Estrategia de acercamiento al cliente inadecuada.

- Deficiente o nula preparación de las acciones de promoción internacional.

- Exportar es un proceso… lento, difícil, pero con PROEX… exportar es posible.

¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?

No.

Parte Tres

Datos Básicos

A. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Fechas del proyecto (mes/año)					   Original   Actual

Fecha de inclusión en el inventario de proyectos	  Marzo 1998

Fecha del Abstracto				         		10 Abril 1998

Fecha de la Misión de Análisis			    11-15 mayo 1998

Fecha de Aprobación por el CRG			     29 mayo 1998

Fecha de aprobación por el Comité Donantes	      15 Julio 1998

Fecha de vigencia del Convenio				1 Octubre 1998

Fecha de cumplimiento de las condiciones previas	10 Enero 1999

Calendario de inversiones

Fecha de inicio                                     N/A			Fecha de terminación					    N/A

Calendario de desembolsos

Primer desembolso						  Enero/1999

Último desembolso						2 Abril 2002 30 Oct 2003

,

Revisión de Medio Término					   Original   Actual

Fecha de Evaluación Intermedia			Mar/2000	Junio/2001

Fecha de Evaluación Final				Feb/2002	Set/2003

Resumen de Datos sobre Costos 				   Original   Actual

Monto total de la donación del Fomin			   	610    	610

Donación del Fomin (como % del costo total)		      	61,6		51,3

Costo total del Proyecto					    	990		1.190

B. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (montos expresados en miles de dólares de los Estados Unidos)

1. Costo del proyecto y fuente de financiamiento

|  | ORIGINAL |  |  |  | FINAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA DE INVERSIÓN | BID | LOCAL | TOTAL | % | BID | LOCAL | TOTAL | % |
| Componente I | 29 | 0 | 29 |  | 28 | 0 | 28 |  |
| Componente II | 269 | 156 | 425 |  | 266 | 154 | 420 |  |
| Componente III | 80 | 80 | 160 |  | 86 | 125 | 211 |  |
| Componente IV | 20 | 0 | 20 |  | 22 | 5 | 27 |  |
| ##### Componente V | 169 | 144 | 313 |  | 208 | 296 | 504 |  |
| ##### Imprevistos | 43 | 0 | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ##### TOTAL | 610 | 380 | 990 | 100,0 | 610 | 580 | 1.190 | 100,0% |
|  | 61,6% | 38,4% | 100,0% |  | 51,3% | 48,7% |  |  |

2. Calendario de Inversiones

|  | ORIGINAL |  |  | ACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑOS | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL |
| 1999 | 155 | 81 | 236 | 130 | 65 | 195 |
| 2000 | 222 | 171 | 393 | 104 | 152 | 256 |
| 2001 | 233 | 128 | 361 | 156 | 128 | 284 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 88 | 122 | 210 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 132 | 113 | 245 |
| TOTAL | 610 | 380 | 990 | 610 | 580 | 1.190 |

Parte Cuatro

En esta sección se incluyen las observaciones  sobre el borrador del PCR resultantes de la revisión realizada en el Comité de Revisión Gerencial (CRG).

LISTA DE ABREVIATURAS

BROU: Banco República Oriental del Uruguay COPCA: Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña CPN: Centro de Promoción de Negocios del COPCA EMPRETEC: Asociación Empretec del Uruguay PPI: Planes de Promoción Internacional

(?) Esta sección fue completada por el Ejecutor. Se transcribe textualmente su informe.