# BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

## PLANO DE AQUISIÇÕES

### Número do Projeto: BR-0365	Executor: Tribunal de Contas da União

Número do Empréstimo: 1423/OC-BR	Telefone: 55 (61) 316-7939

### Nome do Projeto: Projeto de Apoio à Modernização do TCU	E-mail: Prj_BID@tcu.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto (US$) | #### Fontes de financiamento |  | Método de Aquisição | #### Pré-Qualificação | #### Aviso Específico de Aquisições | #### Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local (%) |  | #### Sim/Não | #### Data tentativa de publicação |  |
| Consultoria para definição de modelo organizacional e de funcionamento da UCP (5.200) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 25/08/2003 | ##### Adjudicado |
| Consultoria para definição de modelo destinado a avaliar o desempenho do Projeto (8.838) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 25/08/2003 | Adjudicado |
| Realização de campanhas educacionais a gestores e a cidadãos (456.379) | 54,53 | 45,47 | LPI | NÃO | 30/10/2003 | Pendente |
| Consultoria para desenvolvimento do Sistema Sinergia (200.000) | 54,53 | 45,47 | Seleção internacional | SIM | 30/10/2003 | Pendente |
| Consultoria para desenvolver e implantar modelo de gestão do controle externo da regulação dos serviços públicos (473.250) | 54,53 | 45,47 | Seleção internacional | SIM | 30/10/2003 | Pendente |
| Consultoria para planejamento da implantação do data warehouse do TCU (350.000) | 54,53 | 45,47 | Seleção internacional | SIM | 30/10/2003 | Pendente |
| Consultoria para desenvolvimento do Portal TCU (74.935) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/10/2003 | Pendente |
| Consultoria para análise e melhoria dos processos de trabalho (45.585) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/10/2003 | Pendente |
| Aquisição de bens de informática para o centro de estudos e para a coordenação dos investimentos da SEFID (9.000) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | 31/12/2003 | Pendente |

| Aquisição de mobília e equipamentos para montagem do centro de estudos e para a coordenação dos investimentos da SEFID (8.000) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | 31/12/2003 | Pendente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montagem de acervo bibliográfico para o centro de estudos em controle da regulação (10.000) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | 31/12/2003 | Pendente |
| Consultoria para apoio logístico da coordenação dos investimentos da SEFID (8.000) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 31/12/2003 | Pendente |
| Contratação de empresa para realizar pesquisas de opinião sobre o TCU - 2003 a 2005 (88.880) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/12/2003 | Pendente |
| Apoio à elaboração de atos convocatórios e procedimentos de licitação (86.122) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | Não se aplica | Concluída |
| Busca de novas técnicas de fiscalização, com ênfase em inteligência e risco (66.555) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | Não se aplica | Concluída |
| Consultoria para a avaliação semestral da execução do Projeto (28.261) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Consultoria para instituição de planejamento plurianual (25.500) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Aquisição de equipamentos de informática para incremento da capacidade de difusão de informações (11.412) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Produção de vídeo para divulgação institucional (10.422) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Produção de cartilha para divulgação institucional a grupos organizados (778) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Capacitação em sistemas para monitoramento dos debates nas Comissões do Congresso Nacional (167) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Aquisição de equipamento de infomática para monitoramento dos debates nas Comissões do Congresso Nacional (1.000) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Produção de folder com informações institucionais sobre o TCU (281) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Consultoria para aperfeiçoamento de sistema interno de controle do Projeto (68.492) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Aquisição de equipamentos para produção e compartilhamento do conhecimento (64.867) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |

| Consultoria para implantar modelo de gestão de desenvolvimento por competências (235.000) | 54,53 | 45,47 | Seleção internacional | SIM | 31/03/2004 | Pendente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultoria para estruturar o armazenamento eletrônico de documentos - Processos Web (311.010) | 54,53 | 45,47 | Seleção internacional | SIM | 31/03/2004 | Pendente |
| Consultoria em gestão de desempenho pessoal (concepção e implantação de modelo) (16.346) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Capacitação em áreas do Direito (43.243) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Consultoria para aprimoramento da relação entre SEREC e demais unidades (20.549) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Consultoria para realização de pesquisa de satisfação de servidores (97.300) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/03/2004 | Pendente |
| Promoção de eventos sobre regulação e seu controle (19.000) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | 30/06/2004 | Pendente |
| Equipamento para data warehouse (500.000) | 54,53 | 45,47 | LPI | NÃO | 30/06/2004 | Pendente |
| Solftware para o data warehouse do TCU (500.000) | 54,53 | 45,47 | LPI | NÃO | 30/06/2004 | Pendente |
| Promoção de campanhas educativas sobre controle e cidadania (escolas, universidades e conselhos sociais) (350.000) | 54,53 | 45,47 | LPI | NÃO | 30/06/2004 | Pendente |
| Consultoria para implantação do data warehouse do TCU (450.004) | 54,53 | 45,47 | Seleção internacional | SIM | 30/06/2004 | Pendente |
| Participação em eventos de capacitação (120.000) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/06/2004 | Pendente |
| Consultoria para definição de modelo de tratamento da informação com ênfase em risco (inteligência) (140.000) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | SIM | 30/06/2004 | Pendente |
| Estimulação de estudos e pesquisas na área de regulação e seu controle (36.000) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 30/09/2004 | Pendente |
| Consultoria para produção de recursos de aprendizagem para o desenvolvimento das competências críticas (830.806) | 54,53 | 45,47 | Seleção internacional | SIM | 30/09/2004 | Pendente |
| Consultoria para desenvolvimentos de sistemas para a produção e compartilhamento do conhecimento (57.700) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/09/2004 | Pendente |
| Consultoria para definição e implantação de sistemática de educação a distância (40.000) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/09/2004 | Pendente |
| Consultoria para disseminação de conhecimentos em gestão de desempenho pessoal para gerentes e servidores (3.113) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/09/2004 | Pendente |

| Consultoria para elaboração de manual de RH, contendo organograma e procedimentos para cada rotina de trabalho (44.880) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/09/2004 | Pendente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promoção de ações de treinamento para servidores da SEFID (25.200) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/12/2004 | Pendente |
| Capacitação para promoção de campanhas educativas sobre controle e cidadania (85.233) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | Não se aplica | Concluída |
| Consultoria para aperfeiçoamento da sistemática de medição e avaliação de resultados institucionais (25.500) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |
| Produção de vídeo escolar para utilização nas campanhas educacionas (12.801) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |
| Aquisição de equipamentos de som para utilização nas campanhas educacionais e em outros eventos (64.867) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |
| Instituição de concurso de monografias em controle da regulação (10.000) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |
| Promoção de publicações de monografias, dissertações, pesquisas e eventos na área de regulação e seu controle (20.000) | 0 | 100 | Legislação local | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |
| Aquisição de equipamento para implantação de vídioconferência (648.676) | 54,53 | 45,47 | LPI | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |
| Capacitação em data warehouse (249.999) | 54,53 | 45,47 | Seleção internacional | SIM | 31/03/2005 | Pendente |
| Consultoria para desenvolvimento do novo Sistema de GRH com treinamento) (494.469) | 54,53 | 45,47 | Seleção internacional | SIM | 31/03/2005 | Pendente |
| Consultoria para desenvolvimento de solftware de auditoria com base em métodos e técnicas de fiscalização (67.659) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |
| Capacitação para uso das ferramentas de gestão do conhecimento na produção e compartilhamento do conhecimento (29.994) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |
| Capacitação em rotinas de folha de pagamento e em matemática financeira (10.810) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |
| Consultoria para concepção de matriz de risco de combate ao desvio, à fraude e corrupção (140.000) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | SIM | 31/03/2005 | Pendente |
| Capacitação em solftwares (Access, editoração de texto, tabelas, etc) e outros de informática (32.432) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |

| Consultoria para desenvolvimento de módulo de RH no curso de formação de futuros servidores (20.549) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/03/2005 | Pendente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitação em competências críticas (400.000) | 54,53 | 45,47 | Seleção internacional | SIM | 30/06/2005 | Pendente |
| Capacitação em educação a distância dos servidores do ISC (20.757) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/06/2005 | Pendente |
| Treinamento para disseminação de conhecimentos em gestão de desempenho pessoal (122.522) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | SIM | 30/06/2005 | Pendente |
| Capacitação em gestão de desempenho pessoal mediante palestras (7.207) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/06/2005 | Pendente |
| Capacitação em psicologia do trabalho e ética (54.054) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/06/2005 | Pendente |
| Consultoria para disponibilização em rede interna do Manual de RH e modelos de requerimentos (20.549) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 30/06/2005 | Pendente |
| Consultoria para melhoramento do desempenho dos recursos da rede interna (164.387) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | SIM | 30/09/2005 | Pendente |
| Conhecer modelos de controle da regulação (40.350) | 54,53 | 45,47 | Legislação local | NÃO | Não se aplica | Concluída |
| Capacitação em habilidades gerenciais (16.216) | 54,53 | 45,47 | Seleção local | NÃO | 31/03/2006 | Pendente |