LEG/OPR/RG2/IDBDOCS#609633

ANEXO

EL PROYECTO

Migración Internacional, Remesas e Impactos en las Comunidades Rurales de Zacatecas

I.	Objeto

1.01	El Proyecto tiene por objetivo general proporcionar incentivos para la movilización de los ahorros y la inversión de capital en actividades productivas, con el propósito de fortalecer la capacidad de generación de ingresos de la población pobre rural. El objetivo específico del Proyecto consiste en establecer un programa de fortalecimiento institucional y respaldo al desarrollo comunitario para promover pequeños proyectos productivos que tengan un mayor impacto en el empleo, el ingreso y el desarrollo local en Zacatecas.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se financiarán las siguientes actividades:

(i)	La contratación de una consultoría que efectúe un diagnóstico económico, social, ambiental y organizativo que permita determinar las fortalezas y debilidades con que cuentan las diversas comunidades para la promoción de su propio desarrollo mediante la elaboración de una  agenda de trabajo para uno, dos, tres y cinco años;

(ii)	La contratación de las consultorías requeridas para la elaboración de material de divulgación sobre la cultura empresarial;

(iii)	La organización de 4 talleres en Zacatecas con la asistencia de 200 líderes comunitarios y de Clubes de los cuales resulte la organización de 4 Grupos de Acción Local (GAL), uno por cada comunidad atendida;

(iv)	La organización de concursos de planes de inversión en cada comunidad; y

(v)	La asistencia técnica a 20 proyectos productivos.

2.02	A los efectos del diagnóstico económico y social referido en el literal (i) anterior, se aplicarán encuestas socioeconómicas al 10% de los hogares con inmigrantes en cada comunidad mediante un muestreo aleatorio de manzanas. Posteriormente se procederá a realizar un muestreo sistemático para seleccionar los hogares a entrevistar. El margen de error se reducirá seleccionando un número de hogares que supere el mínimo necesario (8%) y proporcionando la capacitación oportuna a los encuestadores.

2.03	Con relación a los talleres de desarrollo comunitarios referidos en el literal (iii) anterior, estos se organizarán desde las oficinas del Doctorado en Estudios del Desarrollo del Organismo Ejecutor, mediante la contratación de profesionales especializados en estos temas. Los servicios de capacitación también se contratarán como consultorías independientes; los servicios de  edición, impresión y difusión del material didáctico y de difusión se contratarán con base en una lista corta.

2.04	La asistencia técnica a los micro proyectos productivos a la cual se refiere el literal (v) anterior, consta de 20 horas individuales y 20 horas de asesoría grupal. Dicha asistencia consiste en la elaboración del Plan de Negocios y el apoyo técnico para la puesta en marcha y seguimiento de los macroproyectos con mayor factibilidad económica. Sólo se dará asesoría a aquellos proyectos que se ubiquen en zonas de alta migración internacional y cuenten con la participación directa o indirecta (mediante familiares) de los inmigrantes; igualmente, una condición de elegibilidad de los proyectos es que no trabajen con los mismos grupos o proyectos que ya estén siendo atendidos por Nacional Financiera (NAFIN) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). La asesoría será impartida por docentes del Beneficiario y por profesionales externos cuando ésta no cuente con expertos en determinadas áreas. Los profesionales docentes del Beneficiario serán pagados por éste y los consultores externos serán pagados por la Contribución y el Aporte.

III.	Costo del Proyecto y Presupuesto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$131.500, según la siguiente discriminación:

(En US$ equiv.)

| Concepto | FOMIN | FIDA | UAZ | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión Productiva Rural |  |  |  |  |
| 4 talleres de desarrollo comunitario Capacitadores Gastos de talleres Gastos de comunicación Gastos de transporte | 7.500 | 5.000 3.000 | 7.500 4.000 | 15.000 5.000 3.000 4.000 |
| 4 talleres sobre macroproyectos productivos Capacitadores Gastos de talleres Gastos de comunicación Gastos de transporte | 16.000 | 5.000 3.000 4.000 |  | 16.000 5.000 3.000 4.000 |
| Publicación de 2.000 folletos sobre elaboración de microproyectos productivos Incluye diseño, edición, publicación y difusión. |  |  | 5.000 | 5.000 |
| Publicación de 2.000 folletos sobre apertura de microempresas y apoyos estatales y federales Incluye diseño, edición, publicación y difusión. |  |  | 5.000 | 5.000 |
| Respaldo integral para 20 proyectos productivos anuales Consultores 20 horas de asesoría individual y 20 horas de asesoría comunitaria Gastos de transporte y hospedaje | 15.000 |  | 15.000 5.000 | 30.000 5.000 |
| Coordinación del proyecto | 12.500 |  |  | 12.500 |
| Gastos de recursos logísticos |  |  | 10.000 | 10.000 |
| Evaluaciones (US$4.000) y Auditoría (US$5.000) | 4.000 | 5.000 |  | 9.000 |
| Total | 55.000 | 25.000 | 51.500 | 131.500 |

IV. 	Ejecución

4.01	A los efectos de ejecutar el Proyecto, el Beneficiario establecerá una Unidad Ejecutora (UE). Esta UE estará compuesta por un Coordinador, seleccionado de una lista corta. La Unidad Ejecutora tendrá las siguientes responsabilidades: (i) preparar y ejecutar los Planes Operativos Anuales (POA); (ii) coordinar y gerenciar (planear, organizar, ejecutar, controlar y verificar) las actividades del Proyecto teniendo en cuenta la necesaria coordinación con otras entidades atendiendo proyectos similares en la zona, como son NAFIN y SEDESOL; (iii) contratar de acuerdo con las normas del Banco y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios; (iv) supervisar la ejecución oportuna y eficaz de los componentes del Proyecto; (v) efectuar los trámites de solicitud de desembolsos ante el Banco; (vi) preparar y presentar los estados de cuenta y los informes de gestión al Organismo Ejecutor y al Banco; (vii) darle seguimiento a los indicadores de desempeño establecidos en el Marco Lógico; (viii) ejecutar el procedimiento de selección y contratación de los bienes y servicios, y de los consultores o empresas; (ix) supervisar y verificar el trabajo de los consultores contratados; (x) controlar la gestión y el manejo del presupuesto mediante los procedimientos establecidos; (xi) preparar los estados de cuenta de los recursos utilizados; (xii) preparar los informes administrativos y técnicos para el Banco; (xiii) asegurar que se establezcan todos los mecanismos para la administración y ejecución del Proyecto; (xiv) presentar los informes semestrales que se elaboren sobre el avance del Proyecto; y (xv) diseminar los resultados obtenidos.