LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#609438

Señor Alfredo Femat Bañuelos

Rector

Universidad Autónoma de Zacatecas

"Francisco García Salinas"

Jardín Juárez 147, Centro Histórico

Zacatecas, 98000

Estados Unidos Mexicanos

Ref.:	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-9471-ME. Migración Internacional, Remesas e Impactos en las Comunidades Rurales de Zacatecas.

Estimado señor Rector:

Esta carta convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" (UAZ), en adelante denominada el "Beneficiario" y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$55.000), o su equivalente en otras monedas convertibles que se desembolsará con cargo a los recursos de la Línea de Actividad para el Mecanismo Financiero de Asociación FOMIN-FIDA para el Desarrollo del Sector Privado Rural, del Fondo Multilateral de Inversiones, en adelante denominada la "Contribución", para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes, necesarios para la realización de un proyecto de cooperación técnica de fortalecimiento institucional y respaldo al desarrollo comunitario para promover pequeños proyectos productivos con impacto en el empleo, el ingreso y el desarrollo local en Zacatecas, en adelante denominado el "Proyecto", que se describe en el Anexo de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, en adelante denominado el "FOMIN," y del Convenio de Administración del FOMIN, suscritos el 11 de febrero de 1992.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo que se agregan. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Proyecto será la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" (UAZ), en adelante denominada indistintamente el "Organismo Ejecutor" o el "Beneficiario", la cual actuará a través del Doctorado en Estudios del Desarrollo.

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso. En adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, el primer desembolso de los recursos de la Contribución a los efectos de constituir un Fondo Rotatorio está condicionado a que el Organismo Ejecutor cumpla con presentar evidencia de lo siguiente:

- de la elaboración de los términos de referencia para la contratación de las siguientes consultorías: (a) diagnóstico socio-económico; y (b) elaboración, diseño, impresión y difusión de material didáctico y de difusión;

- de la selección del Coordinador del Proyecto conforme a los procedimientos del Banco;

- del plan de capacitación de desarrollo de talleres;

- del primer Plan Operativo Anual (POA), el cual debe contener además un cronograma de ejecución del proyecto que incluya las fechas de cumplimiento parcial de las metas acordadas y una actualización del Plan de Contrataciones y Adquisiciones inicial; y

- de la preparación del plan, catálogo o código de cuentas a que hace referencia el Artículo 12 de las Normas Generales.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 16 de septiembre de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Fondo rotatorio. (a) El monto del Fondo Rotatorio para este Proyecto será del equivalente de veinticinco por ciento (25%) de la contribución neta del Banco.

(b)	La segunda reposición del Fondo Rotatorio está condicionada a que, en adición a la presentación de la correspondiente documentación de respaldo en el que se detallen y justifiquen los pagos efectuados por el Beneficiario con recursos mediante los cuales se constituyó el Fondo Rotatorio, el Beneficiario le presente al Banco evidencia del desarrollo de cuatro (4) talleres comunitarios que han dado como resultado cuatro (4) agendas de desarrollo comunitario.

(c)	La tercera reposición del Fondo Rotatorio está condicionada a que, en adición a la presentación de la correspondiente documentación de respaldo en el que se detallen y justifiquen los pagos efectuados por el Beneficiario con recursos con los cuales se efectuó    la segunda reposición del Fondo Rotatorio, el Beneficiario le presente al Banco evidencia del (i) desarrollo de cuatro (4) talleres de micro-proyectos; y (ii) de la preparación de veinte (20) planes de negocios; y (iii) del diseño de los folletos sobre micro-proyectos y sobre apoyos gubernamentales para micro- emprendimientos.

(d)	La cuarta reposición del Fondo Rotatorio está condicionada a que, en adición a la presentación de la correspondiente documentación de respaldo en el que se detallan y justifiquen los pagos efectuados por el Beneficiario con recursos con los cuales se efectuó la tercera reposición del Fondo Rotatorio, el Beneficiario le presente al Banco evidencia del (i) dictado de veinte (20) horas de asesoría comunitaria y veinte (20) horas de capacitación individual a cada uno de los veinte (20) microempresarios (40% de los cuales debe ser mujeres); y (ii) de la puesta en marcha del plan de difusión a través de folletos y otros medios.

Sexto.	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo.	Costo total del Proyecto y recursos adicionales. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a aportar oportunamente los recursos adicionales que se requieran, en adelante los "Recursos Adicionales", en adición a la Contribución y al aporte del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de veinticinco mil dólares (US$25.000), en adelante el "Aporte", para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total de los Recursos Adicionales se estiman en el equivalente de cincuenta uno mil y quinientos dólares (US$51.500) con el fin de completar la suma equivalente a ciento treinta uno mil y quinientos dólares (US$131.500) en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Beneficiario de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Proyecto. Al menos un cincuenta por ciento (50%) del Aporte será realizado en efectivo.

(b)	Los Recursos Adicionales del Organismo Ejecutor se destinarán a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo.

Octavo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Proyecto, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir del 16 de septiembre y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo.		Adquisición de bienes y servicios y contratación de consultores. (a) La adquisición de bienes y servicios se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-4 ("Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha enero de 2005 (en adelante denominado las "Políticas de Adquisiciones"), que el Organismo Ejecutor declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

(i)	El Organismo Ejecutor podrá utilizar el método de Comparación de Precios, cuando el costo estimado de los bienes y servicios sea menor al equivalente de cincuenta mil dólares (US$50.000) por contrato, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas Políticas.

(b)	La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-4 ("Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha enero de 2005 (en adelante denominado las "Políticas de Consultores"), que el Organismo Ejecutor declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

(ii)	El Organismo Ejecutor podrá utilizar el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección de consultores basada en la calidad y el costo; y cualquiera de los métodos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos mil dólares (US$200.000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

(c)	Antes de que pueda efectuarse cualquier adquisición de bienes y servicios o cualquier selección y contratación de consultores, el Organismo Ejecutor deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el plan de contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y de selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios y la selección y contratación de consultores deberán ser llevados a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

(d)	Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios y la contratación de consultores será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Undécimo.	Evaluaciones. Con cargo a la Contribución, el Banco contratará los servicios de una evaluación externa de los proyectos individuales contemplados en este Proyecto. Esta evaluación tendrá un carácter intermedio y se realizará cuando se haya desembolsado el 50% de la Contribución o hayan transcurrido 18 meses desde la firma del Convenio, lo que ocurra primero. Esta evaluación considerará al menos los siguientes aspectos: (i) evolución de los indicadores del marco lógico del Proyecto; (ii) el grado de avance en la ejecución de las actividades contempladas en cada componente del marco lógico del Proyecto, así como el logro de los objetivos planteados; y (iii) el cumplimiento del pari-passu de la contraparte de conformidad con el presupuesto del Proyecto.

Duodécimo. 	Informes. El Organismo Ejecutor presentará al Banco informes de progreso del Proyecto en los 30 días posteriores al término de cada semestre, y un informe final a los 30 días del desembolso final de la Contribución. Con ocasión del primer informe anual de situación, el Organismo Ejecutor elaborará el Plan Operativo Anual para el segundo año de ejecución del Proyecto. Estos informes seguirán un formato previamente acordado con el Banco y abordarán las actividades y desempeño financiero del Proyecto, así como sus resultados medidos en términos de los indicadores de ejecución y desempeño identificados en el marco lógico. Igualmente, en estos informes se incluirá una actualización sobre la ejecución y costos del Plan de Contrataciones y Adquisiciones.

Decimotercero.	Disponibilidad de información. El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimocuarto.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Universidad Autónoma de Zacatecas

"Francisco García Salinas"

Jardín Juárez 147, Centro Histórico

Zacatecas, 98000

Estados Unidos Mexicanos

Facsímil: (492) 922-9109

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en México.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Beneficiario.

Atentamente, /f/ Lawrence Harrington _________________________________ Lawrence Harrington Representante del Banco en México

Aceptado:

/f/  Alfredo Femat Bañuelos

________________________________

Representante del Beneficiario

Nombre:	Alfredo Femat Bañuelos

Título:	Rector

Fecha:	20 de Diciembre de 2005