LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#875675

ANEXO

# EL PROGRAMA

## Desarrollo e Implementación de un Modelo de Autorregulación a Entidades

## Financieras Especializadas

I.	Objeto

  - El fin del Programa es contribuir a la estabilidad y el desarrollo del sector de las entidades financieras especializadas dentro del sistema financiero nacional. El propósito del Programa es desarrollar un modelo de autorregulación para las SOFOLES (Sociedades Financieras de Objeto Limitado) y SOFOMES (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple). Ello se realizará de forma tal que a través de la adecuada aplicación del mismo se transmita confianza y credibilidad a clientes, entidades captadoras de fondos, calificadoras, accionistas e inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa prevé el financiamiento de actividades agrupadas en los siguientes componentes:

(a)	Componente 1 – Diagnóstico institucional y reestructura de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas

  - El objeto de este componente es definir los alcances de la reestructuración  requerida en la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C., para que cuente con los elementos necesarios para desarrollar, administrar y supervisar eficazmente el modelo de autorregulación. Para el adecuado manejo de dicho modelo, el cual será administrado por la Asociación, será necesario realizar un análisis y diagnóstico institucional de dicha asociación a fin de realizar los cambios y mejoras que sean identificados. Lo anterior incluye la revisión y actualización de los estatutos de la Asociación, de forma que el modelo autorregulatorio obtenga el carácter de cumplimiento obligatorio para todas las entidades asociadas, así como el cambio del objeto social y el nombre de la Asociación para ampliar la plataforma de sus agremiados, no sólo para SOFOLES, sino también para SOFOMES y entidades financieras especializadas. Así mismo, el diagnostico deberá proponer en la estructura orgánica la creación de un área de supervisión de las entidades a fin de asegurar el adecuado cumplimiento del modelo de autorregulación.

  - Como parte fundamental de la modificación a los estatutos deberá establecerse un capítulo en el que se tipifiquen las infracciones a los mismos y las correspondientes sanciones para aquellas instituciones o sus miembros que incumplan con los compromisos voluntariamente asumidos. Los estatutos de la Asociación deberán incluir facultades para sancionar incluso con la expulsión de la Asociación a los infractores reticentes o graves. Dichos poderes de sanción deberán ser de fácil aplicación para que tengan poder de coacción ante posibles infractores.

  - Como complemento a lo anterior, se deberá proponer en la estructura orgánica la creación de una área de supervisión de las entidades a fin de asegurar el adecuado cumplimiento de los estatutos y del modelo de autorregulación. Así mismo, a fin de evitar conflictos de intereses, deberá preverse que los responsables formales de la supervisión no sean miembros de las instituciones que conforman la Asociación, debiéndose también incorporar a los comités de supervisión a miembros independientes de reconocido prestigio, ajenos al sector, a fin de dar mayor transparencia a la toma de decisiones relacionadas con el cumplimiento del modelo de autorregulación.

  - Las actividades que se financiarán son: a) un seminario de sensibilización del proyecto para miembros del sector; b) asistencia técnica para la realización de un análisis y reestructura institucional de la Asociación; c) asistencia técnica para la revisión y actualización de los Estatutos de la Asociación; d) asistencia técnica para la revisión y modificación de la estructura orgánica, incluyendo la creación de un área de supervisión y seguimiento de las entidades, y e) el desarrollo de un sistema de supervisión y evaluación.

(b)	Componente 2 – Desarrollo del modelo de autorregulación

2.06	El objeto del componente es que a través del mismo se realicen las actividades que permitan contar con el conjunto de normas, reglas y documentos que regirán la actuación de las instituciones del sector.

- 2.07	Específicamente, se desarrollaría un diagnóstico de las necesidades específicas y del contenido de los documentos que se aplican actualmente, a fin de que con base a dichos análisis se realicen las adecuaciones o se preparen los siguientes documentos: i) Código de Ética, el cual definirá las normas de conducta que las SOFOLES/SOFOMES adoptarán con carácter obligatorio; ii) Normas de Gobierno Corporativo, a través de las cuales se defina la integración de los Consejos y la protección a accionistas minoritarios, entre otros temas; iii) Reglas de Clasificación y Preparación de Información Financiera, a fin de hacer comparables las cifras entre instituciones y dar transparencia en la información a terceros para su toma de decisiones; iv) Políticas de Resolución de Conflictos, a fin de dar seguridad a los clientes en las operaciones que realicen con las instituciones; v) Reglas de Acreditación, a fin de establecer los requisitos que deberán cumplir las instituciones que pretendan refrendar su membresía o incorporarse a la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C., y vi) Reglas del Fondo Operativo, el cual fijará las reglas de aportación de los socios para el sostenimiento de la Asociación y de la estructura de seguimiento del órgano de supervisón de la autorregulación.

- 2.08	Las actividades que se financiarán son: a) asistencia técnica para la adecuación del Código de Ética; b) asistencia técnica para el desarrollo de Normas de Gobierno Corporativo; c) asistencia técnica para el desarrollo de reglas de clasificación y preparación de información financiera; d) asistencia técnica para el desarrollo de políticas de resolución de conflictos; e) asistencia técnica para el desarrollo de reglas de Acreditación para asociados de la Asociación; f) asistencia técnica para el desarrollo de reglas para la operación de un fondo, y g) diseño, impresión y diseminación de documentos finales. Se pondrá especial atención en que los documentos elaborados estén coordinados y no se contrapongan con otros reglamentos o normas emitidos por autoridades financieras, incluyendo a las del mercado de capitales, a fin de evitar el riesgo de arbitraje regulatorio.

(c)

Componente 3 – Implantación del modelo

2.09	El objeto del componente es realizar las actividades necesarias para que las instituciones del sector realicen las adecuaciones requeridas para implementar en forma integral el modelo de autorregulación desarrollado. Para fines de lo anterior se tiene contemplado realizar un diagnóstico de cada institución asociada, para que con base al resultado del mismo éstas realicen los cambios sugeridos y puedan cumplir con los requisitos de acreditación que serán establecidos por la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C. Dentro de las actividades planteadas para este componente está la capacitación del personal de las instituciones del sector, tanto de nivel directivo como operacional, a fin de que a través del adecuado conocimiento del modelo entiendan la conveniencia y la razón de la aplicación del mismo, lo cual permitiría reducir el tiempo esperado de implementación. Otras de las actividades contempladas incluyen el acompañamiento a las instituciones para asegurar la adecuada adopción del modelo, así como seminarios y talleres para intercambio de experiencias entre las instituciones, de forma tal que se obtenga una asesoría intersectorial cruzada.

  - Las actividades a desarrollar incluyen: a) un seminario de sensibilización para cuadros gerenciales y directivos de las instituciones asociadas de la Asociación; b) asistencia técnica a las instituciones asociadas para el diagnostico y la adecuación al modelo de autorregulación; c) implantación de los cambios sugeridos según los planes propuestos; y, d) realización de talleres de intercambio de experiencias entre las instituciones asociadas.

(d)

Componente 4 – Difusión de resultados

2.11	El objeto del componente es hacer del conocimiento público el modelo generado y las lecciones aprendidas. Se financiará la organización de un Foro Nacional en el cual se hará la presentación del modelo desarrollado y de la nueva identidad corporativa de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C. Se financiará la actualización de la pagina web de la asociación y la publicación de los documentos derivados del desarrollo del modelo, como lo es el Código de Ética, las Reglas de Clasificación y Preparación de la Información Financiera, etc. Adicionalmente se establecerá un sistema de monitoreo y evaluación a cargo de la Asociación, de forma tal que a través del mismo se puedan detectar las desviaciones en el cumplimiento del modelo por parte de las instituciones, se realice el seguimiento de las recomendaciones correspondientes, se detecte el surgimiento de nuevas necesidades y se realicen las propuestas entre el gremio a fin de mantener  actualizado el conjunto de documentos  que componen el modelo.

2.12	El proyecto financiará: a) la realización de Foro Nacional para diseminación del modelo; b) talleres para transferencia de lecciones aprendidas; c) asistencia técnica para la actualización del sitio web; y d) asesoría para el diseño e impresión de material promocional.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo del Proyecto se estima en el equivalente de US$1.389.945, de acuerdo con el detalle que se presenta a la continuación.

Costo y financiamiento

(en US$)

| Componentes | Contribución FOMIN | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración | 192.000 | 29.400 | 221.400 |
| Logística | 0 | 105.000 | 105.000 |
| Componente 1 | 50.000 | 31.360 | 81.360 |
| Componente 2 | 94.100 | 47.900 | 142.000 |
| Componente 3 | 240.000 | 424.040 | 664.040 |
| Componente 4 | 0 | 50.340 | 50.340 |
| Subtotal | 576.100 | 688.040 | 1.264.140 |
| Imprevistos 5 % | 28.805 |  | 28.805 |
| Línea de base, Evaluación intermedia y final | 70.000 |  | 70.000 |
| Auditorías (1) | 12.000 |  | 12.000 |
| TOTAL | 686.905 | 688.040 | 1.374.945 |
| Actividades de Coordinación | 15.000 |  | 15.000 |
| GRAN TOTAL | 701.905 | 688.040 | 1.389.945 |
| Porcentajes (excluyendo coordinación) | 50% | 50% | 100% |

IV.	Ejecución

  - Se conformará un Comité de Autorregulación integrado por 8 personas: el Presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C., la Gerente General, el Coordinador y representantes de los 5 sectores socios (rural, hipotecario, empresarial, automotriz y de consumo) de la Asociación. Para la toma de decisiones, se considerará que hay quórum con la asistencia de al menos 3 sectores, más el Presidente o la Gerente General. Su responsabilidad será la selección del Coordinador del Programa, la puesta en vigencia y cumplimiento del Reglamento Operativo, supervisar el presupuesto, el cumplimiento de la ejecución a través de la aprobación de los informes de progreso semestrales y los planes operativos anuales / semestrales, ayudar a identificar, y eventualmente proporcionar, recursos adicionales para apoyar el Programa, y proporcionar las condiciones para asegurar la sostenibilidad del mismo luego que se finalice su ejecución. Se organizará, al menos, una reunión mensual y todas las sesiones adicionales que se requieran para la adecuada ejecución del Programa.