LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#719233

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

## Remesas y Desarrollo Rural para América Latina y el Caribe

I.	Objeto

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir a la profundización del sistema financiero rural mexicano, ampliando su alcance y cobertura hacia los sectores de bajos ingresos rurales, a través de un manejo eficiente de remesas.   El objetivo específico es lograr desarrollar un modelo a través del cual se puedan vincular sistemáticamente las remesas en comunidades trasnacionales con servicios financieros complementarios como ahorros, créditos y seguros.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se financiarán los siguientes componentes:

1.	Desarrollo del Conocimiento

2.02	A través de este componente, se financiará un programa de alfabetización financiera y de fortalecimiento del capital transnacional rural mexicano. Las actividades del componente incluyen:

a.	Fortalecimiento del Capital Social Trasnacional. A través de esta actividad se crearán y fortalecerán mecanismos de comunicación, información y organización del capital binacional social existente, con el propósito de maximizar la oferta y la demanda por servicios financieros. Se prevé financiar las siguientes actividades: (i) alrededor de 4 misiones e intercambio en las que participará un miembro de la Dirección General del Organismo Ejecutor y tres líderes de los Microbancos, para visitar a las comunidades de emigrantes en los Estados Unidos, así como al menos una visita trimestral a cada Microbanco; y (ii) implementación de   videoconferencias para promover comunicación y servicios entre los clubes y comunidades de inmigrantes (conocidas como Hometown Associations - HTA) con las comunidades en el México rural.   Estas actividades se desarrollarán en español y en dialectos indígenas.

b.	Alfabetización Financiera. Se financiará la producción de folletos y manuales y capacitaciones para establecer herramientas que permitan a los inmigrantes y sus familias tener un mayor dominio sobre el funcionamientos de sus Microbancos y sobre temas financieros, tales como condiciones financieras de los créditos, lectura de estados financieros, verificación de saldos y aspectos legales. El resultado esperado es una mayor participación y decisión social en el funcionamiento de los Microbancos y una mejor adaptación de los servicios financieros.

2.	Servicios Financieros Rurales

2.04	El objetivo de este componente es profundizar y hacer más eficiente los servicios financieros de los Microbancos. Para ello, el Beneficiario establecerá acuerdos con al menos 3 remesadoras con cobertura nacional. Las actividades contempladas son las siguientes:

a.	Estudios de mercado y análisis de impacto. Se financiarán servicios de consultoría para elaborar al menos un estudio nuevo y una actualización de análisis de mercados financieros locales, con énfasis en la evolución de las economías rurales en zonas de alta migración y profundizar el conocimiento de las necesidades de las familias inmigrantes en las mismas. De estos estudios se derivarán estrategias específicas de organización social en los Microbancos, el diseño de productos   y las estrategias de prestación de servicios y mercadeo.

b.	Diseño de nuevos productos. Se propone el financiamiento de asistencia técnica a fin de diseñar 5 nuevos productos y servicios financieros, diseñar el plan de introducción y mercadeo de los productos en los Microbancos, validación de los planes piloto y masificación de los productos diseñados. En principio se diseñarán los siguientes productos: crédito a proyectos, crédito agrícola, crédito de vivienda, ahorros, micro-seguros y otros determinados por el análisis de mercado.

c.	Estrategia de Mercadeo del Programa. Se financiarán servicios de consultoría para capacitar al personal de los Microbancos   sobre cómo aumentar la eficacia de contacto promocional con clientes y a los gerentes para tener una visión estratégica de mercadeo. La consultoría comprenderá la realización de un plan de mercadeo que incluirá el diseño de: (a) plan de publicidad en medios masivos de radio rural con traducción a las lenguas locales indígenas (grabación de 3 ó 4 spots promocionales para radio y para perifoneo comunitario); (b) publicidad en punto de venta - rótulos, afiches, folletos promocionales y pancartas externas; (c) consolidación del diseño de imagen institucional y creación de marca, que refuerce la presencia física de los Microbancos con servicios financieros orientados a inmigrantes y anuncios en la entrada de las comunidades sede; y (d) equipo básico de apoyo a la publicidad (plot y equipo de serigrafía). El diseño será compatible para todos los Microbancos con una estrategia unificada que disminuya costos y refuerze la imagen de sistema.

d.	Consultorías para Asistencia Técnica a Microbancos. El Organismo   Ejecutor contratará consultorías externas independientes y especializadas que le permitan ofrecer a los Microbancos apoyo puntual en las siguientes áreas: (i) capacitación a directivos y empleados en microfinanzas; (ii) organización financiera y manejo de tesorería; (iii) control de las operaciones y de la cartera de crédito; (iv) seguimiento y evaluación y sistematización de la ejecución, metas y experiencia del Proyecto; y (v) mecanismos para incentivar la integración de los Microbancos al sistema financiero rural. Cada uno de los módulos señalados contendrá además, lineamientos de manejo ambiental acordados con el Banco.

e.	Uso de tecnologías y comunicaciones. Se contempla la adquisición de tecnología, sistemas informáticos adecuados y mecanismos de telecomunicación (módem satelitales o telefonía) para establecer nuevos canales de distribución directos con empresas remesadoras. El software a adquirir incluye la solución tecnológica para que el organismo de integración financiera del Organismo Ejecutor (“FOMICRO”) apoye la distribución de remesas y el manejo de tesorería entre los Microbancos y dé acceso a circuitos de empresas remesadoras en forma grupal.

f.	Modulo al sistema de información para seguimiento-evaluación. Se financiará asistencia técnica para un desarrollo complementario al sistema de información que permita producir los informes periódicos con información local, regional y nacional sobre los Microbancos y con indicadores de desempeño financiero y operativo para la toma de decisiones. Los informes estarán dirigidos a la gerencia, a los promotores, a los gerentes de red y al equipo de asesoría nacional. Incluirán indicadores de productividad y de eficiencia en la prestación de servicios de ahorro, de crédito, metas alcanzadas comparadas contra las programadas, situación financiera, margen de rentabilidad y evolución de los indicadores de desempeño financiero, así como indicadores de operación, tales como socios ahorradores, prestatarios, pagos, por género y por monto de transacciones, para dar seguimiento al impacto social de los Microbancos.

3. 	Promoción y Difusión

2.05	Con los recursos del componente se contratará una consultoría que identifique las lecciones aprendidas sobre los resultados de la intermediación financiera de remesas, particularmente en lo que se refiere a la inclusión de mujeres y sus efectos en ahorros y educación. Este estudio se compartirá con las demás instituciones que participan de programas del Banco bajo la Línea de Actividad “Mecanismo financiero de asociación FOMIN – FIDA para el desarrollo del sector privado rural”.

III.	Costo del Proyecto y Presupuesto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$617.342, según la siguiente distribución:

- Costo y financiamiento

- (en US$)

| - CONCEPTO | - FOMIN | - FIDA | - AMUCSS | - TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Desarrollo del conocimiento |  |  |  |  |
| - Fortalecimiento del Capital Social |  | - 35.000 |  | - 35.000 |
| - Alfabetización financiera | - 29.000 |  | - 5.000 | - 34.000 |
| - Total | - 29.000 | - 35.000 | - 5.000 | - 69.000 |
| - Servicios financieros rurales |  |  |  |  |
| - Estudios de mercado |  | - 29.000 | - 20.000 | - 49.000 |
| - Diseño de nuevos productos | - 30.000 |  | - 15.000 | - 45.000 |
| - Diseño estrategia de mercadeo | - 15.000 | - 38.000 | - 7.000 | - 60.000 |
| - Asistencia técnica a MB | - 60.000 | - 20.000 | - 36.000 | - 116.000 |
| - Sistemas y comunicaciones | - 40.000 | - 86.000 | - 59.142 | - 185.142 |
| - Total | - 145.000 | - 173.000 | - 137.142 | - 455.142 |
| - Promoción y difusión |  |  |  |  |
| - Consultoría sobre lecciones aprendidas | - 11.000 |  |  | - 11.000 |
| - Total | - 11.000 |  |  | - 11.000 |
| - Unidad Coordinadora | - 15.000 | - 15.000 |  | - 30.000 |
| - Gastos administrativos |  |  | - 43.200 | - 43.200 |
| - Evaluación (US$4.000 y Auditoría (US$5.000) | - 9.000 |  |  | - 9.000 |
| - TOTAL | - 209.000 | - 223.000 | - 185.342 | - 617.342 |

IV. 	Ejecución

4.01	La ejecución del Proyecto se regirá por las disposiciones de este Convenio y las disposiciones del Reglamento Operativo del Proyecto, que el Beneficiario declara conocer. En caso de conflicto entre las disposiciones de este Convenio y las disposiciones del Reglamento Operativo, el Convenio prevalecerá. El Reglamento Operativo no podrá ser modificado sin la previa no objeción por escrito del Banco.

4.02	Para la ejecución del Proyecto, el Organismo Ejecutor contratará un Coordinador de Proyecto, quién trabajará con el personal de FOMICRO y con el funcionario del Organismo Ejecutor encargado de la coordinación de los Microbancos. Además de esa coordinación, estará encargado de: (i) preparar y ejecutar los Planes Operativos Anuales (POA); (ii) coordinar (planear, organizar, ejecutar, controlar y verificar) las actividades del Proyecto; (iii) llevar a cabo el procedimiento de adquisición de bienes y servicios y contratación de servicios de consultoría, de acuerdo con las normas del Banco; (iv) supervisar la ejecución oportuna y eficaz de los componentes del Proyecto; (v) efectuar los trámites de solicitud de desembolsos ante el Banco; (vi) preparar y presentar los estados de cuenta e informes de gestión al Organismo Ejecutor y al Banco; (vii) dar el seguimiento de los indicadores de desempeño establecidos en el marco lógico acordado con el Banco; (viii) supervisar la ejecución de los contratos de adquisición de bienes y servicios; (ix) supervisar y verificar el trabajo de los consultores contratados; (x) controlar la gestión y el manejo del presupuesto mediante los procedimientos establecidos; (xi) preparar los informes administrativos y técnicos para el Banco; (xii) asegurar que se establezcan todos los mecanismos para la administración y ejecución del Proyecto, velando por la correcta aplicación del Reglamento Operativo del Programa en sus apartes correspondientes; (xiii) presentar los informes semestrales que se elaboren sobre el avance del Proyecto; y (xiv) diseminar los resultados obtenidos.