LEGIII/ME-671040-06

## ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Expansión de Micro Crédito para Mujeres de Bajos Ingresos

de la Región Central de México

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es mejorar las condiciones socio-económicas de las mujeres de bajos ingresos que viven en comunidades rurales y peri-urbanas de los Estados de la Región Central y sus familias, a través de facilitar su acceso a servicios microfinancieros.

  - Los objetivos específicos son: (i) ampliar los servicios financieros a las mujeres microempresarias de las comunidades en que opera Asociación Promujer de México, A.C. (“PMM”) y extenderlos a nuevas comunidades rurales y peri-urbanas actualmente no atendidas de la Región Central; y (ii) fortalecer la capacidad institucional y patrimonial de PMM para proveer servicios financieros de manera sostenible a su clientela de mujeres microempresarias de bajos ingresos.

II.	Descripción

2.01	El Proyecto se desarrollará a través de dos componentes: (a) un componente de financiamiento reembolsable, que facilitará recursos para apoyar la expansión y profundización de los servicios de microcrédito de PMM a mujeres de áreas rurales y peri-urbanas; y (b) un componente de cooperación técnica no reembolsable destinado al fortalecimiento de PMM para mejorar la calidad de los servicios financieros que brinda a sus clientas y la eficiencia de sus operaciones.

- a.	Componente de financiamiento reembolsable

- 2.02	Los recursos de este componente se destinarán a financiar la ampliación del programa de créditos de PMM. Estos recursos se aplicarán en la colocación de préstamos dirigidos a mujeres microempresarias de bajos ingresos de áreas rurales y peri-urbanas de los Estados de Hidalgo, Querétaro y norte de Puebla y norte del Estado de México.  Los recursos que por medio de los respectivos préstamos reciban las clientas de PMM permitirán atender las necesidades de capital de trabajo e inversión, tanto de mujeres que ya tienen un negocio en marcha, como de aquellas que quieren iniciar una actividad microempresarial por cuenta propia. Los préstamos se canalizarán a mujeres organizadas en “asociaciones comunales”, con necesidades individuales de financiamiento que ascienden al equivalente en pesos mexicanos de entre US$50 y US$1.000, para desarrollar actividades comerciales, productivas y de servicios.

- 2.03	El componente permitirá a PMM profundizar sus servicios financieros en las comunidades en que opera actualmente, ampliando el número de microempresarias que atiende en ellas, así como expandir su clientela en nuevas comunidades actualmente no atendidas por su programa de créditos. Se estima que los recursos de crédito permitirán incrementar la cartera activa de PMM mediante el otorgamiento de nuevos préstamos a alrededor de 4.530 microempresarias. Al permitir el crecimiento de su cartera de créditos, los recursos del componente contribuirán también a que PMM mejore sus indicadores de autosuficiencia operativa. Asimismo, con parte de los márgenes de intermediación que generen los recursos de financiamiento reembolsable, se acumularán excedentes que serán capitalizados y que contribuirán al fortalecimiento patrimonial de PMM.

b.	Componente de cooperación técnica no reembolsable

2.04	El componente tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional de PMM, para que ésta pueda encarar el crecimiento y expansión de sus servicios microfinancieros, mejorando la calidad y eficiencia de sus operaciones.  Para este efecto, el componente apoyará a PMM a mejorar la eficiencia y eficacia de su estructura organizacional, así como en el desarrollo e implantación de herramientas gerenciales y de control que le permitan manejar sus operaciones de acuerdo con las mejores prácticas de la industria. En este marco, se financiará la contratación de servicios especializados de consultoría para: (i) el diseño de un esquema de descentralización, incluyendo la re-ingeniería de la estructura organizacional de PMM (por ejemplo, con gerencias regionales), la definición de niveles de decisión y las adecuaciones pertinentes del manual de organización y funciones; (ii) la formalización de procesos de control interno, que contemplen la documentación de los procesos actuales, el diseño de nuevos procesos en función de la nueva estructura organizacional y la redacción de un manual de control interno; (iii) la organización el área de recursos humanos y definición de políticas salariales y de contratación (incluyendo un sistema de incentivos); (iv) la preparación de un plan de acción para contribuir a mejorar la eficiencia operativa de PMM con miras a alcanzar su sostenibilidad financiera; y (v) el diseño de una política medio ambiental. Por otro lado, se financiarán servicios de asesoría y pequeñas inversiones en equipo computacional y software para fortalecer el sistema informático de administración de cartera y contabilidad de PMM. La Cooperación Técnica (“CT”) financiará también un taller de lanzamiento del Proyecto, dos evaluaciones (intermedia y final) y las auditorías externas del Proyecto.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

  - El costo total del Proyecto asciende a la suma de ochocientos ochenta mil dólares (US$880.000) según el presupuesto detallado que se adjunta como Apéndice al presente Anexo. A continuación, se presenta un presupuesto resumido del componente de cooperación técnica no reembolsable por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

Presupuesto Resumido de la Cooperación Técnica

(en US$)

| ###### Categorías | BANCO | APORTE LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Apoyo a la Re-ingeniería Organizacional | 66.000 | 9.900 | 75.900 |
| 2. Apoyo al Mejoramiento del Sistema Informático | 27.500 | 31.000 | 58.500 |
| 3. Coordinación del Proyecto y asesoría ambiental | 15.500 | 0 | 15.500 |
| 4. Evaluaciones y Auditorías | 22.000 | 9.100 | 31.100 |
| 5. Imprevistos | 19.000 |  | 19.000 |
| Total | 150.000 | 50.000 | 200.000 |

- Ejecución del Proyecto

  - Las instancias superiores de PMM (Consejo Directivo y Director General) serán las responsables finales de la relación institucional entre esta entidad y el Banco. Para la coordinación de la administración y ejecución del Proyecto, con el acuerdo del Consejo Directivo, el Director General designará a un Coordinador del Proyecto (CP), función que podrá recaer sobre la Gerente Financiera de PMM. PMM contratará los servicios de un contador o administrador de empresas para actuar como Asistente de Proyecto, que reportará al CP y que lo asistirá, a tiempo parcial, en las funciones administrativas y operativas referidas al Proyecto. Las funciones del CP, las cuales ejecutará con el apoyo del Asistente del Proyecto incluirán: (i) supervisar la ejecución constante de los componentes del Proyecto y la correcta asignación de los recursos; (ii) mantener comunicaciones fluidas entre PMM y la Representación del Banco en México (COF/CME) y responder con eficiencia a los pedidos regulares y especiales de información del Banco; (iii) preparar los términos de referencia para las consultorías y la adquisición de bienes según los requerimientos del Banco; (iv) coordinar las actividades de los consultores y servicios contratados por el Proyecto; (v) elaborar oportunamente los informes sobre el Proyecto requeridos por el Banco, el Director General y/o por el Consejo Directivo; y (vi) asegurarse de que los registros informáticos y manuales de la organización estén actualizados con información que dé cuenta clara del movimiento y aplicación de fondos y de la evolución de las acciones previstas en el plan de realización del proyecto.

  - Para adiestrar al personal ejecutivo y administrativo de PMM asociado al Proyecto, al inicio del mismo, el Banco, a través de COF/CME, realizará un taller en el que se explicará el uso de los recursos, aspectos de contabilidad, rendición de cuentas y otros procedimientos y reportes exigidos por el Banco durante la vida del Proyecto.

V.	Líneas de Base e Indicadores

5.01	PMM será responsable por recolectar y analizar información relevante para el monitoreo continuo de los indicadores de desempeño del Proyecto. Al inicio del Proyecto, PMM contratará un consultor para establecer parámetros de línea de base y diseñar un sistema de indicadores para hacer seguimiento y evaluar las actividades del Proyecto y su desempeño, que complementarán o actualizarán aquellos establecidos tanto en el marco lógico como en los indicadores de desempeño acordados con el Banco.

5.02	El estudio de línea de base establecerá mediciones iniciales para todos los indicadores que se listan en el marco lógico del Proyecto, así como otros que fueran considerados necesarios.  Asimismo, incluirá una recopilación de información socioeconómica sobre el grupo meta, que permita comparar el cambio en los ingresos de los beneficiarios del mismo.  La línea de base identificará a un grupo de control, que facilite la evaluación objetiva de los impactos del Proyecto sobre los ingresos de los beneficiarios, permitiendo el control de otras variables que pudieran influir en éstos, y establecerá una metodología de medición de los indicadores de impacto del Proyecto. Una vez acordados, estos parámetros e indicadores, junto con los contenidos en el marco lógico, se constituirán en la base para el seguimiento del desempeño del Proyecto. PMM y el Banco usarán el sistema de seguimiento y los indicadores para la supervisión y evaluación del Proyecto. Estos indicadores se considerarán en los reportes de progreso, así como en las evaluaciones intermedia y final. PMM presentará en un informe de progreso, los resultados de la Línea de Base —incluyendo la cuantificación del ingreso promedio de los clientes de PMM— y cuantificará los indicadores de impacto del Proyecto –incluyendo el incremento promedio en el nivel de ingreso real esperado– para el período de ejecución del Proyecto.

5.03	Los indicadores que se usarán para las evaluaciones del Banco y, en general, para medir el avance y progreso del Proyecto se presentan en el Marco Lógico y en el documento de Indicadores de Desempeño del Proyecto. Los indicadores podrán ser modificados por acuerdo entre el Banco y la institución ejecutora.  El Banco podrá suspender los desembolso al Proyecto, en caso de producirse desviaciones desfavorables significativas en el cumplimiento de los siguientes indicadores de desempeño cuantitativos, respecto a los parámetros del documento de Indicadores de Desempeño del Proyecto: (i) cartera en riesgo total (>30 días); (ii) cartera vigente de microcrédito y (iii) la autosuficiencia operativa de PMM. De establecerse el deterioro de cualquiera de estos indicadores, PMM tendrá treinta (30) días calendario para acordar con el Banco medidas que permitan corregir su desempeño. Transcurrido ese período, o si la situación no hubiera mejorado a satisfacción del Banco, éste podrá suspender o cancelar futuros desembolsos, e incluso acelerar el plazo de vencimiento del préstamo. De producirse hechos extraordinarios, debidamente justificados que ameriten una revisión de los indicadores de desempeño del Proyecto, los mismos podrán ser revisados por PMM y el Banco y podrán ser modificados con la aprobación de la autoridad correspondiente del Banco.