LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#956730

ANEXO

# EL PROYECTO

Plan Estratégico para la Revitalización del Centro Histórico de Veracruz

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Proyecto es desarrollar un plan estratégico y crear un ente ejecutor tripartito que sienten las bases para el diseño de un proyecto integral para la revitalización del Centro Histórico de Veracruz en el contexto del área metropolitana.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo descrito en la Sección I, el Proyecto financiará los siguientes componentes:

Componente 1: Formulación del Plan Estratégico

2.02	Con los recursos asignados a este componente se financiará el diseño del Plan Estratégico y su correspondiente plan de acción, mediante la contratación de estudios sobre el potencial de desarrollo económico y financiero, así como estudios urbanos del Centro de Veracruz. Los estudios deberán permitir definir los proyectos estructuradores a nivel de prefactibilidad, buscarán consistencia con los requisitos del Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM) en su análisis, e incluirán, cuando sea aplicable, un análisis del impacto medio ambiental y social de los proyectos específicos y las recomendaciones correspondientes. Dentro de este componente también se financiará una consultoría para la formulación de la estrategia de comunicación del esfuerzo de revitalización, y los materiales correspondientes.

Componente 2: Creación y puesta en marcha del ente ejecutor tripartito

2.03	Con los recursos asignados a este componente se financiará la contratación de una consultoría para estudiar las diferentes alternativas de diseño para un ente ejecutor tripartito del Plan Estratégico y proponer la opción más apropiada. El sector público, privado, y la sociedad civil deberán contar con voz y voto en el ente tripartito, que deberá tener una estructura de gobierno que distribuya la capacidad decisoria entre actores relevantes de manera adecuada durante la ejecución del Plan Estratégico. La propuesta incluirá una definición de roles y responsabilidades de cada uno de los actores, así como un mecanismo de financiamiento sustentable en escenarios con y sin recursos del FORTEM, y con la mayor independencia posible de las administraciones municipales correspondientes.

2.04	Asimismo, para permitir la puesta en funcionamiento del ente ejecutor, se financiará la contratación de consultores en temas como inmobiliario, desarrollo urbano, y desarrollo social, que brinden asistencia técnica durante los primeros 12 meses de funcionamiento del ente ejecutor.

2.05	A fin de apoyar el funcionamiento del ente tripartito también se financiarán estudios de factibilidad para los proyectos con potencial de fomentar el desarrollo económico del área, los cuales serán identificados y priorizados en el Plan Estratégico. Estos estudios incluirán, cuando sea aplicable, los requisitos técnicos del FORTEM y un análisis de impacto medio ambiental y social, con las recomendaciones correspondientes.

2.06	Por último los recursos del componente se utilizarán para financiar una consultoría para el diseño e instalación del sistema de monitoreo y evaluación del esfuerzo de revitalización, así como el equipamiento necesario para su instalación.

Componente 3: Fortalecimiento institucional

2.07	Con los recursos asignados a este componente el Banco contratará un consultor individual que será el Secretario Técnico y tendrá responsabilidad de coordinar la formulación del Plan Estratégico y el diseño y puesta en marcha del ente ejecutor tripartito. Adicionalmente, el Secretario Técnico apoyará al Organismo Ejecutor en las tareas de administración de la ejecución del Proyecto.

2.08	Este componente también contempla recursos para financiar asistencia técnica para: (i) realizar un inventario del patrimonio del Centro y equipos informáticos que permitan la actualización y utilización óptima de dicho inventario; (ii) diseñar un plan de conservación del Centro, basado en experiencias internacionales; y (iii) analizar cómo mejorar el funcionamiento de la ventanilla única de trámites de la DCH para la consecución de información y licencias de construcción y operación en el Centro de Veracruz.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de un millón seiscientos cincuenta mil dólares (US$1.650.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

- Costo y financiamiento

- (en US$)

| Categoría | Contribución | Aporte* | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1. Formulación del Plan Estratégico | 386.650 | 46.950 | 433.600 |
| Componente 2. Creación e instalación del ente ejecutor | 637.000 | 92.550 | 729.550 |
| Componente 3. Fortalecimiento institucional | 276.350 | 6.345 | 282.695 |
| - Contratación del Secretario Técnico (216.000) ** |  |  |  |
| Materiales y salarios de la DCH | - | 184.155 | 184.155 |
| Auditoría | 20.000 | - | 20.000 |
| TOTAL | 1.320.000 | 330.000 | 1.650.000 |

- * 	El Aporte se efectuará en especie y mediante el pago del impuesto al valor agregado que se cause sobre los contratos financiados con los recursos de la Contribución.

- ** 	Los recursos asignados a esta categoría serán descontados por el Banco sin necesidad de solicitud del Beneficiario y cubrirán la contratación del Secretario Técnico y los gastos de viajes y viáticos asociados a sus labores.

IV.	Ejecución

4.01	El Presidente Municipal del Heroico Ayuntamiento de Veracruz será apoyado por el Secretario Técnico en las tareas de administración y supervisión del Proyecto.

4.02	La DCH será responsable de asistir en todas las actividades técnicas, para lo cual deberá designar a dos funcionarios que asistirán al Secretario Técnico a tiempo completo durante la ejecución del Proyecto. Para la adquisición de bienes y contratación de consultorías, la DCH trabajará con la Dirección de Adquisiciones del Ayuntamiento.

4.03	Habrá un Comité Técnico encargado de brindar asesoría y apoyo técnico puntual en las diferentes etapas de elaboración del Plan Estratégico, diseño y creación del ente ejecutor tripartito, según lo requieran la DCH y el Secretario Técnico. El Comité Técnico estará conformado por representantes de los niveles federal, estatal y municipal del sector público, el sector privado, y la sociedad civil. Incluirá también arquitectos y urbanistas seleccionados por sus aptitudes técnicas. Durante la ejecución del Proyecto la DCH podrá invitar a miembros adicionales a participar en el Comité Técnico, según se requiera por especialidad técnica. La DCH actuará como Secretario del Comité Técnico en reuniones oficiales. Los miembros del Comité Técnico no tendrán remuneración.