LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#705652

ANEXO

# EL PROYECTO

##### Desarrollo Turístico para MiPYMES en la Región de Tequila

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir a aumentar la competitividad de la MiPyMES (turísticas y sectores relacionados) de la Región de Tequila y a la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo de la Región Tequila. El propósito es  desarrollar, bajo el concepto de Ruta, una red de empresas para el impulso del turismo, que con una visión común, desarrollen y comercialicen productos y servicios acordes a las demandas del mercado nacional e internacional..

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos, el Programa comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Definición de una Ruta en la Región de Tequila y modelo de organización

  - Este componente tiene como propósito definir el concepto de la Ruta y sensibilizar a los diferentes actores de su importancia estratégica.

  - Las actividades que se financiarán a través del componente serán: a) la definición de un Plan de Negocio y Manual de Funcionamiento de la Ruta que incluirá: (i) misión y visión; (ii) alternativas de organización; (iii) imagen de marca; (iv) tipología de miembros y criterios de elegibilidad; (v) deberes y beneficios de los miembros; (vi) estrategia de productos/mercados y de canales comerciales; (vii) propuesta de sistema de atención al cliente; (viii) diseño de un sistema de información gerencial que incluirá un plan de comunicación interna; y (ix) diseño del Distintivo Tequila Turismo. El diseño del Manual incluirá criterios de respeto por el ambiente y la identificación de atractivos públicos para su puesta en valor; b) la organización de seminarios de sensibilización para dar a conocer la iniciativa de organizar la Ruta como destino turístico integrado e invitar a los miembros potenciales a que se adhieran a la misma; y c) organización de un seminario de lanzamiento con presentación de casos de éxito internacionales en sistemas de comercialización integrada (ej: ruta de vino del Napa Valley, clubes de producto de Canadá).

  - Como resultado del componente se espera: (i) que exista una organización de la Ruta definida con la participación de todos los actores locales; (ii) un plan de Plan de Negocios y un Manual de Funcionamiento diseñados que incorporen principios de Responsabilidad Social Empresarial; (iii) la identificación de 9 atractivos turísticos públicos y la recomendación para su puesta en valor; y (iv) al menos 250 MiPyMEs (existentes y nuevas) integradas a la Ruta ofreciendo servicios.

### Componente 2: Desarrollo de productos turísticos y capacitación

  - El propósito de este componente es que se cuente con una cartera de productos y servicios turísticos comercializables a corto y mediano plazo gestionados por las MiPyMEs locales considerando como marco: la Ruta, la denominación de origen tequila y el estatus de Pueblo Mágico.

  - Este componente financiará asistencia técnica para la puesta en valor de atractivos turísticos de la Ruta; esto permitirá identificar tanto aspectos funcionales que han de ser mejorados como pequeños proyectos de inversión que supongan nuevos atractivos, incluyendo la identificación de posibilidades de generar concesiones al sector privado de servicios turísticos en  espacios públicos. Adicionalmente, se definirán y organizarán: a) centros de información, venta, y exposiciones de arte y artesanías; b) definición de paquetes turísticos comercializables por operadores mayoristas nacionales e internacionales; c) desarrollo de un calendario de eventos  que generen motivos para visitar la Ruta a lo largo del año (mercados, festivales gastronómicos, eventos de degustación, visitas temáticas, visitas para grupos escolares y otros segmentos de mercado relevantes); d) capacitación de las MiPyMEs en la gestión de estos productos y servicios; e) capacitación en gestión turística para la creación de nuevas MiPyMEs; f) sensibilización al sector público del papel de los municipios en la gestión del turismo y de atractivos públicos; y g) educación a las empresas y población de la Ruta para elevar el nivel de conocimiento de la riqueza potencial que ofrece la zona desde el punto de vista histórico, natural y cultural. Finalmente, se señalizará la Ruta, lo cual será financiado con recursos de contraparte teniendo en consideración la normativa de Pueblos Mágicos.

  - Como resultado del componente se espera: (i) que sean desarrollados  al menos 10 productos, eventos y servicios comercializables; (ii) la Ruta sea señalizada; (iii) que el 100% de las MiPyMEs seleccionadas de la Ruta y al menos 1.000 personas sean capacitadas y sensibilizadas; y (iv) que se sensibilice a 50 representantes del sector público en la gestión del turismo

Componente 3: Programa Piloto de Apoyo a MiPyMEs

  - El propósito del componente es desarrollar e implementar un esquema piloto de apoyo no financiero y financiero a las empresas con el perfil y potencial para pertenecer a la Ruta.

  - El componente financiará las siguientes actividades: a) un diagnóstico de elegibilidad que asegure mínima calidad y capacidad de gestión, aplicada en 300 MiPyMEs, que será obligatorio para poder adherirse a la Ruta; asimismo, se conformará una base de datos de los miembros de la Ruta y de los atractivos turísticos de la zona; b) recursos de asistencia técnica a las MiPyMEs: para brindar capacitación y asesoría individualizada para las empresas que hayan pasado el diagnóstico, dirigida al desarrollo y gestión de productos turísticos y la mejora de aspectos específicos de instalaciones y/o gestión, que favorezcan su incorporación efectiva a la Ruta, incluyendo la identificación de sugerencias para nuevos negocios; y c) asistencia técnica para implantación y certificación del Distintivo TT (Tequila Turismo) en los miembros de la Ruta: se tomará como base la “Guía de requisitos para la obtención del Distintivo T”, a la cual se le adicionarán aspectos específicos y los estándares necesarios para el desarrollo de un “Distintivo Tequila Turismo” a ser creado por el proyecto. Fuera de la estructura de aportes del presente proyecto, pero muy complementario a este componente, existirá un fondo de microcrédito que implementará las recomendaciones del diagnóstico en las MiPyMEs declaradas elegibles; con fondos de contraparte, se procederá a realizar un análisis de sus necesidades de financiamiento en conjunto con una institución financiera, pudiéndose financiar capital de trabajo o equipamiento para el giro productivo. También fuera del financiamiento de este proyecto, existirá un fondo de capital de riesgo que se pondrá en operación con financiamiento local para, por ejemplo, la compra o refacción de algún inmueble, la cual sería financiada con capital de riesgo, proveniente de un fondo de inversión privado que se constituirá especialmente para estos propósitos bajo el nombre de “Fondo de Inversiones para el Desarrollo de la Ruta de Tequila”.

  - Como resultado del componente se espera que: (i) al menos 300 MiPyMEs tomen el diagnóstico de elegibilidad; (ii)150 MiPyMEs reciban cofinanciamiento para la contratación de asistencia técnica a la medida; (iii) 50 MiPyMEs reciban microcrédito para capital de trabajo, compra de maquinaria y equipos e inversión en infraestructura; (iv) 150 miembros de la Ruta certificados TT y al menos 30 nuevas MiPyMEs turísticas y artesanales estén certificadas bajo el Distintivo TT al final del proyecto; y (v) 50 MiPyMEs reciben inversión de capital de riesgo.

Componente 4: Promoción y comercialización

  - El propósito del componente es que la Ruta esté posicionada y  presente en los mercados y canales comerciales de venta, generando demanda efectiva.

  - El componente financiará: a) asistencia técnica para el desarrollo de un plan de marketing que incluya una estrategia de productos/mercados para la Ruta, identificando mercados nicho a nivel nacional e internacional y el desarrollo de una base de datos de contactos para acceder a los mismos; así como un plan de comercialización y promoción conjunta; b) asistencia técnica para: diseño y aplicaciones la de marca de la Ruta y del Distintivo TT, incluyendo un manual de identidad corporativa con normas de uso; c) costo de viajes de familiarización para tour operadores locales e internacionales y agencias de viaje; d) costo de viajes de prensa para periodistas nacionales e internacionales con el objetivo de generar publireportajes; e) diseño de publicaciones promocionales como una guía del destino y un folleto de divulgación; f) diseño de sitio web, incluyendo un plan de negocio para la operación y mantenimiento del mismo; y g) plan de comunicación y relaciones públicas cuya implementación sería mayormente financiada por fondos de contrapartida.

  - Como resultado del componente se espera que: (i) se cuente con un plan de marketing operando; (ii) la participación de 30 empresas locales y 15  internacionales; (iii) 100 agencias de viajes nacionales y 100 periodistas nacionales y 10 internacionales participando en viajes de prensa; (iv) una Marca en uso y posicionada en el mercado nacional; (v) un sitio web en operación; (vi) 80% de los operadores locales ofreciendo la Ruta entre sus destinos; y (vii) seis operadores internacionales manifestando la firme intención en ofrecer  la Ruta entre sus destinos al término del proyecto.

- Componente 5: Definición de mecanismos de coordinación privado/público y financiación sostenible de la operación de la Ruta

  - El propósito del componente es crear el Consejo Turístico de Tequila como un mecanismo que asegure la coordinación entre grandes empresas y MiPyMEs, y entre los sectores privado y público, para promover el desarrollo local sostenible a través del turismo.

  - Las actividades que se financiarán a través del componente son: a) consultoría para la definición de estatutos y reglamento interno del Consejo Turístico de Tequila; incluyendo aspectos de coordinación privado/público y mecanismo de financiamiento de la operación de la Ruta a mediano y largo plazo; b) asistencia técnica para la gestión  del fondo de microcrédito del Componente 3, el cual se va a administrar por el CTT para darle continuidad al proyecto; y c) sistema de financiamiento para las actividades de comunicación, relaciones públicas y capacitación, entre otros, una vez finalizados los fondos del Banco. Este componente tiene estrecha relación con el Componente 1, con la diferencia que el ámbito de acción es diferente, ya que el primero focaliza la definición del concepto y procedimientos de funcionamiento de la Ruta y éste en la coordinación interinstitucional para su gestión efectiva. El CTT se conformará al principio del proyecto para apoyar en su ejecución.

  - Como resultado del componente se espera: (i) la constitución del Consejo Turístico de Tequila; y (ii) el diseño de un plan de acción para hacer efectiva la coordinación interinstitucional; y un programa de financiamiento operativo.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$3.134.770, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en dólares de EE.UU)

| Componentes/categorías presupuestarias | Banco | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración | 408.000 | 48.000 | 456.000 |
| Logística | 0 | 214.400 | 214.400 |
| Componente 1 | 174.500 | 32.000 | 206.500 |
| Componente 2 | 64.400 | 185.100 | 249.500 |
| Componente 3 | 556.000 | 0 | 556.000 |
| Componente 4 | 150.000 | 1.008.500 | 1.158.500 |
| Componente 5 | 37.750 | 0 | 37.750 |
| Subtotal | 1.390.650 | 1.488.000 | 2.878.650 |
| Imprevistos 3% | 41.720 | 74.400 | 116.120 |
| Línea de base, Evaluación intermedia y final | 70.000 | 0 | 70.000 |
| Auditorias (4) | 40.000 | 0 | 40.000 |
| TOTAL | 1.542.370 | 1.562.400 | 3.104.770 |
| Actividades de Coordinación del Clúster | 30.000 | 0 | 30.000 |
| GRAN TOTAL | 1.572.370 | 1.562.400 | 3.134.770 |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor será el Consejo Regulador del Tequila (CRT), el cual firmará un acuerdo de colaboración con la Fundación José Cuervo (FJC) de forma de asegurar el financiamiento de la contraparte.

  - La Unidad Coordinadora estará físicamente localizada en la sede del CRT, quién facilitará el espacio y el equipamiento necesario para su funcionamiento. Estará integrada por un Coordinador contratado con recursos del Proyecto, con dedicación completa, y tendrá el apoyo de un asistente administrativo con conocimientos de turismo a tiempo parcial, financiado con recursos del proyecto y el apoyo de un contable a tiempo parcial financiado con recursos de contrapartida.

  - Se conformará un Comité Directivo con representantes del CRT, FJC y otros participantes, cuya responsabilidad principal será la selección del Coordinador del Proyecto, la puesta en vigencia y el cumplimiento del Reglamento Operativo, y el supervisar el cumplimiento de la ejecución a través de la aprobación de los informes de progreso semestrales y los planes operativos.

  - Se constituirá el Consejo Turístico de la Ruta de Tequila, invitando a participar a los principales actores de la cadena productiva – turística del agave/tequila y a instituciones privadas y públicas de reconocido prestigio para asegurar un soporte técnico, financiero y político. Sus principales funciones serán: (i) aportar la experiencia nacional e internacional en la oferta local de productos turísticos  y de mercado que se relacione al proyecto, e integrarla a las diferentes iniciativas que se estén impulsando; (ii) proveer guía sobre asuntos específicos de la temática; (iii) ayudar a identificar, y eventualmente proporcionar, recursos adicionales de asistencia técnica para apoyar el proyecto; y (iv) proporcionar recursos de inversión y crédito para apoyar el proyecto y así asegurar la sostenibilidad del mismo. El ejecutor a través del Coordinador del Proyecto, actuará como Secretaría Técnica, organizando, al menos, 4 reuniones al año. Dos veces al año, el Consejo organizará foros abiertos de información sobre el avance del proyecto y podrá establecer grupos de trabajo o comités técnicos especiales para apoyar su labor, a los que podrá incorporar los especialistas y técnicos que estime necesario. Finalmente, con el objetivo de apoyar a la UC en la ejecución de los diferentes componentes y actividades, se financiará un consultor en turismo especializado en marketing y promoción, el cual dividirá su tiempo en las distintas actividades de los componentes según los requerimientos.

Como ejemplo de valoración la de los Guachimontones implicará desarrollar turísticamente un conjunto arquitectónico de la tradición Teuchitlán hoy desaprovechado en su potencial. Los Guachimontones son conjuntos arquitectónicos concéntricos en los que se ubican altares, patios ceremoniales y plataformas con viviendas o templos, de la tradición Teuchitlán (200 a 500 DC), ubicados alrededor del Cerro de Tequila.

El Reglamento Operativo detalla la metodología de entrega de estos recursos.

www.distintivot.org.mx/archivos/NormaDistT.doc