LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#980701

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Fortalecimiento de Capacidades Locales para Mejorar el Rendimiento

Escolar en Guanajuato y Aguascalientes

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es fortalecer las competencias psicosociales a través de la implementación del Programa YQYP (“Yo Quiero, Yo Puedo”) con el fin de mejorar los niveles de rendimiento escolar, la integración familiar y la participación social de niños y niñas de nivel primaria en comunidades marginadas en Guanajuato y Aguascalientes.

1.02	Los objetivos específicos son: (i) formar recursos humanos (docentes, padre/madres y tutores) para que contribuyan al desarrollo de habilidades y competencias psicosociales tanto en el salón de clases como en el ambiente familiar dirigidas a mejorar el rendimiento escolar; y (ii) medir el impacto del Programa YQYP a través de un modelo comparativo con diferentes condiciones de participación y un grupo control, en términos de rendimiento escolar, habilidades diarias, y conectividad entre escuelas.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I, el Programa financiará los siguientes componentes:

### Componente I: Fortalecimiento de Capacidades

2.02	El componente financiará consultorías para la identificación de escuelas experimentales y de control, sobre la base de consultas con las autoridades locales de educación en las comunidades seleccionadas. La selección se realizara según el test ENLACE (seleccionando al quintil más bajo) y luego se realizará una selección aleatoria de las escuelas experimentales y dos escuelas de control (para sumar siete escuelas por Estado). Una vez seleccionadas, los coordinadores locales visitarán a las escuelas a fin de evaluar el ambiente en los hogares y escuelas (ej.: si las casas cuenta con servicios de agua, distancias entre los hogares y la escuela, tipo de piso, número de habitaciones, número de focos de luz, etc.), a fin de poder tener una mejor idea del contexto en el cual viven los niños. También se hará una evaluación con dos grupos focales por escuela y uno para los padres y otro para los profesores. A su vez, los coordinadores visitarán las escuelas de control para explicarles el rol que tienen en el proceso como escuelas de control y para ofrecerles la oportunidad de ser parte del programa el próximo año.

2.03	Igualmente, el componente financiará actividades de capacitación de profesores y réplicas. Se invitará a profesores, padres y tutores a participar en los talleres de capacitación. Se realizarán dos talleres en cada Estado para los profesores y cinco talleres por colegio para los padres. Los horarios de los talleres se determinarán tomando en cuenta las necesidades de los padres, detectadas a través de los grupos focales. Antes y después de la capacitación, una muestra de las escuelas experimentales, y todos los niños, completarán un cuestionario relacionado con el rendimiento académico. La información en el cuestionario permitirá identificar los factores que tienen impacto en términos de rendimiento escolar, específicamente aquellos relacionados con riesgos. El personal de capacitación proporcionará 40 horas de capacitación para 120 profesores en grupos de 30 (dos talleres por Estado), y cinco talleres de 24 horas para 750 padres de familia en cada Estado. Los profesores replicarán dichos talleres con 3,000 alumnos de nivel primaria (1.500 en cada Estado). Se llevará a cabo una evaluación del nivel de conocimiento, actitudes, y habilidades de los alumnos, a fin de entender el impacto de dichas variables en términos de rendimiento escolar. Luego de completar las sesiones de capacitación, se implementará una evaluación ex post para los niños y niñas en los grupos experimentales y de control (100 por grado, por Estado).

2.04	Como una actividad adicional al Programa, financiará un taller de 24 horas para fortalecer las habilidades y el comportamiento en el ambiente del hogar a los los padres, madres y/o tutores.  IMIFAP realizará 25 talleres para los padres/tutores en cada Estado.

2.05	Todos los profesores capacitados replicarán el material recibido en las sesiones de capacitación con sus alumnos durante el año académico. Dicha réplica será supervisada por IMIFAP.

#### Componente 2. Evaluación del Programa

2.06	Este componente evaluará el impacto del Programa a través de un modelo comparativo, sobre la base de los resultados de la capacitación, la evaluación cualitativa previa y ex post.

2.07	En cuanto al proceso de evaluación, el personal de evaluación tomará registro de las actividades durante la implementación del Programa en ambos Estados, y evaluará la aceptación, facilidad y barreras encontradas por los profesores, familias, administradores de educación y líderes educativos, durante la implementación del Programa, con el fin de presentar recomendaciones para la expansión y sostenibilidad del mismo. Se realizarán dos grupos focales finales (dos grupos focales por escuela; uno con los padres y otro con los profesores) como parte de una evaluación cualitativa para explorar los beneficios percibidos en términos de relaciones familiares y rendimiento escolar. Sobre la base de dichos resultados, el Programa apoyará la implementación de 40 horas adicionales de capacitación para un grupo selecto de padres y profesores quienes tendrán la posibilidad de convertirse en replicadores certificados (dos talleres por Estados; uno para los padres y otro para los profesores). Toda la información y data será sistematizada y analizada e incluida en los informes finales.

2.08	A fin de evaluar el proceso de implementación, IMIFAP acompañará a los profesores durante la etapa de réplica con los alumnos, y observará a los profesores mientras éstos utilizan guías previamente desarrolladas y validadas.

##### Componente 3. Comunicación y Diseminación

2.09	El Coordinador General del Programa y los coordinadores locales, con el apoyo del personal de evaluación, serán responsables de la preparación de los informes finales. Estos informes serán distribuidos de manera abierta en reuniones con autoridades locales, así como con entidades estatales y federales. Para este fin, se organizarán reuniones con autoridades educativas clave. Los resultados del Programa se incluirán en la pagina Web de IMIFAP y se organizarán conferencias de prensa en cada Estado.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$465.096 según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(equivalente en US$)

| Tipo de Gasto | Banco | Aporte Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Fortalecimiento de Capacidades | 64,200.00 | 158,445.82 | 222,645.82 |
| Capacitación | 63,200.00 | 99,600.00 | 162,800.00 |
| Apoyo Administrativo | - | 7,345.82 | 7,345.82 |
| Grupos Focales (20) | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Viajes para sesiones de capacitación: Guanajuato & Aguascalientes | 1,000.00 | 21,500.00 | 22,500.00 |
| Componente 2: Evaluación | 33,000.00 | 75,945.82 | 108,945.82 |
| Capacitación | 18,000.00 | 38,400.00 | 56,400.00 |
| Especialista en Evaluación | 14,000.00 | 21,200.00 | 35,200.00 |
| Apoyo Administrativo | - | 7,345.82 | 7,345.82 |
| Viajes – supervisión y réplicas | 1,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 |
| Componente 3: Comunicación y diseminación | 29,085.71 | 29,275.09 | 58,360.80 |
| Capacitación | 20,000.00 | 17,300.00 | 37,300.00 |
| Especialista en Evaluación | 8,800.00 | - | 8,800.00 |
| Apoyo Administrativo | - | 6,856.10 | 6,856.10 |
| Viajes | 285.71 | 5,118.99 | 5,404.70 |
| Apoyo General | 22,857.14 | 41,809.53 | 64,666.67 |
| Auditoría y Evaluación | - | 7,619.05 | 7,619.05 |
| Imprevistos | - | 2,857.20 | 2,857.20 |
| TOTAL | 149,142.85 | 315,952.51 | 465,095.36 |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor creará un equipo técnico para el manejo e implementación del Programa. Este equipo trabajará bajo la oficina de Coordinación de Programas de Educación de la Oficina de la Vicepresidencia Ejecutiva y la Unidad de Evaluación del IMIFAP. Todos los asuntos administrativos estarán bajo la responsabilidad de la oficina de la Vicepresidencia Administrativa. El equipo incluirá a jefes de unidad, con amplia experiencia liderando proyectos de educación en IMIFAP, incluyendo coordinación e implementación, así como también coordinadores locales y facilitadores. Asimismo, el equipo incluirá a un especialista en evaluación y un psicólogo de educación infantil para el diseño de los instrumentos de evaluación y recolección de data.

4.02	IMIFAP procesará las solicitudes de desembolsos junto a la respectiva documentación para justificar los gastos impartidos, siguiendo los procedimientos de desembolso del Banco. Dichas solicitudes serán procesadas a través de la Unidad Financiera de IMIFAP, la cual será responsable de la contabilidad, presupuestación y asuntos relacionados con recursos externos, incluyendo adquisiciones y supervisión financiera interna.