## LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#578849

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

## Programa de Prevención del Cáncer Cervical en Áreas de Extrema Pobreza Rural

de Michoacán

I.	Objeto

1.01	El objeto del Programa es contribuir para el alcance de la meta nacional de reducción de la prevalencia de cáncer cérvico-uterino en mujeres socialmente excluidas a través del desarrollo, implementación y evaluación de intervenciones basadas en estrategias comunitarias, dirigidas a mujeres rurales e indígenas de bajo ingreso, buscando su posterior diseminación, en larga escala, en todo el país.

1.02	Los objetivos específicos del Programa son: (i) mitigar la pobreza a través de la reducción de la mortalidad por cáncer cérvico-uterino y del crecimiento de las tasas de detección precoz entre mujeres indígenas rurales pobres de Michoacán, aumentando significativamente los exámenes papa-nicolau y mejorando la administración y la efectividad de los puestos y centros de salud rurales; (ii) crear y evaluar un modelo sostenible de prevención de cáncer cérvico-uterino dirigido a las mujeres rurales pobres, que podrá ser institucionalizado por las autoridades de salud de Michoacán y que podrá beneficiarse de mayor cooperación entre Japón y México en este tema.

II.	Descripción

2.01	Para el logro del objetivo descrito en la Sección anterior se realizarán los siguientes tres Componentes:

Componente 1 - Acceso a la Comunidad y Preparación Curricular

2.02	Este componente financiará procesos de consulta, investigación de campo, diseño y publicación de material didáctico para su difusión en un taller de prevención de cáncer cérvico-uterino para médicos, así como costos de viaje del personal del IMIFAP y de dos grupos focales a ser desarrollados con médicos. El propósito del taller es sensibilizar los médicos acerca de las necesidades específicas de las mujeres rurales en el tema de cáncer cérvico-uterino, mejorando los protocolos y gestión clínica y actualizando la asistencia técnica a los procedimientos de colección de muestras. El proceso de consulta incluirá talleres de trabajo con autoridades locales de salud y también con líderes comunitarios para aumentar su capacidad de informar a los médicos y para que la comunidad se adueñe del programa. El resultado esperado es el desarrollo de un taller y la preparación de los materiales para los médicos. Los médicos focalizarán sus intervenciones en la población rural de Aquila, Michoacán, con alta incidencia de pobreza. Al desarrollar un taller que ayude a los médicos a prestar mejores servicios a los usuarios más necesitados, el resultado esperado es el crecimiento de la cobertura médica y de exámenes papa-nicolau entre las mujeres rurales, que permitirán reducir la posibilidad de desarrollar una enfermedad que consumiría su vida y los recursos de sus familias

Componente 2 - Capacitación y Asistencia Técnica a Promotores de Salud, Médicos y usuarios de Servicios

2.03	Este componente financiará la capacitación y asistencia técnica a tres grupos focales en el área de Aquila (Michoacán): médicos locales; usuarios de servicios (mujeres y sus maridos o parejas) y promotores comunitarios de salud. El propósito es utilizar la capacitación como medio para aumentar la sensibilización, información y práctica del papa-nicolau para detección de cáncer cérvico-uterino y mejoría de la administración clínica y sensitividad. El programa enfatizará la necesidad de que las mujeres busquen los resultados de los exámenes y, es necesario, dar seguimiento a la referencia médica para tratamiento, así como quebrar las resistencias al uso de la medicina moderna para el tratamiento. La capacitación de los maridos y consortes tiene como objetivo sensibilizarlos sobre el riesgo de cáncer cervical, sobre la necesidad de prevención y sobre las consecuencias a que la mujer y la familia están expuestos en el caso de que se detecte la enfermedad. La capacitación de los agentes comunitarios de salud y de los usuarios estará basada en material didáctico a ser desarrollado por el IMIFAP, el cuál también providenciará el listado de providencias para aplicar y dar secuencia a los conocimientos adquiridos y para aumentar la disponibilidad de uso de los servicios de salud por las mujeres rurales.

Componente 3 - Evaluación y Diseminación de los resultados.

2.04	Este componente financiará la evaluación del programa, incluyendo el entrenamiento para los instructores locales, acerca de cómo aplicar previamente y posteriormente las entrevistas sin influenciar los resultados, aplicando las entrevistas con grupos de controles para hombres y mujeres participantes.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$224.212, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

### Costo y Financiamiento

(en US$)

| #### Categorías |  | ## Banco |  | Aporte Local |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinador del Proyecto |  | 5,008.68 |  |  |  | 5,008.68 |  |
| Apoyo de Secretaría |  | 1,865.22 |  |  |  | 1,865.22 |  |
| Equipamiento |  |  |  | 5,217.39 |  | 5,217.39 |  |
| Gastos con material de oficina |  | 3,443.52 |  |  |  | 3,443.52 |  |
| Otros gastos |  |  |  | 22,173.91 |  | 22,173.91 |  |
| Evaluación y Auditoria Externa |  | 4,347.84 |  |  |  | 4,347.84 |  |
| Contingencias |  |  |  | 3,000 |  | 3,000.00 |  |
| TOTAL DE LOS GASTOS GENERALES |  | 14,665.26 |  | 30,391.30 |  | 45,056,56 |  |
| # COMPONENTE 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de Talleres de Grupos Focales |  | 1,043.48 |  |  |  | 1,043.48 |  |
| Diseño y Desarrollo de los Talleres con los M |  | 5,217.40 |  |  |  | 5,217.40 |  |
| Costo de Viaje para conducción del estudio de grupos focales |  | 608.70 |  |  |  | 608.70 |  |
| TOTAL COMPONENTE 1 |  | 6,869.58 |  |  |  | 6,869.58 |  |
| # COMPONENTE 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago de los Honorarios a 20 profesionales médicos para su capacitación |  |  |  |  | 18,782.46 |  | 18,782.46 |
| Pago de los Honorarios a 80 promotores de salud para su capacitación |  |  |  |  | 25,043.40 |  | 25,043.40 |
| Pago de consultarías para mejoría de muestras de colección de exámenes |  |  | 5,217.39 |  |  |  | 5,217.39 |
|  | Categorías |  | Banco |  | Aporte Local |  | # TOTAL |
|  | Entrenamiento de 80 promotores de salud en 3 talleres de 40 horas cada uno |  | 6,260.87 |  |  |  | 6,260.87 |
|  | Entrenamiento de 20 médicos en dos talleres de 10 horas cada uno |  | 1,043.48 |  |  |  | 1,043.48 |
|  | Supervisión de la Replicación de los talleres a 2,500 participantes (42 visitas por dos días cada) |  | 7,304.35 |  |  |  | 7,304.35 |
|  | Costos de viaje de los promotores de salud y del personal de planta del IMIFAP para conducir el entrenamiento |  | 6,260.87 |  |  |  | 6,260.87 |
|  | Costos de viaje para replicación del taller con 2,500 participantes |  | 32,869.57 |  |  |  | 32,869.57 |
|  | Costos de los manuales y material didáctico para 2,500 participantes |  | 26,000.00 |  |  |  | 26,000.00 |
|  | Libros didácticos para 80 promotores de salud |  | 17,391.30 |  |  |  | 17,391.30 |
|  | Costos de prensa para 200 outdoors de promoción del proyecto |  | 347.83 |  |  |  | 347.83 |
|  | TOTAL COMPONENTE 2 |  | 102,695.66 |  | 43,825.86 |  | 146,521.52 |
|  | # COMPONENTE 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación de 10 personas para la conducción de las entrevistas para evaluación |  | 695.65 |  |  |  | 695.65 |
|  | Realización de entrevistas antes y después de los talleres con 80 participantes y 80 no participantes del grupo control |  | 6,814.00 |  |  |  | 6,814.00 |
|  | Realización de entrevistas con una muestra de 80 hombres participantes del grupo control |  | 3,476.00 |  |  |  | 3,476.00 |
|  | Evaluación de la población beneficiada por el proyecto |  | 10,433.00 |  |  |  | 10,433.00 |
|  | Evaluación del grupo de control |  | 4,346.00 |  |  |  | 4,346.00 |
|  | TOTAL COMPONENTE 3 |  | 25,764.65 |  |  |  | 25,764.65 |
|  | TOTAL GENERAL |  | 149,995.15 |  | 74,217.16 |  | 224,212.31 |