LEG/SGO/CID/IDBDOCS#704930

ANEXO

# EL PROYECTO

##### Desarrollo de Instrumentos Financieros Innovativos para Municipios

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Programa es diseñar, pilotear/probar e implementar un instrumento de financiamiento agrupado (pooled financing) que facilitará el acceso a financiamiento de largo plazo a municipios pequeños e intermedios.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos, el Programa comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Proporcionar apoyo administrativo y de organización para el grupo de municipios

  - A través de este componente se financiará la contratación de consultores para definir los criterios de suscripción (underwriting) para cada municipio participante, de tal manera que estos criterios puedan ser utilizados en transacciones similares en el futuro.

### Componente 2: Diseño, procesamiento e implementación de la transacción de una manera que sea atractiva al mercado

  - Este componente financiará la contratación de expertos financieros que serán responsables de desarrollar la transacción y estarán disponibles para proporcionar la orientación y guías necesarias a las ocho municipalidades participantes en esta iniciativa. El equipo trabajará primero con cada municipalidad individual para analizar su viabilidad y, después, extenderá este trabajo para incluir a todos los otros participantes con el fin de presentar un producto/transacción de forma consolidada.

Componente 3: Apoyo al establecimiento del marco legal

  - El componente financiará la contratación de un asesor legal con experiencia y conocimiento necesarios para proporcionar guías y orientación a las municipalidades participantes con el fin de establecer el marco legal para que la transacción se realice en forma exitosa.

Componente 4: Colocación de la transacción en el mercado mexicano

  - El componente financiará las actividades necesarias para presentar y divulgar la transacción entre potenciales inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros, antes de colocarla en el mercado.

III.	Costo del Programa y Plan de Financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$480.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en dólares de EE.UU)

| Actividades/Componente | Banco | Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Criterios de subscripción para municipalidades | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 1.1 Especialista en Riesgo Municipal | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1.2 Especialista en Financiamiento Estructurado | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1.3 Especialista en Modelos Financieros | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 2. Diseño/implementación de la transacción | 115,800 | 0 | 115,800 |
| 2.1 Director del Proyecto | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 2.2 Especialista en Financiamiento Estructurado | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 2.3 Especialista en Modelos Financieros | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 2.4 Especialista en Riesgo Municipal | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 3. Establecimiento del marco legal | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 3.1 Especialistas Legales | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 4. Colocación del Piloto en el Mercado | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 4.1 Radio, TV, publicidad impresa | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 5. Otros Costos | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 6. Equipo | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 7. Apoyo General | 62,000 | 26,000 | 88,000 |
| 8. Monitoreo, Evaluación, Auditoria | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 9. Imprevistos | 19,200 | 0 | 19,200 |
| TOTAL | 384,000 | 96,000 | 480,000 |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor, BANOBRAS, coordinará la supervisión del trabajo del grupo de expertos financieros con el fin de asegurar el cumplimiento de todas las actividades en el período acordado y, aún más importante, que coincida con la preparación de la Fase II del Programa FORTEM (ME-0256). BANOBRAS también será responsable por el procesamiento de los pagos por el trabajo a ser realizado por el grupo de expertos financieros, al igual que presentar al Banco los informes de progreso y/u otra información que se considere necesaria para completar de forma exitosa la transacción. BANOBRAS también coordinará con su Delegación en Quintana Roo todas las actividades, como también proporcionar apoyo con las ocho municipalidades participantes en la transacción.

  - El grupo de expertos contratados trabajará inicialmente de manera estrecha con los gobiernos y, especialmente, con las autoridades financieras de cada municipalidad para diseñar e implementar la transacción. Dado el tiempo contemplado para la ejecución de esta iniciativa, el equipo tendrá que viajar continuamente desde y hacia las municipalidades para realizar su trabajo. Sobre el particular, el Director del Proyecto, al igual que los especialistas en Riesgo Municipal, Financiamiento Estructurado, y Modelos Financieros serán los que más viajarán y presentarán sus recomendaciones al asesor legal para armar la transacción.

El Proyecto incluirá inicialmente a los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Prieto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Islas Mujeres, Othón P. Blanco y Solidaridad, en el estado de Quintana Roo.