LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#689865

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Proyecto Piloto 3 x 1 para Migrantes: Innovación y Fortalecimiento - Fase I

I.	Objetivo

  - El objetivo de la Fase I del Proyecto es consolidar un modelo operativo para que el Programa 3x1 funcione con eficiencia, transparencia y equidad, en apoyo a proyectos de infraestructura social y productiva y proyectos productivos viables, apto para funcionar y ser replicado a escala nacional.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo descrito en la Sección I anterior, con los recursos del Proyecto se financiarán los siguientes tres componentes:

# Componente 1. Proyectos productivos

  - Con los recursos del Proyecto, se financiará en forma no reembolsable un piloto de proyectos productivos que integre a pequeños productores rurales con los mercados regional, nacional e internacional. El objetivo de dicho piloto es dinamizar las economías locales a través de proyectos productivos autosustentables de carácter comunitario.

  - Podrán proponer proyectos las organizaciones económicas rurales y empresas constituidas bajo las modalidades jurídicas comprendidas por la legislación nacional (cooperativas, empresas asociativas y empresas mercantiles, con responsabilidad social o similares) que estén integradas por pequeños productores de bienes y/o proveedores de servicios rurales. Se dará preferencia a empresas pre-existentes, con experiencia previa. Sin embargo, hasta un 40% del total de los recursos de este componente podrán destinarse a empresas nuevas o de reciente creación (hasta un año de vida). Con el fin de minimizar el riesgo que supone apoyar a estas últimas, se utilizarán criterios de elegibilidad que se detallan en el Manual Operativo (MO). Las entidades ejecutoras de estos proyectos serán los propios grupos beneficiarios, por delegación de los gobiernos municipales.

  - Las empresas beneficiarias deberán estar legalmente constituidas y registradas. Las empresas de reciente creación demostrarán mediante algún instrumento legal y verificable el compromiso asumido para realizar sus aportes, ya sea en dinero o en especie, del 10% del valor del proyecto. El compromiso deberá ser por el 100% de la parte que le corresponda y podrá ser cancelado en dinero o en especie al momento de la constitución de la empresa; los gastos de constitución de estas empresas, que son parte de su activo, se podrán considerar parte del 10%. Su participación deberá darse con un agente de desarrollo, el cual se entenderá que es una organización sin fines de lucro, o firma consultora con amplia experiencia en asesoría empresarial e inteligencia de mercado. Las empresas pre-existentes, con un mínimo de dos años de experiencia, deberán acreditar su contabilidad conforme a los procedimientos legales, un patrimonio neto positivo y una situación financiera equilibrada. Para ello, presentará los dos últimos balances certificados.

  - La ejecución de este componente comprende dos subcomponentes cuyas actividades se detallan a continuación:

Sub-Componente 1.1: Inversiones Productivas

  - A través de este subcomponente se ofrecerá financiamiento parcial a aquellos proyectos productivos que integren a pequeños productores con los mercados nacionales e internacionales. El Proyecto financiará los recursos que le corresponden al Gobierno Federal, a través de SEDESOL, los cuales serán complementados por contribuciones equivalentes, al 25% cada uno, de los migrantes, municipios y estados para completar el 90% del monto total de cada proyecto productivo debiendo el saldo provenir del aporte de los beneficiarios.

  - Elegibilidad de los proyectos. Para seleccionar los proyectos productivos financiables se consideraran los siguientes criterios contenidos en los Planes de Negocio: (i) la rentabilidad esperada y la sostenibilidad financiera y patrimonial; (ii) el impacto económico; (iii) el impacto social; (iv) la capacidad de implementación; y (v) la asociatividad e impacto ambiental. Estos criterios serán volcados a una tabla de evaluación, con los puntajes preestablecidos en el MO, y publicados en el Portal de Internet del Proyecto.

  - Grupo Externo de Evaluación Técnica (GREET). SEDESOL creará en cada Estado participante un GREET, constituido por un representante de SEDESOL, uno del sector de micro-finanzas que aportará la evaluación de riesgo, y uno de SAGARPA, o en su defecto, de una institución académica superior u organismo de investigación especializado. El GREET tendrá a su cargo la evaluación técnica de los perfiles de Planes de Negocio y la validación de las empresas.

  - Sostenibilidad. La empresa beneficiaria se compromete a crear una reserva equivalente al 75% de los recursos recibidos por el Proyecto por concepto de capital de trabajo e inversión de modo que se simule el pago de un préstamo con la diferencia de que las "amortizaciones" no disminuirán los activos de la empresa beneficiaria, sino que permanecerán en su patrimonio. La reserva tendrá uso restringido y con plazos de amortización y período de gracia según se establece en el MO.

  - Presupuesto estimado por proyecto. El costo referencial promedio por proyecto incluye: (i) los costos de diseño y acompañamiento del Plan de Negocio, el fortalecimiento de la gestión de la empresa y la asistencia especializada; y (ii) el capital de trabajo y de inversiones, de conformidad con las proporciones establecidas en el MO.

Sub-Componente 1.2: Actividades de Apoyo

  - Los objetivos de este sub-componente son de divulgación y capacitación. Se financiará asistencia técnica para: (i) la sensibilización y capacitación en la preparación de Planes de Negocio; (ii) apoyo al GREET en la evaluación de los Planes de Negocio preliminares; (iii) la reformulación de Planes de Negocio; y (iv) el desarrollo de herramientas de apoyo. Con recursos de contrapartida se financiará la capacitación de los proveedores de asistencia técnica de este sub-componente.

# Componente 2. Infraestructura Social y Productiva

  - Con los recursos de este componente, se financiará infraestructura social y productiva, en las comunidades de origen de los migrantes, en línea con las intervenciones que el Programa 3x1 ha financiado hasta el momento. La innovación en este componente se concentrará en asegurar una participación efectiva, coordinada y transparente en los procesos por parte de las comunidades beneficiarias, Clubes de Migrantes, e instancias de planeación municipal y estatal. Los procesos incluirán la identificación de necesidades, la definición de prioridades, la contraloría social de los proyectos y la sostenibilidad de las obras. La aplicación de los ajustes descritos se realizará bajo un esquema gradual, en el cual durante el primer año se financiarán proyectos bajo los mecanismos de acción del Programa 3x1, mientras se afinan las bases metodológicas e instrumentales para introducir dichos ajustes, a partir de 2007.

  - Criterios de elegibilidad. Se privilegiarán proyectos que: (a) provengan de localidades con índices de marginación alta y muy alta; y (b) contribuyan a la reducción del índice de marginación con obras que incidan directamente en las variables de dicho índice. Además, serán elegibles para el financiamiento aquellas obras que: (i) provengan de procesos de planeación participativa y cuenten con el compromiso formal de que serán apoyados por el gobierno municipal ya sea incorporándolos en sus respectivos planes de inversión municipal u otro instrumento equivalente; (ii) cuenten con un plan de mantenimiento sostenible, asegurando el respaldo de los recursos presupuestarios durante su vida útil; (iii) sean de beneficio comunitario (infraestructura de utilidad pública, incluido su acceso); (iv) cuenten con clubes espejo que asuman la contraloría social y el monitoreo del mantenimiento; (v) comprueben su factibilidad técnica y sostenibilidad; y (vi) se vinculen, en el caso de infraestructura productiva, con una determinada cadena productiva o de servicios, con potencial para el desarrollo rural, privilegiando esquemas asociativos de pequeños productores.

  - Como parte de los criterios de elegibilidad para proyectos de agua potable y saneamiento se deberán incluir previsiones para que el régimen tarifario sea incorporado en su perfil. Las tarifas deberán cubrir como mínimo los costos de operación y mantenimiento de las obras.

  - Las obras de agua y saneamiento, que sean desarrolladas y administradas por las comunidades, deberán presupuestar el asesoramiento necesario al organismo operador sobre operación, gestión, tarifas, cobranzas y mantenimiento de los sistemas.

  - Planeación Participativa. El Proyecto financiará los materiales e instrumentos para la plantación, que deberán ser culturalmente pertinentes, y los talleres de planificación participativa. La convocatoria propiciará la participación activa de las mujeres y grupos vulnerables.

  - Contraloría Social. Se financiará el apoyo a la creación y organización de Comités de Obras o "Clubes Espejo”,que se encargarán de la controlaría social de los proyectos, la promoción del desarrollo local y el monitoreo del mantenimiento de obras. Además, los estados y municipios fomentarán la participación voluntaria de dichas instancias, a fin de velar por el cumplimiento del MO y la correcta aplicación de los recursos.

  - Mantenimiento de obras. El Proyecto financiará asistencia técnica para que los "Clubes Espejo" asuman el monitoreo permanente de la implementación de planes de mantenimiento para los años 2007 y 2008.

- Componente 3. Fortalecimiento institucional

  - Con los recursos de este componente, se financiará la capacitación y asistencia técnica para los diversos agentes implicados y el desarrollo de los instrumentos informáticos, comunicacionales y de evaluación y monitoreo del Proyecto. La ejecución de este componente comprende cuatro sub-componentes:

- Sub-Componente 3.1: Capacitación y Asistencia Técnica

  - Bajo este sub-componente se financiarán servicios de asesoría jurídica para apoyar a los Clubes de Migrantes y federaciones en el proceso de acreditación legal en EEUU como organizaciones sin fines de lucro. Sólo podrán hacer aportaciones directas al Proyecto los Clubes de Migrantes y Federaciones que cuenten con su debida acreditación legal en los EEUU u otro país de residencia.

  - Igualmente, con los recursos de este sub-componente se financiará: (i) la contratación de un Coordinador Administrativo y Técnico del Proyecto y de un Experto en Informática (Web Master), dependientes de la Unidad de Microrregiones (UMR); (ii) las capacitaciones para los clubes y federaciones y del personal clave de la red consular mexicana en EEUU respecto a los mecanismos operativos del Proyecto; y (iii) la realización de reuniones informativas, coordinadas por SEDESOL, en aspectos operativos del Proyecto con los COVAM, Comités de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) y GREET en cada uno de los estados participantes.

- Sub-Componente 3.2: Estrategia de comunicación social

  - Con recursos del Proyecto, se financiarán consultorías para coordinar la implantación de la Estrategia Integral de Comunicación Social y la generación de material audiovisual de difusión, tomando en consideración aspectos de pertinencia cultural, cuando fuera el caso. La evaluación y monitoreo de los resultados de la Estrategia serán incorporados como parte de los medios de verificación (encuestas de hogares y de migrantes) del Plan de Evaluación y Monitoreo del Proyecto.

- Sub-Componente 3.3: Plataforma de información y comunicaciones

  - El Proyecto financiará: (i) el diseño, desarrollo e implantación de un portal de Internet que incluirá los siguientes módulos: (a) una vitrina de proyectos indicando los proyectos productivos y de infraestructura social en las diversas fases del ciclo de proyecto; (b) un mecanismo de monitoreo y control de la cartera de proyectos en ejecución, indicando el estado de avance físico, operativo y financiero de cada uno; (c) el diseño, desarrollo e implantación de un módulo de transacciones financieras “en línea”, a ser operado en asociación con una entidad de intermediación certificada, que ensayará las primeras transacciones a partir del tercer año de ejecución del Proyecto; y (d) un sistema de evaluación basado en resultados y la publicación del impacto y lecciones aprendidas de cada proyecto ejecutado; (ii) el desarrollo de un sistema de seguridad para el acceso discriminatorio por tipo de usuario a la información, aplicaciones y redes que permita la integridad y confiabilidad del portal de Internet; (iii) la capacitación a usuarios y operarios en el funcionamiento del sistema; (iv) el desarrollo de un manual, a ser incorporado como parte del MO, que identifique funciones, responsabilidades y competencias de cada uno de los actores en sus diferentes niveles de intervención; y (v) la contratación de servicios de una empresa responsable de albergar y asegurar el debido funcionamiento del portal de Internet con sus aplicaciones.

- Sub-Componente 3.4: Monitoreo y evaluación

  - Se aplicará una evaluación del piloto de proyectos productivos con dos niveles de análisis: (i) el hogar; y (ii) la empresa. A nivel de hogar se buscará analizar cambios en el grado de bienestar. A nivel de empresa se analizará, entre otras cosas, si el costo-eficiencia es superior para proyectos productivos que cuenten con el apoyo de remesas colectivas que para un grupo de comparación, sin financiamiento de migrantes. Para la evaluación de la incidencia del Proyecto en los municipios beneficiarios, SEDESOL identificará un municipio de comparación compuesto por proyectos productivos financiados mediante otros programas (por ejemplo Fondo Nacional de Empresas Sociales [FONAES] o el Programa Opciones Productivas) que permitan establecer un esquema de evaluación casi experimental. Adicionalmente, para los proyectos productivos como para las iniciativas de infraestructura, la evaluación incluirá el análisis del grado de satisfacción de los varios actores participantes en el ciclo de proyecto. La evaluación del piloto de infraestructura se concentrará en una revisión de la utilización y sostenibilidad de las obras y la composición de la cartera, comparándola con inversiones hechas en el Programa 3x1. La evaluación se llevará a cabo en dos etapas (intermedia y final), abordándose con una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. A fin de asegurar consistencia y una efectiva coordinación, la evaluación y monitoreo del Proyecto Piloto estará a cargo de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de SEDESOL, la cual coordinará con las otras iniciativas de evaluación que SEDESOL está implementando, mediante un Plan de Acción acordado con el Banco.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$10.000.000 según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(En miles de US$)

| Componentes | BID | Aporte Local | \Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Proyectos productivos | 1,327.9 | 817.1 | 2,145.0 |
| i Financiamiento de proyectos | 1,297.9 | 777.1 | 2,075.0 |
| a. Preparación Planes de Negocio, acomp. | 327.0 | 344.0 | 671.0 |
| b. Inversión y capital de trabajo | 970.9 | 433.1 | 1,404.0 |
| ii Actividades de apoyo | 30.0 | 40.0 | 70.0 |
| 2. Infraestructura social y productiva | 4,429.1 | 1,608.9 | 6,038.0 |
| i Inversiones en infraestructura | 3,754.1 | 1,608.9 | 5,363.0 |
| ii Asistencia técnica | 675.0 |  | 675.0 |
| a. Contraloría social | 75.0 |  | 75.0 |
| b. Planeación participativa | 600.0 |  | 600.0 |
| 3. Fortalecimiento institucional | 1,243.0 | 374.0 | 1,617.0 |
| i Personal y capacidad UMR | 35.0 | 200.0 | 235.0 |
| ii Estrategia de comunicación social | 56.0 | 24 | 80.0 |
| iii Plataforma de info. y comunicación | 802.0 |  | 802.0 |
| iv Monitoreo y evaluación | 350.0 | 150.0 | 500.0 |
| 4. Auditoría externa |  | 200.0 | 200.0 |
| 5. Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Comisión Inspección y vigilancia | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7,000.0 | 3,000.0 | 10,000.0 |
| Total % | 70% | 30% | 100% |

IV.	Ejecución

  - La responsabilidad por la coordinación, administración, seguimiento y ejecución del Proyecto recaerá en la Unidad de Microrregiones de SEDESOL. Las entidades ejecutoras de los proyectos serán los municipios o éstos a través de los propios beneficiarios, dependiendo del tipo de proyecto a realizar.

  - La UMR funcionará como una ventanilla de financiamiento de proyectos elegibles. Todos los proyectos provendrán de la planeación participativa, con la participación de los migrantes, los beneficiarios y los municipios. Los COPLADE asegurarán la adecuada coordinación y vinculación de los proyectos a ser financiados con los de otros programas, evitando duplicidades.

  - Los proyectos dictaminados por el COPLADE serán trasladados al seno del respectivo COVAM. Éstos serán asistidos por dos tipos de asesores externos: (i) un representante del Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos para los proyectos de infraestructura social y productiva; y (ii) un representante de un organismo empresarial regional, quien emitirá dictamen sobre los Planes de Negocio, previo a su aprobación final por el COVAM. La contraloría social durante el ciclo de proyecto se canalizará a través de Comités de Obras o "Clubes Espejo", constituidos por representantes de los beneficiarios.

  - Los paquetes de asistencia técnica serán entregados por proveedores elegibles incluidos en un registro de SEDESOL cuyo propósito es velar porque los proveedores cumplan con los requisitos de capacidad técnica conforme lo establezca el MO.

  - Las responsabilidades de las entidades ejecutoras en la ejecución del Proyecto se regirán mediante los siguientes convenios interinstitucionales que, de conformidad con lo establecido en las Reglas del Programa 3 x 1 para Migrantes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se suscribirán para cada proyecto: (i) Convenio de Concertación entre las entidades aportantes del Programa 3x1; y (ii) en el caso de los proyectos productivos, necesitaría además, Anexos de Ejecución (contrato de ejecución del proyecto productivo, entre el Municipio –en representación del Proyecto– y la empresa).

  - La ejecución de los proyectos se desarrollará de conformidad con los requisitos operacionales, técnicos y financieros, ambientales y sociales, las reglas y procedimientos establecidos en los convenios de concertación y anexos de ejecución propuestos y en el MO del Proyecto Piloto.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar las obras comprendidas en el Proyecto en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

  - En las actas de entrega/recepción de obras de infraestructura, se especificará que las obras están totalmente terminadas y que la comunidad se comprometa a conservarlas y vigilar su correcta operación. Esta acta deberá estar firmada por el ejecutor y por un representante de la instancia que recibe la obra, por COPLADE, por la Delegación de SEDESOL correspondiente y de un representante de la contraloría social. En la elaboración de las actas de entrega/recepción podrán participar los beneficiarios del Proyecto. En el caso de que las acciones realizadas no sean obras, se elaborará un informe final que deberá estar firmado por un representante de la Municipalidad y otro de la Delegación, y por tres representantes de los beneficiarios/ejecutores.

VI.	Activación de la Fase II

  - La Fase II del Proyecto propuesto podrá ser presentada a consideración del Directorio del Banco una vez que se haya alcanzado el 50% de los recursos desembolsados y el 75% de los recursos comprometidos para la Fase I y en la medida que se haya verificado el cumplimiento de los siguientes indicadores:

| - Indicadores | - Medios de Verificación |
| --- | --- |
| - El 100% de los proyectos financiados por el Proyecto Piloto a partir de 2007 son generados a través de procesos de planeación participativa para el desarrollo local. | - Informes del proceso de planeación participativa y resultados de la evaluación final |
| - El 100% de los proyectos de infraestructura financiados por el Proyecto Piloto a partir de 2007 cuentan con un régimen de mantenimiento acordado. | - Resultados de la evaluación final del Proyecto |
| - Al menos el 33% de los proyectos productivos están en localidades de alta y muy alta marginación al final de la Fase I. | - Resultados de la evaluación final del Proyecto |
| - Se incrementa el porcentaje de la inversión en infraestructura destinada a localidades de alta y muy alta marginación en al menos 10 puntos porcentuales con respecto a la línea de base de 31% en 2005, al final de la Fase I. | - Resultados de la evaluación final del Proyecto |
| - Como mínimo 70% de las empresas pre-existentes y 50% de las de reciente creación cumplen con las metas establecidas en sus Planes de Negocio al final de la Fase I. | - Resultados de la evaluación final del Proyecto |