LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#688743

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Aplicación de E-Learning en la Formación de Profesionales de Microfinanzas

I.	Objeto

  - El fin del Programa es fortalecer a las instituciones de microfinanzas (IMF) en México, mejorando sus indicadores de gestión. El propósito del Programa es contar con profesionales de microfinanzas preparados a través de facilitarles el acceso a programas de capacitación y formación profesional.

  - Los objetivos específicos del Programa son: (a) formar profesionales para el desarrollo y expansión de las microfinanzas, a través de ofrecer un programa con un modelo de e-learning que facilite el acceso, por costo y disponibilidad, de directivos, gerentes y mandos medios de instituciones de banca popular y microfinanzas a programas especializados de formación y certificación profesional; (b) ofrecer un programa de diplomado y maestría vía Internet para la formación de profesionales en microfinanzas; y (c) diseñar un modelo  permanente de actualización que incorpore en forma dinámica los más recientes avances en microfinanzas y las mejores prácticas y experiencias de éxito internacional a través de cursos modulares, las que deberán contribuir a la formación de profesionales que garanticen el desarrollo y crecimiento sano de las IMF.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa llevará a cabo actividades agrupadas en los siguientes componentes:

- Componente 1. Selección, adaptación y puesta en operación de la plataforma y modelo tecnológico para capacitación a distancia.

  - El objetivo de este componente es establecer la plataforma y modelo tecnológico para la impartición de cursos a distancia. Las actividades principales de este componente serán: (i) la identificación y el análisis de las plataformas disponibles para seleccionar aquella que mejor responda a los requerimientos del proyecto; (ii) el diseño del modelo pedagógico de educación a distancia y el formato que deberán seguir cada uno de los talleres especializados y módulos del diplomado; y (iii) la capacitación de los recursos humanos en el funcionamiento de la plataforma tecnológica.

- Componente 2. Instalación de los programas de capacitación en la plataforma tecnológica utilizada por el proyecto.

  - El objetivo de este componente es transformar, desarrollar e instalar los programas de capacitación en la plataforma tecnológica que será utilizada por el proyecto. Las principales actividades de este componente serán: (i) la revisión, adecuación y complementación de los programas de capacitación; (ii) la instalación de los programas de capacitación en la plataforma tecnológica; (iii) la capacitación de los tutores en el uso de la plataforma tecnológica; y (iv) el lanzamiento del programa de capacitación a distancia.

- Componente 3. Promoción e impartición de programas de educación a distancia.

  - El objetivo de este componente es capacitar a personal de las IMF’s a través de programas de educación a distancia. Las principales actividades de este componente serán: (i) una campaña de promoción de los programas de educación a distancia; (ii) edición y publicación de los materiales para los programas de educación a distancia; y (iii) la impartición de dos programas de fortalecimiento institucional consistentes en el diplomado y cursos especializados  completos de educación a distancia.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es la suma del equivalente de ciento ochenta y un mil ochocientos noventa dólares (US$181.890), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

(En US$ equiv.)

| Componentes/categorías presupuestarias | Contribución FOMIN | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 | 33.490 |  | 33.490 |
| Componente 2 | 34.950 | 12.650 | 47.600 |
| Componente 3 | 26.650 | 19.240 | 45.890 |
| Subtotal | 95.090 | 31.890 | 126.980 |
| Planeación y admón. del proyecto |  | 45.000 | 45.000 |
| Evaluación | 4.910 |  | 4.910 |
| Auditoría |  | 5.000 | 5.000 |
| TOTAL | 100.000 | 81.890 | 181.890 |
| Porcentajes | 55% | 45% | 100% |

El Diplomado titulado "Crédito para la micro y pequeña empresa" está diseñado para ofrecer un marco conceptual claro que integra las mejores prácticas internacionales del sector, una serie de herramientas y guías técnicas para el desarrollo institucional y la formación de los recursos humanos en todos los niveles de la organización. Consta de 9 módulos especializados en las áreas funcionales de una IMF.