LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#376224

## ANEXO A

### EL PROGRAMA

# Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos

# Basada en Competencias, Fase I

I.	Objeto

  - El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la empleabilidad de los trabajadores y de los egresados de la formación profesional y técnica y de la capacitación en México.

  - Los objetivos específicos del Programa son: (i) mejorar la pertinencia, efectividad y calidad de los programas educativos de formación profesional y técnica y la capacitación para el trabajo; (ii) promover la articulación y posibilidades de transferencia de los estudiantes entre las modalidades educativas y entre rutas de aprendizaje a lo largo de la vida; y (iii) incrementar la pertinencia y utilización del sistema de Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) actual, aumentando el número de NTCL emitidas y demandadas por los sectores productivos y el mercado laboral, aplicadas en el reconocimiento de las competencias de las personas, utilizadas en la gestión de los recursos humanos de las empresas y utilizadas como referentes para la mejora de la pertinencia de los programas educativos.

II.	Descripción

  - Para la consecución de los objetivos a que se refiere la Sección I anterior, el Programa comprende los siguientes dos (2) componentes que serán ejecutados de conformidad con los términos y condiciones de este Contrato y del Manual Operativo del Programa:

#### Componente 1. Mejoramiento de la pertinencia de la formación profesional y técnica

  - El objetivo de este componente es mejorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa en programas de formación profesional y técnica y la capacitación para el trabajo, promoviendo la articulación y posibilidad de movilidad de alumnos entre los subsistemas educativos. El Programa promoverá la utilización de estándares demandados por los empleadores para impulsar los cambios curriculares y fortalecerá el desarrollo de actividades de vinculación empresarial y orientación vocacional.

  - Con los recursos del Programa se financiarán actividades en tres (3) áreas específicas y complementarias: (a) desarrollo curricular; (b) información y vinculación empresarial; y (c) apoyo técnico.

(a)	Desarrollo curricular

  - En esta área el Programa financiará asistencia técnica para transformar planes y programas de estudio en cada uno de los subsistemas involucrados en el Programa. El referente principal que utilizarán los subsistemas para apoyar los cambios en los planes y programas son las NTCL; aunque la dinámica de cambio y movimiento hacia la pertinencia les exigirá la utilización de referentes internacionales así como normas institucionales cuando no exista el referente de las NTCL. Sin embargo, el apoyo del programa apunta a disminuir el uso de las normas institucionales a expensas de una creciente disponibilidad de NTCL. El Programa apoyará la investigación en materia de competencias y, en su caso, sean las propias entidades educativas las que decidan la apropiada combinación con las capacidades técnicas.

  - El Programa, además, financiará asistencia técnica para que dentro del desarrollo curricular de cada uno de los subsistemas se implanten los mecanismos que faciliten la articulación y posibilidad de movilidad de alumnos entre los subsistemas educativos.

  - A continuación se describen las actividades pertinentes a cada uno de los ET:

  - CONALEP. Para responder con una oferta pertinente equitativa e incluyente de educación media superior, para dar reconocimiento con salidas laterales de los estudiantes y para mejorar las bajas cifras de eficiencia terminal, el Programa financiará una transformación curricular escalonada de los programas de estudio de 41 carreras, incluyendo los módulos optativos para responder a necesidades regionales y con ello mejorar sus carreras transformando sus planes y programas para su nueva oferta de profesional técnico-bachiller (especializado). Se apoyarán, además de los cambios curriculares, la evaluación del currículum, la formación docente y la disponibilidad de material didáctico y equipamiento.

  - De la Subsecretaría de Educación Media Superior. (i) El Programa apoyará con asistencia técnica la transformación del componente de formación profesional del plan de estudios de cada uno de los subsistemas del bachillerato tecnológico (DGETI, DGETA, DGECyTM y DGCFT). Para lograr la coherencia interna de los diferentes subsistemas, el hilo conductor de la transformación será la focalización en campos comunes de formación profesional, lo cual permitirá integrar y ordenar el conjunto de especialidades ofrecidas. Inicialmente se han escogido los siguientes cuatro (4) campos: (i) mantenimiento, (ii) administración y contabilidad, (iii) turismo, y (iv) informática, los cuales responden a prioridades detectadas por estudios de mercado de trabajo. El Programa financiará, en esta primera fase, la reforma de los programas de estudio para lograr que en al menos tres (3) de esos cuatro (4) campos escogidos todas las especialidades y todos los planteles migren hacia la formación basada en competencias.

(ii) DGB. Dentro de su reforma curricular, la DGB incorporará el enfoque de formación basada en normas de competencia laboral en el núcleo de formación para el trabajo de su plan de estudios durante esta fase del Programa. Esta transformación se hará de manera gradual, comenzando con el desarrollo de cuatro módulos que se impartirán del 3ero al 6to semestre. La reforma curricular en el núcleo de formación para el trabajo abarcará durante la primera fase del Programa ocho (8) calificaciones o capacitaciones, escogidas de acuerdo con datos obtenidos de los sectores productivos. La inclusión de planteles en el proceso se hará también en forma gradual, garantizando, además de los cambios curriculares, la formación docente y la disponibilidad de material didáctico y equipamiento.

  - De la Subsecretaría de Educación Superior

Universidades Tecnológicas (UT) y Universidades Politécnicas (UP). Dentro de su proceso de ampliación de la educación basada en competencias, las UT y UP afinarán una metodología para el diseño de planes y programas de estudio en educación basada en competencias que aplicará en siete (7) carreras de ingeniería (industrial, electrónica y telecomunicaciones, mecatrónica, biotecnología, telemática, tecnologías de la información, y sistemas) de las cuatro (4) UP existentes y en los programas de Mantenimiento Industrial y Procesos de Producción de técnico superior universitario en casos piloto de cinco (5) UT. Por otra parte, previo acuerdo entre el Prestatario y el Banco, el Programa podrá financiar actividades de apoyo técnico a otras universidades.

(b)	Información y vinculación empresarial

  - El Programa apoyará el desarrollo y operación de mecanismos de comunicación entre los diferentes subsistemas, nacionales y regionales, y las fuerzas representativas del ámbito empresarial e industrial. Los recursos del Programa se enfocarán en tres grupos de actividades: (i) financiamiento para la realización de estudios de mercado que estimulen la toma de decisiones en cada uno de los subsistemas, sobre la modificación y actualización de especialidades y carreras; (ii) asistencia técnica y logística para el fortalecimiento o creación de espacios de intercambio entre los responsables educativos y miembros de la empresa e industria para nutrir la discusión sobre la pertinencia de especialidades y carreras, la calidad de la educación y el nivel de los egresados, y la participación de los empresarios en los procesos educativos, entre otros; y (iii) asistencia técnica y equipamiento para el mejoramiento de los sistemas de recolección de datos y análisis de información en cada uno de los ET y la UCAP, que permita apoyar el seguimiento de alumnos y egresados, la construcción de un sistema de información sobre el avance en iniciativas de construcción de normas institucionales y la disponibilidad de aulas y laboratorios para fomentar la utilización armónica de la capacidad instalada entre los diferentes subsistemas. Como incentivo para la mejora del desempeño, el sistema de información tendrá una línea de base y permitirá las comparaciones entre modalidades participantes del Programa.

  - El Programa promoverá la socialización de los cambios curriculares para atraer nuevos estudiantes, con énfasis en aquellos grupos de mayor postergación y difícil acceso a la oferta educativa.

- Apoyo técnico

  - El Programa proporcionará recursos para la capacitación docente, la adquisición de material didáctico de acuerdo a las especificaciones y necesidades definidas en los programas de estudio de cada ET, y la obtención de equipos conforme los criterios determinados en el Manual Operativo que resulten fundamentales para complementar los cambios curriculares previstos y el cumplimiento de los propósitos de mejoramiento de la pertinencia y calidad en la educación orientada por competencias.

- Componente 2. Consolidación del Sistema de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (SNCCL)

  - El objetivo de este componente es incrementar la pertinencia de las NTCL y la relevancia del SNCCL para alcanzar una masa crítica de sectores productivos que emita y demande NTCL para hacer más eficiente la gestión de recursos humanos de las empresas, y reconocer las competencias de las personas.

  - Bajo este componente, con los recursos del Programa se financiarán actividades en tres áreas que agrupan el logro y desarrollo de un objetivo común: (a) desarrollo de proyectos de competencia laboral y certificación en sectores e industrias; (b) seguimiento y análisis de resultados para orientar el desarrollo del sistema de competencias hacia una dinámica de mercado; y (c) mercadeo social.

- (a)	Proyectos de competencia laboral y certificación de sectores e industrias

  - El Programa financiará proyectos específicos en los sectores: (i) automotriz; (ii) electrónica; (iii) software; (iv) aeronáutica; (v) textil y confección; (vi) agricultura; (vii) maquiladora de exportación; (viii) química; (ix) cuero y calzado; (x) turismo; (xi) comercio; (xii) construcción; y otros sectores que bajo los lineamientos establecidos en el Manual Operativo sean elegibles. Los sectores elegibles deben estar en condiciones de prestar una coparticipación financiera y liderar la orientación técnica en la identificación y desarrollo de competencias laborales y la certificación de las mismas en su sector, según los criterios definidos en el Manual Operativo, con la finalidad de lograr mayor valor agregado o competitividad al interior de su sector.

  - Para cada proyecto de sector, el ET encargado de la ejecución del Componente 2 financiará asistencia técnica para: (i) identificar y desarrollar nuevas NTCL conforme las prioridades definidas en las propuestas de cada sector; (ii) revisar, actualizar y validar NTCL que fueron emitidas en el pasado por los comités técnicos del CONOCER; (iii) elaborar esquemas de evaluación acorde con los requerimientos del sector sobre la base de criterios de costo efectividad orientados a las necesidades reales de cada sector; (iv) formar evaluadores y verificadores conforme lo requerido por el sector para acceder a la evaluación en tiempo y forma; (v) capacitar personal en las empresas del sector como desarrolladores de planes de capacitación basados en las NTCL cuando estas lo requieran; (vi) diseñar y desarrollar conjuntamente con técnicos del ET encargado de la ejecución del Componente 2 esquemas de normalización, evaluación y certificación de NTCL que simplifiquen estos procesos, disminuyan los costos de ellos y se adapten a las dinámicas cambiantes de los sectores productivos; y (vii) diseñar y desarrollar actividades de sensibilización y difusión que aseguren la incorporación de un número significativo de empresas a las actividades de normalización y certificación, y la aplicación de las mismas a su gestión empresarial. Los sectores escogidos deberán comprometerse a co-financiar la certificación de trabajadores de acuerdo con sus estimaciones y compromisos, proporcionar la disponibilidad de su personal de expertos y firmas de relaciones públicas.

- (b)	Seguimiento y análisis de resultados y construcción de evidencias

  - Con recursos del ET encargado de la ejecución del Componente 2 y la participación de los sectores involucrados, este subcomponente desarrollará actividades de análisis de los costos y beneficios actuales y potenciales del SNCCL sobre el desempeño productivo y la competitividad de las empresas; e incorporar estas evidencias y un recuento de los elementos operativos de la evaluación y la certificación requeridos por empresas y personas, en un Sistema Integral de Información (SII).

  - Con los recursos del Programa se podrán financiar bajo este subcomponente, entre otras, las siguientes actividades: (i) realización de encuestas y estudios de seguimiento que muestren los beneficios económicos generados por la aplicación del SNCCL en el sector empresarial; (ii) evaluación de experiencias de sectores productivos en materia de evaluación y certificación para recomendar formas de simplificar estos procesos y disminuir el costo de los mismos; (iii) extracción de estudios de caso de los proyectos de sector financiados por el Programa que faciliten el diseño y la implementación de políticas de reclutamiento, selección y certificación de personal orientado por competencias; (iv) actualización del software y el equipo informático requerido para dar soporte al SII; y (v) asistencia técnica y actualización de personal para mantener los estándares de calidad del SNCCL.

- (c)	Mercadeo social

  - El Programa aspira a diseminar efectivamente estas experiencias para lograr la suficiente penetración del modelo en los sectores productivos y potenciar las posibilidades de sostenibilidad en el futuro.

  - Las actividades financiables en esta área estarán dirigidas prioritariamente al ámbito empresarial y persiguen llegar a los grupos objetivo con mensajes apropiados, e incluirán: (i) realizar investigaciones de mercadeo social y grupos focales dirigidas a evaluar y potencialmente modificar las estrategias de construcción de los proyectos de sector conforme se identifiquen los obstáculos y oportunidades para transformar las políticas de gestión de recursos humanos de acuerdo con las dinámicas de cada sector; (ii) desarrollar encuestas en las empresas de los sectores para identificar la forma en que estas asimilan el modelo de competencia laboral con el fin de retroalimentar la estrategia de implantación del modelo en el sector; y (iii) diseñar e implementar campañas de información pública y acciones de vinculación dirigidas a cambiar las percepciones del sector empresarial en cuanto al papel actual del CONOCER o de la entidad legal que se cree para ejecutar este componente y los beneficios del SNCCL.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ochenta y cuatro millones de dólares (US$84.000.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| - Categoría de inversión | - Banco | - Local | - TOTAL | - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Componente 1. Mejoramiento de la pertinencia de la formación profesional y técnica | - 29.896 | - 19.930 | - 49.826 | - 59% |
| - 1.1 Desarrollo curricular | - 9.829 | - 6.552 | - 16.381 |  |
| - 1.2 Información y vinculación empresarial | - 3.166 | - 2.111 | - 5.277 |  |
| - 1.3 Apoyo técnico | - 16.901 | - 11.267 | - 28.168 |  |
| - Componente 2. Consolidación del sistema de normalización y certificación de competencias laborales | - 17.872 | - 8.307 | - 26.179 | - 31% |
| - 2.1 Proyectos de competencia laboral | - 11.783 | - 4.249 | - 16.032 |  |
| - 2.2 Resultados y construcción de evidencias | - 3.076 | - 2.050 | - 5.127 |  |
| - 2.3 Mercadeo social | - 3.013 | - 2.008 | - 5.021 |  |
| - Gastos de administración y seguimiento | - 2.632 | - 5.279 | - 7.911 | - 10% |
| - 3.1 Administración, supervisión y coordinación | - 1.915 | - 4.317 | - 6.232 |  |
| - 3.2 Sistemas de información | - 428 | - 366 | - 794 |  |
| - 3.3 Estudios de evaluación | - 289 | - 186 | - 475 |  |
| - 3.4 Auditoría |  | - 410 | - 410 |  |
| - Gastos financieros |  | - 84 | - 84 | - 0% |
| - 4.1 Comisión de compromiso |  | - 84 | - 84 |  |
| - 4.2 Comisión de inspección y vigilancia | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - TOTAL | - 50.400 | - 33.600 | - 84.000 | - 100% |
| - Porcentajes | - 60% | - 40% | - 100% |  |

IV.	Ejecución

  - La ejecución del Programa se realizará con la participación de tres (3) instancias complementarias: (i) el Comité Directivo del Programa (CODIPRO); (ii) la Unidad Coordinadora y Administradora del Programa (UCAP); y (iii) un grupo de Ejecutores Técnicos (ET).

  - Comité Directivo. El CODIPRO será el máximo órgano de coordinación y supervisión del Programa y se encarga de definir los lineamientos para su ejecución, asegurar su articulación interna y la coordinación interinstitucional para el desarrollo de las actividades del Programa y deberá: (i) asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa; (ii) garantizar una adecuada articulación y potenciar la sinergia entre los diferentes ET del Programa; (iii) aprobar el plan general de ejecución del Programa, los POA de cada ejecutor incluyendo los cronogramas de actividades y el presupuesto; (iv) evaluar el desempeño de los componentes y subcomponentes del Programa y formular recomendaciones para la institucionalización de sus productos y resultados; (v) aprobar el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios destinados a la ejecución del Programa (incluido el plan de equipo, estudios y de capacitación), con sujeción a las disposiciones de este Contrato de Préstamo y el Manual de Operaciones; (vi) revisar y aprobar los informes de avance y evaluación del Programa y los informes de seguimiento que deben presentarse al Banco; (vii) conocer los términos de referencia y resultados de las auditorías externas y dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones; (viii) revisar el desempeño y cumplimiento de los compromisos contractuales del Programa; y (ix) aprobar el Manual y Reglamentos Operativos del Programa, y sus eventuales modificaciones.

  - El CODIPRO estará conformado por: (i) el Oficial Mayor de la SEP, quien lo presidirá; (ii) el Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP; (iii) el Subsecretario de Educación Superior de la SEP; (iv) dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de la Subsecretaría de Egresos y otro de la Unidad de Crédito Público; (v) el representante de la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); (vi) el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo de la STPS; (vii) el representante de la Unidad de Promoción a la Inversión de la Secretaría de Economía o el representante que ésta designe; (viii) el representante de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C; (ix) el Director General de CONALEP; (x) el titular del ET encargado de la ejecución del Componente 2; y (xi) el Coordinador General de la UCAP que ejercerá la Secretaria Técnica del CODIPRO con voz pero sin voto.

  - Unidad de Administración y Coordinación del Programa. La UCAP desarrollará dos funciones sustantivas, una de programación, seguimiento y evaluación y otra de administración y finanzas.

  - Las funciones básicas que le corresponden a la UCAP son las siguientes: (i) dar seguimiento a la aplicación de los lineamientos estratégicos y programáticos que se fijen para la ejecución del Programa; (ii) aplicar e implementar las decisiones y acciones que determine el CODIPRO; (iii) coordinar las actividades de seguimiento, estudios y evaluación del Programa; (iv) coordinar las actividades relacionadas con la programación física y financiera del Programa, con el fin de asegurar la estandarización del procesos e instrumentos y la generación de los productos y resultados establecidos en el marco del Programa; (v) preparar y presentar al Banco, a través de NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, informes periódicos sobre la gestión técnica y financiera del Programa, de conformidad con los plazos establecidos en el Contrato de Préstamo; (vi) prestar asistencia técnica a los ET en lo relacionado con la administración de los recursos financieros asignados a los componentes y subcomponentes, la aplicación y observancia de las normas y procedimientos para los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios y la aplicación de controles financieros y contables; (vii) llevar el registro de las operaciones financieras y contables del Programa, de conformidad con el catálogo de cuentas e implantar un sistema contable financiero para el Programa; (viii) apoyar al CODIPRO en la preparación de la información requerida para fines de toma de decisiones; (ix) proponer actualizaciones al Manual y Reglamentos Operativos del Programa; (x) realizar visitas de supervisión a los ET, conjuntamente con el Banco y NACIONAL FINANCIERA, S.N.C, o cuando sea necesario; y (xi) proveer apoyo técnico a la DGB para la ejecución de las actividades que le corresponden a ésta relacionadas con el Componente 1 del Programa.

  - Adicionalmente, la UCAP, en su calidad de Secretaría Técnica del CODIPRO, desarrollará al menos las siguientes funciones: (i) participar con voz en las sesiones del CODIPRO; (ii) llevar el registro de los acuerdos del CODIPRO; y (iii) trasmitir a los ET del programa las recomendaciones y/o decisiones que emanen del CODIPRO y, subsecuentemente, hacer el seguimiento de los avances en la aplicación de dichas recomendaciones.

  - Ejecutores Técnicos. Serán las entidades a que se refiere la Sección 3, literales (b) y (c) de las Estipulaciones Especiales y estarán encargadas de la ejecución técnica de los componentes 1 y 2 del Programa.

  - Los ET prepararán sus POA referentes al Programa basados en el plan global de ejecución del Programa, además serán responsables del ejercicio presupuestario de los recursos del Programa y entregarán sus informes de avance a la UCAP para su consolidación y presentación al Banco.

  - Los aspectos específicos operativos relativos a la ejecución del Programa estarán contemplados en el Manual Operativo que incluye los Reglamentos Operativos del Programa.