## PA ajustado Procomer
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Costa Rica |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): PROCOMER |  |  |  | Sector Público: X Privado:
Número del Proyecto: CR-G1006 |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo para la Internacionalización de PYMES agrícolas
Período del Plan: 48 meses | [9 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):_________ |  | 470000 |  | CP
CD
Nº Item | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[5 empty] | BID % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 | Componente 1. Cofinanciamientos a empresas agrícolas o agroindustriales con proyectos de transformación productiva verde, exportadoras o con potencial exportador | 100000 | [7 empty] | SBMC
| Cofinanciamiento y Consultorías | 200000 | N/A |  | 0 | 200000 | N/A | No | Uso de contrapartida de las empresas a definir en la ejecución.
| Servicios de Consultoría. Consultores Individuales (GN-2350) | [8 empty] | SBC
1.1 | Levantamiento de la línea base de los sectores específicos e identificación de las actividades e hitos de los proyectos vinculados a los indicadores medioambientales | 35000 | SD | Ex Ante | 100 | 0 | 2019-07-16 | Si | Se solicita la selección directa de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.4 el inciso b "duración total estimada es menor a 6 meses. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente. Los sectores a analizar son: mangostán, guanábana, maracuyá, rambután, cacao fino y aromático y papaya. | CCIN
1.2 | Levantamiento de la línea base de los sectores específicos e identificación de las actividades e hitos de los proyectos vinculados a los indicadores medioambientales | 35000 | SD | Ex Ante | 100 | 0 | 2019-07-16 | Si | Se solicita la selección directa de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.4 el inciso b "duración total estimada es menor a 6 meses. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente. Los sectores a analizar son: uchuva, carambola, pitahaya, raíces tropicales, y productos orgánicos | SD
1.3 | Diseño de la metodología y realización de las evaluaciones intermedia y final | 30000 | CCIN | Ex Ante | 100 | 0 | 2019-08-16 | Si | Se contrataría un consultor individual que diseñe la metodología para medir el impacto en las Pymes de los fondos no reembolsables otorgados con el programa en un primer momento y para que en 2 momentos más realice la evaluación intermedia y final de esta metodología. Se solicita la contratación de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.2 "... Se pueden seleccionar sobre la base de la comparación de las calificaciones de por lo menos tres candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo, o bien hayan sido contactados directamente por el Prestatario.."
2 | Componente 2. Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas | 100000
Servicios de Consultoría. Consultores Individuales (GN-2350-9)
2.1 | Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas - Grupo 1 | 20000 | CCIN | Ex Ante | 100 | 0 | 2019-08-15 | Si | Se solicita la contratación de consultor individual sobre la base de comparación de las calificaciones de por lo menos tres candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo o se contacten directamente. Lo anterior basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.2. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.
2.2 | Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas - Grupo 2 | 20000 | CCIN | Ex Ante | 100 | 0 | 2019-08-15 | Si | Se solicita la contratación de consultor individual sobre la base de comparación de las calificaciones de por lo menos tres candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo o se contacten directamente. Lo anterior basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.2. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.
2.3 | Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas - Grupo 3 | 20000 | CCIN | Ex Ante | 100 | 0 | 2020-02-01 | Si | Se solicita la contratación de consultor individual sobre la base de comparación de las calificaciones de por lo menos tres candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo o se contacten directamente. Lo anterior basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.2. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.
2.4 | Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas - Grupo 4 | 20000 | CCIN | Ex Ante | 100 | 0 | 2020-02-01 | Si | Se solicita la contratación de consultor individual sobre la base de comparación de las calificaciones de por lo menos tres candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo o se contacten directamente.Lo anterior basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.2. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.
2.5 | Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas - Grupo 5 | 20000 | CCIN | Ex Ante | 100 | 0 | 2020-02-01 | Si | Se solicita la contratación de consultor individual sobre la base de comparación de las calificaciones de por lo menos tres candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo o se contacten directamente.Lo anterior basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.2. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.
3 | Gestión del Proyecto | 270000
Servicios de Consultoría. Firma Consultora (GN-2350-9)
3.1 | Auditorías Financieras | 20000 | SCC | Ex Ante | 100 | 0 | 2020-10-15 | Si | Contrato permanente para todo el Proyecto (incluye auditorías anuales y la final)
3.2 | Evaluación técnica y financiera de los cofinanciamientos | 50000 | SD | Ex Ante | 100 |  | 2019-07-31 | Si | Contrato para la evaluación de los proyectos participantes de los 3 concursos a realizarse en Agosto 2019, Marzo 2020 y Agosto 2020. El tiempo es clave en esta contratación, pues el primer entregable debe estar concluido para el 30 de agosto. Por esta razón y al considerarsarse este proceso un servicio pequeño y de baja complejidad, se opta por un proceso de selección directa. Lo anterior basados en la Política del Banco GN-2350-9, en el apartado III, numeración 3.10, inciso c: "la selección directa puede resultar apropiada solo si se presenta una clara ventaja sobre el proceso competitivo: (...) para servicios muy pequeños"
3.3 | Gestión técnica y financiera de los cofinanciamientos | 200000 | SCC | Ex Ante | 100 |  | 2019-09-18 |  | Contrato para el acompañamiento de los proyectos ganadores de los 3 concursos a realizarse en Agosto 2019, Marzo 2020 y Agosto 2020.
3.4 | Aportación en Especie | 125000 | N/A |  | 0 | 125000 | N/A | No | Contrapartida en especie PROCOMER - Incluída la Unidad Coordinadora. Esto se refiere a horas de personal en diversas actividades relacionadas al Proyecto, y aportes en otras actividades.
Total |  | 470000 | Creado por: Ivannia Arguedas, PROCOMER |  |  | Fecha: Julio 2019.
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.