DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PAÍS

Brasil

Programa de Modernización Y FORTALECIMIENTO de la GESTIÓN FISCAL DE AMAZONAS

BR- L1388

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por, Jefe del Equipo; Carlos Pimenta (IFD/FMM); Jefe del Equipo Alterno, Maria Cristina Mac Dowell (FMM/CBR); Luiz Villela (IFD/FMM); Betina Hennig (LEG/SGO); German Zappani (FMP/CBR); Carlos Lago (FMP/CBR); Luciana Pimentel, Marcio Cracel, Ernesto Jeger Mario Ferreira de Andrade e Andreia Gomes (consultores); Marina Massini (IFD/FMM).

Contenido

Plan de Monitoreo y Evaluación

I. Introducción

II. Monitoreo

a. Principales preguntas de monitoreo

b. Indicadores

c. Recopilación de datos e instrumentos

d. Presentación de informes

e. Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

III. Evaluación

a. Principales preguntas de evaluación

b. Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

c. Principales indicadores de efectos directos

d. Metodología de la evaluación

e. Aspectos técnicos de la metodología seleccionada

f. Evaluación complementaria (optativa)

g. Información de los resultados

h. Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

IV Anexos

- Formularios para registro de las informaciones

- Términos de Referencia

- Introducción

  - El objetivo del programa es mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión fiscal del Estado de Amazonas, mediante el incremento de los ingresos propios del Estado y la mejora de su administración financiera, contribuyendo con el equilibrio y la sostenibilidad general de sus finanzas públicas. El principal impacto esperado es la realización de superávit primario a partir de 2018. El proyecto está estructurado en cuatro componentes con sus respectivos subcomponentes:

- Gestión estratégica integrada: (i) perfeccionamiento de la organización y la gestión estratégica; y (ii) cooperación interinstitucional a nivel nacional e internacional.

- Administración tributaria y procedimientos de resolución de disputas tributarias: (i) aumento de la eficiencia y la eficacia de la gestión tributaria; (ii) aumento de la eficiencia y la eficacia de los procedimientos de resolución de disputas tributarias.

- Administración financiera y patrimonial y controles internos: (i) aumento de la eficiencia y la eficacia de la gestión financiera:

- Gestión de recursos estratégicos: (i)  modernización de la gestión y perfeccionamiento de los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones; (ii) perfeccionamiento de la gestión de recursos humanos.

  - A su vez, los principales resultados esperados del proyecto en 2019, son: (i) Incremento de la recaudación del ICMS proveniente del control del tránsito de mercancías ; (ii) Reducción de los gastos con las edificaciones de la SEFAZ; (iii) Incremento de la recaudación del ICMS provenientes de las acciones de la inteligencia fiscal ; (iv) Aumento de la relación entre los valores recuperados y los valores en estoque en la deuda activa ; (v) Reducción del margen de error entre el valor provisionado para pago de la deuda y el valor realizado;  (vi) Disminución  del nivel de riesgo en la Gestión de la TI de la SEFAZ; y (vii) Aumento del porcentaje medio de capacitaciones gerenciales realizadas.

  - La ejecución del proyecto estará a cargo de la UCP, constituida en el ámbito del Gabinete del Secretario de Hacienda del Estado a través de la Ley Estatal 3.943 de 9 de octubre de 2013. La UCP estará integrada por funcionarios del Estado de Amazonas asignados para la coordinación del PROFISCO AM. Al margen de esta estructura, se designarán líderes para los productos entre los funcionarios de las áreas incluidas en el programa.

  - Le corresponderá a la UCP las siguientes responsabilidades: (i) presentar las solicitudes de desembolso al Banco debidamente apoyadas por la documentación pertinente; (ii) supervisar los procesos de licitación y adquisición de bienes, de licitación y contratación de obras, y de selección y contratación de servicios del proyecto, de acuerdo con el correspondiente Plan de Adquisiciones y con las políticas del Banco sobre el tema; (iii) mantener el sistema contable financiero del proyecto de forma apropiada, de acuerdo con las normas del Banco sobre el tema; (iv) presentar informes sobre la ejecución del proyecto; (v) presentar planes operativos y actualizar los Plan de Adquisiciones; (vi) guardar las respectivas facturas, contratos y órdenes de pago y presentarlas al Banco y a los auditores del proyecto cuando le sean solicitados; y (vii) asegurarse de que las obras contratadas y los bienes adquiridos con recursos del proyecto estén siendo mantenidos de acuerdo con normas técnicas de aplicación general. La UCP contará con un sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades del Proyecto, que permitirá el registro de los resultados de las evaluaciones realizadas, facilitando el acompañamiento en el logro de los indicadores tanto de resultados como de productos del programa. Tales indicadores constan del Marco de Resultados (Anexo I de la Propuesta de Préstamo).

  - El monitoreo del proyecto estará basado en la Matriz de Resultados, en la programación de actividades, en el detalle físico y financiero de los productos que constan en los Informes Semestrales de Avance, los procedimientos de la Metodología de apoyo a la preparación y supervisión de proyectos, y en las descripciones de adquisiciones y contrataciones que constan en el Plan de Adquisiciones. Además el prestatario presentará al Banco los informes semestrales de progreso y enviará copia de los mismos a la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Hacienda de la República Federativa de Brasil. Los referidos informes incluirán información sobre la fase corriente de implantación de las acciones programadas en los distintos componentes del programa. El monitoreo del proyecto estará basado en la Matriz de Resultados, en la programación de actividades, en el detalle físico y financiero de los productos que constan en el Plan de Acción y Inversiones (PAI) y en las descripciones de adquisiciones y contrataciones que constan en el Plan de Adquisiciones. Además el prestatario presentará al Banco los informes semestrales de progreso y enviará copia de los mismos a la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Hacienda de la República Federativa de Brasil. Los referidos informes incluirán información sobre la fase corriente de implantación de las acciones programadas en los distintos componentes del programa.

  - El Proyecto será evaluado conforme a las metas y los respectivos indicadores anuales de los productos y resultados que integran el marco de resultados del proyecto. El presupuesto para el monitoreo y evaluación del programa es de US$ 215 mil, siendo un mínimo de US$ 75 mil solamente para la actividad de evaluación y US$ 140 mil para un Sistema de Monitoreo y Seguimiento. Además, está siendo desarrollada, por medio de la Cooperación Técnica BR-T1145 para el PROFISCO, la metodología de la evaluación de impacto que será utilizada en todos los proyectos del PROFISCO.

  - Posteriormente, se realizará una evaluación económica ex post para evaluar el rendimiento financiero de aquellos resultados que permiten su estimación, siguiendo una metodología comparable con la utilizada en la preparación del programa, para comparar su rentabilidad después de concluido con lo estimado durante su preparación.

  - La UCP preparará y enviará al Banco un informe de evaluación final que servirá de insumo para el Informe de Terminación del Proyecto (Project Completion Report—PCR), a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo.

  - Con relación a la evaluación de impacto del proyecto, esta será hecha y presentada en el PCR del programa, el cual incluirá una sección específica para evaluar los impactos esperados del proyecto, las posibles desviaciones y sus recomendaciones para mitigación.

  - El Banco y AM acordaron que el monitoreo y la evaluación del alcance de los productos y resultados del Programa serán realizados en base a la Matriz de Resultados del Programa y del PMR (Project Monitoring Report).

- Monitoreo

  - El objeto del monitoreo es detectar los factores que facilitan o impiden que un producto alcance sus resultados, en conformidad con las actividades descriptas en la programación de actividades  y las metas y los respectivos indicadores del Marco de Resultados.

  - Principales preguntas de monitoreo

  - Monitoreo de conformidad: Las actividades y procesos realizados se adhieren a los objetivos establecidos y la metodología adoptada para el proyecto?

  - Monitoreo financiero: Hay suficiencia y oportunidad en la liberación de los fondos del proyecto?

  - Monitoreo de actividades: Las actividades programadas están siendo planificadas y ejecutadas en la secuencia con el tiempo requerido?

  - Monitoreo de productos: Los productos primarios, intermedios y finales se están desarrollando en la secuencia deseada?

  - Monitoreo de riesgos: los riesgos identificados en el proyecto ponen en peligro el logro de los objetivos? Las acciones de mitigación planificadas se están desarrollando?

  - Indicadores

  - Durante el monitoreo del proyecto se dará seguimiento a los siguientes indicadores que forman parte del Marco de Resultados y serán incluidos en el informe semestral de progreso.

| Cuadro 1 - Indicadores de Producto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador del producto | Unidad | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| COMPONENTE I: Gestión Estratégica Integrada |  |  |  |
| 1.1 Adecuación del espacio físico para estandarización del modelo operacional de las Unidades de la SEFAZ | Unidades de la SEFAZ | ANUAL | Informes de la consultoría independiente y verificación “in loco” |
| 1.2 Implantación de mecanismos de cooperación interinstitucional para la participación en reuniones ordinarias anuales | Participación en reuniones ordinarias anuales | ANUAL | Atas de las reuniones ordinarias de los colegiados |
| COMPONENTE II: Administración Tributaria y Procedimientos de Resolución de Disputas Tributarias |  |  |  |
| 2.1 Implantación de nuevos procedimientos de fiscalización de tránsito, con énfasis en análisis de riesgos, en los puestos fiscales | Puestos fiscales con nuevos procedimientos | ANUAL | Informe del Sistema de Gestión de la Acción Fiscal (GAF) |
| 2.2 Implantación de nuevos procedimientos de auditoría fiscal, con base en “Business Inteligence”, para los establecimientos que entregan declaración en medio electrónico | Establecimientos sometidos a nuevos procedimientos de auditoría fiscal | ANUAL | Informes de auditorías realizadas por la SER con utilización de la herramienta de Business Inteligence (BI). |
| 2.3 Adecuación del sistema de la Gestión de la Deuda Activa e integración con el Sistema de la SEFAZ. | Sistema | ANUAL | Informe del sistema de gestión de la deuda activa emitido por la PGE |
| Componente III: Administración Financiera y Patrimonial y Controles Internos |  |  |  |
| 3.1 Implantación del Sistema de Gestión de la Deuda Pública | Sistema | ANUAL | Informe del Sistema de Gestión de la Deuda Publica emitido por la SEFAZ |
| 3.2 Desarrollo e implantación del Sistema de Cálculo y Contabilización de Costos | Sistema | ANUAL | Informe del sistema de gestión de costos públicos emitido por la SEFAZ |
| 3.3 Consolidación del Sistema de Gestión de Pasivos del Estado | Sistema | ANUAL | Informe del sistema de gestión de pasivos emitido por la PGE |
| IV. Gestión de Recursos Corporativos |  |  |  |
| 4.1. Implantación del Plan de Desarrollo de Tecnología de la Información (PDTI) | Plan | ANUAL | Plan de Desarrollo de Tecnología de la Información (PDTI) |
| 4.2 Implantación del Programa de Capacitación Basado en Competencia | Programa | ANUAL | Programa de Capacitación Permanente del Servidor Hacendario basado en competencia |

  - Recolección de datos e instrumentos

  - Los datos de las metas físicas y financieras de los productos serán colectados mensualmente, junto a los respectivos líderes y consolidados por la UCP en el informe semestral de progreso, en el modelo acordado con el BID para los proyectos del PROFISCO. Estos informes serán utilizados para la actualización del Project Monitoring Report (PMR). Los costos anuales de cada producto están detallados en el Plan de Acción e Inversiones (PAI).

  - Los datos de los indicadores de impacto del Programa de Ajuste Fiscal (PAF) serán emitidos por la Secretaria del Tesoro Nacional (STN). Los datos de los indicadores de la deuda activa serán emitidos por la PGE. El resto de datos será responsabilidad de la SEFAZ.

  - Para la recolección de datos, será necesario identificar todas las fuentes / sistemas y responsables de donde la información será recogido, con el fin de crear un vínculo directo con los supervisores de las organizaciones correspondientes, a través de la creación de mecanismos institucionales, para recoger fácilmente él información periódicamente de acuerdo con el cronograma descrito en el Cuadro 2.

  - La información se registrará en un conjunto de formularios (cuestionario), que comprende toda la información recogida periódicamente y todos los indicadores correspondientes que se presentan en la matriz de resultados; que proporcionará a tiempo el progreso de los indicadores. La información se consolidará cada año y evaluaciones que comparan los objetivos y el progreso se llevará a cabo, incluidas las explicaciones cada vez que se produce la distorsión. Los formularios se encuentran en el Anexo 1 al final del documento.

  - Además, con una periodicidad trimestral, el Coordinador de la UCP se llevará a cabo entrevistas con los responsables de revisar la recopilación de información y de evaluación de los objetivos que presentan desviaciones, así como, las posibles acciones para mitigar las desviaciones.

| Cuadro 2 – Actividades de Recolección de Datos y Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades/Periodicidade | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1. Identificación de las fuentes /sistemas/ responsables donde la información será recolectada. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Preparación de formularios de control para consolidar y evaluar la información. |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| - Recolección de la información. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |
| - Auditoria de la SEFAZ |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| - Consolidación de la información para evaluación. |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| - Entrevistas con los responsables por la información. |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |

  - Presentación de informes

  - El prestatario presentará al Banco los informes semestrales de progreso y enviará copia de los mismos a la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Hacienda de la República Federativa de Brasil. Los referidos informes incluirán información sobre la fase corriente de implantación de las acciones de integración nacional, independientemente del origen de sus recursos de financiamiento.

  - Coordinación y plan de trabajo de seguimiento

  - La UCP contará con un técnico de monitoreo y seguimiento, responsable de coordinar las actividades de monitoreo del proyecto, que incluirán: (i) implantar, mantener y actualizar las bases de datos del sistema de gestión de proyecto, especialmente no que se refiere a los indicadores de resultado y de ejecución; (ii) articular-se con las unidades ejecutoras y/o supervisores de componentes e sub-componentes, coordinando la colección y el tratamiento de las informaciones sobre las acciones del proyecto y la preparación de informes semestrales de progreso; (iii) identificar los desvíos, atrasos y factores externos que afecten el  proyecto, proponiendo, cuando sea el caso, medidas correctivas; y (iv) apoyar las reuniones internas de monitoriamente e evaluación del proyecto y las misiones de supervisión y evaluación del BID.

  - El BID y la UCP realizarán reuniones con una periodicidad semestral para monitorear de manera conjunta la marcha en la ejecución de la operación. Asimismo, realizarán en conjunto al menos una visita de inspección anual para supervisar los avances de ejecución en el terreno.

  - Cuando las visitas de inspección identifiquen los retrasos en el proyecto físico y financiero, se establecerá un Plan de Implementación Acelerada (PAE) para explicar: (i) las principales dificultades en la implementación, (ii) las acciones para superar las dificultades; y (iii) el plazo y los costos de las mismas. El PAE también debe incluir una selección de las adquisiciones prioritarias para el proyecto, con sus plazos y valores estimados. Los términos de referencia para la contratación de 10 consultorías de apoyo al monitoreo del Programa se encuentran en el anexo 2 al final de este documento.

| Cuadro 3 Plan de trabajo de monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsable y Costos (US$ mil) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.Análisis previo de documentos técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultorías |
| a. Informe Semestral de Progreso y PAI con el respectivo Marco de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$60mil al año incluido en los gastos de Administración del Proyecto en la SEFAZ |
| c. Procedimientos de adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procuradores de la PGE |
| d. Plan de Aceleración de Ejecución, Plan de Adquisiciones y programación de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$20mil al año incluido en los gastos de Administración del Proyecto en la SEFAZ |
| 2. Orientación y monitoreo operacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultorías |
| a. Cumplimiento de cláusulas contractuales (avisos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$20mil al año incluido en los gastos de Administración del Proyecto en la SEFAZ |
| b. Procedimientos de adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$20mil al año incluido en los gastos de Administración del Proyecto en la SEFAZ |
| c. Temas financieros: solicitación de desembolso, rendición de cuentas, auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$20mil al año incluido en los gastos de Administración del Proyecto en la SEFAZ |
| 3. Misión de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Equipe |
| a. Revisión y aprobación de documentos técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misiones de Administración con recursos anuales de supervisión del Banco. |
| b. Revisión y aprobación de procedimientos de adquisiciones y de temas financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misiones de Inspección con recursos anuales de supervisión del Banco. |
| c. Revisión y aprobación de cambios en los productos/proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misiones de Administración con recursos anuales de supervisión del Banco. |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$140 mil |

- Evaluación

- Colección de Datos e Instrumentos

  - El proyecto será evaluado en conformidad con las metas, el marco de referencia y los respectivos indicadores anuales de los productos y resultados que integran el marco de resultados del proyecto y que se evaluarán de forma periódica según lo descrito en el Marco de Resultados.

- Principales preguntas de evaluación

  - La principal pregunta sobre el impacto de las acciones del programa es:

- ¿Los procesos implementados y/o mejorados contribuyeran para el aumento del superávit primario? La pregunta responde a indicadores de impacto del programa, que se refieren a las metas fiscales establecidas anualmente con la Secretaría del Tesoro Nacional (STN)  en el ámbito del Programa de Ajuste Fiscal de los Estados (PAF), dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF del Programa de Ajuste Fiscal (PAF). Al final del programa la SEFAZ deberá presentar un informe final sobre los resultados referentes a las metas de estos indicadores. Adicionalmente, fue incluida una simulación de superávit primario en el Anexo 4 que usa las proyecciones de incremento en la recaudación del ICMS elaboradas en el Análisis Económico del Programa.

  - Para la evaluación del programa durante la fase de implantación las principales preguntas son:

- ¿Las actividades orientadas a la mejora del ambiente organizacional de la SEFAZ contribuyeran a la reducción de los costos de mantenimiento de la infraestructura física y logística? La pregunta responde a un de los indicadores de resultado del programa, que se refiere a reducir los gastos con alquileres, adecuación de oficinas, energía eléctrica, limpieza y mantenimiento predial, para R$ 904 mil en 2015.

- ¿Los procesos implementados y/o mejorados de fiscalización de tránsito de mercancías y de control de establecimientos contribuyeran para el aumento de la recaudación del ICMS? La pregunta responde al indicador de resultado del programa, que se refiere al incremento real de R$3,968 millones en 2013 a R$6,766 millones de la recaudación tributaria del ICMS en el Estado de Amazonas en 2019. Los principales procesos que serán analizados son: (i) instrumentos de gestión del Sistema Público de Escrituración Digital implantados y (ii) Puestos de fiscalización con infraestructura física y tecnología reestructuradas.

- ¿Los procesos implementados y/o mejorados de la PGE contribuyeran para el aumento de la relación entre los valores recuperados y los valores en estoque en la deuda activa? La pregunta responde a un de los indicadores de resultado del programa, que se refiere al aumento de la relación entre los valores recuperados y los valores en estoque en la deuda activa de 0,6% entre 2010 y 2013 para 1,5% entre 2016 y 2019. El principal proceso que será analizado es el sistema de Gestión de la Deuda Activa.

- ¿Los procesos implementados y/o mejorados de la administración financiera pública contribuyeran a la reducción del margen de error entre el valor provisionado para pago de la deuda y el valor realizado? La pregunta responde a un de los indicadores de resultado del programa, que se refiere  a la reducción de la margen de error entre el valor provisionado para el pago de la deuda y el valor realizado que fue de 16% entre 2008 y 2012 para 10% entre 2013 y 2019. El principal proceso que será analizado es el sistema de Gestión de la Deuda Pública.

- ¿Los procesos implementados y/o mejorados contribuyeran a la disminución del nivel de riesgo de la gestión de TI de la SEFAZ? La pregunta responde a un de los indicadores de resultado del programa, que se refiere a la disminución   del índice de clasificación de riesgos de la TI de 51% en 2009 para 10% en 2019. El principal proceso que será analizado es el Plan Director de TIC.

- Metodología de la evaluación

  - El proyecto es parte da línea de crédito PROFISCO que es apoyado por la Cooperación Técnica BR-T1145. Por medio de esta TC está siendo desarrollada la metodología de evaluación de impacto del programa PROFISCO (conjunto de los proyectos estatales), así como de cada uno de los proyectos individuales.

  - En el caso de las operaciones del CCLIP-PROFISCO, si bien la “cobertura total” de los distintos proyectos considerados individualmente impidió diseñar una evaluación de impacto rigurosa para cada proyecto en particular, se decidió aprovechar que las intervenciones del programa fueron muy similares y comenzaron a implementarse en momentos distintos en los 27 estados de la Unión y aplicar una metodología de “control sintético” para evaluar el impacto del programa en su conjunto en base a una metodología cuasi-experimental.

- Aspectos técnicos de la Metodología de Evaluación

  - En la misma línea propuesta para evaluar el CCLIP-PROFISCO, la evaluación del PROFISCO Amazonas utilizará una análisis de experimento basada en series temporales que trata de la evaluación de impacto de las intervenciones (tratamiento) sobre determinadas variables. La razón técnica para la selección de esta metodología es por ser la más apropiada para evaluar programas de cobertura nacional, como es el caso del PROFISCO y/o en casos que no es posible construir grupos de control.

  - Lo que se propone es comparar estados con PROFISCO y estados sin PROFISCO. Si bien el PROFISCO Amazonas es el último estado a aprobarse en el CCLIP, hay otros estados similares que todavía no empezaran a ejecutar sus PROFISCOs, tales como Alagoas y el Distrito Federal, y dependiendo del avance de la ejecución de algunos componentes en estos estados, comparados con la ejecución del PROFISCO Amazonas, se podrá simular la metodología de control sintético.

  - A partir de datos anteriores y posteriores a la introducción del tratamiento será analizada la modificación de las variables de interés a lo largo del tiempo de tal manera de detectar tendencias. Esto tipo de estrategia resulta útil para los casos en que: (i) el tratamiento es continuo; y (ii) el tratamiento es temporal, o sea, cuando se desea evaluar el impacto de un determinado tratamiento que será hecho solamente una única vez.

  - El método que será utilizado para evaluar el efecto del tratamiento sobre la variable dependiente será pre-testeado (durante la misión de arranque) y pos-testeado cuando el sujeto se compare con él mismo, antes y después de la introducción del tratamiento. La significancia de las diferencias pos y pre-tests de las variables relevantes (change score o gain score) será testada por medio del test-t o análisis de covariancia. Se buscará, mediante esta metodología responder a las preguntas mencionadas en el párrafo.

  - Adicionalmente, el equipo evaluará la consecución de los objetivos del programa a través de una evaluación reflexiva, tomando como referencia las metas e indicadores establecidos en la matriz de resultados de las dos operaciones del programa. Asimismo, se realizará una Evaluación Económica ex post en base a la misma metodología que se usó para la Evaluación ex ante.

  - El equipo de proyecto realizó una Evaluación económica ex ante por medio de la comparación entre los costos financieros incrementales y los beneficios relacionados con: (i) la implantación de nuevos procedimientos de fiscalización del tránsito de mercancías (incluyendo metodologías de análisis de riesgo para la selección de contribuyentes y de instrumentos tecnológicos de apoyo a la fiscalización física); y (ii) la mejora de las instalaciones físicas y logísticas de la SEFAZ, con la adopción de espacios abiertos (open space). Los elementos de cómputo fueron: (i) horizonte de 10 años; (ii) tasa de descuento del 12% a.a.

  - La evaluación económica del proyecto resulta en una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 26% y un beneficio acumulado de US$ 13.3 millones en 10 años (2023) calculados a valores presentes de 2014, lo cual justifica el financiamiento por parte del Banco. Se debe notar que se cuantificó el beneficio financiero de solamente una de las muchas actividades financiadas por el Programa, los cuales podrían mejorar aún más el robusto resultado de la Evaluación económica. En vista del análisis realizado, se recomienda otorgar el financiamiento por parte del Banco al programa propuesto de Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal del Estado de Amazonas (PROFISCO-AM BR-L1388).

  - Posteriormente, se realizará una evaluación económica ex post para evaluar el rendimiento financiero de aquellos resultados que permiten su estimación, siguiendo una metodología comparable con la utilizada en la preparación del programa, para comparar su rentabilidad después de concluido con lo estimado durante su preparación.

  - El objetivo de la evaluación ex post será verificar si las estimaciones que justifican el financiamiento por parte del BID se mantuvieran robustas en el período subsecuente. También se buscará identificar si existen otros beneficios económicos que no hayan sido cuantificados ex ante, lo cual podría mejorar aún más el resultado inicial de la evaluación económica.

  - La consultoría de verificación de los resultados tendrá inicio una vez desembolsados los recursos de la operación. Las consultorías de evaluación del programa podrán comenzar antes de eso. Las fuentes de información requeridas para el seguimiento de las metas de resultados están establecidas en la Matriz de Resultados. En el caso de las metas de resultados que tienen una fecha de cumplimiento posterior al cierre de la operación, se hará una proyección para evaluar el cumplimiento de las mismas. La Evaluación del Programa será insumo del Informe de Terminación de Proyecto de la operación (PCR, por sus siglas en inglés). Los términos de referencia de la consultoría se encuentran en el anexo 3 al final del documento

  - Las demás consultorías servirán para preparar estudios de actualización del diagnóstico inicial utilizado para respaldar el Programa. Asimismo, dichos estudios apoyarán en la identificación de acciones de responsabilidad y equilibrio fiscal así como en la ampliación de la inversión pública, contribuyendo al alcance del objetivo principal del programa.

| Cuadro 4– Indicadores de Evaluación (Impactos/Resultados) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador de resultados | Unidad | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| Aumento del Resultado Primario promedio | % PIB | Anual | Informe del Programa de Ajuste Fiscal (PAF) de la Secretaria del Tesoro Nacional (STN) |
| Incremento de la eficiencia en la recaudación | Costo total de la SEFAZ/recaudación tributaria (%) | Anual | Portal de la Transparencia de la SEFAZ (http://www.transparencia.am.gov.br) |
| Incremento de la recaudación del ICMS proveniente del control de tránsito de mercancías | R$ mil millones | Anual | Informe del Programa de Ajuste Fiscal (PAF) de la Secretaria del Tesoro Nacional (STN) |
| Reducción de los gastos en las edificaciones de la SEFAZ | R$ millones | Anual | Informe del Sistema de Gestión de Cuentas Públicas (SGCP) de la SEFAZ |
| Incremento de la recaudación del ICMS proveniente de las acciones de inteligencia fiscal (control de establecimientos) | R$ millones | Anual | Informe de gestión de la Gerencia de planificación de la acción fiscal |
| Aumento de la relación entre 1os valores recuperados y el saldo de la deuda activa | % | Anual | Informe de Gestión de la PGE |
| Reducción del margen de error entre el valor estimado para el pago de la deuda del Estado y el valor realizado | % | Anual | Informe de Gestión del Servicio de la Deuda |
| Mejora del índice de clasificación de riesgo de la gestión de TI de la SEFAZ, a partir de 2018 | % | Anual | Informe de Evaluación de la Gestión de riesgos de la TI da SEFAZ por Empresas independientes |

- Información de los resultados

  - La UCP preparará y enviará al Banco un informe de evaluación de medio término a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo o cuando hayan transcurrido 30 meses de ejecución (lo que ocurra primero). Este informe deberá contemplar los avances en la implementación de los productos, la revisión de los riesgos y la identificación de lecciones aprendidas que puedan contribuir para la revisión del diseño del Proyecto.

  - La UCP igual preparará y enviará al Banco un informe de evaluación final que servirá de insumo para el Informe de Terminación del Proyecto (Project Completion Report—PCR), a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo. Estos informes incluirán: (i) los resultados de la ejecución financiera por componente; (ii) el cumplimiento de metas de los productos y resultados y avances de los impactos esperados, de acuerdo a los indicadores establecidos en el marco de resultados del programa; (iii) los factores críticos para la sustentabilidad del proyecto; (iv) la evaluación de los riesgos potenciales y de la capacidad institucional del ejecutor; (v) los procesos de monitoreo y evaluación del proyecto; (vi) una síntesis de los resultados de todas las auditorías realizadas durante la ejecución del programa; y (vii) las lecciones aprendidas.

  - Una vez hayan sido aceptados por el Banco, estos dos informes de evaluación serán puestos a disposición del público a través de las páginas web de la PMR. Dichas evaluaciones serán llevadas a cabo por firmas consultoras, las cuales serán contratadas por la UCP y financiadas con recursos del préstamo.

  - Evaluación ex post: El programa contempla también una evaluación de impacto al final del programa utilizando el método de evaluación cuasi-experimental basado en series temporales.

| Cuadro 5 Plan de trabajo de la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Principales actividades de evaluación/Productos por actividad | Período | Responsable |
| - Evaluación |  |  |
| I.1 Evaluación de medio término | A los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo o cuando hayan transcurrido 30 meses de ejecución, , lo que ocurra primero | UCP |
| I.2 Evaluación final | A los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo | UCP |
| I.3 Evaluación de impacto | Al final del programa | UCP |

- Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

  - Se ha acordado con las autoridades que se llevará a cabo durante y al final del proyecto una evaluación para la cual se han asignado US$75 mil de su presupuesto.

| Cuadro 6 Plan de trabajo de la evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsable y Costo (U$) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Revisión línea de base | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |
| Evaluación de medio término |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP/consultor US$ 10,000 |
| Evaluación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UCP/consultor US$25,000 |
| Elaboración de la metodología de evaluación de impacto de los proyectos del PROFISCO | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | consultor TC BR-T1145 |
| Análisis de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UCP/consultor US$10,000 |
| Evaluación económica ex post |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UCP/consultor US$20,000 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$75 mil |

ANEXO 1

Formularios para Registro de las Informaciones (Cuestionario)

I - Análisis de la situación actual y plan de acción

| ID | Componentes / Subcomponentes/ Productos | Avances | Efectividad | Dificultades | Nivel | Plan de Implementación Acelerada |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Acción para Solución |  | Responsable | Fecha Planeada | Fecha Ejecutada |
| Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestión del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Gestión del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Gestión Estratégica Integrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Perfeccionamiento organizacional y de la gestión estratégica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Adecuación de la infraestructura física para la padronizacion del modelo operacional de la SEFAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cooperación interinstitucional nacional e internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Fortalecimiento de la participación de la SEFAZ en los colegiados técnicos nacionales y respectivos eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Administración Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mejoría de la eficiencia y eficacia de la administración tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Implantación de un modelo de fiscalización de transito con énfasis en análisis de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Modernización del modelo de fiscalización de estabelecimientos, con base en la inteligencia fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mejoría de la eficiencia y eficacia de la administración del contencioso fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Revisión y implantación del modelo de funcionamiento de la gestión de la Deuda Activa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Consolidación del modelo de gestión de pasivos del Estado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Administración Financiera, Patrimonial y Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Implantação de sistema de gestão da dívida pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Desenvolvimento e implantação de metodologia de apuração e contabilização de custos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Gestión de Recursos Estratégicos Corporativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Modernización y perfeccionamiento de los servicios de tecnología de la información y comunicación en la área hacendaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Actualización del ambiente tecnológico, incluyendo los instrumentos de planificación y la infraestructura de hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Perfeccionamiento de la gestión de recursos humanos en la área hacendaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | .Implantación del nuevo modelo de gestión de personas basado en Competencias no ámbito de la SEFAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II – Impactos y Resultado del Proyecto

| Indicador | Línea de Base |  |  | Año I |  | Año II |  | Año III |  | Año IV |  | Año V |  | Presupuestos | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad | Valor | Año | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A |  |  |

III – Progreso en la implementación de los productos

| Productos | Fin del Programa | Año I |  | Año II |  | Año III |  | Año IV |  | Año V |  | Resultados | Medios de Verificación y/o Condicionalidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A |  |  |

ANEXO 2

CONSULTORÍA DE APOYO AL MONITOREO DEL PROGRAMA

- Términos de Referencia

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

La consultoría tendrá como objetivo apoyar al equipo del proyecto a llevar a cabo el monitoreo de las metas e indicadores establecidos en la matriz de resultados utilizando como referencia la Evaluación. Estos términos de referencia servirán para la contratación de 10 consultorías para la misma finalidad con la periodicidad de 6 meses durante los 5 años de ejecución del Programa.

II. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

Tipo de consultoría: consultor individual.

Fecha de comienzo y duración: El periodo de esta consultoría será de 30 días, a iniciarse luego de aprobada la operación en el Directorio del Banco.

Lugar de trabajo: Manaus/Amazonas/Brasil y el lugar de residencia del consultor.

Perfil del consultor:

- Título universitario de economía o en Políticas Públicas.

- Al menos 3 años de experiencia trabajando en la preparación y supervisión de proyectos en el sector público o investigación en materia de política fiscal.

- Experiencia internacional en monitoreo de proyectos financiados con recursos de cooperación multilateral y/o bilateral.

III. ACTIVIDADES

Las actividades que serán realizadas durante la consultoría incluyen las siguientes:

- Apoyar el equipo de proyecto en el monitoreo de cada una de las acciones que conforman los componentes del programa (BR-L1388) en los siguientes aspectos: (i) procedimientos de adquisiciones; (ii) plan de Aceleración de Ejecución, Plan de Adquisiciones  y  programación de desembolso; (iii) orientación y monitoreo operacional; (iv) cumplimiento de cláusulas contractuales (avisos); (iv) procedimientos de adquisiciones; (v) temas financieros: solicitación de desembolso, rendición de cuentas, auditoria; y (vi) misión de Inspección.

- A requerimiento del Banco el consultor deberá estar dispuesto a viajar a Manaus/AM para evaluar el cumplimiento de las metas acordadas en el marco de la operación y presentar propuestas para el cumplimiento de las mismas al Banco y al Gobierno del Estado de Amazonas.

IV. PRODUCTOS ESPERADOS

La consultoría generará los siguientes productos:

- Un plan de trabajo con el cronograma detallado de ejecución a los 15 días de la firma del contrato para la aprobación del Banco.

- Informe incluyendo los siguientes temas: (i)  Progreso semestral de las acciones del PAI/POA con el respectivo Marco de Resultados; (ii) Plan de Aceleración de Ejecución, Plan de Adquisiciones  y  programación de desembolso; (iii) cumplimiento de cláusulas contractuales (avisos); (iv) temas financieros: solicitación de desembolso, rendición de cuentas, auditoria.

Todo Informe deberá ser entregado al Banco en forma electrónica en un solo archivo que incluya la portada, el documento principal y los anexos. (Archivos Zip no se aceptarán como informes finales, debido a regulaciones de la Sección de Administración de Archivos).  La realización de los informes será coordinada con Carlos Pimenta (cpimenta@iadb.org) y deberán ser entregados conforme a la estructura y los plazos previamente acordados.

V. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

La consultoría será de 20 días no consecutivos en un período de 30 días.

VI. CONDICIONES DE PAGO

Los pagos al consultor individual se realizarán de la siguiente manera:

- Un primer pago de 30% del monto del contrato 15 días después de la firma del mismo, contra entrega de un plan de trabajo incluyendo el cronograma detallado de las actividades.

- Un segundo pago de 50% con la presentación del informe parcial.

- Un pago de final de 20% con la aprobación del informe por el jefe de equipo del proyecto.

VII. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

La coordinación de la consultoría estará a cargo de Carlos Pimenta   de la División Fiscal y Municipal (IFD/FMM), Jefe de Equipo de la Operación

ANEXO 3

CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

- Términos de Referencia

- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Preparar un informe de evaluación del Programa BR-L1388 para su revisión y entrega a la División Fiscal y Municipal. El mismo será un insumo para el Informe de Terminación de Proyecto (PCR) del Programa.

CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

Tipo de consultoría: consultor individual.

Fecha de comienzo y duración: El período de esta consultoría será de 60 días.

Lugar de trabajo: Manaus/AM/Brasil y el lugar de residencia del consultor.

Perfil del consultor:

- Título universitario de economía. Estudios de Maestría en Economía o en Políticas Públicas.

- Al menos 10 años de experiencia trabajando en la preparación, supervisión y/o evaluación de proyectos en el sector público

- Experiencia internacional en análisis macro-fiscal, análisis económico de proyectos de modernización institucional en el área fiscal.

- Experiencia relevante en materia de evaluación de proyectos financiados con recursos de cooperación multilateral y/o bilateral.

- ACTIVIDADES

Las actividades que serán realizadas durante la consultoría incluyen las siguientes:

- En coordinación directa con el jefe de equipo del proyecto, revisar la documentación correspondiente a la ejecución de las dos operaciones del Programa. En particular, se evaluará el alcance e impacto logrado de acuerdo a las metas e indicadores establecidos en la Matriz de Resultados, utilizando como referencia los informes de evaluación del Programa de Ajuste Fiscal (PAF) emitido por la Secretaria del Tesoro Nacional (STN).

- Evaluar el impacto de las acciones que conforman los componentes del programa tomando como referencia la línea de base establecidas en la matriz de resultados, auxiliándose tanto en la información proporcionada por el gobierno, los informes del PAF emitido pela STN, y otros estudios sobre el desempeño fiscal del Gobierno de Amapá.

- Realizar una Evaluación económica ex post del programa, siguiendo una metodología comparable con la utilizada en la preparación de la operación, para comparar la rentabilidad del programa de forma reflexiva.

- En coordinación directa con el jefe de equipo, mantener reuniones con los principales actores involucrados en el diseño y ejecución de la operación, tanto en el BID como en la Secretaria de Hacienda del Estado de Amazonas  (SEFAZ/AM).

- Revisar documentación de los organismos ejecutores y otros actores involucrados, para completar la información requerida para la preparación del PCR.

- Preparar el texto del Informe, de acuerdo con el formato a ser entregado por el BID.  Se debería incluir texto y gráficos según corresponde.

- PRODUCTOS ESPERADOS

- Informe intermedio de Evaluación, con texto y gráficos, a ser revisado por el especialista sectorial que supervisa el Proyecto. El Informe debe incluir todas las áreas estipuladas en el formato, con especial énfasis en lo que corresponde a los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas.

- Documento de Evaluación económica ex post y comparación con la evaluación inicial.

- Informe final de Evaluación que incorpore comentarios hechos por el jefe de equipo.

- Los informes serán presentados conforme los formatos establecidos por el Banco para tales fines. Todo Informe deberá ser entregado al Banco en forma electrónica en un solo archivo que incluya la portada, el documento principal y los anexos. (Archivos Zip no se aceptarán como informes finales, debido a regulaciones de la Sección de Administración de Archivos).  La realización de los informes será coordinada con Carlos Pimenta(cpimenta@iadb.org) y deberán ser entregados conforme a la estructura y los plazos previamente acordados.

- DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

La duración de la consultoría será de 40 días no consecutivos.

- CONDICIONES DE PAGO

Los pagos al consultor individual se realizarán de la siguiente manera:

- Un primer pago de 30% del monto del contrato 15 días después de la firma del mismo, contra entrega del primer informe a satisfacción del BID.

- Un segundo pago 50% a la entrega y aprobación del informe intermedio a satisfacción del BID.

- Un pago final de 20% a la entrega y aprobación del informe final a satisfacción del BID.

- SUPERVISIÓN O COORDINACIÓN

La coordinación de la consultoría estará a cargo de Carlos Pimenta  (IFD/FMM), Jefe de Equipo de la Operación.

Anexo 4 - Evaluación de Impacto Ex-ante

Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal del Estado de Amazonas (PROFISCO-AM)

BR-L1388

- Descripción de la Metodología: Para el cálculo del impacto del programa, fue utilizada una metodología sintética, con base en los beneficios financieros estimados en la Evaluación Económica. La evaluación de impacto, considera un escenario para 2014 con valores correspondiente a la media del periodo 2009-2013 (5 años), con excepción de los valores relativos a la recaudación del Impuesto Sobre la Circulación de Mercancías (ICMS), para los cuales se optó mantener la misma performance presentada en al año 2013, en vista que corresponden a los mismos valores utilizados por la evaluación económica. La Tabla 1 a la continuación presenta la información que se utilizó para calcular los valores para 2014, los cuales fueron la base para el cálculo de los valores para el periodo 2015-2019 de ejecución del Programa presentados en la Tabla 2.

| Tabla 1 – Performance del Estado (% del PIB) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción / Año | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
| Ingresos |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos corrientes (1.1+1.2+1.3 -4 ) | 16.73 | 17.27 | 17.55 | 18.92 | 18.57 | 18.57 |
| 1.1 Ingresos Tributarios | 9.36 | 10.23 | 9.85 | 10.39 | 10.59 | 10.59 |
| 1.1.1 Imp. Circulación Mercancías y Serv - ICMS | 8.65 | 9.52 | 9.09 | 9.58 | 9.73 | 9.73 |
| 1.2 Transferencias Corrientes | 4.84 | 4.86 | 4.76 | 4.92 | 5.27 | 4.93 |
| 1.3 Otros ingresos corrientes | 2.54 | 2.18 | 2.94 | 3.62 | 2.71 | 2.80 |
| 2. Ingresos de capital | 2.21 | 1.3 | 0.69 | 1.41 | 2.03 | 1.53 |
| 3. Ingresos Intra Presupuestarios | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.45 | 0.17 |
| 4. Deducciones FUNDEB - Educación | -1.88 | -1.95 | -1.93 | -1.99 | -2.01 | -1.95 |
| 5. Ingresos Líquidos totales | 17.06 | 16.63 | 16.3 | 18.76 | 19.05 | 17.56 |
| Gastos |  |  |  |  |  |  |
| 6. Gastos corrientes | 13.68 | 13.35 | 13.46 | 14.9 | 15.35 | 14.15 |
| 6.1 Personal | 6.93 | 6.38 | 6.7 | 7.53 | 6.99 | 6.91 |
| 6.2 Interés y encargos de la deuda | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| 6.3 Otros Gastos Corrientes | 6.5 | 6.7 | 6.48 | 7.11 | 8.1 | 6.98 |
| 7. Gasto de capital | 3.83 | 3.38 | 2.87 | 2.69 | 3.75 | 3.30 |
| 7.1. Inversiones | 3.43 | 2.91 | 2.36 | 2.16 | 3.15 | 2.80 |
| 7.2. Amortizaciones deuda | 0.4 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.50 |
| 8. Gastos Intra presupuestarios | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.45 | 0.18 |
| 9. Gastos totales | 17.51 | 16.73 | 16.32 | 17.59 | 19.1 | 17.45 |
| 10. Resultado Primario (5-2)-(9-6.2-7.2) | -2.02 | -0.67 | 0.09 | 0.55 | -1.23 | -0.65 |
| *Valores estimados de acuerdo con el promedio del periodo 2009-2013. |  |  |  |  |  |  |

- Definición del Impacto Esperado del Proyecto. El impacto esperado del Programa está asociado al indicador Resultado Primario presentado por las finanzas públicas del Estado de AM en una determinada fecha o periodo. El Resultado Primario es la diferencia entre los ingresos totales menos los gastos totales, excluyéndose los valores correspondientes a los Ingresos de Capital, Intereses y Encargos de la Deuda, y Amortizaciones de la Deuda (ver Tabla 1 – Línea 10). Este indicador puede variar de acuerdo con las tendencias de los gastos e ingresos. En este sentido, los dos resultados utilizados por la Evaluación Económica están asociados al incremento de los ingresos del Impuesto sobre la Circulación Mercancías y Servicios (ICMS) y la disminución de los gastos referentes al mantenimiento de edificaciones. Para efectos del proyecto, en la matriz de resultados fue utilizada como línea de base el periodo 2009-2013, cuyo promedio corresponde a -0.65% del PIB (Tabla 1 – Línea 11 – columna 2014). El impacto esperado del proyecto es generar resultado superavitario promedio en el periodo 2015-2019 de aproximadamente 0.12% del PIB.

- Supuestos de la Evaluación Económica.

- Con el fortalecimiento de las acciones de fiscalizaciones del tránsito de mercancías y la introducción de los equipos innovadores para apoyo a la fiscalización, se espera un beneficio financiero para el Gobierno de Amazonas de aproximadamente R$23,1 millones (US$9,6 millones) a partir del año 2016, resultado del aumento de la recaudación del ICMS. Para efectos de medición de resultado, se espera un aumento de la recaudación del ICMS en el tránsito de mercancías de R$ 3,968 millones en el año 2013 a R$ 6,766 millones en el año 2019. Esto representa un aumento real alrededor de 0.55%, considerando un aumento medio anual del PIB (2007-2013) de 10% y un aumento medio anual de inflación en el mismo periodo de 5.5%. En caso que el proyecto no fuera implementado, la recaudación estimada para 2019 sería de la orden de R$ R$6,729, considerando un aumento medio anual (2007-2013) de la recaudación de 9%.

- Con la implementación de las medidas de economía relacionadas a los gastos en edificaciones, se espera generar un beneficio financiero para el Gobierno de Amazonas de aproximadamente R$ 946 mil (US$394 mil) a partir del año 2015, con un beneficio acumulado en el año 2019 de la orden de R$ 6,1 millones (US$ 2,5 millones). Para efectos de medición de resultados, se espera una disminución en los costos relativos a edificación alrededor de R$ 2,8 millones (US$ 1,1 millones) en el año 2013 a R$ 904 mil (media de R$1.2 millones correspondiente a US$ 509 mil). Esto representa un aumento real alrededor de 0.1%, considerando un aumento medio anual del PIB (2007-2013) de 10% y un aumento medio anual de inflación en el mismo periodo de 5.5%

- Estimación de la Performance fiscal para el periodo 2014 – 2019. Conforme la estimación de los resultados en las conclusiones de la evaluación económica (¶3a y 3b), se prevé, en el supuesto 1, que en el periodo 2015-2019 habrá un aumento en la recaudación del ICMS proveniente de la mejora de la fiscalización de transito de aproximadamente 0.55% del PIB. Este porcentual fue dividido por los 5 años de vida del proyecto (0.55 /5 = 0.11) y adicionados a los años 2015- 2019, conforme presentado en la Tabla 2 (Línea 1.1.1). De la misma forma, con base en la conclusión del supuesto 2, fue deducido el porcentual de 0.05% a otros gastos corrientes para el periodo 2015-2019 Tabla 2 (Línea 6.3).

| Tabla 2 – Simulación ex ante de la Performance con Proyecto (% del PIB) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción / Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ingresos |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos corrientes (1.1+1.2+1.3 -4 ) | 18.57 | 18.57 | 18.43 | 18.54 | 18.65 | 18.76 |
| 1.1 Ingresos Tributarios | 10.59 | 10.59 | 10.70 | 10.81 | 10.92 | 11.03 |
| 1.1.1 Imp.Circulación Mercancías y Serv - ICMS | 9.73 | 9.73 | 9.84 | 9.95 | 10.06 | 10.17 |
| 1.2 Transferencias Corrientes | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
| 1.3 Otros ingresos corrientes | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 2. Ingresos de capital | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 3. Ingresos Intra Presupuestarios | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 4. Deducciones FUNDEB - Educación | -1.95 | -1.95 | -1.95 | -1.95 | -1.95 | -1.95 |
| 5. Ingresos Líquidos totales | 17.56 | 17.56 | 18.18 | 18.29 | 18.40 | 18.51 |
| Gastos |  |  |  |  |  |  |
| 6. Gastos corrientes | 14.15 | 14.10 | 14.05 | 14.00 | 13.95 | 13.90 |
| 6.1 Personal | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |
| 6.2 Interés y encargos de la deuda | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 6.3 Otros Gastos Corrientes | 6.98 | 6.93 | 6.88 | 6.83 | 6.78 | 6.73 |
| 7. Gasto de capital | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 7.1. Inversiones | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 7.2. Amortizaciones deuda | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 8. Gastos Intra presupuestarios | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 9. Gastos totales | 17.45 | 17.40 | 17.35 | 17.30 | 17.25 | 17.20 |
| 10. Resultado Primario (5-2)-(9-6.2-7.2) | -0.65 | -0.60 | 0.06 | 0.22 | 0.38 | 0.54 |
| 11. Promedio 2015-2019 |  |  |  |  |  | 0.12 |

- Conclusión. Conforme presentado en la Tabla 2, línea 11, se estima que con los beneficios oriundos de la mejora de la recaudación y disminución de los gastos, se genera un Resultado Primario superavitario promedio de 0.12% del PIB, compatible con el impacto esperado por el Proyecto.

- Evaluación Ex Post. Para el cálculo de la evaluación ex post será utilizada la misma metodología que se utilizó en la evaluación ex ante. A partir de la Tabla 2, será incluida una columna con el valor realizado para cada año de ejecución del Proyecto (2015-2019). La nueva tabla será denominada Tabla 3 - Acompañamiento ex post del performance del proyecto.

- Recolección de la Información. La información será recolectada anualmente, preferencialmente del informe anual preparado por la SEFAZ/AM, y llenada en la columna denominada realizado de la Tabla 3 en sus años correspondientes, el cual permitirá registrar y comparar año a año la evolución del impacto del proyecto. Al final de cada año, así como al final del proyecto, será realizado un informe para evaluar, diagnosticar y proponer mitigaciones en caso de ocurrencia de desviaciones.

| Tabla 3 - Acompañamiento ex post del performance del proyecto (% del PIB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción / Año | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  | Est. | Real. | Est. | Real. | Est. | Real. | Est. | Real. | Est. | Real. | Est. | Real. |
| Ingresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos corrientes (1.1+1.2+1.3 -4 ) | 18.57 |  | 18.57 |  | 18.43 |  | 18.54 |  | 18.65 |  | 18.76 |  |
| 1.1 Ingresos Tributarios | 10.59 |  | 10.59 |  | 10.70 |  | 10.81 |  | 10.92 |  | 11.03 |  |
| 1.1.1 Imp.Circulación Mercancías y Serv - ICMS | 9.73 |  | 9.73 |  | 9.84 |  | 9.95 |  | 10.06 |  | 10.17 |  |
| 1.2 Transferencias Corrientes | 4.93 |  | 4.93 |  | 4.93 |  | 4.93 |  | 4.93 |  | 4.93 |  |
| 1.3 Otros ingresos corrientes | 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  |
| 2. Ingresos de capital | 1.53 |  | 1.53 |  | 1.53 |  | 1.53 |  | 1.53 |  | 1.53 |  |
| 3. Ingresos Intra Presupuestarios | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 4. Deducciones FUNDEB - Educación | -1.95 |  | -1.95 |  | -1.95 |  | -1.95 |  | -1.95 |  | -1.95 |  |
| 5. Ingresos Líquidos totales | 17.56 |  | 17.56 |  | 18.18 |  | 18.29 |  | 18.40 |  | 18.51 |  |
| Gastos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Gastos corrientes | 14.15 |  | 14.10 |  | 14.05 |  | 14.00 |  | 13.95 |  | 13.90 |  |
| 6.1 Personal | 6.91 |  | 6.91 |  | 6.91 |  | 6.91 |  | 6.91 |  | 6.91 |  |
| 6.2 Interés y encargos de la deuda | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 6.3 Otros Gastos Corrientes | 6.98 |  | 6.93 |  | 6.88 |  | 6.83 |  | 6.78 |  | 6.73 |  |
| 7. Gasto de capital | 3.30 |  | 3.30 |  | 3.30 |  | 3.30 |  | 3.30 |  | 3.30 |  |
| 7.1. Inversiones | 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  |
| 7.2. Amortizaciones deuda | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 8. Gastos Intra presupuestarios | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 9. Gastos totales | 17.45 |  | 17.40 |  | 17.35 |  | 17.30 |  | 17.25 |  | 17.20 |  |
| 10. Resultado Primario (5-2)-(9-6.2-7.2) | -0.65 |  | -0.60 |  | 0.06 |  | 0.22 |  | 0.38 |  | 0.54 |  |
| 11. Promedio 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |

ANEXO I

Memoria de Cálculo

La metodología de “control sintético” fue introducida por Abadie y Gardeazabal en un AER paper del 2003, en el cual se presentó una evaluación de impacto del conflicto terrorista en el país Vasco en España, en el PIB per cápita de esta región, comparado con las otras regiones del país.

Dicha evaluación va a ser financiada a través del proyecto de cooperación técnica no-reembolsable ATN/OC-11989-BR, financiado por el Banco.

Para efecto de presentación de las tablas, los valores en azul son los que no sofrieron cambios en relación a su ano de referencia, mientras que los en amarillo oscuro representan los cambios introducidos por los valores estimados en la evaluación económica.