Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

Brasil

Programa de Apoyo a la Abogacía General de la Unión

(PRO – AGU)

(BR-L1277)

Plan de Monitoreo y Evaluación

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Carlos Cordovez (ICS/CBR), Jefe de Equipo; Dino Caprirolo (ICF/ICS); Arnaldo Posadas (ICF/ICS);; Carlos Lago (PDP/CBR); Fernando Glasman (PDP/CBR); Andrés Consuegra (LEG/SGO); Marilia Santos (CBR/CBR); Fernando Grafe (Consultor); Nathalie Hoffman (ICF/ICS y Melissa Gonzalez (ICF/ICS).

- Introducción

  - Este documento tiene como objeto describir los arreglos de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a la Abogacía General de la Unión (BR-L1277) cuyo objetivo general es lograr una gestión de la defensa legal de los intereses de la Unión crecientemente efectiva.  Los objetivos específicos son mejorar: (i) la gestión estratégica y del conocimiento; (ii) la efectividad y la eficiencia en la gestión jurídica; y (iii) la gestión administrativa y gerencial. Para generar acciones y productos que respondan a estos objetivos, se propone estructurar el programa en tres componentes referidos a las líneas de acción propuestas para la intervención, así como a la mejor gestión de los recursos humanos y económico-financieros.

  - El Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa está conformado por un Sistema de Monitoreo y un Plan de Evaluación, y ambos han sido acordados con el organismo ejecutor para su implementación.

  - El Sistema de Monitoreo tiene como objetivo: (i) determinar el progreso de la operación con relación a sus objetivos; (ii) identificar las áreas problemáticas y los obstáculos encontrados durante la implementación; (iii) mejorar la productividad y generar un mayor valor agregado de las actividades financiadas y los desembolsos realizados; y (iv) determinar el éxito o fracaso en el logro de los objetivos con relación a la consecución de los productos esperados.

  - El Plan de Evaluación tiene como objetivo informar sobre el alcance de las metas de resultados anuales y de impacto, medidos a partir del seguimiento a sus respectivos indicadores. También, informa sobre el comportamiento de los riesgos y las medidas de mitigación, descritos en la Matriz de Gestión de Riesgos del Programa.

- Sistema de Monitoreo del Programa

- Indicadores.

  - Los indicadores de producto para el Programa (bienes y servicios) que se identifican en la Tabla 1 serán registrados y monitoreados semestralmente en el informe de seguimiento del progreso (PMR por sus siglas en inglés) y servirán para evaluar el progreso alcanzado en cuanto a las metas físicas y presupuestarias del Programa.

Tabla 1

Indicadores de Seguimiento y Monitoreo

| Producto |  | Indicador | Frecuencia de medición | Fuente de Información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Fortalecimiento de la gestión estratégica |  |  |  |  |
| 1.1 | Plan de acción para mejorar la defensa jurídica del Estado y la sostenibilidad jurídica de las políticas públicas aprobado (Directivas estratégicas 2008/2015). | Plan | Semestral | DGE |
| 1.2 | Sistema de monitoreo estratégico de créditos activos y riesgos para el Estado implementado. | Sistema | Semestral | DGE |
| 1.3 | Estudio para el cálculo de la dimensión del costo fiscal implícito en los procesos contra el Estado aprobado. | Estudio | Semestral | DGE |
| 1.4 | Sistema de indicadores, metas y evaluación para la gestión por resultados implementado. | Sistema | Semestral | DGE |
| 1.5 | Herramienta para verificar y monitorear la consistencia entre los lineamientos estratégicos y los resultados operativos. | Herramienta | Semestral | DGE |
| 1.6 | Oficina de gestión del conocimiento constituida y operando. | Oficina | Semestral | DGE |
| 1.7 | Herramienta de BI incluyendo recursos para text mining y data mining implementada. | Herramienta | Semestral | DGE |
| 1.8 | Oficina de Gestión por Procesos constituida y operando. | Oficina | Semestral | DGE |
| 1.9 | Modelo dinámico de gerencia, control, optimización, integración y sostenibilidad de procesos operativos y de gestión implementado. | Reingenieria | Semestral | DGE |
| 1.10 | Oficina responsable de la definición y monitoreo de los proyectos institucionales (Oficina de Gestión de Proyectos). | Oficina | Semestral | DGE |
| 1.11 | Diseño de políticas de comunicación de los cambios a los ciudadanos sobre las acciones previstas en el Programa. | Informe | Semestral | DGE |
| 1.12 | Plan de comunicación de los cambios implementado. | Plan | Semestral | DGE |
| 1.13 | Plan de gestión del cambio implementado. | Plan | Semestral | DGE |
| Componente 2: Mejoramiento de la gestión jurídica de la Abogacía General de la Unión (AGU) |  |  |  |  |
|  | Reingeniería de los procesos contenciosos de la Administración Directa implementada | Reingeniería | Semestral | PGU, PGFN |
|  | Reingeniería de los flujos de trabajo de consultoría y asesoría de Administración Directa | Reingeniería | Semestral | CGU, PGFN |
|  | Plan de prevención abarcando todos los órganos de la Administración Directa implementado. | Plan | Semestral | CGU, PGFN |
|  | Plan de prevención abarcando todos los órganos de la Administración Indirecta implementado. | Plan | Semestral | PGF |
|  | Reingeniería de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC) | Reingeniería | Semestral | CGU |
|  | Planes de capacitación de personal especializado en administración y recuperación de créditos implementado. | Planes | Semestral | PGU, PGF, PGFN |
|  | Plan para perfeccionar la integración interinstitucional entre los órganos responsables de la deuda activa (crédito público) implementado. | Plan | Semestral | PGF, PGFN |
|  | Sistema de evaluación de riesgos del Estado y su integración en los sistemas corporativos de la AGU implementado. | Sistema | Semestral | DGE |
|  | Sistema para identificación y facilitación de la eliminación de los pagos indebidos en los procesos contra el Estado implementado. | Sistema | Semestral | PGU, PGF, PGFN |
|  | Sistema integrado de gestión jurídica de la AGU implementado | Sistema | Semestral | DGE |
|  | Reingeniería de los flujos de trabajo de cálculos y pericias implementada, | Reingeniería | Semestral | PGU/DCP |
| Componente 3: Perfeccionamiento de la gestión administrativa de la AGU |  |  |  |  |
|  | Plan estratégico de gestión de la Secretaría-General implementado. | Plan | Semestral | SGA |
|  | Reingeniería de procesos administrativos (excluidos los procesos Logística y RRHH) implementada. | Reingeniería | Semestral | SGA |
|  | Estudio para la adopción de centros de costos aprobado | Estudio | Semestral | SGA |
|  | Estudio para la revisión del modelo de gestión logística territorial aprobado. | Estudio | Semestral | SGA |
|  | Sistema integrado de gestión administrativa, sincronizado al SIAFI implementado | Sistema | Semestral | SGA |
|  | Modelo de gestión por competencias de la AGU operativo | Modelo | Semestral | SGA |

- Instrumentos y Colecta de Datos

2.2	Las fuentes de información serán el Sistema Integrado de Administración Financiera de la Unión (SIAFI), el Sistema Integrado de Control de las Acciones de la Unión (SICAU) así como la información e informes elaborados por parte de la Procuraduría General de la Unión (PGU), Procuraduría General Federal (PGF), la Departamento de Gestión Estratégica (DGE), de la Consultoría General de la Unión (CGU) y la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

2.3 	Todos los instrumentos y sistemas de información y gestión están bajo la responsabilidad y gobierno directo del organismo ejecutor, razón por la que no se espera que se tenga dificultad en la recolección de los registros, la captura o sistematización de los datos, la clasificación y ordenamiento de la información y el acceso a la misma para su análisis.

2.4	La Dirección de Gestión Estratégica ha elaborado como parte del diseño del Programa fichas detalladas para cada uno de los indicadores de resultado esperado con la implementación del Programa. De esta forma se cuenta con el cabal entendimiento de las variables a tener en cuenta al momento de calcular dichos indicadores. Asimismo, con la mejora en el sistema de gestión SICAU se espera que este sistema permita disponer de información relevante con la exactitud, integridad, oportunidad y consistencia a fin de asegurar la calidad de los datos.

- Informe de Resultados del Proceso de Monitoreo

2.5	Los resultados de la actividad de monitoreo por parte del organismo ejecutor y de la supervisión por parte del Banco estarán reflejadas en los informes semestrales de progreso e incorporados en el PMR, y posteriormente, analizados por la Administración del Banco al momento de la presentación del  Informe de Revisión de Resultados del Préstamo (LRR).

2.6	Los resultados de la actividad de monitoreo serán publicados al momento de aprobarse el Informe de Revisión de Resultados del Préstamo por parte de la Administración del Banco. Ello, se espera que ocurra a partir de los 18 meses de implementación del Programa

- Coordinación de la labor de Monitoreo, Plan de Trabajo y Presupuesto

2.7	Las actividades de monitoreo del Programa serán responsabilidad básica del Organismos Ejecutor a través del Comité Coordinador del Programa (CCP) y de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), apoyados cuando se requiera por el Equipo de Proyecto del Banco, cuya función es supervisar la correcta implementación del Programa y registrar su progreso en el sistema PMR.

2.8	Serán realizadas reuniones semestrales entre el equipo de Proyecto del Banco, el CCP y la UCP para evaluar el progreso en la implementación del Programa. En caso de ser necesario, estas reuniones podrán tener mayor frecuencia.

2.9	El cronograma de monitoreo, la asignación presupuestaria para las actividades principales y las fuentes de financiamiento se describen en la Tabla 2.

Tabla 2

Plan de Trabajo de Monitoreo

| Actividad de seguimiento | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Responsable | Costo de Monitoreo | Fuente de Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Plan. Certificar, registrar el avance e informar el cumplimiento de los procesos para el desarrollo de las actividades conforme a los time line establecido | 1 |  |  |  |  | DGE | 0 | N/A |
| 1.2 Sistema monitoreo estratégico. Certificar, registrar e informar | 1 |  |  |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Estudio costo fiscal. Registrar e informar |  |  | 1 |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Sistema de indicadores. Certificar, registrar e informar. |  | 1 |  |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Herramienta verificación consistencia. Certificar, registrar e informar |  |  | 1 |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Creación Oficina de gestión del conocimiento. Certificar, registrar e informar | 1 |  |  |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Herramienta de BI. Certificar, registrar e informar |  |  | 1 |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Oficina de Gestión por Procesos. Certificar, registrar e informar | 1 |  |  |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Modelo dinámico de gerencia. Certificar, registrar e informar | 1 |  |  |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Oficina de Gestión de Proyectos. Certificar, registrar e informar | 1 |  |  |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Diseño de políticas de comunicación. Cuantificar, registrar e informar | 1 |  |  |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Plan de comunicación interna de los cambios. Cuantificar, registrar e informar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DGE | 0 | N/A |
| - Diseño e implementación de plan de estrategias de gestión del cambio. Cuantificar, registrar e informar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DGE | 0 | N/A |
| - Reingeniería procesos contenciosos Administración Directa: Cuantificar, registrar e informar |  |  | 1 |  |  | PGU | Gastos logísticos para inspección en 3 Unidades US$2.500 | Aporte Local |
| - Reingeniería consultoría y asesoría de Administración Directa. Cuantificar, registrar e informar. |  | 1 |  |  |  | CGU | Gastos logísticos para inspección en 3 Unidades US$2.500 | Aporte Local |
| - Plan de estrategias de prevención abarcando todos los órganos de la Administración Directa. |  | 1 |  |  |  | PGU | 0 | N/A |
| - Reingeniería consultoría y asesoría jurídicas Administración Indirecta: Cuantificar, registrar e informar |  |  | 1 |  |  | PGF | Gastos logísticos para inspección en 3 Unidades US$2.500 | Aporte Local |
| - Plan de estrategias de prevención. Indirecta. Cuantificar, registrar e informar |  |  | 1 |  |  | CGU | 0 | N/A |
| - Reingeniería MARC. Cuantificar, registrar e informar |  |  |  | 1 |  | CGU, PGF | 0 | N/A |
| - Plan de capacitación continua de personal especializado en administración y recuperación de créditos. Cuantificar, registrar e informar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PGU, PGF, PGFN | 0 | N/A |
| - Plan de acción para perfeccionamiento de la integración interinstitucional entre los órganos responsables de la deuda activa (crédito público). Cuantificar, registrar e informar | 1 |  |  |  |  | PGF, PGFN | 0 | N/A |
| - Sistema para la evaluación de riesgos del Estado y su integración en los sistemas corporativos de la Abogacía General de la Unión (AGU). Cuantificar, registrar e informar |  | 1 |  |  |  | DGE | 0 | N/A |
| - Sistema para identificación y facilitación de la eliminación de los pagos indebidos en los procesos contra el Estado. Cuantificar, registrar e informar |  | 1 |  |  |  | PGU, PGF | 0 | N/A |
| - Sistema integrado de gestión jurídica de la AGU: Cuantificar, registrar e informar. |  |  | 1 |  |  | DGE | Gastos logísticos para inspección en 30 Unidades US$25.000 | Aporte Local |
| - Reingeniería de los flujos de trabajo de cálculos y pericias Cuantificar, registrar e informar |  | 1 |  |  |  | PGU/DCP | Gastos logísticos para inspección en 3 Unidades US$$2.500 | Aporte Local |
| 3.1Plan estratégico de gestión de la Secretaría-General. Cuantificar, registrar e informar | 1 |  |  |  |  | SGA | 0 | N/A |
| 3.2Reingeniería procesos administrativos (excluidos los procesos Logística y RRHH). Cuantificar, registrar e informar |  | 1 |  |  |  | SGA | Gastos logísticos para inspección en 5 Unidades US$12.500 | Aporte Local |
| 3.3Estudio para la implementación de centros de costos. Cuantificar, registrar e informar |  | 1 |  |  |  | SGA | 0 | N/A |
| 3.4Estudio para la revisión del modelo de gestión logística territorial. Cuantificar, registrar e informar |  |  |  |  | 1 | SGA | 0 | N/A |
| 3.5Sistema integrado de gestión administrativa, sincronizado al SIAFI en los aspectos presupuestarios y financieros. Cuantificar, registrar e informar |  |  | 1 |  |  | SGA | Gastos logísticos para inspección en 5 Unidades US$12.500 | Aporte Local |
| - Modelo de gestión por competencias de la AGU |  |  |  |  | 1 | SGA | 0 | N/A |

- Evaluación

- Principal Pregunta de la Evaluación

3.1	La evaluación a realizarse permitirá responde a la siguiente pregunta: ¿en qué medida la estrategia de intervención propuesta conduce a los resultados e impactos esperados con el programa? En este sentido, se buscará validar la hipótesis subyacente al programa que presupone que las intervenciones propuestas permitirán obtener el impacto y los tres resultados directamente ligados a la eficacia de la gestión jurídica que ejerce la Abogacía General de la Unión (AGU): (i) mayor efectividad en la gestión de los procesos judiciales; (ii) mayor efectividad en la gestión de la cobranza y recuperación de la deuda activa (posición acreedora); y (iii) mejora en los procesos sustantivos de la AGU. .

- Indicadores Relevantes de Resultados

3.2	En la siguiente se presentan los indicadores relevantes tanto a nivel de impacto como de resultado al final e intermedios del Programa.

Tabla 3.

Indicadores de Impacto y Resultado

| Indicador de Impacto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Formula | Frecuencia de Medición | Medio de Verificación |
| . Tasa porcentual de los montos pagados sobre el total de montos pretendidos en causas Estado demandado | Monto efectivo pagado conforme precautorio emitido / montos pretendidos por los demandantes en causas contra el Estado * 100 | Al final del Programa | Muestra PGU/DCP |
| Tasa porcentual de los montos ingresados en el Tesoro sobre el total de montos involucrados en todas las acciones Estado demandante | Montos ingresados en el Tesoro / total de montos involucrados en todas las acciones Estado demandante | Al final del Programa | PGF (datos de cobranza) y PGU/DPP (datos de patrimonio recuperado) |
| Indicadores de Resultado Final |  |  |  |
| Indicador | Formula | Frecuencia de Medición | Medio de Verificación |
| Tasa porcentual de sentencias desfavorables sobre total de sentencias. (efectividad judicial) | Sentencias desfavorables / total de sentencias * 100 | Al final del Programa | SICAU – Sistema Integrado de Ações da União |
| Tasa porcentual de los montos recaudados por cobranza judicial sobre el total de deuda activa acumulada cada año (cobranza judicial) | Monto recaudado por medio de cobranza judicial / total de deuda activa acumulada en el año * 100 | Al final del programa | Sistema Único de Deuda Activa de las Autarquías y Fundaciones Públicas Federales |
| Tasa porcentual de los montos patrimoniales recuperados sobre el total de montos involucrados (TCU, convenios, acciones civiles públicas, etc.)recuperación patrimonial) | Montos patrimoniales recuperados / total de deuda activa acumulada en el año * 100 | Al final del Programa | Informe anual da PGU/DPP. En el año 2016: módulo DPP del Sistema Integrado de Gestión Jurídica |
| Tasa porcentual de ejecución del presupuesto en función al aprobado en la Ley Anual de Presupuesto –LOA (efectividad de la ejecución presupuestaria conforme a las prioridades estrategicas). | Ejecución presupuestaria del ejercicio- créditos disponibles para el desempeño de la AGU * 100 | Al final del programa | Informe del Sistema SIAF |
| Indicadores de Resultado Intermedios |  |  |  |
| Indicador | Formula | Frecuencia de Medición | Medio de Verificación |
| C.1.1 Tasa porcentual del uso de la herramienta de balanced scorecard (BSC) por parte de los directivos de la AGU | Cantidad de directivos de la AGU que usan la herramienta / directivos áreas sustantivas (finalistas) *100 | A cada 2 ½ años | Informe de la DGE |
| C.1.2 Tasa porcentual del uso de la herramienta de monitoreo de los pasivos contingentes generados en juicios contra el Estado por parte de los directivos de AGU | Cantidad de usuarios utilizando las herramientas / usuarios directivos de las áreas sustantivas *100 | A cada 2 ½ años | Informe de la DGE |
| C.2 .1 Uso del Sistema Integrado de Gestión Jurídica de la AGU en todos los flujos de trabajo sustantivos por parte de los abogados y procuradores | Cantidad de usuarios utilizando el sistema /total de abogados y procuradores de las áreas contenciosas y consultivas *100 | A cada 2 ½ años | Informe de la DGE |
| C.2.2 Grado de automatización de los flujos de trabajo sustantivos por el Sistema Integrado de Gestión Jurídica de la AGU | Cantidad de flujos de trabajos automatizados /total de flujos de trabajo identificados en los procesos sustantivos *100 | A cada 2 ½ años | Informe de la DGE |
| C2.3 Número de sentencias del Supremo Tribunal Federal (STF) cotejadas para verificar el rechazo/aceptación de las tesis de los abogados sobre el total de procesos registrados | STF: Supremo Tribunal Federal | A cada 2 ½ años | Informe SISCON / CGU |
| C.2.4 Créditos inscritos en el Sistema de Deuda Activa sobre el total de créditos de agencias y fundaciones | Créditos inscritos en el Sistema de Deuda Activa / total de créditos de agencias y fundaciones * 100 | A cada 2 ½ años | Informe de PGF |
| C.2.5 Días promedio de respuesta en el enjuiciamiento de la acción o ejecución para la recuperación patrimonial (TCU) | Días promedio de respuesta en el enjuiciamiento de la acción o ejecución para la recuperación patrimonial (TCU) | A cada 2 ½ años | Informe PGU/DPP |
| C.2.6 Montos bloqueados y afectados sobre el monto total de patrimonio involucrado (grado de garantía en la recuperación patrimonial) | Montos bloqueados y afectados sobre el monto total de patrimonio involucrado * 100 | A cada 2 ½ años | Informe PGU/DPP |
| C.3.1 Número de procesos estandarizados sobre el total de procesos administrativos identificados | Cantidad de flujos de trabajos administrativos automatizados / Cantidad total de flujos de trabajo * 100 | A cada 2 ½ años | Informe SGA |
| C.3.2 Recursos del presupuesto AGU asociados a centros de costo implementados | Recursos presupuestarios asociados a centro de costos / total de recursos del presupuesto *100 | A cada 2 ½ años | Informe SGA |

3.3	Las fichas con mayor detalle para cada uno de los indicadores que se mencionan en el cuadro de arriba se acompaña como Anexo I

- Metodología de evaluación

3.4	Para responder a la pregunta planteada en la evaluación del Programa, al final de la ejecución del mismo se utilizará la misma metodología de la evaluación económica de costo-beneficio implementada en el análisis ex ante. De esta manera, se verificará la hipótesis planteada de que : (i) la mejora en la efectividad de los procesos y flujos de trabajo contenciosos por parte de la AGU debería permitir aumentar las sentencias favorables para la Administración Pública y, por tanto, reducir los montos económicos que se tienen que pagar a los demandantes; y (ii) la mejora en los flujos de trabajo y en los sistemas relacionados con el cobro y la recuperación patrimonial en los casos de improbidad permitiría incrementar los ingresos fiscales y recuperar el valor patrimonial del Estado, de manera de justificar las inversiones realizadas.

3.5	Consecuentemente se utilizarán las siguientes metodologías: (i) análisis costo beneficio ex post para los componentes 1 y 2; y (ii) comparación antes y después del programa de los indicadores de resultados e impactos esperados de los Componentes I, II y III. Aunque el análisis costo-beneficio se prolonga hasta el año 2021, a efectos de la evaluación final el periodo queda limitado a los resultados que se obtengan en el año 2016, al final de la ejecución del Programa.

3.6	El análisis costo beneficio ex post para los Componentes I y II consistirá en verificar que los beneficios cuantificados en la etapa de diseño se hubieran efectivamente materializado con la estrategia de intervención propuesta (desarrollo e implementación de los productos). De esta manera, se compararán los valores de los beneficios cuantificados en la etapa de diseño con los efectivamente alcanzados en la etapa de implementación. Principalmente, se verificará: (i) que los ingresos adicionales a partir de la mejora de eficiencia en el proceso de trabajo de la cobranza de deudas tanto de aquellas con las autarquías y fundaciones públicas como de las deudas tributarias con hacienda nacional (implementación de un Sistema Único de Deuda Activa) se hubieran materializado en valores previstos en la etapa de diseño; y (ii) que los ingresos esperados por recuperación de patrimonio del Estado, en función de la mejora sustancial en los sistema de información y la capacitación en profundidad de los funcionarios de la AGU, efectivamente se hubieran materializado en los valores previstos en la etapa de diseño. Para aislar, otros posibles factores que hubieran incidido en la mejora en los ingresos percibidos, se compararán los valores efectivamente obtenidos al final del programa con los valores calculados con la alternativa sin proyecto al momento del análisis ex ante de la alternativa sin proyecto del programa.

3.7	Por otro lado el sistema de monitoreo del programa permitirá determinar, con la información a ser capturada durante la etapa de implementación, el éxito o fracaso en el logro de los objetivos con relación a la consecución de los productos esperados, permitiendo además la comparación antes y después del Programa de los indicadores de resultados e impactos esperados de los Componentes I, II y III.

- Aspectos técnicos de la metodología seleccionada

3.8	Para la valoración económica del programa se ha recurrido al análisis costo-beneficio ex ante. Este método compara el valor de los costos (inversiones y otros gastos) con el valor presente neto (VPN) de los flujos de los beneficios estimados por el programa. Si la diferencia de los beneficios descontados y los costos es positiva, entonces el proyecto tiene viabilidad económica. Por el contrario, es ineficiente en el caso de que la diferencia sea negativa.

3.9	Tasa de descuento. Para el análisis costo-beneficio del programa de apoyo a la Modernización de la AGU se ha aplicado una tasa de descuento del 12%, que puede considerarse elevada para un programa de estas características. La razón para su utilización es básicamente la inexistencia de una tasa de descuento social que esté siendo utilizada en los proyectos del sector público en materia de inversión social o inversión en infraestructura, razón por la que se optó por utilizar la tasa de descuento que el Banco utiliza en sus proyectos de manera general en Brasil.

3.10	Base de cálculo. Para la estimación del modelo costo-beneficio, se han utilizado los datos aportados por la AGU.

3.11 	Cálculo de los costos.  Los costos han incluido todos los gastos de inversión, de administración y costos financieros que se han estimado hasta el año 2016 de acuerdo con el calendario de desembolsos establecidos en el Plan de Adquisiciones y el presupuesto del programa. Los costos han sido valorados a precios de mercado del año 2010.

3.12	Cálculo de los beneficios. Los beneficios  se han calculado en función de los resultados que generaría el programa a partir del tercer año de operación donde los productos previstos vinculados a la generación de ingresos entrarían en funcionamiento, específicamente: (i) ingresos adicionales para el Fisco a partir de la mejora de eficiencia en el proceso de trabajo de la cobranza de deudas tanto de aquellas con las autarquías y fundaciones públicas como de las deudas tributarias con hacienda nacional (implementación de un Sistema Único de Deuda Activa) y del registro oportuno de la nueva deuda, paso previo para el inicio de la cobranza; y (ii) ingresos para el Fisco por recuperación de patrimonio del Estado en casos de corrupción, en función a una mejorar sustancial en los sistema de información y la capacitación en profundidad de los funcionarios responsables. 3.13	En el primer caso (i) se ha partido de la información disponible en la PGF, de la deuda inscrita en el sistema de Deuda Activa. Los datos de entrada disponibles están referidos al año 2010 y se han proyectado al año 2016 (final del programa). Conforme se infiere del análisis económico, dada la posibilidad y el amplio margen de mejora en los sistemas actuales de cobranza de la deuda con el Estado gestionados por la AGU, que como porcentaje del stock de deuda activa en 2010 solo alcanzó un 3,1% (US$197 millones), habiéndose registrando tan solo un 24,5% del total de la deuda activa con el Estado, paso previo a la posterior gestión de cobranza. Existe la posibilidad de obtener beneficios sustanciales con la intervenciones apoyada por el Banco. De esta manera, se ha podido inferir que, en función de la magnitud en el monto de la deuda, una mejora de 1% en la tasa de cobranza así como un incremento de 25,5 puntos porcentuales en la tasa de registro de deuda activa, a través de la implementación de algunos productos claves del programa a partir del tercer año de ejecución. Este pagaría todos sus costos de inversión y financieros generando un ingreso de US$336. 4 millones para la entidad. En el siguiente cuadro se acompaña el comparativo de la alternativa con proyecto y sin proyecto para esta variable.

Diferenciales de tasas de cobranza entre las alternativas AGU y BID

|  | Alternativa AGU |  | Alternativa BID |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tasa de inscripción | Tasa cobranza | Tasa de inscripción | Tasa cobranza |
| 2010 | 24,5% | 3,1% | 24,5% | 3,1% |
| 2014 | 26,0% | 4,0% | 50,0% | 5,0% |
| 2015 | 26,3% | 5,5% | 60,0% | 6,0% |
| 2016 | 26,5% | 6,0% | 70,0% | 8,0% |
| 2017 | 26,8% | 7,0% | 71,0% | 10,0% |
| 2018 | 27,0% | 8,0% | 72,0% | 11,0% |
| 2019 | 28,0% | 9,0% | 73,0% | 12,0% |
| 2020 | 29,0% | 10,0% | 74,0% | 13,0% |
| 2021 | 30,0% | 11,0% | 75,0% | 14,0% |

Tasa de inscripción: deuda inscrita sobre el total de deuda identificada. Tasa de cobranza: deuda cobrada sobre el total de deuda inscrita. Montos en reales 2010. Fuente: PGF/AGU.

3.14	Asimismo, si a los beneficios con la mejora en la cobranza de deuda se suman los beneficios en cuanto al incremento en un 2% de los ingresos vinculados con la recuperación patrimonial (segundo caso), cuyo monto alcanzó a US$301.3 millones en 2010, lo que representó solamente el 7,5% de del total del monto involucrado. También a partir del tercer año, la AGU generaría recursos adicionales de hasta US$80.3 millones. De esta manera, el programa generaría beneficios sustanciales justificando su inversión con una tasa interna de retorno superior a 100%. En el siguiente cuadro se acompaña el comparativo de los beneficios con y sin proyecto vinculados con las actividades de recuperación patrimonial.

Recuperación patrimonial: beneficios previstos alternativa BID y alternativa AGU

|  |  | Alternativa BID |  | Alternativa AGU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montos involucrados | Tasa recuper. | Montos recuperados | Tasa recuper. | Montos recuperados |
| 2010 | 7.071.562.895 | 7,5% | 530.001.323 | 7,5% | 530.001.323 |
| 2014 | 7.071.562.895 | 13,0% | 919.303.176 | 11,0% | 777.871.918 |
| 2015 | 7.071.562.895 | 17,5% | 1.237.523.507 | 13,0% | 919.303.176 |
| 2016 | 7.071.562.895 | 22,0% | 1.555.743.837 | 15,0% | 1.060.734.434 |
| 2017 | 7.071.562.895 | 22,5% | 1.591.101.651 | 16,0% | 1.131.450.063 |
| 2018 | 7.071.562.895 | 23,0% | 1.626.459.466 | 17,0% | 1.202.165.692 |
| 2019 | 7.071.562.895 | 23,5% | 1.661.817.280 | 18,0% | 1.272.881.321 |
| 2020 | 7.071.562.895 | 24,0% | 1.697.175.095 | 19,0% | 1.343.596.950 |
| 2021 | 7.071.562.895 | 25,0% | 1.767.890.724 | 20,0% | 1.414.312.579 |

Tasa de recuperación: montos recuperados sobre total de montos involucrados. Montos en reales 2010. Fuente: DPP/PGU.

3.15	La proyección desde el fin del programa en 2016 hasta el año 2021 ha sido más conservadora en cuanto al diferencial con BID-sin BID, previéndose que la tasa de recuperación crezca en este periodo entre un punto y medio punto porcentual, reduciéndose la diferencia entre ambos escenarios de siete puntos porcentuales a cinco puntos porcentuales (para mayor detalle ver la evaluación económica)

- Informe de Resultados

3.16	Los mecanismos e instrumentos a ser utilizados para reportar los resultados de la evaluación serán el LRR, la evaluación intermedia y la evaluación final, ambas realizadas de manera independiente. Todos los datos serán registrados en el PMR así como serán elaborados el XPMR y el PCR

- 3.17	La publicación de la evaluación intermedia será realizada cuando se hubiera desembolsado el 60% de los recursos del financiamiento y la publicación de la evaluación final cuando se hubiera desembolsado el 90% de los recursos. El LRR será publicado 18 meses después del primer desembolso y el PCR, 90 días después de finalizado el Programa. El PMR será actualizado semestralmente (marzo y septiembre de cada año). Los principales potenciales beneficiarios de esta evaluación serán la propia AGU y su organismo dependiente, así como los centros de investigación, el Banco y eventuales otros prestatarios por las lecciones aprendidas con la implementación del Programa.

- Coordinación de la Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto

3.18	La evaluación intermedia y la final serán realizadas por una consultoría externa, cuyos términos de referencia serán oportunamente elaborados por la AGU con apoyo del Banco. Los demás instrumentos de evaluación serán conducidos por el banco con base a la información presentada por la AGU y por los resultados de las evaluaciones mencionadas.

3.19	El plan de trabajo de evaluación se acompaña en la Tabla 4 a continuación.

Tabla 4

| Plan de Trabajo de Evaluación Actividad de seguimiento | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Responsable | Costo de Monitoreamiento | Fuente de Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluación de Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratar una Consultoría independiente para verificar el cumplimiento de los supuestos de la evaluación económica en función a los indicadores de impacto establecidos. |  |  |  |  | X | PGU/DCP y PGF, PGU/DPP | US$20.000 | Financiamiento BID |
| Evaluación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación Intermedia y Final de Resultados. Contratación de una consultoría independiente para verificar el logro de los objetivos de desarrollo y la vinculación entre productos y resultados, en cuanto a las metas alcanzadas, la calidad y la eficiencia de la entrega de los productos y la constatación de los efectos obtenidos en términos de : efectividad judicial; cobranza judicial; y recuperación patrimonial. |  |  | X |  | X | DGE, PGU/DCP y PGF, PGU/DPP | US$60.000 | Financiamiento BID |

Anexo I: Fichas de indicadores

Anexo I

## Fichas para los Indicadores de Impacto

| Indicador: | ## I.1. Redução de pagamentos pelo Estado |
| --- | --- |
| Fórmula: | Valor do precatório emitido / Valor solicitado pelo autor * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Valor do precatório emitido: valor constante da informação enviada pela SOF na relação de precatórios. Valor solicitado pelo autor: valor apurado pela PGU/DCP durante a fase de cálculos do processo. Critério: Identificação de precatórios para pagamento no ano da apuração do indicador em que os processos tenham sido objeto de cálculos pela PGU/DCP e que a PGU/DCP tenha apontado impugnação no valor solicitado pelo autor. |
| Frequência de monitoramento: | Ao final do programa. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Amostra elaborada pela PGU/DCP a partir das informações dos precatórios fornecidos pela SOF e dos registros no SICAP com a memoria dos cálculos. Este indicador é elaborado pela PGU/DCP em dezembro de cada ano. A PGU/DCP recebe da SOF a relação dos precatórios pagos no ano e seleciona uma amostra de 400 precatórios. Esta amostra deve conter somente precatórios que sejam resultados de processos que tenham sido objeto de cálculos pela PGU/DCP em algum momento e que a PGU/DCP tenha apontado impugnação no valor solicitado pelo autor. Para cada um dos 400 processos constantes da amostra, a PGU/DCP deve identificar o “valor solicitado pelo autor” e o “valor do precatório emitido”. Deve ser apurada a soma dos valores solicitados pelos autores de todos os 400 processos e a soma dos valores dos precatórios emitidos destes mesmos processos. Finalmente deve ser calculado o percentual da redução nos valores pretendidos emitidos / soma dos valores solicitados pelos autores * 100 Siglas: PGU/DCP – Procuradoria-Geral da União/Departamento de Cálculos e Perícias SICAP – Sistema de Cálculos e Perícias da AGU SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças |

| Indicador: | ## I.2 Aumento dos Valores Recolhidos em Cobrança Patrimonial |
| --- | --- |
| Fórmula: | Valores ingressados no Tesouro Nacional / Total de valores envolvidos em todas as ações que tenham o Estado como demandante |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Valores ingressados no Tesouro Nacional: soma dos valores arrecadados por meio de execução fiscal constante do indicador R.2 com total de valores patrimoniais recuperados em ações propostas pela União (TCU, convênios, ações civis públicas etc.) constante do indicador R.3. Total de valores envolvidos em todas as ações que tenham o Estado como demandante: soma do total de dívida ativa acumulada constante do indicador R.2 com total de valores envolvidos em ações propostas pela União (TCU, convênios, ações civis públicas etc.) constante do indicador R.3. Critério: os valores serão obtidos nos dados informados para os indicadores R.2 e R.3 |
| Frequência de monitoramento: | Ao final do programa. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Dados de cobrança judicial informados pela PGF utilizando o Sistema Único de Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais a partir de 2012 e dados de patrimônio recuperado informado pela PGU/DPP no relatório anual. O relatório anual da PGU/DPP utiliza informações dos sistemas SICAU e SIAFI. No ano de 2016 estes dados serão fornecidos pelo módulo de recuperação patrimonial do Sistema Integrado de Gestão Jurídica. Informação sobre os Indicadores: R.2 - Cobrança judicial R.3 - Recuperação patrimonial Siglas: PGF – Procuradoria-Geral Federal PGU/DPP – Procuradoria-Geral da União/ Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa TCU – Tribunal de Contas da União SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira SICAU – Sistema Integrado de Ações da União |

Fichas para los Indicadores de Resultado

| Indicador: | ## R.1 Efetividade Judicial |
| --- | --- |
| Fórmula: | Sentenças desfavoráveis / Total de sentenças * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Sentenças desfavoráveis: quantidade de tarefas FA02, FA06 e FA15, registradas no SICAU, com data de distribuição no ano, que contêm a situação da tarefa igual a “desfavorável”. Não devem “ser consideradas as tarefas FA02 registradas em juízos do 1º grau” Total de sentenças: quantidade total de tarefas FA02, FA06 e FA15, registradas no SICAU, com data de distribuição no ano. Não devem ser consideradas as tarefas FA02 registradas em juízos do 1º grau e todas as tarefas com situação “vazias” ou “indiferentes” Critério: Considerar apenas tarefas FA02, FA06 e FA15 registradas pela SGCT, PGU e suas unidades e PGF e suas unidades. |
| Frequência de monitoramento: | Ao final do programa. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Este indicador é elaborado pela DGE a partir da extração de dados do SICAU – Sistema Integrado de Ações da União realizado pelo DTI. O DGE solicita para o DTI, em fevereiro de cada ano, extração de dados do SICAU, em arquivo Excel, com todas as tarefas FA02, FA06 e FA15 com data de distribuição no ano anterior. O DGE: - Ajusta a Informação referente à SGCT, selecionando a coluna “SG_Unidade_Tarefa” sempre igual a “SGCT” e alterando o conteúdo da coluna “CS_Unidade” para “SGCT”; - Exclui todas as linhas em que a coluna “CS_Unidade” é igual a “Outros” e “CGU”, restando apenas as unidades SGCT, PGU e suas unidades e PGF e suas unidades; - Exclui as tarefas FA02 registradas em juízos do 1º Grau. Informação sobre as tarefas: FA02 - Analisar Despacho ou Ato Ordinatório ou Decisão FA06 - Analisar Sentença ou Acórdão FA15 - Analisar Decisão de Tutela Antecipada ou Liminar Siglas: DGE – Departamento de Gestão Estratégica DTI – Departamento de Tecnologia da Informação PGF – Procuradoria-Geral Federal PGU – Procuradoria-Geral da União SGCT – Secretaria-Geral de Contencioso SICAU – Sistema Integrado de Ações da União |

| Indicador: | ## R.2 Cobrança Judicial |
| --- | --- |
| Fórmula: | Valores arrecadados por meio de execução fiscal / Total da dívida ativa acumulada * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Valores arrecadados por meio de execução fiscal: valores arrecadados pela PGF por meio de execução fiscal, medidos com base nos dados enviados pelas Autarquias e Fundações Públicas Federais representadas pela Procuradoria-Geral Federal - PGF para subsidiar a Prestação de Contas da Presidência da República. Total da dívida ativa acumulada: valor total da dívida ativa acumulada, medido com base nos dados enviados pelas Autarquias e Fundações Públicas Federais representadas pela Procuradoria-Geral Federal - PGF para subsidiar a Prestação de Contas da Presidência da República. Critério: os valores serão retirados do “Sistema Único de Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais”, que foi lançado em abril deste ano com três entidades. A meta é que tenhamos todas as entidades representadas pela PGF no referido sistema até o final de 2011. |
| Frequência de monitoramento: | Ao final do programa. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Informe da PGF utilizando o Sistema Único de Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais. No ano de 2010, esses valores foram medidos com base nos dados enviados pelas Autarquias e Fundações Públicas Federais representadas pela Procuradoria-Geral Federal - PGF para subsidiar a Prestação de Contas da Presidência da República. Nos anos posteriores, os valores serão retirados do “Sistema Único de Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais”, que foi lançado em abril deste ano com três entidades. A meta é que tenhamos todas as entidades representadas pela PGF no referido sistema até o final de 2011. Siglas: PGF – Procuradoria-Geral Federal |

| Indicador: | ## R.3 Recuperação Patrimonial |
| --- | --- |
| Fórmula: | Valores patrimoniais recuperados / Total de valores patrimoniais envolvidos em ações propostas * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Valores patrimoniais recuperados: total de valores patrimoniais recuperados em ações propostas pela União (TCU, convênios, ações civis públicas etc.). Total de valores patrimoniais envolvidos em ações propostas: total de valores envolvidos em ações propostas pela União (TCU, convênios, ações civis públicas etc.). Critério: verificação do sistema SICAU em comparação com o SIAFI e dados informados pela PGU/DPP em relação à atuação proativa. |
| Frequência de monitoramento: | Ao final do programa. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Relatório anual da PGU/DPP utilizando informações dos sistemas SICAU e SIAFI com informe em relação à atuação proativa. No ano de 2016 estes dados serão fornecidos pelo módulo de recuperação patrimonial do Sistema Integrado de Gestão Jurídica. Siglas: PGU/DPP – Procuradoria-Geral da União/ Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa TCU – Tribunal de Contas da União SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira SICAU – Sistema Integrado de Ações da União |

## Fichas para los Indicadores de Resultado Intermediários por Componente

| Indicador: | ## C1.1 Uso da ferramenta de Balanced Scorecard (BSC) na gestão da AGU |
| --- | --- |
| Fórmula: | Quantidade de usuários gestores que utilizam a ferramenta / Quantidade de gestores das áreas finalísticas * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Quantidade de usuários gestores que utilizam a ferramenta: total de gestores das unidades da SGCT, CGU, PGU, PGF, PGFN e PGBC, que utilizam a ferramenta. Quantidade de gestores das áreas finalísticas: total de gestores das unidades da SGCT, CGU, PGU, PGF, PGFN e PGBC. Critério: Considerar usuários utilizando as ferramentas somente os usuários que acessaram o sistema no mínimo 5 vezes durante o ano. Considerar usuários gestores apenas os membros ocupantes de DAS 3 ou superior (ou nível equivalente para a PGBC). |
| Frequência de monitoramento: | A cada 2,5 anos. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Informe do DGE para produtos relacionados ao: Componente 1 - Fortalecimento da Gestão Estratégica, subcomponente - Controle da Gestão Estratégica, produtos 1.4 e 1.5. Informação sobre os produtos: 1.4 – Sistema de indicadores, metas e avaliação para a gestão por resultados. 1.5 – Ferramenta que permita verificar e monitorar a consistência entre os alinhamentos estratégicos e os resultados operacionais. Siglas: CGU – Consultoria-Geral da União DGE – Departamento de Gestão Estratégica PGU – Procuradoria-Geral da União PGF – Procuradoria-Geral Federal PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGBC – Procuradoria-Geral do Banco Central |

| Indicador: | ## C1.2 Monitoramento dos valores em juízo |
| --- | --- |
| Fórmula: | Quantidade de usuários utilizando a ferramenta / Quantidade de gestores das áreas finalísticas * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Quantidade de usuários utilizando a ferramenta: relatório do sistema a ser desenvolvido no produto “1.2 Monitoramento estratégico dos: (i) Créditos Ativos (ii) Riscos para o Estado” em substituição ao SISDAT e ao AGUrisco. Quantidade de gestores das áreas finalísticas: total de gestores das unidades da SGCT, CGU, PGU, PGF, PGFN e PGBC. Critério: Considerar usuários utilizando as ferramentas somente os usuários que acessaram o sistema no mínimo 5 vezes durante o ano. Considerar usuários gestores apenas os membros ocupantes de DAS 3 ou superior (ou nível equivalente para a PGBC). |
| Frequência de monitoramento: | A cada 2,5 anos. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Informe da DGE baseado em dados do relatório do sistema a ser desenvolvido no produto 1.2 em substituição aos dados dos sistemas SISDAT e AGUrisco. A quantidade de usuários gestores das áreas finalísticas será fornecida pela área de recursos humanos da AGU ou por relatório dos sistemas AGUpessoas e SIAPE, baseado em informações do quantitativo de Advogados da União, Procuradores Federais, Procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores do Banco Central. Informação sobre os produtos: 1.2 – Monitoramento estratégico dos: (i) Créditos Ativos; (ii) Riscos para o Estado. Siglas: CGU – Consultoria-Geral da União DGE – Departamento de Gestão Estratégica PGU – Procuradoria-Geral da União PGF – Procuradoria-Geral Federal PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGBC – Procuradoria-Geral do Banco Central SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Pessoal SISDAT – Sistema Único da Dívida Ativa da PGF |

| Indicador: | ## C2.1 Grau de utilização do Sistema Integrado de Gestão Jurídica |
| --- | --- |
| Fórmula: | Quantidade de usuários utilizando o sistema / Quantidade total de advogados e procuradores das áreas contenciosas e consultivas * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Quantidade de usuários utilizando o sistema: relatório do Sistema Integrado de Gestão Jurídica da AGU com Informação dos usuários cadastrados e a quantidade de registros realizados por cada usuário. Quantidade total de advogados e procuradores das áreas contenciosas e consultivas: quantidade total de advogados e procuradores das áreas contenciosas e consultivas das unidades da SGCT, CGU, PGU, PGF, PGFN e PGBC. Informação obtida dos relatórios de lotação e exercício das unidades envolvidas ou, se possível, do sistema AGUpessoas e SIAPE. Critério: Considerar usuários utilizando as ferramentas somente os usuários que acessaram o sistema no mínimo 5 vezes durante o ano. Informe baseado nos relatórios de lotação e exercício de Advogados da União, Procuradores Federais, Procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores do Banco Central conforme relatórios dos sistemas AGUpessoas e SIAPE. |
| Frequência de monitoramento: | A cada 2,5 anos. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Informe pela DGE. Relatórios de lotação e exercício de Advogados da União, Procuradores Federais, Procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores do Banco Central conforme relatórios dos sistemas AGUpessoas e SIAPE. Siglas: CGU – Consultoria-Geral da União DGE – Departamento de Gestão Estratégica PGU – Procuradoria-Geral da União PGF – Procuradoria-Geral Federal PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGBC – Procuradoria-Geral do Banco Central SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Pessoal |

| Indicador: | ## C2.2 Grau de automação dos fluxos de trabalho finalísticos |
| --- | --- |
| Fórmula: | Quantidade de fluxos de trabalho automatizados / Quantidade total de fluxos de trabalho identificados nos processos finalísticos * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Quantidade de fluxos de trabalho automatizados: quantidade de fluxos de trabalho automatizados pelo Sistema Integrado de Gestão Jurídica da AGU. Quantidade total de fluxos de trabalho identificados nos processos finalísticos: quantidade de fluxos de trabalho identificados durante a execução dos produtos 2.1, 2.2 e 2.4. Critério: Extrair dados dos relatórios das consultorias previstas nos produtos 2.1, 2.2 e 2.4 e relatórios do Sistema Integrado de Gestão Jurídica da AGU, previsto no produto 2.11. Considerar que os fluxos de trabalho estão automatizados quando a consultoria externa de avaliação prevista nos produtos 2.1, 2.2 e 2.4 assim informar. |
| Frequência de monitoramento: | A cada 2,5 anos. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Informe da DGE. Relatórios das consultorias para a proposta do modelo de trabalho prevista nos produtos 2.1, 2.2 e 2.4, e relatório de consultorias externas de avaliação previstas nos produtos 2.1, 2.2 e 2.4. Verificar também os relatórios do Sistema Integrado de Gestão Jurídica da AGU previsto no produto 2.11. Informação sobre os produtos: 2.1 – Fluxos de trabalho de contenciosos da Administração Direta 2.2 - Fluxos de trabalho de consultoria e assessoria da Administração Direta 2.4 - Fluxos de trabalho de contenciosos, de consultoria e assessoria jurídica na Administração Indireta. 2.11 - Sistema Integrado de Gestão Jurídica da AGU Siglas: DGE – Departamento de Gestão Estratégica |

| Indicador: | ## C2.3 Créditos inscritos no Sistema de Registro da Dívida Ativa |
| --- | --- |
| Fórmula: | Créditos inscritos no Sistema de Dívida Ativa / Total de créditos das agencias e fundações * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Créditos inscritos no Sistema de Dívida Ativa: valor obtido por relatório do Sistema Único de Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais. Total de créditos das agencias e fundações: informação apurada pela PGF a partir de relatórios solicitados para as 155 agências e fundações assistidas pela PGF. Critério: Os dados de 2010 foram obtidos a partir das informações prestadas por 23 (vinte e três) autarquias e fundações públicas federais à CGCOB/PGF no ano de 2010. Nos próximos anos, a informação “Créditos inscritos no Sistema de Dívida Ativa” poderá ser extraída diretamente do Sistema Único de Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais enquanto a informação “total de créditos de agencias e fundações” será consolidada pela PGF a partir de relatórios das agencias e fundações. |
| Frequência de monitoramento: | A cada 2,5 anos. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Informe da PGF. Sistema Único de Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas Federais a partir de 2012 e informação do total de créditos de agencias e fundações consolidado a partir de relatórios das agencias e fundações recebidos pela PGF. Siglas: PGF – Procuradoria-Geral Federal CGCOB/PGF – Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Crédito/Procuradoria-Geral Federal |

| Indicador: | ## C2.4 Resposta ao ajuizamento para a recuperação patrimonial originárias do TCU |  |
| --- | --- | --- |
| Fórmula: | ΔT média = Σ0-400 [(data de início da ação - data de entrada na AGU) em nº de dias] / 400 |  |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: |  | Σ0-400 [(data de início da ação - data de entrada na AGU) em nº de dias]: variação média, em número de dias sobre a base de 400 casos, entre a data de início da ação e data de entrada da decisão do TCU na AGU. Número de casos: 400 - quantidade de casos da amostra selecionada pela PGU/DPP no conjunto de todos os processos ajuizados para recuperação patrimonial. Critério: verificação no sistema SICAU. |
| Frequência de monitoramento: |  | A cada 2,5 anos. |
| Fonte/Meio de Verificação: |  | Informe da PGU/DPP. A PGU/DPP selecionará no SICAU uma amostra dos processos para recuperação patrimonial com data de ajuizamento da petição inicial no ano do relatório. Siglas: PGU/DPP – Procuradoria-Geral da União/ Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa TCU – Tribunal de Contas da União SICAU – Sistema Integrado de Ações da União |

| Indicador: | ## C2.5 Grau de garantias na recuperação patrimonial |
| --- | --- |
| Fórmula: | Valores bloqueados / Valor total de patrimônio envolvido * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Valores bloqueados: total de valores bloqueados em ações propostas pela União. Valor total de patrimônio envolvido: valor total de patrimônio envolvido em ações propostas pela União (TCU, convênios, ações civis públicas etc.). Critério: verificação do sistema SICAU em comparação com informe da PGU/DPP referente a atuação proativa, considerando o período de janeiro a dezembro do ano de elaboração do relatório. |
| Frequência de monitoramento: | A cada 2,5 anos. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Informe PGU/DPP. Relatórios do SICAU e informe da PGU/DPP referente a atuação proativa. Siglas: PGU/DPP – Procuradoria-Geral da União/ Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa TCU – Tribunal de Contas da União SICAU – Sistema Integrado de Ações da União |

| Indicador: | ## C3.1 Padronização dos fluxos de trabalho administrativos |
| --- | --- |
| Fórmula: | Fluxos de trabalho administrativos mapeados e padronizados / Total de fluxos de trabalho administrativo prioritários * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Fluxos de trabalho administrativos mapeados e padronizados: Fluxos de trabalho administrativos prioritários nas áreas de Pessoas, Orçamento e Logística mapeados, redefinidos e padronizados. Total de fluxos de trabalho administrativo prioritários: total de fluxos de trabalho administrativos definidos como prioritário para a gestão administrativa nas áreas de Pessoas, Orçamento e Logística. Critério: Fluxo de trabalho é o conjunto de atividades integradas e encadeadas logicamente. |
| Frequência de monitoramento: | A cada 2,5 anos. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Informe SGA. A SGA disporá de equipes de controle nas áreas de Pessoas, Orçamento e Logística que acompanharão a otimização dos fluxos de trabalho, conforme cronograma de realização, e posterior manualização dos processos administrativos. Devido à característica deste indicador, não serão utilizados sistemas de apoio para extração de dados. Sigla: SGA – Secretaria-Geral de Administração |

| Indicador: | ## C3.2 Recursos de orçamento da AGU associados a centros de custos |
| --- | --- |
| Fórmula: | Recursos orçamentários associados ao centro de custos / Total de recursos do orçamento * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Recursos orçamentários associados ao centro de custos: valor dos recursos orçamentários registrados no SIAFI e associados aos centros de custos. Total de recursos do orçamento: valor do orçamento total da AGU constante do SIAFI. Critério: O componente do indicador referente à execução dos recursos da AGU é o Plano Interno definido pela área de orçamento da Instituição, o Plano Interno é caracterizado pela despesa, seja de investimento ou de manutenção, este recebe anualmente a distribuição dos recursos para atendimento de determinada despesa. |
| Frequência de monitoramento: | A cada 2,5 anos. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Informe SGA. Extração de relatório pelo Sistema de Administração Financeira (SIAFI) da Secretaria do Tesouro Nacional do Governo Federal. Sigla: SGA – Secretaria-Geral de Administração SIAFI – Sistema de Administração Financeira |

| Indicador: | ## C3.3 Sistema Integrado de Gestão Administrativa da AGU |
| --- | --- |
| Fórmula: | Módulos implantados no Sistema Integrado de Gestão Administrativa / Total de módulos previstos * 100 |
| Definição detalhada dos componentes do indicador: | Módulos implantados no Sistema Integrado de Gestão Administrativa: quantidade de módulos implementados e implantados no Sistema Integrado de Gestão Administrativa. Total de módulos previstos: total de módulos administrativos definidos como prioritários para a gestão administrativa no produto 3.5. Critério: Fluxo de trabalho é o conjunto de atividades integradas e encadeadas logicamente. |
| Frequência de monitoramento: | A cada 2,5 anos. |
| Fonte/Meio de Verificação: | Informe SGA. O Sistema irá incorporar os módulos de: compras e contratações, tesouraria, contabilidade e orçamento. Informação sobre os produtos: 3.5 Sistema Integrado de Gestão Administrativa, sincronizado ao SIAFI. Siglas: DGE – Departamento de Gestão Estratégica DTI – Departamento de Tecnologia da Informação SGA – Secretaria-Geral de Administração |

El total de deuda activa con el Esatdo en 2010 ascendió a US$ 6.384 millones.