Plan para el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso

| Condición | Tareas a Realizar para su cumplimiento | Semanas (contadas a partir de la aprobación de la operación) |
| --- | --- | --- |
| (i) Creación del CCP y de la UCP, así como la selección del Coordinador General de la UCP y de los demás especialistas que constituirán el cuadro mínimo de funcionarios de la UCP, de acuerdo con lo acordado previamente con el Banco | 1. - Edición y publicación de la Resolución “Portaria” respectiva. | Condición que se cumplirá antes de la aprobación |
| (ii) Implementación del Sistema Gerencial del Programa que demuestre la capacidad operacional y técnica para la conducción adecuada de las actividades de ejecución | 1.- Contratación de consultoría para la definición de la metodología y adquisición del software de gestión del proyecto. 2.- Entrenamiento - con apoyo del Banco “PDP/CBR”, intercambio de experiencias con otros ejecutores y contratación de cursos. | 2ª Semana a contada a partir del inicio de la ejecución. |