## Prespuesto Síntesis
Tabla de costos (millones de US$)
COMPONENTE | BID | Aporte Local | Total
Componente 1. Fortalecimiento del Órgano Rector de la Gestión Económico-Financiera | 1.5425 | 0.48055 | 2.0231
Componente 2 Fortalecimiento de Sistemas de Información en Organismos Estatales | 9.0148 | 2.2357 | 11.2505
Administración del Proyecto | 0.96709 | 0.28371 | 1.2508
Equipo de Gestión | 0.87439 | 0.23371 | 1.1081
Auditorías | 0 | 0.05 | 0.05
Evaluaciones (intermedia y final) | 0.0927 | 0 | 0.0927
Imprevistos | 0.47562 | 0 | 0.47562
Total | 12 | 3 | 15

## Presupuesto Detallado y PEP
UR-L1098 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO DETALLADO INICIAL
[8 empty] | Año 2015 |  |  | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | TOTAL |  |  |  |  | Tipo |  |  |  |  | CAP |  | CAP |  | SSNC |  | CI |  | CF |  | CI Y CF
| Producto/U. medida. | Valor meta | Activ. | ACTIV./INSUMO | Cantidad | Cto. Unit. | Tot. Programa. | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total |  | control | Gasto | control ok=0 |  | borrador pod |  | BID | TOTAL | BID | TOTAL | BID | TOTAL | BID | TOTAL | BID | TOTAL | BID | TOTAL
COMPONENTE 1 = Fortalecimiento del Órgano Rector de la Gestión Económico-Financiera | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Instructivos conteniendo reglas y estándares para la presentación de información por parte de las entidades sectoriales emitidos | [5 empty] | 125030 | 24500 | 10510 | 35010 | 8000 | 2000 | 10000 | 28500 | 6510 | 35010 | 30500 | 4510 | 35010 | 10000 | 0 | 10000 | 101500 | 23530 | 125030 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instructivos | 4 | 1.1.1 | Consultoría instructivos reglas y estándares | 3 | 21960 | 65880 | 18000 | 3960 | 21960 |  |  | 0 | 18000 | 3960 | 21960 | 18000 | 3960 | 21960 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 11880 | 65880 | #VALUE! | #VALUE! | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 65880 | 0 | 0 | 54000 | 65880
|  |  | 1.1.2 | Tutoriales y materiales de capacitación | 3 | 3050 | 9150 | 2500 | 550 | 3050 |  |  | 0 | 2500 | 550 | 3050 | 2500 | 550 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 1650 | 9150 | #VALUE! | #VALUE! | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 9150 | 0 | 0 | 7500 | 9150
|  |  | 1.1.3 | Materiales y servicios para Difusión/Capacitación | 50 | 1000 | 50000 | 4000 | 6000 | 10000 | 8000 | 2000 | 10000 | 8000 | 2000 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 40000 | 10000 | 50000 | #VALUE! | #VALUE! | SSNC | 0 | 80% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Sistema que articule información de la ejecución económico-financiera con la producción física y los costos de servicios de los organismos, desarrollado e implementado | [5 empty] | 1175800 | 90000 | 6600 | 96600 | 325000 | 71500 | 396500 | 335000 | 181300 | 516300 | 70000 | 13200 | 83200 | 70000 | 13200 | 83200 | 890000 | 285800 | 1175800 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 75.69% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sistemas | 1 | 1.2.1 | Exploración sistemas otros países | 6 | 5000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 30000 | #VALUE! | #VALUE! | SSNC | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.2 | Intercambio de experiencias | 6 | 5000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 30000 | #VALUE! | #VALUE! | SSNC | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.3 | Consultoría elaboración pliego | 1 | 36600 | 36600 | 30000 | 6600 | 36600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 6600 | 36600 | #VALUE! | #VALUE! | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 36600 | 0 | 0 | 30000 | 36600
|  |  | 1.2.4 | Desarrollo e implantación de SW | 1 | 793000 | 793000 | 0 |  | 0 | 325000 | 71500 | 396500 | 325000 | 71500 | 396500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 650000 | 143000 | 793000 | #VALUE! | #VALUE! | CF | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 793000 | 650000 | 793000
|  |  | 1.2.5 | Hardware y Licencias | 1 | 109800 | 109800 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 109800 | 109800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 109800 | 109800 | #VALUE! | #VALUE! | B | 0 | 0% |  |  | 0 | 109800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.6 | Difusión/Capacitación | 30 | 1000 | 30000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 30000 | 0 | 30000 |  |  | SSNC | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.7 | Serv, de Mantenimiento/Sop | 1 | 146400 | 146400 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60000 | 13200 | 73200 | 60000 | 13200 | 73200 | 120000 | 26400 | 146400 |  |  | CF | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 146400 | 120000 | 146400
|  |  | 1.2.8 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | *** |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto/indic. | Valor meta | Activ. | ACTIV./INSUMO | Cantidad | Cto. Unit. | Tot. Prest. | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Entidades con servicios de interoperabilidad (publicados en la plataforma de interoperabilidad de AGESIC) que posibilitan acceso a sistemas de información y gestión | [5 empty] | 366000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 6600 | 36600 | 60000 | 13200 | 73200 | 90000 | 19800 | 109800 | 120000 | 26400 | 146400 | 300000 | 66000 | 366000 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Entidades | 10 | 1.3.1 | Consultorías desarrollo e implantación | 20 | 18300 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 6600 | 36600 | 60000 | 13200 | 73200 | 90000 | 19800 | 109800 | 120000 | 26400 | 146400 | 300000 | 66000 | 366000 | #VALUE! | #VALUE! | CF | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 366000 | 300000 | 366000
|  |  | 1.3.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Protocolos para los procesos de análisis y apoyo a la toma de decisiones de la UPN respecto a la asignación y re-asignación de recursos | [5 empty] | 146400 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 26400 | 146400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 26400 | 146400 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manuales | 3 | 1.4.1 | Consultoría para el desarrollo de protocolos, procesos de análisis, salidas, criterios. | 1 | 146400 | 146400 |  |  | 0 | 120000 | 26400 | 146400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120000 | 26400 | 146400 | #VALUE! | #VALUE! | CF | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 146400 | 120000 | 146400
|  |  | 1.4.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto/indic. | Valor meta | Activ. | ACTIV./INSUMO | Cantidad | Cto. Unit. | Tot. Prest. | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Índice de calidad de la información de sustento de solicitudes de modificaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal, elaborado y difundido a las entidades | [5 empty] | 53920 | 36000 | 13920 | 49920 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 17920 | 53920 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 66.77% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Índice | 1 | 1.5.1 | Consultoría desarrollo índice | 1 | 24400 | 24400 | 20000 | 4400 | 24400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 4400 | 24400 | #VALUE! | #VALUE! | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 24400 | 0 | 0 | 20000 | 24400
|  |  | 1.5.2 | Consultoría para la incorporación índice al GEMAP (desarrollo SW) | 1 | 19520 | 19520 | 16000 | 3520 | 19520 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 3520 | 19520 |  |  | CF | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 19520 | 16000 | 19520
|  |  | 1.5.3 | Difusión/Capacitación | 10 | 1000 | 10000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | SSNC | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Funcionarios de órgano rector que participan en el plan de gestión del cambio y capacitación | [5 empty] | 125400 | 20000 | 12400 | 32400 | 20000 | 12400 | 32400 | 10000 | 10200 | 20200 | 10000 | 10200 | 20200 | 10000 | 10200 | 20200 | 70000 | 55400 | 125400 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 55.82% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funcionarios | 50 | 1.6.1 | Asistencia a capacitaciones funcionarios órgano rector | 50 | 1220 | 61000 | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | 2200 | 12200 | 50000 | 11000 | 61000 | #VALUE! | #VALUE! | CAP | 0 | 81.97% | 0 |  | 0 | 0 | 50000 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.6.2 | Consultor para gestión del cambio | 1 | 24400 | 24400 | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | 2200 | 12200 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 20000 | 4400 | 24400 |  |  | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 24400 | 0 | 0 | 20000 | 24400
|  |  | 1.6.3 | Organización de talleres | 20 | 2000 | 40000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | SSNC | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Estrategia de abordaje y articulación con los organismos estatales y análisis de casos | [5 empty] | 30500 | 25000 | 5500 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 5500 | 30500 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estrategia documentada | 1 | 1.7.1. | Consultoría individual internacional - Estrategia de abordaje y articulación organismos | 1 | 30500 | 30500 | 25000 | 5500 | 30500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 5500 | 30500 | #VALUE! | #VALUE! | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 30500 | 0 | 0 | 25000 | 30500
|  |  | 1.7.2. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo total Productos Componente 1 | [6 empty] | 2023050 | 195500 | 48930 | 244430 | 503000 | 120900 | 623900 | 433500 | 213210 | 646710 | 200500 | 47710 | 248210 | 210000 | 49800 | 259800 | 1542500 | 480550 | 2023050 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 76.25% | 2400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 2 = Fortalecimiento de Sistemas de Información y Gestión en Organismos Estatales | [7 empty] | Año 2015 |  |  | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto/indic. | Valor meta | Activ. | ACTIV./INSUMO | Cantidad | Cto. Unit. | Tot. Prest. | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Proyectos de mejora de gestión presupuestaria y de la información en organismos participantes aprobados, ejecutados y evaluados | [5 empty] | 9690935.5932 | 504385.5932 | 110964.8305 | 615350.4237 | 1360042.3729 | 299209.322 | 1659251.6949 | 2283563.5593 | 502383.9831 | 2785947.5424 | 2342449.1525 | 515338.8136 | 2857787.9661 | 1452949.1525 | 319648.8136 | 1772597.9661 | 7943389.8305 | 1747545.7627 | 9690935.5932 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proyectos | 10 | 2.1.1 | Diagnóstico de sistemas de información y gestión en organismos seleccionados | 20 | 46360 | 927200 | 228000 | 50160 | 278160 | 228000 | 50160 | 278160 | 304000 | 66880 | 370880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 167200 | 927200 | #VALUE! | #VALUE! | CF | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 927200 | 760000 | 927200
|  |  | 2.1.2 | Elaboración de planes de desarrollo de sistemas de información y gestión para org seleccionados | 10 | 36600 | 366000 | 90000 | 19800 | 109800 | 90000 | 19800 | 109800 | 120000 | 26400 | 146400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 66000 | 366000 | #VALUE! |  | CF | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 366000 | 300000 | 366000
|  |  | 2.1.3 | Proyectos en organismos participantes | 10 | 713700 | 7137000 | 146250 | 32175 | 178425 | 877500 | 193050 | 1070550 | 1608750 | 353925 | 1962675 | 2047500 | 450450 | 2497950 | 1170000 | 257400 | 1427400 | 5850000 | 1287000 | 7137000 | #VALUE! |  | PROYECTOS | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.1.4 | Asistencia técnica a organismos | 10 | 9760 | 97600 | 2000 | 440 | 2440 | 12000 | 2640 | 14640 | 22000 | 4840 | 26840 | 28000 | 6160 | 34160 | 16000 | 3520 | 19520 | 80000 | 17600 | 97600 |  |  | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 97600 | 0 | 0 | 80000 | 97600
|  |  | 2.1.5 | Gerentes de Proyectos (100% FT) | 3 | 232627.1186 | 697881.3559 | 38135.5932 | 8389.8305 | 46525.4237 | 76271.1864 | 16779.661 | 93050.8475 | 152542.3729 | 33559.322 | 186101.6949 | 152542.3729 | 33559.322 | 186101.6949 | 152542.3729 | 33559.322 | 186101.6949 | 572033.8983 | 125847.4576 | 697881.3559 |  |  | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572033.8983 | 697881.3559 | 0 | 0 | 572033.8983 | 697881.3559
|  |  | 2.1.6 | Gerente de Proyecto TI (100% FT) | 2 | 232627.1186 | 465254.2373 | 0 | 0 | 0 | 76271.1864 | 16779.661 | 93050.8475 | 76271.1864 | 16779.661 | 93050.8475 | 114406.7797 | 25169.4915 | 139576.2712 | 114406.7797 | 25169.4915 | 139576.2712 | 381355.9322 | 83898.3051 | 465254.2373 |  |  | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381355.9322 | 465254.2373 | 0 | 0 | 381355.9322 | 465254.2373
| Producto/indic. | Valor meta | Activ. | ACTIV./INSUMO | Cantidad | Cto. Unit. | Tot. Prest. | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Herramientas metodológicas para el análisis de datos y apoyo a la toma de decisiones desarrolladas y disponibles | [5 empty] | 544000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 26200 | 106200 | 80000 | 29800 | 109800 | 80000 | 33400 | 113400 | 160000 | 54600 | 214600 | 400000 | 144000 | 544000 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 73.53% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Herramientas | 5 | 2.2.1 | Desarrollo (adaptación pequeña) e implantación de SW (incluye capacitación) | 5 | 97600 | 488000 |  |  | 0 | 80000 | 17600 | 97600 | 80000 | 17600 | 97600 | 80000 | 17600 | 97600 | 160000 | 35200 | 195200 | 400000 | 88000 | 488000 | #VALUE! | #VALUE! | CF | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 488000 | 400000 | 488000
|  |  | 2.2.2 | Hardware y Licencias |  |  | 56000 |  |  | 0 |  | 8600 | 8600 |  | 12200 | 12200 |  | 15800 | 15800 |  | 19400 | 19400 | 0 | 56000 | 56000 | #VALUE! |  | B | 0 | 0% |  |  | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.2.3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto/indic. | Valor meta | Activ. | ACTIV./INSUMO | Cantidad | Cto. Unit. | Tot. Prest. | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Funcionarios de entidades capacitados en el uso de las nuevas herramientas y metodologías de trabajo | [5 empty] | 314000 | 48196.7213 | 14603.2787 | 62800 | 48196.7213 | 14603.2787 | 62800 | 48196.7213 | 14603.2787 | 62800 | 48196.7213 | 14603.2787 | 62800 | 48196.7213 | 14603.2787 | 62800 | 240983.6066 | 73016.3934 | 314000 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 76.75% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funcionarios | 100 | 2.3.1 | Cursos de capacitación herramientas de gestión, funcionarios organismos estatales | 100 | 500 | 50000 | 8196.7213 | 1803.2787 | 10000 | 8196.7213 | 1803.2787 | 10000 | 8196.7213 | 1803.2787 | 10000 | 8196.7213 | 1803.2787 | 10000 | 8196.7213 | 1803.2787 | 10000 | 40983.6066 | 9016.3934 | 50000 | #VALUE! | #VALUE! | CAP | 0 | 81.97% | 0 |  | 0 | 0 | 40983.6066 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.3.2 | Firma consultora para gestión del cambio | 5 | 48800 | 244000 | 40000 | 8800 | 48800 | 40000 | 8800 | 48800 | 40000 | 8800 | 48800 | 40000 | 8800 | 48800 | 40000 | 8800 | 48800 | 200000 | 44000 | 244000 | #VALUE! |  | CF | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 244000 | 200000 | 244000
|  |  | 2.3.3 | Organización de talleres | 20 | 1000 | 20000 |  | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 20000 | 20000 | #VALUE! | #VALUE! | SSNC | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.3.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto/indic. | Valor meta | Activ. | ACTIV./INSUMO | Cantidad | Cto. Unit. | Tot. Prest. | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Estudios relacionados a procesos de mejora de gestión y al uso de información en procesos decisorios realizados | [5 empty] | 585600 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 49800 | 109800 | 60000 | 86400 | 146400 | 90000 | 93000 | 183000 | 120000 | 26400 | 146400 | 330000 | 255600 | 585600 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 56.35% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Informes | 6 | 2.4.1 | Asistencia técnica a organismos | 10 | 36600 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 6600 | 36600 | 60000 | 13200 | 73200 | 90000 | 19800 | 109800 | 120000 | 26400 | 146400 | 300000 | 66000 | 366000 | #VALUE! | #VALUE! | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 366000 | 0 | 0 | 300000 | 366000
|  |  | 2.4.2 | Estudios de Casos procesos de mejora de gestión y al uso de información en procesos decisorios realizados | 6 | 36600 | 219600 |  |  | 0 | 30000 | 43200 | 73200 |  | 73200 | 73200 |  | 73200 | 73200 |  |  |  | 30000 | 189600 | 219600 | #VALUE! |  | CI | 0 | 13.66% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 219600 | 0 | 0 | 30000 | 219600
|  |  | 2.4.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto/indic. | Valor meta | Activ. | ACTIV./INSUMO | Cantidad | Cto. Unit. | Tot. Prest. | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Talleres de intercambio de mejores prácticas realizados | [5 empty] | 116000 | 20000 | 3200 | 23200 | 20000 | 3200 | 23200 | 20000 | 3200 | 23200 | 20000 | 3200 | 23200 | 20425 | 2775 | 23200 | 100425 | 15575 | 116000 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 86.57% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentos | 5 | 2.5.1 | Consultoría sistematización caso (talleres intercambio mejores prácticas) | 10 | 6100 | 61000 | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | 2200 | 12200 | 10000 | 2200 | 12200 | 50000 | 11000 | 61000 | #VALUE! | #VALUE! | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 61000 | 0 | 0 | 50000 | 61000
|  |  | 2.5.2 | Intercambio de experiencias | 10 | 5000 | 50000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 50000 | 0 | 50000 | #VALUE! |  | SSNC | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.5.3 | Organización de talleres | 5 | 1000 | 5000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 425 | 575 | 1000 | 425 | 4575 | 5000 | #VALUE! | #VALUE! | SSNC | 0 | 8.5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.5.4 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | *** | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo total Productos Componente 2 | [6 empty] | 11250535.5932 | 572582.3145 | 128768.1092 | 701350.4237 | 1568239.0942 | 393012.6007 | 1961251.6949 | 2491760.2806 | 636387.2617 | 3128147.5424 | 2580645.8739 | 659542.0922 | 3240187.9661 | 1801570.8739 | 418027.0922 | 2219597.9661 | 9014798.4371 | 2235737.1562 | 11250535.5932 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 80.13% | 9600000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN | [7 empty] | Año 2015 |  |  | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto/indic. | Valor meta | Activ. | ACTIV./INSUMO | Cantidad | Cto. Unit. | Tot. Prest. | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total | Banco | Cont. Loc. | Total |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Administración, monitoreo y evaluación | [5 empty] | 1250799.1186 | 179877.3729 | 46742.4508 | 226619.8237 | 179877.3729 | 56742.4508 | 236619.8237 | 185977.3729 | 56742.4508 | 242719.8237 | 179877.3729 | 56742.4508 | 236619.8237 | 241477.3729 | 66742.4508 | 308219.8237 | 967086.8644 | 283712.2542 | 1250799.1186 | #VALUE! |  |  | 0 | 77.32% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.1.1 | Coordinador General (15% tiempo FT) | 0.15 | 275647.6271 | 41347.1441 | 0 | 8269.4288 | 8269.4288 |  | 8269.4288 | 8269.4288 |  | 8269.4288 | 8269.4288 |  | 8269.4288 | 8269.4288 |  | 8269.4288 | 8269.4288 | 0 | 41347.1441 | 41347.1441 |  |  | N/A | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.1.2 | Consultor Coordinador Técnico (100% tiempo FT) | 1 | 248039.4407 | 248039.4407 | 40662.2034 | 8945.6847 | 49607.8881 | 40662.2034 | 8945.6847 | 49607.8881 | 40662.2034 | 8945.6847 | 49607.8881 | 40662.2034 | 8945.6847 | 49607.8881 | 40662.2034 | 8945.6847 | 49607.8881 | 203311.0169 | 44728.4237 | 248039.4407 |  |  | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203311.0169 | 248039.4407 | 0 | 0 | 203311.0169 | 248039.4407
|  |  | 3.1.3 | Apoyo técnico Componente 1 (100% FT) | 2 | 181936.1186 | 363872.2373 | 59651.1864 | 13123.261 | 72774.4475 | 59651.1864 | 13123.261 | 72774.4475 | 59651.1864 | 13123.261 | 72774.4475 | 59651.1864 | 13123.261 | 72774.4475 | 59651.1864 | 13123.261 | 72774.4475 | 298255.9322 | 65616.3051 | 363872.2373 |  |  | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298255.9322 | 363872.2373 | 0 | 0 | 298255.9322 | 363872.2373
| FT= full time |  | 3.1.6 | consultor responsable planificación y monitoreo (50% tiempo FT) | 0.5 | 181936.1186 | 90968.0593 | 14912.7966 | 3280.8153 | 18193.6119 | 14912.7966 | 3280.8153 | 18193.6119 | 14912.7966 | 3280.8153 | 18193.6119 | 14912.7966 | 3280.8153 | 18193.6119 | 14912.7966 | 3280.8153 | 18193.6119 | 74563.9831 | 16404.0763 | 90968.0593 |  |  | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74563.9831 | 90968.0593 | 0 | 0 | 74563.9831 | 90968.0593
|  |  | 3.1.7 | consultor responsable gestión financiera (100% FT) | 1 | 181936.1186 | 181936.1186 | 29825.5932 | 6561.6305 | 36387.2237 | 29825.5932 | 6561.6305 | 36387.2237 | 29825.5932 | 6561.6305 | 36387.2237 | 29825.5932 | 6561.6305 | 36387.2237 | 29825.5932 | 6561.6305 | 36387.2237 | 149127.9661 | 32808.1525 | 181936.1186 |  |  | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149127.9661 | 181936.1186 | 0 | 0 | 149127.9661 | 181936.1186
|  |  | 3.1.8 | consultor responsable gestión adquisiciones (100% FT) | 1 | 181936.1186 | 181936.1186 | 29825.5932 | 6561.6305 | 36387.2237 | 29825.5932 | 6561.6305 | 36387.2237 | 29825.5932 | 6561.6305 | 36387.2237 | 29825.5932 | 6561.6305 | 36387.2237 | 29825.5932 | 6561.6305 | 36387.2237 | 149127.9661 | 32808.1525 | 181936.1186 |  |  | CI | 0 | 81.97% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149127.9661 | 181936.1186 | 0 | 0 | 149127.9661 | 181936.1186
|  |  | 3.1.9 | Evaluación Intermedia | 1 | 6100 | 6100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6100 | 0 | 6100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6100 | 0 | 6100 |  |  | CI | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 6100
|  |  | 3.1.10 | Evaluación Final | 1 | 36600 | 36600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36600 | 0 | 36600 | 36600 | 0 | 36600 |  |  | CI | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 36600 | 0 | 0 | 36600 | 36600
|  |  | 3.1.11 | Evaluación de Impacto | 1 | 50000 | 50000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 30000 |  | 30000 | 50000 | 0 | 50000
|  |  | 3.1.12 | Auditoría | 5 | 10000 | 50000 |  |  | 0 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | CF | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
Costo total administración, monitoreo y evaluación | [6 empty] | 1250799.1186 | 179877.3729 | 46742.4508 | 226619.8237 | 179877.3729 | 56742.4508 | 236619.8237 | 185977.3729 | 56742.4508 | 242719.8237 | 179877.3729 | 56742.4508 | 236619.8237 | 241477.3729 | 66742.4508 | 308219.8237 | 967086.8644 | 283712.2542 | 1250799.1186 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 77.32% | 3000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprevistos | [6 empty] | 475615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475615 | 0 | 475615 | 475615 | 0 | 475615 | 951230 |  | IMPREVISTOS | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo total Programa | [6 empty] | 14999999.7119 | 947959.6874 | 224440.56 | 1172400.2475 | 2251116.4671 | 570655.0516 | 2821771.5186 | 3111237.6535 | 906339.7126 | 4017577.3661 | 2961023.2467 | 763994.5431 | 3725017.7898 | 2728663.2467 | 534569.5431 | 3263232.7898 | 12000000.3015 | 3000000.4104 | 14999999.7119 | 29999999.4237 |  |  | 0 | 80% | 15000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | BID | TOTAL
|  |  |  | SUPUESTOS CON BASE EN MATRIZ DE RESULTADOS: |  |  |  | Año 2015 |  |  | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | 165800 | 90983.6066 | 111000 | 180425 | 265000 |  |  |  |  | 5352976.6949 | 6754237.5678 | 5624385.3015 | 7296037.5678 | SIN PROYECTOS NI IMPREVISTOS
|  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTOS |  |  |  | 2 AÑOS | [23 empty] | ctrl 0=ok |  |  |  |  | -70425 | 0 |  |  |  |  | -50000 | 0 | 5850000 | 7137000 | PROYECTOS
|  |  |  | PROYECTOS FINALIZADOS (MR) |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 10 | [21 empty] | 475615 | 475615 | IMPREVISTOS
|  |  |  | PROYECTOS INICIANDO (MR) |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | [21 empty] | 11950000.3015 | 14908652.5678
|  |  |  | PROYECTOS EN EJECUCIÓN |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 4 |  |  | 20 | [22 empty] | 2958652.2663
|  |  |  | PAGOS PROYECTOS |  |  |  | 0.25 |  |  | 1.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3.5 |  |  | 2 |  |  | 10 | [22 empty] | -41347.7337
|  |  |  | PAGOS PRODUCTO 2,4 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 10
|  |  |  | PLAN DE ACCION (DE DIAGNOSTICOS APROBADOS) |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10
|  |  |  | DIAGNOSTICOS (TOTAL) |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20
|  |  |  | GERENTES FUNCIONALES |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 15
|  |  |  | GERENTES TI | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 10
|  |  |  | SUELDO GERENTE FUNCIONAL |  |  |  | 75000 | UYU NOMINAL MENSUAL
|  |  |  | SUELDO GERENTE IT |  |  |  | 75000 | UYU NOMINAL MENSUAL
[7 empty] | Calendario Desembolsos BID | 1000000 |  |  | 2500000 |  |  | 3100000 |  |  | 3000000 |  |  | 3000000 |  |  | 12600000
[23 empty] | 12000000 | 3000000 | 15000000
[22 empty] | control 0=ok | 0.30147 | -0.41039
Note on C25: paquete horas de desarrollo. Servicios de mantenimiento son asumidos por org beneficiaria.
Note on E21: Prever en el pliego horas de mantenimiento.
Note on E34: Selección Directa
Note on E50: En el PDA y pliego se junta con línea anterior.
Note on E82: supuesto que se contratara consultor
Note on F53: equivalente FT todo el período. 2015 - 1 2016 - 2 2017 en adelante - 3
Note on F54: 1 especialista años 1 y 2. 2 especialistas a partir de año 3
Note on G53: costo quinquenal de un profesional.
Note on G54: costo 5 años un profesional.
Note on G81: Según escala PNUD coordinador, costo 5 años un profesional.
Note on G82: Según escala PNUD sub-coordinador, costo 5 años un profesional.
Note on G83: Según escala PNUD Asesor I, costo 5 años un profesional.
Note on G84: Según escala PNUD Asesor I, costo 5 años un profesional.
Note on G85: Según escala PNUD Asesor I, costo 5 años un profesional.
Note on G86: Según escala PNUD Asesor I, costo 5 años un profesional.

## Plan de Adquisiciones
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (UR-1098)
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2015-01-01 | 2019-12-31
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión 0
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 0 | 165800
Servicios de No Consultoría | 110000 | 265000
Capacitación | 90983.6066 | 111000
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 5402976.6949 | 6754237.5678
Transferencias | 0 | 0
Proyectos en organismos estatales | 5850000 | 7137000
No asignados (Coordinador Gral. y Auditoría) | 0 | 91347.1441
No asignados (Imprevistos) | 475615 | 475615
Total | 11929575.3015 | 14999999.7119
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
COMPONENTE 1 = Fortalecimiento del Órgano Rector de la Gestión Económico-Financiera | 1542500 | 2023050
COMPONENTE 2 = Fortalecimiento de Sistemas de Información y Gestión en Organismos Estatales | 9014798.4371 | 11250535.5932
ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN | 967086.8644 | 1250799.1186
Imprevistos | 475615 | 475615
Total | 12000000.3015 | 14999999.7119

## Detalle Plan de Adquisiciones
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (UR-1098)
PLAN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | OBRAS | [15 empty] | Ex-Post
[5 empty] | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Ex-Ante
[11 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  |  | Previsto
Proceso en curso
Relicitación
[5 empty] | BIENES | [15 empty] | Proceso Cancelado
[5 empty] | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Declaración de Licitación Desierta
[11 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  |  | Rechazo de Ofertas
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Hardware y Licencias |  | Licitación Pública Nacional | 1 | 1.2.5 | 109800 | 0% | 100% | Componente 1 | Ex Post |  | 2017 |  |  |  | Contrato En Ejecución
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Hardware y Licencias |  | Licitación Pública Nacional | 1 | 2.2.2 | 56000 | 0% | 100% | Componente 1 | Ex Post |  | 2016 |  |  |  | Contrato Terminado
| 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 165800 | [9 empty] | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
[5 empty] | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[11 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | BID | LOCAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Materiales y servicios para Difusión/Capacitación | Insumos y servicios para cursos o talleres | Comparación de Precios | 50 | 1.1.3 | 50000 | 0% | 100% | Componente 1 | Ex Post |  | 2016, 2017, 2018 | Puede optarse por CD para montos menores a US$ 5.000 | 0 | 50000 | Comparación de Calificaciones
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Exploración sistemas otros países | Viajes y viáticos | Contratación Directa | 6 | 1.2.1 | 30000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex Post |  | 2015 | Puede optarse por CD para montos menores a US$ 5.000 | 30000 | 0 | Contratación Directa
[5 empty] | MEF | Intercambio de experiencias | Viajes y viáticos | Contratación Directa | 6 | 1.2.2 | 30000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex Post |  | 2015, 2016 | Puede optarse por CD para montos menores a US$ 5.000 | 30000 | 0
[5 empty] | MEF | Difusión/Capacitación | Insumos y servicios para cursos o talleres | Comparación de Precios | 30 | 1.2.6 | 30000 | 0% | 100% | Componente 1 | Ex Post |  | 2017 | Puede optarse por CD para montos menores a US$ 5.000 | 0 | 30000
[5 empty] | MEF | Difusión/Capacitación | Insumos y servicios para cursos o talleres | Comparación de Precios | 10 | 1.5.3 | 10000 | 0% | 100% | Componente 1 | Ex Post |  | 2016, 2017, 2018 | Puede optarse por CD para montos menores a US$ 5.000 | 0 | 10000
[5 empty] | MEF | Organización de talleres | Insumos y servicios para cursos o talleres | Comparación de Precios | 20 | 1.6.3 | 40000 | 0% | 100% | Componente 1 | Ex Post |  | 2016, 2017, 2018 | Puede optarse por CD para montos menores a US$ 5.000 | 0 | 40000
[5 empty] | MEF | Organización de talleres | Insumos y servicios para cursos o talleres | Comparación de Precios | 20 | 2.3.3 | 20000 | 0% | 100% | Componente 2 | Ex Post |  | 2016, 2017, 2018 | Puede optarse por CD para montos menores a US$ 5.000 | 0 | 20000
[5 empty] | MEF | Intercambio de experiencias | Viajes y viáticos | Contratación Directa | 10 | 2.5.2 | 50000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex Post |  | 2016, 2017, 2018 | Puede optarse por CD para montos menores a US$ 5.000 | 50000 | 0
[5 empty] | MEF | Organización de talleres | Insumos y servicios para cursos o talleres | Comparación de Precios | 5 | 2.5.3 | 5000 | 0% | 100% | Componente 2 | Ex Post |  | 2016, 2017, 2018 | Puede optarse por CD para montos menores a US$ 5.000 | 0 | 5000
[19 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 265000 | [7 empty] | 110000 | 155000
[5 empty] | CONSULTORÍAS FIRMAS | [16 empty] | Bienes
[5 empty] | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Suma global | Obras
[10 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | bid | local | Suma global | Obras
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Desarrollo e implantación de SW |  | Selección Basada en Calidad y Costo | 1.2.4 | 793000 | 81.97% | 18.03% | 1 | Componente 1 | Ex Ante |  | 2016 | Lista Corta Internacional, en casos mayores o iguales a US$ 200.000 | 650000 | 143000 | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Serv, de Mantenimiento/Sop |  | Selección Basada en Calidad y Costo | 1.2.7 | 146400 | 81.97% | 18.03% | 1 | Componente 1 | Ex Post |  | 2018 |  | 120000 | 26400 | Tiempo Trabajado
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Consultorías desarrollo e implantación |  | Selección Basada en Calidad y Costo | 1.3.1 | 366000 | 81.97% | 18.03% | 20 | Componente 1 | Ex Post |  | 2016, 2017, 2018 |  | 300000 | 66000
[5 empty] | MEF | Consultoría para el desarrollo de protocolos, procesos de análisis, salidas, criterios. |  | Selección Basada en Calidad y Costo | 1.4.1 | 146400 | 81.97% | 18.03% | 1 | Componente 1 | Ex Post |  | 2016 |  | 120000 | 26400
[5 empty] | MEF | Consultoría para la incorporación índice al GEMAP (desarrollo SW) |  | Selección Directa | 1.5.2 | 19520 | 81.97% | 18.03% | 1 | Componente 1 | Ex Ante |  | 2015 | Horas de desarrollo de complemento de SW ya existente. | 16000 | 3520
[5 empty] | MEF | Diagnóstico de sistemas de información y gestión en organismos seleccionados |  | Selección Basada en Calidad y Costo | 2.1.1 | 927200 | 81.97% | 18.03% | 20 | Componente 2 | Ex Post, excepto para Consultorías iguales o superiores a US$ 200,000) |  | 2015, 2016, 2017 | Lista Corta Internacional, en casos mayores o iguales a US$ 200.000 | 760000 | 167200
[5 empty] | MEF | Elaboración de planes de desarrollo de sistemas de información y gestión para org seleccionados |  | Selección Basada en Calidad y Costo | 2.1.2 | 366000 | 81.97% | 18.03% | 10 | Componente 2 | Ex Post, excepto para Consultorías iguales o superiores a US$ 200,000) |  | 2015, 2016, 2017 | Lista Corta Internacional, en casos mayores o iguales a US$ 200.000 | 300000 | 66000
[5 empty] | MEF | Desarrollo (adaptación pequeña) e implantación de SW (incluye capacitación) |  | Selección Basada en Calidad y Costo | 2.2.1 | 488000 | 81.97% | 18.03% | 5 | Componente 2 | Ex Post, excepto para Consultorías iguales o superiores a US$ 200,000) |  | 2016, 2017, 2018 | Lista Corta Internacional, en casos mayores o iguales a US$ 200.000 | 400000 | 88000
[5 empty] | MEF | Firma consultora para gestión del cambio |  | Selección Basada en Calidad y Costo | 2.3.2 | 244000 | 81.97% | 18.03% | 5 | Componente 2 | Ex Post, excepto para Consultorías iguales o superiores a US$ 200,000) |  | 2016, 2017, 2018 | Lista Corta Internacional, en casos mayores o iguales a US$ 200.000 | 200000 | 44000
[19 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 3496520 | [8 empty] | 2866000 | 630520 |  | Consultoría - Firmas
Bienes
[5 empty] | CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [16 empty] | Bienes
[5 empty] | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  | Suma global | Obras
[10 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | bid | local | Suma global | Obras
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Consultoría instructivos reglas y estándares |  | Comparación de Calificaciones | 1.1.1 | 65880 | 81.97% | 18.03% | 3 | Componente 1 | Ex-Post |  | 2015, 2017, 2018 |  | 54000 | 11880 | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Tutoriales y materiales de capacitación |  | Comparación de Calificaciones | 1.1.2 | 9150 | 81.97% | 18.03% | 3 | Componente 1 | Ex-Post |  | 2015, 2017, 2018 |  | 7500 | 1650 | Tiempo Trabajado
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Consultoría elaboración pliego |  | Comparación de Calificaciones | 1.2.3 | 36600 | 81.97% | 18.03% | 1 | Componente 1 | Ex-Post |  | 2015 |  | 30000 | 6600
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Consultoría desarrollo índice |  | Comparación de Calificaciones | 1.5.1 | 24400 | 81.97% | 18.03% | 1 | Componente 1 | Ex-Post |  | 2015 |  | 20000 | 4400
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Consultor para gestión del cambio |  | Comparación de Calificaciones | 1.6.2 | 24400 | 81.97% | 18.03% | 1 | Componente 1 | Ex-Post |  | 2015, 2016 |  | 20000 | 4400
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Consultoría individual internacional - Estrategia de abordaje y articulación organismos |  | Comparación de Calificaciones | 1.7.1. | 30500 | 81.97% | 18.03% | 1 | Componente 1 | Ex-Post |  | 2015 |  | 25000 | 5500
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Asistencia técnica a organismos |  | Comparación de Calificaciones | 2.1.4 | 97600 | 81.97% | 18.03% | 10 | Componente 2 | Ex-Post |  | 2015, 2016, 2017, 2018 |  | 80000 | 17600 | Adquisición de Bienes
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Gerentes de Proyectos (100% FT) | Presupuesto anual: | Comparación de Calificaciones | 2.1.5 | 697881.3559 | 81.97% | 18.03% | 4 procesos en distintos momentos | Componente 2 | Ex-Post |  | Ver línea a continuación: |  | 572033.8983 | 125847.4576 | Adquisición de Bienes - Sector Salud
[5 empty] | MEF | Gerente 1 | 46525.4237 | Comparación de Calificaciones | 2.1.5.1 |  | 81.97% | 18.03% | Detalle de 2.1.5 | Componente 2 | Ex-Post | 2014 | 2015 | Contratos anuales con posibilidad de renovación, previa NOB del BID
[5 empty] | MEF | Gerente 2 | 46525.4237 | Comparación de Calificaciones | 2.1.5.2 |  | 81.97% | 18.03% | Detalle de 2.1.5 | Componente 2 | Ex-Post | 2015 | 2016
[5 empty] | MEF | Gerente 3 | 46525.4237 | Comparación de Calificaciones | 2.1.5.3 |  | 81.97% | 18.03% | Detalle de 2.1.5 | Componente 2 | Ex-Post | 2016 | 2017
[5 empty] | MEF | Gerente 4 | 46525.4237 | Comparación de Calificaciones | 2.1.5.4 |  | 81.97% | 18.03% | Detalle de 2.1.5 | Componente 2 | Ex-Post | 2016 | 2017
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Gerente de Proyecto TI (100% FT) | Presupuesto anual: | Comparación de Calificaciones | 2.1.6 | 465254.2373 | 81.97% | 18.03% | 3 procesos en distintos momentos | Componente 2 | Ex-Post |  | Ver línea a continuación: |  | 381355.9322 | 83898.3051
[5 empty] | MEF | Gerente TI 1 | 46525.4237 | Comparación de Calificaciones | 2.1.6.1 |  | 81.97% | 18.03% | Detalle de 2.1.6 | Componente 2 | Ex-Post | 2015 | 2016 | Contratos anuales con posibilidad de renovación, previa NOB del BID
[5 empty] | MEF | Gerente TI 2 | 46525.4237 | Comparación de Calificaciones | 2.1.6.2 |  | 81.97% | 18.03% | Detalle de 2.1.6 | Componente 2 | Ex-Post | 2015 | 2016
[5 empty] | MEF | Gerente TI 3 | 46525.4237 | Comparación de Calificaciones | 2.1.6.3 |  | 81.97% | 18.03% | Detalle de 2.1.6 | Componente 2 | Ex-Post | 2017 | 2018
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Asistencia técnica a organismos |  | Comparación de Calificaciones | 2.4.1 | 366000 | 81.97% | 18.03% | 10 | Componente 2 | Ex-Post |  | 2016, 2017, 2018 |  | 300000 | 66000 | Comparación de Precios para Bienes
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Estudios de Casos procesos de mejora de gestión y al uso de información en procesos decisorios realizados |  | Comparación de Calificaciones | 2.4.2 | 219600 | 13.66% | 86.34% | 6 | Componente 2 | Ex-Post |  | 2015 a 2018 |  | 30000 | 189600 | Especificaciones Técnicas
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Consultoría sistematización caso (talleres intercambio mejores prácticas) |  | Comparación de Calificaciones | 2.5.1 | 61000 | 81.97% | 18.03% | 10 | Componente 2 | Ex-Post |  | 2015 |  | 50000 | 11000 | Suministro e instalación de plantas y equipos
Consultores Unidad de Gestión Técnica (Presupuesto Anual:)
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Consultor Coordinador Técnico (100% tiempo FT) | 49607.8881 | Comparación de Calificaciones | 3.1.2 | 248039.4407 | 81.97% | 18.03% | 1 | Administración, Monitoreo y Eval. | Ex-Post |  | 2015 | Contratos anuales con posibilidad de renovación, previa NOB del BID | 203311.0169 | 44728.4237
[5 empty] | MEF | Apoyo técnico Componente 1 (100% FT) | 72774.4475 | Comparación de Calificaciones | 3.1.3 | 363872.2373 | 81.97% | 18.03% | 2 | Administración, Monitoreo y Eval. | Ex-Post |  | 2015 |  | 298255.9322 | 65616.3051
[5 empty] | MEF | consultor responsable planificación y monitoreo (50% tiempo FT) | 18193.6119 | Comparación de Calificaciones | 3.1.6 | 90968.0593 | 81.97% | 18.03% | 1 | Administración, Monitoreo y Eval. | Ex-Post |  | 2015 |  | 74563.9831 | 16404.0763
[5 empty] | MEF | consultor responsable gestión financiera (100% FT) | 36387.2237 | Comparación de Calificaciones | 3.1.7 | 181936.1186 | 81.97% | 18.03% | 1 | Administración, Monitoreo y Eval. | Ex-Post |  | 2015 |  | 149127.9661 | 32808.1525
[5 empty] | MEF | consultor responsable gestión adquisiciones (100% FT) | 36387.2237 | Comparación de Calificaciones | 3.1.8 | 181936.1186 | 81.97% | 18.03% | 1 | Administración, Monitoreo y Eval. | Ex-Post |  | 2015 |  | 149127.9661 | 32808.1525
[5 empty] | MEF | Evaluación Intermedia |  | Comparación de Calificaciones | 3.1.9 | 6100 | 100% | 0% | 1 | Administración, Monitoreo y Eval. | Ex-Post |  | 2017 |  | 6100 | 0
[5 empty] | MEF | Evaluación Final |  | Comparación de Calificaciones | 3.1.10 | 36600 | 100% | 0% | 1 | Administración, Monitoreo y Eval. | Ex-Post |  | 2019 |  | 36600 | 0
[5 empty] | MEF | Evaluación de Impacto |  | Comparación de Calificaciones | 3.1.11 | 50000 | 100% | 0% | 1 | Administración, Monitoreo y Eval. | Ex-Post |  | 2015-2019 |  | 50000 | 0
[10 empty] | 3257717.5678 | [8 empty] | 2536976.6949 | 720740.8729 |  | Consultoría - Firmas
[5 empty] | CAPACITACIÓN | [16 empty] | Consultoría - Firmas
[5 empty] | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  | Monto Estimado |  |  | Cantidad de Capacitados | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  |  | Consultoría - Individuos
[9 empty] | Número de Proceso: | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  |  | Consultoría - Individuos
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Asistencia a capacitaciones funcionarios órgano rector |  | Selección Basada en Comparación de Calificaciones | 1.6.1 | 61000 | 81.97% | 18.03% | 50 | Componente 1 | Ex Post |  | 2015, 2016
[5 empty] | MEF | Cursos de capacitación herramientas de gestión, funcionarios organismos estatales |  | Selección Basada en Comparación de Calificaciones | 2.3.1 | 50000 | 81.97% | 18.03% | 100 | Componente 2 | Ex Post |  | 2015, 2016
[10 empty] | 111000 | [11 empty] | Bienes
[5 empty] | PROYECTOS EN ORGANISMOS ESTATALES | [16 empty] | Consultoría - Firmas
[5 empty] | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  | Monto Estimado |  |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  |  |  | Consultoría - Individuos
[9 empty] | Número de Proceso: | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  |  | Consultoría - Individuos
| 0 | 0 | 0 | 0 | MEF | Proyectos en organismos participantes | Proyecto 1 | A ser definido según actividades y montos de cada Proyecto. | 2.1.3.1 | 713700 | 81.97% | 18.03% |  | Componente 2 | Ex Ante |  | 2015
[5 empty] | MEF | Proyectos en organismos participantes | Proyecto 2 | A ser definido según actividades y montos de cada Proyecto. | 2.1.3.2 | 713700 | 81.97% | 18.03% |  | Componente 2 | Ex Ante |  | 2016
[5 empty] | MEF | Proyectos en organismos participantes | Proyecto 3 | A ser definido según actividades y montos de cada Proyecto. | 2.1.3.3 | 713700 | 81.97% | 18.03% |  | Componente 2 | Ex Ante |  | 2016
[5 empty] | MEF | Proyectos en organismos participantes | Proyecto 4 | A ser definido según actividades y montos de cada Proyecto. | 2.1.3.4 | 713700 | 81.97% | 18.03% |  | Componente 2 | Ex Ante |  | 2017
[5 empty] | MEF | Proyectos en organismos participantes | Proyecto 5 | A ser definido según actividades y montos de cada Proyecto. | 2.1.3.5 | 713700 | 81.97% | 18.03% |  | Componente 2 | Ex Ante |  | 2017
[5 empty] | MEF | Proyectos en organismos participantes | Proyecto 6 | A ser definido según actividades y montos de cada Proyecto. | 2.1.3.6 | 713700 | 81.97% | 18.03% |  | Componente 2 | Ex Ante |  | 2017
[5 empty] | MEF | Proyectos en organismos participantes | Proyecto 7 | A ser definido según actividades y montos de cada Proyecto. | 2.1.3.7 | 713700 | 81.97% | 18.03% |  | Componente 2 | Ex Ante |  | 2018
[5 empty] | MEF | Proyectos en organismos participantes | Proyecto 8 | A ser definido según actividades y montos de cada Proyecto. | 2.1.3.8 | 713700 | 81.97% | 18.03% |  | Componente 2 | Ex Ante |  | 2018
[5 empty] | MEF | Proyectos en organismos participantes | Proyecto 9 | A ser definido según actividades y montos de cada Proyecto. | 2.1.3.9 | 713700 | 81.97% | 18.03% |  | Componente 2 | Ex Ante |  | 2018
[5 empty] | MEF | Proyectos en organismos participantes | Proyecto 10 | A ser definido según actividades y montos de cada Proyecto. | 2.1.3.10 | 713700 | 81.97% | 18.03% |  | Componente 2 | Ex Ante |  | 2018
[10 empty] | 7137000 | [11 empty] | Bienes
Bienes
#VALUE! | [21 empty] | Servicios de No Consultoría
Consultoría - Firmas