EVALUACIÓN FINAL

PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

EVALUADORES:

MARCO VINICIO CORRALES

CIRO GÓMEZ

GONZALO GÓMEZ

Bogotá, Mayo de 2004

# TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	4

ÍNDICE DE ANEXOS	10

DATOS DEL PROYECTO	12

SIGLAS Y ABREVIATURAS	13

RESUMEN EJECUTIVO	14

1. INTRODUCCIÓN	18

2. OBJETIVOS	19

3. MODELO EVALUACIÓN	20

4. EVALUACIÓN FINAL	24

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESA	24

4.1.1. Trámites, Conceptos y Tiempos para Creación y Constitución de Empresa Objeto del Programa	24

4.2. BOGOTÁ	34

4.2.1. Estado de los 17 Trámites y Conceptos de Creación  y Constitución de Empresa	35

4.2.2.  Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Bogotá	37

4.2.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa	37

4.2.4. Entidades Involucradas en el Proceso de  Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites	40

4.2.5. Centros de Atención Empresarial	43

4.2.6. Reducción de Costos	48

4.2.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional	49

4.3. MEDELLÍN	56

4.3.1. Estado Inicial y Actual de los 17 Trámites de Creación  y Constitución de Empresa	57

4.3.2.  Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Medellín	59

4.3.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa	59

4.3.4. Entidades Involucradas en el Proceso de Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites	62

4.3.5. Centros de Atención Empresarial	62

4.3.6. Reducción de Costos	67

4.3.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional	68

4.4. CALI	72

4.4.1. Estado de los 17 Trámites y Conceptos de Creación  y Constitución de Empresa	73

4.4.2.  Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Cali	73

4.4.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa	75

4.4.4. Entidades Involucradas en el Proceso de  Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites	75

4.4.5. Centros de Atención Empresarial	79

4.4.6. Reducción de Costos	82

4.4.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional	82

4.5. BUCARAMANGA	85

4.5.1. Estado de los Trámites  y Conceptos de Creación  y Constitución de Empresa	86

4.5.2.  Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Bucaramanga	88

4.5.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa	88

4.5.4. Entidades Involucradas en el Proceso de  Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites	91

4.5.5. Centros de Atención Empresarial	93

4.5.6. Reducción de Costos	96

4.5.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional	97

4.6. BARRANQUILLA	100

4.6.1. Estado de los 17 Trámites y Conceptos de Creación  y Constitución de Empresa	101

4.6.2.  Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Barranquilla	103

4.6.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa	103

4.6.4. Entidades Involucradas en el Proceso de  Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites	106

4.6.5. Centros de Atención Empresarial	107

4.6.6. Reducción de Costos	111

4.6.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional	111

4.7. CARTAGENA	119

4.7.1. Estado de los 17 Trámites y Conceptos de Creación  y Constitución de Empresa	120

4.7.2.	Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Cartagena	122

4.7.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa	123

4.7.4. Entidades Involucradas en el Proceso de  Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites	124

4.7.5. Centros de Atención Empresarial	125

4.7.6. Reducción de Costos	129

4.7.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional	129

5. MEDICIONES INTERNAS DEL SISTEMA CAE	132

5.1. Indicadores de Calidad Medidos del Sistema CAE y Mediciones Hechas de la Satisfacción del Cliente	132

5.1.1. Bogotá	132

5.1.2. Medellín	133

5.1.3. Cali	133

5.1.4. Bucaramanga	134

5.1.5. Barranquilla	134

5.1.6 Cartagena	134

5.2. Propuesta de Indicadores de Calidad del Sistema CAE Hecha por  UEC	134

6. EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA	135

6.1. Efectividad	135

6.2. Eficiencia	140

6.2.1. Logros concretos del programa: Simplificación	140

6.2.2. Impacto Económico y Social para el País	140

7. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD	142

7.1. Presupuesto	142

7.2. Convenios Suscritos	144

7.3. Capacitación y Difusión	145

7.4. Logros y Compromiso	145

7.5. Operatividad del Programa	146

7.6. Decretos que Respaldan el Programa	147

8. LECCIONES APRENDIDAS	148

9. CONCLUSIONES	153

10. REFERENCIAS	157

13. ANEXOS	159

# ÍNDICE DE TABLAS

TABLA No.1:	Trámites de Creación y Constitución de Empresa

TABLA No. 2:	Conceptos de Creación y Constitución de Empresa

TABLA No. 3:	Entidades Involucradas en el Procese de Creación y Constitución de Empresa

TABLA No. 4:	Tiempos de Tramitación Antes del Programa

TABLA No. 5:  	Objetivos del Programa en Cuanto a los 17 Trámites de

Creación y Constitución de Empresa

TABLA No. 6:	Objetivos del Programa en Cuanto a los Conceptos de

Creación y Constitución de Empresa

TABLA No. 7.: 	Estado Inicial y Actual de Trámites y Conceptos de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá

TABLA No. 8:	Situación de los Trámites de Creación y Constitución de Empresa Encontrada en Bogotá

TABLA No. 9:	Tiempos de Tramitación Actuales en Bogotá

TABLA No.10:	Contactos de Creación y Constitución de Empresa

En Bogotá antes del Programa

TABLA No. 11:	Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá

TABLA No. 12:	Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá

TABLA No. 13:	Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá

TABLA No. 14:	CAE’s en Operación en Bogotá

TABLA No. 15:	Estado Actual de Cada CAE Según Bogotá

TABLA No. 16:	Situación Encontrada en los CAE’s Evaluados en Bogotá

TABLA No. 17:	Empresas Creadas en Bogotá Durante la Vigencia del Programa, en Comparación con una Época Anterior Equivalente

TABLA No.18:	Costos Reducidos para el Empresario en Bogotá

TABLA No.19:	Capacitaciones de Bogotá

TABLA No.20:	Convenios Realizados con Propósitos CAE en Bogotá

TABLA No.21:	Estrategias Desarrolladas en Bogotá, para Mejorar el Acceso de los Empresarios a la Información de Creación y Constitución de Empresa

TABLA No.22:	Sistemas de Divulgación y Publicidad Implementados en Bogotá

TABLA No. 23:	Situación de los Trámites de Creación y Constitución de Empresa Encontrada en Medellín

TABLA No. 24:	Tiempos de Tramitación Actuales en Medellín

TABLA No. 25:	Contactos de Creación y Constitución de Empresa

En Medellín antes del Programa

TABLA No. 26:	Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Medellín

TABLA No. 27:	Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Medellín

TABLA No. 28:	Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Medellín

TABLA No. 29:	CAE’s en Operación en Medellín

TABLA No. 30:	Estado Actual de Cada CAE Según Medellín

TABLA No. 31:	Situación Encontrada en los CAE’s Evaluados en Medellín

TABLA No. 32:	Atenciones Mensuales en CAE’s de Medellín

TABLA No.33:	Empresas Creadas en Medellín Durante la Vigencia del Programa, en Comparación con una Época Anterior Equivalente

TABLA No.34:	Costos Reducidos para el Empresario en Medellín

TABLA No.35:	Capacitaciones de Medellín

TABLA No.36:	Convenios Realizados con Propósitos CAE en Medellín

TABLA No.37:	Estrategias Desarrolladas en Medellín, para Mejorar el Acceso de los Empresarios a la Información de Creación y Constitución de Empresa

TABLA No. 38:	Situación de los Trámites de Creación y Constitución de Empresa Encontrada en Cali

TABLA No. 39:	Tiempos de Tramitación Actuales en Cali

TABLA No. 40:	Contactos de Creación y Constitución de Empresa

En Cali antes del Programa

TABLA No. 41:	Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Cali

TABLA No. 42:	Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Cali

TABLA No. 43:	Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Cali

TABLA No. 44:	CAE’s en Operación en Cali

TABLA No. 45:	Estado Actual de Cada CAE Según Cali

TABLA No. 46:	Situación Encontrada en los CAE’s Evaluados en Cali

TABLA No. 47:	Atenciones Mensuales en CAE’s de Cali

TABLA No.48:	Empresas Creadas en Cali Durante la Vigencia del Programa, en Comparación con una Época Anterior Equivalente

TABLA No.49:	Costos Reducidos para el Empresario en Cali

TABLA No.50:	Capacitaciones de Cali

TABLA No.51:	Estrategias Desarrolladas en Cali, para Mejorar el Acceso de los Empresarios a la Información de Creación y Constitución de Empresa

TABLA No.52:	Sistemas de Divulgación y Publicidad Implementados en Cali

TABLA No. 53:	Situación de los Trámites de Creación y Constitución de Empresa Encontrada en Bucaramanga

TABLA No. 54:	Tiempos de Tramitación Actuales en Bucaramanga

TABLA No.55:	Contactos de Creación y Constitución de Empresa

En Bucaramanga antes del Programa

TABLA No. 56:	Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Bucaramanga

TABLA No. 57:	Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Bucaramanga

TABLA No. 58:	Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Bucaramanga

TABLA No. 59:	CAE’s en Operación en Bucaramanga

TABLA No. 60:	Estado Actual de Cada CAE Según Bucaramanga

TABLA No. 61:	Situación Encontrada en los CAE’s Evaluados en

Bucaramanga

TABLA No. 62:	Atenciones Mensuales en CAE’s de Bucaramanga

TABLA No.63:	Empresas Creadas en Bucaramanga Durante la Vigencia del Programa, en Comparación con una Época Anterior Equivalente

TABLA No.64:	Costos Reducidos para el Empresario en Bucaramanga

TABLA No.65:	Capacitaciones de Bucaramanga

TABLA No.66:	Convenios Realizados con Propósitos CAE en Bucaramanga

TABLA No.67:	Sistemas de Divulgación y Publicidad Implementados en Bucaramanga

TABLA No. 68:	Situación de los Trámites de Creación y Constitución de Empresa Encontrada en Barranquilla

TABLA No. 69:	Tiempos de Tramitación Actuales en Barranquilla

TABLA No. 70:	Contactos de Creación y Constitución de Empresa

En Barranquilla antes del Programa

TABLA No. 71:	Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Barranquilla

TABLA No. 72:	Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Barranquilla

TABLA No. 73:	Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Barranquilla

TABLA No. 74:	CAE’s en Operación en Barranquilla

TABLA No. 75:	Estado Actual de Cada CAE Según Barranquilla

TABLA No. 76:	Situación Encontrada en los CAE’s Evaluados en

Barranquilla

TABLA No. 77:	Atenciones Mensuales en CAE’s de Barranquilla

TABLA No. 78:	Empresas Creadas en Barranquilla  Durante la Vigencia del Programa, en Comparación con una Época Anterior  Equivalente

TABLA No.79:	Costos Reducidos para el Empresario en Barranquilla

TABLA No.80:	Capacitaciones de Barranquilla

TABLA No.81:	Convenios Realizados con Propósitos CAE en Barranquilla

TABLA No.82:	Estrategias Desarrolladas en Barranquilla, para Mejorar el Acceso de los Empresarios a la Información de Creación y Constitución de Empresa

TABLA No.83:	Sistemas de Divulgación y Publicidad Implementados en    Barranquilla

TABLA No. 84:	Situación de los Trámites de Creación y Constitución de Empresa Encontrada en Cartagena

TABLA No. 85:	Tiempos de Tramitación Actuales en Cartagena

TABLA No. 86:	Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa En Cartagena

TABLA No. 87:	Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Cartagena

TABLA No. 88:	Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Cartagena

TABLA No. 89:	CAE’s en Operación en Cartagena

TABLA No. 90:	Estado Actual de Cada CAE Según Cartagena

TABLA No. 91:	Situación Encontrada en los CAE’s Evaluados en

Cartagena

TABLA No. 92:	Atenciones Mensuales en CAE’s de Cartagena

TABLA No. 93:	Empresas Creadas en Cartagena  Durante la Vigencia del

Programa, en Comparación con una Época Anterior  Equivalente

TABLA No. 94:	Costos Reducidos para el Empresario en Cartagena

TABLA No.95:	Capacitaciones de Cartagena

TABLA No.96:	Convenios Realizados con Propósitos CAE en Cartagena

TABLA No.97:	Estrategias Desarrolladas en Cartagena, para Mejorar el Acceso de los Empresarios a la Información de Creación y Constitución de Empresa

TABLA No.98:	Sistemas de Divulgación y Publicidad Implementados en    Cartagena

TABLA No.99:	Indicadores de Resultados Definidos por la UEC

TABLA No.100:	Indicadores de Resultado Nacionales a 23 de Abril de 2004

TABLA No.101:	Indicadores de Impacto Nacionales a 23 de Abril de 2004

# ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO No.1:	Fotos CAE’s Bogotá

ANEXO No.2:	Fotocopia de los convenios de Bogotá

ANEXO No.3:	Plegable y volantes de Bogotá

ANEXO No.4:	Fotos CAE’s Medellín

ANEXO No.5:	Plegable y volantes Medellín

ANEXO No.6:	Soporte de las capacitaciones realizadas en Medellín

ANEXO No.7:	Fotocopia de los convenios de Medellín

ANEXO No.8:	Fotos CAE’s Cali

ANEXO No.9:	Plegable y volantes Cali

ANEXO No.10:	Fotocopia de los convenios de Calo

ANEXO No.11:	Fotos CAE’s Bucaramanga

ANEXO No.12:	Plegable Bucaramanga

ANEXO No.13:	Soporte de las capacitaciones realizadas en   Bucaramanga

ANEXO No.14:	Fotocopia de los convenios de Bucaramanga

ANEXO No.15:	Fotos CAE’s Barranquilla

ANEXO No.16:	Plegable y Volante Barranquilla

ANEXO No.17:	Soporte de las capacitaciones realizadas en Barranquilla

ANEXO No.18:	Fotocopia de los convenios de Barranquilla

ANEXO No.19:	Fotos CAE’s Cartagena

ANEXO No.20:	Plegable Cartagena

ANEXO No.21:	Soporte de las capacitaciones realizadas en Cartagena

ANEXO No.22:	Fotocopia de los convenios de Cartagena

ANEXO No.23:	Propuesta de Indicadores de Calidad para el Sistema CAE, hecha por la UEC

ANEXO No.24:	Carátula Única (Registro Único Empresarial)  y Formularios Adicionales de Registro con otras Entidades

ANEXO No.25:	Informes de sostenibilidad de las ciudades

ANEXO No.26:	Fotocopia de los decretos expedidos para eliminar la exigibilidad de los conceptos.

# DATOS DEL PROYECTO

ID del Proyecto: 		ATN/MT-7186-CO

Nombre del Proyecto:	Programa de Simplificación de Trámites para el

Sector Empresarial.

Organismo Ejecutor: 	Cámara de Comercio de Bogotá

Organismos			Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cali,

Coejecutores:		Bucaramanga, Cartagena y Medellín.

Beneficiarios: 	Sector  empresarial  colombiano.   En particular  las Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), actualmente con dificultades para formalizarse o por constituirse.

Objetivos:

Objetivo General: Promover  una  relación  más  eficiente y  transparente entre las empresas, la administración pública y las entidades privadas que les prestan servicios relacionados con su registro y formalización.

Objetivos Específicos: (i) Minimizar     los     pasos,    diligencias,

requisitos legales y plazos de tramitación,

que  debe  atender  todo  empresario para

formalizar sus actividades productivas.

(ii) Conformar     Centros       de     Atención

Empresarial (CAE’s) en seis ciudades de

Colombia   (Bogotá,   Barranquilla,   Cali,

Bucaramanga, Cartagena y Medellín).

(iii)  Facilitar  la  integración de empresas del

sector  informal  al  proceso   formal   de

desarrollo de actividades mercantiles.

(iv) Mejorar  el   acceso  de  los  empresarios

a la información sobre los trámites a    seguir.

Monto y Fuente de		Modalidad: No Reembolsable

Financiamiento:		FOMIN (facilidad I):	   US$	1.900.000 (61,3%)

Local:			   US$	1.200.000 (38,7%)

Total:			   US$	3.100.000 (100,0%)

Calendario de		El proyecto  sería ejecutado en un  período de

Ejecución:                         hasta 30  meses.

# SIGLAS Y ABREVIATURAS

BID				Banco Interamericano de Desarrollo

CAE				Centro de Atención Empresarial

CIUU				Código Internacional Industrial Uniforme

CLA				Comité Local Antitrámites

CONFECÁMARAS		Confederación de Cámaras de Comercio de

Colombia

DADIS	Departamento Administrativo de Salud Distrital de Cartagena

DAFP	Departamento Administrativo de la Función Pública

DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DIAN				Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

EPA				Establecimiento Público Ambiental de Cartagena

FONDANE			Fondo Rotatorio del DANE

DANSOCIAL	Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria

INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos

NIT	Número de Identificación Tributaria

P.N.	Persona Natural

P.J.	Persona Jurídica

RIT	Registro de Identificación Tributaria

RUE	Registro Único Empresarial

RUP	Registro Único de Proponentes

RUT	Registro Único Tributario

SENA				Servicio Nacional de Aprendizaje

SIC				Superintendencia de Industria y Comercio

SHD				Secretaría de Hacienda Distrital

SPD				Secretaría de Planeación Distrital

UEC				Unidad Ejecutora Central

UEL				Unidad Ejecutora Local

# RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación final del Proyecto de Simplificación de Trámites, pretendía determinar hasta qué punto los objetivos propuestos al inicio del Programa, se habían cumplido. En términos generales podemos afirmar que efectivamente las metas propuestas fueron logradas, algunas de ellas más allá de lo presupuestado. En concreto:

- Los pasos, diligencias, requisitos legales y plazos de tramitación, que debe atender todo empresario para formalizar sus actividades productivas, se redujeron significativamente, así:

Tiempos, Contactos, Costos y Formularios

- La conformación de un CAE en las ciudades participantes se cumplió más allá de lo inicialmente presupuestado, así:

Total CAE’S en Operación

- La facilidad con la que las empresas del sector informal pueden actualmente formalizarse, es ahora mucho mayor, dado el cumplimiento de las dos metas anteriores. Sin embargo, debido a que la informalidad es un fenómeno complejo, que en nuestro país depende más del temor de los empresarios informales al pago de impuestos, los costos adicionales de cumplir con las normas laborales vigentes y perder competitividad frente a las empresas formales e informales del sector, es difícil precisar qué tanto impacto tuvo el programa sobre la informalidad. Lo que si es claro es que ahora los trámites de formalización de empresas dejaron de ser una razón de la informalidad en el país.

- El acceso del empresario a la información es hoy varias veces superior en comparación con la situación inicial; las bases de datos que hoy están disponibles, como las de uso del suelo, y su acceso vía Internet, no existían antes de iniciar el Programa. El empresario cuenta hoy con más información y con más canales de acceso a ella.

Sin embargo este es, comparativamente, un punto débil de la implantación del Programa, debido a que:

  - Algunos procesos están en etapa inicial de incorporación al sistema, pero aún no están totalmente integrados.

  - El acceso a la información depende en muchos puntos de la preparación y actitud del funcionario; encontramos que tanto la preparación como la motivación son desiguales, lo que lleva a información no siempre confiable

  - Si no se mantiene un esfuerzo sostenido la información se desactualizará

  - Aunque están en proceso de ajuste, algunos de los sistemas usados, llevan a incompatibilidades y problemas de comunicación con las entidades locales dada la diferencia y obsolescencia tecnológica

- El objetivo último del programa “Promover una relación más eficiente y transparente entre las empresas, la administración pública y las entidades privadas que les prestan servicios relacionados con su registro y formalización.”, se cumplió más allá de lo previsto inicialmente, debido a:

  - El impulso que el Programa le dio a los procesos de sistematización en varias entidades del Estado

  - El apoyo a la cultura de servicio al usuario que ya traían las Cámaras de Comercio

  - El apoyo que recibieron los funcionarios públicos comprometidos con el Programa y la continuidad de muchas políticas, a pesar del cambio de administración municipal

  - La disminución sustancial de situaciones que favorecían la aparición de corrupción

  - El haber involucrado muchas entidades en el proceso

Otro objetivo de la evaluación final, era enumerar las lecciones que se podían aprender del proceso de implantación; en líneas generales estas fueron:

- Establecer un gobierno corporativo para entidades autónomas desde el principio del proyecto puede ayudar a realizar éste más rápidamente, con menores costos y mayor control, logrando respetar las diferencias y autonomías regionales, pero haciendo primar el interés común

- Ceder a la tentación de ampliar tanto los objetivos (simplificación de trámites en distintos campos) y concentrase en el proceso propuesto inicialmente (constitución de empresas)

- Acompañar o incluso supeditar la iniciación del Programa, a un compromiso claro del Ejecutivo, de apoyar un proceso legal de eliminación de trámites innecesarios

- Evaluar con mucho cuidado los aliados críticos, y supeditar la iniciación del programa al compromiso formal de todos; en nuestro caso, un componente crítico son las Notarías y estas no fueron involucradas desde el principio

- Centralizar ciertos procesos como el de sistematización; en nuestro caso, varias ciudades desarrollaron plataformas diferentes, cada una suficiente en si misma para soportar el sistema; esto aumentó los costos y creo problemas de compatibilidad y retrasos innecesarios

- Controlar con mayor detalle la difusión del Programa en medios masivos y lograr mayor cobertura

- Establecer desde un principio indicadores de calidad del proceso, con metas y mediciones explícitas; considerar al empresario y a los otros organismos involucrados, diferentes a las Cámaras, como parte del proceso

- Lograr, como se hizo en nuestro caso, que el programa no sea visto como una amenaza para los empleados de las entidades, sino como una forma de enriquecer su tarea y aumentar la productividad sin llevar a despidos

- Aclarar la presencia transitoria del BID en el proceso y evitar dependencias financieras

- El manejo del dinero se podría colocar en una fiducia de manera que el desembolso se otorga cuando se estén cumpliendo las metas parciales

- Dejar claro desde un principio quién será el responsable de la continuidad del Programa, una vez terminada la participación del BID.

- Establecer una estructura de responsabilidades clara, diferenciar el director nacional del programa de los directores regionales, en una estructura matricial de la cual el gerente nacional responda a el gobierno corporativo pero al mismo tiempo debe responder a los presidentes de las Cámaras de comercio. Igualmente establecer claramente hasta donde llega su autonomía, podrá o no, nombrar, remover, premiar a las personas encargadas en las regiones.

Finalmente, el último objetivo de la evaluación era sugerir recomendaciones para la finalización del programa.

Recomendaciones para la finalización del programa:

- Realizar la transmisión de mando del programa a Confecámaras, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

  - Conformar un gobierno corporativo, con una mayor participación de otras cámaras del país que les permitan aportar sobre el futuro del programa. Actualmente en el proyecto RUE solamente participan cinco cámaras.

  - Realizar una jornada de plantación estratégica incluido un Balanced Scorecard para poder hacer adecuadas comparaciones entre las mismas cámaras.

  - Este órgano de gobierno debe nombrar un gerente nacional del programa. A su vez este debería nombrar al menos un par de personas que le ayuden en los aspectos técnicos, comerciales y administrativos.

  - Se deben conformar los comités técnicos, legales, comerciales desde Confecámaras invitando a los responsables de estos temas de las cámaras del numeral a, para encontrar más sinergias entre ellas, que no afecten su autonomía.

  - Apoyar desde Confecamaras la conformación de los comités interestatales para compartir experiencia entre los mismos entes del estado.

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento resume el resultado de la Evaluación final realizada al Proyecto ‘ATN/MT-7186-CO Programa de Simplificación de Trámites para el Sector Empresarial.’

El propósito del grupo evaluador fue ser lo más objetivo posible y fundamentar las afirmaciones en hechos concretos; para ello consultamos distintas fuentes, evaluamos directamente y desde perspectivas diferentes y tratamos de reunir la mayor cantidad de información posible. Creemos que nuestro trabajo refleja la realidad actual del Programa. Es posible, sin embargo, que debido al importante volumen de información disponible por la gran cantidad de entidades y personas involucradas, que algunas partes de esta información pudieran complementarse.

También es importante anotar que durante la evaluación, el Programa seguía desarrollándose, por lo que la información aquí compilada corresponde a los logros observables en marzo y abril de 2004.

La Evaluación Intermedia realizada en agosto del año 2003, por el mismo grupo evaluador, tenía como principales objetivos:

Evaluar el cumplimiento de las metas a julio de 2003

Evaluar los tiempos ahorrados por la reingeniería de procesos

Recomendar acciones para la mejor implantación del proyecto en lo que quedaba del convenio, y

Sugerir acciones que aseguraran la sostenibilidad del Programa en el largo plazo.

Esta avaluación arrojó como resultado que las Unidades locales y la Unidad central habían cumplido en términos generales con los requerimientos del Programa. Para aquellos factores que no lograban las metas establecidas, el equipo evaluador recomendó cursos de acción, tanto generales como específicos.

La evaluación final que contiene este documento, demuestra que la UEL y la UEC, aplicaron las recomendaciones de la evaluación intermedia y otras medidas adicionales, logrando en su gran mayoría los objetivos finales propuestos, lo cual nos llena de satisfacción.

Algunas de las recomendaciones, especialmente en lo referente al tema de gobierno, no pudieron ser aplicadas en su totalidad, debido a la estructura y filosofía de las Cámaras de Comercio. Aún consideramos que parte de estas recomendaciones podrían ayudar a una mejor sostenibilidad del Proyecto.

Este informe contiene las opiniones del grupo evaluador, que actúa independientemente del BID y de las Cámaras de Comercio participantes.

Esperamos que este trabajo aporte a los futuros proyectos que se desarrollen en este sentido.

# 2. OBJETIVOS

Los objetivos de esta evaluación final son:

Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el marco lógico al inicio del Programa de Simplificación de Trámites

Establecer recomendaciones para la implantación de un programa similar en otros países, a la luz de lo aprendido en Colombia.

Para ello lo primero es determinar los objetivos de desarrollo establecidos en el marco lógico del Programa; éstos eran:

Objetivo general del proyecto: Promover una relación más eficiente y transparente entre las empresas, la administración pública y las entidades privadas que les prestan servicios relacionados con su registro y formalización.

Los objetivos específicos eran:

Minimizar los pasos, diligencias, requisitos legales y plazos de tramitación, que debe atender todo empresario para formalizar sus actividades productivas.

Conformar centros de atención empresarial (CAE’s) en seis ciudades de Colombia (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín).

Facilitar la integración de empresas del sector informal al proceso formal de desarrollo de actividades mercantiles;

Mejorar el acceso de los empresarios a la información sobre los trámites a seguir.

# 3. MODELO EVALUACIÓN

El cumplimiento del objetivo general es una consecuencia del cumplimiento de los objetivos específicos, y en la medida en que de mejor forma se hayan cumplido los segundos, se habrá cumplido el primero.

Aunque la evaluación solicitada por el BID de los indicadores está definida en términos de “Cumplido” o “No Cumplido”, el grupo evaluador consideró conveniente valorar el cumplimiento de las metas utilizando una escala “Likert”, con el propósito de considerar la gradualidad en la ejecución de cada UEL.

El rango de calificación es el siguiente:

No Cumple

No Cumple pero Presenta Avances

Cumple con Deficiencias

Cumplimiento con Restricciones

Cumplimiento Satisfactorio

La evaluación concentra su análisis en los 17 trámites de Creación y Constitución de Empresa objeto del programa “Simplificación de Trámites para el Sector Empresarial” y la gestión de los conceptos principales requeridos en cada ciudad para el mismo propósito (Bomberos, Uso de Suelo y Sanidad).

A su vez, la evaluación se concentrará en los cuatro objetivos iniciales del programa, así:

Para cumplimiento del objetivo 1. (Minimizar los pasos, diligencias, requisitos legales y plazos de tramitación, que debe atender todo empresario para formalizar sus actividades productivas).

- Descripción de la situación inicial – sin programa – del número de pasos, diligencias, requisitos legales y plazos de tramitación que necesitaba realizar quien quería constituir o formalizar una empresa.

- Determinación de la situación actual (al final del Programa), así

  - Solicitud a los directores del Programa de la información actual;

    - Número de atenciones mensuales en los CAE's, por ciudad (evolución)

    - Tiempo de creación de una empresa

    - Trámites reducidos

    - Investigaciones realizadas de satisfacción al usuario

    - Indicadores de calidad medidos

  - Mediciones directas en diferentes CAE’s y en todas las ciudades, a través de encuestas a quienes estén realizando la diligencia (satisfacción del cliente), medición de tiempos, evaluación de procesos, colas, estructura lógica del proceso, entrevistas a funcionarios del CAE.

  - Medición directa de indicadores de calidad, como confiabilidad y reprocesos.

  - Determinación del número de trámites eliminados, integrados, virtualizados y no intervenidos, por ciudad. Confirmación de la información.

  - Estudio de casos: crearemos una empresa unipersonal y otra jurídica con seguimiento estricto del proceso (cliente oculto) en Bogotá.

- Solicitud de los indicadores de evaluación determinados en el Programa y análisis crítico de los mismos

  - ¿Fueron suficientes?

  - ¿Sobraron o faltaron indicadores?

  - ¿Guardan relación estos indicadores con la totalidad de los objetivos del Programa?

  - ¿Fueron evaluados oportunamente?

  - ¿Fue útil la información obtenida por estos indicadores? ¿Se produjeron mejoras gracias a los indicadores?

Para cumplimiento del objetivo 2. (Conformar centros de atención empresarial (CAE’s) en seis ciudades de Colombia (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín).

- Solicitud de información sobre

  - El número de CAE’s en funcionamiento actualmente

  - Fecha de inicio de actividades

  - Soportes de la asignación de recursos para el mantenimiento del funcionamiento del CAE

    - Económicos

    - Humanos

    - Arquitectónicos

  - Número de CAE’s cerrados total o parcialmente y las razones del cierre

  - Número de diligencias realizadas por cada CAE hasta la fecha

- Corroboración en campo de la información anterior para todos los CAE’s en todas las ciudades

Para cumplimiento del objetivo 3. (Facilitar la integración de empresas del sector informal al proceso formal de desarrollo de actividades mercantiles)

- Solicitud de información a la dirección del Programa de:

  - Número de empresas creadas durante la vigencia del programa en comparación con una época anterior equivalente.

  - Número de entidades proveedoras de trámites y servicios al sector empresarial instaladas en cada CAE

  - Número de trámites y servicios al sector empresarial disponibles en cada CAE

- Análisis de la correlación entre el número de empresas formalizadas y el avance de algunos factores críticos del programa (cómo número de CAE’s, momento de la reducción de trámites).

Para cumplimiento del objetivo 4. (Mejorar el acceso de los empresarios a la información sobre los trámites a seguir).

- Solicitud a la dirección del Programa de

  - Las estrategias desarrolladas para cumplir con este objetivo y las mediciones realizadas para corroborar su eficacia.

  - Sistemas de información en operación

  - Página o páginas de Internet implantadas para la divulgación de la información

- Evaluación crítica de las estrategias y de los indicadores.

Para verificación de la Descripción del grado de cumplimiento del objetivo de desarrollo del convenio establecido en el marco lógico

- Solicitud a la Dirección del Programa, del conjunto de indicadores empleado por ella, para el seguimiento de las metas trazadas, la relación lógica de los indicadores con la estrategia inicial, los objetivos planteados para dichos indicadores, y los resultados obtenidos.

- Corroboración de los valores, según necesidad.

- Análisis crítico de la anterior información.

Para la evaluación del estado de la sostenibilidad institucional y financiera del programa y los CAE’s

- Detalle de la ejecución presupuestal.

- Acciones concretas que permitan asegurar la continuidad financiera del programa.

- Listado de convenios suscritos con municipios y alcaldías, y fotocopia de los mismos.

- Reporte de cada coordinador local acerca de las gestiones desarrolladas para asegurar la sostenibilidad del programa y su justificación.

- Solicitud a los directores regionales de conseguir la respuesta de estas encuestas.

- Evaluación y corroboración de los datos, según lo obtenido.

- Análisis crítico.

Recomendaciones

A la luz del trabajo anterior se elaborarán una serie de recomendaciones que puedan ser útiles, tanto para la continuación y expansión del programa en Colombia, como para la instauración en otros países de la región.

Plan de trabajo

Comprendía las siguientes actividades:

- Aprobación por parte del BID, del Modelo de evaluación

- Solicitud de información a la dirección del Programa

- Recepción de información enviada por la dirección del Programa

- Análisis crítico de la información

- Establecimiento de hipótesis de trabajo por ciudad

- Visita de campo para confirmar o cambiar las hipótesis anteriores en todas las ciudades.

- Elaboración de un preinforme por ciudad que será enviado a la dirección del programa y de cada ciudad para su análisis y opiniones

- Recepción de comentarios y mejora del análisis

- Nueva visita a las ciudades y entrevista con la presidencia y directivas de las Cámaras de Comercio para corroborar y compartir información. Adicionalmente, entrevistas con las entidades involucradas en el programa

- Elaboración del informe final

Presentación al BID y a las Cámaras de Comercio en Bogotá.

# 4. EVALUACIÓN FINAL

## 4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESA

### 4.1.1. Trámites, Conceptos y Tiempos para Creación y Constitución de Empresa Objeto del Programa

Tal como se mencionó anteriormente, la evaluación basa su análisis en los 17 trámites objeto del programa, trámites que han sido definidos como los básicos para formalizar una empresa en Colombia (excluidos los trámites de seguridad laboral). La Tabla No.1 (Trámites de Creación y Constitución de Empresa) muestra estos trámites y la entidad ante la cual debían realizarse.

Dentro de las exigencias para creación y constitución de empresa, anteriores al programa,  se encontraban tres conceptos que eran de carácter obligatorio, conceptos que no tenían respaldo legal y que por ende debían eliminarse. La Tabla No.2 (Conceptos de Creación y Constitución de Empresa) muestra estos conceptos y la entidad ante la cual debían tramitarse.

Trámites y conceptos debían realizarse ante entidades diferentes, que pueden observarse en la Tabla No.3 (Entidades Involucradas en la Creación y Constitución de Empresa), para los cuales se debían realizar en promedio 30 contactos y esperar entre 50 y 60 días para completar la formalización.

Como tiempos de tramitación iniciales, para todas las ciudades, se toman los descritos en la investigación de Procedimientos para Funcionamiento de una Empresa en Colombia, hecha por el Ministerio de Desarrollo. Estos tiempos se discriminan tanto por trámite como por tipo de empresa: Persona Natural (P.N.) y Persona Jurídica (P.J.), tal como  se muestra en la Tabla No.4 (Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa Antes del Programa).

Tabla No. 1: Trámites de Creación y Constitución de Empresa

Tabla No.2: Conceptos de Creación y Constitución de Empresa

Tabla No.3: Entidades Involucradas en el  Proceso de Creación y Constitución de Empresa

Tabla No.4: Tiempos de Tramitación Antes del Programa

4.1.2. Objetivos Fijados por la Dirección del Programa para los CAE’s y para los Trámites, Conceptos y Tiempos de Creación y Constitución de Empresa

Con el propósito del seguimiento de la ejecución del proyecto, la Dirección del Programa de Simplificación de Trámites, formuló objetivos para cada trámite y concepto, a los que debería llegarse al finalizar el programa.

La presente evaluación tuvo en cuenta estos objetivos, para evaluar cada ciudad según su grado de cumplimiento. Estos objetivos se muestran en las Tablas No.5 (Objetivos del Programa en Cuanto a los 17 Trámites de Creación y Constitución de Empresa) y No.6 (Objetivos del Programa en Cuanto a los Conceptos de Creación y Constitución de Empresa).

Es importante resaltar que el objetivo para los conceptos tiene dos fases: 1) Eliminación y 2) Sensibilización de Entidades. La eliminación se cumple al abolir las leyes que exigían certificados o conceptos para constituir una empresa, como los de Uso de Suelo, Bomberos o Registros Sanitarios. La sensibilización se cumple cuando las entidades dejen de exigir el concepto al empresario en inspecciones u otros trámites.

En la Tabla No.7 (Estado Inicial y Actual de Trámites y Conceptos de Creación y Constitución de Empresa), puede observarse el estado inicial (antes del Programa) y actual de cada trámite; es decir, los requisitos, documentos y diligencias que debían realizarse, contrastado con lo que debe hacerse actualmente. Se observa cómo se ha cumplido el objetivo propuesto para cada trámite y concepto, ya sea eliminación, fusión u optimización.

A su vez, existen ciertos parámetros básicos que deben cumplir los CAE’s para consolidar los trámites de creación y constitución de empresa, asesorar al empresario en el proceso y ofrecer consultas y trámites virtuales.

Según lo establecido por la Dirección del Programa de Simplificación de Trámites, los CAE’s deben cumplir con los siguientes parámetros básicos:

- Adecuación física que permita establecer el “Ciclo CAE” como se muestra en el Gráfico No.1 (Ciclo CAE):

  - Punto de Información: señalizado con su color correspondiente. El funcionario debe estar capacitado para dar información pertinente de todos y cada uno de los trámites vigentes para la constitución de empresa.

  - Punto para Asesoría Especializada: señalizado con su color correspondiente. Su objetivo es brindar la mayor información posible antes de la realización de gestiones en ventanilla; el asesor debe poder brindar asesoría profunda y detallada de asuntos mercantiles, tributarios, clasificación de actividad económica, ordenamiento urbano, protección de nombre y marca y de cualquier trámite de creación y constitución de empresa.

  - Punto para Terminales de Autoconsulta: adecuar y montar terminales de autoconsulta con el fin de facilitar las gestiones que deben realizarse en los CAE. Habilitarse mínimo un módulo de autoconsulta por sede, donde puedan realizarse consultas (nombre, marca, CIIU) y trámites virtuales.

  - Punto para Ventanilla Única: señalizada con su color correspondiente. El concepto de Ventanilla Única se refiere a que en ésta pueda realizarse cualquier trámite de la Cámara de Comercio incluyendo el de creación de empresa, de tal forma que no se aísle el proceso CAE.

  - Señalización: señalización visible y adecuada en cada punto del ciclo CAE con sus respectivos colores, Amarillo para asesoría, Azul para Terminales de Autoconsulta,  Rojo para Transacciones y con el logosímbolo CAE.

  - Información Visual: pieza de comunicación (estilo afiche), que ilustre en detalle el ciclo CAE y los pasos para realizarlo. Amplio y visible en el momento de acceso a las sedes.

  - Digiturno: hubo presupuesto específicamente asignado para este fin. Debe estar funcionando y debe dirigir tanto a punto de asesoría como a ventanilla.

- Web: el contenido del programa de simplificación de trámites debe estar en una página diferente a la de la Cámara de Comercio. Debe tener la misma información de la Terminal de Autoconsulta.

- Plegables y Volantes: Los plegables deben mostrar el concepto CAE y los servicios ofrecidos en los centros. Los volantes deben especificar los trámites de creación y constitución de empresa para persona natural y jurídica de acuerdo al proceso actual. Detallar información de trámites con otras entidades.

- Logosímbolo CAE: toda la señalización, información visual, plegables, volantes y demás mencionados anteriormente, deben contener el logosímbolo CAE, promocionarlo y publicitarlo.

- Call Center: debe tener opción de CAE. Si es digitando número, debe tener uno asignado para la información de CAE. Si no es automatizado, la persona que responde debe ser capaz de dar la información ó direccionar a quien esté encargado de darla, de tal manera que el usuario no se pierda.

Tabla No.5: Objetivos del Programa en Cuanto a los 17 Trámites de Creación y Constitución de Empresa

Tabla No.6: Objetivos del Programa en Cuanto a los Conceptos de Creación y Constitución de Empresa

Tabla No.7: Estado Inicial y Actual de Trámites de Creación y Constitución de Empresa

Gráfica No.1: Ciclo CAE

## 4.2. BOGOTÁ

### 4.2.1. Estado de los 17 Trámites y Conceptos de Creación  y Constitución de Empresa

La Tabla No.8 muestra la situación de los trámites en la evaluación de Bogotá, según lo reportado por la UEC y lo encontrado por el grupo evaluador.

Tabla No.8: Situación Encontrada de  los Trámites y Conceptos de Creación y Constitución de Empresa Encontrado en Bogotá

Como se observa en la tabla, hay aspectos que no recibieron calificación de 5, según la escala Likert descrita anteriormente. A continuación se explica el por qué de ésta calificación.

- Suscripción de Minuta: a este trámite se le dio una calificación de 4, ya que a pesar de prestarse el servicio de plantillas de minuta y poder hacer la remisión a notaría de manera virtual, no puede hacerse este servicio desde la página CAE, ni existe un vínculo apropiado en la página CAE que dirija a la página de la Notaría que actualmente presta el servicio. Todo debe hacerse desde la página Web de la notaría 19, que no es mencionada en la página CAE.

- Inscripción en Registro Único de Proponentes: se le dio un 4 ya que aún no puede hacerse de forma virtual y debe irse hasta la Cámara para hacer este trámite.

- Inscripción de Libros de Comercio: también se le dio un 4, por la misma razón del anterior, aún no es posible hacer este trámite virtualmente y debe hacerse desde la Cámara.

- Consulta de Marca: obtuvo un 4, ya que debe darse información completa sobre todos los trámites, para que el empresario no se pierda en ninguno. Al hacer la consulta de marca desde la página CAE, se es direccionado a la página de la SIC. Para hacer la consulta se pide la especificación de la clase de actividad (que no es la misma CIIU, sino una clasificación propia de la SIC) y no se informa en ninguna parte, cuáles son éstas clases, ni en la página CAE, ni en la página de la SIC.

- Consulta de Uso de Suelo: también se le dio un 4, ya que a pesar de tenerse un vínculo desde la página CAE para poder hacer la consulta directamente en la página de planeación, se observó que aún no se han actualizado e incluido todos los predios; la dirección buscada no figura en el sistema.  El Anexo No. 1 muestra, como ejemplo, la información arrojada por el sistema al consultar la dirección Calle 53 No. 23-16, que corresponde a un edificio, pero que aparece como ‘No existente’.

- Concepto de Uso de Suelo, Sanitario y Bomberos: se le asignó un 4 porque la primera fase se cumplió, por ley la exigencia del concepto fue eliminada. Sin embargo, hay entidades aún piden el concepto a los empresarios, lo que obliga a dirigirse a cualquiera de éstas entidades a solicitar los certificados. Por ejemplo, las entidades del Gobierno en sus visitas de inspección, aún los exigen.

### 4.2.2.  Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Bogotá

Actualmente en Bogotá, la creación y constitución de empresa para Persona Natural tarda 4 horas (medio día) y para Persona Jurídica tarda 2 días. Este tiempo se refiere al plazo mínimo en el cual el sistema está en capacidad de responder a un usuario. Es decir, en medio día, una persona natural ha constituido su empresa en un solo sitio; el certificado de Constitución y Gerencia (con NIT y RUT) está disponible tres días después.

Tabla No.9: Tiempos de Tramitación Actuales en Bogotá

### 4.2.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa

Como se observa en la Tabla No.10 (Contactos de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá Antes del Programa), antes del programa, para crear una empresa como Persona Natural, eran necesarios 30 contactos y para crear una empresa como persona Jurídica, 33 contactos.

Los contactos que se especifican en la Tabla No.10, eran los mínimos generados por cada trámite, pero podían aumentar dependiendo del proceso interno de cada entidad y del número de veces que hubiera errores en el diligenciamiento de formularios, formularios específicos para cada entidad que pedían información repetida.

Actualmente, para Persona Natural, los trámites de creación de empresa generan un único contacto y para Persona Jurídica generan dos, como puede observarse en la Tabla No.11 (Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá). Con un solo documento (Carátula Única Empresarial: compuesta del Formulario de Registro Único Empresarial y Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades) y en un solo lugar (Sede CAE o Notaría 19) se obtienen:

- Matrícula Mercantil

- Registro de los Establecimientos de Comercio

- Certificado de Existencia y Representación Legal

- Registro ante la DIAN y ante la Secretaría de Hacienda Distrital, obteniendo NIT, RIT y RUT.

Tabla No.10: Contactos de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá Antes del Programa

Tabla No.11: Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá

### 4.2.4. Entidades Involucradas en el Proceso de  Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites

Como se mencionó anteriormente, para los 17 trámites de creación y constitución de empresa, se ven involucradas 10 entidades diferentes entre las que se encuentran, entre otras, las Cámaras, Notarías y la DIAN.

Con el fin de cumplir con el objetivo de “una única instancia para crear empresa”, estas 10 entidades deben tener una integración con el programa en tres niveles:

- Nivel 1-Integración a Nivel de Información: Desde el CAE y desde la página Web, se debe dar información básica de orientación oportuna sobre los trámites, requisitos y exigencias que tienen que ver con otras entidades.

La información debe ser actualizada por cada entidad.

También debe especificarse el alcance que tiene el sistema CAE en dichos trámites con terceros, con piezas informativas (volantes) y Web.

- Nivel 2-Integración a Nivel de Asesoría: Desde CAE y desde la página Web, se debe dar información detallada de cada entidad, implicaciones, y usos.

Dar información concreta y completa de lo que sigue después respecto a cada entidad (volante y Web). Nuevamente, esta información debe ser actualizada y debió haber sido dada por cada entidad.

- Nivel 3-Con Trámites Integrados al Mismo Proceso: Todo su trámite puede hacerse desde CAE sin tener que ir en ningún momento hasta le entidad.

La Tabla No.12 (Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá) detalla las entidades integradas en cada nivel descrito anteriormente.

Todas las entidades se clasifican como integradas en el Nivel 1. Tanto en CAE’s, como en Web e inclusive en Notaría, se da información clara y actual de los trámites y exigencias de cada una. Se cuenta con un folleto descriptivo del papel de cada entidad en el proceso de constitución de empresa y se detalla un posible contacto con la misma (Teléfono, Página Web, Correo Electrónico).

En el Nivel 2 de integración, también clasifican las 10 entidades, nuevamente, tanto en CAE, Web y Notaría, y se ofrece asesoría detallada sobre trámites y requisitos con estas entidades y según la empresa a constituir. Se ofrece información completa sobre requisitos específicos (como normas de bomberos según establecimiento y actividad).

Nótese que para el Nivel 3, la evaluación no incluye a la Gobernación como integrada, ya que en sus visitas de inspección aún pide conceptos de Uso de Suelo (y no debería hacerlo), por esta razón, no es calificada como entidad con trámites integrados al mismo proceso. Las demás entidades sí clasifican, ya que todo su trámite puede hacerse desde CAE y sus procesos posteriores son coherentes con lo previsto por el programa.

Dentro de estas 10 entidades se encuentran las Notarías, que son un caso especial, ya que la idea es que desde la Notaría pueda hacerse también todo el proceso de Creación y Constitución de Empresa sin tener que dirigirse a ningún otro lugar. En la Tabla No.13 (Notarías Integradas) se detallan las notarías integradas en Bogotá.

La Notaría 19, que está bajo la dirección del Dr. Norberto Salamanca F., es la única Notaría en Bogotá desde la que se puede formalizar y constituir una empresa e inclusive, recibir el certificado de Constitución y Gerencia.

Específicamente, desde la Notaría 19 pueden hacerse los siguientes trámites:

- Consultas: Nombre, Marca y Uso de Suelo

- Suscripción de Minuta a través de Internet

- Protocolización de Escritura y envío digital a Cámara

- Inscripción en Registro Mercantil y Matrícula Mercantil

- NIT, RUT, RIT

- Pago de Impuesto de Registro

- Notificación de apertura de establecimiento de comercio

- Certificado de constitución y gerencia

Las notarías 26 y 53 se encuentran integradas a nivel de consulta de nombre, suscripción de minuta y protocolización de escritura desde la última semana de abril.

Actualmente se encuentran capacitadas otras cuatro notarías para prestar los servicios de consulta de nombre, suscripción de minuta y protocolización de escritura (Notarías 7, 21, 34 y 35).

Tabla No. 12: Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá

Tabla No. 13: Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Bogotá

### 4.2.5. Centros de Atención Empresarial

En Bogotá, los CAE’s empezaron a funcionar desde el año 2003, operan en las mismas sedes de la Cámara de Comercio. La meta del programa es la instalación de un CAE por ciudad; en Bogotá actualmente hay 10 CAE’s funcionando y uno en proceso de montaje (Sede Corferias), que se detallan en la Tabla No.14 (CAE’s en Operación).

La Tabla No.15 (Estado Actual de Cada CAE Según Bogotá) muestra el estado actual de cada CAE según los elementos anteriormente descritos (Objetivos de la Dirección del Programa para los CAE’s). Nótese que las sedes que no han hecho adecuación física (obras) es porque no la han necesitado para establecer el CAE (no es porque no se ha hecho aún o porque hace falta hacerse).

En Bogotá se visitaron y evaluaron ciertos CAE’s. La Tabla No.16 (Situación Encontrada en CAE’s Evaluados) describe la situación encontrada en las sedes evaluadas.

A todas las sedes se les asignó una calificación de 4 en las Terminales de Autoconsulta, en Ventanilla Única, en Información Visual y en Web; en Call Center se les asignó un 3. Esta situación se explica a continuación:

- Terminal de Autoconsulta: 4. La idea es que todos los servicios ofrecidos estén en terminal y que sea una buena guía para el usuario. El servicio virtual de trámites con Notarías aún no funciona en la página CAE y tampoco hay vínculo que direccione hacia la página de la Notaría integrada. La consulta de Marca tiene los inconvenientes mencionados anteriormente.

- Ventanilla Única: 4. En ninguna sede de Bogotá se cumple el concepto de “Ventanilla Única”, que se refiere a que la ventanilla sea una sola para todos los servicios de la Cámara, es decir, que no se aíslen los servicios de los CAE’s en una ventanilla diferente a las demás de la Cámara. Esto, con el fin de evitar irregularidades en la prestación de los servicios CAE.

- Información Visual: 4.  Bogotá cuenta con un afiche que describe el ciclo CAE que debe seguirse dentro de las sedes para crear y constituir una empresa. Es visible, muestra el logo CAE y está hecho con los colores distintivos del programa. Sin embargo, hay que anotar que este afiche es temporal, pues es el modelo de la pancarta fija que se tendrá posteriormente en las sedes.

- Web: 4. La página Web del CAE Bogotá es www.sintramites.com/sintramitesbta/ (o puede accederse a través del vínculo que tiene en la página de la Cámara). Se le calificó con 4, porque el alcance de los trámites, requisitos y normas con otras entidades no es el ideal. Puede mejorarse la vinculación con Notarías.

- Call Center: 3. Se realizaron varias llamadas al Call Center de la Cámara de Comercio. El sistema de marcación de número, funciona adecuadamente y direcciona al usuario correctamente. No obstante, en el momento en que se es atendido por un informador, se encontró que la información es incompleta, en particular, en lo referente a las Notarías y Secretaría de Hacienda.

- Sede Centro

  - Información: 3. La Sede Centro dispuso dos puntos de información en su ciclo CAE, puntos que generan reprocesos en los empresarios porque no dan información coherente. No coinciden en la información que se da.

  - Asesoría Especializada: 3. La persona a cargo de esta función, no ofrece la asesoría completa de todos los trámites de creación y constitución de empresa. Su computador debe tener acceso a la página CAE para poder ofrecer una asesoría completa. Desde el computador del punto de asesoría, no puede ingresarse a la página CAE, lo que le impide asesorar en consultas de nombre o de suelo; debe abandonar su puesto (en un segundo piso), e ir hasta el primero, hacer la consulta y volver.

  - Digiturno: 3. No servía el de asesoría empresarial, sólo el de la asesoría jurídica.

- Sede Salitre

  - Señalización: 4. En esta sede la señalización aún es temporal (señalización de cartulina provisional), aún no se cuenta con la señalización definitiva.

- Sede Norte

  - Información: 4. El funcionario encargado de brindar información aún no está al tanto de todos los trámites para poder dar una orientación pertinente.

- Sede Zipa

  - Información y Asesoría Especializada: 4. Los funcionarios encargados de éstas labores aún no están al tanto de todos los trámites y de toda la información que debe darse relacionada con os mismos.

  - Señalización: 4. La señalización es provisional, no se cuenta aún con la definitiva.

Cómo parte del proceso de evaluación del funcionamiento de los CAE’s, se pidió la medición del número de atenciones mensuales en cada CAE. Sin embargo, en Bogotá, no tuvimos acceso a esta información.

Tabla No.14: CAE’s en Operación en Bogotá

Tabla No. 15: Estado Actual de Cada CAE según Bogotá

Tabla No. 16: Situación Encontrada en los CAE’s Evaluados en Bogotá

Tabla No. 17: Empresas Creadas en Bogotá Durante la Vigencia del Programa en Comparación con una Época anterior Equivalente

Con el propósito de comparar el desempeño del sistema CAE, se pidió la información del número de empresas creadas antes y durante el programa.

Como se observa en la Tabla No. 17, hubo un crecimiento de 7% en la cantidad de empresas constituidas en Bogotá, durante el periodo de enero a diciembre de 2002 comparado con el mismo periodo en el 2003.

A su vez se observa que el crecimiento obtenido durante el periodo enero-marzo de 2003, comparado con el mismo periodo del año anterior fue de 9%. Finalmente, el crecimiento de este periodo en el año 2004 fue del 27% en comparación con el 2003.

### 4.2.6. Reducción de Costos

En Bogotá, el sobrecosto de constituir empresa, se debía a dos pagos que debían realizarse y que no eran (ni son actualmente) permitidos por ley: los conceptos de Bomberos y Uso de Suelo, que fueron eliminados. Se observa una reducción del 13,5% en costos (sin tener en cuenta otros costos como transporte y fotocopias.)

La Tabla No. 18 (Costos Reducidos para el Empresario en Bogotá) muestra lo dicho anteriormente.

Tabla No. 18: Costos Reducidos para el Empresario en Bogotá

### 4.2.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional

En gran medida, el fortalecimiento institucional del programa y su sostenibilidad y continuidad, dependen de tres factores:

- Capacitaciones: el buen funcionamiento y apropiación del sistema CAE y sus servicios se basa en una adecuada y permanente capacitación.

Bogotá ha realizado varias jornadas de capacitación, desde el inicio de operaciones, tanto para dar a conocer el programa de Simplificación de Trámites, como para actualizar y dar fortaleza en los nuevos procesos y mecanismos que va desarrollando el Programa. Así, se han hecho capacitaciones no sólo para funcionarios CAE y de la Cámara, sino para Notarios y demás entidades integradas. La Tabla No.19, detalla las capacitaciones que ha realizado Bogotá, en total, se han capacitado 536 personas.

Al verificar la calidad y la precisión de la información que se suministra en cada una de las sedes y en el ‘call center’, se encontraron resultados que requieren un trabajo de revisión y aseguramiento, dado que la información que se suministra no es homogénea y en ocasiones no se ajusta al proceso, o hay desinformación por parte de los encargados de suministrar la información.

Es importante tener en cuenta que es preciso, y sumamente importante, dar el apoyo pertinente a entidades externas involucradas con el programa, en cuanto a capacitaciones y difusión de información coherente, no sólo para asegurarle un buen servicio al empresario, sino para incentivar y comprometer a estas entidades, que efectivamente ha sido difícil integrar al programa.

- Estrategias Desarrolladas Para Mejorar el Acceso a la Información: las estrategias para lograr un mejor acceso a la información de creación y constitución de empresa, se han desarrollado en Bogotá con los siguientes propósitos:

  - Posicionar entre los empresarios el concepto de creación de empresa en un único contacto, sin desplazamientos y con un ciclo de servicio previamente determinado.

  - Generar al interior de la CCB una nueva cultura de servicio e información entorno a la creación y constitución de empresas.

  - Divulgar entre los empresarios los pasos y documentos necesarios para la constitución de empresa.

  - Difundir la interinstitucionalidad del Programa de Simplificación de Trámites, presentando la integración de diversa entidades en el mismo.

Entre las estrategias desarrolladas se destacan:

  - Desarrollo de la imagen visual.

  - Capacitación.

  - Fortalecimiento del componente tecnológico.

  - Información y orientación a través del desarrollo de herramientas

La Tabla No. 21 detalla dichas estrategias.

- Promoción, Publicidad y Divulgación: en cuanto a la promoción, publicidad y divulgación, importantes para el despegue del programa y su apropiada difusión, Bogotá ha utilizado los mecanismos que  se especifican en la Tabla No.22. Se quiere recalcar, que dada la importancia y magnitud del Programa, aún no se le ha dado la publicidad pertinente.

- Cooperación y Grado de Compromiso Interinstitucional: evidentemente, el apoyo mutuo entre entidades externas y las cámaras (Sistema CAE)  es fundamental en el desarrollo del programa.

Los convenios realizados en Bogotá con propósitos CAE pueden observarse en la Tabla No. 20.

Este Programa implica un cambio cultural en las relaciones interinstitucionales. Al momento de la evaluación estas relaciones estaban en proceso de adaptación. Recomendamos continuar con el proceso de generación de confianza dentro de las entidades involucradas, de tal manera que además de la firma, se logren implantar éstos con mayor dinamismo.

Tabla No. 19: Capacitaciones de Bogotá

Tabla No. 20: Convenios Realizados con Propósitos CAE en Bogotá

Tabla No. 21: Estrategias para Mejorar el Acceso a la Información sobre Creación y Constitución, Desarrolladas en Bogotá

Tabla No. 22: Sistemas de Divulgación y Publicidad Implementados en Bogotá

## 4.3. MEDELLÍN

### 4.3.1. Estado Inicial y Actual de los 17 Trámites de Creación  y Constitución de Empresa

La Tabla No.23 muestra la situación encontrada de los trámites en la evaluación de Medellín. Los aspectos que no fueron calificados con 5 se describen a continuación:

- Suscripción de Minuta: 2. Aunque la suscripción de minuta de forma virtual aún no puede hacerse, se asigna un 2 porque se ha avanzado en materia de capacitación y sensibilización con notarías, se les han facilitado computadores y el aplicativo para este fin, ya se desarrolló.

La estructura notarial observada en Medellín, ha sido un obstáculo para la integración de este trámite. A diferencia de las demás regiones del país, en Medellín los Notarios son apoyados por un grupo independiente de “protocolistas”, dedicadas a elaborar los distintos documentos notariales, estableciéndose así una relación de confianza entre el protocolista y el usuario, que trasciende la relación con el Notario. El Notario no cuenta con una estructura propia, por lo que asigna espacio a los protocolistas dentro de la Notaría. Para lograr integrar el proceso de suscripción y protocolización de minutas, automatizado, sería necesario cambiar el modelo de operación notarial o que cada protocolista tuviera una infraestructura mínima que les permitiera acceder al sistema de información.

El modelo de operación, consiste principalmente en el establecimiento de estándares para cada tipo de sociedad, lo que es inconsistente con el trabajo de los protocolistas, que reciben sus ingresos de la personalización de cada minuta. En este esquema, el Notario no tiene incentivos para promover el cambio.

- Inscripción en Registro Único de Proponentes: 4. Ya que aún no puede hacerse de forma virtual y debe irse hasta la Cámara para hacer este trámite. El aplicativo para este fin ya está desarrollado.

- Inscripción de Libros de Comercio: 4. Por la misma razón del anterior, aún no es posible hacer este trámite virtualmente y debe hacerse desde la Cámara. El aplicativo para este fin ya está desarrollado.

- Consulta de Marca: 4. Debido a que debe darse información completa sobre todos los trámites, para que el empresario no se pierda en ninguno. Al hacer la consulta de marca desde la página CAE, se es direccionado a la página de la SIC. Para hacer la consulta se pide la especificación de la clase de actividad (que no es la misma CIIU, sino una clasificación propia de la SIC) y no se informa en ninguna parte, cuáles son éstas clases, ni en la página CAE, ni en la página de la SIC.

- Concepto de Uso de Suelo, Bomberos y Sanitario: 4. La primera fase se cumplió: por ley la exigencia del concepto fue eliminada. Sin embargo, algunas entidades de control, aún piden el concepto a los empresarios, por falta de información. Existe un claro interés del gobierno municipal en evitar este tipo de exigencias.

Tabla No.23: Situación Encontrada de los Trámites y Conceptos de Creación y Constitución de Empresa en Medellín

### 4.3.2.  Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Medellín

Actualmente en Medellín, la creación y constitución de empresa para Persona Natural tarda 4 horas (medio día) y para Persona Jurídica tarda 2,5 días. Este tiempo de 2,5 días se debe a que aún los trámites de minuta no se han automatizado; adicionalmente, como algunos “protocolistas” aún trabajan con máquinas de escribir, se incurre en una demora adicional; este tiempo se debe a las gestiones en Notaría.

Tabla No.24: Tiempos de Tramitación Actuales en Medellín

### 4.3.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa

En la Tabla No.25 (Contactos de Creación y Constitución de Empresa en Medellín Antes del Programa), se detallan los contactos que debían realizarse antes del Programa, para crear una empresa. Para Persona Natural, debían hacerse 32 contactos y para crear una empresa como Persona Jurídica debían realizarse 35 contactos.

Actualmente, para Persona Natural, los trámites de creación de empresa generan un único contacto y para Persona Jurídica generan seis, como puede observarse en la Tabla No.26 (Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Medellín).

Estos 6 contactos de Persona Jurídica son los siguientes:

*1: Suscripción de Minuta

*2 y 3: Firmar Escritura y volver por copia

*4 y 5: Compra personal del Formulario para registro mercantil, y

volver a entregarlo.

*6: Recoger certificado de constitución y gerencia.

Existe un solo documento (Carátula Única Empresarial: compuesta del Formulario de Registro Único Empresarial y Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades) y son posibles los trámites en un solo lugar (sede CAE).

Tabla No.25: Contactos de Creación y Constitución de Empresa en Medellín Antes del Programa

Tabla No.26: Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Medellín

### 4.3.4. Entidades Involucradas en el Proceso de Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites

La Tabla No.27 (Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Medellín) detalla las entidades integradas en cada nivel. Todas las entidades están integradas en el Nivel 1 (información) y en el Nivel 3 (con trámites integrados al mismo proceso). En CAE’s y en Web, se da información clara y actual de los trámites y exigencias de cada una. Se cuenta con folletos de apoyo de información. Pueden realizarse los trámites de entidades externas sin desplazamientos a otros lugares.

En el Nivel 2, falta por integrar la entidad de Medio Ambiente. Se tiene planeada una capacitación de parte de dicha entidad para los funcionarios del CAE, de tal manera que se pueda brindar la asesoría, pero aún no se ha hecho.

A su vez, la Tabla No.28 (Notarías Integradas) muestra las notarías integradas en Medellín.  Hay 38 notarías integradas a nivel de consulta de homonimia y 31 a nivel de protocolización de escritura.

La Cámara de Comercio de Medellín ofrece la posibilidad de reservar el nombre por algunos días; existen dudas sobre la sostenibilidad legal de este servicio y su actual cobro, aunque para muchos empresarios, esta es una opción valiosa.

### 4.3.5. Centros de Atención Empresarial

En Medellín actualmente hay cuatro CAE’s funcionando (3 en Medellín y 1 en Bello)  que se muestran en la Tabla No.29 (CAE’s en Operación).

La Tabla No.30 (Estado Actual de Cada CAE Según Medellín) describe el estado actual de cada CAE según los elementos básicos que debe tener.

En Medellín se visitaron y evaluaron dos CAE’s, Sede Centro y Sede Unicentro. La Tabla No.31 (Situación Encontrada en CAE’s Evaluados) describe la situación encontrada en las Sedes Evaluadas.

- Ventanilla Única: 4. Se separan las ventanillas CAE de las demás de la Cámara.

- Información: 4. La sede Centro cuenta con su punto de información, sin embargo, la persona de este punto atiende también las terminales de autoconsulta, situación que genera vacíos momentáneos en el punto de información.

- Web: 4. Aunque los aplicativos ya están desarrollados, falta implementarlos y ofrecer algunos servicios de forma virtual. Hace falta incluir los dos servicios involucrados con Notarías. (www.camaramed.org.co, link CAE).

Tabla No. 27: Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Medellín

Tabla No.28: Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Medellín

Tabla No.29: CAE’s en Operación en Medellín

Tabla No. 30: Estado Actual de Cada CAE según Medellín

Tabla No. 31: Situación Encontrada en los CAE’s Evaluados en Medellín

Tabla No. 32: Atenciones Mensuales en CAE’s de Medellín

La atención de usuarios en el CAE Centro, presenta un flujo promedio de usuarios en el día, de 96 personas, estas personas pueden estar utilizando cualquiera de los servicios que se ofrecen (asesoría, información, consultas).

Adicionalmente, puede observarse en la Tabla No. 33, el número de empresas creadas antes y durante el programa. Hubo un crecimiento aproximado del 12% en empresas de Persona Natural y un crecimiento de 7% en las de Persona Jurídica.

Tabla No. 33: Empresas Creadas en Medellín Durante la Vigencia del Programa en Comparación con una Época anterior Equivalente

### 4.3.6. Reducción de Costos

En Medellín, el sobrecosto de constituir empresa, se debía a dos pagos que debían realizarse y que no eran (ni son actualmente) permitidos por ley: los conceptos de Bomberos y Concepto Sanitario, que fueron eliminados. Se observa una reducción del 21.5%. La Tabla No. 34 (Costos Reducidos para el Empresario en Medellín) esta situación.

Tabla No. 34: Costos Reducidos para el Empresario en Medellín

4.3.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional

- Capacitaciones: aparte de los datos concretos que pueden observarse en la Tabla No.35,  llama la atención la calidad y eficiencia de la información suministrada al empresario, lo que hace suponer un proceso de capacitación muy eficaz.

- Cooperación y Grado de Compromiso Interinstitucional: Medellín ha desarrollado un proceso de integración interinstitucional bastante satisfactorio. La actitud de los funcionarios del gobierno municipal y de la Cámara de Comercio, han logrado constituir un equipo de trabajo, cuyo principal objetivo es conseguir el bienestar de la ciudad y sus empresarios. Este compromiso se refleja en la continuidad en su cargo, de algunos funcionarios líderes en este proceso, a pesar del cambio de administración.

La Cámara de Comercio ejerció un papel importante en la continuidad del Programa, comprometiendo a la nueva administración.

La excepción a este proceso, es la integración con Notarias, situación ya explicada.

- Estrategias de Acceso a Información, Promoción, Publicidad y Divulgación: tal como se muestra en la Tabla No.37, entre las estrategias desarrolladas se destacan:

  - Desarrollo de la imagen visual

  - Capacitación

  - Fortalecimiento del componente tecnológico

  - Información y orientación a través del desarrollo de herramientas

Tabla No. 35: Capacitaciones de Medellín

Tabla No. 36: Convenios Realizados con Propósitos CAE en Medellín

Tabla No. 37: Estrategias para Mejorar el Acceso a la Información sobre Creación y Constitución de Empresa, Desarrolladas en Medellín

## 4.4. CALI

### 4.4.1. Estado de los 17 Trámites y Conceptos de Creación  y Constitución de Empresa

La Tabla No.38 muestra la situación encontrada de los trámites en la evaluación de Cali.  Se profundiza sobre los siguientes trámites:

- Suscripción de Minuta: 2. No se hace, pero se observaron avances de capacitaciones con notarios.

- Protocolización de Escritura: 2. No se hace y no se presentan avances.

- Inscripción en Registro Único de Proponentes: 4. Aún no puede hacerse de forma virtual y debe irse hasta la Cámara para hacer este trámite.

- Inscripción de Libros de Comercio: 4. Aún no es posible hacer este trámite virtualmente y debe hacerse desde la Cámara.

- Consulta de Marca: 4. Al hacer la consulta de marca desde la página CAE, se es direccionado a la página de la SIC. Se pide la especificación de la clase de actividad (que no es la misma CIIU, sino una clasificación propia de la SIC) y no se informa en ninguna parte, cuáles son éstas clases, ni en la página CAE, ni en la página de la SIC.

- Concepto de Uso de Suelo, Sanitario y Bomberos: 3. La situación observada en las demás ciudades con respecto a la segunda fase, es aún más grave en Cali. Entidades piden sus conceptos entre unas y otras.

### 4.4.2.  Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Cali

La creación y constitución de empresa para Persona Natural en Cali  tarda 2 días y para Persona Jurídica tarda 5 días.

La demora para Persona Natural se debe a que el envío de información a la DIAN se hace todos los días, pero al final del día.

La demora para persona Jurídica se debe a los trámites en notarías, que aún no han podido virtualizarse para su agilización.

Tabla No.38: Situación Encontrada de los Trámites y Conceptos de Creación y Constitución de Empresa en Cali

Tabla No.39: Tiempos de Tramitación Actuales en Cali

### 4.4.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa

Como se observa en la Tabla No.40 (Contactos de Creación y Constitución de Empresa en Cali Antes del Programa), anteriormente debían realizarse 25   contactos para crear una empresa como Persona Natural, y 27  contactos para persona Jurídica.

Actualmente, una persona natural debe realizar 5 contactos y una jurídica 7 contactos, tal como puede observarse en la Tabla No.41 (Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Cali).

Hay sólo un documento para diligenciar simultáneamente:

- Matrícula Mercantil

- Registro de los Establecimientos de Comercio

- Certificado de Existencia y Representación Legal

- Registro ante la DIAN y ante la Secretaría de Hacienda Distrital, obteniendo NIT, RIT y RUT.

### 4.4.4. Entidades Involucradas en el Proceso de  Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites

La Tabla No.42 (Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Cali) detalla las entidades integradas al sistema CAE.

Actualmente hay 8 entidades integradas a nivel de información, de éstas se da información actualizada y pertinente de los trámites y exigencias de cada una.

A nivel de asesoría están integradas 5 de las cuales se ofrece asesoría detallada. No se incluye Bomberos, porque no se ha hecho la capacitación pertinente, a los funcionarios CAE para poder ofrecer la asesoría.

Con trámites integrados al mismo proceso hay 5 entidades integradas, no se incluyen Sanidad, Planeación y Bomberos, porque de ser así, no se seguirían exigiendo éstos conceptos.

En cuanto a las Notarías, Cali tiene integradas 16 de ellas a nivel de consulta de nombre, las que pueden verse en la Tabla No. 43.

Tabla No.40: Contactos de Creación y Constitución de Empresa en Cali Antes del Programa

Tabla No.41: Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Cali

Tabla No. 42: Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Cali

Tabla No.43: Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Cali

### 4.4.5. Centros de Atención Empresarial

En Cali, hay cuatro CAE’s funcionando, que se especifican en la Tabla No.44 (CAE’s en Operación).

La Tabla No.45 (Estado Actual de Cada CAE Según Cali) detalla el estado actual de cada CAE según sus elementos básicos de montaje. Es importante destacar que Cali es la única ciudad que cumple debidamente con el parámetro de Ventanilla Única, al no separar las ventanillas de servicios de la Cámara de las de los servicios del CAE.

La Tabla No.46 (Situación Encontrada en CAE’s Evaluados) describe la situación encontrada en la evaluación.

- Web: 4. Aún falta ofrecer servicios de forma virtual, muchos aplicativos están en proceso de desarrollo aún. (www.ccc.org/cae)

- Volante: 4. Falta información de algunos trámites y dar mejor información sobre la no obligatoriedad de los conceptos.

- Call Center: 4. La calidad de la información suministrada, no es uniforme, debido a que en algunas ocasiones la asistencia al usuario, no fue completa.

Tabla No.44: CAE’s en Operación en Cali

Tabla No. 45: Estado Actual de Cada CAE según Cali

Tabla No. 46: Situación Encontrada en los CAE’s Evaluados en Cali

Tabla No. 47: Atenciones Mensuales en CAE’s de Cali

La Tabla anterior muestra las atenciones mensuales de la Sede Centro de Cali, atenciones que incluyen consultas personales, telefónicas y virtuales.

Tabla No. 48: Empresas Creadas en Cali Durante la Vigencia del Programa en Comparación con una Época anterior Equivalente

Al comparar el número de empresas creadas en los años 2002 y 2003, se observa un crecimiento de negativo de -2%. Sin embargo, al comparar el número de empresas creadas durante el periodo de Enero a Abril se observa un crecimiento de 4% del año 2002 al 2003, y un crecimiento de 15% del 2003 al 2004.

### 4.4.6. Reducción de Costos

En Cali, el sobrecosto de constituir empresa se debía a tres costos: Concepto de Bomberos, Concepto de Uso de Suelo y Otros costos (Formulario de Hacienda y Estampilla), que actualmente han sido eliminados.

Se obtuvo una reducción del 1.8%.

La Tabla No. 49 (Costos Reducidos para el Empresario en Cali) detalla esta reducción de sobre costos.

Tabla No. 49: Costos Reducidos para el Empresario en Cali

### 4.4.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional

- Capacitaciones: el proceso de capacitación en Cali ha sido adecuado y consistente con las necesidades del Programa. Pueden observarse las capacitaciones realizadas en la Tabla No.50.

- Cooperación y Grado de Compromiso Interinstitucional: en Cali se han firmado 3 convenios con propósitos CAE,

  - Convenio Intracameral

  - Convenio con la Alcaldía de Cali

  - Convenio con la Alcaldía de Yumbo

- Estrategias de Acceso a Información, Promoción, Publicidad y Divulgación: la Tabla No. 51 muestra las estrategias implementadas para facilitar el acceso a la información de creación de empresa.

- Divulgación y Publicidad: La Tabla No.52, muestra los sistemas de publicidad y promoción realizados hasta la fecha.

Tabla No. 50: Capacitaciones de Cali

Tabla No. 51: Estrategias para Mejorar el Acceso a la Información sobre Creación y Constitución de Empresa, Desarrolladas en Cali

Tabla No. 52: Sistemas de Divulgación y Publicidad Implementados en Cali

## 4.5. BUCARAMANGA

### 4.5.1. Estado de los Trámites  y Conceptos de Creación  y Constitución de Empresa

El estado del programa en el momento de la evaluación final se percibe muy adelantado, más aun teniendo en cuenta el estado del mismo en la evaluación intermedia.

La Tabla No.53 muestra la situación encontrada en Bucaramanga. Los aspectos que no fueron calificados con 5 se describen a continuación:

- Pago de Impuesto de Registro: 2.  La Gobernación exige que el   pago del Impuesto de Registro se haga en el Banco Agrario del Centro. Es decir, el empresario debe ir hasta allá  hacer el pago y anexar el recibo en el momento de hacer el registro mercantil. Desde el 25 de Marzo de 2004, una de las Notarías integradas empezaron a prestar el servicio de pago del impuesto; es decir, en Notaría se les recibe el monto del impuesto y un funcionario de la Notaría va hasta el banco y paga. Por lo tanto, puede decirse que desde hace 15 días este trámite SÍ está integrado.

Sin embargo, esto no es garantía alguna para que se siga cumpliendo, el notario está haciendo esto por voluntad propia. Pero realmente el pago aún no está del todo fusionado al proceso. Se da un 2 porque hay avances en cuanto a solucionar este inconveniente.

- Consulta de Marca: 4. La página CAE direcciona a la página de la SIC, y se observa el mismo inconveniente descrito anteriormente en las demás ciudades.

- Concepto de Bomberos: 1. No se ha podido eliminar ni siquiera.

- Concepto de Uso de Suelo, Sanitario: 4. como en las demás ciudades, la primera fase se cumplió: por ley la exigencia del concepto fue eliminada. Sin embargo, aún se le pide el concepto a los empresarios.

Tabla No.53: Situación Encontrada  de los Trámites y Conceptos de Creación y Constitución de Empresa en Bucaramanga

### 4.5.2.  Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Bucaramanga

Tabla No.54: Tiempos de Tramitación Actuales en Bucaramanga

- Persona Natural: 2 días

La cuenta empieza desde que se entregan los papeles en ventanilla o registro completo por Web. 2 días porque el envío de información a la DIAN aún no se hace automático, sino todos los días a las dos de la tarde. La respuesta por parte de la DIAN es casi inmediata, pero el envío de información desde CC hasta la DIAN se hace únicamente una vez al día.

- Persona Jurídica: 2 días

La cuenta empieza desde la Notaría con la inscripción de la minuta y la consulta de nombre que es inmediata para hacer la escritura. La Notaría entrega la escritura el mismo día, en 1 hora aproximadamente (esta demora varía según el formato de la minuta. Si es enviada por el sistema tarda una hora; si es llevada en disquete se demora un poco más porque hay que revisar la minuta completa; y si la llevan escrita pues más aún porque además de revisarla hay que transcribirla).

La demora es nuevamente con el trámite de DIAN.

### 4.5.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa

Antes del programa para constituir una empresa como Persona Natural debían hacerse 27 contactos y como Persona Jurídica 30 contactos, contactos que se detallan en la Tabla No.55.

Actualmente, como Persona Natural sólo debe hacerse un contacto que es el de RIT; y como Persona Jurídica, deben hacerse 2 contactos: Firma de Escritura en Notaría y RIT. Nuevamente, tal como se muestra en la Tabla No.56.

Tabla No.55: Contactos de Creación y Constitución de Empresa en Bucaramanga Antes del Programa

Tabla No.56: Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Bucaramanga

### 4.5.4. Entidades Involucradas en el Proceso de  Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites

La Tabla No.57, muestra la integración institucional en Bucaramanga, puede observarse que en cuanto a integración a  nivel de Información, se encuentran todas las entidades. Para todas  se ofrece la información básica de orientación sobre trámites de otras entidades involucradas (sus trámites, requisitos y exigencias y qué se debe hacer).

Se dan piezas informativas separadas (volantes) sobre estos temas y sobre las entidades en particular con las que hay que hacer varios trámites posteriores (Como con la Superintendencia, por ejemplo).

En la Web existe un link llamado “Otros Trámites”, dividido en 4 categorías (Construcción, Salud, Comercio, Industria). En cada categoría aparecen los posibles trámites requeridos, la descripción del trámite y sus requisitos y la entidad con la que deben realizarse.

Dentro de las 10 entidades que deben integrarse, hacía falta integrar Bomberos a nivel de información (según la última información al 15 de Marzo). En la primera semana de abril se integró Bomberos a nivel de información; se cuenta ahora con folleto informativo y los funcionarios de asesoría ahora dan la información pertinente. Se da información precisa de cómo y dónde pedir la visita de inspección de bomberos y por qué debe hacerse.

En cuanto a nivel de asesoría, también se encuentran integradas las 10 entidades. A través de funcionarios se brinda asesoría de orden legal, empresarial, tributaria y de información de Usos de Suelo. Se puede pedir la radicación de la solicitud de Registro de Marca y de Antecedente Marcario con destino a la Superintendencia de Industria y Comercio. Se brinda asesoría detallada de trámites y normatividad de entidades como CDMB, Bomberos y Secretaría de Salud.

A 15 de Marzo hacían falta por integrar a nivel de asesoría, Bomberos y CDMB. Hoy SÍ están integrados. Para CDMB cuentan con folletos de Normatividad, de trámites con su descripción y requisitos.

Esta información está tanto en la Web como en formato físico. El personal ya está capacitado y enterado para brindar esta información. Cada link direcciona directamente al trámite específico, no simplemente a la página de inicio de cada entidad.

En cuanto a Bomberos, se cuenta ahora con un formato con todo lo que el inspector evalúa y busca (extintores, salidas, etc.).

Con trámites integrados al mismo proceso están 9, ya que no se acepta la integración de Gobernación, debido a la circunstancia del pago de registro que se mencionó anteriormente. Actualmente el notario se ofrece a consignar este valor por el cliente, pero esto no satisface los requerimientos del Programa.

En cuanto a Notarías, hay dos integradas 100%, es decir, puede constituirse la empresa desde las notarías tercera y quinta. Las demás aún no hacen están integradas a ningún nivel. La tabla No.58, muestra las Notarías de Bucaramanga.

Tabla No. 57: Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Bucaramanga

Tabla No.58: Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Bucaramanga

### 4.5.5. Centros de Atención Empresarial

Existen a la fecha, 4 Sedes CAE operando; y 1 punto CAE  operando. Estos de muestran en la Tabla No.59.  A su vez la Tabla No.60 muestra el estado actual de cada CAE según sus elementos de montaje

El Punto de Piedecuesta fue recientemente inaugurado, atendido por una persona permanente con todo el proceso CAE, cuenta con módulo de consulta y señalización.

La Tabla No. 61, describe la situación encontrada en los CAE’s de Bucaramanga. Es importante resaltar su gran avance en aspectos de sistemas, aplicativos y Web (www.sintramites.com), con respecto a las demás ciudades. Los siguientes son aspectos a resaltar en los que se encontraron inconvenientes:

- Ventanilla Única: 4. Se separan las ventanillas CAE de las demás de la Cámara.

- Señalización: 2. No se utiliza la convención de colores por lo que no se diferencia bien el ciclo CAE y sus puntos: Información, Asesoría, T.A., Ventanilla. La señalización es amplia y visible pero no está bajo identificación CAE. (Esto se debe a que la Cámara no permitió que se interfiriera con su imagen corporativa con el uso de colores nuevos).

La señalización está pero no con los colores,  es importante saber que la Cámara no tiene ninguna intención de implementarlos. Sin embargo se evidencian claramente los nombres de “Información, Asesoría, Ventanilla, etc.”

- Información Visual: 2. En ninguna Sede existe póster con los servicios CAE (Mapa de 4 puntos del ciclo CAE), por lo tanto, no hay nada que muestre el orden que debe seguirse, con sus colores respectivos que representan cada paso del ciclo CAE. Existe un pequeño afiche con el mapa CAE que fue puesto en la cartelera el día de la evaluación este aviso conserva los colores de la Cámara, no del CAE. La imagen CAE es muy poco promocionada. En la entrada no se tiene aviso CAE que identifique los servicios.

- Plegables y Volantes: 2 y 4 respectivamente. Existe plegable que muestra el concepto CAE: definición, ventajas, servicios. Ofrecido en los 2 CAE's. En las notarías aún no se ofrece. Aunque muestra el logo CAE, está en blanco y negro (no en los colores CAE).  Ninguno de los volantes evidencia la posibilidad de hacer los trámites vía Web. Tanto el volante de persona jurídica como el de persona natural, aún tienen los pasos antiguos de la creación y constitución de empresa. No están actualizados a como debe hacerse el proceso ahora, según la simplificación.

- Call Center: 1. No hay Call Center.

Tabla No.59: CAE’s en Operación en Bucaramanga

Tabla No. 60: Estado Actual de Cada CAE según Bucaramanga

Tabla No. 61: Situación Encontrada en los CAE’s Evaluados en Bucaramanga

Tabla No. 62: Atenciones Mensuales en CAE’s de Bucaramanga

Tabla No. 63: Número de Empresas Creadas en Bucaramanga Durante la Vigencia del Programa en Comparación con una Época anterior Equivalente

Se observa un crecimiento de 27.5% del año 2003 al año 2004.

### 4.5.6. Reducción de Costos

La siguiente Tabla indica los sobre costos que se observaban en la ciudad de Bucaramanga al crear empresa, aún no se han eliminado los costos por Concepto de Bomberos, ni el cobro de matrícula de industria y comercio.

En la Tabla, Otros Costos son $55.530 de la matrícula de industria y comercio y $5.530 del formulario respectivo. Se observa una reducción del 6.44%

Tabla No. 64: Costos Reducidos para el Empresario en Bucaramanga

### 4.5.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional

- Capacitaciones: se han hecho capacitaciones no sólo para funcionarios CAE y de la Cámara, sino para Notarios y demás entidades integradas. La Tabla No. 65, detalla las capacitaciones que ha realizado Bogotá, en total, a la fecha se han capacitado 226 personas.

- Convenios: los convenios realizados en Bucaramanga con propósitos CAE pueden observarse en la Tabla No.66. Los convenios con municipios incluyen Bomberos, Planeación y Secretaría de Hacienda.

- Estrategias desarrolladas para mejorar el acceso a la información: el sistema de información que se desarrolló localmente incorpora funcionalidades muy interesantes como son las de facilitar la visualización del estado del proceso de creación para el usuario, dado que trasciende el nivel de registro y permite identificar que mas ha pasado en el proceso.

Su mayor estrategia ha sido la página Web: www.sintramites.com, donde se encuentra registrada toda la información.

- Divulgación y Publicidad: en cuanto a Publicidad, la Tabla No. 67, describe mecanismos utilizados como reportes de prensa, radio y televisión, charlas, entre otras.

En el componente de divulgación abiertamente se manifestó la intención de no utilizar el concepto CAE. Así mismo no se pudo constatar que dentro de las demás herramientas de difusión se incorporara el alcance del proceso actual y sobre todo los beneficios que significan para el usuario y la comunidad.

Tabla No. 65: Capacitaciones de Bucaramanga

Tabla No. 66: Convenios Realizados con Propósitos CAE en Bucaramanga

Tabla No. 67: Sistemas de Divulgación y Publicidad Implementados en Bucaramanga

## 4.6. BARRANQUILLA

### 4.6.1. Estado de los 17 Trámites y Conceptos de Creación  y Constitución de Empresa

La Tabla No. 68 muestra la situación encontrada de los trámites en la evaluación de Barranquilla. Se resaltan los siguientes aspectos:

- Suscripción de Minuta y Protocolización de Escritura: 2. Estos  trámites aún no están integrados al proceso. Sin embargo, se observaron avances en cuanto al desarrollo del Aplicativo de Vinculación de Notarías.

- Inscripción en Registro Único de Proponentes e Inscripción de Libros de Comercio: 4. Aunque el trámite está integrado, aún no puede hacerse de forma virtual.

- Consulta de Marca: 4. Presenta el mismo inconveniente de las demás ciudades.

- Concepto de Uso de Suelo, Sanitario y Bomberos: 4.  presenta el mismo inconveniente que las demás ciudades en cuanto a la exigencia del concepto por parte de entidades externas.

- Consulta de Uso de Suelo: aunque no se le asigna una calificación menor a 5 ya que el concepto está eliminado y la consulta puede hacerse desde los CAE’s, es importante resaltar que la consulta tiene un costo de $ 7200 que la cámara no quiere dejar de cobrar ya que había  invertido tiempo y dinero para prestar este servicio desde antes del inicio del proyecto de simplificación de trámites.

Tabla No.68: Situación Encontrada en Barranquilla de los Trámites y Conceptos de Creación y Constitución de Empresa

### 4.6.2.  Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Barranquilla

En Barranquilla, la creación de empresa como Persona Natural tarda 4 días, la asignación del NIT tarda dos días y la tramitación del Certificado de Constitución y Gerencia tarda otros dos días.

Como Persona Jurídica, se tarda 8 días, además de los 4 descritos persona natural, los trámites de en notaría tardan 3 días.

Tabla No.69: Tiempos de Tramitación Actuales

### 4.6.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa

En la Tabla No.70, se detallan los contactos que debían realizarse antes del programa, para crear una empresa en Barranquilla. Para Persona Natural, debían hacerse 29 contactos y para crear una empresa como Persona Jurídica debían realizarse 32 contactos.

Actualmente, para Persona Natural, los trámites de creación de empresa generan 9 contactos y para Persona Jurídica generan 12, tal como puede observarse en la Tabla No.71

Tabla No.70: Contactos de Creación y Constitución de Empresa en Barranquilla Antes del Programa

Tabla No.71: Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Barranquilla

### 4.6.4. Entidades Involucradas en el Proceso de  Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites

La Tabla No. 72, describe la situación de integración institucional en la ciudad de Barranquilla. Las grandes diferencias tecnológicas frente a las entidades involucradas fueron un importante obstáculo para que el programa evolucionara fluida y adecuadamente. Aparentemente esta situación no sólo exigió esfuerzos mayores al personal coordinador del programa para mantener el programa al nivel nacional.

A nivel de información y asesoría, hay 7 entidades integradas al sistema, en CAE se da información clara de los requisitos de cada una. A nivel de asesoría hay 5 entidades integradas, y con trámites integrados al mismo proceso, hay 7.

En cuanto a la integración de Notarías, hay 8 integradas en Barranquilla y 1 en soledad, todas a nivel de consulta de nombre; pueden observarse en la Tabla No.73. A nivel de la incorporación de los notarios dentro del programa se observa una importante dificultad en la convocatoria y motivación de los notarios.

Tabla No. 72: Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Barranquilla

Tabla No. 73: Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Barranquilla

### 4.6.5. Centros de Atención Empresarial

Barranquilla cuenta con dos Sedes y dos Puntos de atención, que prestan todos los servicios para constituir empresa, mostrados en la Tabla No.74. El estado actual de estos CAE’s según Barranquilla puede observarse en la Tabla No. 75. Debe tenerse en cuenta, al igual que en las demás ciudades, que las sedes que no han tenido cambio en su adecuación física es porque no la han necesitado para establecer el CAE, no porque no se ha hecho o porque hace falta.

En la evaluación se observaron los siguientes aspectos a tener en cuenta especificados en la Tabla No. 76, y que se mencionan a continuación:

- Ventanilla Única: 4. Se separan las ventanillas CAE de las demás de la Cámara.

- Web: 4. Falta implementarlos y ofrecer algunos servicios de forma virtual. Hace falta incluir los dos servicios involucrados con Notarías. (http://caes.camarabaq.org.co/).

- Call Center: 1. No hay Call Center.

Tabla No.74: CAE’s en Operación en Barranquilla

Tabla No. 75: Estado Actual de Cada CAE según Barranquilla

Tabla No. 76: Situación Encontrada CAE’s Evaluados en Barranquilla

Tabla No. 77: Atenciones Mensuales en CAE’s de Barranquilla

Atenciones en cuanto a consultas de homonimia; CIIU; Asesoría para conocer el programa y los trámites;  requisitos de entidades gubernamentales en CAE norte

Tabla No. 78: Número de Empresas Creadas en Barranquilla Durante la Vigencia del Programa en Comparación con una Época anterior Equivalente

Se observa un crecimiento del 2% en el periodo de mayo a diciembre del año 2003 en comparación  con el año 2002.

### 4.6.6. Reducción de Costos

Tabla No. 79: Costos Reducidos para el Empresario en Barranquilla

Se obtuvo una reducción de 3.86% en los costos de creación y constitución de empresas.

### 4.6.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional

Las Tablas No. 80, 81, 82 y 83 describen las capacitaciones hechas en Barranquilla, los convenios realizados con propósitos CAE, las estrategias desarrolladas para mejorar el acceso a la información de creación y constitución de empresa, y los sistemas de divulgación implementados.

Tabla No. 80: Capacitaciones de Barranquilla

Tabla No. 81: Convenios Realizados con Propósitos CAE en Barranquilla

Tabla No. 82: Estrategias Desarrolladas en Barranquilla, para Mejorar el Acceso a la Información sobre Creación y Constitución de Empresa para los Empresarios

Tabla No. 83: Sistemas de Divulgación y Publicidad Implementados en Barranquilla

## 4.7. CARTAGENA

### 4.7.1. Estado de los 17 Trámites y Conceptos de Creación  y Constitución de Empresa

La Tabla No.84 muestra la situación encontrada de los trámites en la evaluación de Cartagena. Los aspectos a resaltar en los que se observó alguna inconsistencia, son los siguientes

- Suscripción de Minuta y Protocolización de Escritura: 2. Estos trámites aún no se hacen de forma virtual, por el inconveniente de las plataformas tecnológicas de las entidades de en Cartagena. Sin embargo, se observaron avances en cuanto al desarrollo del Aplicativo En Ambiente Web, desarrollado por el Programa para ser utilizado por las Notarías e implementado por los usuarios, en donde se maneja el esquema 3 en 1, así: 1.)Consulta de nombre, 2.)Protocolización de minutas, 3.) Remisión de escrituras.

A su vez, el 29 de abril/04, se realizó una capacitación a las notarías con el Ingeniero que desarrolló el aplicativo.

- Inscripción en Registro Único de Proponentes e Inscripción de Libros de Comercio: 4. Aún no pueden hacerse de forma virtual y debe irse hasta la Cámara para hacerlos.

- Consulta de Marca: 4, presenta el mismo inconveniente de las demás ciudades.

- Concepto de Uso de Suelo, Sanitario y Bomberos: 4,  presenta el mismo inconveniente que las demás ciudades en cuanto a la exigencia del concepto por parte de entidades externas.

- Consulta de Uso de Suelo: aunque se le asignó un 5, debe tenerse presente que la consulta de uso de suelo es una situación  muy particular en Cartagena, en la que debe trabajarse para hacerse de manera automatizada como refuerzo para la sostenibilidad del programa.

Debido a la plataforma tecnológica, la información de geo-referencia no puede jalonarse desde planeación. La idea es prestar el servicio de consulta sin tener que desplazarse hasta la Secretaría de Planeación Distrital. En Cartagena se optó por traer a un funcionario de planeación a cada CAE y equiparlo con lo necesario para prestar el servicio. El funcionario entonces, tiene su puestito en el CAE, con sus mapas pegados en la pared, sus folletos y sus manuales de referencia. Allí directamente se consulta el uso de suelo.

Esta opción se tiene mientras adecua el nuevo sistema de tecnología que permita la integración institucional. Hay que darle mucho crédito a esta recursividad, porque es un gran ejemplo: inclusive sin tecnología y en condiciones mínimas, puede dársele un buen servicio a los empresarios; definitivamente la consulta de suelo se hace en CAE, a su manera, pero se hace.

Tabla No.84: Situación Encontrada de Trámites y Conceptos de Creación y Constitución de Empresa

### 4.7.2. Tiempos de Tramitación para Creación y Constitución de Empresa en Cartagena

Tabla No.85: Tiempos de Tramitación Actuales

Actualmente, la constitución de empresa como persona natural tarda 2 días desde que se entregan los papeles en ventanilla (2 días se demora el envío y recepción de información de DIAN, Secretaría de Hacienda y Planeación; aún no se hace automáticamente.). Para persona jurídica son 5 días, desde la consulta de nombre en Notaría.

### 4.7.3. Contactos para Creación y Constitución de Empresa

Tabla No.86: Contactos Actuales de Creación y Constitución de Empresa en Cartagena

### 4.7.4. Entidades Involucradas en el Proceso de  Creación y Constitución de Empresa con Respecto a los 17 Trámites

A nivel de información y asesoría, hay 5 entidades integradas al sistema. A través de funcionarios se brinda asesoría de orden legal, empresarial, tributaria y de información de Usos de Suelo. Se puede pedir la radicación de la solicitud de Registro de Marca y de Antecedente Marcario con destino a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Falta que se de pieza de información que especifique lo que sigue después respecto a cada entidad (no se encuentra esta información  en forma de volante, ni en Web). No se tiene bien definida la información disponible sobre qué más debe hacerse con cada entidad (posibles registros, permisos y/o licencias según el caso).

Con trámites integrados al mismo proceso, hay 9 de las 10 entidades, tal como puede observarse en la Tabla No. 87

En cuanto a la integración de Notarías, todas las Notarías en la Ciudad de Cartagena (seis)  se encuentran integradas a nivel de Consulta de Nombre, a través de un programa de “acceso remoto” instalado en cada una de ellas, mientras se instala el de aplicativo Web. La tabla No. 88, muestra las notarías integradas de Cartagena.

Tabla No. 87: Integración de Entidades en el Proceso Actual de Creación y Constitución de Empresa en Cartagena

Tabla No.88: Notarías Integradas al Proceso de Creación y Constitución de Empresa en Cartagena

Las notarías están integradas sólo a nivel de consulta de homonimia, se presentan avances en los aplicativos y en las capacitaciones de las mismas para la integración de suscripción de minuta y proticolización de escritura

### 4.7.5. Centros de Atención Empresarial

Cartagena cuenta con dos CAE’s que prestan todos los servicios para constituir empresa, relacionados en la Tabla No.89. El estado actual de estos CAE’s según Cartagena puede observarse en la Tabla No. 90

En la evaluación se observaron las siguientes inconsistencias mostradas en la Tabla No. 91, se mencionan a continuación:

- Web: 4. El contenido de programa de simplificación de trámites SÍ está en una página diferente a la de la Cámara, aún faltan servicios por ofrecer de manera virtual.  Existe un link “Gestiones de Creación, Constitución y Legalización” donde aparecen otros dos links “Persona Natural” y “Persona Jurídica” que aún no funcionan (no habilitados). (www.cae.cccartagena.org.co)

- Volante: 2. No se cuenta con volantes actualizados y coherentes con el proceso de constitución de empresa actual, sin embargo se observó un avance ya que se cuenta con el diseño de los mismos.

- Call Center: No hay Call Center.

Tabla No.89: CAE’s en Operación en Cartagena

Tabla No. 90: Estado Actual de Cada CAE según Cartagena

Tabla No. 91: Situación Encontrada CAE’s Evaluados en Cartagena

Tabla No. 92: Atenciones Mensuales en CAE’s de Cartagena

Tabla No. 93: Número de Empresas Creadas en Cartagena Durante la Vigencia del Programa en Comparación con una Época anterior Equivalente

Cartagena presenta un crecimiento del 32% en el número de empresas creadas en los años 2002-2003, comparados con los años 2000-2001 (se comparan periodos de 2 años: enero de 2000 a diciembre  de 2001; con enero de 2002 a diciembre de 2003.)

### 4.7.6. Reducción de Costos

Otros Costos se deben a Copias y a Certificados. Se observa una reducción del 1.8%.

Tabla No. 94: Costos Reducidos para el Empresario en Cartagena

### 4.7.7. Fortalecimiento y Promoción Institucional

- Capacitaciones: a la fecha, Cartagena ha realizado capacitaciones del programa en general (¿Qué es el proceso de Simplificación?, ¿En qué consiste?, Alcance, Ventajas, etc.) y capacitaciones especificas según funciones y grado de integración (por ejemplo, capacitación en consulta de nombre para notarías). Se han hecho capacitaciones tanto a funcionarios CAE, como a funcionarios de entidades como la CC, Notarías, DIAN, SIC, entre otras.

Las capacitaciones realizadas hasta le fecha pueden observarse en la Tabla No. 95. En total, en Cartagena, se han capacitado 160 personas.

- Convenios: la especificación de convenios se plantea en la Tabla No. 96.

Tabla No. 95: Capacitaciones de Cartagena

Tabla No. 96: Convenios Realizados con Propósitos CAE en Cartagena

Tabla No. 97: Estrategias Desarrolladas en Cartagena, para Mejorar el Acceso a la Información sobre Creación y Constitución de Empresa para los Empresarios

Tabla No. 98: Sistemas de Divulgación y Publicidad Implementados en Cartagena

# 5. MEDICIONES INTERNAS DEL SISTEMA CAE

## 5.1. Indicadores de Calidad Medidos del Sistema CAE y Mediciones Hechas de la Satisfacción del Cliente

En este punto es importante resaltar que de las seis Cámaras participantes sólo la ciudad de Cartagena no está certificada ISO 9000, las demás cuentan con la certificaron de procesos y/o de calidad y manejan sus indicadores propios, en cuanto a calidad y satisfacción del cliente,  estos son utilizados para definir acciones sobre los procesos de cada Cámara en especial, y no existen unos indicadores nacionales unificados y definidos para el programa CAE como tal.

Desde la evaluación intermedia se evidenció esta deficiencia y se presentó la recomendación a la Unidad Ejecutora Central de analizar el tema en detalle, y coordinar con la Unidades Ejecutoras Locales la tarea de definir indicadores de gestión e indicadores de calidad específicos para el programa.

Estos indicadores deberían ser la herramienta básica para poder tener un panorama global del desarrollo y cumplimiento de metas del Programa y poder así tener un apoyo en la toma de decisión, bien sea que arrojen resultados que impliquen hacer una reorientación parcial o dar continuidad a las políticas del mismo.

De esa recomendación realizada por la evaluación intermedia y puesta en marcha por la UEC y las UEL’s, partió un ejercicio interesante, que apoyado en la experiencia adquirida con la certificación de los procesos internos, logró algunos resultados interesantes.

Estos indicadores son el principio de una medición a la gestión hacia la calidad, que se podrían mejorar mediante la estandarización a nivel nacional que permita una comparación entre las UEL´s y así mejorar continuamente.

A continuación la descripción del trabajo desarrollado por cada UEL y luego se presenta la propuesta elaborada por la U E C.

### 5.1.1. Bogotá

- Satisfacción del Cliente:

  - Servicios utilizados en pantalla

  - Apoyo de Personal en consultas de Pantalla

  - Frecuencia de uso de pantalla

  - Tiempo de respuesta de Pantalla

  - Tiempo en fila para uso de pantalla

- Calidad

  - Calidad de la información

  - Reprocesos

  - Cantidad de servicios prestados (Matriculas)

- Tiempos

  - Fila (Espera de Digiturno)

  - Consulta (Información y Especializada)

  - Ventanilla

### 5.1.2. Medellín

- Satisfacción del Cliente

  - Definición de perfil de usuarios CAE

  - Instalaciones físicas

  - Oportunidad (# Servicios Atendidos / # Tramites Solicitados (T=24 horas))

  - Pertinencia (# Total Inscripciones – Devoluciones / # Total Inscripciones)

- Calidad

  - Calidad de la información. (Asesoría punto información y Especializada)

  - Tiempo (Espera en fila, Ventanilla)

  - Calidad (# Total Inscripciones – Certificados corregidos / # Total Inscripciones)

  - Reprocesos

  - Virtualidad (Cantidad de consultas virtuales)

  - Cantidad de servicios prestados (Matriculas, Consultas personalizadas)

- Tiempos

  - Fila (Espera de Digiturno)

  - Consulta (Información y Especializada)

  - Ventanilla

Observación

Presento grandes avances en la medición de indicadores de calidad específicos del sistema CAE y de la satisfacción del cliente CAE.

### 5.1.3. Cali

- Satisfacción del Cliente

  - Instalaciones físicas

  - Mejoras de servicio

  - Evaluación de tiempos

- Calidad

  - Tiempo (Espera en fila, Ventanilla)

  - Calidad (# Total Inscripciones – Certificados corregidos / # Total Inscripciones)

  - Reprocesos

  - Virtualidad (Cantidad de consultas virtuales)

  - Reclamos

  - Cantidad de servicios prestados (Matriculas, Consultas personalizadas)

- Tiempos

  - Fila (Espera de Digiturno, Ventanilla)

  - Consulta (Información y Especializada)

### 5.1.4. Bucaramanga

- Satisfacción del Cliente

  - Quejas y reclamos

- Calidad

  - Cantidad de servicios prestados (Matriculas, Consultas personalizadas)

### 5.1.5. Barranquilla

- Satisfacción del Cliente

  - Instalaciones físicas

  - Contenido de formularios

  - Atención en información personalizada

- Calidad

  - Reprocesos (Concepto y motivo)

  - Cantidad de servicios prestados (Matriculas, Consultas personalizadas)

Observación

Tiene diseñado y estructurado el BSC para CAE.

### 5.1.6 Cartagena

No tiene ningún Indicador definido para el programa, manejan solamente los indicadores de cámara, que no permiten tener mayor control sobre el proceso especifico del programa, C&C.

## 5.2. Propuesta de Indicadores de Calidad para el Sistema CAE Hecha por la UEC

La UEC, contrató un estudio para definir los indicadores de calidad para el CAE, que a juicio del grupo evaluador, es bastante coherente con la recomendación de la evaluación Intermedia. El documento completo se encuentra en el Anexo No. 23.

Sería deseable que esta propuesta fuera aplicada por las UEL.

# 6. EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA

## 6.1. Efectividad

La efectividad del programa se analiza en cuanto al cumplimiento del Objetivo General y Objetivos Específicos iniciales del proyecto. Para esto se evaluaron, a su vez, las Metas e Indicadores de Cumplimiento fijadas por la Coordinación Central del Programa, como guía para el alcance de los objetivos.

- Indicadores de Cumplimiento para Seguimiento del Desarrollo del Proyecto,  Determinados por la Dirección del Programa

La dirección del programa definió un conjunto de indicadores para evaluar el desarrollo del programa y determinó metas concretas para cada uno. Estos indicadores se dividen en dos categorías: Indicadores de Resultado e Indicadores de Impacto, que se describen en la Tabla No.99.

En contraste con el Objetivo General inicial, para los Objetivos Específicos  se definieron indicadores de seguimiento concretos.

En cuanto a los Objetivos Específicos del programa, se considera que los indicadores y metas definidas han sido adecuados y suficientes, ya que guardan una relación directa y pertinente con los mismos.

Se hace énfasis también, en el manejo de la estandarización para fijar adecuadamente los indicadores, estandarización necesaria para evaluar con equidad los logros del programa en todas las ciudades. En este aspecto, la Coordinación del Programa hizo un muy adecuado trabajo, fijando parámetros concisos, concretos, detallados y específicos, como lo demuestra por ejemplo la definición de parámetros básicos para el montaje de los CAE’s, que integra y prevé variables sobre las que no se tienen control. El ejemplo concreto de la definición de metas a cumplir en el montaje de los CAE’s es el siguiente:

Considerando que los CAE’s se establecerán en las sedes de las Cámaras de Comercio de las ciudades, se definieron los siguientes objetivos, metas y parámetros básicos de montaje que deben, cumplir todos los CAE’s que se establezcan (teniendo en cuenta la autonomía que tienen las Cámaras en cuanto a permitir cambios y que Sedes como la de Cartagena, por ejemplo son patrimonio nacional)

- Adecuación

- Tecnología

- Elementos de Montaje Básicos

- Otros Elementos de Montaje

Los indicadores demuestran que se han cumplido los Objetivos Específicos del programa, las metas concretas que se han obtenido con respecto a estos objetivos se especifican en la Tabla No. 100 y 101 (metas obtenidas a Mayo 10 de 2004).

Tabla No.99: Indicadores de Resultados Definidos por la Dirección del Programa

Tabla No.100: Indicadores de Resultado

Tabla No.101.: Indicadores de Impacto

## 6.2. Eficiencia

La eficiencia del programa se establece en cuanto a la capacidad y habilidad que se tuvo a la hora dar cumplimiento a la premisa “En un solo sitio, un solo trámite en un solo contacto” y al impacto social y económico que ha tenido el programa en el desarrollo del país y concretamente en su sector empresarial.

### 6.2.1. Logros concretos del programa: Simplificación

- Reducción de Formularios y Documentos

A la hora de creación de empresa, los empresarios enfrentaban dificultades como la falta de coordinación e intercambio de datos entre las entidades públicas, lo que causaba el diligenciamiento de múltiples formularios ante diferentes entidades con información duplicada.

Se creó un único formulario (Carátula Única Empresarial con su Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades) que sustituye los siguientes formularios y documentos:

    - Formulario para solicitud del NIT

    - Formulario para solicitud de RUT

    - Formulario para inscripción RIT

    - Carta de Notificación de Apertura de Establecimiento

    - Formulario de solicitud de consulta de nombre

    - Formulario de solicitud de consulta de marca

    - Formulario de solicitud de concepto de uso de suelo

    - Carta de solicitud de concepto de Bomberos

    - Carta de solicitud de concepto sanitario

- Trámites Externos Integrados a CAE’s

    - Asignación NIT y RUT

    - Registro Único de Proponentes

    - RIT

    - Notificación Apertura Establecimiento

    - Consultas: Consulta de Marca, Consulta de Nombre, Consulta de CIIU, Consulta de Uso de Suelo

### 6.2.2. Impacto Económico y Social para el País

La Simplificación de Trámites contribuye en la competitividad del país al facilitar la formalización de los negocios, estimular la creación de nuevas empresas, reducir los costos de transacción y contribuir a la lucha contra la corrupción.

- Creación de Empresas, Generación de  Empleo

Según los datos suministrados por las UEL’s, en promedio se crearon aproximadamente 101.192 empresas en estas 6 ciudades en el año 2002, y 107.801 empresas en el año 2003, lo que indica un crecimiento del 7%.

Este crecimiento en la creación de empresas repercute directamente en la generación de empleos.

- Reducción Costos

En una sola ventanilla el empresario puede realizar, en promedio, 15 de los 17 trámites requeridos para constituir una empresa, lo que ha reducido los costos de diligenciamiento (desplazamientos, compra de múltiples certificados, fotocopias, entre otras). A su vez, como se mostró anteriormente, hubo una importante reducción de sobre costos en cada ciudad; en promedio se hizo una reducción de sobrecostos del 16%.

- Atención de Usuarios

Desde el inicio de operaciones, los CAE’s han recibido un importante número de usuarios que han requerido alguno de los servicios actualmente prestados en las sedes. El flujo de atenciones ha aumentado considerablemente. Según lo reportado, para el mes de febrero de 2004, Medellín tuvo un promedio de atenciones en su sede principal, de 14.758 usuarios; Cali ha tuvo 6.097 atenciones en su sede principal y Cartagena realizó 2.400 atenciones en su sede principal.

Estas atenciones mensuales se refieren al número de usuarios que se atienden en materia de asesoría, información, consultas, tanto presencialmente, telefónicamente o en línea.

# 7. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD

## 7.1. Presupuesto

El detalle de la ejecución presupuestal del programa es la siguiente:

Las acciones identificadas tomadas para asegurar la sostenibilidad financiera del programa son las siguientes:

La implementación del programa ha sido exigente a nivel de puesta en marcha e inicio de la operación, sin embargo a nivel de mantenimiento el programa no demandará altos recursos.

Para prever la continuidad del programa las Cámaras de Comercio han proyectado la función de CAE junto con la del RUE que actualmente lidera Confecámaras. Sin duda al delegarlo en esta entidad se puede anticipar que hacia futuro el programa tendrá un nivel de sostenibilidad y que muchos de los servicios podrán expandirse e incluso incorporar nuevos trámites al sistema.

Es muy importante precisar y definir el plan de negocios que permita a Confecamaras dimensionar los costos de mantenimiento del programa, con el propósito de que la viabilidad financiera futura no esté en riesgo, así como la minuciosa definición de el alcance operacional del programa para asegurar que no quedarán elementos sin asegurar en el proceso de entrega del programa.

En cada una de las Ciudades se han tomado acciones concretas para buscar la continuidad del programa. En el Anexo No. 25, se podrá ver el detalle de los informes de sostenibilidad de cada una de las ciudades. En síntesis, en Cartagena, la Cámara de comercio y la alcaldía han estado estructurando modelos de cooperación con el fin de darle continuidad al programa y así asegurar la permanencia del mismo. En Barranquilla, la alcaldía adoptó el programa mediante convenio como programa de la Alcaldía. En Bucaramanga, la cámara de comercio decidió darle continuidad a la función de simplificación antitrámites y en entrevista con los Evaluadores comunicó que la persona encargada de coordinar la función local iba a recibir una propuesta para que continuara en la función. En Bogotá, la función ha sido delegada en la vicepresidencia de Operaciones y se percibe por el nivel de ejecución que en el futuro el programa perdurará. En Medellín, el compromiso para con el programa continuará una vez culmine la vigencia actual del programa y seguirá asumiendo la función con los recursos humanos y internos de la Cámara. Cali ha mostrado el interés de proponer nuevos programas orientados a incorporar nuevos trámites sectoriales y a extender la cobertura del programa en regiones cercanas. Igualmente ha catalogado la simplificación de los trámites como un área estratégica de gestión para la Cámara en el contexto de los planes futuros a desarrollar.

Esta claro que existen otros componentes como el tecnológico, en el que se sugiere tener en cuenta permanentemente las necesidades de interacción de los sistemas de información, pues si bien hoy en día a pesar de existir diversidad de plataformas tecnológicas se ha podido mantener un esquema de intercambio permanente, hacia futuro es vital contemplar esta variable para que no obstaculice tanto la permanencia del programa como la ampliación en el número de trámites integrados al sistema.

## 7.2. Convenios Suscritos

La sostenibilidad actual del programa se basa en convenios suscritos con cada una de las entidades relacionadas. Aunque esta situación ha permitido generar un marco de cooperación y de visualización de valores agregados concretos, depende en buena manera de la continuidad de las voluntades de las partes. Es poco probable que el programa se termine por alguna motivación de voluntades dado que las mismas entidades involucradas son las principales beneficiadas al ver que la formalización aumenta así como la evasión se reduce por este sistema. Por otra parte la relación con el BID continuará siendo un motor que motive un renovado compromiso para con el programa de Simplificación de Trámites.

La carencia de la ley Antitrámites no deja de ser un vacío jurídico importante aunque es de resaltar que a pesar de su no existencia se han alcanzado logros muy importantes a nivel de fusión, eliminación y simplificación de trámites a nivel nacional.

Lo importante es que Confecámaras al asumir las funciones delegadas del programa mantenga un espíritu vigilante y proactivo en cuanto a mantener  voluntades de participación asi como continuar en el ejercicio de influenciar los esfuerzos que se realizan en torno a la ley antitrámites.

Además del apoyo que proporcionará Confecámaras en el marco del programa RUE en su labor de coordinación de proyección de las iniciativas de simplificación de trámites, todas las ciudades deben tener dentro de las cámaras un responsable por la continuidad de la ejecución y ampliación de los servicios del programa, este punto es importante, pues esta demostrado que las cámaras de comercio tienen un poder de convocatoria suficiente para garantizar la continuidad del mismo.

## 7.3. Capacitación y Difusión

En cuanto a la sostenibilidad del programa es necesario fortalecer decididamente los componentes de divulgación y de capacitación. En general en las ciudades con la excepción de Medellín, la calidad de la información que se suministra es deficiente, contradictoria e inconsistente. Los componentes de difusión necesitan ser revisados mejorados y promovidos.

Los niveles de exigencia en la medición de la capacitación no pueden ser laxos. Es necesario revisar la calidad de la capacitación y los mecanismos de medición de la misma.

Lo inquietante de esta situación mas allá del componente informativo es el nivel de adopción real de CAE incorporado dentro de las Cámaras de Comercio.

## 7.4. Logros y Compromiso

El nivel de logros alcanzado a nivel nacional es impactante y en alto grado son consistentes, salvo por situaciones puntuales en cada una de las ciudades. Llama la atención que el nivel de ejecución se aceleró en los últimos meses previos a la evaluación. Posiblemente el hecho que cada Cámara de Comercio tuviera desconocimiento pleno en cuanto al alcance de los compromisos adquiridos con el BID en el marco del convenio, pudo haber incidido en la demora para la consecución de resultados. Sin embrago es importante recalcar que en las ciudades cuyo compromiso fue decidido desde un comienzo, esta situación fue fácilmente solucionada.

Para asegurar la proyectabilidad del programa en cuanto a cobertura e integración de nuevos trámites al sistema es importante hacer un nuevo llamado a renovar decididamente el compromiso institucional para con el programa de simplificación de trámites.

## 7.5. Operatividad del Programa

En un futuro muy cercano, el proceso de creación y constitución de empresa se inicializará desde las notarías en el momento de la protocolización de las escrituras. Por tal motivo es importante mantener conciencia de la necesidad de enfatizar en el componente de capacitación y divulgación desde las Notarias pues será allá donde el empresario en el momento de la inicialización del proceso de creación demandará información veraz, oportuna y precisa.

La sostenibilidad se ve afectada directamente, por los cambios de administraciones y la rotación de personal en las entidades involucradas, para evitar este problema, debe existir un compromiso institucional y tener este programa como parte de los planes de desarrollo de los municipios y departamentos, además de un constante apoyo y seguimiento, que le permita a todas y cada una de las entidades y al ciudadano mismo, medir la gestión de estas entidades.

A la fecha el componente de divulgación se ha estructurado desde los CAE’s y no ha integrado las notarias. Es vital incorporar estas entidades dentro del proceso.

Se percibe con positivismo la actitud y compromiso de la Superintendencia de Notariado y Registro en cuanto al compromiso con la tecnología buscando integrar no sólo el proceso de creación y constitución sino también el proceso de registros públicos.

Por otra parte durante la evaluación se pudo constatar que los Notarios han mostrado alguna disposición en integrarse al sistema pero continúan con una expectativa de tener algún tipo de participación en los recaudos que se deriven del registro de empresas. Casos aislados de algunos notarios que han identificado un valor agregado en integrarse al sistema, sumado a su decidida participación en el montaje del programa, han comenzado a reflejar una diferenciación con sus usuarios y hacia futuro serán ellos mismos quienes comenzarán a hacer exigible este tipo de servicios integrados. Cabe anotar que la iniciativa asumida por estos notarios ha encontrado un nivel importante de obstáculos que gracias a su compromiso se han podido superar.

Igualmente será importante evaluar los requerimientos operativos y funcionales que requerirían las notarías para que hacia futuro se buscara una manera de viabilizar su incorporación al sistema y no quedaran vacíos estructurales que lo imposibilitara.

## 7.6. Decretos que Respaldan el Programa

Tal como se mencionó anteriormente, para cumplir con la primera fase de la meta fijada para los conceptos de Bomberos, Sanidad y Uso de Suelo (eliminación legal del concepto), se observó lo siguiente:

- Bogotá: en Bogotá ninguno de los conceptos tenía fundamento legal antes del programa, por lo que no hubo necesidad de expedir decretos que los eliminaran. Sin embargo, para el concepto de Uso de Suelo el Alcalde Antenas Mockus expidió una resolución eliminando su exigencia para la creación de empresa. Para los conceptos de Bomberos y Sanidad se hicieron acuerdos de no exigencia.

- Medellín: existía fundamento legal de los conceptos de Uso de Suelo y de Bomberos. Para eliminarnos se hicieron acuerdos con norma haciendo una redefinición de procesos.

- Cali: ningún concepto tenía fundamento legal y aún no se ha expedido ningún decreto ni norma para abolir su exigibilidad. Como se mencioné anteriormente, es la ciudad que más problemas presenta con éste aspecto de conceptos.

- Bucaramanga: Bucaramanga tenía fundamento legal que respaldaba los tres conceptos. Se han eliminado los de Sanidad y Uso de Suelo con decretos, pero no se ha podido eliminar de ninguna forma el de bomberos.

- Barranquilla: los tres conceptos tenían fundamento legal. Se expidió decreto para eliminar los tres.

- Cartagena: los tres conceptos tenían fundamento legal. Se expidió decreto para eliminar los tres.

# 8. LECCIONES APRENDIDAS

Cuando se evalúa un programa de la magnitud y alcances del presente, con la ventaja que da el saber lo que ya pasó, resulta fácil y cómodo criticar sobre lo que debería haberse hecho. Somos concientes que muchos de las lecciones aprendidas, son el fruto del trabajo de un equipo comprometido con su objetivo, que buscó en la práctica la mejor forma de alcanzar los resultados.

Estudiaremos las lecciones aprendidas siguiendo esta estructura:

- Gobierno Corporativo

- Entorno

- Estrategia

  - Tecnología.

  - Comercial y Marketing.

  - Operaciones.

  - Personal.

  - Financiera.

- Estructura Interna.

- Sistemas de Dirección

  - Comunicación

  - Motivación

Gobierno Corporativo

Quizá la principal dificultad que tuvo el Programa fue la ausencia de un gobierno corporativo que pudiera establecer políticas de carácter general que todos se comprometieran a  superar los distintos intereses particulares.  Esto no quiere decir que se debería haber desconocido las características propias de cada región ni la autonomía de las distintas Cámaras participantes, pero si que se debían haber superado ciertas divergencias que se presentaron.

Otro caso es el de las distintas plataformas tecnológicas que se desarrollaron para soportar el programa; sin bien no se puede decir que haya alguna claramente inferior a las demás, sí es cierto que el alto costo de desarrollar varias, se habría podido obviar, al igual que la dificultad de comunicación que generó este proceder.

En contraste con lo anterior, evidenciamos que un hecho que generó molestias en todas las Cámaras participantes, fue el nombramiento de un Director General del Programa, que a su vez era el Director de Bogotá; esto, no sin razón, genera molestias por su tinte centralista y afecta el desarrollo del Programa en la capital, pues a cambio de un director de tiempo completo se tiene uno de medio tiempo. Adicionalmente, esto genera suspicacias y le resta autoridad al Director

En general el Programa evidenció la falta de un grupo autónomo que dirigiera el Proyecto, con potestad para nombrar y remover miembros del equipo ejecutor, y de recompensar por metas alcanzadas.

Otro punto hace referencia al alcance del Programa, por momentos fue tan amplio que amenazó con desdibujarse y convertirse en un objetivo inalcanzable.

Creemos que estas cosas se habrían obviado o mitigado si hubiera existido inicialmente un ente de Gobierno.

Entorno

El desarrollo del Programa se vio afectado por la caída de la Ley Antitrámites, pero de haber sido aprobada, es posible que hubiera creado otros problemas al Programa debido a que la redacción final no era del todo satisfactoria.

Naturalmente el proceso de hacer las leyes es democrático y corresponde al Congreso, pero el Programa y sus integrantes podrían haber tenido un papel más activo en su desarrollo.

De igual manera muchas de las entidades del Estado y municipales, participaron en el Programa más por su voluntad, que por las indicaciones claras de un ente superior. Así, vimos entidades ampliamente comprometidas, con un esfuerzo que trascendió el cambio de administración municipal y otras cuya participación fue poco más que marginal.

La vinculación de los notarios al programa ha sido una de las actividades más complejas y difíciles de lograr. Algunos de ellos han mostrado interés y compromiso pero no se puede generalizar la existencia de compromiso en ellos. Así mismo el rezago tecnológico es muy importante y que sin duda ha dificultado la incorporación de estas entidades al sistema. Por otra parte el decidido interés reflejado por la Superintendencia de Notariado y Registro ha servido como facilitador para que este proceso de vinculación se inicie.

Estrategia

La estrategia del programa fue general y no tuvo en cuenta las particularidades de cada una de las ciudades en lo relacionado con capacidad de aporte, compromiso, estructura tecnológica e incluso procesos y procedimientos internos.

Tecnología

Comentábamos más arriba la posibilidad de haber ahorrado dinero en sistemas de información a la vez que se aumentaba la comunicación. En general el desarrollo de las distintas plataformas fue muy desigual, afectando parcialmente al Programa.

Aunque el Programa es mucho más que sistematización, también es cierto que ésta es una ayuda invaluable en su aplicación, y todo lo que se hubiera podido hacer en simplificar este paso habría repercutido favorable y sensiblemente en el resultado a evaluar dentro de la ejecución del programa.

Comercial y Marketing

El Programa debería y habría podido tener una mejor difusión. Aunque el cambio en el proceso de constitución de empresa ha sido, como hemos visto, dramático, esto no ha sido percibido en su totalidad por los empresarios ni por el público en general. En la evaluación intermedia se realizó una encuesta que mostró que esto.

Uno de los propósitos del Programa es el de estimular una cultura de cumplimiento de las normas, a través de la reducción de trámites innecesarios, y la de fomentar una relación de confianza y control posterior, entre el Estado y el ciudadano. La difusión en medios masivos ha sido relativamente escasa y en ocasiones inexacta todo lo cual afecta seriamente este propósito.

Operaciones

En la evaluación intermedia planteamos lo que a nuestro juicio era una falencia del Programa, que era la no medición de las variables críticas del proceso CAE. Las Cámaras de Comercio participantes controlan sus procesos, y son casi en su totalidad certificadas en calidad; sin embargo, y quizá por lo mismo, el CAE no podía en ese momento ser independizado del todo, de los demás procesos.

Un tema concreto que encontramos fue que aunque todos los procesos internos de los CAE’s funcionaran adecuadamente, y aunque el sistema estaba diseñado y podía funcionar con los tiempos y la precisión pedida, en la práctica no siempre se cumplía esto, debido a los errores que cometían los empresarios al diligenciar los formularios. Adicionalmente, y en un problema que está por corregirse, la homonimia seguía siendo un problema importante, debido a que la consulta de nombre sólo se podía hacer a nivel local. Todo esto sumando llevó a que en la práctica se presentara un número significativo de reprocesos y demoras no contempladas.

En el tiempo trascurrido entre esa evaluación y esta, muchas de esas variables se han medido, con lo que se han podido detectar y corregir los principales problemas.

El principal logro ha sido incluir los errores del empresario dentro del proceso, y hacerse partícipes de su disminución, a través de capacitación del usuario, atención personalizada, formularios fáciles de diligenciar y medición constante.

Personal

Una de las principales dificultades que puede tener un proceso de cambio de esta naturaleza es la resistencia por parte de las personas que pueden sentir que su puesto de trabajo se encuentra en peligro. La dirección del Programa actuó con prudencia en este caso logrando trabajar con las mismas personas, sin reducción de puestos de trabajo, y por el contrario, enriqueciendo el trabajo de muchos funcionarios.

Sin embargo esto no está exento de problemas; algunos funcionarios sencillamente no se supieron adaptar al cambio y otros, aunque interesados, se les dificulto realizar con propiedad sus nuevas labores. Los cambios constantes, en especial por las distintas normatividades de las entidades participantes y por algunos cambios en el Programa, llevaron a que en los empleados hubiera confusión y procesos de aprendizaje difíciles de asimilar. Todo esto se ve aun reflejado en la desigual información que encuentra el usuario en los ‘call centers’ y ventanillas de información.

En general creemos que uno de los problemas más extendidos es el de la desigual capacitación del personal. Sobre este punto se ha trabajado con intensidad, y se sigue haciendo, por lo que creemos que va a ser finalmente corregido, pero esto no debe llevarnos a desconocer que se han presentado inconvenientes y que quizá con un gobierno mejor estructurado desde el principio, esto hubiera podido disminuirse.

Financiera

La dificultad que uno podría ver a este nivel es cierta relación de dependencia que se genera por los aportes del BID que lleva a que algunas entidades consideren que sin el aporte económico sostenido del Banco en programa no puede seguir.

En este sentido debería establecerse con anticipación y claridad los recursos financieros que garantizarán la continuidad del programa.

Estructura interna

En la Evaluación intermedia se solicitó que las cámaras pensarán en la forma en cómo sería conformada la estructura interna, después de que el BID dejará su participación, y además de que las personas operativas contratadas por el programa finalizaran su actividad.

Todas las Cámaras tienen una estructura pensada, que a futuro llevará el programa, pero que depende de la estrategia de cada Cámara, así:

Si una Cámara decidió que el programa continuará dado el alcance de las relaciones que debe seguir manteniendo, está será una división dentro del área de operaciones. Su principal función estará en los detalles de coordinación con las demás entidades (Notarios, Hacienda, Gobierno Municipal, Planeación, Empresarios, Entidades de Control, etc.) porque queda mucho por hacer.

Si  una cámara ha definido que no tiene sentido el nombre, porque Cámara es CAE y RUE, y las actividades del CAE son nuestras competencias; por lo tanto, queda en manos del VP de operaciones, sin más tareas que las usuales porque son las mismas. El lobby que se debe continuar ya se encuentra estructurado en la misma  dependencia o en otras de la cámara y al más alto nivel, con lo cuál no tiene sentido hacer más estructuras.

Si una cámara ha definido que aunque el CAE es lo mismo de la actividad central, pero el mantener el nombre establece un diferencial y los usuarios pueden acudir de una manera más activa. Se encuentra la misma estructura anterior pero sin que desaparezca el nombre.

Como se ve, los modelos no son únicos sino distintos y particulares, una muestra más de la forma independiente en que el programa se desarrollo en cada ciudad.

Sistemas de dirección

- Comunicación

Comentábamos ya los problemas derivados de la falta de un gobierno corporativo; estos problemas se reflejaron, aunque en menor medida, en los procesos de comunicación interna.

- Motivación

El mismo hecho de haber concebido que el programa se apoyaría en los empleados ya existentes, ha podido llevar a no prestar la suficiente atención al tema de incentivos. Cuando en alguna de las ciudades participantes se medió el tiempo en ventanilla y los errores por cajero, se pudo establecer metas e incentivos para quien lograra mejorar su desempeño.

Igualmente, al enriquecer la tarea se puede presentar el problema de una alta motivación inicial que después decaiga al no ser reforzada.

# 9. CONCLUSIONES

Terminábamos la evaluación anterior haciendo un análisis de lo que llamamos efectividad, entendida como el cumplimiento de los propósitos últimos del Programa. Queremos cerrar esta evaluación repasando uno a uno los objetivos analizados en aquella oportunidad, a la luz de lo encontrado en esta evaluación final.

Comencemos con los objetivos específicos primero:

- “Minimizar los pasos, diligencias, requisitos legales y plazos de tramitación, que debe atender todo empresario para formalizar sus actividades productivas”

En su propósito de reducir al mínimo los pasos para la creación de empresa, el Programa se enfocó en los 17 pasos ya descritos, logrando una reducción muy significativa del tiempo y los contactos necesarios, llevando este parámetro a niveles cercanos a los mejores prácticas internacionales.

Queda incluso la duda de si se justificaría invertir más en procurar disminuir este tiempo, dado que las mejoras posteriores serán, por el momento, muy costosas en relación con el beneficio que pueden ofrecer.

Por el contrario, existen muchos otros procesos (diferentes a los que eran objeto de este Programa) en los que aun son evidentes demoras y contactos innecesarios que podrían (deberían) ser objeto de programas similares a este.

- “Conformar centros de atención empresarial (CAE’s) en seis ciudades de Colombia (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín).”

Este objetivo se cumplió completamente, y si hacemos referencia al número propuesto y finalmente desarrollado, la meta se supero varias veces y en todas las ciudades participantes.

Naturalmente, en algunos CAE’s aun es posible mejorar ciertos aspectos (como lo hemos comentado en su momento), pero la efectividad del servicio que prestan ha trascendido la labor de creación de empresa, algo que empieza a ser reconocido por los usuarios de las Cámaras.

- “Facilitar la integración de empresas del sector informal al proceso formal de desarrollo de actividades mercantiles.”

En términos absolutos el objetivo se ha cumplido a cabalidad, al punto de que podría decirse que en las ciudades participantes, ya no existe la disculpa de la informalidad, por la dificultad de inscribir la empresa.

Sin embargo, ateniéndonos más al espíritu que a la letra, este es un objetivo muy ambicioso, tanto difícil de lograr como de evaluar.

Las razones de la informalidad son muchas, y de estas, el problema de la inscripción, era sólo uno, y no el más importante. El empresario informal percibe como problemas mayores, el pago de impuestos y la inscripción de los empleados en la Seguridad Social.

Por otra parte, por su misma naturaleza, la informalidad es difícil de medir, al igual que es difícil evaluar el impacto real que sobre este punto tuvo el Programa. Sin embargo es evidente que el exceso de trámites, el costo, el tiempo perdido, eran contribuyentes de este problema, y estos han sido obviados.

Consideramos que este Programa ha sido un paso decidido y útil en la dirección correcta.

- “Mejorar el acceso de los empresarios a la información sobre los trámites a seguir.”

Decíamos de este objetivo en la evaluación intermedia, que si bien se había logrado, faltaban varias cosas por hacer. Hoy vemos con satisfacción que la gran mayoría de éstas, fueron ya fueron hechas.

Actualmente el empresario tiene varias fuentes de información rápida y eficiente: Internet, ‘call centers’ y atención personal en los CAE’s. Esta información es veraz y útil, y al momento de la evaluación, los funcionarios de las Cámaras la entregaban con amabilidad y diligencia; es frecuente que los funcionarios de información ayuden al empresario a entender el funcionamiento del sistema, la Internet o el “ratón” del computador. Esto no quiere decir que aun no se cometan ciertos errores al dar información, o que, por la misma dinámica del proceso, no se requiera continuar en los esfuerzos de capacitación, pero el contraste con la situación inicial es evidente y favorable.

Sin embargo es importante recordar que este componente es altamente sensible y frágil, en el sentido que mantener la calidad en la prestación de un servicio exige del renovado compromiso y gerenciamiento permanente de los procesos y del recurso humano vinculado al sistema.

Un punto que creemos ha sido resuelto de manera satisfactoria es el de la asesoría; como sabemos, las Cámaras no deben dar asesoría al empresario, pero éste, de alguna manera la requería al entrar en contacto con el CAE. Actualmente se ha logrado delimitar claramente la “asesoría” (entre comillas) permita y la no permitida. Al empresario se le puede asesorar sobre los pasos que debe hacer, la forma correcta en que debe buscar la información y el diligenciamiento adecuado de formularios. Toda esta información no compromete a la Cámara ni la aparta de su razón de ser, sino al contrario. Sigue siendo claro que las Cámaras no pueden decidir por el empresario o asesorarlo sobre como debe conducir su empresa. Para poner un ejemplo, al acudir a un CAE se recibe toda la información sobre cómo debe inscribirse una sociedad limitada, lo que un funcionario de la Cámara no dice, es si una sociedad limitada es la forma jurídica más adecuada para lo que el empresario quiere hacer. Los CAE’s cuentan, además con un grupo jurídico al que puede acudirse, si así se requiere.

Adicionalmente la información a la que se tiene acceso ha crecido sustancialmente; un ejemplo de ello es el acceso a las bases de datos de uso de suelo o de nombres registrados.

Analicemos ahora, el objetivo general del proyecto, que es:

- “Promover una relación más eficiente y transparente entre las empresas, la administración pública y las entidades privadas que les prestan servicios relacionados con su registro y formalización.”

Creemos que este objetivo se ha cumplido y que sus alcances son mayores a los previstos originalmente. La razón de ello es el efecto multiplicador que sobre todos los organismos involucrados, ha tenido el Programa. Veamos de qué forma.

Sin querer desconocer que las Cámaras se encuentran en un continuo proceso de mejora, consideramos que la puesta en funcionamiento de los CAE’s, con todo lo que esto implicó, llevó a extender la cultura de servicio al usuario, de agilidad mayor en el servicio y de información amplia y oportuna. Un ejemplo patente de esto, es el manejo dado a la tradicional “crisis” que se presenta en la última semana de marzo, cuando se vence el plazo de la renovación de matrícula. Este año, las Cámaras respondieron con una agilidad extraordinaria, reduciendo sustancialmente el tiempo de atención y evitando recurrir a largas jornadas extras.

La administración pública también se ha visto favorablemente afectada de varias maneras. Para muchos funcionarios públicos, el Programa fue la forma adecuada de trabajar para beneficiar realmente al ciudadano de una manera sostenida; el contacto con los miembros del equipo del Programa, les proporcionó un estímulo adicional en su trabajo, y los sistemas los liberaron de ciertas tareas rutinarias que podían hacerse más eficientemente con buenos sistemas de información. El cruce de información y su fácil análisis, ha concentrado las tareas del funcionario más en temas vitales que en operativos, y la observación de resultados concretos ha aumentado su motivación.

En todo esto las Cámaras han jugado un papel muy importante; prueba de ello es lo sucedido en la transición de las administraciones municipales, que se presentó a pocos meses de concluir el Programa. Las Cámaras lograron sensibilizar a los candidatos sobre la importancia del Programa de Simplificación de Trámites, y una vez elegidos actuaron con celeridad para que los traumatismos de la transición fueran mínimos; hoy encontramos funcionarios que han sido corroborados en sus cargos por las nuevas administraciones, en parte por su conocimiento y actitud ante el Programa.

Los usuarios, es decir, los empresarios, también han sentido el cambio, y por lo tanto serán agentes que propenderán porque estos logros se mantengan y profundicen. Serán, a su vez, más sensibles a las propuestas en este sentido.

Aparte de estos objetivos explícitos, estudiamos nosotros tres objetivos implícitos; estos son:

Disminuir los costos en los trámites de creación de empresa

Efectivamente los costos han bajado como resultado de la simplificación de algunos tramites, aunque los costos de creación no son tan significativos para el empresario como los otros generados por la formalización.

Esta disminución de costos no significa necesariamente menores ingresos para los entes participantes, dado que se presentan ahorros en los procesos internos y el número de empresas ha aumentado, al igual que la calidad de la información.

Contribuir a mejorar la competitividad del país.

Son muchos factores que afectan la competitividad de un país, pero en lo referente a constitución de empresa, Colombia ocupaba un mal lugar. Hoy esta situación ha cambiado, ya que nos encontramos cerca de los mejores estándares mundiales, aunque desafortunadamente hasta el momento eso no se ha reflejado en las evaluaciones internacionales por tratarse de un desarrollo nuevo. En los informes del 2005 esto será evidente.

Disminuir la corrupción.

Este es otro objetivo amplio, de largo plazo y difícil de medir. Sin embargo, es evidente que la información transparente, el cruce de la misma entre las distintas entidades y la facilidad para realizar los trámites, afecta positiva y significativamente a la disminución de la corrupción en el país

* * * * *

En conclusión, consideramos que el Programa ha sido efectivo, ha cumplido en su gran mayoría las metas propuestas y ha significado para el país un valioso progreso.

# 10. REFERENCIAS

MARCO LEGAL

Las siguientes son algunas de normas que regulan los trámites, en las entidades públicas, para asegurar una gestión administrativa eficiente, y transparente y para facilitarle al ciudadano la efectividad de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones frente al Estado:

Constitución Política de 1991 (artículos 83, 84, 209 y 333): establece el principio de la buena fe, el no poder exigir requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la función administrativa, de la actividad económica y la iniciativa privada.

Código Contencioso Administrativo (artículo 3o): establece que las actuaciones administrativas se desarrollarán con base en los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.

Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 (artículos 1o y 4o): establece el ejercicio del control interno de obligatorio cumplimiento en toda la estructura administrativa, mediante la elaboración, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, manuales de funciones y procedimientos.

Directiva Presidencial 02 de 05 de abril de 1994: define la política de gestión administrativa para documentar y formalizar los procesos y procedimientos.

Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995: suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la Administración pública.

Ley 489 de 1998 (artículo 18): establece la supresión y simplificación de trámites como política permanente de la Administración pública.

Directiva Presidencial 009 del 24 de diciembre de 1999: define los lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.

Directiva Presidencial 002 del 28 de agosto del 2000: presenta la agenda de conectividad como una política de Estado para masificar el uso de las tecnologías de información.

Decreto 1677 de 2000 (artículo 2o): relaciona las políticas de Administración pública formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en materias relacionadas con la aplicación de tecnologías administrativas. El artículo 19 orienta la política de simplificación de trámites con el apoyo de los comités sectoriales para el desarrollo administrativo y con la cooperación del sector privado.

Ley 863 de 2003 Cuenta Única Notarial (Artículo 64): Establece la Cuenta Única Notarial como cuenta matriz de recaudo de los derechos que por todo concepto deban recibir o recaudar los notarios en desarrollo de las funciones que les son asignadas por las leyes y reglamentos que regulan el servicio notarial y de registro de instrumentos públicos. La Cuenta Única Notarial será una cuenta bancaria que deben abrir los notarios a nombre de la notaría respectiva, en la cual depositarán todos los ingresos que obtenga la notaría con destino al pago de derechos por concepto del registro mercantil y el registro de instrumentos públicos, a la administración de justicia, a las cuentas o fondos especiales del notariado, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a los demás organismos públicos que deban recibir ingresos provenientes de los recaudos efectuados por los notarios.

Mediante esta cuenta, los notarios deberán hacer los pagos o transferencias a cada uno de los titulares de los ingresos recaudados, sin causar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). La cuenta se constituye exclusivamente para recaudar los ingresos de la Notaría y distribuirlos entre sus titulares y en ningún caso podrá usarse para hacer pagos o transferencias a titulares distintos a los aquí mencionados."

# 13. ANEXOS

ANEXO NO.1: FOTOS CAE’S BOGOTÁ

Sede Cedritos

Sede Salitre

Sede Centro

Sede Zipaquirá

ANEXO NO.2: FOTOCOPIA DE LOS CONVENIOS DE BOGOTÁ

ANEXO NO.3: PLEGABLE Y VOLANTES DE BOGOTÁ

ANEXO NO.4: FOTOS CAE’S MEDELLÍN

Información Visual Sede Centro

Consulta de Uso de Suelo

Terminales de Autoconsulta Sede Unicentro

ANEXO NO.5: PLEGABLE Y VOLANTES MEDELLÍN

ANEXO NO.6: SOPORTE DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN MEDELLÍN

ANEXO NO.7: FOTOCOPIA DE LOS CONVENIOS DE MEDELLÍN

ANEXO NO.8: FOTOS CAE’S CALI

Sede Centro

Asesoría Especializada Sede Centro

ANEXO NO.9: PLEGABLE Y VOLANTES CALI

ANEXO NO.10: FOTOCOPIA DE LOS CONVENIOS DE CALI

ANEXO NO.11: FOTOS CAE’S BUCARAMANGA

Información Visual Sede Centro

Terminal de Autoconsulta Sede Cabecera

Información Visual Sede Cabecera

ANEXO NO.12: PLEGABLE BUCARAMANGA

ANEXO NO.13: SOPORTE DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN BUCARAMANGA

ANEXO NO.14: FOTOCOPIA DE LOS CONVENIOS DE BUCARAMANGA

ANEXO NO.15: FOTOS CAE’S BARRANQUILLA

Sede Norte

Sede Centro

ANEXO NO.16: PLEGABLE Y VOLANTE BARRANQUILLA

ANEXO NO.17: SOPORTE DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN BARRANQUILLA

ANEXO NO.18: FOTOCOPIA DE LOS CONVENIOS DE BARRANQUILLA

ANEXO NO.19: FOTOS CAE’S CARTAGENA

CAE II

Asesoría Especializada CAE I

ANEXO NO.20: PLEGABLE CARTAGENA

ANEXO NO.21: SOPORTE DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN CARTAGENA

ANEXO NO.22: FOTOCOPIA DE LOS CONVENIOS DE CARTAGENA

ANEXO NO.23: PROPUESTA DE INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SISTEMA CAE, HECHA POR LA UEC

DOCUMENTO PROPUESTA PARA LA INTEGRACION DE INDICADORES CAE.

1. ANTECEDENTES

Uno de los objetivos del Programa de Simplificación de Trámites para el Sector Empresarial ha sido el montaje del Sistema Centros de Atención Empresarial CAE bajo la idea de lograr que se trate de un servicio homogéneo a disposición de nuestros emprendedores. Lo anterior supone la existencia de mecanismos de medición comparables entre las 6 ciudades, de tal forma que sea factible extractar información estratégica de diferentes niveles que permitan medir y mejorar.

Las Cámaras de Comercio de las 6 ciudades participantes cuentan con indicadores asociados a sus sistemas de calidad e igualmente con datos estadísticos valiosos de su operación del día a día en temas de registros públicos y servicios. Sin embargo, sus enfoques son diferentes y no hacen viable su comparación ni su asociación directa con la operación CAE ya que ésta -si bien se integra a la operación misma de la Cámara- tiene un perfil propio.

La evaluación intermedia contratada por el BID, por su parte, evidenció la situación antes descrita y recomendó la integración de un conjunto de indicadores asociados directa y explícitamente a la operación CAE. Esto conllevó a la realización de un estudio para comparar los sistemas de medición de las 6 ciudades, encontrando la evidencia real de lo disímiles que resultan los mismos entre una y otra ciudad y por lo tanto, la dificultad para realizar comparaciones y por ende acciones de mejora que permitan el perfeccionamiento del sistema CAE en su conjunto.

El tema de unificar la medición es aún más pertinente si se tiene en cuenta que al tratarse de un naciente servicio es susceptible de perfeccionamiento y esto sólo se logra en la medida que sea monitoreado rigurosamente. En efecto, si bien hay una capacidad instalada muy adecuada que genera objetivamente a los creadores de empresa un beneficio real cumpliendo la consigna de “un solo día, un solo paso, un solo lugar, un unico contacto” hay todo un camino por recorrer en materia de calidad del servicio y ajuste de los grupos de trabajo a los nuevos esquemas de operación hasta lograr un servicio de excelencia.

Esto significa en últimas que aún cuando los sistemas de medición actuales responden muy satisfactoriamente a las necesidades de las Cámaras, demandan ajustes para dar respuesta a preguntas específicas orientadas al nuevo servicio CAE, que trae consigo incluso una visión interinstitucional del tema dada la propuesta de simplificación de trámites implementada.

Bajo la conciencia que es necesario contar con esta herramienta gerencial de medición y comparación en su conjunto, se presenta a continuación la propuesta técnica para que -sin afectar los sistemas de indicadores en marcha- se logre su adopción conjunta y puesta en marcha en las 6 Cámaras participantes a partir del 1 de julio de 2004, permitiendo de esta forma la generación de un primer reporte de la operación CAE correspondiente al semestre julio-diciembre de 2004.

2. FUNDAMENTOS

Lo que no se mide no es susceptible de mejora. Aún cuando se ha afirmado desde el principio que la operación CAE está inmersa en la operación misma de las Cámaras, es un hecho que el servicio CAE tiene una dinámica propia, en particular en el marco del Programa, donde el énfasis se ha dado en torno a un servicio concebidos específicamente para apoyar, facilitar y simplificar los trámites de creación de empresa.

Adicionalmente, se ha venido afirmando desde el diseño técnico de la propuesta de CAES que se trata de un esquema uniforme y estandarizado a nivel nacional, que -pese a ser operado independientemente por cada una de las Cámaras- debe contar con una única percepción del cliente respecto al servicio que recibe así como con tiempos de respuesta, servicios y productos que hagan posible hacer empresa “en un sólo día, un sólo paso, un sólo lugar, en un único contacto” independientemente de la ciudad que se trate.

Sin duda, una de las herramientas con que debe contar el futuro Gerente del Sistema Local CAE en cada una de las 6 ciudades, es un conjunto de mediciones y datos estadísticos que den respuesta a:

- Qué tan adecuado es el servicio que se presta?

- Qué tanto se están cumpliendo los tiempos de operación acordados?

- Cuáles son los estándares de calidad en términos de tiempo y calidad de los servicios en el marco del CAE?

- Cómo funcionan los 4 elementos del servicio CAE?

- Qué tan adecuada es la funcionalidad del CAE en su conjunto?

El criterio con que se desarrolla la siguiente propuesta busca en este sentido incorporar mediciones en los diversos niveles que permitan realizar agregados de orden nacional.

Dichos niveles obedecen a las necesidades específicas de medición en tres perspectivas: Por un lado, por supuesto, el nivel relacionado con los sistemas de calidad, por otro lado, una visión de impacto del Programa en el entorno y en la operación macro de la Cámara y un tercer nivel -en perspectiva micro- que permita contar con una visión de la operación del día a día, entendido como toda la traducción del servicio en una serie de elementos de interés porque retroalimentan a la Cámara sobre el servicio de cara al cliente (como pueden ser tiempos de espera, tiempos de atención, utilización de servicios virtuales, tiempos de respuesta) o nivel de utilización y demanda de los servicios (número de usuarios, etc.)

3. NIVELES

Se trata entonces de establecer mediciones en tres niveles para cada una de las 6 Cámaras que en su orden serían:

- Nivel Estratégico

- Nivel del Sistema de Calidad

- Nivel Operacional

3.1 Nivel Estratégico

Busca evidenciar y mantener un monitoreo sobre el impacto del Programa en el contexto en el que se desenvuelve la Cámara. Se trata de información con orientación al mediano y largo plazo que indaga sobre la forma como el servicio CAE se traduce directamente en temas como legalidad, consistencia de los registros públicos, unidad de información, ingresos etc.

3.1.1 Por qué es importante a medición a este nivel?

- Establece el impacto en indicadores y resultados macro

- Identifica los resultados de mediano y largo plazo que impactan a los objetivos originales del Programa

- Esclarece los beneficios institucionales que obtienen los diferentes estamentos involucrados en la estrategia de simplificación

3.1.2 Propuesta

Las Cámaras deben generar reportes anuales a partir de 2002 y hasta la fecha que reporten:

| ITEM | PERIODICIDAD | FORMULA |
| --- | --- | --- |
| 1. Relación empresas creadas vs. empresas renovadas | Anual | (Total de empresas nuevas que renovaron en año X+1) __________________ (Total de Empresas Creadas en el año X) |
| 2. Monto declarado de activos Para Personas Naturales * Para rangos estándar de activos Para Persona Jurídica * Para rangos estándar de activos | Anual | Total de activos declarados por las empresas nuevas en el año X _________________ Total de empresas nuevas en año X |
| 3. Monto de ingresos por Registro Mercantil 3.1 Monto de ingresos declarado por Persona Natural 3.2 Monto de ingresos declarado por Persona Jurídica | Anual | Indice Total de ingresos generados por matrículas de personas naturales en el año X Total de ingresos generados por matrículas de personas jurídicas en el año X |
| 4. Cancelaciones Anuales | Anual | Indice Número de cancelaciones de matrículas en el año X |
| 5. Empresas renovadas para cancelaciones | Anual | Total de empresas que realizaron renovación en año X para efectuar cancelación de matrícula _____________ Total de empresas que realizaron renovación en año X |
| 6. Ingresos por renovaciones |  | Indice Total de ingresos generados por renovaciones para efectuar cancelaciones de matrículas |

3.2 SISTEMA DE CALIDAD

Se sugiere realizar un ajuste al Sistema de Calidad de la Cámara correspondiente, de tal forma que realice la medición a los aspectos directamente asociados a CAE en la presente Fase, es decir, sobre los ítems específicos relacionados con Creación & Constitución de Empresas

3.2.1 Por qué es importante la medición a este nivel

- Institucionaliza los procesos derivados de la operación CAE

- Mantiene la medición el monitoreo desde la perspectiva del cliente CAE

- Jalona a la integración de los aspectos CAE en los sistemas certificados de calidad de cada una de las Cámaras

- Posiciona el concepto CAE a un alto nivel dentro de la organización

3.2.2 Propuesta

Se sugiere realizar ajustes únicamente sobre dos puntos de impacto directo en el cliente:

- Satisfacción del Cliente

Al respecto se propone la utilización de una encuesta estandarizada en las 6 Cámaras de Comercio que responda a los criterios de medición asociados a Calidad, Amabilidad, Infraestructura y Oportunidad que a la postre permita lo siguiente:

Dicha encuesta deberá realizarse sobre una muestra representativa de clientes CAE que hayan culminado la transacción efectiva de registro y evaluará la percepción sobre cada uno de los 4 elementos de servicio CAE es decir i) Información ii) Asesoría iii) Terminal de Autoconsulta y iv) Ventanilla

La propuesta de herramienta de medición correspondiente a este punto se estructurará y enviará de forma oportuna a las 6 ciudades para su aplicación y tabulación generando como resultado lo siguiente:

| ITEM | PERIODICIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| Satisfacción del Cliente CAE por Sede | Trimestral | Satisfacción del cliente respecto al servicio integral CAE (Porcentaje sobre calificación total) |

- Tiempos de Respuesta

Se sugiere introducir un ajuste a los mecanismos de captura de datos de tal forma que sea posible contar con la medición específica para dar respuesta a las preguntas sobre tiempos asociados a los procesos directamente relacionados con creación y constitución así:

| ITEM | PERIODICIDAD | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta en documentos de constitución de Personas Jurídicas | Trimestral | Total de personas jurídicas con cumplimiento en meta de tiempo de respuesta en período X _____________________ Total de personas jurídicas registradas en período X |
| Tiempo de respuesta en devolución de documentos | Trimestral | Total de personas jurídicas con cumplimiento en meta de tiempo de respuesta en devolución de documentos en período X _____________________ Total de personas jurídicas registradas en período X |
| Tiempo de respuesta para matrícula de establecimientos de comercio | Trimestral | Total de establecimientos de comercio con cumplimiento en meta de tiempo de respuesta en período X _____________________ Total de establecimientos de comercio matriculados en período X |
| Tiempo de respuesta para Registro Unico de Proponentes | Trimestral | Total de Registros Unicos de Proponentes con cumplimiento de meta en tiempo de respuesta en período X _____________________ Total de Registros Unicos de Proponentes en período X |

3.2.3 Errores

Se pretende especificar en detalle el número de errores que se generan como responsabilidad directa de la calidad del proceso al interior de la Cámara pero aplicado específicamente a documentos asociados a creación y constitución.

| ITEM | PERIODICIDAD | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
| Errores en registro de nuevas empresas | Trimestral | Número de constituciones y matrículas con errores imputables a la Cámara en período X ____________________ Número de constituciones y matrículas en período X |

4. Nivel Operativo

Busca monitorear la operación de la Cámara en el día a día específicamente para los procesos o servicios derivados el servicio CAE.

4.1 Por qué es importante medir en este nivel?

- Permite el mejoramiento continuo del servicio

- Retroalimenta el comportamiento de los procesos CAE en el día a día

- Da insumos sobre los factores críticos del servicio

- Monitorea el cumplimiento de estándares de calidad en el servicio

- Genera información para el gerente del Sistema Local CAE y su toma de decisiones de implementación del servicio

4.2 Propuesta

La propuesta es que cada una de las 6 Cámaras introduzca en sus sistemas automáticos de medición bien sea a nivel del asignador de turno, del DataWearHouse o de sus sistemas de registros (o manualmente si es el caso), aplicativos o instrumentos que permitan generar reportes periódicos de utilidad para la retroalimentación del servicio.

La propuesta es lograr la generación de reportes en la siguiente línea de datos:

| ITEM | PERIODICIDAD | INDICADOR | Mecanismo de medición | MEDIDO COMO: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personas filtradas en Punto de Información por cada Sede CAE | Mensual | Indice Número de personas filtradas en punto de información | Asignador de Turno | Total de turnos asignados para los servicios CAE (Se debe definir en el Menú del Asignador de Turno específicamente cuáles se consideran servicios CAE y todas las ciudades deben acoger las mismas opciones) |
| Personas atendidas a nivel de Asesoría por Sede CAE | Mensual | Indice Número de personas asesoradas en CAE | Asignador de Turno | Total de turnos asignados a Asesor Especializado por cada Sede CAE (Todos los Asesores deben contar con opción específica en el asignador de turno) |
| Personas atendidas a nivel de Terminales de Autoconsulta por Sede CAE | Mensual | Indice Número de personas usuarias de Terminal de Autoconsulta | i) Aplicativo de control de usuario instalado en Terminales de Autoconsulta o ii) Manualmente | Total de usuarios de Terminales de Autoconsulta por cada Sede CAE según la salida del aplicativo de control o según los registors manuales (varias ciudades realizan hoy mediciones manuales de usuarios de Terminal de Autoconsulta) |
| Personas atendidas en Ventanilla para trámites de creación de empresa por Sede CAE | Mensual | Indice Número de personas atendidas en Ventanilla Unica para servicios CAE | Sistema de Registros de la correspondiente Cámara | Sumatoria del total de transacciones de matrícula de persona jurídica, matrícula de persona natural y matrículas de establecimientos de comercio, inscripción de libros por primera vez y registro único de proponentes por primera vez (Se debe homologar en todas las ciudades qué servicios se entienden como servicios CAE) |
| Tiempo en espera para: i) Asesor Especializado | Mensual | Indice Tiempo promedio de espera para Asesoría Especializada en período X por Sede | Asignador de Turno | Reporte del Aplicativo del Asignador de Turno que establezca el promedio de tiempo de espera de los clientes entre la asignación del turno y la atención en Asesoría Especializada (Todas las Sedes CAE principales de las 6 ciudades cuentan con Asignador de Turno) |
| ii) Ventanilla Unica | Mensual | Indice Tiempo promedio de espera para atención en Ventanilla Unica en período X por Sede | Asignador de Turno | Reporte del Aplicativo del Asignador de Turno que establezca el promedio de tiempo de espera de los clientes entre la asignación del turno (o transferencia de cliente en caso de venir por Asesor Especializado) y la atención en Ventanilla para servicios CAE |
| Tiempo de atención para: i) Asesor Especializado | Mensual | Indice Tiempo promedio de atención en Asesoría Especializada CAE por Sede en período X | Asignador de Turno | Reporte del Aplicativo del Asignador de Turno que establezca el promedio de tiempo de atención de los clientes entre el llamado a turno y la terminación de la atención del Asesor para servicios CAE |
| ii) Terminal de Autoconsulta | Mensual | Indice Tiempo de Atención de usuarios del Terminal de Autoconsulta por Sede en período X | i) Aplicativo de control de usuario instalado en Terminales de Autoconsulta o ii) Manualmente | Reporte del Aplicativo desarrollado para Control de Usuarios que establezca el promedio de tiempo de atención de los clientes realizando las autoconsultas en los Terminales de Autoconsulta |
| iii) Ventanilla Unica | Mensual | Indice Tiempo de atención en Ventanilla Unica para Matrículas por Sede en período X | Asignador de Turno | Reporte del Aplicativo del Asignador de Turno que establezca el promedio de tiempo de atención de los clientes entre el llamado a turno y la terminación de la transacción efectiva para servicios CAE |
| Personas naturales creadas | Mensual | Indice Total de empresas creadas como personas naturales por Sede CAE en período X | Sistema de Registros de la Cámara | Total de matrículas asignadas a personas naturales |
| Personas jurídicas creadas | Mensual | Indice Total de empresas creadas como personas jurídicas por Sede CAE en período X | Sistema de Registros de la Cámara | Total de matrículas asignadas a personas jurídicas |
| ESAL creadas | Mensual | Indice Total de ESAL creadas por Sede CAE en período X | Sistema de Registros de la Cámara | Total de ESAL inscritas |
| Establecimientos creados | Mensual | Indice Total de establecimientos de comercio creados por Sede CAE en período X | Sistema de Registros de la Cámara | Total de Establecimientos creados |
| Personas que surten el Ciclo CAE | Trimestral | Total de empresas naturales, jurídicas, y establecimientos creados en período X que han surtido ciclo completo de creación de empresa ____________________ Total de empresas naturales, jurídicas, y establecimientos creados en período X | Encuesta específica de CAE (mencionada en el punto 2) aplicado a una muestra representativa | Una pregunta del cuestionario aplicado a la muestra representativa de empresas creadas establecerá si usaron los 4 elementos del servicio CAE y su tabluación permitirá inferir el porcentaje de usuarios que lo realizan |
| Aprovechamiento Unico Contacto | Mensual | Total de clientes que realizaron su matrículas simultáneamente con tramitación de Libros y RUP _________________ Total de clientes que realizaron matrículas de personas naturales, personas jurídicas y establecimientos de comercio por Sede CAE en período X | Sistema de Registro de la Cámara | Una salida del sistema que establezca las solicitudes de servicios simultáneos a una misma Matrícula Mcernatil |
|  | Trimestral | Total de Clientes que aprovecharon Unico Contacto en período X | Encuesta específica de CAE (mencionada en el punto 2) aplicado a una muestra representativa | Una pregunta del cuestionario aplicado a la muestra representativa de empresas creadas establecerá cuántas veces tuvieron que realizar desplazamientos para sus tramites de creación y constitución y si tuvieron información sobre la posibilidad del Unico Contacto. Se calculará el promedio de contactos y se determinará qué porcentaje realizó un Unico Contacto (aprovechando la infraestructura virtual) |
| Tiempo de respuesta al ciclo completo con los trámites integrados | Mensual | Indice Tiempo de respuesta entre la radicación de la solicitud en ventanilla y la obtención del primer certificado con NIT | Sistema de Registro de la Cámara correspondiente | Reporte del Sistema de la Cámara sobre tiempo entre la solicitud de la matrícula y la emisión de certificado con NIT asignado |
| Devoluciones Creación y Constitución por Sede CAE | Mensual | Total de documentos devueltos en trámires de constitución de empresa | Sistema de Registro de la Cámara correspondiente | Total de devoluciones ________________________________ Total de solicitudes de registro de nuevas empresas y establecimientos |

5. PLAN DE ACCION SUGERIDO

El Programa de Simplificación de Trámites es consciente de la importancia de lograr la institucionalización del mecanismo de medición en su conjunto y de la vinculación al Sistema de Gestión de Calidad en lo correspondiente. Sin embargo, la tarea recae fundamentalmente en las Cámaras para efectos de estudiar, retroalimentar, corregir y posteriormente avalar, acoger y poner en marcha la propuesta que se presenta.

A continuación se dan las líneas de tabajo básicas para continuar trabajando en este propósito:

5.1 OBJETIVOS

- Integrar los procesos CAE a los Sistemas de Medición y a Sistemas de Gestión de Calidad de las Cámaras participantes

- Lograr una estandarización de sistemas estadísticos y de medición que permitan la generación de agregados nacionales del servicio CAE en su conjunto

- Garantizar que los Gerentes Locales de los CAE y la entidad que asuma la administración del sistema CAE en su conjunto cuenten con fuentes de información que permitan el mejoramiento continuo y la práctica de benchmarking.

5.2 METAS

- Contar a 30 de mayo con la aprobación definitiva de la estructura de medición CAE en las 6 ciudades participantes

- Realizar a 15 de junio los ajustes, desarrollos, acciones de implementación y aplicativos del caso y realizar a 25 de junio las pruebas correspondientes en asocio con Confecámaras y el Programa de Simplificación de Trámites en su Fase Final.

- Iniciar a 1 de julio las mediciones estandarizadas en las 6 ciudades participantes que permitan a 31 de diciembre generar el primer reporte semestral de Servicio CAE.

5.3 ALGUNAS RESPONSABILIDADES

Para la implementación efectiva de la propuesta, es MUY URGENTE definir un Plan de Acción acorde con las metas trazadas en el ítem anterior y por supuesto su cumplimiento. Sin embargo, en aras de avanzar en la tarea a modo de sugerencia, se definen algunas de las repsonsabilidades  de las diferentes Areas que deben intervenir para lograr la implementación de la propuesta.

Por supuesto, al ser sólo una idea, se requiere la retroalimentación para establecer con claridad CUALES SON LAS DEMANDAS ESPECIFICAS (TECNOLOGICAS, OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, ETC) DE LA IMPLEMENTACION DE UNA PROPUESTA DE ESTA NATURALEZA, respuesta que sólo tienen las áreas responsables de las Cámaras. Es por tanto una tarea de las Cámaras en la cual se prestará todo el concurso por parte de la UEL y las UEC de cada ciudad.

De la Unidad Ejecutora Central

- Realizar la validación del documento con las instancias técnicas de la Cámara de Bogotá para contar con la versión final (Operaciones, Calidad, Planeación)

- Desplegar el documento a nivel de las ciudades y definir con las Unidades Ejecutoras Locales correspondientes los planes de trabajo para cumplir con los tiempos y metas definidos en el presente documento.

- Sustentar técnicamente el documento para lograr su plena articulación con las expectativas en términos de servicio CAE.

De las Unidades Ejecutoras Locales

- Desplegar el documento técnico propuesto ante las instancias técnicas de las Cámaras correspondientes

- Definir, poner en operación y monitorear el Plan de Trabajo para lograr aterrizar el documento técnico en la operación de la Cámara.

- Garantizar la funcionalidad de la propuesta a 1 de julio de 2004

De las la Entidad Administradora del Sistema que asuma después del Programa

- Definir el esquema de operación de los indicadores aplicados al Sistema Nacional CAE

- Establecer los estándares de la operación CAE y la forma como cada ciudad contribuye a su cumplimiento

- Implementar un sistema de control integral que mantenga el monitoreo de las mediciones adoptadas ciudad por ciudad

- Generar reportes agregados que permitan establecer la efectividad del servicio CAE a partir de las metas definidas nacionalmente

Del Alto Nivel de las Cámaras (Presidentes y Vicepresidentes)

- Retroalimentar y aprobar la propuesta que se presenta

- Aprobar la integración a los Sistemas de Calidad de la Cámara correspondiente

- Comprometer a las áreas operativas y de apoyo en la implementación del esquema dentro de los tiempos previstos

- Requerir reportes periódicos para la toma de decisiones de Alto Nivel que permitan el mejoramiento del servicio

De los Enlaces de Cámaras (Interlocutores de la UEL y responsable CAE al interior de la Cámara)

- Trabajar en conjunto con la UEL de la ciudad para establecer las responsabilidades de las áreas para la implementación de la propuesta y su cumplimiento dentro de los plazos trazados en las metas.

- Monitorear el cumplimiento de los compromisos de las Areas de acuerdo al Plan de Trabajo trazado

De las Areas de Sistemas

- Realizar o contratar los ajustes a los sistemas de registros para que efctúen las mediciones en los términos descritos en este documento.

- Realizar o contratar los ajstes a los sistemas de medición del asignador de turno

- Estructurar los modelos de reporte del caso que arrojen los datos previstos en el presente documento.

De las Areas responsables de Calidad

- Realizar el procedimiento definido por cada Cámara para institucionalizar la inclusión de los Indicadores previstos en el punto 3.2 del presente documento

- Definir el plan de acción asociado al sistema de calidad para iniciar las mediciones del caso en el tiempo previsto.

De las Areas responsables de Operaciones

- Realizar el procedimiento definido por cada Cámara para institucionalizar la inclusión de los Indicadores previstos en el punto 3.2 del presente documento

- Definir el plan de acción asociado al sistema de calidad para iniciar las mediciones del caso en el tiempo previsto.

De Directores de Sede y Responsables Servicio CAE

- Operacionalizar los sistemas de medición en las Sedes

- Mantener el monitoreo de los resultados periódico de los indicadores y mediciones para generar acciones correctivas al servicio

ANEXO No.24:  INFORMES DE SOSTENIBILIDAD DE LAS CIUDADES

- INFORME DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DE MEDELLÍN

En la reunión de focalización estratégica con los presidentes de las Cámaras de Comercio en la ciudad de Bogotá, se decidió que después de que se terminara el proyecto en junio 12 de 2004, se debía tener una órgano de administración del sistema CAE a nivel nacional utilizando el mismo esquema que se tiene actualmente para el RUE y que tendría como directriz el incremento en la cobertura del programa en dos sentidos fundamentales: Implementación del programa en otras Cámaras de Comercio del país y la inclusión de nuevos servicios en el CAE.

En lo particular, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia asumirá el manejo y administración de los CAE buscando, básicamente, mantener y mejorar los servicios que se presten en el momento de terminación del programa.  Para lo cual continuará con los gremios que participan del comité local antitrámites; propiciando la inclusión de nuevos servicios particulares para algunos sectores económicos importantes de la región.

Desde el punto de vista de los recursos, los CAE continuarán ejerciendo su actividad con recurso humano interno de la Cámara de Comercio de Medellín, puesto que ha sido la estrategia asumida por la entidad al seleccionar personal interno con el perfil y el conocimiento necesarios para atender la oferta de empresarios y los nuevos servicios, buscando además mejorar las posibilidades de asumir nuevas y mayores responsabilidades al recurso humano propio a través de la capacitación sobre los nuevos procesos.

Adicionalmente, el mantenimiento y la actualización de la infraestructura serán asumidos por la Cámara de Comercio de Medellín en lo concerniente a espacio físico, hardware y software en el aspecto del talento humano, dada la especialización de las funciones del personal interno en la orientación y acompañamiento al usuario en los diferentes trámites frente a la Cámara y demás instituciones, y al uso de la tecnología generada por la estrategia de virtualización de servicios instaurada por la Cámara y evidenciada en la implementación del programa en Medellín.

- INFORME DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DE CALI

Sostenibilidad Institucional:

El programa de Simplificación de Trámites en la Cámara de Comercio de Cali ha previsto su sostenibilidad institucional disponiendo la continuidad del equipo de la unidad local una vez termine la operación del BID.

La Cámara de Comercio ha considerado el tema de Simplificación de Trámites como un área estratégica y prioritaria para la organización. Además dentro de sus programas de expansión se encuentra el de brindar apoyo tecnológico y administrativo para las Cámaras del Suroccidente Colombiano en aspectos que incluyen la ampliación de cobertura del programa de Simplificación de Trámites.

Por otra parte, la Cámara ha manifestado su interés en la propuesta recomendada en la Visita de Inspección al proyecto en noviembre 4 de 2003, en el sentido de presentar un nuevo proyecto con cargo a los recursos del FOMIN el cual podría considerar componentes como: a) Incorporación de los trámites sectoriales y otros trámites empresariales al sistema CAE, b) Ampliación de la cobertura del programa para llegar a otras ciudades donde se concentren núcleos empresariales importantes y c) Plan de sensibilización, capacitación y acompañamiento a microempresarios informales para motivarlos a ingresar al sector formal de la economía, logrando igualmente un incremento en la utilización de los servicios CAE´s.

Sostenibilidad Financiera:

En relación con este aspecto se espera tener todos los procesos revisados, afinados y manualizados,  para estudiar la forma de financiar su costo total o parcial  en  forma de tasa o como se considere conveniente. Este estudio analizará la prestación actual de los servicios y la posibilidad de ampliarlos a otros trámites sectoriales y/o empresariales.

La Cámara ha asumido los costos actualmente como costos marginales que no han afectado la prestación de los servicios propios de la misma y en cambio se ha contribuido a mejorar la atención al empresario.

La consideración de estos beneficios permitirá como una de las opciones trasladar al  usuario el ahorro derivado de la reducción de contactos para adelantar uno o varios trámites, reflejados en costos de desplazamientos, tiempo invertido y beneficio económico al poder planear la duración de su gestión en el CAE y el resultado final si cumple con todos los trámites en la Ventanilla Unica.

- INFORME DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DE BUCARAMANGA

Sostenibilidad Institucional.

En Enero 20 de 2004 en reunión adelantada con los Presidentes Ejecutivos de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, los delegados de las Cámaras de Comercio de Cali y Medellín, junto con el Director Nacional del Programa y los Coordinadores de las seis (6) UEL´S que participan del programa se realizó una reunión de focalización estratégica con el fin de definir el futuro de los CAE´S y conocer las alternativas de Administración.

Se recordó la propuesta de la Consultoría, se analizó la experiencia de los CAE´S desde su funcionamiento al igual que el entorno actual interno y externo, concluyéndose que el sistema actual tiene una vocación Nacional, que se debe aprovechar las experiencias de los CAE´S que están funcionando en el país incluyendo los desarrollos tecnológicos para optimizarlos en las demás Cámaras que no participaron del programa.

En cuanto a la administración central del sistema se definió que lo haría Confecámaras al igual que lo ha estado haciendo a través del proyecto RUE donde exista un responsable a nivel Nacional y a su vez en cada Cámara de Comercio.

Sostenibilidad financiera.

La sostenibilidad financiera estará a cargo de Cámara de Comercio, la Alcaldía de Bucaramanga realizó un primer desembolso de $ 60 millones de pesos en 10 de Septiembre de 2002, se está gestionando un segundo desembolso de $ 60 millones para el segundo componente del programa, está la documentación completa y estamos esperando el desembolso respectivo. Para la administración del programa se tiene previsto un tercer aporte de $ 60 millones.

Para la implementación del programa por recursos de contrapartida local la Cámara de Comercio de Bucaramanga apalanco provisionalmente los recursos que le correspondían a la Alcaldía, hoy ésta contrapartida ha ejecutado el 100% del presupuesto previsto.

Las inversiones tecnológicas ( software y hardware) realizadas en los CAE´S indudablemente han mejorado la eficiencia en el proceso de creación y constitución de las empresas en Bucaramanga, ahora dicho proceso es más rápido y eficiente, redundando en beneficios de tiempos y costos para los empresarios por lo tanto estamos convencidos que los ingresos por matrículas se van a incrementar notablemente, además de los requerimientos que puedan llegar a adelantar las autoridades Municipales para la legalización de empresas o negocios existentes. Otra fuente de ingresos para la Cámara son los provenientes del registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Además pensamos que otra forma de mejorar el flujo de caja para la Cámara es mediante la disminución de los costos operacionales, ya que los abogados no tienen que hacer el estudio de nombre, pues el sistema lo hace automáticamente, la digitación de información debe disminuirse en la medida que se realice en el ambiente WEB de los diferentes aplicativos desarrollados (Notarias, matrículas, diligenciamiento de formularios) y el ahorro en el scannéo de imágenes como las escrituras.

- INFORME DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DE BARRANQUILLA

En la jornada de planeación estratégica efectuada el 20 de enero de 2.004 con los Presidentes y Directores Ejecutivos de las Cámaras ejecutora y coejecutoras (de acuerdo a recomendación Evaluadores BID), delegados de las Cámaras de Comercio de Cali y Medellín, el Director Nacional del Programa y los coordinadores de las UELs, se definió los lineamientos para la Gestión del Sistema CAE, y de conformidad con ello se estableció:

Respecto de la administración del sistema, se llegó al acuerdo que tal administración debería recaer en CONFECÁMARAS, para lo cual se dieron las siguientes directrices:

El órgano de dirección debe ser el mismo del RUE

Debe existir un coordinador ubicado en Confecámaras

Se debe consolidar el sistema y ampliar cobertura

Confecámaras debe garantizar un modelo de gestión que permita la consolidación del sistema de información, estandarización de procesos y definición de indicadores de Gestión

Visión del servicio desde la perspectiva de la calidad

Debe existir una Gerencia local en cada cámara

Consecución de recursos a nivel nacional, local y de cooperación multilateral

Imagen CAE unificada a nivel nacional

Establecimiento de un programa de difusión y sensibilización sobre los beneficios para la ampliación de cobertura

Mantenimiento y mejora de los convenios actuales con las entidades nacionales

Promover la expedición de una política de Estado sobre la simplificación de trámites

Dar soporte a las cámaras que lo requieran para la implementación del proyecto

Definir programas permanentes de sensibilización y capacitación para las entidades participantes y el sector privado.

Con base en las directrices antes expuestas, se establecieron unos compromisos y responsables para la implementación, así:

Se estableció que se  iniciaría el proceso de involucrar a Confecámaras en el programa y este proceso estará a cargo del  Dirección nacional del Programa.

En febrero de 2.004, se adelantó una reunión del Director del Programa con Confecámaras y próximamente se realizará una nueva reunión para definir temas puntuales en cuanto a recursos a dedicar.

En la parte local, en el mes de noviembre de 2.003 el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla determinó que la persona encargada de proyectar y Gerenciar el sistema CAE en la parte local sería la Dra. Virginia Gómez, Directora de Servicios Empresariales de la CCB. En este aspecto, se ha hecho trabajo de empalme entre la UEL y la Dra. Gómez Méndez para evitar traumatismos al fin del programa BID y con ella se  ha venido trabajando en el cierre de ciclos, optimización de procesos y mejora en el sistema CAE. Con la persona responsable a nivel local, se ha efectuado trabajo desde el año anterior de balance scord card (contratado por la CCB con recursos no imputables al Programa) y resultado del mismo ha sido que se incorporó el sistema CAE dentro de los servicios básicos de la CCB a cargo del área de servicios empresariales.    El estudio de balance al efectuar la MATRIZ DE PLANEACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES. PERSPECTIVAS/OBJETIVOS/INDICADORES/INDUCTORES/PROYECTOS recomendó para el mejoramiento del sistema y prestación eficiente de los servicios y lograr calidad ponderada de satisfacción: Documentar los beneficios y valores agregados con el funcionamiento efectivo del CAE. (Beneficio de la formalidad, la legalidad y la disminución de pasos); Documentar y evidenciar la creación, formalización y verdadero potencial de creación de empresas; Documentar y evidenciar los impactos en cancelación de negocios piratas, informales y de papel; Mercadeo estratégico y social de los servicios CAE; Efectuar la Caracterización, análisis de valor y documentación de los procesos y procedimientos del sistema CAE.  Igualmente, se recomendó  la realización de los siguientes proyectos: Apropiación, intervención y adopción del sistema CAE;  Construcción, análisis de valor, documentación de procesos  y estructura CAE;  Rediseño de la  estructura Organizacional e  Implementación de un sistema de planeación y gestión bajo el enfoque de dinámica de negocios. (planeación proacctiva y ejecución por proyectos).

A efectos de poner en práctica el estudio de balance scord card y en armonía con las metas del programa, se solicitó y obtuvo No Objeción Local para contratar el análisis de valor, documentación y caracterización de los procesos y procedimientos del sistema CAE y nos encontramos en el trámite de contratación a lugar. Igualmente, el contrato debe entregar como producto los indicadores a lugar pero para el efecto deberá previamente el programa diseñar los mismos y ponerlos en conocimiento y lograr la aceptación de las diferentes cámaras ejecutoras a efectos de lograr unos indicadores del sistema estandarizados que permitan la medición.

En la parte de sostenibilidad financiera, como arriba se anotó, se estableció en la reunión de Focalización estratégica que se coordinará la validación de estudios financieros para sostenibilidad y que se establecerá  un Plan de Negocios para presentar al Comité Directivo  CAE-RUE.

En la parte local, se está revisando el estudio de sostenibilidad financiera efectuado por la consultoría ECA-PROSOLUCIONES para Barranquilla y los trámites mapeados a fin de establecer cuales de ellos son susceptibles en un futuro de ser incorporados al sistema CAE generando ingresos para su proyección y sostenimiento.

ANEXO NO.25: DECRETOS EXPEDIDOS PARA ELIMINAR LA EXIGIBILIDAD DE LOS CONCEPTOS.

- Los 12 formularios mínimos anteriores eran: NIT; RUT; RIT; Registro Mercantil; Carta Apertura de Establecimiento; Consulta de Nombre; Consulta de Marca; RUP; Inscripción de Libros de Comercio; y Conceptos de Uso de Suelo, de Bomberos y  Sanitario.

- Los 3 formularios actuales son: Registro Único Mercantil y Anexo; RUP y Libros de Comercio. Barranquilla aún tiene formulario para Consulta de Uso de Suelo y Bucaramanga la Carta de Apertura de Establecimiento de Comercio (Pueden Observarse en el Anexo 24).

- Los costos eliminados se refieren únicamente a los sobrecostos (costos no permitidos) de creación y constitución de empresa (no se tienen en cuenta otros costos como transporte).

Entiéndase por concepto un certificado de visto bueno.

Fuente: Investigación del Ministerio de Desarrollo (The Regulation of Entry; National Bureau of Economic Research)

Ver Anexo No.1: Fotos CAE's Bogotá

Ver Anexo No.2: Plegable y Volantes de Bogotá

Ver Anexo No.3: Fotocopia de los Convenios de Bogotá

Ver Anexo No.4: Fotos CAE’s Medellín

Ver Anexo No.5: Plegable y Volantes de Medellín

Ver Anexo No.6: Soportes de las capacitaciones de Medellín

Ver Anexo No.7: Fotocopia de los convenios de Medellín

Ver Anexo No.8: Fotos CAE’s de Cali

Ver Anexo No.9: Plegable y Volantes de Cali

Ver Anexo No.10: Fotocopia de los Convenios de Cali

El 25 de Marzo de 2004 la Notaría Quinta prestó por primera vez este servicio a la empresa “Reforestadota Santander”.

Ver Anexo No.11: Fotos CAE’s Bucaramanga

Ver Anexo No.12: Plegable y Volantes de Bucaramanga

Ver Anexo No.13: Soporte de capacitaciones de Bucaramanga

Ver Anexo No.14: Fotocopia de los convenios de Bucaramanga

Ver Anexo No.15: Fotos CAE’s Barranquilla

Ver Anexo No.16: Plegable y Volante de Barranquilla

Ver Anexo No.17: Soporte de capacitaciones de Barranquilla

Ver Anexo No18: Fotocopia de los convenios de Barranquilla

Ver Anexo No.19: Fotos CAE’s Cartagena

Ver Anexo No.20: Plegable de Cartagena

Ver Anexo No.21: Soporte de las capacitaciones de Cartagena

Ver Anexo No.22: Fotocopia de los convenios de Cartagena

Objetivo General: Promover  una  relación  más  eficiente y  transparente entre las empresas, la administración pública y las entidades privadas que les prestan servicios relacionados con su registro y formalización.

Objetivos Específicos: 1)Minimizar   los   pasos,   diligencias,   requisitos legales y plazos de tramitación, que debe atender todo empresario para formalizar sus actividades productivas; 2)Conformar  Centros  de  Atención  Empresarial en seis ciudades de Colombia (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín); 3)Facilitar  la  integración de empresas del sector informal al proceso formal de desarrollo de actividades mercantiles;  4)Mejorar  el   acceso  de  los  empresarios  a  la  información sobre los trámites a seguir.

Ver Anexo No.24: Carátula Única y Formulario Adicional de las 6 Ciudades.

Ver Anexo No. 26: Fotocopia de los decretos y normas expedidos para eliminar la exigibilidad de los conceptos.