Documento Conceptual de Proyecto

Paraguay

Noviembre 2006

- Datos Básicos

| Título del proyecto: | Programa Escuela Viva II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | PR-L1017 |  |  |  |
| Fecha de ingreso al programa operativo: | 5 de mayo de 2006 |  |  |  |
| Equipo de Proyecto: | Jesús Duarte (RE1/SO1), Jefe de Equipo; Carlos Herrán (RE1/SO1); Rosina De Souza (LEG/OPR1); Gustavo Cuadra (COF/CPR); María Soledad Bos (RE1/SO1); y Claudia Pévere (RE1/SO1) |  |  |  |
| Prestatario: | República del Paraguay |  |  |  |
| Organismo ejecutor: | Ministerio de Educación y Cultura (MEC) |  |  |  |
| Plan de financiamiento: | BID: Total: | US$ US$ |  | 45.000.000 45.000.000 |
| PTI/SEQ: | SI/SI |  |  |  |
| Calendario tentativo de actividades: | Comité de Préstamos |  | 15 de marzo de 2007 |  |
|  | Aprobación por Directorio |  | 2 de mayo de 2007 |  |

- Marco de Referencia

- A.	La situación de la Educación Básica (EB) en Paraguay

  - El sistema de educación formal en Paraguay comprende desde la educación inicial hasta la superior. La EB obligatoria comprende la educación inicial (preescolar de un año) y tres ciclos de tres años cada uno (grados 1 a 9), a los que le sigue la Educación Media, no obligatoria, de tres años. La educación superior se desarrolla a través de universidades o instituciones de educación terciaria no universitaria.

  - La estructura de la matrícula en la educación básica (EB) se resume en el Cuadro II-1. Tres cuartas partes de la matrícula de la EB se concentra en los 2 primeros ciclos y el resto corresponde al tercer ciclo. En los dos primeros ciclos, la matrícula urbana y rural está igualmente distribuida. En contraste, en el tercer ciclo el peso de la matrícula urbana representa casi dos terceras partes del total. La educación indígena básica es casi en su totalidad rural.

- Cuadro II-1: Estructura de la Matrícula (2004)

| Matrícula | Total | Rural | Urbano | Público | Privado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB 1° y 2° ciclo | 929,478 | 51% | 49% | 84% | 16% |
| EB 3° ciclo | 316,369 | 36% | 64% | 81% | 19% |
| Escuelas Indígenas 1° a 3° ciclo | 16,936 | 93% | 7% | 100% | - |
| EB (1°, 2° y 3° ciclos) | 1,245,847 | 48% | 52% | 83% | 17% |
| Educación Media | 206,857 | 26% | 74% | 78% | 22% |

Fuente: MEC-DGPEC, SIEC 2004

  - El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) administra el 83% de la matrícula de la EB. El presupuesto del MEC representa alrededor de 20% del presupuesto nacional. La participación del presupuesto del MEC en el PIB experimentó un crecimiento importante, desde niveles inferiores al 3% del PIB a comienzos de la década de los 90s, hasta alcanzar un 4,9% del PIB en el año 2000. En los últimos años ha variado entre 3.5% y 4%. En cuanto a la composición del gasto, más del 90% del presupuesto de educación se destina a gastos salariales, proporción común para países con grado de desarrollo similar al Paraguay.

- Gráfico II-1: Porcentaje de niños que asiste a la escuela por edad y zona, 1995 y 2004

- Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH 1995 y EPH 2004

  - Durante los últimos diez años, Paraguay ha avanzado de manera importante en el acceso a la EB y en los años de escolarización de su población. El Gráfico II-1 resume los avances logrados en materia de acceso a la educación, por edad y por zona. Como muestran los datos de las Encuestas de Hogares, de 1995 a 2004 ha habido un progreso importante en la asistencia escolar y en la permanencia de los niños y jóvenes en las escuelas. Por un lado, se consolidó la asistencia escolar para los niños entre 7 y 12 años (prácticamente universal) tanto en las zonas urbanas como rurales. Por otro, se incrementó la de los estudiantes mayores de 13 años. El progreso allí fue más notorio en las zonas rurales: en 1995 sólo uno de cada tres jóvenes de 16 años de edad estaba en la escuela, mientras que en el 2004 ese porcentaje llega al 60%. La brecha urbano/rural continúa existiendo, pero ha comenzado a reducirse. En las zonas urbanas el porcentaje de jóvenes de 16 años que asiste a la escuela pasó de 65% en 1995 a 83% en el 2004, incremento menor que en las zonas rurales pero igualmente notable.

  - Paralelamente, el grado de escolaridad alcanzado por la población ha mejorado significativamente. Al analizar el grupo de edad de 20-25 años, que ha sido el beneficiario de las reformas, se observa que la situación ha mejorado significativamente en los últimos 10 años. En 1995, la escolaridad promedio de ese grupo era de 7,5 años (9 en zona urbana y 5,7 en zona rural). En el 2004, estos indicadores aumentaron a 9.3 años para el promedio nacional, 8 años para la zona rural y 10,5 años para la urbana. Estas mejoras de casi dos años de escolaridad media en una década se comparan muy favorablemente con el progreso educativo promedio en la región. Cifras comparativas en Latinoamérica han mostrado que típicamente toma una década  elevar la escolaridad promedio en un año.

  - Ha habido también variaciones en los indicadores de eficiencia interna (repitencia, retención y deserción). Lo más destacable es una disminución en las tasas de repitencia y deserción y, en consecuencia, una mejora de la retención en zonas rurales (Ver sección C). En términos de la variable de genero, los datos indican que ya no hay diferencias entre mujeres y hombres en las tasas de asistencia y permanencia escolar o en el nivel de escolaridad alcanzado en la población de 6 a 20 años.

- B.	 El Programa Escuela Viva I

  - El progreso alcanzado en la EB paraguaya se debe en gran medida a la consistencia y continuidad de su política educativa en los últimos 15 años. Desde principios de los noventas el país inició un profundo proceso de renovación de su sistema educativo que se formalizó, en el año 1996, con la elaboración de una estrategia a 25 años denominada “Paraguay 2020: Enfrentemos juntos el desafío educativo”. Este marco orientador incluía líneas de política para desarrollar un nuevo currículum, mejorar la gestión escolar, formación de docentes, expandir la infraestructura escolar, proporcionar recursos didácticos a las escuelas, y desarrollar programas específicos para poblaciones de alto riesgo.

  - Los planes de desarrollo educativo de los distintos gobiernos en los últimos quince años se han basado de manera consistente en la estrategia “Paraguay 2020”. El Banco ha seguido y apoyado de cerca la implementación de la estrategia a través de tres operaciones: el Programa de Mejoramiento de la Educación Primaria, aprobado en 1993 por US$59 millones; el Programa de Fortalecimiento de la Reforma Educativa en la Educación Escolar Básica, por US$44 millones, aprobado en el 2000; y el Programa de Apoyo a la Educación Preescolar, aprobado en 2003 por US$23,4 millones.

  - El Programa de Fortalecimiento de la Reforma Educativa de la Educación Escolar Básica (conocido como Programa Escuela Viva “Hekokatúva”) fue declarado elegible a inicios del 2001 y tiene programado su cierre para el segundo semestre del 2007. Su objetivo fue mejorar la calidad y equidad de la EB paraguaya, contribuyendo así a la disminución de la pobreza y al desarrollo del país. Específicamente pretendía: (i) mejorar los procesos pedagógicos y de gestión de en la EB; (ii) disminuir la desigualdad dentro del sistema educativo; (iii) mejorar el acceso al 3er ciclo; (iv) promover la participación de los padres en la escuela; (v) mejorar la formación inicial de los maestros; y (vi) fortalecer la gestión del MEC. A noviembre de este año se había desembolsado 84% de los recursos.

  - El Programa Escuela Viva ha sido uno de los más importantes instrumentos del MEC para avanzar en las metas de política de EB del país y ha contribuido de manera importante en mejorar los indicadores de acceso, permanencia y calidad de la EB descritos anteriormente. Con el Programa se ha mejorado la infraestructura y equipamiento de 670 escuelas rurales, se han distribuido 2.640 bibliotecas de aulas en las escuelas rurales y se ha entregado capacitación y material educativo en mil escuelas rurales y 150 urbanas. Adicionalmente, se han construido 381 escuelas del tercer ciclo, con 989 aulas, lo cual ha contribuido a la expansión de ese nivel educativo en el último periodo. El Programa ha creado además instancias de participación de maestros, alumnos, padres y directores en la toma de decisiones. Los padres participan en acciones conjuntas con los maestros y directivos a través de 150 Asociaciones de Cooperación Escolar (ACEs) organizadas y funcionando en las escuelas urbanas y otras mil en las escuelas rurales participantes. Se han creados además Equipos de Gestión Escolar (EGE) en los cuales se encuentran representados todos los actores de la comunidad escolar, creando así un clima institucional más participativo.

  - El modelo de gestión de Escuela Viva consta de 3 etapas. La primera, de sensibilización e inicio, tiene actividades de difusión del modelo, capacitación de los actores, organización de las instancias de gestión participativa (ACES y EGEs) y autodiagnóstico de las necesidades de las escuelas. La segunda, articulación y desarrollo de la gestión participativa, define consensuadamente los planes de mejoramiento escolar y es intensiva en capacitación y acompañamiento de la escuela. La tercera, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento, tiene talleres de consolidación de los contenidos pedagógicos y de la gestión, apoya la ejecución de los planes y realiza jornadas de evaluación y difusión de sus resultados.

  - Los indicadores de resultado del Programa Escuela Viva muestran una importante mejora en las tasas de retención y repitencia en el conjunto de las escuelas que participaron en el Programa (Cuadro II-2). La comparación entre los datos del 2000 y 2004 indica que la tasa de retención aumentó tanto en las escuelas rurales (aumenta en 3%) como en las escuelas urbanas (aumenta en 11,7%). Al mismo tiempo, la tasa de repitencia disminuyó tanto en las escuelas rurales (de 16% a 7%) como en las escuelas urbanas (de 12,5% a 6,3%).

Cuadro II-2: Indicadores de Resultado Programa Escuela Viva I

| Indicadores | Inicio Programa | Final Programa | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Escuelas rurales (1,000 escuelas) |  |  |  |
| Tasa de repitencia (1° y 2° ciclo) | 16,0 % | 7,0 % | - 9,0 |
| Tasa de retención (1° y 2° ciclo) | 82,0 % | 85,0 % | + 3.0 |
| Escuelas urbanas (150 escuelas) |  |  |  |
| Tasa de repitencia (1° y 2° ciclo) | 12,5 | 6,3 | - 6,2 |
| Tasa de retención (1° y 2° ciclo) | 59,0 | 70,7 | + 11,7 |

- Fuente: Cálculos propios en base a informes de avance del Programa Escuela Viva.

  - No se ha realizado aún una evaluación de los logros del Programa en las escuelas beneficiarias comparándolas con grupos de control. Dicha evaluación está programada para el primer trimestre del 2007 con datos de las pruebas del SNEPE del 2006. Sin embargo, un estudio realizado recientemente que compara los resultados de las pruebas de logro del 2000 y 2004 para las escuelas rurales que llevan participando en el Programa Escuela Viva por 3 años o más, con los resultados promedios para las escuelas del país, indica aumentos mucho mayores en los alumnos de las escuelas beneficiarias (ver cuadro II-3), y sugieren un efecto altamente positivo en las escuelas intervenidas por el Programa.

- Cuadro II-3: Diferencia de rendimiento en las pruebas de SNEPE entre escuelas beneficiarias del Programa y el promedio nacional (%)

|  | Comunicación |  | Matemática |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grado 3 | Grado 6 | Grado 3 | Grado 6 |
| Escuela Viva Rural (3 años de implementación) | 4,14 | 4,89 | 7,58 | 4,41 |
| Muestra Nacional | 1,8 | 1,9 | 4,1 | 2,3 |

Fuente: Pardo 2006

  - El Programa Escuela Viva I incluye además acciones específicamente destinadas a mejorar la oferta educativa para la población indígena. El Programa apoya 91 escuelas indígenas (30% de las escuelas indígenas del país) y beneficia a cerca de 2 mil alumnos. En éstas escuelas la lengua nativa se incorporó en el proceso educativo, los docentes indígenas recibieron capacitación, el currículo se ha ajustado en función de las características del grupo étnico, y se ha avanzado en la definición de los lineamientos generales del perfil docente indígena. Finalmente, el componente de formación docente del Programa también tuvo logros importantes: 31 Institutos de Formación Docente (IFD) han ejecutado proyectos de mejoramiento y adoptado prácticas de auto-evaluación que han resultado en ajustes en su gestión. Adicionalmente, los egresados de los IFDs muestran un leve mejoramiento en sus niveles de aprendizaje según mediciones del SNEPE.

- C.	Desafíos pendientes en la EB

  - A pesar de los importantes avances alcanzados en los últimos años en materia de acceso y de permanencia escolar, el país sigue enfrentando grandes desafíos. Entre ellos se destacan los siguientes:

  - Eficiencia Interna: Existen grandes diferencias entre las tasas de cobertura bruta y neta que indican que buena parte de los déficit de la EB están asociados con problemas de eficiencia interna. Esto se refleja en altas tasas de extraedad en todos los niveles educativos (Cuadro II-4). La extraedad se origina en la entrada tardía y la repitencia en los dos primeros ciclos, donde la tasa promedio para el país alcanza un 23% (18% urbano y 28% rural). El problema se agrava en el tercer ciclo, donde la extraedad afecta a uno de cada tres estudiantes en las zonas rurales y uno de cada cuatro en las zonas urbanas.

- Cuadro II-4: Tasas de Escolarización Bruta y Neta y Extraedad (2004)

| ###### Total | Escolarización |  |  |  |  | Extraedad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bruta (1) |  | Neta (2) |  | (1)/(2) | Rural |  | Urbana |  | Total |
| EB 1° y 2° ciclo | 115 | 97 |  | 1.19 |  | 28 | 18 |  | 23 |  |
| EB 3° ciclo | 80 | 54 |  | 1.48 |  | 34 | 23 |  | 27 |  |
| Educación Media | 53 | 36 |  | 1.47 |  | 36 | 22 |  | 26 |  |

  - La ineficiencia interna del sistema resulta en bajos índices de progreso escolar (ver Cuadro II-5). Las tasas de retención bruta (con repetitentes) indican que un buen porcentaje de alumnos sale del sistema escolar antes de terminar la EB: 18% en la zona urbana y 29% en la zona rural. Las tasas de retención neta indican que apenas la mitad de los niños terminan el sexto grado sin repetir ningún curso (44% en la zona rural y 62% en la zona urbana). Hacia final del tercer ciclo, la retención del sistema es mucho menor: en zonas urbanas sólo dos de cada tres alumnos completan el 9º grado, y sólo la mitad de éstos lo hace sin repetir; en las zonas rurales apenas 38% de los niños termina el tercer ciclo y solo 23% terminan la EB sin repetir. En promedio, se necesitan entre 13 y 14 años para producir un egresado de noveno grado lo que implica que el sistema consume un 45% más de los recursos que serían necesarios.

- Cuadro II-5: Progreso Escolar en EB (2004)

|  | Retención bruta (con repitentes) |  | Retención neta (sin repitentes) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urbano | Rural | Urbano | Rural |
| 6° grado | 82% | 71% | 62% | 44% |
| 9° grado | 66% | 38% | 48% | 23% |
| 12° grado | 49% | 22% | 35% | 13% |

- Fuente: Cálculo de Flujos en base a datos MEC-DGPEC, SIEC 2004

  - Calidad: Un estudio comparativo de los resultados de las pruebas del SNEPE entre el 2001 y el 2004 señala que los aprendizajes en comunicación y matemáticas en la EB han mejorado levemente. Para el grado 3, la diferencia entre estos años en los promedios de los resultados muestran un aumento del 1,8% para comunicación y 4,1% para matemática. En el caso del grado 6, la diferencia de promedios es de 1,9% para comunicación y de 2,3% para matemática. A pesar de estas mejoras, los valores promedios de las pruebas siguen siendo muy bajos. En el caso del grado 3, los valores promedios en el 2004 son de 54% para comunicación y de 58% para matemática. En el grado 6, estos promedios son del 60% para comunicación y de 63% para matemática. Estos valores demuestran que no se ha llegado a los valores esperados por los documentos de política del MEC que estipula deberían ser iguales o superiores al 70%.

  - Equidad: Las desigualdades en el sistema educativo paraguayo, tanto entre la población rural y urbana como entre el nivel de ingresos de las familias, siguen siendo significativas a pesar de los avances en el acceso y en la escolaridad. Como se aprecia en el cuadro I-6, la población rural tiene en promedio tres años menos de escolaridad que la urbana. Los hijos de las familias del quintil con mayores ingresos típicamente terminan 11 grados de educación, mientras los de las familias del quintil más pobre solo llegan a 7º grado.

  - Cabe destacar que las diferencias en escolaridad entre los niveles de ingresos son aún más marcadas que las existentes entre la población urbana y rural. Así, en las zonas rurales, la probabilidad de terminar el 6º grado es del 78% (frente a un 90% en zonas urbanas), mientras que la probabilidad de concluir los 9 grados de escolaridad obligatoria es de 43% (frente a 71% en zonas urbanas) y la probabilidad de completar la educación media (12 grados) es de sólo 30% (en la zona urbana es prácticamente el doble). Entre las personas pertenecientes a las familias más pobres (primer quintil), dos de cada tres niños logran terminar el 2do ciclo, dos de cada cinco concluyen el 9º grado y sólo uno de cada cuatro jóvenes completa la media. Esto contrasta con los niveles de escolaridad alcanzados por la población más rica (quintil más alto) cuya escolaridad promedio bordea los 11 años; prácticamente todos concluyen el 2do ciclo, un 80% concluye 9º grado y un 70% concluye la media.

- Cuadro II-6: Escolaridad por Zona y Nivel de Ingresos (2004)

| Nivel educativo mínimo alcanzado entre jóvenes de 20-21 años | ## Total | Rural | Urbano | 1er Quintil (más pobres) | 5to Quintil (más ricos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB 1° y 2° ciclo (6° Grado) | 87% | 78% | 92% | 68% | 94% |
| EB 3° ciclo (9° Grado) | 60% | 43% | 71% | 39% | 79% |
| Educación Media (12° Grado) | 47% | 30% | 58% | 26% | 70% |
| Años promedio de escolaridad | 9,34 | 8,03 | 10,21 | 7,49 | 10,89 |

- Fuente: Cálculos propios con base en EPH 2004

  - Educación de adultos y formación técnica. Existe un inmenso rezago en formación de competencias básicas de la población económicamente activa del Paraguay. Los estudios indican que si bien el analfabetismo ha disminuido (actualmente está entre 7% y 8%), más de la mitad (55%) de la población ocupada y el 52% de la población mayor de 15 años tiene un nivel de formación menor a la educación primaria (1º y 2º ciclo de EB). A pesar de esta situación, los programas de educación de adultos cubren menos del 10% de la población objetivo y hay severas dudas acerca de sus modalidades, eficiencia e impacto. De otro lado, la oferta de formación profesional por parte del MEC es altamente fragmentada en términos de instituciones y programas, no existe articulación con los distintos niveles de educación formal ni con otras modalidades de formación técnica profesional, no reconoce saberes previos, tiene poca pertinencia respecto de los requerimientos  del mundo productivo y carece de instrumentos que aseguren niveles mínimos de calidad.

- D.	Estrategia del país en el sector

  - Como se planteó anteriormente, Paraguay logró establecer un amplio consenso nacional en torno a la Estrategia 2020 de educación, la cual ha servido como marco de política para las reformas y los diferentes programas del sector desarrollados por el MEC en la última década. A partir del año 2002, el MEC inició la elaboración del Plan Nacional de Educación, conocido como el Plan Ñandutí (2003–2015), con el objetivo de revisar y actualizar las metas de la Estrategia 2020 y ajustar la política de mediano y largo plazo a las nuevas realidades del país y del sector. El Plan Ñandutí ha sido elaborado con amplia participación de diferentes actores sociales y económicos del país, discutido a nivel local y departamental, y será consensuado próximamente a nivel nacional. El Plan Ñandutí tiene metas específicas para los años 2010 y 2015 y representa el marco de referencia para las políticas de los diferentes gobiernos garantizando continuidad y metas consensuadas en el mediano y largo plazo.

  - Tanto el Programa Escuela Viva I como otras operaciones del Banco y de otras entidades multilaterales fueron diseñadas para apoyar la implementación de las metas de política sectorial definidas en el Plan 2020 y más recientemente en el Plan Ñandutí. Con el objetivo de darle continuidad a la política sectorial, el gobierno del Paraguay y el MEC han solicitado el apoyo del Banco para el diseño y financiamiento de la segunda etapa del Programa Escuela Viva.

- E.	Justificación del Programa

  - Para avanzar en el cumplimiento del objetivo de mejoramiento del acceso, permanencia y calidad de la EB en Paraguay, el Programa consolidará los avances de Escuela Viva I y apoyará la implementación del Plan Ñandutí. En los dos primeros ciclos, el Programa ampliará el modelo de intervención de Escuela Viva perfeccionándolo y adaptándolo a la diversidad de condiciones en las escuelas rurales, en las escuelas indígenas y en las escuelas urbanas. Para el Tercer Ciclo, que es el nivel de más reciente desarrollo y en el que se concentran algunos de los problemas más agudos de la EB, el Programa apoyará la definición y ejecución de una estrategia para fortalecer la gestión pedagógica y garantizar niveles mínimos de calidad, a través de modalidades de intervención diferenciadas según la zona y el tamaño de las escuelas. Paralelamente, por tratarse de un tema que afecta la gestión escolar y tiene impacto directo en la calidad, el Programa tendrá una estrategia para el mejoramiento de la formación de los docentes de la EB. En adición a las anteriores áreas, el Programa desarrollará acciones para avanzar en la solución de problemas en la educación técnica y de adultos, y a fortalecer la institucionalidad del MEC como organismo rector de la educación paraguaya.

  - 1o y 2do ciclo de EB. En la zona rural el Programa apoyará: (i) la consolidación de las 1000 escuelas beneficiarias del Programa anterior con proyectos enfocados a mejorar los indicadores de eficiencia educativa,  la educación bilingüe y las metodologías plurigrado; y (ii) la incorporación y expansión gradual, del paquete de intervenciones implementado en el componente rural de Escuela Viva al resto de las escuelas rurales. La expansión se realizará de manera descentralizada y participativa con el apoyo de los equipos de supervisión locales, que han sido fortalecidos durante el primer Programa. En la zona urbana, la acción se concentrará en  escuelas que están atendiendo a población en zonas de alto riesgo social (aproximadamente 250 escuelas con cerca de 20% de la matrícula urbana de 1º y 2do ciclo de EB) con: (i) asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión escolar; (ii) atención de las diversas necesidades (incluyendo la educación bilingüe)  a través de planes específicos de mejoramiento educativo desarrollados participativamente; y (iii) promoción de acciones pedagógicas compensatorias donde los resultados de las pruebas de logro muestren mayores deficiencias. Para el resto de las escuelas urbanas, el Programa desarrollará acciones de fortalecimiento en las competencias gerenciales de los directores. En las Escuelas Indígenas, se promoverán acciones orientadas a la expansión de la cobertura de EB, fortalecer la participación de las comunidades indígenas en gestión escolar y en la definición de los contenidos educativos, y asistencia técnica para la elaboración de materiales didácticos y el fortalecimiento de la formación de los docentes y directivos de las escuelas indígenas del país. Se apoyará el desarrollo de estudios que ayuden a fortalecer la política educativa en materia de educación indígena.

  - Tercer Ciclo de EB. El Programa apoyará al MEC en la reorganización institucional del tercer Ciclo, por medio de: (i) fortalecimiento de la gestión pedagógica y la coordinación de este nivel, buscando garantizar estándares de funcionamiento con calidad; (ii) atención a las necesidades de las instituciones a través de planes específicos de mejoramiento educativo desarrollados por la comunidad educativa de cada escuela; y (iii) desarrollo de diversas estrategias flexibles de atención (transporte, becas, internados, educación a distancia, etc.) para estudiantes pobres en riesgo de deserción con el objetivo que completen los 9 años de escolaridad obligatoria.

  - Formación docente. El Programa buscará el desarrollo de ofertas de formación continua que respondan a las necesidades de la EB. Para garantizar la relevancia, oportunidad y calidad de dichas ofertas, se promoverá un esquema de financiamiento a través de un fondo competitivo de proyectos, presentados por IFDs oficiales, privados y universidades, que cumplan con criterios de calidad definidos por el MEC. Adicionalmente, se financiarán acciones de apoyo a proyectos de mejoramiento de IFDs seleccionados como prioritarios a través de un proceso de evaluación externa a ser realizado por el MEC, y que no estén incluidos en el proyecto de fortalecimiento de la Educación Media.

  - Fortalecimiento de la Educación Técnica. El Programa apoyará líneas de acción orientadas a: (i) reorganizar la educación técnica a nivel no formal, secundario y terciario no universitario dependiente del MEC; (ii) reorientar los programas de educación de adultos existentes hacia un servicio permanente y flexible de nivelación educativa de adultos; y (iii) apoyar un proceso de construcción de consensos sobre las reformas al sistema nacional de formación técnica.

  - Fortalecimiento de la institucionalidad del sector. El Programa apoyará: (i) el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del MEC (construcción y equipamiento de la nueva sede); (ii) la capacitación de recursos humanos para el fortalecimiento de la gestión central y descentralizada de la EB; (iii) la financiación de las actividades de evaluación de la calidad educativa coordinadas por el SNEPE; y (iv) la comunicación social para impulsar la implementación de las distintas líneas del Programa, promover la difusión de las experiencias innovadoras y la concertación y rendición de cuentas de los resultados de las políticas del sector.

  - La combinación de las medidas específicas en los tres ciclos de EB, con el mejoramiento en la formación docente, el fortalecimiento del MEC, y una gestión más participativa a nivel de las unidades educativas, resultará en una EB más eficiente y de mejor calidad. De otra parte, la reorganización de la educación técnica y la educación de adultos establecerán las condiciones para mejorar el nivel de escolaridad y las calificaciones de la población en edad de trabajar, y abonarán el terreno para que en un futuro se pueda construir un sistema nacional de formación técnica adecuado a las necesidades del país.

  - Préstamo en Función de Resultados (PFR). El gobierno ha solicitado al Banco que en la presente operación se utilice el instrumento PFR. El equipo ha encontrado que existen condiciones favorables para que esto sea posible. En primer lugar, con el apoyo del Banco (incluyendo tres operaciones de inversión) se ha dado un proceso gradual de fortalecimiento institucional del MEC. En segundo, como se mencionó anteriormente, ha habido continuidad tanto en la política sectorial, como en los equipos encargados de implementarla en los últimos tres lustros. Tercero, existe un plan de desarrollo educativo (Plan Ñandutí) con metas a mediano y largo plazo, dentro del cual se inscriben las políticas de cada gobierno y la presente operación. Cuarto, existe la voluntad política de las autoridades educativas, con el apoyo del gobierno central, de que el MEC concentre y reoriente con mayor eficacia y flexibilidad sus procesos, procedimientos e insumos hacia la consecución de los objetivos de desarrollo acordados en los planes nacionales. Por último, recientemente el Directorio del Banco aprobó un PFR para un programa agropecuario en Paraguay (Programa de modernización de la gestión pública de apoyos agropecuarios, PR-L1001), con lo cual ya se han abordado y resuelto parte de los temas de gestión financiera y de adquisiciones que este tipo de enfoque requiere.

- F.	Estrategia del Banco en el País

  - La estrategia del Banco con el país para el periodo 2003-2008, actualizada recientemente, apunta a apoyar al gobierno en el objetivo de crecer en forma sostenida y reducir la pobreza. La estrategia concentra la acción del Banco en tres áreas: recuperar la credibilidad de las instituciones del Estado para que pueda liderar el proceso de desarrollo económico y sustentar la consolidación de las instituciones democráticas; crear las bases para un crecimiento económico sustentable basado en la economía de mercado; y reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de menores ingresos con desarrollo del capital humano y mayor acceso a servicios básicos de calidad. La presente operación orientada a mejorar el acceso, la permanencia y la calidad de la EB, es consistente con dicha estrategia y hace parte del programa operativo acordado con el gobierno.

  - Específicamente, el Programa Escuela Viva II apoya la consolidación de uno de los pilares del crecimiento económico que es una población mejor educada con mayor capacidad de articularse al desarrollo social y productivo del país. Por otro, contribuye a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de la población en la medida que beneficia a los sectores más necesitados de la población, y consecuentemente los que tienen menores niveles educativos.

- G.	Coordinación con otras entidades multilaterales e internacionales

  - El Programa propuesto profundizará los logros del Programa Escuela Viva I y complementa otros programas financiados por el Banco y el Banco Mundial (BM) en el sector. En particular, complementa al Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial y Preescolar (1467/OC-PR), aprobado en el 2003, el cual apunta a mejorar la educación de los menores de 6 años, ampliando su cobertura y fortaleciendo su gestión institucional. Entre ambos Programas se fortalece desde la educación inicial hasta el 3er ciclo de EB. El Programa propuesto se complementa además con el Programa de Reforma Educativa del BM que fortalece la educación secundaria. A su vez, en el diseño del Programa se han realizado reuniones de coordinación con otras agencias internacionales operando en el país.

- El Programa

- A.	Objetivos y Descripción

  - El objetivo del Programa es mejorar las oportunidades de acceso, permanencia y culminación de la EB con calidad, especialmente de las poblaciones localizadas en los sectores más vulnerables de país. Los objetivos específicos son: 
(i) disminuir la disparidad existente en la EB entre grupos de ingresos y zona rural y urbana; (ii) aumentar la cobertura en los tres ciclos de la EB en las escuelas urbanas marginales, rurales e indígenas; (iii) disminuir la extraedad y aumentar la promoción en las escuelas de EB rurales y urbanas que atienden a población pobre; (iv) mejorar el nivel de aprendizaje y logro académico de los alumnos en los tres ciclos de EB; (v) fortalecer el nivel de formación inicial y continua de los docentes de la EB; (vi) reorganizar la educación técnica y la formación de adultos dependiente del MEC; (vii) fortalecer institucionalmente el MEC; y 
(viii) consolidar el proceso de articulación de padres, comunidades y docentes en la gestión escolar de la EB.

  - El Programa logrará estos objetivos a través de estrategias nacionales de mejoramiento y por medio de intervenciones directas en aproximadamente 4 mil escuelas rurales, 250 escuelas urbanas-marginales de 1º y 2do ciclo y cerca de 400 instituciones educativas de 3er ciclo que presenten mayores desafíos educativos. Los indicadores de resultados han sido planteados explícitamente desde una perspectiva de equidad como criterio para priorizar las inversiones y acciones del Programa. Su foco es discriminar positivamente a escuelas que atienden a una población pobre que está recibiendo una educación también empobrecida (bajos aprendizajes, repitencia, extraedad y deserción), fortaleciéndolas principalmente en su capacidad pedagógica y de gestión.

  - El Anexo 1 resume los objetivos del Programa, su conexión con objetivos de desarrollo educativo a mediano y largo plazo y los indicadores de resultados finales de la operación. El énfasis de los indicadores seleccionados está en mejorar simultáneamente la eficiencia de un sistema educativo que avanza lentamente con mejoras en su calidad e institucionalidad. Transversalmente busca mejorar las oportunidades educativas de los sectores más pobres, tanto de niños, jóvenes y adultos, así como redistribuir más equitativamente los recursos hacia estos sectores de la población.

- B.	Financiamiento elegible

  - Para lograr los objetivos, el Programa financiará un conjunto de actividades y modalidades de intervención en los tres ciclos de la EB, acciones de mejoramiento de la formación docente y de asistencia técnica para fortalecer el MEC y ayudar al país a definir una política de educación técnica. En consecuencia, son elegibles los siguientes gastos para:

- apoyar el mejoramiento de la EB (incluyendo indígena) se financiará la construcción, sustitución o remodelación de infraestructura; equipamiento y material didáctico para las escuelas, capacitación de docentes y directivos, asistencia técnica y acompañamiento y becas para estudiantes de 3er ciclo;

- apoyar las acciones de formación docente se financiará un fondo competitivo de proyectos de formación continua de docentes y proyectos de mejoramiento académico de IFDs seleccionados. Los criterios de selección de los proyectos del fondo y de los IFDs serán presentados en el Documento del Programa;

- apoyar el fortalecimiento del MEC se financiará la construcción y equipamiento de la nueva sede del MEC, la asistencia técnica y capacitación para fortalecer su gestión; las actividades de evaluación de la calidad coordinadas por el SNEPE, consultorías para estudios e investigaciones relacionadas con los objetivos del Programa, y acciones de promoción y comunicación social;

- apoyar el fortalecimiento de la educación técnica se financiarán acciones de asistencia técnica, consultorías y estudios, seminarios y talleres, capacitación de directivos y docentes, y experiencias piloto;

- el equipo de proyecto analizará criterios de elegibilidad para los diferentes gastos y evaluará si es necesario incluir gastos corrientes para alcanzar los objetivos acordados.

- C.	Costos y financiamiento

  - El costo total del Programa será de US$45 millones financiados en su totalidad por el Banco. La modalidad de financiamiento será un préstamo de inversiones en función de resultados (PFR). El cuadro III-1 resume los costos y gastos elegibles.

Cuadro III-1: Gastos elegibles

| - Infraestructura - Mobiliario y equipamiento - Capacitación - Textos y materiales educativos |  | - Asistencia técnica, estudios y consultorías - Fondo de formación docente y proyectos de mejoramiento de IFDs - Administración y Supervisión |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monto (millones) |  | Porcentaje |
| BID | 45 |  | 100% |
| Total | 45 |  | 100% |

- Ejecución

- A.	Prestatario y organismo ejecutor

  - El prestatario será el Gobierno del Paraguay y el organismo ejecutor será el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

- B.	Ejecución y Administración del Proyecto

  - En la ejecución del Programa se busca aprovechar al máximo la estructura institucional del MEC. La responsabilidad estratégica del Programa recaerá en el despacho del Viceministro de Educación. A diferencia del esquema de ejecución del Programa anterior, la responsabilidad técnica del Programa estará en la Dirección General de Educación Inicial y Básica. Para la ejecución de áreas específicas del Programa (formación docente, educación técnica y fortalecimiento institucional), otras instancias del MEC, tales como la Dirección de Formación Docente, la Dirección de Formación Técnica o la Dirección Administrativa, apoyarán al despacho del Viceministro. Para las actividades relacionadas con adquisiciones y administración financiera del Programa se utilizará la experiencia y capacidad instalada en la actual Unidad Coordinadora del Programa Escuela Viva I (que también ejecuta el Programa del Educación Inicial y Pre-escolar), la cual será ajustada a las nuevas necesidades y funciones. Se mantendrá el Consejo Asesor del Programa Escuela Viva que será presidido por el Viceministro de Educación y conformado por los directores generales del MEC involucrados en la ejecución del Programa y los técnicos de la UCP. Esta instancia ha probado ser un organismo eficaz de discusión y coordinación.

  - Durante las etapas siguientes del diseño de la operación se definirán en forma detallada las funciones y responsabilidades de cada una de las unidades de línea del MEC y de las demás instancias responsables de la ejecución de la operación.

- C.	Período de ejecución y plan de desembolsos

  - Se estima que el Programa será ejecutado en un plazo de cinco años, según el plan de desembolso presentado a continuación. Estos desembolsos, a excepción del desembolso inicial, están asociados al cumplimiento de las respectivas meta de resultado. El Programa se desembolsará en cinco tramos de financiamiento, en función del cumplimiento de las condiciones previas al desembolso.

Cuadro IV-1: Plan tentativo de desembolsos (millones)

| Fuente | Inicial | Por resultados | Por resultados | Por resultados | Por resultados | Total (millones) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 |
| % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |

- D.	Seguimiento y Evaluación

  - El sistema de seguimiento y evaluación de los resultados del programa es el elemento crítico en la ejecución de los Prestamos en Función de Resultados. En la presente operación dicho sistema se establecerá a partir de la experiencia y recursos existentes en la Dirección de Planeamiento Educativo del MEC,  la  capacidad instalada en la UCP en  las dos operaciones del Banco bajo ejecución, y el sistema de información establecido para el seguimiento del programa en el BM. Una consultoría orientada a ese fin está siendo contratada. Sus resultados serán presentados en el documento de proyecto. El sistema consistirá, entre otros, de la matriz de resultados finales e intermedios, la línea de base de los indicadores, la identificación de las fuentes de información, los flujos de información y las responsabilidades para recolectarla, la asignación del responsable dentro del MEC por el sistema, y los mecanismos de comunicación con la entidad externa responsable de verificación de los resultados del Programa.

  - Tal como lo indica la política del Banco, la verificación del logro de los resultados que desencadenan los desembolsos del Programa (con excepción del anticipo inicial) se realizará por una firma externa e independiente de consultoría, o una entidad universitaria o investigativa con pericia técnica reconocida en el sector. Su responsabilidad será revisar y evaluar la calidad, exactitud, fiabilidad y pertinencia de los datos generados por el sistema de seguimiento y evaluación y verificar el cumplimiento de los resultados intermedios y finales del Programa. Su selección según los procedimientos del Banco y su contratación serán condición previa al primer desembolso basado en desempeño. Su financiamiento está contemplado dentro de los gastos elegibles del Programa. Se realizarán, además, auditorias externas de carácter financiero y operacional orientadas a asegurar que los recursos del Programa se han destinado a las categorías elegibles de gasto y según los procedimientos de adquisiciones acordados con el país.

- Beneficios e impactos

  - El Programa se orienta a mejorar la EB, particularmente de las poblaciones localizadas en los sectores más vulnerables de país. Los beneficiarios directos son los alumnos de las escuelas intervenidas. Se benefician además los docentes a través de capacitación y las familias de los alumnos a través de las instancias participativas creadas. Se espera que el Programa reordene la oferta educativa para garantizar que todos los alumnos completen su EB. Adicionalmente, se espera reorganizar la educación técnica dependiente del MEC.

  - Esta operación califica automáticamente como proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI) ya que está dirigido a atender la situación de niños y niñas que asisten a la EB y sus familias que provienen de los sectores de menores recursos. El Programa está focalizado en escuelas de alto riesgo que coinciden con zonas con alto NBI, por lo cual califica como proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (AB-1704).

  - Impactos sociales y ambientales: el Programa prevé la construcción y mejoramiento de infraestructura escolar de baja complejidad. Para asegurar un impacto ambiental mínimo se seguirán las normas vigentes de arquitectura escolar del MEC y las estrategias de manejo ambiental de las obras utilizada en el Programa Escuela Viva I y en el Programa de educación inicial (1467/OC-PR). El impacto social del Programa es significativo en cuanto mejorará la EB de los grupos más necesitados: población rural, urbana marginal e indígena. Como ya se mencionó, no hay problemas de equidad de género en la EB en términos de acceso o rendimiento escolar. Más aún, tanto el currículo de EB vigente como los programas de capacitación incorporan la perspectiva de género de manera transversal. El Programa ayudará a consolidar dichos contenidos. Finalmente, el Programa tiene acciones especificas de mejoramiento de la educación indígena que resultarán en mayor escolarización, contenidos acordes con las culturas indígenas, y una gestión escolar con mayor participación de las comunidades.

- Aspectos Especiales

  - Capacidad de gestión por resultados del MEC: La falta de experiencia en el gerenciamiento de programas por resultados por parte del MEC y la existencia de un sistema de información aún en desarrollo que no está orientado a monitorear sistemáticamente los resultados del sistema educativo pueden dificultar y retrasar la ejecución de la operación. Para mitigar este riesgo, el Programa contará desde el inicio con un sistema de seguimiento y evaluación a cargo de la Dirección de Planeamiento Educativo que actuará en coordinación con el Consejo Asesor del Programa y, especialmente con la Dirección de educación Inicial y Básica. Adicionalmente, durante el proceso de preparación del préstamo, se llevará a cabo un análisis institucional del MEC a través del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI). Esta evaluación permitirá clasificar el nivel de riesgo que presenta el MEC para ejecutar un préstamo de este tipo (PFR) y ofrecerá recomendaciones para mejorar la calidad de la gestión.

- Estado de preparación

  - El equipo conjunto del MEC y el Banco está avanzando en complementar la matriz de resultados del Programa con los indicadores intermedios sobre los cuales se realizarán los desembolsos de la operación. Igualmente, se esta trabajando en la información de la línea de base de la operación, en el diseño del sistema de seguimiento y evaluación y en la elaboración de los TOR para contratar la firma responsable de la verificación de los resultados intermedios y finales del Programa. El análisis institucional del ejecutor (CESI) se iniciará en Diciembre del 2006. El cronograma tentativo de procesamiento incluye la presentación al Comité de Préstamo en Marzo-Abril del 2007 y  a Directorio en el segundo trimestre del 2007.

Anexo 1: Síntesis de los objetivos de mediano y largo plazo y de los resultados esperados

| Objetivos de mediano y largo plazo | #### Objetivos del Programa | Indicadores de resultado del Programa |
| --- | --- | --- |
| - Mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de la educación básica –EB- (1o a 9o grados) - Aumentar el nivel educativo de la población adulta en edad de trabajar Indicadores: - Aumento en los logros académicos de los alumnos (medidos por las pruebas anuales de SNEPE en lenguaje y matemática, en 3o, 6o y 9o grado) - Aumentos en las tasas de asistencia a la EB en los quintiles más pobres (1 y 2) - Aumentos en las tasas de terminación del 1o, 2do y 3er ciclos - Aumento en el nivel educativo de la población mayor de 25 años | General: Mejorar el acceso, permanencia y culminación de la educación escolar básica con calidad, especialmente en las poblaciones localizadas en los sectores más vulnerables de país Específicos: Cobertura: - Aumentar la asistencia escolar en 1er y 2do ciclo en las escuelas urbanas marginales, rurales e indígenas; - Aumentar la cobertura en el 3er ciclo Rendimiento Escolar: - Disminución de la sobre-edad desde 1o a 6to básico; - Aumentar la promoción en la EB rural y urbana (que atiende a población pobre) Aprendizaje: - Mejorar la calidad de la EB Docentes: - Mejorar el nivel de formación de los docentes de la EB # Institucionalidad: - Reorganizar la educación técnica y la formación de adultos dependiente del MEC - Fortalecer institucionalmente el MEC Participación: - Aumentar la participación de padres, comunidades y docentes en la gestión escolar de la EB | Equidad: - Tasa de asistencia escolar (1er, 2do y 3er ciclo de EB) en la zona rural, en la población pobre de la zona urbana y en 1er y 2do ciclo de la población indígena Eficiencia Interna: - % de alumnos con extra-edad en 1º, 2do y 3er ciclo de EB, desagregado por zona rural y urbana - % de alumnos promovidos en 1º, 2do y 3er ciclo de EB, desagregado por zona rural y urbana Calidad: - Puntaje de los alumnos en las pruebas de SNEPE en lenguaje y matemática, en 3o, 6o y 9o grado - % de docentes regularizados ejerciendo la docencia en el 3er ciclo de EB - % de docentes trabajando en escuelas indígenas con formación adecuada a las necesidades de la comunidad Institucionalidad: - Nuevo enfoque de nivelación escolar para adultos de la EB y media en funcionamiento - Nuevo marco regulatorio para la educación técnica dependiente del MEC aprobado - Nueva sede del MEC construida - % de escuelas urbanas y rurales con Asociaciones Cooperadoras de Padres (ACES) funcionando |

Las ACEs (reconocidas legalmente por el MEC) son un grupo organizado de padres que participan en la gestión de la escuela para resolver sus necesidades.

Se realizó, sin embargo, una evaluación intermedia de la operación con resultados altamente favorables. Véase “Evaluación intermedia del Programa de Fortalecimiento de la Reforma Educativa de EB: Escuela Viva”, Informe Final, CIDE, Abril del 2004.

La prueba SNEPE del 2006 será aplicada además de las escuelas previstas en la muestra nacional, a una muestra de escuelas beneficiarias y a grupos de control  en Diciembre del 2006.

Véase Carlos Pardo, Análisis de los resultados de escuelas del Programa Escuela Viva en relación con otras escuelas, 2006

Porcentaje de alumnos con dos o más años de edad superior a la teórica correspondiente al año de estudio en el cual están matriculados.

Pardo, Carlos. 2006. Análisis de los resultados de escuelas del programa Escuela Viva en relación con otras escuelas.

Vease Concha, Carlos e Infante, María Isabel, “Institucionalidad para un sistema de Competencias Laborales en Paraguay y Alternativas Flexibles y Modulares de Nivelación de la Escolaridad de la Población”, Diciembre del 2005.