### ANEXO 6

PROGRAMA  ”FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”

INFORME CLUSTER

Presenta: Ing. Patricia de Linares

Directora Unidad Ejecutara del Proyecto

San Salvador, 10 de junio de 2004

INFORME DEL PROYECTO PARA EL CLUSTER

1.	Que grado de interacción existió con otros proyectos ya sea virtual, documental o presencial ?

A partir de la última reunión del cluster, en Uruguay, se estableció contacto con el proyecto de Colombia, Joaquín Mejía proporcionó información y sitios web para diseñar la plataforma sobre el premio nacional de calidad. Este es un movimiento que se está desarrollando a nivel interinstitucional y con la participación de la cooperación internacional, es más se realizó un foro para promover la iniciativa y participó una representante de ICONTEC, por la relación que hay entre proyectos.

2.	Como información adicional a los indicadores se tiene los indicadores de resultados del proyecto por componente son:

| Nº | COMPONENTE | INDICADOR | RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensibilización de las pymes acerca de la importancia de aplicar la normas internacionales | 500 dueños o gerentes de pymes participan de la concientización sobre ISO 9000, 200 pymes seleccionadas para recibir entrenamiento y asistencia técnica en la implantación de sistemas de estándares internacionales. 50 dueños o gerentes de pymes participan en seminario de concientización sobre HACCP | 825 participantes de distintas empresas han participado en al menos 1 evento de sensibilización. Más de 300 pymes preseleccionadas para participar en el proceso de implantación de ISO 9000:2000. 120 empresas seleccionadas para implantar ISO 9000:2000 164 participantes en actividades de sensibilización de HACCP 60 empresas preseleccionadas para implantar HACCP 517 empresas beneficiadas con actividades de sensibilización |
| 2 | Creación de un cuerpo de especialistas nacionales en materia de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9000:2000 y HACCP) | 60 consultores locales entrenados en ISO 9000:2000 20 consultores locales entrenados en HACCP Examen administrado a candidatos a registrarse como Consultor en Sistemas de Calidad ISO 9000 y HACCP | 20 Consultores locales, certificados por ASECAL en el programa de ISO 9000:2000 12 consultores locales participaron en el curso HACCP 17 consultores locales certificados por CITA en el curso de BPM y HACCP |
| Nº | COMPONENTE | INDICADOR | RESULTADOS |
| 3 | Aplicación de sistemas de calidad ISO 9000:2000 y HACCP | 40 firmas reciben “matching grants” para asistencia en la implantación de sistemas ISO 9000:2000, con expertos internacionales 160 firmas reciben “matching grants” para asistencia en la implantación de sistemas ISO 9000:2000, con expertos locales e internacionales 20 firmas reciben asistencia para implantar HACCP | 40 empresas del grupo A, han iniciado el programa de implantación de ISO 9000:2000 3 empresas han realizado su auditoria Interna 38 empresas presentaron su plan de desarrollo. 25 empresas han finalizado la documentación del proceso. 6 empresas recibieron el curso de formación de Auditores Internos 30 empresas finalizaron el proceso de documentación y están en la fase de Implantación. 92 Participantes en el programa de aplicación del Manual de ISO 9000:2000 Guía para la PYME 16 empresas han participado en el primer curso de BPM y HACCP |
| 4 | Difusión de las prácticas óptimas al CONACYT para apoyar la capacidad competitiva de las pymes | CONACYT miembro de WSSN Plan Estratégico Institucional Elaborado Base de Datos sobre consultores (con base en el desempeño en entrenamiento y realización de cursos) desarrollada e implantada 2 personas de CONACYT participan en cursos | Adquisición de 500 manuales de ISO 9000:2000, ya se entregaron, más de 150 manuales a pymes interesadas en implantar el SGC. 2 Manuales Elaborados de HACCP y EFQM, Guías Practicas para la implantación 3 personas de CONACYT participaron en los cursos de formación de consultores; 2 en ISO 9001:2000 y una en BPM y HACCP. Base de Datos de consultores locales, que incluye a 20 de ISO 9001:2000 y 17 en HACCP |

- Lecciones aprendidas

Además de lo citado en los informes anteriores y basados en la experiencia que se está teniendo en el proceso de implantación del sistema de gestión de calidad, se podría concretar en:

| COMPONENTE | LECCIONES APRENDIDAS |
| --- | --- |
| Creación de un cuerpo de especialistas nacionales en materia de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9000:2000 y HACCP) | - Dado que en el país no hay Consultores Nacionales Acreditados, porque el ente rector no ha implantado la acreditación; los oferentes brindan sus servicios sin una estandarización y con estructuras de precios totalmente disparadas. El proyecto ha logrado que los demandantes del servicio ya tengan algún criterio para comparar sobre todo el precio. Pues normalmente este es el criterio que se utiliza para tomar la decisión. |
| Aplicación de sistemas de calidad ISO 9000:2000 y HACCP | - Por el tipo de servicios que se ofrece en el país, se ha tenido que licitar en forma internacional, lo cual nos ha llevado a diseñar un mecanismo de acceso al servicio que no es de mercado. A través del proyecto se contrata al consultor internacional, a los consultores locales y se recluta a las empresas que van a implantar el sistema de gestión de calidad. Corriéndonos el riesgo de que la empresa no entregue el aporte del 50%, y muchas de ellas condicionan el pago a la satisfacción del servicio, lo cual muchas veces no depende de consultores sino mas bien del comportamiento de los equipos de calidad, que no avanzan o no ponen algún nivel de resistencia. - El tiempo es un factor fundamental para lograr el reclutamiento de un grupo de empresas. Normalmente la empresa que se recluta no tiene el nivel de conciencia sobre lo que significa entrar a implantar un sistema de gestión de calidad, y sobre todo no entienden lo que significa el nivel de participación de toda la gente y el compromiso que están adquiriendo, hasta que lo están viviendo. Muchos de los empresarios frenan el proceso, otros desisten y prefieren retirarse, otros aseguran que no se les dijo que ellos tenían que trabajar. A pesar de estar contenido en los contratos, de haber explicado lo que significaba el proceso, etc. - Las empresas que facilitaron la participación y comprendieron el nivel de compromiso por la dirección, se adelantaron y están finalizando en tiempos realmente cortos (menos de 12 meses) - El asegurarse de que los empresarios han comprendido perfectamente el alcance del trabajo que deberán de realizar y los recursos que necesitaran para ello, así se evitaría el atraso o la deserción de algunas empresas. Esto desde la fase de sensibilización. - El rol de consultor local es sumamente importante, y cuando se define un proyecto partiendo desde la formación de especialistas, se corre un riesgo muy grande. El tema de implantar sistema de gestión de calidad, no es un tema fácil, de conocer una metodología e implantarla. La formación debe ser más completa y se debe tener algún nivel de experiencia en la implantación, pues nos hemos visto en la necesidad de recurrir a apoyos que no estaban contemplados para completar el proceso. Por otro lado está el tema de disponibilidad de recursos que no permite incluir otros temas o apoyos, y con el afán de salir adelante con la implantación en las empresas, el equipo de proyecto ha tenido que responsabilizarse de esos vacíos del proyecto |
| Administración del Proyecto | - Asegurar los recursos económicos para el funcionamiento continuo de la Unidad Ejecutora del proyecto. - Que el organismo ejecutor realice una gestión de cobro eficaz a las empresas. |

En general hay 3 temas que se debería definir muy bien al inicio del proyecto:

- El mecanismo de pago de las empresas, para evitar el no pago o la manipulación del mismo a expensas del proyecto.

- La contratación de consultores con experiencia en sistemas de gestión de calidad, y por tanto definir el mecanismo de contratación. Esto dependerá de las condiciones del mercado de servicios en el país, de la disponibilidad de oferentes de servicio y del nivel de compromiso de las empresas. Lo importante en este tema es para no distorsionar los precios del mercado, pero también para que no se den negociaciones donde al final termine siendo un subsidio del 100%.

- Dejar al mercado la definición de los precios porque al poner límites, se corre el riesgo de tener oferente de baja capacidad.

4.	Mejores Prácticas

Dentro de las mejores prácticas aplicadas dentro al proyecto, se tienen:

- La transferencia de metodología que se logró a partir de la contratación de una empresa internacional, hacia los consultores locales, como parte del contrato para la  implantación de la ISO 9001:2000 en el primer grupo de 40 empresas. Lo que ha permitido fortalecer el mercado de servicios.

- El acercamiento con otros proyectos e instituciones de gobierno interesadas en el tema de calidad para crear mecanismos que incluyan el tema de calidad en las agendas tanto institucionales como gremiales y empresariales. Ya se creó el club de calidad, alianzas estratégicas con otros programas, se está trabajando para diseñar una propuesta de estrategia nacional de calidad y la creación de premio nacional de calidad.

- La supervisión del proyecto, ha permito superar problemas de las empresas, debilidades de los consultores, y mejora la coordinación con la firma internacional manteniendo un objetivo común, finalizar el proceso de implantación de ISO 9001:2000 en el primer grupo de 40 empresas.