AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

SINESP

PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II

(BR-L1383)

José de Arimatéa Rodrigues

Maio/2015

Relatório de Avaliação

# SUMÁRIO

ENTREVISTAS REALIZADAS	pág. 03

SIGLAS UTILIZADAS (Entidades e Termos)	pág. 05

- RESUMO EXECUTIVO	pág. 06

- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	pág. 06

A.  OBJETIVOS	pág. 06

B.  METODOLOGIA UTILIZADA	pág. 07

- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA 	pág. 08

- A SINESP	pág. 08

- O MODELO DE EXECUÇÃO PROPOSTO	pág. 10

- EXPERIÊNCIAS NA GESTÃO DE PROJETOS FINANCIADOS

POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS	pág. 15

- AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL SECI	pág. 15

- CONCEITOS	pág. 15

- CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO 	       pág.  16

C.   CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	pág. 18

D.  CAPACIDADE DE CONTROLE	pág. 20

- CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO	pág. 23

A.   CAPACIDADE INSTITUCIONAL	pág. 23

B.   REVISÕES POR PARTE DO BANCO	pág. 24

C.   PLANO DE SUPERVISÃO	pág. 24

Anexo I - modelo para a Execução e Administração do     Programa BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II (BR L – 1383)	pág. 26

# ENTREVISTAS REALIZADAS

| Nos dias 14, 15 e 16 de abril, e no dia 05 de maio de 2015, foram realizadas as entrevistas para aplicação dos questionários do SECI, com o objetivo de atualizar a Avaliação da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento do Distrito Federal- SEPLAN, que antes seria a Executora do Programa Brasília Sustentável II e que nesta nova gestão foi substituída pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINESP. Esta Secretaria foi criada pelo Decreto N° 36.236, de janeiro de 2015. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id. | Nome | Cargo | Telefone |
| Sistema de Planejamento e Programação |  |  |  |
| 01 | José Agmar de Souza | Subsecretário de Planejamento, da Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLAG) | (61) 3966-6377 |
| Sistema de Organização Administrativa |  |  |  |
| 02 | Jose Eustáquio dos Santos | Analista de Políticas Públicas da Secretaria de Administração e Gestão (SEGAD) | (61) 3966-6110 |
| Sistema de Administração de Pessoal |  |  |  |
| 03 | Aricenaldo Silva Ari | Subsecretário de Administração Geral da SINESP | (61) 33306-5015 |
| 04 | Bernadete Veríssimo | Assessora Especial do Subsecretário de Administração Geral | (61) 3306-5021 |
| Sistema de Administração de Bens e Serviços |  |  |  |
| 05 | Fernando Morais | Chefe da Assessoria de Cadastro e Licitações da NOVACAP | (61) 3403-2684 |
| 06 | Silvio Romero C. Gomes | Presidente da Comissão de Licitações da NOVACAP | (61) 3403-2321 |
| 07 | Roosevelt Alves da Silva | Membro da Comissão de Licitações da NOVACAP | (61) 3403-2321 |
| 08 | José Dimas Maciel dos Santos | Membro da Comissão de Licitações da NOVACAP | (61) 3403-2321 |
| Sistema de Administração Financeira |  |  |  |
| 09 | Hélvio Ferreira | Subsecretário de Contabilidade da SEFAZ | (61) 3312-5003 |
| 10 | Adão Nunes da Silva | Coordenador de Estudos Técnicos, da SEFAZ | (61) 3312-5812 |
| 11 | Maria Cristina Gonçalves | Coordenadora da Dívida Pública e Ajuste Fiscal | (61) 3312-5827 |
| Id. | Nome | Cargo | Telefone |
| 12 | Irennice Cardoso da Silva | Coordenadora de Normas e Procedimentos Contábeis da Subsecretária de Contabilidade da SEFAZ | (61) 3312-5108 |
| 13 | José Luiz Barreto | Assessor Especial da Subsecretária de Contabilidade da SEFAZ | (61) 3312-5003 |
| Sistema de Controle Interno e Externo* |  |  |  |
| 14 | Djacyr Arruda Filho | Controlador-Geral do DF | (61) 2108-3203 |
| 15 | Fabrício Capaneda Silva | Subsecretário de Administração de Geral da Controladoria-Geral do GDF | (61) 2108-3213 |
| 16 | Renato de Oliveira Alves | Controlador-Geral Adjunto do GDF | (61) 2108-3213 |
| 17 | Antonio Emilio Freire | Assessor do Controlador-Geral do DF | (61) 8155-8054 |
| 18 | Carlos Odon Lopes da Rocha | Chefe da Assessoria Jurídica Legislativa da Controlador-Geral do GDF | (61) 2108-3226 |

* O Controle Externo é realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TC/DF.

# SIGLAS UTILIZADAS

Entidades

BID			Banco Interamericano de Desenvolvimento

CAESB		Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília

CEB			Companhia Energética de Brasília

CCP			Comitê Consultivo do Programa

COFIEX		Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento do				Orçamento e Gestão

DF			Distrito Federal

GDF			Governo do Distrito Federal

NOVACAP 		Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

SEPLAN		Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal

SINESP 		Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

SLU 			Serviço de Limpeza Urbana

TC-DF			Tribunal de Contas do DF

TCU			Tribunal de Contas da União

UGP			Unidade de Gerenciamento do Programa

Termos

ADEs			Áreas de Desenvolvimento Econômico

CI			Capacidade Institucional

LDO			Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA			Lei Orçamentária Anual

LRF			Lei de Responsabilidade Fiscal

OE			Órgão Executor

PDOT			Plano de Ordenamento Territorial

POA			Plano Operativo Anual

PPA			Plano Plurianual

RAs 			Regiões Administrativas

RH			Recursos Humanos

ROP			Regulamento Operativo

SECI 	Sistema para Avaliar a Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos financiados pelo BID

SIGGO			Sistema Integrado de Gestão Governamental do GDF

# I.	RESUMO EXECUTIVO

  - Com o objectivo de reduzir as desigualdades entre suas 31 (trinta e uma) Regiões Administrativas – RAs, no que diz respeito a garantia da qualidade da água,  a redução da pobreza e recuperação dos recursos hídricos por meio do panejamento e gestão ambiental, o Governo do Distrito Federal elaborou e implementou, com financiamento do Banco Mundial - BIRD, o Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do Distrito Federal, o Brasília Sustentável I – PBS I.

  - O PBS I teve um custo total de US$ 117,1 milhões, sendo US$ 57,6 milhões financiados pelo BIRD e foi executado no período de 2006 a 2011. Seus resultados foram a construção de 74 Km de esgoto sanitário, 15 Km de rede de drenagem urbana, a construção de 654 residências, 2 escolas, 1 centro comunitário e 2 centros de assistência social. As acções do PBS I foram concentradas na Vila Estrutural, assentamento adjacente ao aterro sanitário de Brasília.

  - Sob o marco e premissas do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), aprovado em 2009, que identificou as Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS) e definiu parâmetros urbanísticos de ocupação, da Politica Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 que estabeleceu metas para a coleta e tratamento/deposito desses resíduos e do Plano de Intervenção Técnico Político da

  - Gestão de Resíduos Sólidos do DF de 2011 e, ainda, considerando a necessidade de dar continuidade as ações do PBS I o GDF apresentou Carta-Consulta a COFIEX/MP, solicitando novos recursos para o financiamento do Programa Brasília Sustentável II - PBS II, com o objetivo de melhorar a qualidade ambiental das áreas periféricas do DF, por meio da implantação de serviços de infra-estrutura urbana e recuperação de áreas degradadas.

  - Neste sentido, a COFIEX aprovou o PBS II no valor total de US$ 150 milhões sendo destes US$ 100 milhões financiados pelo BID.

  - Para tanto, e dando continuidade a esse processo (preparação e negociação), em atendimento às normas e procedimentos do Banco, foi realizada, em março de 2014, uma primeira Avaliação da Capacidade Institucional da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, antiga SEPLAN, que seria a agencia executora do PBS II. Momento em que, com a aplicação do Sistema SECI, foi indicado que a SEPLAN possuía uma Capacidade Institucional Satisfatória, uma vez que tinha experiência em execução de contratos junto ao BID e indicou, ainda, um risco baixo (RB) para a operação, por se tratar de uma segunda fase de um programa de governo considerado prioritário.

  - Devido às eleições, o processo de preparação foi suspenso e com a mudança de governo e a nova estrutura, com a retomada da preparação, o GDF informou que a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINESP, criada pelo Decreto N° 36.236, de 1º de janeiro de 2015, será a o Órgão Executor do Brasília Sustentável II.

  - Neste contexto, nos dias 14, 15 e 16 de abril, e no dia 05 de maio de 2015, foram realizadas as entrevistas junto com a Equipe de Projeto do Executor, para aplicação dos questionários do SECI, com o objetivo de atualizar a Avaliação da Capacidade Institucional do Programa.

# II. 	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

A. 	OBJETIVOS

2.1.	O objetivo da presente consultoria, em atendimento ao contrato firmado com o BID, é de apoiar a equipe de Projeto do Banco na realização da avaliação institucional e da capacidade de execução da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINESP, sugerindo melhorias na estrutura de execução proposta, preparando junto com a contraparte, um Plano de Ação de medidas específicas para sua institucionalização.

2.2.	O objetivo deste relatório é apresentar os resultados da avaliação da Capacidade Institucional da SINESP e fornecer informações que sejam utilizadas, diretamente, pela Equipe de Projeto durante a preparação da operação para elaborar os capítulos relacionados com a Execução do Programa, Viabilidade e Riscos. Da mesma forma, facilitará a definição das missões de revisão e de administração da execução e das visitas técnicas de inspeção institucional/executiva /financeira dos especialistas do Banco.

B. 	METODOLOGIA UTILIZADA

  - A avaliação institucional foi realizada nos dias nos dias 14, 15 e 16 de abril, e no dia 05 de maio de 2015, nas dependências do GDF.

  - A referida avaliação seguiu a metodologia e sistema de Avaliação da Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos financiados pelo BID (SECI), pela qual se analisou:

- A Capacidade de Programação e Organização – que representa a habilidade para desenvolver processos de planejamento e programação e atribuir responsabilidade pela administração dos recursos, de tal forma que se obtenha uma dinâmica apropriada no exercício das atribuições e na oportunidade e qualidade das comunicações, composta por:

- Sistema de Planejamento e Programação - processo por meio do qual se planeja e programa a realização das atividades do projeto durante um determinado período de tempo;

- Sistema de Organização Administrativa - processo por meio do qual se estabelece a forma de organização dos recursos para atender às necessidades de programação, execução e controle das atividades.

- A Capacidade de Execução – que representa a habilidade para alcançar os resultados programados, composta por:

- Sistema de Administração de Pessoal - composto pelas Normas e Procedimentos relativos à busca, seleção, contratação, indução, desenvolvimento e avaliação do pessoal que participa do projeto;

- Sistema de Administração de Bens e Serviços - composto pelas Normas e  Procedimentos relativos à solicitação, autorização, cotização, contratação, verificação e execução ou entrega, ao registro e à verificação da existência dos bens ou serviços adquiridos no desenvolvimento da programação de operações. O conceito de serviços inclui a prestação de serviços de consultoria nas diferentes fases do projeto;

- Sistema de Administração Financeira - composto pelas Normas e Procedimentos relativos à administração dos fundos provenientes do financiamento ou da contribuição e da contrapartida local, à contabilidade integrada e aos relatórios financeiros.

- A Capacidade de Controle - se manifesta de forma interna e externa. No primeiro caso, verifica a capacidade no contexto da organização do controle operacional de suas atividades e, no segundo caso, em cumprimento do estabelecido no Contrato de Empréstimo, a submissão das Demonstrações Financeiras e outras informações a um exame de Auditoria realizado por uma Instituição Superior de Auditoria, composto por:

- Sistema de Controle Interno - processo executado por servidores de uma Entidade, com o objetivo de proporcionar segurança razoável na consecução de objetivos, nas seguintes categorias: a) Eficácia e eficiência das operações; b) Confiabilidade da informação financeira e operacional; c) Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

- Sistema de Controle Externo - composto pelo conjunto de atividades relacionadas com a seleção, contratação, execução e assimilação dos resultados dos serviços de Auditoria Externa, em cumprimento do Contrato de Empréstimo. A Política e Prática do Banco com respeito à Auditoria externa das Demonstrações Financeiras são apresentadas nos Documentos AF-100 “Política do Banco Sobre Auditoria de Projetos e Entidades” e AF-300 “Guias para Preparação de Demonstrações Financeira e Requisitos de Auditoria Independente”.

2.5.	A Capacidade Institucional foi avaliada, em cumprimento às Políticas do Banco dirigidas à fase de preparação de suas operações. Esta Avaliação permite apresentar uma conclusão sobre a CI da SINESP para a realização de atividades relacionadas com o panejamento, a execução e o monitoramento das ações previstas no PBS II.

  - Durante os trabalhos e para a aplicação dos questionários foram realizadas reuniões e entrevistas junto a representantes da Equipe de Projeto do Executor (SEPLAG, SEAD, SINESP, SEFAZ, NOVACAP, Controladoria-Geral etc.).

  - Nas reuniões foram abordados, ainda, os seguintes temas: i) Estrutura da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) do PBS II e da Equipe necessária; ii) Mecanismo/Modelo institucional previsto para a execução do Programa e as relações institucionais previstas; iii) As normas e procedimentos de aquisição e prestação de contas do Banco; iv) Discussão sobre pontos abordados nos questionários do SECI; e v) Levantamento e identificação de aspectos a serem implementados para a melhoria da capacidade institucional da UGP.

# III. 	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA

- A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal - SINESP

  - No dia primeiro de janeiro de 2015 o GDF passou por uma mudança de governo e, por meio do Decreto n.º 36.236, de 28 de janeiro de 2015, fixou uma nova estrutura para a Administração Pública do Poder Executivo do Distrito Federal. Também foi criada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito (SINESP).

  - A SINESP tem atuação e competência nas seguintes áreas: projetos, execução e fiscalização das obras públicas; infraestrutura; recuperação de equipamentos públicos; e, serviços públicos. São unidades integrantes: as subsecretarias de Administração Geral; de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras; de Acompanhamento e Fiscalização; de Gerenciamento de Recursos; de Coordenação Orçamentária; de TI, Logística e Monitoramento; de Parcerias e Concessões; bem como, de Atendimento às Cidades.

  - Os órgãos da Administração Indireta do GDF vinculados à Pasta são: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP; Companhia Energética de Brasília - CEB; Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília - CAESB; e, Serviço de Limpeza Urbana- SLU.

O mutuário da operação de crédito para o financiamento das ações do PBS II será o Governo do Distrito Federal (GDF).

  - O órgão executor será a SINESP, conforme acordado com a Equipe do Banco, órgão de direção superior diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, que constituirá uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), a qual será composta pela seguinte equipe multidisciplinar: (i) Coordenador-Geral; (ii) Especialista Administrativo e Financeiro; (iii) Especialista Social; e (iv) Especialista em Engenharia e Meio Ambiente. Os membros da equipe da UGP serão funcionários do Governo do Distrito Federal, com dedicação exclusiva e serão nomeados mediante a publicação de atos normativos no Diário Oficial do DF. Os profissionais a serem selecionados para compor a UGP deverão ter experiências compatíveis com as atividades e natureza dos componentes e subcomponentes do Programa.

  - Além da UGP foi acordado que será criada uma Comissão Especial de Licitação (CEL), no âmbito da estrutura da UGP, que será responsável por realizar todos os processos de aquisição e contratação, durante o prazo de desembolsos do Programa.   Esta CEL deverá ser composta por no mínimo três servidores de carreira do GDF com experiência previa em compras publicas.

  - Também foi discutida e prevista a contratação de empresas para apoio ao gerenciamento das ações do Programa e para a supervisão das obras, incluindo a supervisão ambiental.

  - A UGP será responsável por:

- ser o interlocutor da SINESP junto ao Banco;

- planejar a execução do Programa, com base nos marcos estabelecidos no contrato de empréstimo firmado com o BID;

- promover e coordenar, em colaboração com os demais órgãos envolvidos/participantes, as ações necessárias à execução;

- elaborar, atualizar e apresentar ao BID o Plano Operacional Anual – POA;

- elaborar, atualizar e apresentar ao BID para divulgação/publicação, o Plano de Aquisições - PA;

- gerenciar a elaboração dos estudos e projetos pertinentes ao Programa;

- coordenar a execução físico-financeira do Programa;

- gerenciar, acompanhar e avaliar o cumprimento das metas e ações estabelecidas;

- gerenciar os recursos do Programa e propor as modificações pertinentes na programação financeira durante sua execução, de acordo com as prioridades e orientações estabelecidas;

- elaborar termos de referência, editais e demais documentos necessários aos processos de aquisição e contratação do Programa;

- realizar os processos de aquisição e contratação por meio da Comissão Especial de Licitação (CEL) que deverá ser criada, para o Programa;

- gerenciar contratos e a execução das obras e serviços;

- fiscalizar a execução das obras e serviços;

- apresentar ao BID, os planos de investimento, solicitações de desembolso e as prestações de contas /justificativa de gastos, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas normas do Banco;

- elaborar e apresentar ao BID os Relatórios de Progresso e demais relatórios requeridos nas cláusulas do Contrato de Empréstimo, de acordo com o monitoramento das atividades relacionadas;

- manter registros das operações do Programa, separados por fontes de recursos;

- manter arquivos completos, disponíveis e organizados;

- outras atividades que a gestão municipal ou o BID possam solicitar.

- O MODELO DE EXECUÇÃO PROPOSTO

  - O Governo do Distrito Federal já preparou e executou projetos financiados pelo BID e pelo Banco Mundial. A experiência na preparação e execução desses Projetos, aponta a necessidade de um maior aprofundamento do tema relacionado à organização institucional para execução desse tipo de recursos, isto para não incorrer nos problemas anteriores, como os apontados no parágrafo seguinte.

  - Considerando os dois últimos Projetos/Contratos do GDF com BID, BR-L1018, assinado em janeiro de 2008 e BR-L1076, aprovado em junho de 2013, merece destacar os seguintes aspectos: o BR-L1018, foi autorizado pela COFIEX, em abril de 2004 e só foi assinado quatro anos depois e encontra-se com mais de seis anos de execução e, ainda, não foi encerrado; o BR-L1076 foi autorizado pela COFIEX, em junho de 2006 e só foi assinado no segundo semestre de 2014.

  - Considerando que o Banco Mundial, ao analisar a execução do Programa Brasília Sustentável I, destacou que, na preparação do projeto, deve ser dada maior ênfase na capacidade institucional dos órgãos envolvidos e no desenho do arranjo institucional para conduzir o Programa, uma vez que muitos dos Órgãos envolvidos com a execução do Programa não tinham experiência prévia com o tema.

  - Considerando, ainda, o número de Órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta do GDF que, direta ou indiretamente, serão envolvidos com a execução do Programa Brasília Sustentável II e considerando ainda, que o Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (BR-L1076) e vários Projetos do Programa PROCIDADES (Programa de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental de Colatina – BR-L1183; Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano de Jundiaí – BR-L1186; Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado de Catanduva – BR-L1171), adotaram um Modelo de Execução que contempla a Criação de um Conselho Consultivo ou de Coordenação, recomendamos, com base nas lições aprendidas, que para a execução do PBS II, deve ser criada uma estrutura de execução, composta de dois níveis hierárquicos, a saber:

i - Nível Estratégico, com competência e atribuições de mediação e coordenação das ações dos Órgãos e Entidades do DF envolvidos com o Programa, denominado de Comitê Consultivo do Programa (CCP);

ii - Nível de Coordenação, Gestão, Execução, Monitoramento e Avaliação, denominada Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

  - O CCP, vinculado à estrutura da SINESP, será presidido pelo Secretário da SINESP e secretariado pelo Coordenador-Geral da UGP, terá como membros efetivos:

i. Secretário de Estado da SINESP;

ii. Secretário de Estado da Casa Civil;

iii. Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG);

iv. Secretário de Estado da Fazenda (SEFAZ);

v. Secretário de Estado de Meio Ambiental (SEMA);

vi. Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais (SERIS);

vii. Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação (SEGTH);

viii. Presidente do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM);

ix. Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB);

x. Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB);

xi. Presidente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

  - O Coordenador-Geral da UGP será o substituto eventual do Presidente do CCP, em caso de impedimento, fará reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias, quando se fizer necessário e terá suas atribuições regulamentadas em um Regimento Interno ou no Regulamento Operativo do Programa ou em um documento equivalente.

  - As atribuições do CCP são: a) Apoiar a UGP no acompanhamento da execução do Programa; b) Promover a articulação entre os órgãos da administração do Distrito Federal envolvidos com as ações do Programa; c) Dirimir os conflitos que venham a surgir entre os Órgãos e Entidades, durante a execução do Programa.

  - Esta estrutura deverá ser criada e instituída por meio de Decreto do Poder Executivo.

Organograma: CCP

  - A UGP, por sua vez, será vinculada a Subsecretaria de Gerenciamento de Recursos (SUGR) da SINESP, será o Órgão responsável pela Execução, Coordenação, Gestão, Monitoramento e Avaliação do Programa. Será também o Órgão interlocutor do GDF, para os assuntos de execução do Programa, com o BID e com outras organizações públicas e privadas que possam vir a participar, direta ou indiretamente, da execução, acompanhamento, avaliação e outras ações do Programa.

  - Para a realização das atividades requeridas na execução do Programa, é recomendado que a UGP seja composta por:

i. Coordenação-Geral da UGP.

a - Um Coordenador-Geral;

b - Um Secretario;

ii . Especialista Administrativo-Financeiro

a - Um Gestor Admministrativo-Financeiro

iii. Especialista em Engenharia e Meio Ambiente

a - Um Gestor em Engenharia

b - Um Gestor em Meio Ambiente

iv. Especialista Social

a - Um Gestor para a área social

v. Comissão Especial de Licitação e Assessoria Jurídica

a - Um Presidente da Comissão

b - Assessor Jurídico;

c - Membros da Comissão (02)

vi. Especialista em Comunicação Social

a - Um Gestor em Comunicação Social

  - A Coordenação Geral da UGP deve ter um “pool” de apoio administrativo, e de assistentes técnicos, com pessoal suficiente para atender toda a UGP, de modo a evitar desperdício de recursos e ociosidade de pessoal.

  - As Unidades integrantes da UGP terão as seguintes atribuições:

i. Coordenação Geral da UGP: a) Coordenar a execução do Programa, articulando a UGP com as outras instâncias executivas do GDF, em todas as atividades previstas para e execução do Programa; b) Promover a articulação, durante todo o período de execução do Programa, com os demais organismos envolvidos na execução de outros Programas e com outros que venham a ser implementados; c) Representar a UGP junto a organismos do setor público e do privado, e junto ao BID, em assuntos relacionados com a execução do Programa; d) 	Verificar o cumprimento dos termos e das cláusulas do contrato de empréstimo com o BID, referentes à execução do Programa; e) Apresentar ao BID o Plano Operativo Anual - POA, para não objeção; f) Informar trimestralmente, ou com frequência maior, se a situação exigir, ao Conselho Consultivo do Programa, na forma que for estabelecida, o avanço do Programa e o cumprimento das metas, com suas conclusões e recomendações; g) Elaborar e apresentar ao BID, para não objeção, o Plano de Aquisições; h) Apresentar ao BID, em cumprimento às cláusulas específicas do contrato de empréstimo, para não objeção, a documentação relativa às licitações, contratações e aquisições relacionadas com o Programa; i) Apresentar ao BID os Relatórios de Progresso, semestrais; j) 	Apresentar ao Conselho Consultivo do Programa e ao BID as demonstrações financeiras auditadas do Programa; k) Desenvolver outras tarefas que forem necessárias em sua área de competência.

ii. Especialista Administrativo-Financeira: a) Elaborar para apresentar ao CCP, para conhecimento, o Plano Operativo Anual – POA e os relatórios de progresso; b) 	Elaborar o planejamento e a programação das atividades no âmbito administrativo-financeiro do Programa; c) Planejar, coordenar e supervisionar as atividades inerentes à administração de pessoal e patrimônio; d) Gerenciar os recursos relacionados com a execução do Programa, referentes aos aspectos administrativos e financeiros, incluindo os relacionados com o funcionamento da UGP; e) Manter articulação institucional nos assuntos que se referem à designação, ao acompanhamento e ao desenvolvimento de pessoal; f) 	Supervisionar e controlar a aplicação dos recursos financeiros na implantação dos componentes do Programa; g) Obter, junto ao Coordenador Geral da UGP, as autorizações para a efetivação dos pagamentos relativos aos gastos do programa e processar as solicitações desses pagamentos; h) Preparar e apresentar ao BID as prestações de contas e solicitações de desembolso, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas normas do Banco; i) Movimentar e conciliar o Fundo Rotativo do Programa; j) Conciliar, mensalmente, as contas bancárias vinculadas ao Programa e elaborar os relatórios relativos às correspondentes movimentações; k) Preparar e apresentar ao BID as informações requeridas, relacionadas com os aspectos administrativos e financeiros da execução do Programa; l) Alimentar o sistema de planejamento e gerenciamento do Programa; m) Manter um sistema contábil informatizado, que permita identificar de forma detalhada e individualizada, os recursos recebidos e as atividades financiadas, por fonte de financiamento e por executor, e os gastos ocorridos, por natureza; n) 	Manter atualizada a contabilidade do Programa; o) Elaborar relatórios contábeis e financeiros relativos ao Programa; p) Preparar a documentação necessária às auditorias contábeis e financeiras do Programa; q) Manter a documentação de suporte dos gastos do Programa devidamente arquivada para o exame do pessoal do BID e dos auditores externos; e r) Executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de competência.

iii. Especialista em Engenharia e Meio Ambiente: a) Acompanhar a execução de todos os componentes dos projetos nos aspectos engenharia e assessorando Coordenador Técnico; b) Apoiar as áreas finalísticas e técnicas da UGP na elaboração dos termos de referência, especificações técnicas, estudos, projetos, orçamentos e demais documentos necessários à execução das ações previstas nos Componentes do Projeto; c) 	Orientar e supervisionar as atividades das equipes técnicas envolvidas, bem como as atividades que vierem a ser contratadas com terceiros; d) Elaborar relatórios e prestar todas as informações solicitadas pela Coordenação-Geral da UGP; e) Informar à Coordenação da UGP, os avanços físicos das atividades do Componente; f) 	Coordenar a execução de outras atividades ligadas ao Brasília Sustentável II; g) Acompanhar a execução do componente de Saneamento e Meio Ambiente do Programa, suas atividades e seu desempenho frente aos indicadores previamente estabelecidos; h) Assessorar, nos temas de sua competência, as diversas área da UGP e acompanhar a obtenção das licenças ambientais necessárias ás obras do Programa; i) Assessorar o Coordenador Técnico, em sua área de competência, nas propostas de intervenções ou Projetos que solicitem financiamento do Programa; j) Preparar os relatórios de avaliação acordados com o Banco; k) Desenvolver outras tarefas que sejam necessárias dentro de sua área de competência; l) Coordenar e supervisionar tecnicamente todas as tarefas dos instrumentos e planos ambientais do Programa; m) Acompanhar a execução dos distintos componentes dos instrumentos e planos ambientais, realizando o acompanhamento das atividades e seu desempenho frente aos indicadores previamente estabelecidos; n) Coordenar com os Órgãos e Entidades do GDF envolvidas na execução das tarefas necessárias à implantação dos instrumentos e planos ambientais do Programa que se desenvolvam em seus respectivos âmbitos; o) 	Assessorar o Coordenador Técnico, nas atividades ambientais adicionais que se detectem como necessárias durante a execução do Programa; p) Preparar os informes de avaliação que se determine para apresentação ao Coordenador Geral ; e q) Desenvolver outras tarefas que lhe sejam requeridas em sua área de competência.

iv. Especialista Social: a) Coordenar e acompanhar todas as ações de planejamento que envolva desapropriações e reassentamento de famílias e comércio; b) Orientar e supervisionar as atividades das equipes técnicas de Campo, envolvidas, bem como as ações de desapropriação e reassentamento; c) Coordenar estudos que visem à criação de mecanismos incentivadores da reinstalação dos negócios existentes em áreas demandadas para implantação de obras e ações do programa, na perspectiva de evitar criação de passivos sociais manifestos no desaparecimento de fontes de subsistência, trabalho e de renda; d) Coordenar estudos objetivando a implantação de modelos garantidores da reposição de moradias, que apresentem melhores condições, sanitárias e de regularização fundiária que aquelas existentes na situação original, bem como apoiar a reabilitação e desenvolvimento socioeconômico após o traslado; e) Desenvolver ações voltadas para a inserção de catadores no mercado de trabalho formal; f) Desenvolver e coordenar outras ações que venham a ser solicitadas pelo Coordenador Técnico.

v. Especialista em Comunicação Social: a) Assessorar o Coordenador-Geral da UEP, no relacionamento com os meios de comunicação locais; b) 	Preparar o material relativo ao desenvolvimento do Programa, para divulgação junto à comunidade da área de abrangência; c) Interagir com a área de Comunicação Social do DF, para a divulgação de matérias sobre o andamento do Programa; e d) Encaminhar ao Coordenador-Geral da UGP, todo o material de divulgação de interesse do Programa, para envio à imprensa;

vi. Comissão Especial de Licitações e Assessora Jurídica: a) Atuar na preparação e na realização de todas as Licitações do Programa; b) O Assessor Jurídico será o responsável pela assessoria, nos trâmites legais da execução do Programa, devendo proceder à emissão dos pareceres jurídicos sobre editais de licitações e assuntos relativos ao Programa, como contratos e todos os documentos legais, de forma complementar à atuação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF; c) Gerenciar e executar as ações necessárias aos aspectos jurídicos do Programa; d) Emitir parecer jurídico sobre os editais de licitação relativos ao Programa; e) Emitir parecer sobre os aspectos legais de desapropriações de imóveis; f) Consolidar a documentação e apoiar a condução dos processos licitatórios; g) Emitir parecer conclusivo sobre a adjudicação das licitações pela UGP; h) Elaborar os contratos de aquisições, obras e serviços do Programa; i) Representar, em juízo, a UGP, em conjunto com a Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF), sempre que se fizer necessário à defesa de interesses do Programa, no âmbito administrativo, ambiental, fundiário, penal, cível, tributário e empresarial; j) 	Assistir a UGP em juízo, em conjunto com a PGDF, em qualquer instância de recurso, para garantir o bom andamento do Programa; k) Manter atualizado o acervo de diplomas legais aplicáveis ao Programa, assim como o marco legal do Programa; l) 	Apoiar a preparação da documentação necessária às auditorias do Programa; e m) 	Assessorar o Coordenador-Geral da UGP, em aspectos legais, sempre que se fizer necessário, em sua área de competência.

  - Como já mencionado, além desta estrutura a UGP poderá contar com o apoio de consultoria para apoio ao gerenciamento das ações do Programa e para a supervisão das obras, incluindo a supervisão ambiental.

  - Os serviços de supervisão e controle de obras incluem: a) verificação da qualidade da obra, abrangendo a totalidade da execução dos controles geométricos e tecnológicos dos serviços realizados; b) inspeção ambiental, onde os programas e procedimentos ambientais serão avaliados em relação ao cumprimento dos objetivos, ao desenvolvimento das atividades, ao atendimento do cronograma etc.; c) consultoria técnica, relativa à avaliação técnica dos resultados e eventuais sugestões de ajustes e retificações na implementação dos programas ambientais; d) apoio à UGP na implementação do Plano de Reassentamento; e) medição e avaliação técnica de todos os serviços de engenharia dos componentes do projeto; f) acompanhamento da implantação das medidas mitigadoras e de proteção ambiental adotadas, em particular, o monitoramento ambiental; g) acompanhamento das diversas etapas das obras, verificando o cumprimento integral das soluções dos projetos de engenharia; h) verificação da aplicação das normas de segurança do trabalho, de acordo com a legislação vigente e as normas do BID a respeito.

Organograma: UGP

- EXPERIÊNCIAS NA GESTÃO DE PROJETOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS

  - O GDF, como já informado em 3.11 e 3.12, realizou diversas operações de credito junto ao Banco e a outras instituições multilaterais de financiamento, como Banco Mundial e Corporação Andina de Fomento, com experiência em diversos setores.

# IV. 	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL

- CONCEITOS

  - Por Capacidade Institucional - CI deve-se entender a disponibilidade, por parte de um Organismo Executor – OE, de recursos humanos, materiais e equipamentos, em termos de planejamento, organização, orientação e controle, de tal forma a permitir a execução adequada de um projeto ou programa, bem como a gestão eficaz e eficiente dos referidos recursos, em conformidade com os termos acordados com o Banco.

  - Para facilitar a avaliação ou o desenho da capacidade institucional, o Banco desenvolveu metodologia, pela qual se analisa a disponibilidade de recursos humanos, materiais e de sistemas de informação, agrupados nas seguintes áreas:

4.2.1.	Capacidade de Programação e Organização: representam a habilidade para desenvolver processos de Programação e atribuir responsabilidade pela administração dos recursos, de tal forma que se obtenha uma dinâmica apropriada no exercício das atribuições e na oportunidade e qualidade das comunicações. Em termos gerais, o Banco espera que os OE criem sistemáticas e metodologias apropriadas para o planejamento e programação das ações previstas e organização administrativa para a gestão dessas ações, sob sua responsabilidade.

4.2.2.	Capacidade de Execução das Atividades Programadas: representa a habilidade para alcançar os resultados programados. Em termos gerais, o Banco espera que os OE disponham de métodos de administração apropriados para a execução, incluindo as seguintes funções: a) Administração de Pessoal; b) Administração de Bens e Serviços; e, c) Administração Financeira.

4.2.3.	Capacidade de Controle: esta capacidade se manifesta de forma interna e externa. No primeiro caso, o OE inclui no contexto da organização de suas atividades uma Sistemática de Controle Interno e, no segundo caso, em cumprimento do Contrato de Empréstimo, o OE submete suas Demonstrações Financeiras e outras informações a um exame de Auditoria realizado por uma Firma Independente ou uma Instituição Superior de Auditoria.

- CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

  - Foi observado que no GDF existe um processo estruturado de planejamento global das ações desenvolvidas no âmbito do Governo. As atividades de planejamento são coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG) que, mediante consultas às demais Secretarias, prepara o Plano Plurianual (PPA), para um período de quatro anos, o qual é aprovado pela Câmara Distrital (Poder Legislativo). A SEPLAG é a responsável pela preparação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que é uma lei com validade anual e que estabelece as metas e prioridades para a Administração do Distrito Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e disporá sobre o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Integra o projeto de lei da LDO um anexo de Metas Fiscais, no qual são estabelecidas as metas anuais, para os três exercícios seguintes, em valores correntes e constantes, relativos a receitas, despesas, resultado nominal e primário e ao montante da dívida pública. O processo de preparação da LDO para o exercício seguinte se inicia no primeiro semestre de cada ano. A preparação do orçamento anual, também tem início no primeiro semestre e deve adotar como diretriz a LDO aprovada no ano anterior.

  - A SEPLAG também acompanha a execução do orçamento anual, e quando necessário, prepara os pedidos de créditos suplementares ao orçamento, inclusive elaborando os Projetos de Lei ou de Decreto, conforme o caso, para aprovação dos créditos orçamentários ou das alterações julgadas pertinentes.

  - Para o planejamento e programação das ações (projetos) do Programa a UGP, da mesma forma que os demais órgãos que compõem a administração pública do GDF, utilizará e seguirá os seguintes instrumentos de apoio ao planejamento: i) Plano Plurianual – PPA, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, considerando as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada; ii) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de periodicidade anual, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Governo Federal, contemplando prioridades e metas a serem alcançadas pelas Ações Governamentais; iii) Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa da Administração Pública para o exercício corrente, apresentada sob a forma de orçamento-programa; iv) Sistema Integrado de Gestão Governamental do GDF (SIGGO), sistema informatizado do Governo do Distrito Federal de suporte e registro das operações orçamentárias e financeiras da administração distrital; e v) Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG) - um Modulo do SIGGO que permite acompanhar das operações orçamentárias e financeiras da administração do GDF.

  - A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ) em coordenação com a SEPLAG será responsável pela previsão e provisão de recursos para o Programa.

  - Resultados da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Inexistência de instruções de serviços/normativas atualizadas e manualizadas. | Deficiência na execução e disseminação /institucionalização de conhecimentos necessários à execução do Programa. | Elaborar um Regulamento Operativo do Programa que descreva as normas e os processos de trabalho para a execução das ações e modelos/formatos dos documentos requeridos pelo Banco. |
| O SIGGO não gera todos os controles, registros e relatórios de requeridos pelo Banco. | Falta de informações ou existência de informações dispersas, incompletas e inconsistentes para a tomada de decisões, definição da programação orçamentária anual e avaliação do grau de cumprimento dos indicadores e metas de execução e resultado. | Realizar adequações/ atualizações no SIGGO para fins de que o mesmo seja o sistema que faça os controles, registros e gere os relatórios de requeridos pelo Banco e/ou identificar e contratar/adquirir sistema de controle informatizado para o Programa. |
| Inexistência de UGP (formal) e de designação de seu pessoal para o PBS II. | Possibilidade de descumpri-mento dos prazos estabele-cidos no Projeto/atraso na execução. Deficiência no controle e verificação de resultados, visão global e rede de precedência das ações do Programa; Possibilidade de descasa-mento entre as reais necessidades orçamentárias do Programa. | Assegurar no orçamento da Secretaria recursos para o Programa (ver fontes BID e Contrapartida). Criar a UGP/PBS II contemplando a estrutura proposta e designar, neste caso, o Coordenador da Unidade de Administrativo/Financeiro. No âmbito da UGP criar ato que formalize e estabeleça as vinculações, subordinação, estrutura, cargos, funções e responsabilidades de cada membro da equipe, em especial as de planejamento. |
| Não estão definidos, formalmente, os níveis de autoridade (Estratégia, Coordenação, Supervisão, e Execução) e fluxogramas para execução das ações do Programa. | Desinformação e descom-promisso/falta de prioridade as ações do Programa nas áreas e Secretarias envolvidas com a execução. | Designar, formalmente, pessoal que comporá a UGP e os responsáveis em cada área, órgãos do Modelo de Execução. Definir e divulgar a todos do modelo de execução, os procedimentos/processos de trabalho/metodologia, manual para execução, formatos de documentos e modelos necessários ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa. |

- CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS

  - Sistema de Administração de Pessoal - As funções de administração e desenvolvimento de pessoal do GDF são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização do Distrito Federal - SEGAD, criada pelo Decreto nº 36.236 de 1º de janeiro de 2015 a partir do desmembramento da SEPLAG, antiga SEPLAN, que perdeu as atribuições de Administração e de Pessoal, que passaram para a SEGAD. Sua atuação e competência abrangem as seguintes áreas: i) Gestão de Pessoas; ii) Formação e capacitação dos servidores públicos; iii) Saúde e previdência do servidor público; iv) Coordenação da estrutura administrativa da Administração Público do Distrito Federal; v) Compras e logística do Distrito Federal; vi) Patrimônio do Distrito Federal; vii) Tecnologia da Informação e Comunicação do Distrito Federal; viii) Modernização e desburocratização da Administração Publica Direta e Indireta do Distrito Federal.

  - O Sistema de Administração de Pessoal do GDF contempla: i) Atos normativos estabelecidos pelo GDF; ii) Equipe designada para gestão de RH; iii) Política de RH (seleção/concurso, avaliação de desempenho) Plano de Cargos, Carreiras e Salários (classificação de cargos e níveis de remuneração) e Programa de Desenvolvimento dos RH da Escola de Governo do GDF; iv) Programa de Avaliação de Desempenho do GDF; v) Regime Previdenciário definido e estabelecido; vi) Sistema Informatizado - Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), que era administrado pela SEPLAN, para suporte à gestão, administração e controle dos RH (lotação, férias, cargo, desempenho, remuneração, seguridade etc.), incluindo a produção e controle da folha de pagamentos.

  - Possui uma equipe com capacidade comprovada e experiência na gestão de RH, que relatou a fragilidade do sistema informatizado existente e a necessidade de ser desenvolvido um sistema integrado e confiável para agilizar e facilitar os trabalhos.

  - Sistema de Administração de Bens e Serviços - É competência da SINESP realizar os processos de licitações, contratações e compras.

  - A gestão dos processos licitatórios e contratações, no âmbito do GDF tem a seguinte base legal: i) Lei do GDF Nº. 938/95, que dispõe sobre a publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal, da relação das compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Autárquica, Fundacional e das Sociedades de Economia Mista de quaisquer Poderes do Distrito Federal; ii) Sistemas Informatizados: a) e-Compras do GDF – utilizado para realizar e registrar todos os processos licitatórios do Governo; b) Sistema Integrado de Gestão Governamental do GDF (SIGGO) – utilizado para empenhar, liquidar e pagar todos processos de compras do Governo; c) SGMA – Sistema de Gestão de Material e Estoque; d) Sistema de Gestão de Patrimônio; e, e) Sistema  Integrado de Gestão Administrativa; iii) Sistemática de documentação, arquivamento e guarda dos processos; iv) Comissão Permanente de Licitação constituída formalmente; v) Sistemática de controle interno definida e aplicada periodicamente pela Controladoria-Geral do GDF; e vii) Instruções normativas emanadas do GDF.

  - Foi relatado durante as entrevistas que para realização de compras eletrônicas utilizam o sistema Licitações-e do Banco do Brasil; tem experiência em licitações de Obras financiadas com recursos de empréstimos do BID (obras realizadas na CAESB); e que tem um Sistema que é disponibilizado para acesso público, onde são disponibilizados os Editais das Licitações e orienta os interessados nas licitações.

  - Para a prestação de um melhor serviço os representantes da NOVACAP relataram a necessidade de atualização dos equipamentos de informáticas para modernizar e atualizar a Comissão de Licitações. De todo modo, quando da Missão do Banco, ficou acordado que será instituída uma Comissão Especial de Licitação na SINESP, exclusivamente para as obras e compras do Programa.

  - Sistema de Administração Financeira - O Sistema de Administração Financeira do GDF é operado pela SEPLAG que realiza o planejamento e elabora o orçamento e pela SEFAZ que é responsável pela gestão financeira e contabilidade pública e operações de crédito e dívida pública. A UGP deverá ter total integração e coordenação com a SEFAZ.

  - Para a execução das atividades relativas ao Programa, o Sistema de Administração Financeira terá como suporte: i) Normas e procedimentos para a Administração Financeira, estabelecidos, atualizados e vigentes; ii) Plano Plurianual - PPA, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, considerando as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada; iii) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de periodicidade anual, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, contemplando prioridades e metas a serem alcançadas pelas Ações Governamentais; iv) Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa para o exercício corrente, apresentada sob a forma de orçamento-programa; v) Sistemas Informatizados que dão suporte ao controle do Sistema de Administração Financeira, capazes de gerar informações orçamentárias, contábeis e financeiras de todos os Programas, Projetos e Ações que compõem o PPA, tal como o SIGGO, SIOP (Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento do GDF), SIAC (Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil) e outros; vi) Manual de Programação e Orçamento, que consolida informações relativas à elaboração e sistematização do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos dos órgãos de governo, com os propósitos de difundir e uniformizar a compreensão de procedimentos e terminologia neles utilizados, bem como de facilitar e agilizar o desempenho dos órgãos e servidores responsáveis pela elaboração, execução e acompanhamento dos referidos instrumentos de planejamento; vii) Rotinas do GDF (desde a entrada da demanda, passando pela verificação da existência de previsão orçamentária, empenho do gasto e sua quitação/pagamento) e procedimentos definidos, manualizados e atualizados periodicamente; viii) Sistemática de documentação, arquivamento e guarda dos processos; ix) Instruções normativas emanadas por Órgãos do Governo Federal; e, x) Estrutura Organizacional e funcional definida e institucionalizada, com equipe altamente especializada e capacitada.

  - Resultados da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Não está formalizada a estrutura e suas responsabilidades para a execução das ações do Programa. | Descumprimento dos prazos estabelecidos no Programa/ atraso na execução, decorrentes da falta de priorização das demandas da UGP, por parte das áreas meio/ operacionais/ de suporte que apoiarão a execução do Programa (SIGGO) de forma integrada com a UGP, devido à falta de formalização da relação. | Criar a UGP/PBS II contemplando a estrutura proposta e designar seu pessoal. |
| Não estão definidos e manualizados os procedimentos para a realização, documentação e controle dos processos de contratação e aquisição que serão realizados e que deverão ser monitorados, controlados e supervisionados pela UGP. |  | Elaborar um Regulamento Operativo do Programa. |
| Insuficiência do quantitativo de pessoal com para realização das compras e, neste caso, com conhecimento das políticas, normas e procedimentos do BID. | Dificuldade para identificar responsabilidades nas diferentes fases e etapas dos processos do BID por desconhecimento das mesmas. Possibilidade de distorções e inadequações nos registros financeiros e operativos sobre os serviços contratados. Perda da memória e continuidade das ações e descumprimento dos prazos estabelecidos. | Elaborar um Regulamento Operativo do Programa. Elaborar Plano de Capacitação e prover treinamento/capacitação para todos que compõem o modelo de execução, sobre as novas políticas do Banco (GN-2349-9, para obras e bens e GN-2350-9, para serviços de consultoria), normas e procedimentos operativos para execução, em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. Contratar consultores individuais e empresa (s) para o apoio ao gerenciamento das ações do Programa e supervisão das obras. Acordar sistemática e formato específico e em separado, para a guarda e arquivamento dos documentos e processos do Programa. |
| O SIGGO e sistemas que vem sendo adotado pelo GDF e com o qual vem sendo executado o PBS não gera todos os controles, registros e relatórios de requeridos pelo Banco. | Falta de informações ou existência de informações dispersas, incompletas e inconsistentes para a tomada de decisões, definição da programação orçamentária anual e avaliação do grau de cumprimento dos indicadores e metas de execução e resultado. | Realizar adequações/ atualizações no SIGGO para fins de que o mesmo seja o sistema que faça os controles, registros e gere os relatórios de requeridos pelo Banco e/ou identificar e contratar/adquirir sistema de controle informatizado para o Programa. |

- CAPACIDADE DE CONTROLE

  - Controle Interno – O controle interno do GDF é realizado, atualmente, pela Controladoria-Geral do GDF, criada pelo Decreto nº 36.236 de 1º de janeiro de 2015.

  - Esta Controladoria, entre outras atividades, é responsável pela: i) supervisão e coordenação do sistema de controle interno; ii) correição e auditoria administrativa; iii) verificação dos princípios constitucionais nos atos da Administração Pública; e iv) apuração de indícios de irregularidades.

  - O CI no GDF está formalmente institucionalizado, respaldado legalmente e operacionalmente por: Leis nº 3.105/02 e 3.163/03, que criam e instituem o Sistema de Correição, a Auditoria e a Ouvidoria do Poder Executivo do DF; e Decreto nº 36.236 de 1º de janeiro de 2015.

  - Durante as entrevistas foi relatado que: i) não existe um Manual de orientação para a auditoria; ii) existe um plano de ações de verificação das 141 Unidades a serem auditadas, sendo 106 da Administração Direta e 35 da Indireta; iii) cada uma das Secretarias do GDF tem uma UCI (Unidade de Controle Interno) e que os chefes das UCIs são indicados pelos Secretários da Pasta; iv) os Relatórios do CI preparados pela UCI (que são trimestrais) e são enviados para o Secretário; e v) a Controladoria-Geral necessita de um Sistema para o Controle Interno.

  - Controle Externo - O Controle Externo é exercido pelo O Controle Externo no GDF é exercido pelos Tribunais de Contas do Distrito Federal e da União (TC-DF e TCU). Sua atuação é estendida e estabelecida constitucionalmente, a todos os níveis da Administração Pública do Distrito Federal.

  - O TC-DF é responsável por avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade da gestão financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades sob jurisdição do Tribunal de Contas, e o respeito aos princípios constitucionais-administrativos estabelecidos. É responsável ainda, pelo acompanhamento da execução dos programas, projetos e atividades e da movimentação de recursos orçamentários e extra-orçamentários, compreendidos os fundos especiais ou de natureza contábil.

  - Ao TCU, órgão auxiliar do Poder Legislativo, compete: i) apreciar as contas anuais do Presidente da República; ii) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos; iii) apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares; iv) realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional; v) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais; vi) fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao Distrito Federal e a municípios; vii) prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas; viii) aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos; ix) sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; x) emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, sobre despesas realizadas sem autorização; xi) apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de recursos federais; e xii) fixar os coeficientes dos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais e às prefeituras municipais. Além das atribuições previstas na Constituição, várias outras têm sido conferidas ao Tribunal por meio de leis específicas, destacando-se entre elas, as atribuições conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei de Licitações e Contratos e, anualmente, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

  - As auditorias do Controle Externo são realizadas anualmente, seguindo os Planos Anuais de Auditoria Externa, que são definidos seguindo a instrução regimental que estabelece a preferência aos programas prioritários do governo, àqueles de importância estratégica para o desenvolvimento do Estado, de amplo alcance social ou que demandem grandes investimentos. Além das auditorias previstas nos Planos, quando se evidenciar a ocorrência de fatos ou a prática de atos que, configurando ilícito administrativo ou penal, causem dano ao erário ou ao patrimônio público, o TC-DF ou o TCU poderão realizar auditorias extraordinárias, com foco específico.

  - O TC-DF elabora, semestralmente, relatórios sobre o desempenho dos órgãos e entidades da administração, analisando os aspectos mais importantes de sua gestão, seus resultados, o cumprimento de seus programas de trabalho e fazendo recomendações. O TC-DF detém poder para aplicar as seguintes sanções aos administradores públicos, caso apure irregularidade: i) multa pecuniária; ii) suspensão dos direitos políticos, afastamento ou perda da função pública; iii) indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário público; iv) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou confiança, demissão, arresto e indisponibilidade de bens; v) seqüestro de bens; vi) inelegibilidade nos casos previstos na legislação pertinente.

  - Resultados da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| A auditoria realizada não conta com programas informatizados que permitam agilizar os serviços da auditoria e disponibilizar “on-line” os relatórios da Auditoria, bem como acompanhar o andamento de processos que estão sendo auditados. Os Auditores não foram capacitados nas práticas de auditoria internacionais. | Controles internos incipientes e em descumprimento com as normas de auditoria. | Prever ações e recursos no Programa para o Fortalecimento dos auditores do GDF e TC-DF. É necessário Consultoria para preparar um Manual de Auditoria. Recomenda-se também capacitação para a área do CI. |
| Não há definição/previsão de realização de auto-avaliação periódica, por parte das áreas auditadas, para verificação/controle da regularidade de suas atividades, o que existe institucionalizado são pontos de controle. | Descompasso e desatualização com relação aos métodos/praticas de auditoria, reconhecidas internacionalmente e Auditoria com foco na prevenção e não em risco. | Aplicar a metodologia de análise de riscos adotada pelo BID – GRP. |
| Não há, na regulamentação do TC-DF, previsão de realização de auditorias anuais/periódicas aos Contratos de Empréstimo. | Descumprimento das Cláusulas contratuais – “apresentação de demonstrações financeiras, devidamente auditadas com o parecer da entidade de auditoria reconhecida e acordada com o Banco”. | Acordar com o Banco e oficializar, junto ao TC-DF, órgão do Governo Federal, reconhecido formalmente pelo Banco para a realização das auditorias periódicas de suas operações junto aos órgãos do governo, a necessidade de realização e acompanhamento contínuo e periódico (anual) do Programa. Obter posição formal do TC-DF com o comprometimento de que realizará o acompanhamento contínuo e periódico (anual) do Programa, incluindo a emissão de pareceres, conforme as exigências do BID, com respeito à Auditoria Externa. |

# V.	CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A.	CAPACIDADE INSTITUCIONAL

5.1.	Após a realização da Avaliação da Capacidade Institucional, no âmbito da SINESP, utilizando a Metodologia e Sistema SECI, conforme quadro abaixo, se verifica que a mesma possui CI Mediana e um Risco Médio. Este resultado se explica devido à estrutura analisada ser razoavelmente nova/recente e a grande maioria das estruturas entrevistadas não terem nenhum membro de sua equipe com experiência anterior na execução de processos licitatórios e execução orçamentária, contábil-financeira com recursos do Banco, os quais deverão seguir as Políticas do BID e o estabelecido no Contrato, mas com competência para gestão das ações previstas, necessitando de fortalecimento em capacidades específicas e pertinentes à execução do Programa.

Matriz de Resultados SECI

| Conceitos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacidade: | CPO | Capacidade de Programação e Organização |
|  | CE | Capacidade de Execução das Atividades Programadas e Organizada |
|  | CC | Capacidade de Controle |
| Sistemas: | SPA | Sistema de Planejamento e Programação |
|  | SOA | Sistema de Organização e Administração |
|  | SAP | Sistema de Administração de Pessoal |
|  | SABS | Sistema de Administração de Bens e Serviços |
|  | SAF | Sistema de Administração Financeira |
|  | SCI | Sistema de Controle Interno |
|  | SCE | Sistema de Controle Externo |
| Desenvolv.: | ND | Não Existe (0 a 40%) |
|  | ID | Incipiente (41 a 60%) |
|  | MD | Mediano (61 a 80%) |
|  | SD | Satisfatório (81 a 100%) |
| Risco: | RA | Alto (0 a 40%) |
|  | RS | Substancial (41 a 60%) |
|  | RM | Médio (61 a 80%) |
|  | RB | Baixo (81 a 100%) |

B.	REVISÕES POR PARTE DO BANCO

5.2.	Desembolsos – Considerando o resultado da Avaliação recomenda-se a aplicação da modalidade de revisão “ex-post” dos documentos de suporte aos desembolsos.

5.3.	Aquisições de Bens, Obras e Serviços e Seleção e Contratação de Consultorias - De acordo com suas políticas de aquisição, o Banco estabelece montantes mínimos a partir dos quais se deverá adotar, obrigatoriamente, o procedimento de Licitação Pública Internacional (LPI) para as aquisições de Bens, Obras e Serviços e Seleção e Contratação de Consultorias, quando financiados com recursos do BID. A esse respeito e considerando: i) a CI da SINESP e de suas áreas operacionais que apoiarão a execução dos recursos destinados ao Programa; e ii) as atualizações sofridas nas políticas do Banco que deverão ser internalizadas e seguidas pela Equipe da SINESP, em especial da UGP; recomenda-se a revisão “ex-ante” de, alguns processos, considerados prioritários e de maior relevância técnica, independente de seu valor, indicados no Plano de Aquisições. Após esta fase, recomenda-se a aplicação do método de revisão “ex-post”.

C.	PLANO DE SUPERVISÃO PROPOSTO

| ATIVIDADE DE SUPERVISÃO | PLANO DE SUPERVISÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NATUREZA E ALCANCE | QUANDO | RESPONSÁVEL |  |
|  |  |  | BANCO | EXECUTOR |
| OPERACIONAIS | Revisão do avanço físico das ações/atividades previstas nos componentes versus Desembolsos, por meio do Relatório de Progresso. | Semestral | Especialistas Setorial e Financeiro | UGP |
|  | Revisão da Projeção de Desembolsos. | Semestral | Especialista Setorial | UGP |
| AQUISIÇÕES | Revisão Ex-ante dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços e Contratação de Obras e Seleção e contratação de Consultorias. | Durante a execução e conforme indicado no PA. | Especialistas Setorial e de Aquisições | UGP |
|  | Revisão dos processos acima dos limites para LPI estabelecidos para o Brasil e dos de Contratação Direta | Todo período de execução do Programa | Especialistas Setorial e de Aquisições | UGP |
|  | Visita de Supervisão. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP |
| FINANCEIRA | Revisão ex-post de desembolsos e das aquisições. | Anual | Equipe Fiduciaria | UGP e TC-DF |
|  | Auditoria Anual. | Anual | Equipe Fiduciaria | TC-DF |
|  | Revisão das solicitações de desembolsos e informes anexos. | Periódica | Equipe Fiduciaria |  |
|  | Visita de Supervisão. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP |
| ELEGIBILIDADE E CUMPRIMIENTO AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS | Previsão Orçamentária necessária à execução das ações. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP |
|  | Apresentação das Demonstrações Financeiras auditadas. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP e TC-DF |
|  | Condições Prévias ao primeiro desembolso. | Em até 180 dias da data de assinatura do Contrato | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP |

Anexo I

modelo para a Execução e Administração do Programa BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II

(BR L – 1383)

1.	Mutuário do Empréstimo: Governo do Distrito Federal (GDF)

2.	Garantidor do Empréstimo: República Federativa do Brasil.

3.	EXPERIÊNCIA ANTERIOR DO GDF, NA PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS COM FINANCIAMENTO EXTERNO

O Governo do Distrito Federal já preparou e executou projetos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Banco Mundial. A experiência com na preparação e execução de Projetos, pelo GDF, aponta para uma direção que deve ser muito bem trabalhada para não incorrer nos problemas anteriores, como os apontados no parágrafo seguinte.

Considerando os dois últimos Projetos do GDF com BID, BR-L1018, firmado em janeiro de 2008 e BR-L1076, aprovado em junho de 2013, merece destacar os seguintes aspectos: o BR-L1018, foi autorizado pela COFIEX, em abril de 2004, só foi firmado quatro anos depois, está com mais de seis anos de execução e ainda não foi encerrado; o BR-L1076 foi autorizado pela COFIEX, em junho de 2006 e só foi firmado no segundo semestre de 2014;

Considerando que o Banco Mundial, ao analisar a execução do Programa Brasília Sustentável I, destacou que, na preparação do projeto, deve ser dada maior ênfase na capacidade institucional dos órgãos envolvidos e no desenho do arranjo institucional para conduzir o Programa.  Segundo este Banco, muitos dos Órgãos envolvidos com a execução do Programa não tinham experiência prévia com o tema;

Considerando o número de Órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta do GDF que, direta ou indiretamente, serão envolvidos com a execução do Programa Brasília Sustentável II e considerando ainda, que o Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (BR-L1076) e vários Projetos do Programa PROCIDADES (Programa de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental de Colatina – BR-L1183; Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano de Jundiaí – BR-L1186; Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado de Catanduva – BR-L1171), adotaram um Modelo de Execução que contempla a Criação de um Conselho Consultivo ou de Coordenação;

Recomendamos, com base nas lições aprendidas, que para a execução do Programa PBS II, deve ser criada uma estrutura de execução, composta de dois níveis hierárquicos:

A necessidade de que haja uma forte integração dos diferentes Órgãos do GDF indica que o Modelo de execução do programa deveria ser desenhado segundo a proposta apresentada a seguir.

4.	Órgãos de Execução e de Administração do Programa:

Considerando o número de Órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta que, direta ou indiretamente, serão envolvidos com a execução do Programa Brasília Sustentável II e, considerando as lições aprendidas, recomenda-se que, para a execução do Programa, deve ser criada uma estrutura administrativa, composta de dois níveis hierárquicos:

i - Nível Estratégico, com competência e atribuições de mediação e coordenação das ações dos Órgãos e Entidades do DF envolvidos com o Programa, denominado de Comitê Consultivo do Programa (CCP);

ii - 	Nível de Coordenação, Gestão, Execução, Monitoramento e Avaliação, denominado Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

Esta estrutura administrativa deverá ser criada por Decreto do Poder Geral.

4.1.	 Conselho CONSULTIVO do Programa (CCP)

O CCP, vinculado à estrutura da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos (SINESP), será presidido pelo Secretário da SINESP e secretariado pelo Coordenador Geral da Unidade de Gestão do Programa (UGP), terá como membros efetivos:

i   -	Secretário de Estivado de Infraestrutura e Serviços Públicos (SINESP);

ii  -     Secretário de Estado da Casa Civil;

iii 	-	Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG)

iv -	Secretário de Estado da Fazenda (SEFAZ);

v 	-	Secretário de Estado de Meio Ambiental (SEMA);

vi -	Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais (SERIS);

vii -	Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação (SEGTH)

viii -	Presidente do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM)

ix -	Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)

x   -	Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do  Distrito Federal (CODHAB);

xi  -	Presidente do Serviço de Limpeza Urbana.

4.1.1.	O Coordenador-Geral da UGP será o substituto eventual do Presidente do CCP, em caso de impedimento. O CCP terá suas atribuições regulamentadas em Regimento Interno;

    - O CCP fará reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias, quando se fizer necessário.

    - As atribuições do CCP:

i  -	Apoiar a UGP no acompanhamento da execução do Programa;

ii -	Promover a articulação entre os órgãos da administração do Distrito Federal envolvidos com as ações do Programa;

iii -	Dirimir os conflitos que venham a surgir entre os Órgãos e Entidades, durante a execução do Programa.

| Previsão de Gastos com Gerenciamento e Monitoramento do BSB II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Em U$ |
| ANO/FONTE | BID | GDF | TOTAL |
| ANO 1 | 0,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| ANO 2 | 0,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| ANO 3 | 0,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| ANO 4 | 0,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| ANO 5 | 0,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |

ORGANOGRAMA  DO  CONSELHO  CONSULTIVO   DO  PROGRAMA  (CCP)

4.2.	Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

A UGP, vinculada administrativamente a Subsecretaria de Gerenciamento de Recursos (SUGR), da Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, será o Órgão responsável pela Execução, Coordenação, Gestão, Monitoramento e Avaliação do Programa. Será também o Órgão interlocutor do GDF, para os assuntos de execução do Programa, com o BID e com outras organizações públicas e privadas que possam vir a participar, direta ou indiretamente, da execução, acompanhamento, avaliação e outras ações do Programa.

4.2.1.	As atribuições do UGP na execução do Programa serão

i  - 	Planejar a execução do Programa, com base nos marcos contratuais estabelecidos no Contrato de empréstimo com o BID;

ii -	Promover e coordenar, em colaboração com os demais órgãos participantes, as ações de divulgação do Programa e de interação com a comunidade envolvida;

iii -	Elaborar e apresentar ao BID, para não objeção, o Plano Operacional Anual – POA;

iv -	Elaborar e apresentar ao BID, para não objeção, o Plano de Aquisições;

v  -	Gerenciar a elaboração dos estudos e projetos pertinentes ao Programa;

vi  -	Coordenar a execução físico-financeira do Programa;

vii -	Gerenciar, acompanhar e avaliar o cumprimento das metas e ações estabelecidas;

viii -	Gerenciar os recursos do Programa e propor as modificações pertinentes, na programação financeira, durante sua execução, de acordo com as prioridades e orientações estabelecidas;

ix -	Elaborar termos de referência, editais e demais documentos necessários para as licitações do Programa;

x -	Promover, por meio da Comissão Especial de Licitação (CEL), a realização das licitações para as aquisições do Programa;

xi -	Gerenciar contratos e coordenar a execução das obras e serviços;

xii -	Fiscalizar a execução das obras e serviços;

xiii -	Apresentar ao BID as prestações de contas e solicitações de desembolso, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas normas do Banco;

xiv -	Elaborar e apresentar ao BID os relatórios de progresso e demais relatórios requeridos nas cláusulas do Contrato de Empréstimo, de acordo com o monitoramento das atividades relacionadas;

xv -	Manter registros das operações do Programa separados por fontes de recursos;

xvi -	Manter arquivos completos e organizados;

xvii -	Outras atividades que o CCP solicitar.

ORGANOGRAMA DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO

PROGRAMA (UGP)

4.2.2.	Estrutura e Funcionamento da UGP.

Para a realização das atividades requeridas na execução do Programa, a UGP terá a seguinte equipe técnica:

i   -	Coordenação Geral da UGP

a -	Um Coordenador-Geral;

b -	Um Secretario;

ii  -	Especialista Administrativo-Financeiro

a -	Um Gestor Admministrativo-Financeiro

iii -	Especialista em Engenharia e Meio Ambiente

a -	Um Gestor em Engenharia

b -	Um Gestor em Meio Ambiente

iv -	Especialista Social

a -	Um Gestor para a área social

v -	Comissão Especial de Licitação

a -	Um Presidente da Comissão

b -	Assessor Jurídico;

c -	Membros da Comissão (02)

vi -	Especialista em Comunicação Social

a- 	Um Gestor em Comunicação Social

4.2.3.	A Coordenação Geral do UGP deve providenciar montagem de um “pool” de apoio administrativo, e de assistentes técnicos, com pessoal suficiente para atender toda a UGP, de modo a evitar desperdício de recursos e ociosidade de pessoal.

4.2.4.	Os profissionais a serem escolhidos para compor a UGP deverão pertencer aos quadros do GDF ou contratados por prazo determinado e ter experiências compatíveis com as atividades de Coordenação e com a natureza dos componentes e subcomponentes do Programa.

4.2.5.	A UGP contará com o apoio de duas empresas de consultorias, uma para apoiar no gerenciamento do Programa e outra para apoiar na supervisão de obras e nos temas ambientais, específicos do Programa.

4.2.6.	Funções da UGP

Para executar as tarefas necessárias à execução, avaliação e monitoramento do Programa, Unidades integrantes da UGP terão as seguintes atribuições:

i -	Coordenação Geral da UGP

a -	Coordenar a execução do Programa, articulando a UGP com as outras instâncias executivas do GDF, em todas as atividades previstas para e execução do Programa;

b -	Promover a articulação, durante todo o período de execução do Programa, com os demais organismos envolvidos na execução de outros Programas e com outros que venham a ser implementados;

c -	Representar a UGP junto a organismos do setor público e do privado, e junto ao BID, em assuntos relacionados com a execução do Programa;

d -	Verificar o cumprimento dos termos e das cláusulas do contrato de empréstimo com o BID, referentes à execução do Programa;

e -	Apresentar ao BID o Plano Operativo Anual - POA, para não objeção;

f -	Informar trimestralmente, ou com frequência maior, se a situação exigir, ao Conselho Consultivo do Programa, na forma que for estabelecida, o avanço do Programa e o cumprimento das metas, com suas conclusões e recomendações;

g -	Elaborar e apresentar ao BID, para não objeção, o Plano de Aquisições;

h -	Apresentar ao BID, em cumprimento às cláusulas específicas do contrato de empréstimo, para não objeção, a documentação relativa às licitações, contratações e aquisições relacionadas com o Programa;

i -	Apresentar ao BID os Relatórios de Progresso, semestrais;

k -	Apresentar ao Conselho Consultivo do Programa e ao BID as demonstrações financeiras auditadas do Programa;

l -	 Desenvolver outras tarefas que forem necessárias em sua área de competência

ii -	Especialista Administrativo-Financeira

a -	Elaborar para apresentar ao Conselho Consultivo do Programa (CCP), para conhecimento, o Plano Operativo Anual – POA e os relatórios de progresso;

b -	Elaborar o planejamento e a programação das atividades no âmbito administrativo-financeiro do Programa;

c -	Planejar, coordenar e supervisionar as atividades inerentes à administração de pessoal e patrimônio;

d -	Gerenciar os recursos relacionados com a execução do Programa, referentes aos aspectos administrativos e financeiros, incluindo os relacionados com o funcionamento da UGP;

e -	Manter articulação institucional nos assuntos que se referem à designação, ao acompanhamento e ao desenvolvimento de pessoal;

f  -	Supervisionar e controlar a aplicação dos recursos financeiros na implantação dos componentes do Programa;

g -	Obter, junto ao Coordenador Geral da UGP, as autorizações para a efetivação dos pagamentos relativos aos gastos do programa e processar as solicitações desses pagamentos;

h -	Preparar e apresentar ao BID as prestações de contas e solicitações de desembolso, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas normas do Banco;

i -	Movimentar e conciliar o Fundo Rotativo do Programa;

j -	Conciliar, mensalmente, as contas bancárias vinculadas ao Programa e elaborar os relatórios relativos às correspondentes movimentações;

k -	Preparar e apresentar ao BID as informações requeridas, relacionadas com os aspectos administrativos e financeiros da execução do Programa;

l -	Alimentar o sistema de planejamento e gerenciamento do Programa;

m -	Manter um sistema contábil informatizado, que permita identificar de forma detalhada e individualizada, os recursos recebidos e as atividades financiadas, por fonte de financiamento e por executor, e os gastos ocorridos, por natureza;

n -	Manter atualizada a contabilidade do Programa;

o -	Elaborar relatórios contábeis e financeiros relativos ao Programa;

p - 	Preparar a documentação necessária às auditorias contábeis e financeiras do Programa;

q -	Manter a documentação de suporte dos gastos do Programa devidamente arquivada para o exame do pessoal do BID e dos auditores externos; e

r -	Executar outras atividades que lhe forem atribuídas em sua área de competência.

iii -	Especialista em Engenharia e Meio Ambiente

a -	Acompanhar a execução de todos os componentes dos projetos nos aspectos engenharia e assessorando Coordenador Técnico;

b -	Apoiar as áreas finalísticas e técnicas da UGP na elaboração dos termos de referência, especificações técnicas, estudos, projetos, orçamentos e demais documentos necessários à execução das ações previstas nos Componentes do Projeto;

c -	Orientar e supervisionar as atividades das equipes técnicas envolvidas, bem como as atividades que vierem a ser contratadas com terceiros;

d -	Elaborar relatórios e prestar todas as informações solicitadas pela Coordenação-Geral da UGP;

e -	Informar à Coordenação da UGP, os avanços físicos das atividades do Componente;

f -	Coordenar a execução de outras atividades ligadas ao Brasília Sustentável II.

g	- 	Acompanhar a execução do componente de Saneamento e Meio Ambiente do Programa, suas atividades e seu desempenho frente aos indicadores previamente estabelecidos;

h -	Assessorar, nos temas de sua competência, as diversas área da UGP e acompanhar a obtenção das licenças ambientais necessárias ás obras do Programa;

i -	Assessorar o Coordenador Técnico, em sua área de competência, nas propostas de intervenções ou Projetos que solicitem financiamento do Programa;

j -	Preparar os relatórios de avaliação acordados com o Banco;

k - 	Desenvolver outras tarefas que sejam necessárias dentro de sua área de competência;

l - 	Coordenar e supervisionar tecnicamente todas as tarefas dos instrumentos e planos ambientais do Programa;

m -	Acompanhar a execução dos distintos componentes dos instrumentos e planos ambientais, realizando o acompanhamento das atividades e seu desempenho frente aos indicadores previamente estabelecidos;

n -	Coordenar com os Órgãos e Entidades do GDF envolvidas na execução das tarefas necessárias à implantação dos instrumentos e planos ambientais do Programa que se desenvolvam em seus respectivos âmbitos;

o -	Assessorar o Coordenador Técnico, nas atividades ambientais adicionais que se detectem como necessárias durante a execução do Programa;

p -	Preparar os informes de avaliação que se determine para apresentação ao Coordenador Geral ; e

q -	Desenvolver outras tarefas que lhe sejam requeridas em sua área de competência;

iv -	Especialista Social

a -	Coordenar e acompanhar todas as ações de planejamento que envolvam desapropriações e reassentamento de famílias  e comércio;

b -	Orientar e supervisionar as atividades das equipes técnicas de Campo, envolvidas, bem como as ações de desapropriação e reassentamento;

c -	Coordenar estudos que visem a criação de mecanismos incentivadores da reinstalação dos negócios existentes em áreas demandadas para implantação de obras e ações do programa, na perspectiva de evitar criação de passivos sociais manifestos no desaparecimento de fontes de subsistência, trabalho e de renda

d -	Coordenar estudos objetivando a implantação de modelos garantidores da reposição de moradias, que apresentem melhores condições, sanitárias e de regularização fundiária que aquelas existentes na situação original, bem como apoiar a reabilitação e desenvolvimento socioeconômico após o traslado.

e - 	Desenvolver ações voltadas para a inserção de catadores no mercado de trabalho formal.

f -	Desenvolver e coordenar outras ações que venham a ser solicitadas pelo Coordenador Técnico

v -	Especialista em Comunicação Social

a -	Assessorar o Coordenador-Geral da UEP, no relacionamento com os meios de comunicação locais;

b -	Preparar o material relativo ao desenvolvimento do Programa, para divulgação junto à comunidade da área de abrangência;

c -	Interagir com a área de Comunicação Social do DF, para a divulgação de matérias sobre o andamento do Programa; e

d -	Encaminhar ao Coordenador-Geral da UGP, todo o material de divulgação de interesse do Programa, para envio à imprensa;

vi -	Comissão Especial de Licitações

a -	Atuar na preparação e na realização de todas as Licitações do Programa;

b -	O Assessor Jurídico atuará será o responsável pela assessoria, nos trâmites legais da execução do Programa, devendo proceder à emissão dos pareceres jurídicos sobre editais de licitações e assuntos relativos ao Programa, como contratos e todos os documentos legais, de forma complementar à atuação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF;

b - 	Gerenciar e executar as ações necessárias aos aspectos jurídicos do Programa;

c -	Emitir parecer jurídico sobre os editais de licitação relativos ao Programa;

d -	Emitir parecer sobre os aspectos legais de desapropriações de imóveis;

e -	Consolidar a documentação e apoiar a condução dos processos licitatórios;

f -	Emitir parecer conclusivo sobre a adjudicação das licitações pela UGP;

g -	Elaborar os contratos de aquisições, obras e serviços do Programa;

h -	Representar, em juízo, a UGP, em conjunto com a Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF), sempre que se fizer necessário à defesa de interesses do Programa, no âmbito administrativo, ambiental, fundiário, penal, cível, tributário e empresarial;

i -	Assistir a UGP em juízo, em conjunto com a PGDF, em qualquer instância de recurso, para garantir o bom andamento do Programa;

j -	Manter atualizado o acervo de diplomas legais aplicáveis ao Programa, assim como o marco legal do Programa;

k -	Apoiar a preparação da documentação necessária às auditorias do Programa; e

l -	Assessorar o Coordenador-Geral da UGP, em aspectos legais, sempre que se fizer necessário, em sua área de competência.

4.3.	Apoio à Execução do Programa

4.3.1	Para apoiar o Gerenciamento do Programa e a supervisão de obras serão contratadas Empresas de Consultoria, como forma de aumentar a capacidade da UGP em coordenar, gerenciar e monitorar e supervisionar as atividades de execução do Programa.

4.3.2	O objetivo dos serviços a serem contratados é fornecer à Unidade de Gestão do Programa, estrutura de apoio para o gerenciamento e assessoria técnica ao longo do processo de implantação do Programa. As Empresas apoiarão e definirão com a UGP, os processos de planejamento, programação, execução e controle para todos os Componentes e para as empresas contratadas e envolvidas com a execução do Programa, de forma objetiva e integrada, de modo a conseguir os resultados esperados dentro do prazo e custos previstos.

i -	Os serviços de apoio ao gerenciamento devem incluir:

a -	administração;

b -	planejamento;

c -	programação;

d -	articulação;

e -	controle;

f -	monitoramento;

g -	fiscalização;

h -	acompanhamento físico-financeiro;

i  -	acompanhamento das obras e serviços a serem executados;

j  -	apoio na produção de todos os documentos licitatórios;

k -	elaboração de relatórios;

l -	fornecimento de serviços de consultoria em geral.

4.3.3	Empresa de Supervisão de Obras do Programa

Será contratada, no âmbito da UGP, empresa para supervisão de obras específicas do Programa. A Empresa Supervisora de Obras, a ser contratada pelo Programa, deverá contar com um especialista em meio ambiente para a supervisão ambiental das obras.

4.3.4	As funções da empresa de supervisão durante a execução do Programa serão:

i -	Assessorar a UGP na supervisão do controle de qualidade das obras.

Os projetos que contemplarão intervenções e instalações físicas necessitarão de acompanhamento técnico, visando auxiliar a gestão da UGP na fiscalização das obras a serem executadas. O objetivo é assegurar o cumprimento e desempenho adequado, de acordo com os critérios de qualidade, normas técnicas, orçamentos e cronogramas estipulados pela UGP e pelo BID. A empresa deverá apresentar experiência comprovada na tipologia dos serviços a serem executados, na carteira do Programa do GDF.

ii -	Os serviços de supervisão e controle de obras incluem:

a -	Verificação da qualidade da obra, abrangendo a totalidade da execução dos controles geométricos e tecnológicos dos serviços realizados;

b -	Inspeção ambiental, onde os programas e procedimentos ambientais serão avaliados em relação ao cumprimento dos objetivos, ao desenvolvimento das atividades, ao atendimento do cronograma etc.;

c -	Consultoria técnica, relativa à avaliação técnica dos resultados e eventuais sugestões de ajustes e retificações na implementação dos programas ambientais;

d -	Apoio à UGP na implementação do Plano de Reassentamento

e -	Medição e avaliação técnica de todos os serviços de engenharia dos componentes do projeto;

f -	Acompanhamento da implantação das medidas mitigadoras e de proteção ambiental adotadas, em particular, o monitoramento ambiental;

g -	Acompanhamento das diversas etapas das obras, verificando o cumprimento integral das soluções dos projetos de engenharia;

h -	Verificação da aplicação das normas de segurança do trabalho, de acordo com a legislação vigente e as normas do BID a respeito.

Ver Anexo I -  Detalhamento do modelo de Execução do Programa