PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Modelo A – Para Proyectos Específicos

Información General

País: Regional (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá)

Beneficiario: Proyecto Mesoamérica

Ejecutor: Banco Interamericano de Desarrollo

Nombre del Proyecto: Cooperación Técnica No Reembolsable. ¨Adecuación, Mantenimiento y Operación de Tramos Viales del Corredor Pacífico de la RICAM¨

Números del Proyecto y del Contrato de Cooperación Técnica: RG-T1744 (ATN/OC-12020-RG)

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

Objetivo: Preparar todos los estudios de planificación de inversiones, regulación, preinversión y confección de documentos licitatorios, de manera de asegurar la adecuación, conservación extraordinaria, mantenimiento y operación de todo el CP para un período de por lo menos veinte años, utilizando el sistema más eficiente posible.

Componente 1: Elaboración de una base de datos y un sistema de actualización

permanente de la misma. Este componente tiene cinco subcomponentes: i) la elaboración de un formulario de recopilación de información de tramos y proyectos; ii) la división de los tramos del CP en subtramos homogéneos; iii) la recopilación de información para cada subtramo homogéneo, utilizando los formularios definidos.

Componente 2: Armonización de las Políticas de Pesos y Dimensiones. Se recopilará información acerca de la situación actual de las infraestructuras de transporte, incluyendo plataformas logísticas y terminales de carga, y las políticas desarrolladas por los Gobiernos de la región, así como el marco regulatorio vigente para el tema; en segundo término, se realizará una propuesta de pesos y dimensiones de vehículos de transporte internacional, tomando en cuenta los costos de operación de vehículos y la provisión y mantenimiento de la infraestructura. Posteriormente, en un Taller Regional, se informará a los países acerca de la conveniencia de la propuesta, a los efectos de obtener la homologación de los límites definidos, por parte de los mismos, y la definición acerca de la implantación de un eficiente sistema de control regional de los pesos y dimensiones propuestos.

Componente 3: Seguridad Vial. Se realizará la aplicación de una metodología de seguridad vial, del tipo de la utilizada por el International Road Assessment Programme (iRAP) u otra que permita obtener resultados similares, que permita categorizar los tramos viales del CP desde el punto de vista de la seguridad vial y definir propuestas de mejoras de infraestructura. A partir de los resultados de la actividad anterior, se efectuará la identificación de un programa de inversiones por subtramo homogéneo, en el tema de la seguridad vial en el CP, incluyendo la necesidad de realizar los estudios de preinversión que se definan.

Componente 4: Seguridad Personal. Los temas de la seguridad ciudadana referidos a la actuación de la delincuencia conspiran claramente contra una mayor utilización del transporte terrestre, tanto para fines turísticos como para el tráfico de carga. Considerando lo anterior, en este componente se analizará el tema de la seguridad personal en el transporte y se propondrá las medidas que podría desarrollar un operador de un tramo de carretera y los diferentes Gobiernos para mitigar las condiciones de inseguridad en los viajes (como, por ejemplo, el control de los recorridos de los camiones).

Componente 5: Construcción y Mantenimiento en tramos del CP de la RICAM.

Este componente se divide en los siguientes subcomponentes:

5.1 Definición de las necesidades de adecuación de los tramos del CP. Para esta actividad se tomará como punto de partida la base de datos elaborada con la información obtenida conforme al componente 13, y se incluirá en el análisis los proyectos de seguridad vial que resulten del componente 34, los proyectos solicitados por los países y las necesidades de inversión que pudieran tener los subtramos en los que los países no definieron proyectos, de acuerdo a la información recopilada.

5.2 Identificación de requerimientos de información adicional, estudios de prefactibilidad de los proyectos identificados y priorización de los mismos. Para las inversiones identificadas, se evaluará las necesidades de información que se pudiera requerir para realizar estudios de preinversión y se efectuará un estudio de prefactibilidad expeditivo (económico, financiero, ambiental y de participación del sector privado) que permitirá priorizar los mismos, por país y en el CP. Para la priorización de inversiones se utilizará algún modelo de planificación, tipo el HDM, versión III o IV.

5.3 Definición de estudios de preinversión de los tramos identificados, recopilación de información y contratación de la ejecución de los estudios de preinversión. La base para esta definición serán los estudios ya solicitados por los países, a los que podrían agregarse otros que se identifiquen en la actividad de definición de necesidades, los que deberán ser aprobados por los países. Se definirá, asimismo, un programa de recolección de la información adicional que se requiera para realizar los estudios de preinversión.

5.4 Agrupamiento de subtramos homogéneos en Proyectos de Adecuación, Conservación Extraordinaria, Mantenimiento y Operación (PACEMO). Esta actividad comprende el agrupamiento de subtramos homogéneos del CP en Proyectos de Adecuación, Conservación Extraordinaria y Mantenimiento (PACEMO), de manera que se puedan licitar en forma individual o conjunta.

5.5 Agrupamiento de subtramos homogéneos en Proyectos de Adecuación, Conservación Extraordinaria, Mantenimiento y Operación (PACEMO). Esta actividad comprende el agrupamiento de subtramos homogéneos del CP en Proyectos de Adecuación, Conservación Extraordinaria y Mantenimiento (PACEMO), de manera que se puedan licitar en forma individual o conjunta.

5.6 Análisis de implementación de los PACEMOs. Para los diferentes PACEMOs definidos, se analizará la mejor forma de implementarlos, entre las dos siguientes: i) Obra Pública Tradicional; ii) APP (asociación público-privada). Esta definición dependerá de las características técnicas y económicas de cada PACEMO, de la experiencia en el tema de concesiones en cada país, del desarrollo institucional de las mismas y de las definiciones que realice cada Gobierno.

Componente 6: Presentación de los PACEMOs y su agrupamiento a los Gobiernos involucrados En esta actividad se les presentará a los Gobiernos involucrados los agrupamientos de PACEMOs definidos, la propuesta de implementación y los instrumentos jurídicos que pudieran requerirse para su mejor desarrollo.

Componente 7: Preparación de los Documentos de Licitación para los proyectos PACEMO. Para aquellos PACEMOs o agrupación de los mismos aprobados por los Gobiernos, se procederá a la confección de todos los documentos necesarios para llamar a licitación.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 15 diciembre 2009

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 23 diciembre 2009

Fecha estimada para el último desembolso: 23 diciembre 2011

- A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de agosto de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de agosto de 2006, y con lo establecido en el Convenio de Cooperación Técnica y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Proyecto Adecuación, Mantenimiento y Operación de Tramos Viales del Corredor Pacífico de la RICAM que cubre 18 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado por el Banco. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Banco Interamericano de Desarrollo

Marcos Camacho (TSP/CCR), Jefe de Equipo, marcosca@iadb.org

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página de Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: No aplica

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen la adquisición de equipo de cómputo para el Componente 1.

Las adquisiciones de bienes se realizarán utilizando el método de Comparación de Precios (CP), solicitando al menos 3 cotizaciones en todos los casos.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Incluyen la contratación del servicio de recolección de datos de infraestructura en seguridad vial para el Corredor Pacífico, mediante una Licitación Pública Internacional (LPI). Se publicará la invitación en la página del Banco, el Proyecto Mesoamérica y el UNDB.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen:

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP)  satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$ 200.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Se permitirá la contratación directa de ONGs, universidades e institutos de investigación, cuando los servicios brindados por estos sean de especializados y esenciales para el proyecto.

Costos Operativos: los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: Gastos de viajes y viáticos de consultores, indicados en los respectivos contratos. Gastos de supervisión.

Otros: No aplica.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: No aplica.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Todas las contrataciones y adquisiciones serán sujetas a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente.

E) Preferencia Nacional

No aplica.

# Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País: Regional (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá)

Ejecutor: Banco Interamericano de Desarrollo

Nombre del Proyecto: Cooperación Técnica No Reembolsable. ¨Adecuación, Mantenimiento y Operación de Tramos Viales del Corredor Pacífico de la RICAM¨

Números del Proyecto y del Contrato de Cooperación Técnica: RG-T1744 (ATN/OC-12020-RG)

Breve descripción de los objetivos del Proyecto:

Objetivo: Preparar todos los estudios de planificación de inversiones, regulación, preinversión y confección de documentos licitatorios, de manera de asegurar la adecuación, conservación extraordinaria, mantenimiento y operación de todo el CP para un período de por lo menos veinte años, utilizando el sistema más eficiente posible.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 15 diciembre 2009

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 23 diciembre 2009

Fecha estimada para el último desembolso: 23 diciembre 2011

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Banco Interamericano de Desarrollo. Marcos Camacho (TSP/CCR), Jefe de Equipo.

Proyecto: Cooperación Técnica No Reembolsable.

¨Adecuación, Mantenimiento y Operación de Tramos Viales del Corredor Pacífico de la RICAM¨

Números del Proyecto: RG-T1744 y del Convenio de Cooperación Técnica: ATN/OC-12020-RG

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde   enero/2010  hasta diciembre/2011

| Componente | No. Referencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$ miles) | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precalificación | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID | Local / Otro | (Si/No) | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |
| Componente 1 |  | Servicios de consultoría: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Especialista en Bases de Datos | 21 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 2 | Ingeniero o Economista de Transporte | 21 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  |  | Bienes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Equipamiento de cómputo | 20 | CP | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
| Componente 2 |  | Servicios de consultoría: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Especialista en Infraestructura | 35 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
| Componente 3 |  | Servicios de consultoría: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Consultora en Seguridad Vial | 135 | SD | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 6 | Auditoría de Seguridad Vial | 24.3 | SD | Ex-ante | 100% |  | N/A | May-10 | Nov-10 | Adjudicado |
|  | 7 | Auditoría complementaria de Seguridad Vial | 20 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 8 | 7 Ingenieros Locales (1 por país) | 50 | CCIN | Ex-ante | 100% |  | N/A | May-10 | Nov-10 | En proceso |
|  | 9 | Consultor Individual en Seguridad Vial (Comunicación) | 20 | CCII |  | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 10 | Consultor Individual en Seguridad Vial (Aplicación Software) | 15 | CCIN |  | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  |  | Servicios diferentes a consultoría: |  |  |  |  |  |  |  |  | Pendiente |
|  | 11 | Recolección de datos de infraestructura en seguridad vial | 98.1 | SBMC | Ex-ante | 100% |  | N/A | Abr-10 | Nov-10 | Adjudicado |
|  |  | Bienes y Obras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2 Talleres capacitación en uso de software iRAP | 60 | CP | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
| Componente 4 |  | Servicios de consultoría: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Especialista en Seguridad Personal | 21 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
| Componente 5 |  | Servicios de consultoría: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Coordinador de Proyecto | 75 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 15 | Ingeniero o Economista de Transporte | 31.5 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 16 | Especialista Ambiental | 7 |  | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 17 | Especialista Ambiental Social | 14 |  | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 18 | Especialista en Evaluación Económica Financiera y APP | 16 |  | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 19 | Ingeniero Junior | 21 | CCIN | Ex-ante | 100% |  | N/A | Ene-10 | Dic-11 | Adjudicado |
| Componente 6 |  | Servicios de consultoría: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Coordinador de Proyecto | 5 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 21 | Ingeniero o Economista de Transporte | 3.5 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 22 | Ingeniero Junior | 3 | CCIN | Ex-ante | 100% |  | N/A | Ene-10 | Dic-11 | Adjudicado |
| Componente 7 |  | Servicios de consultoría: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Coordinador de Proyecto | 20 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 24 | Ingeniero o Economista de Transporte | 7 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 25 | Especialista en Documentos de Licitación | 17.5 | CCII | Ex-ante | 100% |  | N/A |  |  | Pendiente |
|  | 26 | Ingeniero Junior | 6 | CCIN | Ex-ante | 100% |  | N/A | Ene-10 | Dic-11 | Adjudicado |
| Supervisión |  | Servicios de consultoría: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Consultor de apoyo | 20 | CCIN | Ex-ante | 100% |  | N/A | May-10 | ´Feb-11 | Adjudicado |

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

El Banco Interamericano de Desarrollo será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto.

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Además de las revisiones ex-ante el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cuando las auditorías lo requieran.

Los 18 primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha más cercana a aquella en que se comiencen a aplicar las nuevas políticas del Banco al Contrato de Préstamo.

Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.