LEGIII/CO-619412-05

- ANEXO A

- EL PROYECTO

- Modelos Innovadores de Intervención para el Sector Cafetero

I.	Objetivo del Proyecto

  - El fin del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad de la caficultura colombiana. Su propósito es adoptar modelos institucionales sostenibles de intervención para mejorar el acceso a recursos productivos, en particular de jóvenes agricultores, y para movilizar recursos hacia la caficultura colombiana.

II.	Descripción

  - El Proyecto tendrá dos componentes. Con el primero, se fortalecerán  las instituciones   en el sector cafetero colombiano para poder ejecutar los modelos de intervención; y con el segundo, se implementará los  modelos de intervención en fincas en 10 departamentos. La implementación comprende la ejecución de los procesos de convocatoria a los beneficiarios, el proceso de acceso a las fincas, la adopción de los planes de negocios, y el cumplimiento de los contratos de gestión y de financiamiento de las pequeñas empresas con la empresa incubadora.

  - Fortalecimiento  de Instituciones Complementarias (US$ 2,6 millones)

  - El Proyecto financiará la puesta en marcha de modelos de intervención, para lo cual se requiere apoyar el fortalecimiento institucional del sector cafetero con los servicios que prestarán: i) una empresa incubadora, ii) pequeñas empresas denominadas Unidades Cafeteras Empresariales (UCAEs), iii) unidades especiales de acompañamiento, y iv) un sistema de evaluación y seguimiento:

  - Empresa Incubadora (US$0.8 millones): Es una empresa holding de pequeñas empresas emergentes que comparten servicios comunes y que tiene como objeto promover iniciativas empresariales y minimizar los obstáculos para la creación de negocios, especialmente en áreas que requieren de cambio técnico. La FNC será el accionista principal y administrador de la incubadora durante el Proyecto.

  - Esta actividad financia los gastos legales para la constitución de la empresa incubadora, la contratación de la gerencia de la empresa incubadora, servicios legales, consultorías, promoción, capacitación, y equipos y mobiliario de oficina.

  - Unidades Cafeteras Empresariales - UCAEs. (US$0.3 millones): Son las unidades empresariales beneficiarias del Proyecto conformadas por jóvenes libremente asociados, en las cuales se observarán los resultados de las modalidades de intervención.

  - Las inversiones en esta actividad comprenden el proceso de selección de beneficiarios (promoción del proyecto, talleres grupales, pruebas a los candidatos), el proceso de selección de tierras (estudios de oferta de tierras, estudios topográficos, convocatoria, gastos legales, diseño de sistema de información de mercado),  estudios para la elaboración de planes de negocios, y los gastos legales y administrativos para la constitución de las UCAEs.

  - Unidades Especiales de Acompañamiento. Los Comités Departamentales de Cafeteros de la FNC se fortalecerán mediante la creación de Unidades Especiales de Acompañamiento que presentarán servicios técnicos y de gestión empresarial a las UCAEs.

  - Las inversiones en esta actividad comprenden asesorías legales, capacitación, y equipamiento para 10 comités departamentales.

  - Sistema de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje del Proyecto (US$1.5 millones). Se implementará un sistema de seguimiento, evaluación, y aprendizaje del Proyecto (SSEA). Los objetivos del SSEA son: i) efectuar el monitoreo de los eventos claves de éxito durante la ejecución del proyecto para la oportuna adopción de medidas correctivas; ii) identificar cambios a los atributos de las modalidades de intervención durante su ejecución; iii) captar el aprendizaje de la experiencia piloto, y iv) establecer las bases para la replicación del proyecto a la población objetivo, de ser viable. Esta actividad financiará al director del SSEA, un sistema de información, estudios, licencias de software, procesos de consulta y talleres para el ajuste de los atributos en las modalidades de intervención, y actividades de difusión de resultados.

  - Implementación  Piloto de Modelos Institucionales (US$2,6 millones).

  - Este componente consistirá en la implementación paulatina de los modelos de intervención mediante un conjunto de servicios de asesorías a las UCAEs. Las asesorías técnica y ambiental se brindarán durante la conformación y la ejecución del plan de intervención de las fincas. El soporte social facilitará el proceso de fortalecimiento del grupo de agricultores socios de las UCAEs. La asesoría comercial suministrará apoyo administrativo y técnico para la negociación del café en el ámbito nacional e internacional. La asesoría   financiera contribuirá a estructurar los proyectos de manera que sean sujetos de financiamiento por parte del sector financiero, definiendo y negociando con el mismo el conjunto de garantía requeridas. La asesoría legal se prestará durante todo el proyecto y particularmente en los procesos de constitución de las UCAEs. El componente financiará capacitación, consultorías, y visitas de campo.

III.	Costo y Financiamiento

Costo y financiamiento *

(miles de US$)

| Categorías | BID | (%) |
| --- | --- | --- |
| A. Administración/Coordinación del Proyecto | 772.1 | 12,9 |
| 1. Funcionamiento UC | 708.1 | 11,8 |
| 2. Monitoreo Ambiental Independiente | 40,0 | 0,7 |
| 3. Auditoria Financiera Externa | 24,0 | 0,4 |
| B. Costos Directos | 5.227,9 | 87,1 |
| 1. Fortalecimiento de Instituciones Complementarias para el sector cafetero | 2.615,4 | 43,6 |
| 2. Implementación de piloto de los modelos institucionales. | 2.612,5 | 43,5 |
| Total | 6.000,0 | 100,0 |

- * Los recursos del financiamiento incluyen el pago de impuestos y complementarios.

  - Los costos de funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto comprenden la contratación del Coordinador General, de tres especialistas, de la secretaria y de la asesoría legal. Así mismo, se incluyen los costos de transporte y los gastos de oficina.

- IV	Ejecución del proyecto

  - El Prestatario del Proyecto será el Banco Agrario de Colombia S.A. (BAC)  y el organismo ejecutor será la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). El gobierno de Colombia  garantizará la operación al Banco.

  - La ley colombiana exige un esquema de contragarantías mediante el cual el BAC y la FNC, en su calidad de administrador del FoNC, garantizarán el cumplimiento de sus obligaciones a la Nación. El contrato de crédito  a ser suscrito  entre el BAC y la FNC-FoNC establecerá que el BAC transferirá los recursos al Fondo Nacional del Café (FoNC) en las mismas condiciones del préstamo del BID más un margen. Adicionalmente, la FNC celebrará un contrato de garantía con Fiduagraria, del cual serán beneficiarios el BAC y la Nación-MHCP. Este último contrato de garantía incluye depósitos anticipados y pignoración de sus ingresos.  El financiamiento del Banco no será empleado para otorgar préstamos  a los beneficiarios. Asimismo, la FNC se obliga con el BAC a cumplir con las obligaciones contractuales e indicadores de desempeño previstos en el Contrato de Préstamo entre el BID y BAC, vinculadas a la ejecución del proyecto, mismas que se reflejarán en el contrato de crédito entre el BAC y FNC.

- Gerencia y coordinación del Proyecto

  - El Proyecto será ejecutado bajo la responsabilidad directa de la FNC, la cual ejercerá el control sobre cada elemento que integra del esquema de ejecución, y estará apoyado por un Comité Directivo del Proyecto y una Unidad de Coordinación de Proyecto (UCP), que realizará las acciones de apoyo en programación y seguimiento, administración y finanzas, y adquisiciones necesarias para que la FNC desarrolle todas las actividades técnicas a través de su actual estructura institucional.

  - Se conformará un Comité Directivo del Proyecto (CDP) con participación externa a la FNC para orientar al proyecto y promover su replicabilidad hacia otros subsectores. El CDP tendrá como responsabilidad aprobar (i) los Planes Operativos Anuales y los Informes Semestrales del Proyecto, (ii) las modificaciones a los reglamentos específicos del proyecto, (iii) las propuestas de elegibilidad de las UCAEs al proyecto, (iv) los Informes de Evaluación del Proyecto y de Evaluación Ambiental, (v) la designación o remoción del personal de la UCP, (vi) los planes e informes correspondientes al Proyecto, y (vii) recibir los informes anuales de auditoria.

  - El Comité estará compuesto por el Gerente Técnico de FNC, el Gerente Financiero de FNC, el Asesor del Gobierno para Asuntos Cafeteros (MHCP), el Director Ejecutivo de la Corporación Colombia Internacional, el Gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, un representante de los caficultores y el Director de Desarrollo Rural Sostenible del DNP.

  - La UCP cumplirá con las funciones de Secretaría Técnica del CDP.

  - La UCP estará subordinada a la Gerencia Técnica de la FNC, y se organizará en tres unidades: Técnica, Administrativa y Financiera, y de Seguimiento y Evaluación, que reportarán  al Coordinador de la UCP. La conformación y puesta en funcionamiento de la UCP, la selección y contratación del Coordinador de la UCP, los especialistas técnico, administrativo/financiero, y de seguimiento y evaluación serán condiciones previas al primer desembolso.

  - Las funciones de la UCP serán las siguientes: i) elaborar los Planes Operativos Anuales; ii) efectuar el seguimiento y supervisión de la ejecución y coordinar las evaluaciones; iii) apoyar a la auditoria ambiental; iv) ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones; v) solicitar a través del Banco Agrario los desembolsos del financiamiento, preparar y presentar los soportes por su uso; vi) asignar los recursos  a la empresa incubadora y a los Comités Departamentales de la FNC; vii) recibir y consolidar los proyectos de UCAEs presentados por los Comités Departamentales de la FNC y presentarlos a la empresa incubadora; viii) supervisar el cumplimiento de las condiciones y metas del Proyecto; y ix) elaborar los informes para su presentación al CDP.

  - El área de la UCP responsable del sistema de evaluación, seguimiento y aprendizaje deberá; i) mantener al sistema de información sobre el avance en la ejecución del Proyecto; ii) evaluar periódicamente la pertinencia y el impacto de los resultados respecto de los objetivos preestablecidos; iii) coordinar las evaluaciones intermedia y final del Proyecto; iv) proponer cambios en los reglamentos específicos del Proyecto y v)  realizar los estudios necesarios para identificar los aprendizajes del Proyecto.

  - Los Comités Departamentales de Cafeteros de la FNC se encargarán de: i) ejecutar los procesos relacionados con la selección de beneficiarios, la selección de fincas, y la selección de las propuestas de proyectos de UCAEs, conjuntamente con los beneficiarios para someterlos a consideración y aprobación de la UCP; y ii) prestar servicios de asesoría empresarial y asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto de acuerdo a los contratos de gestión con la empresa incubadora, para lo cual se crearán unas Unidades Especiales de Acompañamiento en cada Comité Departamental.

  - Los principales elementos del mecanismo de provisión de los servicios de acompañamiento son: i) en los planes de negocios de las UCAEs se definen los indicadores de cumplimiento de metas de producción de café y los servicios requeridos por parte de los jóvenes que conforman las UCAEs.  El plan de negocio y las metas de producción figuran en el contrato de asociación entre la empresa incubadora y las UCAEs,  mientras que los requerimientos de servicios de acompañamiento forman parte del contrato entre la incubadora y la FNC, y  sobre la base de estos últimos se estiman las necesidades presupuestales para cada UCAE; ii) los costos por los servicios administrativos por el acceso financiero prestados por la empresa incubadora a las UCAEs serán recuperados por la empresa incubadora, mientras que el proyecto no plantea cobrar  a los beneficiarios por los servicios de acompañamiento proporcionados por los Comités Departamentales debido a que éstos son financiados por las contribuciones parafiscales cafeteras; iii) se implementará un mecanismo de aseguramiento de la calidad de los servicios de acompañamiento mediante evaluaciones periódicas efectuadas por la UCP y  encuestas de satisfacción realizadas a los beneficiarios como parte de la ejecución del Proyecto; iv) para facilitar la identificación de temas críticos y el intercambio de experiencias exitosas, el Proyecto financiará la realización de giras por parte de los miembros de las UCAEs a otros beneficiarios de otras regiones del Proyecto; y v) dado que la FNC opera como agremiación con representación y participación de sus agremiados en las instancias descentralizadas, los jóvenes beneficiarios contarán con estas instancias para exponer las eventuales debilidades que se presenten en la ejecución del proyecto.

  - Las funciones de las Unidades Cafeteras Empresariales (UCAES)  serán i) ejecutar sus compromisos en el contrato de gestión con la empresa incubadora; y ii) suministrar información para el seguimiento y evaluación del proyecto.

  - El Proyecto plantea que la organización societaria para las UCAEs se constituya según el régimen de  empresa comunitaria de la legislación colombiana. Se espera que cada UCAE tenga seis socios en promedio. Entre las características de la empresa comunitaria se tienen: i) objeto social amplio, no restrictivo a la fase de campo; ii) se exige un mínimo de dos socios integrantes; iii) no sean propietarios previos de tierras; iv) pueden pactar un régimen de responsabilidad limitada; v) pueden organizarse internamente como deseen y no existe relación laboral entre la empresa y los asociados; vi) facilidad de sustitución entre los integrantes; vii) beneficios tributarios como exoneración al impuesto a la renta; viii) posibilidad de transformación en cualquier tipo de sociedad comercial contemplada en la legislación colombiana; y ix) existe la posibilidad de repartir utilidades entre los integrantes.

  - El aporte de capital de los jóvenes seleccionados para las UCAEs consiste en una cuota de admisión que el reglamento que cada pequeña empresa establezca, el cual no podrá ser superior a un número del salario mínimo diario legal vigente. La empresa se recapitaliza en función de  un porcentaje del salario mínimo mensual vigente. La Asamblea General será el supremo órgano de la Empresa Comunitaria y bajo su cargo quedará la dirección de la misma. La Asamblea General estará constituida por la totalidad de los socios que se encuentren inscritos en el libro de registro de socios y cuenten con la habilidad legal y estatutaria para decidir. Las decisiones que se adopten será por la mayoría de votos de los socios presentes. La Administración de la Empresa Comunitaria estará a cargo de una Junta de Administración encargada de coordinar, controlar y evaluar las políticas o directrices que la Asamblea General haya adoptado. La Junta de Administración estará constituida por los socios que obtengan un mayor numero de votos en la correspondiente elección para los cargos directivos.

  - Las UCAEs suscribirán: i) contratos de asociación con la empresa incubadora; ii) contratos de opción de compra de las fincas con la empresa incubadora; y iii) un contrato tripartito con la empresa incubadora y la cooperativa de caficultores de la localidad.

  - Los contratos de asociación tendrán como objeto desarrollar conjuntamente el plan de negocios para las fincas cafeteras en los predios de propiedad de la incubadora a partir del trabajo realizado por la UCAE. La empresa incubadora entregará a la UCAE el uso y goce del predio, y la UCAE pagará las obligaciones financieras y podrá ejercer la opción de compra en cualquier momento con notificación de 30 días previos. La UCAE entregará la totalidad del café en términos de un mandato irrevocable de venta a favor de la empresa incubadora que se produzca en alguno de los puntos de compra de la Cooperativa de Caficultores de la localidad. La Cooperativa de Caficultores consignará el valor total del café en la cuenta  de la entidad financiera que proporcionó el financiamiento. La incubadora  recibirá por parte de la entidad financiera el valor correspondiente a la venta del café descontado por el monto correspondiente al pago de intereses y amortizaciones a capital del crédito suscrito con la entidad financiera. La UCAE recibirá por parte de la empresa incubadora  el pago por su participación en el presente contrato de asociación. El monto a recibir por parte de la UCAE corresponderá al resultado de la venta del café descontado por las obligaciones financieras, y los costos de administración, operación y utilidad de la empresa incubadora.

  - Para la ejecución de los modelos de intervención se definen tres etapas que integran de forma sistemática los modelos de intervención descritos: conformación, desarrollo, consolidación y autonomía.

- Etapas de Desarrollo de las Primeras  UCAEs

| ETAPAS | ACTIVIDADES |
| --- | --- |
| - CONFORMACIÓN Duración promedio: 4 meses | - Identificación y Evaluación de Predios. - Promoción y Convocatoria del Proyecto. - Selección de beneficiarios. - Inducción. - Selección y negociación de predios. - Constitución jurídica y normativa de la UCAE (Escritura y reglamentos operativos). - Planeación técnica, financiera y social. - Definición del modelo de intervención de la finca. - Aplicación del modelo económico. |
| - DESARROLLO Duración promedio: 12 meses | - Operación de la Incubadora. - Arreglos contractuales. - Gestión de recursos financieros. - Instalación proyectos productivos. - Fortalecimiento tejido social. - Implementación plan ambiental. - Fortalecimiento organizacional. - Fortalecimiento comercial. |
| - CONSOLIDACION Y AUTONOMIA Duración promedio: 32 meses | - Seguimiento y Acompañamiento. - Medición del impacto técnico y económico. - Medición del impacto social y ambiental. - Preparación para la Transferencia de la Propiedad a los Beneficiarios según avance repago. |

  - La promoción del Proyecto se hará a través de los medios de comunicación que tradicionalmente utilizan los Comités Departamentales de Cafeteros, utilizando a los extensionistas y su permanente contacto con los caficultores y agentes de desarrollo de la región, y utilizando la red de Comités Municipales de Cafeteros para su identificación y postulación.  La convocatoria será realizada de una forma amplia y con una alta difusión en los diferentes municipios a través de las alcaldías, los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, las parroquias y las oficinas de los Comités Municipales de Cafeteros.

  - Se promocionará el Proyecto entre los jóvenes egresados de los cursos de administradores de fincas de los centros de formación especializados para tal fin como la Fundación Manuel Mejía, de los centros agropecuarios del Sena, de los programas bachilleres agropecuarios, los participantes de los proyectos empresariales, vinculados a los programas escuela y café y de los grupos de gestión.

  - Los beneficiarios se postularán a través de los Comités de Cafeteros llenando una ficha de postulación que permita llevar a cabo la preselección de los candidatos a quienes se les aplicarían las entrevistas y exámenes psicotécnicos requeridos.

  - Los criterios  para la selección de los beneficiarios serían: i) personas entre los 18 y 35 años de edad; ii) con un nivel educativo de por lo menos 9 grado, preferiblemente superior; iii) con buena disposición de trabajo grupal; iv) preferiblemente con conocimientos agronómicos en café, v) con sentido de pertenencia de la zona donde está ubicada la finca; vi) de escasos recursos económicos; y vii) dispuesto a comprometerse con una empresa asociativa con otros jóvenes agricultores de similares características. La metodología de selección incluye la aplicación de pruebas psicotécnicas, las visitas y entrevistas familiares, las entrevistas con la pareja o núcleo familiar y los talleres para identificar aptitudes para el trabajo en equipo y la convivencia.

  - Una vez seleccionados los beneficiarios y seleccionado el predio o predios a ser aprovechados, se realizarán varios talleres que preparan técnicamente como socialmente a adelantar el proyecto asociativo.  Entre estos talleres se encuentran los siguientes: (i) talleres de valoración grupal; (ii) talleres de compromiso; (iii) talleres de construcción del manual de convivencia; (iv) talleres de plan de negocio y manejo financiero; y (v) talleres de resolución de conflictos.

  - Los Comités Departamentales contratarán a inmobiliarias de la región para llevar a cabo la identificación de los predios que se encuentran en venta y sus precios de venta, complementando esta información con el banco de tierras que los Comités Departamentales han generado como parte de la preparación de la operación.

  - Los criterios  para la selección de las tierras serán: i) vocación ecológica adecuada para el cultivo del café, ii) sin problemas de tenencia; iii) con fuentes de agua; iv) con infraestructura pública y de vivienda aceptable; v) con presencia de otras fincas similares en la zona; y vi) que la situación de orden público no sea limitante para el desarrollo de la empresa. En cuanto al tamaño de predio, se buscarán dos tipologías de predio, predios de mas de 30 hectáreas para poner en marcha un tipo de modelos de intervención, pero también se tendrán en cuenta predios de menor tamaño, que podrían ser parte del Proyecto en otro tipo de modelos de intervención El reglamento operativo especificará el proceso para que sea transparente y abierto.

  - Los jóvenes beneficiarios participarán activamente en el proceso de selección final de la finca y en la elaboración del modelo económico financiero con el apoyo de la Unidad Especial de Acompañamiento. Los jóvenes deben estar de acuerdo con el precio a pagar por la finca, y éste debe estar dentro de los rangos del mercado de tierras local. Finalmente, se procede con la conformación jurídica y establecimiento del reglamento operativo al interior de la sociedad.

  - Las funciones de la empresa incubadora serán: i) celebrar contratos de gestión  con las UCAEs; ii) gestionar recursos financieros de corto y largo plazo ante el sistema financiero para las UCAEs;  iii) adquirir los predios a ser empleados por el Proyecto; iv) contratar los servicios de gestión empresarial y asistencia técnica a los Comités Departamentales; y v) participar en la estructura societaria de las UCAEs de ser el caso.

  - Fondo Rotatorio y Desembolsos: Para efectuar los desembolsos del Proyecto se creará un Fondo Rotatorio por un monto de hasta un 5% del financiamiento del Banco a través del establecimiento de una cuenta bancaria a nombre del proyecto, administrada por la FNC. La UCP presentará al Banco los “Informes Periódicos sobre la Revisión Integrada de Adquisiciones y Desembolsos”.

  - Reglamento Operativo: El Reglamento Operativo del Proyecto (RO) contiene los procedimientos administrativos, operativos y financieros del proyecto así como los criterios de elegibilidad de los beneficiarios. Asimismo, el RO describe la estructura organizativa, el personal técnico y de apoyo de la UCP incluido el perfil profesional y sus relaciones con las entidades beneficiarias. Durante la preparación del proyecto se elaboró un borrador inicial del RO que ha sido revisado y acordado con el ejecutor. La puesta en vigencia del RO, a satisfacción del Banco, es condición previa al primer desembolso.

  - Adquisiciones: La FNC asumirá la responsabilidad por la adquisición de bienes y la contratación de los servicios de consultoría especificados en el Plan de Adquisiciones en apoyo a las actividades de ejecución a ser realizadas por la empresa incubadora y las UCAEs.

  - Las adquisiciones de bienes se llevarán a cabo conforme a las políticas del Banco expresadas en el documento GN-2349-4. La Licitación Pública Internacional (LPI) será obligatoria para las adquisiciones de bienes que se financien parcial o totalmente con las divisas del financiamiento y cuyo valor exceda el equivalente de US$250.000. Las adquisiciones por montos entre US$50.000 y US$250.000 se  realizarán mediante Licitación Pública Nacional (LPN), conforme a la legislación nacional que no contravengan las políticas del Banco en la materia, y las adquisiciones para montos inferiores a US$50.000 se harán mediante comparación de precios en base a tres cotizaciones. La adquisición de bienes se hará de acuerdo al Plan de Adquisiciones aprobado previamente por el Banco.

  - La selección y contratación de consultores será realizada de conformidad con las políticas del Banco establecidas en el documento GN–2350-4. La  contratación de consultorías cuyo valor sea igual o superior a US$200,000, deberá difundirse a través de una publicación internacional invitando a la presentación de expresiones de interés. Los  servicios de consultoría a ser contratados con financiamiento del Banco deberán estar incluidos en el Plan de Adquisiciones aprobado previamente por el Banco.

  - De acuerdo a las políticas del Banco (GN-2349-4 y GN-2350-4), en el Anexo II se presenta el Plan de Adquisiciones para los primeros 18 meses de ejecución de la operación acordado con el Ejecutor. El Ejecutor debe actualizar el Plan de Adquisiciones anualmente según se requiera, o cuando se presenten cambios sustanciales, pero siempre cubriendo los 18 meses siguientes del período de ejecución del Proyecto. Cualquier propuesta de revisión del Plan de Adquisiciones debe ser presentada al Banco para su aprobación.

  - Reconocimiento de gastos y financiamiento retroactivo. Con la aceptación del Banco, se podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos de financiamiento hasta el equivalente de cien mil dólares (US$100.000) por gastos efectuados en el Proyecto para apoyar la creación de la empresa incubadora y las consultorías para la preparación del Proyecto siempre que las actividades financiadas se realicen dentro de los 18 meses anteriores a la aprobación del préstamo y se hayan seguido con procedimientos compatibles que se establezcan en el Contrato de Préstamo.

  - El Plan de Adquisiciones detalla los montos de los umbrales para la revisión previa de las adquisiciones de bienes y contrataciones de consultores. Para la adquisición de bienes el umbral es de US$100,000, y para servicios de consultoría US$ 200,000.

  - Periodo de ejecución y calendario de desembolsos. El Proyecto se enmarca dentro del Plan Estratégico de la FNC, y  está previsto que sea ejecutado y desembolsado en un período de 48 meses contados a partir de la vigencia del Contrato de Préstamo. A continuación se incluye el calendario anual de desembolsos de los recursos del proyecto:

- Cronograma de Desembolsos por Año de Ejecución (miles US$)

|  | TOTAL | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BID | 6.000,0 | 1.464,6 | 1.452,6 | 1.554,6 | 1.528,2 |
| Total | 6.000,0 | 1.464,6 | 1.452,6 | 1.554,6 | 1.528,2 |

  - Seguimiento y Evaluación. La Entidad Ejecutora recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores, y parámetros, incluyendo los planes anuales, la revisión de medio término y la evaluación final necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de Terminación de Operaciones.

  - El Ejecutor, a través de la UCP, se compromete a presentar, a satisfacción del Banco, los siguientes informes: i) los planes operativos anuales (POAs) subsiguientes dentro de un plazo de hasta sesenta (60) días antes del inicio de cada año calendario; y ii) informes semestrales de progreso. Asimismo, la FNC se compromete a presentar, a satisfacción del Banco, los siguientes informes de evaluación: i) un informe de progreso para la evaluación intermedia del proyecto, que se efectuará no antes de 18 meses de iniciado el proyecto y cuando al menos 80 UCAEs hayan instalado sus proyectos productivos; ii) el informe de evaluación final que deberá ser preparado cuando se haya comprometido el 90% del financiamiento; y iii) el informe ex-post del Proyecto a los dos años de terminado. Será condición previa al primer desembolso, la presentación por parte de la entidad ejecutora del Plan Operativo Anual del primer año. Serán condiciones especiales de ejecución del Proyecto la presentación oportuna por parte de la entidad ejecutora de los informes de evaluación intermedia y final.

  - Descripción del Sistema de Evaluación, Seguimiento, y Aprendizaje (SSEA): El SSEA contará para el inicio de la ejecución del Proyecto con su diseño, guía metodológica, personal y en capacidad de iniciar el seguimiento de los indicadores del programa. El Sistema tendrá tres componentes o sub-sistemas interrelacionados: a) un sub-sistema de seguimiento de procesos y eventos  críticos del Proyecto; b) un sub-sistema de evaluación de impactos socio-económicos y ambientales; y c) un sub-sistema de aprendizaje sobre modelos de intervención.

  - El proceso de seguimiento de procesos y eventos críticos del Proyecto tiene como objetivo generar información relevante y oportuna para la toma de decisiones por parte de los encargados de la gestión del proyecto tales como participación de jóvenes en convocatorias, número de Comités Departamentales que adoptan el Proyecto, número de UCAEs constituidas y en operación, convenios suscritos entre empresa incubadora y entidades financieras, número de transacciones de fincas bajo el Proyecto, satisfacción de jóvenes con servicios de las Unidades de Acompañamiento y la  Incubadora, y contratos de financiamiento canalizados.

  - El esquema de medición de impactos está orientado a generar información cuantitativa sobre indicadores de impacto y resultado del Proyecto como productividad parcial y total de los factores, el valor presente neto de los negocios iniciados, el bienestar de los beneficiarios versus un grupo testigo. Para calcular el cambio en la productividad total de factores se emplean índices de cantidad de producto ponderados por precios y de empleo de factores de producción del sector cafetero y se les compara con índices similares correspondientes al resto de la economía.

  - El esquema  de evaluación y aprendizaje respecto a los modelos de intervención estará orientado a entender los factores explicativos de porqué algunos modelos de intervención funcionan mejor que otros, y también a entender mejor los elementos del contexto de las UCAEs que influyen en su desempeño global y relativo. Los instrumentos centrales para generar este proceso de evaluación y aprendizaje son diversos estudios específicos diseñados para identificar y capitalizar las enseñanzas derivadas de la ejecución del Proyecto.

  - Cada uno de estos sub-sistemas tendrá unidades de análisis específicas, las cuales se describen en el Cuadro siguiente:

- Unidades de Análisis de los Subsistemas de Evaluación

| Sub-sistema | Unidades de Análisis |
| --- | --- |
| Seguimiento de procesos y eventos críticos | UCAEs, Incubadora, Unidades de Acompañamiento contratos entre las partes. |
| Medición de Impactos | Hogares de jóvenes, Fincas |
| Evaluación y Aprendizaje | Modelos de Intervención |

  - Instrumentos e indicadores: El sistema utilizará los siguientes instrumentos e indicadores:

  - Sub-sistema de seguimiento de procesos y eventos críticos: para el seguimiento de este sub-sistema se plantea los siguientes indicadores para cada una de las unidades de Análisis:

- Indicadores de Procesos y Eventos Críticos

| Seguimiento de Unidades de Acompañamiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicador | Periodicidad | Unidad acopiadora de datos |
| Número de convocatorias | Mensual | Unidades de Acompañamiento |
| Número de postulantes | Mensual | Unidades de Acompañamiento |
| Número de jóvenes participantes | Mensual | Unidades de Acompañamiento |
| Número de UCAEs (por el proyecto y autónomas) | Mensual | Unidades de Acompañamiento |
| Número Comités Departamentales | Mensual | Unidad Coordinadora |
| Número de transacciones de fincas | Mensual | Unidades de Acompañamiento |
| Grado de satisfacción de UCAEs respecto a unidades de acompañamiento | Semestral | Encuesta Sistema Evaluación |
| 2. Seguimiento de UCAEs |  |  |
| Indicador | Periodicidad | Unidad acopiadora de datos |
| Entrada de nuevos socios | Semestral | Unidades de Acompañamiento |
| Contratos adoptados por UCAEs | Semestral | Unidades de Acompañamiento |
| Area de café intervenida por UCAEs | Semestral | Unidades de Acompañamiento |
| Porcentaje de áreas en cafés especiales | Semestral | Unidades de Acompañamiento |
| Porcentaje de UCAEs que han adoptado recomendaciones de CENICAFÉ | Semestral | Unidades de Acompañamiento |
| Producción de café en las UCAEs | Semestral | Unidades de Acompañamiento |
| Uso de insumos de producción | Semestral | Unidades de Acompañamiento |
| Tasa de morosidad en pago de crédito de UCAEs | Trimestral | Unidades de Acompañamiento, Incubadora |
| Ventas de café de UCAEs | Mensual | Unidades de Acompañamiento |
| Indicadores Financieros de UCAES | Semestral | Sistema contable de UCAEs |
| 3. Seguimiento de Incubadora |  |  |
| Indicador | Periodicidad | Unidad acopiadora de datos |
| Nivel de satisfacción de UCAEs con Incubadora | Semestral | Encuesta Sistema Evaluación |
| Contratos generados por Incubadora | Trimestral | Incubadora |

  - Sub-sistema de medición de impactos: Este sub-sistema tiene tres instrumentos para la generación de la información requerida para evaluar impactos sociales, económicos y ambientales del proyecto: a) Encuesta de Línea de Base aplicada a familias de jóvenes beneficiarios y de un grupo de control; y a fincas intervenidas y de control; b) Encuesta Intermedia de Impactos aplicada sólo a las fincas intervenidas a los 18 meses de iniciado proyecto; y c) Encuesta de Evaluación Final aplicada a las fincas intervenidas y de control a los 42 meses de iniciado el proyecto.

  - Las variables a ser medidas por estas encuestas están orientadas a generar tres tipos de indicadores centrales para la evaluación económica del Proyecto: a) cambios en el nivel de bienestar de las familias beneficiadas por el Proyecto; b) cambios en la productividad de los factores de producción cafetera; c) cambios en el valor presente neto de las actividades productivas de las UCAEs. Además, los instrumentos deberán incluir indicadores que permitan medir los potenciales impactos ambientales del proyecto así como los eventos e indicadores asociados a las áreas de mayor riesgo.

  - Sub-sistema de evaluación y aprendizaje: Para el sub-sistema de evaluación y aprendizaje se plantean los siguientes instrumentos:

  - Evaluación Inicial de los modelos a los dos años de iniciado el Proyecto: para evaluar los efectos diferenciados de los modelos y realizar estudios para profundizar en las explicaciones de los efectos globales (entre grupo intervenido y control) y relativos (entre modelos).  Esta evaluación debe usar insumos de una Encuesta Intermedia de Impactos así como grupos focales, entrevistas a participantes del proyecto e información complementaria.

  - Estudios para profundizar explicaciones: deben generar información explicativa sobre los distintos resultados obtenidos por los modelos de acuerdo a las recomendaciones y términos de referencia generados por la Evaluación Inicial de modelos.

  - Evaluación Final de los modelos de intervención, en el último semestre del Proyecto: debe usar los resultados de la Encuesta Final de Evaluación e información complementaria para generar entendimiento sobre los resultados  diferenciados de los modelos sobre la base de toda la información recogida por los tres sub-sistemas.  En particular, deberán distinguirse e identificarse los factores de gestión de las UCAEs, factores tecnológicos, factores de mercado y factores organizacionales e institucionales en las posibles explicaciones de resultado relativo y global.

  - Evaluación ex–post del proyecto: esta evaluación, utilizará las evaluaciones anteriores, y generará información adicional para llegar a conclusiones sobre mejores modelos de intervención y sobre la replicabilidad y escalabilidad de este tipo de proyectos en el conjunto de la caficultura colombiana. El Manual del SSEA detalla la información requerida, las medidas que se tomarán para ejecutar la evaluación ex–post, su presupuesto y cronograma. La FNC financiará dicha evaluación.

  - Contabilidad y Auditorias del Proyecto: La FNC será responsable ante el Banco por: i) el mantenimiento de registros contables y financieros y de sistema de control interno para el manejo de los recursos del proyecto de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 7.01 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo. El referido sistema deberá permitir la identificación de la administración de los recurso del proyecto de forma separada de otros recursos administrados por la FNC; ii) la preparación y presentación al Banco de informes semestrales sobre el fondo rotatorio y otros informes financieros que sean requeridos; iii) la presentación al Banco de solicitudes de desembolsos y justificaciones de anticipo de fondos; y iv) el adecuado archivo de la documentación de soporte de las contrataciones y desembolsos con los recursos del proyecto.

  - Los estados financieros anuales del Proyecto serán presentados al Banco dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal. Las auditorias anuales serán efectuadas por una firma independiente de auditores y seleccionada de conformidad con las Políticas del Banco y con base en los términos de referencia previamente aprobados por el Banco. Estas auditorias se realizarán durante todo el periodo de ejecución e incluyen una auditoria final del proyecto. Sus costos serán financiados con los recursos del préstamo del Banco.

La Encuesta de Línea de Base (ELB) será aplicada a familias de jóvenes beneficiarios y a un grupo de jóvenes de control; y también a fincas intervenidas y de control.  Por la naturaleza del proyecto, una parte de la ELB se realiza en el segundo semestre de iniciado el proyecto y el resto de la ELB deberá realizarse durante los primeros dos años del proyecto, que es cuando se conforman más del 70% de las UCAEs.