LEGIII/CO-557881-05

Sr. Fabio Tobón L.

Director Ejecutivo.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y

Certificación – ICONTEC

Carrera 37 No. 52-95

Bogotá – Colombia.

Ref.:	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-9222-CO: Desarrollo de Proveedores PYMES para Empresas Grandes del Sector Petroquímico en Cartagena y Mamonal.

Estimado Sr. Fabio Tobón L.:

Esta carta convenio (en adelante denominada el "Convenio") entre el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC (en adelante denominado el "Organismo Ejecutor") y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado el "Banco"), en su calidad de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Organismo Ejecutor, hasta por el monto de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$100.000), o su equivalente en otras monedas convertibles, que se desembolsará con cargo a los recursos de cooperación técnica de la Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), en adelante denominada la "Contribución", para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes, necesarios para la realización de un proyecto de cooperación técnica para el desarrollo de proveedores pequeñas y medianas empresas (PYMES) para empresas grandes del sector petroquímico en Cartagena y Mamonal, en adelante denominado el "Proyecto", que se describe en el Anexo Único de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, en adelante denominado el "FOMIN," y del Convenio de Administración del FOMIN, suscritos el 11 de febrero de 1992.

El Banco y el Organismo Ejecutor convienen lo siguiente:

Primero. Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo Único, que se agregan. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo. Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Proyecto será el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC.

Tercero. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- El Organismo Ejecutor presentará a satisfacción del Banco evidencia de:

- La selección o designación del Coordinador del Proyecto conforme a los procedimientos del Banco.

- La conformación del Consejo Asesor.

- La aprobación por parte del Banco del Reglamento Operativo del Proyecto (RO).

Cuarto. Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para rembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 25 de mayo de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto. Fondo rotatorio. El monto del fondo rotatorio para este Proyecto será el equivalente de hasta el 30% del monto de la Contribución.

Sexto. Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de treinta (30) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Séptimo. Costo total del Proyecto y recursos adicionales. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el "Aporte", en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total del Aporte se estima en el equivalente de ciento setenta y seis mil ciento ochenta y cinco dólares (US$176.185) con el fin de completar la suma equivalente a doscientos setenta y seis mil ciento ochenta y cinco dólares (US$276.185) en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Organismo Ejecutor de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Proyecto.

(b)	El Aporte del Organismo Ejecutor se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo Único.

Octavo. Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos del Aporte, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir del 25 de Mayo de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno. Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Décimo. Adquisición de bienes.  La adquisición de bienes, que incluye la contratación de servicios diferentes a los de consultoría, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-4 “Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de fecha 19 de enero de 2005. El Organismo Ejecutor podrá utilizar el método de Comparación de Precios señalado en la Sección 3.5 de dicho Documento cuando el costo estimado de los bienes o la contratación de servicios, diferentes a los de consultoría, sea menor a US$50.000 por contrato.

Undécimo. Selección y contratación de consultores. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-4 “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de fecha 19 de enero de 2005, que el Organismo Ejecutor declara conocer. Para efectos de la elaboración de las Listas Cortas de Consultores, éstas podrán estar integradas enteramente por consultores nacionales.

Duodécimo. Plan de Contrataciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado a licitación (cuando corresponda) en el caso de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) o antes de efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Organismo Ejecutor deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco el Plan de Contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada seis (6) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios y la selección y contratación de consultores deberán ser llevadas a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Decimotercero. Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios diferentes de los de consultoría y la contratación de consultores serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimocuarto. Condiciones especiales de ejecución. La continuidad de desembolsos del proyecto esta condicionada al cumplimiento de los siguientes resultados intermedios en tres instancias:

- (a) El Organismo Ejecutor no podrá recibir más del 30% de los recursos del la Contribución hasta que presente evidencia de: la inscripción de al menos 20 empresas en el proyecto; que el comité de seguimiento haya sido establecido y haya sesionado al menos 1 vez, y; la realización de al menos 1 conferencia de divulgación a empresarios PYMES y Empresa Ancla (EA)

- (b) El Organismo Ejecutor no podrá recibir más del 60% de los recursos de la Contribución hasta que presente evidencia de: la identificación de los productos de la cadena que serán normalizados; la realización de las 4 jornadas de divulgación a los empresarios; el inicio de los comités de normalización, e; informe de viabilidad técnica y financiera para los grupos de normas identificados

- (c) El Organismo Ejecutor no podrá recibir más del 90% de los recursos de la Contribución hasta que presente evidencia sobre: el desarrollo de 3 referenciales técnicos, uno por producto; la realización de una prueba a productos presentados en un proceso de homologación de productos. Las evidencias sobre cumplimiento de resultado serán presentadas por el Organismo Ejecutor al Banco en los informes semestrales.

Decimoquinto. Disponibilidad de información. El Organismo Ejecutor se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Organismo Ejecutor se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Organismo Ejecutor haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimosexto. Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Organismo Ejecutor:

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC

Carrera 37 No. 52-95

Bogotá – Colombia.

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Estados Unidos de Norteamérica.

Facsímil: (202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Organismo Ejecutor, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Colombia.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Organismo Ejecutor.

Atentamente, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO /f/ José Luis Lupo _________________________________ José Luis Lupo Representante en Colombia

Aceptado:

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y

CERTIFICACIÓN - ICONTEC

/f/ Fabio Tobón L.

__________________________________________________

Sr. Fabio Tobón L.

Director Ejecutivo.

Fecha: 22 de agosto de 2005

Lugar: Bogotá, D.C.