LEGIII/CO-557883-05

ANEXO

EL PROYECTO

Desarrollo de Proveedores PYMES para Empresas Grandes del Sector Petroquímico en Cartagena y Mamonal

I.	Objeto

- 1.01	El objetivo general del proyecto propende por el mejoramiento de la competitividad de las PYMES proveedoras de la cadena petroquímica en Cartagena, bajo un esquema de desarrollo de proveedores. Se mejorarán las competencias técnicas, administrativas y comerciales de las empresas PYMES, requeridas para facilitar la venta de bienes y servicios en la cadena de abastecimiento de grandes empresas del sector petroquímico de Cartagena, mediante actividades de transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación.

II.	Descripción

- El proyecto incluye los siguientes los siguientes componentes:

- Componente 1. Identificación de la demanda.

  - Las actividades planteadas para el desarrollo de este componente son las siguientes: (i) selección de las cadenas de suministros más viables y representativas; (ii) análisis histórico de consumos de productos y servicios por cadena; (iii) proyección de consumos por cadena; (iv) análisis de los procesos de compra; (v) análisis de los requisitos técnicos y administrativos de las compras; (vi) identificación de especificaciones, normas y fichas técnicas y; (vii) elaboración del plan de compras con proveedores PYMES locales.

  - Los resultados esperados de este componente son los siguientes: (i) al menos 3 productos y/o servicios identificados como prioritarios para la cadena de suministros afines a las necesidades comunes entre las grandes empresas; (ii) 1 informe de estadísticas y proyecciones de compras de las cadenas de suministro de bienes y servicios para el mantenimiento de las grandes empresas, tomando un margen de 5 años hacia atrás y 5 años a futuro, para determinar los volúmenes y montos de las compras más representativas que resultan importantes para realizar desarrollos locales; (iii) 1 diagnóstico de los procesos y requisitos de compra de las grandes empresas, para identificar políticas, métodos y criterios afines al desarrollo local de PYMES proveedoras, y sugerir mejoras para su aplicación, si es necesario; (iv) 1 informe del plan de compras de la gran empresa, empleando las PYMES locales que se desarrollarán.

- Componente 2. Identificación de la oferta.

  - Las actividades incluidas en este componente son las siguientes: (i) convocatoria a PYMES; (ii) inscripción de PYMES; (iii) evaluación de PYMES; (iv) selección de PYMES; (v) firma de convenios y contratos para el desarrollo de los proveedores.

  - Los resultados esperados de este componente son los siguientes: (i) selección de 25 PYMES de los sectores de la metalmecánica, electricidad y contratistas de obras, potenciales proveedores de la cadena de suministros de servicios y bienes para el mantenimiento industrial de las plantas de las grandes empresas del sector petroquímico de la zona industrial de Mamonal en Cartagena; (ii) firma de al menos 1 convenio y/o contrato entre las grandes empresas y las PYMES para adelantar los proyectos de desarrollo de proveedores.

Componente 3. Elaboración de planes de negocio.

  - Las actividades incluidas en este componente son las siguientes: (i) definición de requisitos comerciales; (ii) definición de requisitos de diseño y/o desarrollo; (iii) definición de requisitos productivos y operativos; (iv) definición de requisitos de proceso; (v) definición de requisitos de control; (vi) definición de requisitos de entrega; (vii) definición de la estructura de costos y precio del producto o servicio; (viii) definición de la factibilidad económica; (ix) formalización de los planes de negocio.

  - Los resultados esperados de este componente son los siguientes: (i) identificación de planes de negocio por ítem a desarrollar; (ii) presentación de informes de viabilidad técnica y financiera por productos y/o servicios; (iii) contratos, ordenes de trabajo o servicio entre las grandes empresas y las PYMES.

Componente 4. Asistencia técnica para el desarrollo de los planes de negocio.

  - Las actividades incluidas en este componente son las siguientes: (i) capacitación en técnicas para el diseño, desarrollo, producción y control de productos y/o servicios, con base en el uso de normas técnicas de empresa, gremio, nacionales e internacionales según se requiera; (ii) asesoría en la aplicación de técnicas para el diseño, desarrollo, producción y control de productos y/o servicios, con base en el uso de normas técnicas de empresa, gremio, nacionales e internacionales según se requiera; (iii) certificación de productos, procesos y personal requerido para el diseño, desarrollo, producción y control de productos y/o servicios, con base en el uso de normas técnicas de empresa, gremio, nacionales e internacionales según se requiera; iv) elaboración de un perfil sobre las condiciones actuales de las PYMES para iniciar procesos asociativos; (v) desarrollo de talleres y asistencia técnica en el modelo de alianzas empresariales; y (vi) constitución legal de una empresa basada en la metodología de las alianzas.

  - Los resultados esperados de éste componente se contemplan en dos ámbitos, el primero por parte de las PYMES beneficiarias, según los siguientes indicadores: (i) 25 empresas seleccionadas realizan capacitación desde el cuarto mes; (ii) 40 personas capacitadas entre los meses tres y catorce; (iii) 3 talleres prácticos de 40 horas en el mes ocho de ejecución del proyecto; (iv) al menos 15 empresas implementan herramienta para manejo de indicadores; (v) se realiza la coordinación técnica con las 25 empresas participantes; (v) al menos 3 productos nuevos homologados por EA; vi) 25 perfiles individuales a cada empresa y al menos 1 colectivo; (vii) al menos 25 PYMES participan en 3 talleres diferentes sobre el modelo asociativo; (viii) al menos 25 PYMES reciben asistencia técnica para la conformación de una o varias alianzas empresariales; (ix) al menos 1 empresa se constituye formalmente basada en la metodología de las alianzas, (x) al menos 15 empresas aumentan sus ventas en un 10% como efecto de las actividades adelantadas dentro del programa. El segundo ámbito para las grandes empresas compradoras o EA, según los siguientes indicadores: (xi) disminución de los tiempos y costos de rotación de inventarios, por compras a PYMES locales en 3 productos y/o servicios identificados como prioritarios para la cadena de suministros, de acuerdo a las actividades señaladas en el componente 1; (xii) aumento en el número de proveedores locales calificados para suministrar productos y/o servicios; y (xiii) disminución en al menos un 15% en los tiempos de entrega por parte de los proveedores locales calificados (PYMES), respecto a otros proveedores.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$276.185, según el siguiente cuadro (expresado en dólares):

(En US$)

| ID |  | FOMIN | Contraparte | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Componente 1: Identificación de la demanda | $ 0,00 | $ 31.580,00 | $ 31.580,00 | 11% |
| 2 | Componente 2: Identificación de la oferta. | $ 0,00 | $ 11.655,00 | $ 11.655,00 | 4% |
| 3 | Componente 3: Elaboración de planes de negocio | $ 0,00 | $ 34.875,00 | $ 34.875,00 | 13% |
| 4 | Componente 4: Asistencia técnica para el desarrollo de los planes de negocio. | $ 95.000,00 | $ 52.130,00 | $ 147.130,00 | 53% |
| 5 | Unidad Ejecutora | $ 0,00 | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 | 9% |
| 6 | Evaluación, monitoreo | $ 0,00 | $ 20.945,00 | $ 20.945,00 | 8% |
| 7 | Auditoria | $ 5.000,00 | $ 0,0 | $ 5.000,00 | 2% |
| 8 | Total | $ 100.000,00 | $ 176.185,00 | $ 276.185,00 | 100% |
| 9 | % | 36% | 64% | 100% |  |

- Ejecución

  - Mecanismo de Ejecución. La ejecución del proyecto se estructurará en dos instancias: un Consejo Asesor (CA) y una Unidad Ejecutora (UE) del Proyecto. Las funciones y responsabilidades se detallan en el respectivo Reglamento Operativo del Proyecto (RO).

  - El proyecto financiará por única vez a cada PYME participante en cada componente y actividad. Este financiamiento estará sujeto al cumplimiento de resultados por parte de los consultores en las condiciones y términos previamente autorizados por el Banco.

- Seguimiento y Evaluación

  - Seguimiento. Para el seguimiento del proyecto se contará con un sistema de gestión e informes de resultados semestrales. Los informes semestrales serán elaborados por el Organismo Ejecutor y se presentarán ante el Banco en los treinta (30) días posteriores al término de cada semestre, luego de ser aprobados por el Consejo Asesor. El informe de resultados servirá también de informe final del proyecto y deberá ser entregado a los sesenta (60) días del desembolso final.

  - Evaluaciones. Se realizará una evaluación una vez finalizado el proyecto por un consultor externo, seleccionado y contratado directamente por el Banco (Evaluación final de impactos y resultados del proyecto en términos de aumento de las ventas de las PYMES hacia los grandes compradores, desarrollo de productos y servicios y empleos generados).