LEGIII/CO-584841-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Programa Censo General 2005

I. 	Objetivo

1.01 	El objeto general del Programa es apoyar al Gobierno de Colombia en la realización del Censo General 2005, de manera tal que su calidad en términos de eficiencia, cobertura, transparencia y oportunidad, cumpla con los estándares internacionales, permitiendo disponer de información pertinente, oportuna, confiable e integrada sobre el volumen, ubicación, composición y principales características de la población, los hogares y las viviendas, así como los marcos censales básicos de los establecimientos económicos y las unidades productoras agropecuarias.

1.02 	Los objetivos específicos del Programa son: (i) facilitar una adecuada y oportuna preparación de las tareas precensales; (ii) promover la calidad de la recolección de la información censal en el ámbito urbano y rural; y (iii) lograr una amplia validación, difusión y utilización de la información censal y generar información de base para la realización de otros censos o encuestas específicas.

II. 	Descripción

2.01 	Para lograr los objetivos descritos en la sección I anterior, el Programa comprende la realización de los siguientes componentes:

Componente 1: Actividades precensales

2.02 	Como parte de las tareas preparatorias, el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística–DANE llevó adelante las tareas vinculadas con el diseño censal, la adecuación del marco jurídico para la realización del operativo, la conformación de los equipos de trabajo, la actualización parcial de la cartografía, la formulación de los cuestionarios censales y la conformación de alianzas con universidades y organismos internacionales. El Programa reconocerá parte de los gastos ya realizados para estos fines y considerará como parte del Financiamiento o del aporte local las actividades que se mencionan a seguir, relacionadas con la preparación y el diseño del operativo censal.

2.03 	Diseño censal: Se contrataron servicios de consultoría que permitieron concluir el diseño metodológico y conceptual, así como realizar las pruebas de validación para la realización posterior del operativo censal. Asimismo, se licitó la adquisición de equipos para las pruebas y la readecuación de algunos espacios físicos del DANE relacionados con el censo.

2.04 	Conformación de conglomerados: constituye uno de los aspectos metodológicos de mayor importancia para el desarrollo adecuado del Censo. Su correcto diseño permitió minimizar los sesgos atribuibles a factores vinculados con la dinámica de la población residente en cada una de las unidades geopolíticas.

2.05	Cuestionarios: Dentro del proceso de recolección de la información, se generaron tres cuestionarios integrados cuyo contenido se ha organizado en función de la persona responsable de su diligenciamiento:

- Entorno Urbanístico, diligenciado por el supervisor de campo mediante observación al nivel de manzana con el que se busca hacer un reconocimiento del entorno urbanístico predominante, con base en criterios de hábitat, fundamentalmente físicos;

- Unidades Censales bajo responsabilidad del entrevistador a partir de la información reportada directamente por el informante idóneo de tales unidades; y

- Lugares Especiales de Alojamiento (LEA), como guarniciones militares y centros penitenciarios, diligenciado por personal residente, capacitado para este fin por el coordinador municipal. La aplicación de los cuestionarios se ejecuta con dos alcances, además del entorno urbanístico: (i) enumeración universal; y (ii) enumeración parcial.

2.06	Se conformó al interior de la Dirección de Censos y Demografía un grupo especializado de profesionales dedicados exclusivamente a temática étnica y cuya principal función ha sido la de interactuar con todas las organizaciones Indígenas, Afrocolombianos y Rom para lograr la generación de información estratégica y estadística fundamental para la generación de políticas públicas. En este mismo sentido, y para promover la participación de estas comunidades en la conceptualización de las categorías censales referentes al módulo de pertenencia étnica, se realizó el “Taller de Evaluación de la Pregunta de Autoreconocimiento Étnico”, en el que participaron activamente organizaciones sociales indígenas, Afrocolombianas, raizales y gitanas. A su vez, se está trabajando en la realización de mesas regionales que tienen por objetivo central definir las formas de participación en los diferentes componentes del proyecto censal. Se han realizado las mesas con los pueblos indígenas del Amazonas y Orinoquía, Nariño, Cauca, Córdoba, Guajira; Risaralda, Putumayo y Sierra Nevada de Santa Marta.

2.07	Cartografía: La base cartográfica digital actualizada es una herramienta primordial para asignar eficientemente las áreas de recolección censal, minimizar la omisión o duplicidad de información durante el operativo censal, tener un control de la cobertura geográfica en cada uno de los municipios y presentar los resultados del Censo. Se contrataron servicios con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC (Autoridad Cartográfica) y se adquirieron equipos que permitieron avanzar en la actualización en campo, digitalización de información cartográfica, estructuración y generación de los diferentes productos cartográficos requeridos por el censo, de acuerdo con el cronograma definido para la recolección de datos, que contempla una programación por fases y zonas geográficas del país.

2.08	Gestión de Personal: El Censo General 2005 requiere contratar más de 43 mil personas idóneas y capacitadas para la ejecución del operativo censal. Para ello el DANE conformó un sistema de gestión de personal en tres etapas:

- convocatoria: se irán realizando llamados a través de medios masivos de comunicación para que las personas interesadas puedan inscribirse con el fin de participar en la capacitación del operativo censal. Esta divulgación se realiza teniendo en cuenta los distintos perfiles requeridos, funciones, y fechas para inscripción por zona;

- capacitación: a aquellos inscritos que cumplan con los requisitos establecidos y resultan preseleccionados se les brinda un curso de capacitación específico, diseñado por el DANE en colaboración con Entidades de Capacitación (ECAPs). Las ECAPs dictan los cursos en distintos lugares del país. La capacitación otorga una certificación académica que permite a la persona acceder, posteriormente, a empleos vinculados con procesos de recolección de información estadística; y

- vinculación: una vez finalizada la capacitación, las ECAPS, con supervisión del DANE, realizan pruebas escritas para la selección definitiva del personal, preferiblemente residentes del municipio en el que realizarán el trabajo de campo. Por el trabajo de campo, se recibe una bonificación monetaria que no constituye relación laboral alguna con el DANE.

2.09	Sensibilización: Una parte importante del éxito del operativo censal se relaciona con la preparación y motivación de la población en las acciones y actividades del censo. También es importante la colaboración de la población con el fin de garantizar la seguridad del personal del DANE y los entrevistadores en el desarrollo del operativo. Con este objetivo, se diseñó un plan de sensibilización dirigido a cuatro grupos de población objetivo diferentes:

(a)	Población en general, la cual comprende: (i) campaña de relaciones públicas, dirigida a líderes de opinión, organizaciones colaboradoras y facilitadores del Censo; (ii) lanzamiento del Censo, dirigido especialmente a líderes de opinión, medios de comunicación, alcaldes y entidades gubernamentales; (iii) campaña de free press, que consiste en la sensibilización de la opinión pública para el Censo, con el apoyo gratuito de los medios por tratarse de un tema de interés público nacional; (iv) campaña publicitaria dividida en dos etapas: (1) campaña de expectativa cuyos objetivos son la sensibilización de la población y suministro de información sobre la metodología del Censo y las fechas en que se realizará en ciudades principales iniciales, y (2) campaña de mantenimiento, con la cual se irá informando sobre nuevas ciudades principales por censar; así mismo, divulgar mecanismos de contacto del Censo (call center, página web, líneas de atención al ciudadano) y los primeros resultados;

- Organizaciones comunitarias (redes de control social, juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, organizaciones cívicas, grupos juveniles, religiosos): incluye la realización de talleres de sensibilización, reuniones informativas y foros;

- Autoridades municipales: mediante una notificación informando la fecha prevista de realización del censo en su territorio, la importancia del censo y las posibles formas de colaboración. Se ha preparado además una guía de sensibilización para las Juntas y un portafolio de los posibles productos obtenibles del censo para las alcaldías municipales;

- Grupos étnicos: el propósito es vincular a la población étnica para que sean actores participantes y coadyuvantes en las fases de campo del proyecto, para garantizar legitimidad en los resultados obtenidos. La estrategia busca llegar a las comunidades y sus representantes más próximos quienes son los gobernadores de los resguardos indígenas, las autoridades tradicionales y los representantes legales, a través del establecimiento de mesas regionales, para luego realizar seminarios y talleres de presentación del censo y de su importancia. Se utilizará una metodología de autoregistro y se rubricarán actas de intención para establecer las formas de cooperación, verificación y acompañamiento de la actividad, por parte de las autoridades legales y tradicionales de los grupos étnicos, en sus respectivas áreas de influencia y gobierno. Los principales productos obtenidos son la aplicación de formularios de autoregistro, validación de las rutas de acceso, tiempos, costos, medios de transporte, personal étnico apto para la aplicación de los instrumentos censales en campo, y el compromiso de cooperación, acompañamiento y veeduría con los actores sociales étnicos . Para ello, se ha logrado la firma de 45 “Acuerdos de Intención” con las organizaciones y autoridades tradicionales indígenas, que representan un 75% del consolidado total de la población indígena nacional.

2.10	Con los recursos del Programa, se reconocerá el financiamiento de las actividades precensales relacionadas con el diseño conceptual y metodológico, el diseño e impresión de formularios, el diseño de la estrategia de selección y capacitación del personal y la contratación de consultores y de firmas especializadas en comunicación y sensibilización que realizó el diseño de toda la campaña para su implementación posterior.

Componente 2: Prueba piloto y operativo censal

a)	Sistema de pruebas y prueba piloto

2.11	Se diseñó e implantó un sistema general de pruebas considerando: (i) pruebas de escritorio que verificaron el diseño, construcción, integridad, cumplimiento de requerimientos establecidos, a partir de la aplicación de pruebas lógicas o conceptuales de manera metódica; (ii) pruebas de simulación en que se hicieron representaciones o simulaciones lo más parecidas posibles a situaciones reales de campo; (iii) pruebas de campo que constituyeron ensayos con población real, pero sin llegar a la integralidad de un operativo censal propiamente dicho; y (iv) prueba piloto que son pruebas similares a las del operativo real pero con poblaciones en número y complejidad bajos.

2.12	Se realizó una prueba piloto con el objeto de probar todos los instrumentos a ser utilizados. Esta prueba permitió complementar las pruebas parciales previas, mencionadas anteriormente, y cubrió 6 municipios de 6 diferentes departamentos (Oiba-Santander, Jericó-Antioquia, Buenos Aires-Cauca, Viterbo-Caldas Chocontá-Cundinamarca, y Piojo-Atlántico).

2.13	Se realizó un levantamiento en otros 6municipios, seleccionados con los mismos criterios de la prueba piloto. Lo anterior permitirá iniciar el operativo masivo con una sólida experiencia de campo, reduciendo así los riesgos inherentes al mismo.

b)	Operativo censal

2.14	Lo anterior permitió definir las estrategias para el operativo censal:

(a)	Se conserva el modelo de control a la movilidad entre poblaciones, teniendo en cuenta: (i) que en el 2005 la recolección se realizará en las ciudades grandes (conglomerados e intermedias (conglomerado 3) y simultáneamente en todos los municipios pequeños en población (conglomerado 1) que estén cerca a ellas, que, sumados todos, representan el 79% de la población. Estos municipios seleccionados conforman los principales corredores de comunicación entre ciudades capitales de alta y media movilidad, en sentido norte-sur y este-oeste; y (ii) en el 2006 se continuará con municipios pequeños (conglomerados 1, 2) alejados de los centros y algunos municipios con su área de influencia, que por su ubicación geográfica tienen una dinámica propia de movilidad sólo al interior de su subregión;

(b)	Se introducen mejoras en los procedimientos del operativo censal: menor número de ciclos de capacitación, disminución en la distribución de equipos, adición de un coordinador de campo rural donde no estaba previsto;

(c)	Se introducen mejoras en el modelo de capacitación, de sensibilización (especialmente el de la inmovilización de la población a censar), de soporte técnico y el de seguridad de los equipos para potenciar los factores de rendimiento; y

(d)	Se ponen en pleno funcionamiento las cuatro nuevas gerencias territoriales del DANE, ubicadas en áreas geográficas con importante densidad poblacional, pero que no cuentan con oficina de la institución y las 106 Unidades Regionales Operativas-UROs con funciones más precisas.

2.15	Tanto el Censo Urbano como el Rural , dispondrán de recolección por barrido, mediante entrevista directa a un encuestador idóneo de cada una de las unidades de observación, realizada por un entrevistador residente en el municipio, debidamente capacitado. Como complemento al censo rural por barrido, se dispone el proceso por rutas para cubrir determinadas regiones del país de difícil acceso, baja densidad de población y grandes extensiones a recorrer. En estas rutas el empadronamiento se hará utilizando cuestionarios impresos.

2.16	Captura y validación de la información: Se definió el alcance y procesos del sistema de recolección y se hizo la licitación internacional correspondiente para la adquisición de los equipos y del software, que serán financiados por el Programa.

2.17	Sistemas de control. El control operativo del censo se garantiza a través de tres sistemas:

                - (a)	Sistema de Control y Monitoreo Censal (SCMC); y

                - (b)	Sistema de seguimiento y control de equipos; y (c) Sistema de control de personal vinculado al Censo.

  - Organización del operativo censal: la estructura que el DANE ha generado para la realización del censo se basa en cuatro pilares fundamentales: (i) Gerencia del Censo; (ii) Direcciones Territoriales; (iii) UROS; y (iv) Municipios.

  - Se ha constituido o la figura del enumerador, encargado de hacer el conteo previo de las unidades de observación existentes en cada manzana o área geográfica, para luego programar junto con el supervisor las encuestas diarias de los entrevistadores y distribuir la convocatoria en los hogares y demás unidades de observación. De esta forma, se posiciona un instrumento de cotejo para asegurar la cobertura total. En el área rural, las funciones del enumerador las realiza el Coordinador Municipal.

2.20	Con los recursos del Programa se financiará:

- La adquisición del equipamiento informático necesario para realizar el trabajo de campo y su distribución, así como el hardware y software necesario para la transmisión y procesamiento de la información;

- La contratación de los Jefes de UROs, Coordinadores Generales Municipales, encuestadores, supervisores, coordinadores y auxiliares así como parte de su gestión y capacitación, y su movilidad a lo largo del territorio;

- La adquisición de kits de dotación (chalecos, sombreros, impermeables, tablas de apoyo);

- La administración de las unidades regionales operativas (transporte, distribución de materiales);

- Parte de la campaña de sensibilización a ser realizada en paralelo al operativo; y

- La adquisición de suministros para la impresión de material censal y de cuestionarios impresos y su procesamiento para las áreas en donde el censo se realizará por barrido.

Componente 3: Actividades post censales

2.21	Memoria y evaluación del proceso: con los recursos del Programa se financiará la elaboración de la Memoria del Censo, que incluirá una evaluación de todo el proceso considerando las nuevas metodologías, los cuestionarios utilizados, la tecnología de levantamiento y validación de la información, la calidad y confiabilidad de la misma, y los procesos logísticos, entre otras variables, de forma a obtener las lecciones aprendidas que serán incorporadas en futuras actividades censales.

2.22	Difusión de los resultados del censo: comprende la difusión y promoción de los resultados del Censo General. La difusión de la información censal, tendrá varios niveles de presentación, así como varios formatos, de los cuales, los tabulados se producirán para el nivel nacional y para cada uno de los municipios del país y 21 Corregimientos Departamentales, y será producida en Bogotá y enviados vía WEB al Municipio correspondiente. Con los recursos del Programa se financiará la contratación de servicios de consultoría que colaboren con el DANE en la definición e implementación de una estrategia de difusión y promoción teniendo en cuenta los distintos usuarios, así como la publicación y difusión de los resultados del Censo.

III. 	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de sesenta y ocho millones setecientos mil dólares (US$68,7 millones), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| PROGRAMA CENSO GENERAL 2005 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos del Programa (millones de US$) |  |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO ACTUAL |  |  |  |  |  |  |
| Componente | Banco |  | Local |  | Total |  |
|  | US$ | % | US$ | % | US$ | % |
| I. COSTOS DIRECTOS | 47,4 | 69,1% | 15,3 | 22,3% | 62,7 | 91,4% |
| Componente 1. Actividades Precensales | 5,9 |  | 1,9 |  | 7,8 |  |
| Componente 2. Actividades Censales | 41,2 |  | 13,2 |  | 54,4 |  |
| Componente 3. Actividades Postcensales | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,5 |  |
| II. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO | - | 0,0% | 4,6 | 6,7% | 4,6 | 6,7% |
| III. AUDITORIA Y EVALUACION | 0,2 | 0,3% | - | 0,0% | 0,2 | 0,3% |
| Auditoria | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| Evaluación | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| IV. GASTOS FINANCIEROS | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| V. IMPREVISTOS | 0,4 | 0,6% | 0,7 | 1,0% | 1,1 | 1,6% |
| TOTALES | 48,0 | 70,0% | 20,7 | 30,2% | 68,7 | 100,0% |

IV. 	Ejecución

4.01 	Gerencia General del Censo (GGC): Esta Gerencia se apoyó en la fase de preparación y construcción en los siguientes equipos:

- Gestión de personal;

- Ingeniería de software y tecnología;

- Sensibilización;

- Aseguramiento del proyecto;

- Apoyo administrativo financiera; y

- Diseño Conceptual y Metodológico. En la fase del operativo censal estará apoyada, además de los 6 equipos anteriores, en: (i) operativo censal, (ii) gestión de calidad; (iii) evaluación del censo; (iv) control conceptual; (v) apoyo preventivo; (vi) Coordinación Administrativa; y (vii) Coordinación Financiera. Su principal labor es la de colaborar en los aspectos técnicos del operativo censal desde la elaboración del diseño conceptual y metodológico, campaña de sensibilización, plan de capacitación, así como elaborar los términos de referencia/especificaciones técnicas que sirvan de soporte para las principales adquisiciones del Programa.

4.02	Con los recursos del Programa se contratará un experto que, dependiendo en forma directa del coordinador del censo, pueda llevar adelante las siguientes tareas:

- Coordinar la preparación, seguimiento y evaluación de los POAs;

- Asegurar el cumplimiento de los procedimientos operativos del Banco y de las cláusulas contractuales;

- Preparar informes técnicos requeridos por el Banco;

- Realizar el control y seguimiento de los indicadores del marco lógico;

- Contratar la auditoría del Programa; y

- Ser el nexo entre el DANE y el Banco.

4.03 	Gestión financiera: será fortalecida con la contratación de uno o dos expertos con experiencia en operaciones con el Banco para cumplir las siguientes funciones:

(a)	Preparar y presentar al Banco las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles al Programa; los informes semestrales sobre el movimiento del Fondo Rotatorio; los estados financieros del Programa auditados y otros informes requeridos por el Banco;

- Mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación por el Banco y los auditores externos;

- Mantener registros separados de las operaciones del Programa, de manera que permita el manejo contable y financiero de los recursos del Financiamiento y del aporte local, de acuerdo con los requerimientos del Banco; y

- Mantener cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los recursos del Financiamiento y del aporte local. .

4.04 	Comité técnico consultivo: será el responsable por el acompañamiento y apoyo permanente a todo el proceso censal. Además del CTC, el DANE también será apoyado por el Centro Latinoamericano de Demografía-CELADE y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) quienes ya están prestando asistencia técnica a los diferentes equipos relacionados con el censo.

4.05	El DANE, para efectos de la implementación de las actividades comprendidas en el Programa, ha celebrado los siguientes convenios de cooperación:

- Con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE);

- Con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC);

- Con Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP- TELECOM;

- Con Alma Mater; y

- Con el Politécnico Colombo Andino, entre otros, para realizar los procesos de contratación de las principales adquisiciones y contrataciones. Por medio de estos convenios se establecen disposiciones relacionadas con el cumplimiento de las políticas del Banco, para agilizar el proceso de contratación y gestión de los recursos, la conectividad con los municipios, la distribución de los materiales, la gestión de personal y el pago de las bonificaciones y el transporte.