LEGIII/CO-726233-06

- ANEXO UNICO

- EL PROYECTO

- Programa de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios al Ciudadano

I.	Objetivo del Proyecto

  - El fin del Proyecto es contribuir a mejorar la satisfacción de los habitantes de la ciudad de Bogotá, particularmente de los sectores menos favorecidos, con los servicios prestados por la Alcaldía, a través del fortalecimiento del Sistema Distrital de Servicio al Ciudadano. Específicamente, se propone mejorar la cobertura, calidad, variedad, y eficiencia del Sistema, a través de la dotación y readecuación de infraestructura, aumento y diversificación de la oferta de canales y servicios, y mejoramiento de la calidad de los instrumentos de gestión.

- Descripción

- 2.01	El Proyecto tendrá tres componentes: (i) ampliación, dotación y readecuación de la infraestructura de servicios, para desconcentrar y descongestionar su prestación; (ii) mejoramiento y diversificación del acceso a los servicios, para racionalizar la utilización de los canales presenciales, y promover el uso de los virtuales y telefónicos; y (iii) mejoramiento de la gestión de los servicios, para aumentar la calidad de la gestión del sistema y ordenar su expansión.

- Componente 1: Ampliación, dotación y readecuación de la infraestructura de servicios

- 2.02	El objetivo de este componente es desconcentrar y descongestionar la prestación de los servicios de mayor afluencia ciudadana, y lograr, en el corto plazo, un mayor equilibrio entre su oferta y demanda, mediante el crecimiento y mejoramiento de la infraestructura física que soporta el servicio presencial de la Red Centro de Atención Distrital Especializado (CADE). Para ello, el componente atenderá las siguientes actividades:

- (a)	Localización de cuatro (4) nuevos puntos de servicio al ciudadano mediante la adquisición, aprovechamiento de inmuebles distritales o concertación de donaciones de lotes que por su normatividad permitan la construcción de equipamientos para el servicio al ciudadano. Está previsto que, con recursos de la contrapartida se adquiera uno de los lotes (Ciudad Bolívar), en el cual se construirá un centro de servicios. Dichos puntos cubrirán gran parte de la ciudad y fueron ubicados estratégicamente en centralidades, facilitando la movilidad de los ciudadanos, principalmente de las localidades más pobres y vulnerables.

- (b)	Diseño, construcción y puesta en marcha de cuatro nuevos Centros Integrales de Servicio (SuperCADEs) que permitan mejorar el equilibro entre la oferta y la demanda del servicio, desconcentrar geográficamente la oferta, reducir los tiempos de espera y garantizar la oportunidad y calidad en la atención brindada a los ciudadanos. Con recursos del Proyecto se financiará el diseño, la construcción, la dotación, la supervisión y el control integral de la instalación física y de los activos de estos cuatro nuevos SuperCADEs.

- (c)	Readecuación de diez (10) CADEs. Tiene por objeto, entre otros, modernizar los puntos de espera y atención; renovar el cableado estructurado de voz, de datos y eléctrico; mejorar el acceso para población con discapacidad; e implantar la imagen corporativa definida por el Distrito, logrando así una única identidad que le facilite al ciudadano su reconocimiento y ubicación. Estas actividades requieren la realización de obras civiles y adecuaciones técnicas y tecnológicas en los puntos de atención. Con recursos del Proyecto se financiará los diseños para las readecuaciones, las obras correspondientes y su supervisión.

- Componente 2: Mejoramiento y diversificación del acceso a los servicios

- 2.03	Este componente busca racionalizar la utilización de los canales presenciales y promover la del virtual y del telefónico, con el fin de descongestionar la Red y diversificar los contactos del ciudadano con las entidades públicas y privadas que la integran. Para ello se atenderán las siguientes actividades:

- (a)	Fortalecimiento y diversificación de la oferta de servicios por canales virtual y telefónico. Se adecuará el diseño técnico del Portal de Bogotá y se revisará su contenido en cuanto a la redacción, edición y publicación de informaciones de importancia al ciudadano con respecto a los servicios y trámites disponibles en línea, que permitan llevar a cabo el siguiente conjunto de actividades:

- (i)	Apoyo en la prestación de servicios de información y de gestión de las entidades del Distrito que no cuenten con los recursos suficientes para realizar proyectos Web. Para ello el Proyecto financiará: (1) la apertura de espacios en el Portal de Bogotá, para que las entidades con grandes restricciones presupuestales puedan dar a conocer su información, gestión y servicios en línea; (2) el montaje de una sección dentro de la estructura del Portal que permita a estas entidades tener garantizado el mantenimiento técnico, el hospedaje y la integración con www.bogota.gov.co; y (3) la creación, para estas nuevas secciones, de un espacio propio en el administrador de contenidos del Portal, de forma que sean las mismas entidades quienes mantengan, actualicen y editen su información. Será la Comisión Distrital de Sistemas el ente responsable de definir los criterios que se utilizarán para determinar el nivel de apoyo a brindar a los entes distritales, en consideración a que dentro de sus objetivos principales esta el uso productivo de los software y aplicaciones del distrito.

- (ii)	Generación de contenido propio (video, música, fotografía o animación), para lo cual se contratarán productos de contenido especializado, incluyendo nuevas secciones que involucren inversión en infraestructura (nuevos desarrollos o herramientas de acceso a cada tipología, cámaras Web, etc.); y fomentar el establecimiento de convenios con diferentes tipos de entidades para crear espacio que permitan intercambiar experiencias con otros proyectos similares en el exterior.

- (iii)	Dotación de la ciudad de al menos un punto virtual de servicio al ciudadano (CADE Virtual) por cada localidad (20), que permita acceder a la información y los servicios en forma remota. Para ello se financiará: la elaboración de un estudio de localización de los puntos en equipamientos distritales; la promoción de mecanismos alternativos para acceder a esta red virtual; el diseño e implantación de la estructura física, técnica, tecnológica y de conectividad, que permita una mayor integración entre estos puntos y las bases de datos de las entidades responsables del servicio; así como los sistemas de administración, evaluación y seguimiento del servicio prestado en este canal.

- (b)	Mejoramiento del servicio de atención en ferias. Tiene como propósito la promoción, la institucionalización y la coordinación logística de las Ferias de Servicio al Ciudadano, así como el apoyo operativo para el monitoreo de las mismas. Para ello el Proyecto financiará acciones que permitan una mayor integración entre los puntos de servicio y las bases de datos de las entidades allí presentes. Asimismo, se aportarán recursos que permitan planificar, comunicar y divulgar de manera más eficiente el cronograma de ferias de servicios.

- (c)	Campañas de orientación y evaluación ciudadana de los servicios prestados dirigidas a generar confianza en la utilización de los canales virtuales y telefónicos, a estimular la utilización de los canales presenciales en horas y días menos congestionados, y a mejorar permanentemente los estándares de calidad del servicio. Para ello el Proyecto financiará el diseño y la aplicación de encuestas, así como campañas de divulgación a los usuarios que promueva y oriente sobre la utilización de los diferentes canales.

- Componente 3: Mejoramiento de la gestión de los servicios

- 2.04	Este componente contempla actividades que buscan fortalecer las capacidades gerenciales de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano (DDSC) dirigidas a garantizar una mejor calidad de la gestión de los servicios ofrecidos. Estas actividades incluyen: a) sistema de gestión de los servicios y de administración; b) calificación de servidores en la atención, orientación y divulgación de servicios al ciudadano; c) tecnologías y sistemas de información; y d) elaboración del Plan Maestro de Sedes Administrativas.

- (a)	Sistema de gestión de los servicios. El Proyecto aportará recursos para el diseño e implementación de un sistema de gestión que permita al menos: (i) conocer y evaluar el financiamiento y costos de inversión/recurrentes para la operación de cada uno de los centros de la Red; (i(i) conocer y evaluar la calidad de la gestión de los servicios del Servicio Distrital de Servicio al Ciudadano (SDSC), en base a estándares previamente establecidos, y la satisfacción del ciudadano; y i(i(i) proyectar la demanda de servicios así como su financiamiento y costos asociados, en los diferentes canales y localidades de la ciudad. Asimismo, el Proyecto aportará recursos para el desarrollo e implantación de sistemas de administración, particularmente contables y financieros, y para la capacitación del personal en su utilización.

- Con relación al desarrollo de nuevos proyectos, la DDSC requiere de asistencia técnica relacionada con la formulación de términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación o adquisición de bienes, servicios o sistemas. Para ello, el Proyecto contratará especialistas que apoyen y capaciten a funcionarios de la Dirección en estas áreas y fortalezcan su capacidad de: desarrollo, administración, seguimiento e interventoría para la formulación de proyectos arquitectónicos, considerando el diseño, la ejecución de las obras civiles, y la puesta en marcha de los servicios; consolidación de la presencia institucional; y el mejoramiento continuo de los trámites y servicios tanto internos como externos.

- (b)	Calificación de servidores en la atención, orientación y divulgación de servicios al ciudadano. El Proyecto financiará el diseño e implementación de Proyectos de capacitación que permitan: (i) desarrollar habilidades y mejorar los resultados, mediante la administración del tiempo en la entrega de productos y servicios; (i(i) promover un adecuado trabajo en equipo y la posibilidad de intercambiar tareas; i(i(i) reconocer las condiciones económicas, culturales y étnicas de los individuos que acceden al servicio, con el fin de dar un trato personalizado más adecuado; (iv) construir una filosofía común de servir al ciudadano, mediante la aplicación de una comunicación efectiva, basándose en valores compartidos y con responsabilidad mutua; v) establecer y monitorear la aplicación de estándares de calidad de atención; y v(i) fortalecer el desarrollo personal con el propósito de estructurar valores y visiones, y optimizar el rendimiento y el bienestar del servidor.

- (c)	Tecnologías y sistemas de información. Esta actividad busca dotar los diferentes puntos y canales de servicio al ciudadano de la Red CADE con los bienes y sistemas de información de uso colectivo que permitan una adecuada administración del respectivo Centro, tales como: redes de voz y datos; comunicaciones interna y externa; Proyectos de gerencia y consolidación estadística de datos que dimensionen el servicio de la Red en forma integral y por punto; y demás equipos y elementos requeridos para mejorar la infraestructura tecnológica de la DDSC para la gestión del Sistema Distrital de Servicio al Ciudadano. El Proyecto no asigna recursos para el financiamiento de equipos para las entidades que participan en la Red, que serán adquiridos con sus propios medios.

- (d)	Plan Maestro de Sedes Administrativas. Con recursos del Proyecto se financiará la elaboración de este plan, el cual será la base de la proyección de inversión sectorial en el mediano y largo plazo. El Plan tendrá un alcance de 15 años, a partir de 2008, cubrirá a toda la zona metropolitana de la ciudad, y deberá definir la política general de expansión de sedes y la racionalidad de la misma, en términos de: proyecciones de la demanda de servicios para las diferentes localidades; requerimientos de suelo urbano y rural para los nuevos equipamientos; caracterización y tipología de los mismos con base en los estándares de área provistos por las entidades que conforman el sector; escala de los equipamientos; mecanismos de gestión del suelo contenidos en la legislación; e institucionalidad en términos de la coordinación necesaria entre las diferentes entidades del sector público y la oferta privada involucrada en el servicio.

III.	Costo y Financiamiento

- 3.01	El costo total del Proyecto se ha estimado en US$15 millones, incluyendo un préstamo del Banco de US$10 millones de su Capital Ordinario (CO) y aportes de contrapartida por el equivalente a US$5 millones. La Alcaldía Mayor financiará la contrapartida con recursos provenientes de su presupuesto anual de inversión y funcionamiento.

| - Cuadro II-1. Presupuesto del Proyecto (en miles de US$) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | BID |  | APORTE LOCAL |  | TOTAL |  |
|  | US$ | % | US$ | % | US$ | % |
| I. Costos Directos | 9.113 | 60.8 | 4.384 | 29.2 | 13.497 | 90.0 |
| 1.1 Ampliación y readecuación de la infraestructura | 5.903 | 39.4 | 1.961 | 13.1 | 7.864 | 52.5 |
| 1.2 Mejoramiento y diversificación del acceso a servicios | 1.165 | 7.8 | 1.230 | 8.2 | 2.395 | 16.0 |
| 1.3 Mejoramiento de la gestión de los servicios | 2.045 | 13.6 | 1.193 | 8.0 | 3.238 | 21.6 |
| II. Administración | 0 | 0 | 503 | 3.4 | 503 | 3.4 |
| 2.1 Personal UAP | 0 | 0 | 377 | 2.5 | 377 | 2.5 |
| 2.2 Gastos de funcionamiento UAP | 0 | 0 | 126 | 0.8 | 126 | 0.8 |
| III. Seguimiento y evaluación | 297 | 2.0 | 0 | 0 | 297 | 2.0 |
| 3.1 Auditorías externas | 197 | 1.3 | 0 | 0 | 197 | 1.3 |
| 3.2 Seguimiento y evaluación | 100 | 0.7 | 0 | 0 | 100 | 0.7 |
| IV. Imprevistos | 590 | 3.9 | 113 | 0.8 | 703 | 4.7 |
| TOTAL | 10.000 | 66.7 | 5.000 | 33.3 | 15.000 | 100 |

- IV.	Ejecución del Proyecto

  - El Organismo Ejecutor será Bogotá Distrito Capital (BDC), a través de su Secretaría General (SG) en estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD).

  - La responsabilidad técnica de la ejecución de los componentes estará a cargo de los funcionarios de línea de la Secretaría General, particularmente los de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano (DDSC).

  - Para apoyar a dichos funcionarios la Secretaría General contará con una Unidad de Apoyo al Proyecto (UAP) con las siguientes funciones: (i) elaborar los Planes Operativos Anuales (POAs) a partir de la información preparada por la DDSC para su envío a la Secretaría de Hacienda; (ii) revisar y apoyar la elaboración de Términos de Referencia (TdR) y preparar pliegos de licitación; (iii) efectuar el seguimiento técnico y apoyar la evaluación del cumplimiento de las actividades, objetivos y metas establecidos en los POAs; (iv) llevar a cabo los procesos relacionados con adquisiciones de bienes y servicios, y contratación de consultorías; (v) supervisar la provisión, uso, mantenimiento y conservación de bienes, equipos y materiales adquiridos por el Proyecto; (vi) enviar toda la información necesaria al ordenador de gasto de la SG para que este pueda realizar los pagos correspondientes; (vii) preparar informes semestrales, y otros requeridos por el Banco, para su posterior envío a la SHD; (viii) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para verificación por el personal del Banco y los auditores externos; (ix) mantener registros separados de las operaciones del Proyecto de manera que permita el manejo contable y financiero de los recursos del financiamiento del Banco y de la contrapartida local; (x) preparar las solicitudes de desembolso y documentación respaldatoria para su envío a la SHD; (xi) preparar los estados financieros y contables para su revisión por la auditoría y posterior envío a SHD; y (xii) establecer controles operacionales y contratar la auditoría externa.

  - Para ello la UAP contará con un coordinador, responsable del seguimiento del Proyecto y de la consolidación de los POAs, entre otras actividades; un especialista administrativo-financiero y contable; y un especialista para el área de adquisiciones y contrataciones, cuyos TdR ya fueron acordados con el Banco. El coordinador de la UAP dependerá directamente del Secretario General, que actuará como Coordinador General del Proyecto. La selección del coordinador de la UAP, del especialista administrativo-financiero y del responsable del área de adquisiciones es condición previa al primer desembolso.

  - A su vez, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) que tiene a su interior, se haría responsable frente al Banco de: (i) revisar y presentar las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles; (ii) elaborar los informes semestrales sobre el movimiento del fondo rotatorio; (iii) revisar los informes financieros y los estados contables; (iv) validar la viabilidad presupuestaria y financiera de los POAs; (v) garantizar que los recursos de contrapartida estén disponibles oportunamente en cada año de ejecución; (vi) mantener cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los fondos del financiamiento y de la contrapartida local; (vii) participar del proceso de selección y acompañar el desarrollo de la auditoría externa del Proyecto; y (viii) mantener la comunicación necesaria con el Banco para apoyar y fortalecer la ejecución del Proyecto, y actuar como interlocutor de la Alcaldía en aspectos financieros. Además, la UCP ejercerá los controles necesarios para verificar que los recursos del préstamo hayan sido utilizados de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados, y que se estén cumpliendo los acuerdos y compromisos establecidos en el contrato de préstamos y reflejados en los diferentes POAs, acompañando en lo pertinente a la UAP.

  - Para cada año de ejecución la UAP preparará un Plan Operativo Anual, que contendrá información sobre el detalle y cronograma de las actividades a realizarse durante el año, estableciendo metas e indicadores, en concordancia con el Marco Lógico. También deberá contener detalle sobre la ejecución del presupuesto, indicando fuentes de financiamiento, términos de referencia de las principales contrataciones y especificaciones de las licitaciones que se llevarán a cabo. Finalmente, a partir del segundo año de ejecución, los POAs también considerarán una evaluación de la ejecución del POA del año anterior. Estos POAs deberán ser enviados, a más tardar, el 15 de noviembre a la UCP de la SHD para validar su viabilidad presupuestaria y financiera. La SHD tendrá hasta dos semanas para su análisis y emisión de opinión y posterior envío al Banco. La versión definitiva del POA para el primer año ya fue acordada entre el Banco y la Alcaldía.

  - Las adquisiciones de bienes se llevarán a cabo conforme a las políticas del Banco expresadas en el documento GN-2349-6. La Licitación Pública Internacional (LPI) será obligatoria para las adquisiciones de bienes que se financien parcial o totalmente con los recursos del financiamiento y cuyo valor exceda el equivalente de US$250.000 y US$5.000.000 para la construcción de obras. Las adquisiciones o contrataciones por montos inferiores se realizarán conforme a la legislación nacional, siempre que no contravengan las políticas del Banco en la materia. La adquisición de bienes y contratación de obras se hará de acuerdo al Plan de Adquisiciones aprobado previamente por el Banco.

  - La selección y contratación de consultores será realizada de conformidad con las políticas del Banco establecidas en el documento GN–2350-6. La contratación de consultorías cuyo valor sea igual o superior a US$200.000, deberá difundirse a través de una publicación internacional invitando a la presentación de expresiones de interés. No obstante, cuando las contrataciones sean inferiores a US$350.000 la lista corta podrá constituirse exclusivamente con consultores nacionales siempre que se cumplan los extremos previstos en las referidas políticas del Banco. Los servicios de consultoría a ser contratados con financiamiento del Banco deberán estar incluidos en el Plan de Adquisiciones aprobado previamente por el Banco.

  - De acuerdo a las políticas del Banco (GN-2349-6 y GN-2350-6), se deberá presentar un Plan de Adquisiciones para los primeros dieciocho (18) meses de ejecución de la operación acordado con el Banco. El Ejecutor debe actualizar el Plan de Adquisiciones anualmente según se requiera, o cuando se presenten cambios sustanciales, pero siempre cubriendo los dieciocho (18) meses siguientes del período de ejecución del Proyecto. Cualquier propuesta de revisión del Plan de Adquisiciones debe ser presentada al Banco para su aprobación. Los procedimientos de contratación y justificación de desembolsos para adquisiciones de obras y servicios y consultorías que se liciten o concursen por debajo de los límites aplicables a las licitaciones públicas internacionales, serán revisados por el Banco en forma ex post. Sin embargo, todas aquellas contrataciones que signifiquen renovaciones, extensión prórroga o adición de contratos serán revisadas ex ante por el Banco.

- V.	Seguimiento y Evaluación

  - Informe de seguimiento. El Prestatario presentará semestralmente al Banco, a través de la UCP, un informe sobre los progresos del Proyecto operativo del año en curso, con un detalle apropiado de las acciones llevadas a cabo y los procedimientos utilizados en la aplicación de los recursos del financiamiento. El Banco evaluará el cumplimiento del cronograma y de las metas indicativas establecidas en los respectivos POAs y, en su caso, hará las recomendaciones que considere pertinentes.

  - Evaluaciones intermedia y final. A más tardar, cuando se haya puesto en marcha al menos dos nuevos SuperCADEs o en el segundo semestre del 2007, lo que suceda primero, el Banco y el Organismo Ejecutor realizarán una evaluación intermedia. A su vez, cuando el noventa por ciento (90%) de los recursos del financiamiento se encuentren desembolsados se realizará la evaluación final. En ambos casos, una firma consultora contratada por el Organismo Ejecutor recabará y analizará la información de base del Proyecto, especialmente la relacionada con las metas indicativas de seguimiento del Proyecto establecidas en el Marco Lógico y las acciones previstas en cada POA. También se pondrá énfasis en el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios que el Proyecto ha intervenido. Los términos de referencia de la contratación y la selección de la firma requerirán de la no-objeción del Banco. En particular, la evaluación intermedia deberá considerar los resultados y lecciones aprendidas del Préstamo 1385/OC-CO, Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Distrito de Bogotá. Asimismo, el Organismo Ejecutor recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y parámetros, incluyendo los planes anuales, la evaluación intermedia y la final, necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de Terminación de Operaciones.

  - Auditoría externa. El dictamen de los estados financieros se realizará por una firma de auditores independientes aceptable al Banco, con base en términos de referencia previamente aprobados (Documentos AF-400 y AF-500) que incluirán, entre otros aspectos, visitas y revisiones no anunciadas. En el proceso de selección y contratación de la firma se utilizarán los procedimientos estándares del Banco para la selección de los servicios de auditoría externa (Documento AF-200). Los estados financieros anuales del Proyecto serán presentados auditados dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la finalización del año fiscal correspondiente y el de la auditoría final, dentro de los ciento veinte (120) días posteriores al último desembolso. Los costos de auditoría están incluidos en los del Proyecto y serán financiados con recursos del préstamo.