LEGIII/CO-860506-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## El Rol de las Empresas en el Desarrollo del Mercado de Vivienda

## para Personas de Bajos Ingresos

I.	Objeto

1.01	El objeto general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de los colombianos de menores ingresos mediante el acceso a soluciones de vivienda. El objeto específico del Programa es implementar un modelo piloto que permita canalizar las remesas de colombianos hacia la inversión en vivienda para personas de bajos ingresos, contribuyendo a la expansión del mercado de vivienda.

II.	Descripción

  - El Programa tiene un carácter regional dado que participan varias Cajas con jurisdicción geográfica diferente. No sólo la atención de cada Caja está orientada a una zona específica, sino que cada zona del país tiene sus características socio-económicas diferentes, destacándose especialmente las características de migración, las cuales son marcadamente diferentes en las distintas zonas del país.

  - Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende la implementación de los siguientes componentes:

- Componente I. Análisis del entorno

  - El objetivo de este componente es afinar el conocimiento que se tiene sobre la demanda por los productos y servicios ofrecidos por el Programa y apoyar en la construcción de un índice estadístico que aporte información sobre al menos los siguientes dos parámetros: monto promedio de remesas recibidas y frecuencia o estacionalidad. Se pretende así conseguir datos relevantes que se puedan posteriormente utilizar como insumos para un “scoring” de crédito.

- 2.04 	Las actividades previstas son: (i) caracterización y localización de los familiares en el exterior de la población afiliada; (ii) caracterización de los afiliados en Colombia en relación con su potencial uso de las remesas en proyectos de vivienda; (iii) compra de un software que permita manejar la información sobre la caracterización de la demanda potencial por crédito hipotecario, oferta de vivienda, oferta de remesas, etc.; y (iv) cruce de información sobre recepción de remesas, sobre la base de la información de remesas negociadas por los bancos vinculados al Programa a fin de construir la base estadística que permita parametrizar la información a nivel regional en cuanto a las principales características requeridas para “darle confiabilidad a la remesa” (estacionalidad, monto, origen). Para la mayoría de las actividades se contratarán consultores especializados, cuyos términos de referencia forman parte del Reglamento Operativo (“RO”) del Programa.

- 2.05	Como resultado, se espera contar con los siguientes resultados: (i) un estudio de la caracterización de la población colombiana pariente o relacionados con afiliados a las Cajas de Compensación Familiar (“CCF”) que sea potencial compradora de soluciones de vivienda que recibe/envía remesas familiares, que indique las preferencias de inversión, el tipo de solución de vivienda en que desea invertir, el horizonte de inversión, las condiciones financieras, la disponibilidad de liquidez, la disponibilidad de ahorro, existencia de subsidio del Estado, de las Cajas, crédito hipotecario de los bancos vinculados, de bancos en el exterior, etc.; (ii) un software instalado en COMFAMA a través del cual se pueda hacer seguimiento a los indicadores base del estudio de caracterización y mantener actualizada la base de datos de la demanda potencial; y (iii) una base de datos con la información financiera de las remesas negociadas por intermediarios financieros en los últimos 5 años y construido el índice paramétrico base.

- Componente II. Análisis y propuesta de modificaciones al entorno jurídico y normativo

- 2.06	El objetivo de componente es apoyar el estudio y propuesta de modificación de procedimientos y regulaciones que afectan el desarrollo del mercado de la financiación de vivienda para personas de bajos ingresos, y particularmente la vinculación del mismo a las remesas provenientes del exterior. El análisis sobre las propuestas de modificación partirá de las conclusiones de un taller de expertos al que se convocará a académicos, economistas, investigadores, legisladores, abogados, banqueros, compañías remesadoras y constructores de soluciones de vivienda para poblaciones de menores ingresos. En el taller se analizarán las dificultades y oportunidades del mercado de remesas y específicamente, de su utilización para el pago de créditos hipotecarios, y se llegará a un consenso sobre cuáles son los aspectos críticos sobre los cuales sería preciso modificar la legislación vigente (particularmente algunos acápites del Estatuto Cambiario), y algunas reglamentaciones y procedimientos que contribuirían a facilitar el flujo de remesas hacia el sector vivienda.

- 2.07	Con base en este consenso, un consultor especializado, estudiará el marco de referencia de cada situación y escribirá una exposición de motivos que sustente una nueva ley o decreto que apoye la dinámica del mercado de vivienda utilizando las remesas como medio o garantía de pago. El consultor presentará alrededor de 5 propuestas de cambio en procedimientos de registro y notariado, representaciones y poderes, acceso al crédito en Colombia y en el exterior, derechos de propiedad y revisión de garantías, conocimiento del cliente (Patriot’s Act) y origen de los recursos que vienen del exterior. Se contemplan en el componente actividades de socialización del Programa en los estamentos legislativos. El llevar a cabo estas actividades facilitará el mercado de vivienda para aquellos que viven en el exterior y desean adquirir vivienda en Colombia.

- Componente III. Diseño e implantación de productos financieros

- 2.08	El objetivo de este componente es desarrollar los productos e instrumentos financieros y no financieros requeridos para apoyar la canalización de recursos financieros y técnicos que apalanquen las remesas familiares en el proceso de creación de patrimonio de la población de menores ingresos de Colombia. Basados en los resultados obtenidos en la caracterización de demanda. Para ello se requiere la contratación de una consultoría especializada en diseño de productos microfinancieros/hipotecarios incluido el plan de implementación de estos productos, los correspondientes manuales de procedimientos y procesos y capacitación de los oficiales operativos de las Cajas de Compensación Familiar, BANCOLOMBIA y los beneficiarios.

- 2.09	El consultor elegido deberá entregar al menos dos nuevos productos financieros diseñados, implementados y en operación (implica capacitar oficiales operativos en las Cajas y a cualquier otra Institución Financiera Intermediaria (“IFI”) que se llegare a asociar al Programa). Asimismo, deberá entregar el diseño del producto “Crédito hipotecario adaptado al flujo de remesas” para ser implementado en BANCOLOMBIA. Los productos para las mismas deberán responder a productos novedosos no existentes hoy en la cartera de las Cajas, que impliquen pago o garantía con remesas, que no incluyan garantía hipotecaria y con maduración no mayor a 5 años. Igualmente, se entregará un portafolio de 3 productos no financieros a ser ofrecidos de manera paralela, como son: cuentas de ahorro proveniente de remesas, mejoramiento de vivienda, legalización de vivienda, compra de materiales para la autoconstrucción a través de www.paypal.com o sistemas similares, etc. En este componente se incluyen las actividades necesarias de adecuación de procesos generales de las Cajas para adaptar el nuevo producto y la nueva capacitación y requerimientos de personal a sus políticas, así como la unificación de las políticas individuales de cada Caja con las generales a nivel gremial, y el desarrollo de un “scoring” de crédito.

- 2.10	El principal resultado de este componente es la alfabetización financiera de al menos 6.000 colombianos en el exterior, de los cuales, 1.000 se habrán capacitado en el uso y bondades de los productos financieros diseñados para poder facilitar la utilización de remesas en el mercado de los créditos hipotecarios. De esos 1.000, 600 contarán con créditos hipotecarios con BANCOLOMBIA y 400 contarán con diferentes productos para mejoramiento, ampliación o saneamiento de derechos de propiedad a través de las CCF.

- Componente IV. Estrategia de Comunicación y Ventas

- 2.11	El objetivo de este componente es crear los mecanismos de encuentro entre cuatro variables fundamentales del mercado de vivienda de personas de menores ingresos: remesas, recursos de créditos de los establecimientos financieros, ofertas de proyectos de soluciones de vivienda y personas con necesidades o deseos de mejorar/adquirir vivienda. Para ello se requiere: (i) apoyar la construcción de la identidad visual del Programa; (ii) montar la página Web; (iii) elegir los canales y la frecuencia de difusión del mismo; y (iv) organizar y participar en 4 Ferias Inmobiliarias (“FI”) en el exterior y en el país.

- 2.12	Para lograr los tres primeros objetivos se contratarán consultorías especializadas. El “hosting” y mantenimiento de la página Web del proyecto serán aportados en especie por una de las Cajas participantes. La participación en FI se hará coordinando con CAMACOL a fin de que la participación sea simultánea y los costos presenten una economía de escala. La organización específica de los proyectos de vivienda para personas de menores ingresos y la atención y venta a los asistentes depende del proyecto.

- 2.13	Los resultados esperados de este componente son: (i) una estrategia de comunicación diseñada y operando – identidad visual, estrategia de medios, etc.; (ii) página Web diseñada y activa; (iii) participación en 4 FI internacionales y 4 FI nacionales, a través de las cuales se han conectado la oferta de vivienda de al menos 4 proyectos de construcción promovidos por las Cajas con al menos 25 familiares remitentes de dinero.

- Componente V. Lecciones aprendidas

- 2.14	En este componente se agrupan las actividades relacionadas con el taller de difusión de resultados y lecciones aprendidas. Este taller tendrá el carácter de internacional y se invitarán a las demás entidades que se encuentren trabajando en el desarrollo y profundización de los mercados financieros de vivienda. Se presentarán casos exitosos y casos no exitosos. Se espera poder contar con una publicación especial para el taller. Además de las actividades propias del taller, este componente agrupa las actividades relacionadas con el desarrollo e implantación del sistema de monitoreo y evaluación interna del Programa desde COMFAMA e internamente en cada institución participante.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de dos millones novecientos veinticinco mil dólares (US$2.925.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| - Categoría de gasto | - BANCO | - APORTE | - TOTAL | - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Análisis del entorno | - 112.125 | - 101.125 | - 213.250 | - 7,4% |
| - II. Propuesta mejoramiento entorno jurídico | - 139.525 | - 24.725 | - 164.250 | - 5,7% |
| - III. Productos financieros y no financieros | - 594.800 | - 355.650 | - 950.450 | - 32,8% |
| - IV. Estrategia de comunicación y ventas | - 265.575 | - 393.675 | - 659.250 | - 22,7% |
| - V. Lecciones aprendidas | - 305.125 | - 13.125 | - 318.250 | - 10,9% |
| - Administración | - 135.850 | - 311.700 | - 447.550 | - 15,4% |
| - Imprevistos | - 147.000 |  | - 147.000 | - 5,1% |
| - Subtotal | - 1.700.000 | - 1.200.000 | - 2.900.000 | - 100% |
| - Actividades del Clúster | - 25.000 |  | - 25.000 |  |
| - TOTAL | - 1.725.000 | - 1.200.000 | - 2.925.000 |  |

- Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (“COMFAMA”). Para la ejecución del Programa se conformará una Unidad Ejecutora Central (“UEC”) que operará en la sede del Organismo Ejecutor, así como Unidades Ejecutoras Regionales (“UER”) en cada una de las Cajas de Compensación participantes en el Programa. La UEC estará conformada, además del Coordinador General del Programa, por un Asistente Administrativo Contable y una Secretaria. Las UER contarán con un Coordinador Regional y se apoyarán administrativamente en el soporte de la respectiva Caja, recursos que serán aceptados como contrapartida. El Programa será administrado centralizadamente desde el Organismo Ejecutor pero bajo políticas consensuadas por el Comité Directivo del Programa (“CD”). La UEC delegará en las UER las actividades regionales y su implementación. Las contrataciones serán efectuadas por el Organismo Ejecutor. En general, las funciones que deben desempeñar, son: (i) preparar y ejecutar los Planes Operativos Anuales (“POA”); (ii) coordinar las actividades del Programa; (iii) impulsar procesos de contratación de acuerdo con las normas del Banco y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios; (iv) supervisar la ejecución oportuna y eficaz de los componentes del Programa; (v) la UEC debe efectuar los trámites de solicitud de desembolsos ante el Banco; (vi) la preparación y presentación de estados de cuenta e informes de gestión al CD y al Banco; (vii) el seguimiento de los indicadores establecidos en el “Marco Lógico”; y (viii) verificar el aporte de contrapartida.

- 4.02	Se creará un Comité Directivo (“CD”) del Programa conformado por COMFAMA como Organismo Ejecutor y por las demás CCF participantes, ASOCAJAS y BANCOLOMBIA. El CD estará encargado de las decisiones operativas del Programa. Se conformará un Comité Estratégico (“CE”) del cual formarán parte CAMACOL, ANDI y Proantioquia. Se invitará a participar del mismo, cuando el tema lo amerite a entidades técnicas como la Superintendecia Bancaria, el Banco de la República (“BR”), el Departamento Nacional de Planeación (“DNP”), Fedesarrollo y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (“ANIF”). Este CE tendrá una función consultiva y de orientación estratégica. La participación en este CE será Ad-Honorem.

4.03	El Organismo Ejecutor será responsable de: (a) establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y financiero-contable. Los registros del Programa deberán ser llevados de manera que: (i) se permitan identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes; (ii) se muestren los gastos del Programa tanto con los recursos de la Contribución como de los demás fondos que deban aportarse para su total ejecución; (iii) se incluyan el detalle para identificar los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la utilización de dichos bienes y servicios; y (iv) se demuestren el costo de las actividades realizadas; (b) la apertura de cuentas bancarias separadas para la administración de la Contribución y del Aporte; (c) el procesamiento de los pedidos de desembolsos y las respectivas justificaciones de gastos, de acuerdo con los procedimientos normales del Banco; y (d) la preparación y presentación al Banco de los estados financieros del Programa.