LEGIII/CO-759016-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización

de Redes de Prestación de Servicios de Salud

I.	Objetivo

1.01	El objetivo de largo plazo del Programa es contribuir a mejorar el estado de salud de la población colombiana. El propósito del Programa es mejorar la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad financiera de las redes públicas de prestadores de servicios de salud.

II.	Descripción

2.01	El Programa financiará cuatro componentes: (i) reorganización operativa de las redes de instituciones públicas prestadoras de servicios de salud; (ii) implementación de proyectos prioritarios de la política nacional de prestación de servicios de salud; (iii) seguimiento y evaluación de la política de prestación de servicios; y (iv) administración del Programa.

  - Componente 1 — Reorganización de las redes de IPS públicas

- 2.02	Este componente consolidará los procesos de reorganización, modernización y rediseño de las redes de prestación de servicios de salud iniciados con los recursos del Préstamo No.1525/OC-CO y apoyará al nivel territorial e institucional en la implementación de la política de prestación de servicios. El componente incluirá los siguientes sub-componentes:

    - Reorganización operativa de las IPS

- 2.03	El sub-componente financiará, siguiendo las normas de la legislación colombiana, las indemnizaciones, compensaciones y obligaciones del personal a quien se le suprima el cargo en las IPS con el fin de adecuar las plantas de personal (número y perfiles requeridos) al portafolio de servicios previsto para cada IPS en el rediseño de su red, de manera que puedan operar en condiciones de sostenibilidad financiera gracias a la mayor flexibilización en sus costos fijos. La reorganización también puede implicar la fusión de varias IPS y su liquidación.

    - Rediseño y modernización de las redes

- 2.04	Este sub-componente mejorará la calidad de los servicios de salud y la atención centrada en el usuario, en situación de eficiencia y de sostenibilidad financiera, y se instrumentará en función del cumplimiento de los estándares de acreditación para las DTS e IPS. El sub-componente financiará actividades de asistencia técnica, capacitación, suministro de instrumentos de gestión, equipos de computación, software y redes informáticas dirigidas:

    - A las DTS, para que ejerzan adecuadamente su papel de rectoría de la red de prestación de servicios, con énfasis en: (i) coordinación, administración y sostenibilidad de la red de prestadores; (ii) gestión de los recursos para la prestación de servicios a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda; (iii) implementación del SOGC; (iv) gestión de tecnología biomédica a nivel territorial; y (v) mejoramiento de la tecnología informática para la operación y conectividad de la red.

    - A las IPS, para que obtengan los resultados esperados, en función de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, con énfasis en: (i) gestión financiera; (ii) gestión del talento humano, incluyendo la capacitación y reconversión laboral para los trabajadores a quienes se les suprima el cargo en el desarrollo del Programa.; (iii) gestión de insumos hospitalarios; (iv) gestión de tecnología biomédica; (v) implementación del SOGC; y (vi) fortalecimiento de la tecnología informática para la operación y conectividad de la red.

  - Componente 2 — Implementación de proyectos prioritarios de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud

- 2.05	Este componente apoyará la implementación de proyectos prioritarios de la PNPSS al nivel nacional. El componente financiará asistencia técnica, capacitación, compra de equipos, software y redes informáticas que fortalezcan, entre otros: (i) la implementación del SOGC; (ii) la modificación del marco regulatorio para la prestación pública de servicios de salud; (iii) el desarrollo de proyectos de evaluación de tecnología biomédica; (iv) la implementación de la política farmacéutica nacional; (v) la estandarización de procesos de gestión del talento humano y de insumos en salud; (vi) el fortalecimiento de la tecnología informática para la operación y gestión de las redes de prestación de servicios de salud; y (vii) auditorías y evaluaciones sobre: (a) el alcance y recursos destinados por las entidades territoriales a la financiación de las acciones no incluidas en el POS del RS; (b) la dinámica de las cuentas por cobrar de las IPS públicas hacia las ARS y las DTS; (c) la gestión de los recursos destinados por la Nación para la financiación de los aportes patronales de los funcionarios de las IPS públicas, sin situación de fondos; y (d) la financiación de IPS públicas, donde las condiciones del mercado no les permitan su sostenibilidad exclusiva a partir de los ingresos por venta de servicios.

  - Componente 3 — Seguimiento y evaluación

- 2.06	Este componente tendrá como propósito el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión de las IPS y DTS; del impacto del Programa a nivel territorial y nacional; y la evolución en la implementación de la PNPSS. El componente financiará asistencia técnica dirigida a: (i) seguimiento y evaluación de la gestión de las IPS, redes de prestadores de servicios de salud y DTS en los ámbitos de intervención del Programa; (ii) monitoreo del cumplimiento por las IPS y DTS de las metas y compromisos incluidos en los convenios de desempeño y contratos de empréstito interno condonables; (iii) evaluación del impacto de las acciones del Programa frente al mejoramiento en las condiciones de calidad, eficiencia y sostenibilidad financiera de las redes de prestadores de servicios de salud; y (iv) evaluación y seguimiento a los avances en la implementación de la PNPSS.

- 2.07	Lo anterior implica el desarrollo de sistemas de rendición de cuentas y de monitoreo de la oferta de prestación de servicios que generen información periódica tanto a los ciudadanos como a las diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales del sector.

  - Componente 4 — Administración del Programa

- 2.08	Este componente incluye el financiamiento de la Unidad Coordinadora del Programa (“UCP”), los gastos asociados al financiamiento de la auditoría externa y los costos financieros en que se incurra para la administración de los recursos.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de cincuenta millones de dólares (US$50.000.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| Categorías de Inversión | Banco | % Total |
| --- | --- | --- |
| 1 - Reorganización de las redes de IPS públicas | 43.540 | 87,1% |
| 1.1 Reorganización operativa de las IPS | 34.155 | 68,3% |
| 1.2 Rediseño y modernización de las redes | 9.385 | 18,8% |
| 2 - Implementación de proyectos prioritarios de la PNPSS | 2.150 | 4,3% |
| 3 - Seguimiento y evaluación | 1.259 | 2,5% |
| 4 – Administración | 1.135 | 2,3% |
| 4.1 Unidad de Coordinación | 667 | 1,3% |
| 4.2 Auditorías y costos de administración financiera | 468 | 1,0% |
| 5 – Imprevistos | 1.916 | 3,8% |
| Gran Total | 50.000 | 100,0% |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa actuará a través de la Unidad Coordinadora que está implementando el Programa 1525/OC-CO (UCP), la cual depende de la Dirección General de Calidad de Servicios del MPS. La UCP tendrá bajo su responsabilidad las funciones de coordinación, administración, supervisión, garantía de la ejecución y de la debida utilización de los recursos del Programa, las cuales se encuentran detalladas en el Reglamento Operativo.

- 4.02	La administración del Programa estará a cargo de la UCP.

- Ejecución del sub-componente 1.1: Reorganización operativa de las IPS

- 4.03	La ejecución de las actividades comprendidas en este sub-componente será llevada a cabo utilizando el mismo esquema de ejecución de la operación 1525/OC-CO.

- 4.04	Prerrequisitos para la participación de las entidades territoriales y de las IPS.  Para que las entidades territoriales y las IPS puedan participar en el Programa, deberán expresar formalmente su intención de participar y preparar los estudios orientados al diagnóstico de la prestación de servicios de salud en su jurisdicción, una propuesta de organización en red(es), incluyendo su análisis financiero y una propuesta de reorganización de sus IPS. Estos diagnósticos serán preparados por cada DTS, con asistencia técnica del MPS. El Reglamento Operativo incluye un diagnóstico tipo. El MPS, con asesoramiento del DNP y tomando en cuenta el análisis fiscal de cada entidad territorial establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”), evaluará los diagnósticos preparados por cada DTS y focalizará y priorizará las propuestas entregadas por las entidades territoriales para la distribución de los recursos.

- 4.05	Focalización y priorización de las entidades territoriales. Las propuestas, una vez analizada la viabilidad en términos de la red y de las propuestas individuales, serán elegidas de acuerdo con los siguientes criterios de priorización: (i) proporción de población pobre no asegurada; (ii) nivel de déficit; (iii) nivel de dependencia de los recursos para la atención de la población pobre no cubierta por subsidios a la demanda; (iv) proporción del gasto en servicios personales; (v) mejor sostenibilidad en el mediano plazo; (vi) mayor relación costo-beneficio e impacto en la red; y (vii) importancia estratégica en la prestación de servicios. Asimismo, se tendrán en consideración otros criterios, tales como la cofinanciación propuesta por la entidad territorial, sus antecedentes en términos del cumplimiento de compromisos asumidos con la Nación en relación con procesos similares de reorganización hospitalaria.

- 4.06	Convenios de desempeño. La ejecución de las actividades de este componente serán llevadas a cabo mediante convenios de desempeño suscritos entre el MPS y las entidades territoriales. Los convenios incorporan tres elementos: (i) una matriz de condonabilidad que establece las condiciones que deberá cumplir la entidad territorial; (ii) los convenios de desempeño entre la entidad territorial y las IPS correspondientes, que incluyen una matriz de evaluación del desempeño de las IPS participantes en cada entidad territorial que establece valores de línea de base y metas de desempeño; y (iii) un contrato de empréstito interno condonable para el financiamiento de las indemnizaciones, obligaciones y liquidaciones por concepto de reducción de personal.

- 4.07	Según se describe en el Reglamento Operativo, la secuencia para el acceso a los recursos del Programa, una vez analizada la viabilidad de las propuestas, será la siguiente: (i) una vez seleccionada la entidad territorial, esta y el MPS celebran el convenio de desempeño; (ii) una vez suscrito dicho convenio, la entidad territorial celebra con cada IPS participante un segundo convenio de desempeño; y (iii) finalmente, el MHCP celebra el contrato de empréstito interno con la entidad territorial. Los desembolsos serán girados por el MHCP con la autorización del MPS a una entidad que será la encargada de efectuar el pago directo a los beneficiarios finales, siguiendo las normas del Banco.

- 4.08	Las obligaciones adicionales de las entidades territoriales estarán especificadas en el convenio de desempeño. Estas incluyen: (i) facilitar la documentación requerida para llevar a cabo el seguimiento del Programa; (ii) presentar una certificación sobre el cumplimiento de las disposiciones legales para llevar a cabo la racionalización del personal y responder con exactitud sobre la legalidad y veracidad de las liquidaciones; y (iii) adoptar las medidas técnicas, administrativas y financieras necesarias para la adecuada ejecución del Programa, efectuar su control y llevar a cabo la auditoría del Programa.

- 4.09	Además, la entidad territorial, a través de la DTS, será responsable de: (i) la conformación de un equipo que proveerá asistencia técnica a las IPS para el logro de las metas de la matriz de evaluación; (ii) la medición, el monitoreo y el reporte de los avances en los indicadores de la matriz de evaluación e IPS semestralmente al MPS-UCP; (iii) el financiamiento de los pasivos acumulados; (iv) el desarrollo de otras actividades que apoyarían el logro de las metas de la matriz de evaluación; y (v) el cumplimiento de las metas de sostenibilidad de la red pública propuestas y aprobadas. Para la realización de estas actividades, el MPS-UCP proveerá asistencia técnica directamente y a través de firmas, organizaciones no gubernamentales o consultores contratados por la UCP. Los convenios de desempeño serán remitidos al Banco para su no-objeción.

- 4.10	Contrato de empréstito interno condonable. Este instrumento financiará el pago de indemnizaciones, obligaciones y liquidaciones del personal a retirar como resultado de la adecuación y racionalización de la planta de personal de las IPS que integran las redes, identificado en el diagnóstico base, que permitirá el cumplimiento del indicador sobre ajuste de personal contenido en la matriz de condonabilidad. El MPS será responsable de autorizar el pago de los recursos asociados al pago de las indemnizaciones, obligaciones y liquidaciones, que será efectuado por el MHCP. Asimismo, la Dirección General de Apoyo Fiscal (“DAF”), vigilará el proceso de ajuste fiscal al nivel territorial; la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (“DGCPTN”) autorizará los contratos de empréstito a las entidades territoriales; y la División de Servicio de Deuda de la DGCPTN verificará si la situación financiera de la entidad territorial se encuentra al día con la Nación.

- 4.11	Matriz de condonabilidad a nivel de entidad territorial.  Esta matriz establece los valores de línea de base, generados a partir de los diagnósticos y metas anuales para los siguientes indicadores de desempeño para un período de diez años: (i) el ajuste y mantenimiento de la planta de personal, consistente con la demanda, a través del pago de indemnizaciones y los ahorros operativos obtenidos a partir del ajuste; (ii) la racionalización del gasto y sostenibilidad financiera; (iii) la producción de servicios; (iv) la calidad de los servicios médicos; (v) la gestión de las IPS; (vi) la gestión de las entidades territoriales (“DTS”); y (vii) el saneamiento de deudas. El detalle de la definición de estos indicadores se encuentra disponible en el Reglamento Operativo del Programa, así como en el Marco Lógico. Estas metas se establecerán como parte de la negociación del convenio, que será realizado entre el MPS-UCP y el DTS, a partir de los estudios de diagnóstico. El cumplimiento de estas metas por parte de las IPS y las entidades territoriales es el objetivo central del convenio de desempeño.

- 4.12	Condiciones financieras de los contratos de empréstito interno condonable. Los siguientes términos han sido acordados para dichos contratos: (i) un plazo mínimo de 10 años a partir de la fecha de firma; (ii) se aplicará la tasa de interés de los Depósitos a Término Fijo (DTF) de 90-días; (iii) el repago del préstamo se realizará en nueve cuotas anuales, consecutivas e iguales, incluyendo intereses y capital; (iv) el período de gracia será de dos años; y (v) en caso de no cumplimiento, se utilizarán como fuentes de pagos: (a) en primera instancia, los recursos del SGP, según las especificaciones de la Ley 715 de 2001; y (b) si fuera necesario, otros recursos de las entidades territoriales que el MHCP-DAF identificarían para cubrir el monto del préstamo.

- 4.13	Evaluación de los contratos de empréstito interno condonable. Cada año, y con un mínimo de tres meses de antelación a la fecha prevista para el pago de cada cuota de repago del contrato, se llevará a cabo una evaluación de las matrices de condonabilidad de los convenios de desempeño por parte de un Comité conformado por representantes del MPS, MHCP y DNP a fin de determinar la condonabilidad o no de la respectiva cuota. El cumplimiento de las metas establecidas en la matriz de condonabilidad de cada IPS , hasta la fecha de evaluación, implica la condonación de la cuota de repago del contrato de empréstito interno relacionada, en el monto asignado a cada IPS. El incumplimiento de las metas establecidas en la matriz de condonabilidad implica el repago de la cuota del contrato de empréstito interno relacionada. Este proceso de evaluación se repetirá cada año para cada convenio de desempeño.

- 4.14	Ejecución de los Componentes 2, 3 y 4 y del sub-componente 1.2. El MPS, a través de la UCP, estará encargado de contratar los bienes y servicios financiados bajo los demás componentes del Programa, conforme a los procedimientos de adquisiciones del Banco.

- V.	Seguimiento y evaluación

- 5.01	Reuniones y evaluaciones de seguimiento. El MPS, la UCP y el Banco realizarán reuniones de seguimiento para revisar el funcionamiento institucional y operativo del Programa. Durante el primer año, se realizarán dos reuniones semestrales y una en cada año siguiente. Las fechas serán programadas entre el Banco y el MPS. Si corresponde, de acuerdo a los resultados de la revisión, se adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la buena marcha del Programa.

- 5.02	Informes de progreso. La UCP presentará al Banco, durante la ejecución del Programa, informes semestrales de progreso con un detalle apropiado de las actividades realizadas y el avance de cada componente en términos de desembolsos ejecutados y metas acordadas en el Marco Lógico del Programa, así como los informes producidos por los consultores contratados bajo el Programa.

- 5.03	Evaluación.  El Programa contará con una evaluación final, que será financiada con recursos del Programa. Para tal fin, se elaboraron indicadores de resultado y se estimarán valores de línea de base y metas para los indicadores del Marco lógico. Los indicadores asociados con los componentes pondrán énfasis en el avance en las metas establecidas por el Programa, que incluyen la reducción del costo del personal generado por las medidas de reorganización operativa, el mantenimiento de los niveles de producción de servicios de salud, un índice constituido por la razón entre los valores de las prestaciones brindadas a la población asegurada al RS y a la no asegurada, avances en la implementación del sistema de monitoreo de la calidad en IPS públicas y en el proceso de acreditación. Los indicadores al nivel de propósito medirán los niveles de satisfacción de los usuarios de las IPS públicas y la sostenibilidad financiera de las mismas.  A nivel de fin, se medirá el mejoramiento en el acceso a los servicios de salud por parte de la población de mayor pobreza a través de la extensión del RS y la mejora de la calidad de la atención en salud a través de la reducción de las infecciones intra-hospitalarias.

5.04	Para evitar duplicaciones, se articularán los procesos de seguimiento y evaluación de la operación propuesta y de la operación 1525/OC-CO. La evaluación del proceso de reorganización operativa de las IPS deberá requerir la terminación de una vigencia fiscal completa posterior a la supresión de los cargos. Por ejemplo, para evaluar los convenios de desempeño suscritos durante la vigencia 2004, se tendrá que recolectar información financiera y operativa hasta diciembre de 2006 y se podrán obtener los resultados de la evaluación a mediados de 2007 (ver Cuadro 1).

Cuadro 1: Esquema de evaluación de préstamos 1525/OC-CO y CO-L1017

| Año | 1525/OC-CO | CO-L1017 Fase I |
| --- | --- | --- |
| 2004 | Año cero |  |
| 2005 |  |  |
| 2006 | Línea base. Corte dic. 2004 |  |
| 2007 | Medio término. Corte dic. 2006 | Accionador segunda fase |
| 2008 |  |  |
| 2009 | Final. Corte dic. 2008 | Final. Corte dic. 2008 |
| 2010 |  |  |
| 2011 |  | Posterior. Corte dic. 2010 |
| 2012 |  |  |

- 5.05	Las evaluaciones serán iniciadas con una línea de base, en coordinación con la elaboración de los diagnósticos y convenios de desempeño en cada IPS y la entidad territorial, y seguidas por mediciones anuales que servirán de insumo para las revisiones de cumplimiento de la matriz de condonabilidad.