| ### FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE VACUNACIONES (CO-L1002) MATRIZ DE RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objetivo | ## Definición del Indicador de Resultado |  | Peso Relativo del Indicador | Línea de Base (2004) | Meta Segundo Tramo |  | Meta Tercer Tramo |  | Meta Cuarto Tramo |  |
| Objetivo #1: Cobertura Nacional Mantener el nivel nacional de cobertura de cada biológico especificado en el PAI a por lo menos su valor en el 2003 (utilizando como denominador el registro de nacidos vivos 2001 o año posterior, ajustado por sub-registro y mortalidad infantil y proyectado al año relevante) | Indicador de Resultado #1, para la Nación: Ejemplo: (# de niños menores de un año con tercera dosis de polio aplicada / # total de niños menores de un año) * 100 |  | 0.30 | OPV: 90% DPT/penta: 90% BCG: 94% Hep B: 90% HiB: 91% (denominador = 909.006 niños menor de 1 año) T.V.: 92% | Por lo menos mantener |  | Por lo menos mantener |  | Por lo menos mantener |  |
| Objetivo #2: Cobertura Municipal Aumentar la cobertura de esquemas completos de vacunación entre menores de 5 años en un grupo focalizado de 70 municipios con coberturas actuales por debajo del 80% (utilizando una encuesta de cobertura con una muestra representativa de los niños menores de 5 años del municipio o localidad) | Indicador de Resultado #2a, para el universo de municipios focalizados: (# de niños menores de 1 año hechos un muestreo con un esquema adecuado de vacunación según su edad (protocolo PAI nacional) / # total de niños menores de 1 año hechos un muestreo) * 100 Indicador de Resultado #2b, para el universo de municipios focalizados: (# de niños entre 12 y 23 meses de edad hechos un muestreo con una aplicación de triple viral) / # total de niños entre 12 y 23 meses de edad hechos un muestreo) * 100 |  | 0.35 0.15 | 70% (ver archivos adjuntos para metas municipales) 63% | 72-76% 65-70% |  | 75-78% 68-74% |  | 77-80% 71-76% |  |
| ## Subobjetivos | ## Definición del ## Indicador de Resultado Intermedio | Peso Relativo del Indicador |  | Línea de Base (2004) | Meta Segundo Tramo | Meta Tercer Tramo |  | Meta Cuarto Tramo |  |  |
| Subobjetivo #1: Calidad y oportunidad en la entrega de los biológicos Asegurar la oportunidad en la entrega y la calidad de los biológicos a través de la ampliación de la cadena de frío. | Indicador de Resultado Intermedio #1, Oportunidad: Para departamentos con > 5 días, tiempo promedio entre pedido y entrega de biológicos al nivel nacional para cada biológico | 0.10 |  | 6.9 días en promedio en 17 departamentos | 6 días | 5 días |  | 4 días |  |  |
| Subobjetivo #2: Precisión y oportunidad en el sistema de información PAI Asegurar la precisión y la oportunidad en el reportaje del PAI desde el nivel municipal al nivel central | Indicador de Resultado Intermedio #3, nacional: (# de departamentos y distritos que presentan el informe de coberturas con un 90% o más de sus municipios en las primeras cuatro semanas después del mes vencido/# total de departamentos y municipios (36) que deben notificar) | 0.10 |  | 85% | 87-90% | 89-92% |  | 91-95% |  |  |

Para las 52 semanas anteriores a la fecha de pedido y se utilizaría el mismo esquema para cada tramo.  Entre tramos se mantendrá un período mínimo de 12 meses, por la naturaleza del indicador.

La metodología para el cálculo de este denominador se encuentra en http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=472584.

Cuando esté disponible el censo 2005, se hará una estimación con este denominador también.

Denominador: 895.634 niños 12 – 23 meses.

http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=460688

La línea de base y meta para cada departamento se encuentra en (ver http://opsws3.reg.iadb.org/idbdocswebservices/getDocument.aspx?DOCNUM=480045) .

Son departamentos que al momento de la preparación contaron con datos disponibles.  En años subsiguientes, se reportará sobre el universo de 32 departamentos.