LEG/SGO/CO-860870-07

Señor

Luis Carlos Villegas Echeverri

Presidente

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

Edificio Federación de Cafeteros

Cl.73 No. 8-13 p. 8

Bogotá, D.C., Colombia

Tel. (571) 3268500

Fax. (571) 3473198

Ref.:	Colombia. Programa de Empresariado Social. Convenio de Financiamiento No Reembolsable y de Cooperación Técnica No Reembolsable Nos. SP/ID-06-14-CO y ATN/ID-10144-CO. “Programa de Proyectos de Encadenamientos Productivos en un Marco de Responsabilidad Social de la Empresa (PRO-RSE).”

Estimado señor Villegas Echeverri:

Esta carta convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, en adelante denominada la "Beneficiaria", la "Intermediaria" o "ANDI", y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Fiduciario Italiano para el Desarrollo de la Microempresa, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de establecer los términos y condiciones para el otorgamiento, a la Intermediaria, de: (a) un financiamiento no reembolsable por la suma de hasta doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$200.000), en adelante denominado el "Financiamiento"; y (b) una cooperación técnica no reembolsable por la suma de hasta ochocientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$850.000), en adelante denominada la "Contribución", ambas sumas con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario Italiano para el Desarrollo de la Microempresa. Los recursos del Financiamiento y de la Contribución financiarán actividades referentes a un programa orientado a ofrecer Proyectos de Encadenamientos Productivos en un Marco de Responsabilidad Social de la Empresa, en adelante denominado indistintamente el "Programa" o el "Proyecto", que se describe en el Anexo Único de este Convenio.

Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término “dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Convenio sobre el Fondo Fiduciario Italiano para el Desarrollo de la Microempresa, suscrito el 4 de octubre de 2002, por el Gobierno de la República de Italia y el Banco.

El Banco y la Intermediaria acuerdan lo siguiente:

Primero.	Partes Integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales"; y el Anexo Único, que se agregan. En el Artículo 1.01 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.	Organismo Ejecutor. Las partes convienen que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del Financiamiento y de la Contribución serán llevados a cabo, en su totalidad, por la Intermediaria.

Tercero.	Costo del Programa y recursos adicionales. (a) La Intermediaria se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el “Aporte”, en adición a los recursos del Financiamiento y de la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. El monto total del Aporte referente al Financiamiento y a la Contribución se estima en la suma equivalente a quinientos mil dólares (US$500.000) con el fin de completar la suma total equivalente a un millón quinientos cincuenta mil dólares (US$1.550.000), en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación de la Intermediaria de aportar los recursos adicionales que se requieran para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá lo dispuesto en el Artículo 3.03 de las Normas Generales.

(b)	El Aporte se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Programa que aparece en el Anexo Único de este Convenio.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento y a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento y de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 5 de diciembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de los recursos del Financiamiento y de la Contribución en dólares de los Estados Unidos de América.

Sexto.	Condición previa al primer desembolso del Financiamiento. El primer desembolso de los recursos del Financiamiento está condicionado a que la Intermediaria cumpla, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, con el siguiente requisito: que haya presentado el plan de negocios y financiamiento para cada subproyecto que haya sido aprobado durante la convocatoria, donde se detallará el origen de los fondos (Banco/ANDI y otros), que apoyarán las distintas iniciativas.

Séptimo.	Condiciones previas al primer desembolso de los recursos de la Contribución. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que la Intermediaria cumpla, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, con los siguientes requisitos:

- que haya conformado la Unidad Ejecutora del Programa UEP;

- que el Consejo Asesor haya aprobado el Plan de Operaciones del Programa detallado; y

- que haya presentado la versión final del Convenio Tipo a ser firmado entre las organizaciones articuladoras (OA) (o empresas si actúan como articuladoras) y la UEP, que recoge las responsabilidades de las partes.

Octavo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos del Aporte, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Programa a partir del 5 de diciembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Noveno.	Fondo rotatorio. El monto del Fondo Rotatorio a que se refiere el Artículo 4.06(b) de las Normas Generales será del veinte por ciento (20%) de los recursos del Financiamiento y de la Contribución, respectivamente.

Décimo.	Plazos de ejecución y desembolso. (a) El plazo para la ejecución del Programa será de cuarenta y dos (42) meses, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para desembolsar los recursos del Financiamiento y de la Contribución será de cuarenta y ocho (48) meses, contado a partir de esa misma fecha. Cualquier parte del Financiamiento y de la Contribución no utilizada dentro de estos plazos será cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Undécimo.	Adquisición de Bienes y Construcción de Obras. La construcción de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios diferentes a los de consultoría, deberán ser llevados a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco en julio de 2006, que la Intermediaria declara conocer.

Duodécimo.	Selección y contratación de consultores. La selección y contratación de Consultores deberán ser llevadas a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”) aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco en julio de 2006, que la Intermediaria declara conocer.

Decimotercero.	Plan de Adquisiciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de ofertas para la construcción de obras o la adquisición de bienes, o cualquier solicitud de propuestas para la contratación de servicios, la Intermediaria deberá presentar, a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Adquisiciones propuesto para el Programa, que deberá incluir los contratos para la construcción de obras, adquisición de bienes, y contratación de servicios, requeridos para llevar a cabo el Programa, incluyendo el costo estimado de cada contrato, y los métodos de selección propuestos; de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de los Documentos GN-2349-7 y GN-2350-7. El Plan de Adquisiciones deberá ser actualizado, por lo menos, cada seis (6) meses durante el período de ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La construcción de obras, la adquisición de bienes y la selección y contratación de servicios deberán ser llevadas a cabo de conformidad con el Plan de Adquisiciones y sus respectivas modificaciones, aprobados por el Banco.

Decimocuarto.	Revisión por el Banco. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, todos los procesos de selección de proveedores de obras, bienes y servicios para el Programa, serán supervisados ex ante por el Banco; de conformidad con lo indicado en el Apéndice I, Secciones 2 y 3, de los Documentos GN-2349-7 y GN-2350-7, respectivamente.

Decimoquinto.	Evaluaciones. (a) Se realizará una evaluación de medio término y final con cargo a la contribución del Banco. La evaluación de medio término del Programa se realizará doce (12) meses después del lanzamiento de la Convocatoria o a los seis (6) meses después de la puesta en marcha del primer subproyecto financiado por el Programa. Dicha evaluación analizará el mecanismo de ejecución del Programa en su conjunto; así como una muestra representativa de los subproyectos que estén en ejecución y el avance en el montaje del sistema de monitoreo, evaluación y lecciones aprendidas. La evaluación final se realizará al terminar de ejecutarse el Programa e incluirá aspectos relacionados con la convocatoria, selección, ejecución y seguimiento de los subproyectos, gestión financiera del Programa así como la sistematización y divulgación del conocimiento adquirido en cada subproyecto.

(b)	En cuanto a los subproyectos en ejecución, la evaluación considerará los aspectos siguientes: (i) la pertinencia de los criterios de evaluación utilizados para la selección de los subproyectos y la adecuación práctica de los proyectos a dichos criterios; (ii) el nivel de desempeño de las OA en el cumplimiento de metas e indicadores y en las actividades desarrolladas; y (iii) el nivel de cumplimiento de los indicadores de desempeño de los proyectos en ejecución.

Decimosexto.	Informes. Durante la ejecución, la ANDI entregará informes semestrales de progreso a la Representación del Banco en los 30 días posteriores a la conclusión de cada semestre. Estos informes incluirán: (i) una descripción del avance alcanzado en el plan de ejecución del programa y sus indicadores, así como una relación de los principales logros y dificultades encontrados por el proyecto; y las acciones realizadas para superarlos; (ii) una actualización del plan de ejecución del proyecto para los siguientes doce (12) meses, incluyendo medidas para superar los obstáculos identificados; (iii) un detalle de los avances de los encadenamientos productivos del proyecto, en sus diferentes etapas: presentados, preseleccionados, aprobados y en ejecución; (iv) una relación de las medidas ambientales y sociales tomadas, en caso de que fuesen pertinentes; (v) los resultados obtenidos por los subproyectos con respecto a los indicadores que se definan para cada uno; y (vi) porcentajes de contrapartida aportada por la ANDI, OA y/o empresa en cada subproyecto. El segundo informe de progreso deberá incluir los valores de línea de base para los subproyectos aprobados. El último informe de progreso constituirá el final y deberá contener un resumen de los logros alcanzados en función de los objetivos e indicadores originales.

Decimoséptimo.	Auditorías. A efectos de los Artículos 7.03(b) y 7.04(c) de las Normas Generales, la Intermediaria presentará estados financieros del Programa debidamente auditados por una firma independiente de contadores públicos, de manera consolidada, en los plazos estipulados en el Artículo 7.04(c) de las Normas Generales.

Decimoctavo.	Disponibilidad de información. La Intermediaria se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte del mismo como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre el Banco y sus países miembros o entre el Banco y sus clientes del sector privado, en cuyo caso la Intermediaria se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que la Intermediaria haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimonoveno.	Terminación del Convenio del Fondo Fiduciario Italiano de Desarrollo de Microempresas. En caso de la terminación del Convenio del Fondo Fiduciario Italiano de Desarrollo de Microempresas, todos los derechos y obligaciones que se refieran al Banco serán transferidos a la Agencia Internacional Italiana de Cooperación para el Desarrollo (Directorate General for Development Cooperation) en su integridad, quedando en consecuencia liberado el Banco de toda responsabilidad frente a la Intermediaria.

Vigésimo.	Validez. Los derechos y obligaciones establecidas en este Convenio son válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

Vigésimo primero.	Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Convenio, que no se resuelva por acuerdo entre la Intermediaria y el Banco, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

Vigésimo segundo.	Otras cláusulas contractuales. (a) Para los propósitos de este Convenio, la definición de "Financiamiento" o "Préstamo", a que se refiere el Artículo 2.01(f) de las Normas Generales significa los fondos que el Banco conviene en poner a disposición de la Intermediaria, con carácter no reembolsable, para financiar, también de forma no reembolsable, proyectos productivos.

(b)	Para los propósitos del Convenio, se dejan sin efecto los Artículos 3.01, 3.02, 3.03, 3.07, 3.08, 3.11, la referencia al pagaré en el Artículo 4.04(a) y 5.05 de las Normas Generales.

Vigésimo tercero.	Cambios en documentos. Será menester el consentimiento previo escrito, por parte del representante autorizado del Banco, para que se introduzca cualquier cambio al Plan de Operaciones del Programa.

Vigésimo cuarto.	Vigencia. Las partes dejan constancia de que la vigencia de este Convenio se inicia en la fecha de su suscripción por la Intermediaria.

Vigésimo quinto.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

De la Intermediaria: la dirección correspondiente a todos los aspectos relacionados con la ejecución del Programa será la indicada en la primera página de este convenio.

Del Banco

Dirección Postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Estados Unidos de América

Facsímil:	(202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en Colombia.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el representante de la Intermediaria.

Atentamente, /f/ Rodrigo Parot ___________________________ Rodrigo Parot Representante en Colombia

Aceptado:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA /f/ Luis Carlos Villegas Echeverri _________________________________ Luis Carlos Villegas Echeverri Presidente

Fecha: 1 de febrero de 2008