LEGIII/CO-682872-06

ANEXO

EL PROYECTO

Desarrollo Empresarial de Tenderos de Cartagena

I.	Objetivo

- 1.01	El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar la competitividad del sector micro empresarial en Colombia. El objetivo específico es mejorar la gestión empresarial de doscientos tenderos de Cartagena.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos anteriores, se llevarán a cabo los siguientes tres Componentes:

Componente I: Diagnóstico del sector y motivación de los tenderos.

2.02	Este componente se propone conocer en detalle la realidad, características y necesidades específicas del sector de tenderos de manera de poder desarrollar los módulos de capacitación y asistencia técnica que se adecuen a las mismas; elaborar la información de base necesaria para el monitoreo del Proyecto; difundir, lanzar y convocar a participar del mismo y motivar, promover el desarrollo integral de los tenderos.

2.03	Este componente financiará actividades destinadas a: (i) realizar una encuesta a 80 tenderos clasificados por estratos (la mitad de los cuales constituirán el grupo de control del Proyecto), de la que surgirá el diagnóstico del sector, la línea de base del Proyecto y dos grupos a ser monitoreados; (ii) difundir el Proyecto por distintos medios; (iii) comunicar y convocar a los 850 tenderos miembros de la Unión de Tenderos y Comerciantes de Cartagena (UNDETCO) y a otros tenderos no inscritos en esta agremiación; (iv) realizar un evento de lanzamiento del Proyecto; y (v) implementar 14 talleres motivacionales orientados a informar a 400 tenderos sobre las características de un emprendimiento exitoso y a generar el espíritu emprendedor en aquellos tenderos que vean sus negocios como métodos de subsistencia y no como profesión.

- Componente II: Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial para tenderos.

- 2.04	Este componente se propone diseñar, desarrollar e implementar servicios de capacitación y asistencia técnica, diversificados e innovadores especializados para el sector de tiendas; así como también capacitar a los formadores, asesores y pasantes que los tendrán a su cargo. El componente contempla el proceso completo, desde la definición de la metodología más adecuada hasta el dictado y evaluación de los cursos/talleres, pasando por la definición de los temas y la elaboración de los manuales en el caso de capacitación.  Bajo la asistencia técnica se definirán los tipos y formatos de servicios y se evaluarán los asesoramientos.

- 2.05	Las actividades específicas a ser financiadas en este componente se agrupan en aquellas vinculadas a las áreas de capacitación, de asistencia técnica y de formación de técnicos y pasantes. Se han identificado las siguientes actividades vinculadas a capacitación: (i) desarrollo de metodología, definición de cursos/talleres y elaboración de manuales de capacitación; y (ii) dictado de 100 cursos/talleres de capacitación con 2200 participaciones de 350 empresarios de tiendas. En el área de asistencia técnica se incluye: (iii) desarrollo de metodología y servicios tipo de asistencia técnica; (iv) asesorías empresariales integrales para 100 empresas; (v) 180 asesorías empresariales por áreas específicas para 90 empresas; (vi) asesorías de acompañamiento mensual en 40 empresas; y (vii) asesorías de acompañamiento trimestral en 40 empresas. Se incluye igualmente la formación de 75 formadores, asesores y pasantes.

- Componente III: Fortalecimiento del sector y difusión del proyecto.

- 2.06	El propósito de este componente es fortalecer al sector de tenderos de Cartagena -y a UNDETCO como su entidad representativa a través de la Cámara de Comercio de Cartagena- en distintos aspectos: capacitación y entrenamiento de personal, acceso a información del sector que permita predecir escenarios y definir estrategias sectoriales, incorporación de tecnología, promoción de la asociatividad y generación de una imagen compartida entre las empresas del sector. En segundo lugar el componente se propone hacer posible la replicabilidad futura de este Proyecto en otras ciudades de Colombia, a efectos de fortalecer al sector de tenderos a nivel nacional.

- 2.07	Las actividades de fortalecimiento del sector incluyen: (i) entrenar a través del trabajo y de pasantías al personal de la Cámara de Comercio de Cartagena y de UNDETCO; (ii) recopilación de información relevante para el sector; (iii) desarrollo de software especializado para la gestión de tiendas; (iv) apoyo a la gestión de crédito de 100 tiendas para adquisición de “hardware”; (v) desarrollo de una Red de Tiendas UNDETCO integrada por 100 empresas que contemple -entre otros- definición de estándares, un sello y certificación de calidad específicos, imagen, comunicación, difusión y soporte en puntos de venta compartidos; y (vi) apoyo de información, logístico, locativo y de asesoramiento a la formación y funcionamiento de Grupos de Compra con la participación de 150 tiendas.

2.08	Las actividades de difusión del proyecto incluyen: (i) el seguimiento y registro sistemático de las actividades, avances e impactos del Proyecto a los efectos de su replicabilidad; y (ii) la realización de un Taller con participación de las Cámaras de Comercio y otras entidades gremiales relevantes del país a los efectos de difundir la experiencia, los resultados y las lecciones aprendidas del Proyecto al finalizar el mismo.

- Costo y Financiamiento

  - El monto total del Proyecto alcanza la suma equivalente a quinientos ochenta mil ochocientos setenta dólares (US$580.870), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

| - Categorías | - FOMIN | - Contraparte | - Total | - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Componente I. Diagnóstico del sector y motivación de los tenderos | - 10.000 | - 7.970 | - 17.970 | - 3% |
| - 2. Componente II. Capacitación y asistencia técnica a tenderos | - 176.300 | - 70.900 | - 247.200 | - 43% |
| - 3. Componente III. Fortalecimiento del sector y difusión del proyecto | - 81.500 | - 111.000 | - 192.500 | - 33% |
| 4. Unidad Ejecutora | 61.200 | 39.600 | 100.800 | 17% |
| 5. Evaluaciones, auditoría, imprevistos | 22.400 | 0 | 22.400 | 4% |
| TOTAL | 351.400 | 229.470 | 580.870 | 100% |
|  | 60% | 40% | 100% |  |

- IV.	Ejecución

  - El Proyecto funcionará en la sede de la Cámara de Comercio de Cartagena y será administrado por una Unidad Ejecutora (UE) conformada por: un Director de Proyecto, un Asistente administrativo y contable, un técnico de la Cámara y la Directora Ejecutiva de UNDETCO; estos 2 últimos con una dedicación parcial. El Director y el Asistente serán seleccionados por el Organismo Ejecutor según los criterios establecidos por el Banco. Esta UE será apoyada por consultores, subcontratados por demanda, que tendrán a su cargo las tareas de información, asistencia técnica, capacitación, apoyo a las actividades asociativas y consultorías específicas.

- 4.02	La UE será responsable de: (i) la elaboración y ejecución de la estrategia y los planes de trabajo semestrales; (ii) la coordinación de las actividades del proyecto; (iii) la articulación entre todos los actores públicos y privados involucrados en el mismo; (iv) el diseño de un sistema de información para la gestión con un fuerte peso del componente monitoreo y evaluación como herramienta de gestión permanente; (v) la selección, contratación, adquisición y supervisión de bienes y servicios; (vi) los trámites de solicitud de desembolsos de la contribución; (vii) la presentación de estados de cuenta e informes de gestión al Consejo Consultivo del Proyecto para su envío al Banco; (viii) el seguimiento de  los indicadores de desempeño establecidos con el Banco; y (ix) la preparación de los informes financieros, de avance y final a ser presentados al Banco.

- 4.03	El Organismo Ejecutor constituirá un Consejo Consultivo que haga seguimiento de los indicadores de desempeño establecidos con el Banco, dé el visto bueno a los planes operativos anuales y a los informes semestrales de gestión y sirva como instrumento de coordinación interinstitucional. Estará integrado por un mínimo de 6 miembros: un representante de la Cámara de Comercio de Cartagena, un directivo de UNDETCO, un delegado de la Alcaldía, uno del SENA, un representante de la universidades que participen en el Proyecto y el Director del Programa que actuará como secretario. Se establecerá un régimen regular de reuniones mensuales, las que también representarán una instancia de aprendizaje institucional.