LEG/SGO/CO-860873-07

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Programa de Proyectos de Encadenamientos Productivos en un Marco

de Responsabilidad Social de la Empresa (PRO-RSE)

I.	Objeto

1.01	El Proyecto tiene como fin contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de población pobre y vulnerable, generando oportunidades económicas para grupos con capacidad productiva y de encadenamiento con el mercado. El propósito del Proyecto es crear un instrumento que seleccione competitivamente y financie encadenamientos de población vulnerable con empresas de mayor tamaño, en el marco de Responsabilidad Social de la Empresa (“RSE”) de las mismas.

II.	Descripción

2.01	El Proyecto propone un mecanismo de dos pisos para atender las necesidades de financiamiento y cooperación técnica no reembolsable de encadenamientos productivos de empresas privadas con población vulnerable (subproyectos); el cual incluirá la identificación y ejecución de estos subproyectos y contribuirá a reducir los costos de transacción de los mismos. Asimismo, el diseño del Proyecto incluye un sistema de seguimiento a la ejecución de cada uno de los subproyectos, que permitirá asegurar el adecuado uso y destino de las inversiones y los recursos del Banco, así como la difusión de los aprendizajes que se generen.

2.02	El Proyecto estará compuesto por cuatro componentes: (a) preselección y selección de iniciativas productivas; (b) desarrollo de iniciativas y encadenamientos: (c) generación y difusión de conocimiento; y (d) administración, seguimiento, evaluación y auditorías.

(a)	Pre-selección y selección de iniciativas productivas

2.03	El fin de este Componente es promocionar el Proyecto entre empresas privadas y organizaciones que trabajan con grupos vulnerables y recibir propuestas de encadenamientos con empresas privadas que han definido una demanda de productos o servicios, en un marco de RSE, que pueda ser satisfecha por grupos de personas vulnerables. Para ello: (i) se celebrarán talleres y encuentros de promoción del Proyecto con directivos empresariales y de Organizaciones Articuladoras (OAs), que actuarán como el primer piso del Proyecto; (ii) se celebrará una convocatoria en la que se recibirán y analizarán un mínimo de 30 propuestas, con la meta de llegar a 50 propuestas; (iii) se realizará la pre-selección de 10 propuestas, conforme a los criterios de elegibilidad recogidos en los archivos técnicos, uno de los cuales es el compromiso hacia el proyecto de la empresa privada que demande los productos o servicios; (iv) se acompañará la preparación de los planes de negocios de los encadenamientos pre-seleccionados; y (v) un comité de selección (CS) realizará una evaluación de 10 planes de negocios y elaborará una cartera de, al menos, 6 subproyectos de encadenamientos que recibirán aprobación, con base a un mayor puntaje, para iniciar la ejecución. Los criterios que se tendrán en cuenta serán: (a) capacidad de crear oportunidades para mejorar la calidad de vida de grupos excluidos; contribuir al desarrollo económico local y la igualdad de oportunidades; (b) capacidad de ser sostenibles operativa y financieramente; (c) innovación en la aplicación de tecnologías y metodologías; (d) asociatividad y alianzas con otros actores; (e) mejora en la productividad y competitividad; y (f) aspectos de RSE: condiciones laborales e impacto en la comunidad con prácticas favorables a la salud, al medio ambiente y la inclusión social.

(b)	Desarrollo de iniciativas y encadenamientos

2.04	El fin de este Componente es que grupos de personas vulnerables queden organizados empresarialmente y adquieran competencias técnicas, comerciales y de atención al cliente para proveer productos o servicios a empresas privadas y, al menos, en 6 casos se implementen encadenamientos productivos.

2.05	En cada subproyecto, se contratará asistencia técnica para implementar el plan de negocios del encadenamiento, lo cual incluirá, entre otros: (i) definir las condiciones de compra: tipo de productos y/o servicios, volumen, calidad, características de la materia prima, estructura de costos y precios, y todos los aspectos que las iniciativas deberán ofrecer según las especificaciones de las empresas de mayor tamaño como son plazos y condiciones, envase y embalaje, transporte y todos los términos de compra y entrega; (ii) estructurar los procesos del encadenamiento y de las transacciones comerciales con la empresa encadenadora; (iii) seleccionar y capacitar a la población vulnerable participante en forma de organización empresarial, conocimiento y habilidades para la provisión del producto o servicio, modelos empresariales asociativos, etc; (iv) ejecutar servicios técnicos y administrativos para que los encadenamientos satisfagan sus necesidades en aspectos técnicos, financiero-contables, tecnológicos, logísticos, jurídicos, de comercialización y de atención al cliente, entre otros; (v) adquirir o alquilar equipos e infraestructura empresarial, comprar materiales de trabajo y otros insumos que sean necesarios para proveer o fortalecer a las unidades productivas, entre otros; y (vi) capacitar a la población beneficiaria en temas sociales y ambientales, en el marco de RSE del Proyecto. Todas las capacitaciones y talleres de formación estarán a cargo de consultores contratados por la UEP y siguiendo los procedimientos del Banco.

2.06	El monto máximo a financiar con recursos del Banco por propuestas será de US$105.000 que financiará hasta un 70% del monto total de cada subproyecto. Los fondos de contrapartida se establecerán en el convenio entre el Organismo Ejecutor (OE) y la OA o empresa, según el caso, y podrán ser aportados por la OA, los beneficiarios y/o una empresa encadenadora o aliada. Se estima que se financiarán, al menos, 6 iniciativas.

## (c)	Generación y difusión de conocimiento

2.07	Este Componente tiene como finalidad difundir y replicar los conocimientos y las experiencias de ejecución del Proyecto, en general, y de los subproyectos. Para ello, se financiará: (i) la sistematización de la información generada; (ii) el desarrollo de estudios de caso y su publicación; y (iii) la organización de eventos de diseminación.

2.08	Mediante este Componente; se logrará: (i) la publicación y difusión de un documento que recoja la experiencia del Proyecto y las iniciativas acompañado de medios magnéticos que soporten la información; (ii) la difusión de los materiales y documentos relevantes a través de la página web del Proyecto; (iii) la publicación electrónica de desarrollo de casos con el fin que las organizaciones, empresas o entidades interesadas, repliquen el proceso en otros ámbitos y regiones geográficas del país; (iv) la celebración de un evento nacional donde se presentarán los aspectos más significativos de las iniciativas, el conocimiento generado y el impacto positivo en la calidad de vida de los beneficiarios; (v) la presencia en los medios de comunicación de mayor difusión; y (vi) la organización de eventos dirigidos a públicos interesados en los que las empresas privadas contribuyan a mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables.

(d)	Administración, seguimiento, evaluación y auditoría.

2.09	Este Componente comprende las actividades del OE para dar seguimiento y evaluación a la ejecución del Proyecto y de los subproyectos para una buena implementación de los mismos. Incluye la financiación de un equipo de ejecución conformado por un director ejecutivo del Proyecto, un coordinador de Proyecto y un asistente administrativo, así como las evaluaciones, auditoría e informes de seguimiento.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de un millón quinientos cincuenta mil dólares (US$1.550.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto Resumido

- en US$

| - Categorías de Inversión | Banco | Aporte Local | - Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cooperación Técnica no reembolsable: | - 850.000 | - 500.000 | - 1.350.000 |
| - 1. Preselección y selección de iniciativas | - 50.000 | - 20.000 | - 70.000 |
| - 2. Desarrollo de iniciativas y encadenamientos | - 480.000 | - 340.000 | - 820.000 |
| - 3. Generación y difusión de conocimientos | - 120.000 | - 60.000 | - 180.000 |
| - 4. Administración, seguimiento, evaluación y auditoría | - 200.000 | - 80.000 | - 280.000 |
| - Financiamiento no reembolsable: | - 200.000 | - 0.00 | - 200.000 |
| - 1. Desarrollo de iniciativas y encadenamientos | - 200.000 | - 0.00 | - 200.000 |
| - Total | - 1.050.000 | - 500.000 | - 1.550.000 |

- Ejecución

4.01	La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ejecutará el Proyecto, para lo cual creará la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), que realizará la administración, supervisión y ejecución de los componentes del Proyecto. La ANDI establecerá un Consejo Asesor del Programa, el cual apoyará la labor de la ANDI y será aliado en la ejecución del Programa.  La ANDI presentará al Banco la conformación propuesta para el Comité, previo su establecimiento.

V.	Informes

5.01	Durante la ejecución, la ANDI entregará informes semestrales de progreso a la Representación del Banco en los 30 días posteriores a la conclusión de cada semestre. Estos informes incluirán: (i) una descripción del avance alcanzado en el plan de ejecución del Proyecto y sus indicadores, así como una relación de los principales logros y dificultades encontrados por el Proyecto; y las acciones realizadas para superarlos; (ii) una actualización del plan de ejecución del Proyecto para los siguientes 12 meses, incluyendo medidas para superar los obstáculos identificados; (iii) un detalle de los avances de los encadenamientos productivos del Proyecto, en sus diferentes etapas: presentados, preseleccionados, aprobados y en ejecución; (iv) una relación de las medidas ambientales y sociales tomadas, en caso de ser pertinente; (v) los resultados obtenidos por los subproyectos con respecto a los indicadores que se definan para cada uno; y (vi) porcentajes de contrapartida aportada por la ANDI, OA y/o empresa en cada subproyecto.  El segundo informe de progreso deberá incluir los valores de línea de base para los subproyectos aprobados. El último informe de progreso constituirá el final y deberá contener un resumen de los logros alcanzados en función de los objetivos e indicadores originales.

VI.	Evaluaciones

6.01	Se realizará una evaluación de medio término y final con cargo a la Contribución. La evaluación de medio término del Proyecto se realizará 12 meses después del lanzamiento de la Convocatoria o a los 6 meses después de la puesta en marcha del primer subproyecto financiado por el Proyecto. Dicha evaluación analizará el mecanismo de ejecución del Proyecto en su conjunto, así como una muestra representativa de los subproyectos que estén en ejecución. La evaluación final se realizará al terminar de ejecutarse el Proyecto e incluirá aspectos relacionados con la convocatoria, selección, ejecución y seguimiento de los subproyectos, gestión financiera del Proyecto así como la sistematización, divulgación del conocimiento adquirido en cada subproyecto y el cumplimiento de los aspectos incluidos en el Marco Lógico del Proyecto.

6.02	Con respecto a los subproyectos en ejecución, la evaluación considerará los aspectos siguientes: (i) la pertinencia de los criterios de evaluación utilizados para la selección de los subproyectos y la adecuación práctica de los proyectos a dichos criterios, (ii) el nivel de desempeño de las OA en el cumplimiento de metas e indicadores y en las actividades desarrolladas; y (iii) el nivel de cumplimiento de los indicadores de desempeño de los proyectos en ejecución.