LEGIII/CO-494734-05

ANEXO A

EL PROGRAMA

Programa de Fortalecimiento del Programa Ampliado de

Inmunizaciones (PAI) 2005 - 2008

I.	Objetivo

  - El Programa tiene como objetivo aumentar la equidad y la oportunidad del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 2005 – 2008 de Colombia. Los objetivos específicos del Programa son: (i) mantener coberturas de vacunación adecuadas en menores de 5 años cada año en todos los biológicos del PAI; (ii) aumentar la cobertura de un esquema adecuado para edad en un grupo focalizado de municipios de baja cobertura; y (iii) fortalecer la operatividad del PAI.

II.	Descripción

1. Estructura y resultados

  - El Programa se estructura sobre el alcance de: (i) resultados finales en la cobertura de la vacunación al nivel nacional y territorial y, (ii) resultados intermedios relacionados a los componentes elegibles para el financiamiento que permitirán el logro de los resultados finales. Siguiendo lecciones aprendidas en iniciativas similares, se ha mantenido un número reducido de 5 indicadores y metas, consensuados con el Ministerio de la Protección Social (MPS), con la finalidad de mantener la prioridad en las acciones claves.

  - Los indicadores, los valores de la línea de base y las metas asociadas con cada tramo de financiamiento se encuentran ilustradas en la matriz del Apéndice 1 al Anexo A. Las metas han sido estimadas en rangos donde fuera relevante, sobre la base de su punto de partida y la evolución histórica de los indicadores seleccionados proyectados al futuro con un ajuste para tomar en cuenta el tamaño de la inversión contemplada bajo el Programa y sus efectos esperados.

  - Cada indicador tiene un peso asociado, indicando su importancia para el logro de los resultados del Programa y su valor agregado. La matriz total suma 100 puntos.

- i) Resultados Finales

  - Resultado final #1. El resultado final esperado al nivel nacional es mantener el nivel nacional de cobertura útil de las vacunas del PAI, utilizando como numerador datos provenientes de la base de datos administrativos y como denominador un ajuste de las proyecciones municipales del DANE usando la distribución de población 0-1 año de 1993 (cuando esté disponible el censo del 2005 se hará una estimación con este denominador también, aunque esto será únicamente para efectos de comparación). Se utiliza la tasa de vacunación como un resultado final del Programa dado que tiene una relación directa con la tasa de defunciones asociadas a enfermedades prevenibles por el PAI y porque esta última tasa al nivel nacional puede ser afectada por errores de subregistro. Aunque es un indicador importante del desempeño global del PAI, el peso relativo de este indicador ha sido fijado en 30 porque las tasas nacionales de vacunación ya están en un nivel alto, suficiente para mantener la inmunidad de rebaño, y porque existen diferencias regionales en la calidad de la información relacionada con el numerador.

  - Resultado final #2. El resultado final esperado al nivel territorial es aumentar la cobertura del esquema adecuado de vacunación según edad en un grupo focalizado de 71 municipios con coberturas actuales por debajo del 80%, equivalente a 6% de los municipios totales. La línea de base ha sido establecida utilizando una encuesta de cobertura basada en el módulo utilizado para la Encuesta Nacional de Demografía y Salud aplicada a una muestra representativa de niños menores de 5 años en el municipio seleccionado. Aproximadamente 16.750 niños han sido cubiertos con la encuesta de la línea de base. La selección de los municipios focalizados se hizo por una priorización por nivel de pobreza (Índice de Calidad de Vida), tasa de vacunación menor a 80% en el año 2003 y densidad poblacional a fin de asegurar el costo-eficiencia en la encuesta.  La encuesta de cobertura de la línea de base fue realizada por una firma consultora independiente y especializada en coordinación con los oficiales del PAI al nivel nacional y territorial. Han sido fijados rangos de metas para cada municipio focalizado, lo cual permite que cada municipio trabaje hacia sus metas particulares; sin embargo, para efectos de la matriz de resultados, se evaluará el cumplimiento sobre el desempeño de 50 municipios focalizados entrevistados en los seguimientos posteriores a la línea de base. Por la centralidad de estos indicadores al valor agregado del Programa – el aumento de la oportunidad y la equidad – y por la calidad de los datos recaudados en esta encuesta representativa de niños menores de 1 año, el peso relativo ha sido fijado en 50.

- ii) Resultados Intermedios

  - A nivel de resultados intermedios, se espera: (i) asegurar la oportunidad en la entrega medida por el tiempo promedio entre el pedido de biológicos desde el nivel departamental y la entrega de este pedido al nivel departamental; y (ii) aumentar la precisión y la oportunidad en el reporte de vacunación al nivel municipal. La fuente para los indicadores es la base de datos del PAI. Por ser indicadores de resultado intermedio, cada indicador tiene un peso relativo de 10.

- 2. Financiamiento Elegible

  - Las metas del Programa se lograran a través de tres componentes de financiamiento elegible: (i) estabilización de la oferta y garantía de la calidad de los biológicos; (ii) asistencia técnica al PAI; y (iii) monitoreo, seguimiento y evaluación. Para alcanzar estas metas el Programa contempla, en adición a los mencionados componentes, una categoría para la administración general del mismo, así como los costos asociados al financiamiento de la auditoría financiera externa anual del Programa. Este último ítem de gasto también será tratado como un préstamo regular de inversión

- i) estabilización de la oferta y garantía de la calidad de los biológicos

  - Los objetivos de este componente son estabilizar la oferta y asegurar la calidad de los biológicos del PAI garantizando la disponibilidad oportuna de biológicos y mejorando el sistema de distribución. Dentro de este componente, el financiamiento elegible incluye los biológicos y jeringas del PAI. Asimismo, se financiará la asistencia técnica para concluir el inventario municipal de la red de frío y las inversiones de equipamiento necesarias para un mantenimiento óptimo de los biológicos.

- ii) asistencia técnica al PAI

  - Los propósitos de este componente son el fortalecimiento de las instituciones relacionadas con el PAI del nivel nacional (MPS e INS) y el fortalecimiento desde el nivel nacional a la operación del PAI en las entidades territoriales. Esto incluye (i) financiamiento de estudios, diagnósticos, diseño de esquemas de seguimiento y control, publicaciones, equipos e insumos; (ii) financiación del diseño e implementación de sistemas de información al nivel territorial; (iii) capacitación al nivel territorial en sistemas de información, red de frío, seguimiento y control, vigilancia y otras actividades relacionadas con la operación del PAI, donde fuera relevante, incluyendo metodologías de acercamiento intercultural; (iv) fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por la vacunación; y (v) desarrollar y poner en marcha campañas de comunicación social para mejorar el acceso a los servicios del PAI con particular atención a la población indígena y afro descendiente.

  - Se llevará a cabo un estudio de costo-efectividad de la implantación de una estrategia ampliada de inmunización contra la influenza en el primer año del Programa, con la posibilidad de ampliación del Programa para financiar una adquisición de biológicos adicionales en años posteriores. Este estudio no sólo debe tener en cuenta al biológico de la influenza, sino que debe incluir los demás biológicos que faltan por incorporar al PAI como neumococo, rotavirus y otros como relevante.

- iii) monitoreo, seguimiento y evaluación

  - Este componente financiará el monitoreo y seguimiento de la ejecución del PAI, según los términos de referencia para la auditoría de desempeño (ver Apéndice 2 al Anexo) incluyendo las auditorías independientes anuales del desempeño sobre la base de la matriz de desempeño.

- iv) Administración del programa

  - Este componente incluye la administración general del programa, así como los costos asociados al financiamiento de la auditoría financiera externa anual del programa. Este último ítem de gasto también será tratado como un préstamo regular de inversión.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

  - El costo estimado del Programa es el equivalente de US$133.738.415, según las siguientes categorías de Inversión y Fuentes de Financiamiento:

| COSTOS DEL PROGRAMA (US$) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categorías de Inversión | Total | % Total |
| Comp. 1: Estabilización de biológicos, jeringas y red de frío | 127.912.088 | 95,6 |
| Comp. 2: Asistencia técnica al PAI | 4.320.516 | 3,2 |
| –Asistencia técnica y capacitación | 980.744 | 0,7 |
| –Laboratorio de salud pública | 1.350.629 | 1,0 |
| –Sistemas de información, comunicación y publicaciones | 1.989.143 | 1,5 |
| Comp. 3: Monitoreo y evaluación | 693.259 | 0,5 |
| Administración, incluyendo auditoria financiera | 812.552 | 0,6 |
| Total | 133.738.415 | 100,0 |
| % por fuente | 100% |  |

  - El plan tentativo de desembolsos netos (sin incluir los desembolsos para auditorias) es el siguiente:

| Fuente | Desembolso Inicial (Año 1) | Tramo I Año 2 | Tramo II Año 3 | Tramo III Año 4 | Tramo IV Año 5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desemb. BID | 21,4 | 24,3 | 28,3 | 28,6 | 3,9 | 107 |
| % de Programa BID | 20,0 | 23,0 | 26,4 | 26,7 | 3,6 | 100,0 |

IV.	Mantenimiento

4.01	El propósito del mantenimiento es conservar los equipos comprendidos en el Programa en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

4.02	El primer plan de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la entrada en operación de la primera de los equipos del Programa. Se preparará un plan cada dos años durante la ejecución del Programa.

  - El plan bianual de mantenimiento deberá incluir: (i) los detalles de la organización responsable del mantenimiento, el personal encargado y el número, tipo y estado de los equipos destinados al mantenimiento; (ii) la ubicación, el tamaño y el estado de los locales destinados a reparación y almacenamiento; (iii) la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de los que serán asignados en el presupuesto del año siguiente; y (iv) un informe sobre las condiciones del mantenimiento, basado en el sistema de evaluación de suficiencia establecido por el Prestatario.

V.	Ejecución y administración

  - El Ministerio de la Protección Social (MPS), a través de la Dirección General de Salud Pública, será responsable de la ejecución de los distintos componentes del Programa con la participación del Instituto Nacional de Salud en las actividades de vigilancia epidemiológica y la operación del Laboratorio de Salud Pública.

  - La responsabilidad técnica de la ejecución de los componentes estará a cargo de la Dirección General de Salud Pública del MPS, que será apoyada por una Unidad de Coordinación Técnica (UCT) cuyas características se especificarán en el Reglamento Operativo. La UCT fortalecerá la Dirección de Salud Pública en la operación y gestión del PAI y estará encargada de los aspectos técnicos que garantizan la ejecución del Programa, cuya conformación y funciones se establecerán en el Reglamento Operativo del Programa. El desarrollo de los aspectos administrativos y financieros será desarrollado por la Unidad Ejecutora de recursos de la Banca Multilateral del MPS.

  - La UCT y la Unidad Ejecutora de recursos de la Banca Multilateral del MPS realizarán las siguientes funciones, las cuales están precisado en el Reglamento Operativo del Programa: (i) guiar, coordinar y supervisar todas las actividades del Programa; (ii) preparar los Planes Operativos Anuales (POA) que incluyen todas las acciones necesarias para el logro de los resultados en coordinación con las unidades de líneas del MPS e INS; (iii) preparar informes técnicos periódicos; (iv) preparar términos de referencia para las actividades de consultoría especializada, asistencia técnica y capacitación contempladas en los gastos elegibles del Programa, en coordinación con las unidades de líneas del MPS e INS; (v) asegurar el cumplimiento de los POA para el logro de las metas de resultado; (vi) mantener y fortalecer las bases de datos administrativos existentes para el seguimiento y evaluación de los resultados, así como sobre su desempeño financiero y operacional; (vii) preparar toda la documentación relacionada con la satisfacción de las condiciones contractuales, incluyendo las solicitudes de desembolso; (viii) supervisar la contratación y supervisión a las empresas y personas para el suministro de bienes y servicios en coordinación con las unidades de línea del MPS e INS; (ix) informar periódicamente sobre el avance en el cumplimiento de las metas de resultado acordadas; y (x) supervisar el mantenimiento de los registros contables y financieros relacionados con el uso de los recursos del financiamiento.

  - Dado el enfoque del Programa en mejorar el servicio de vacunación de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, se creará un espacio institucional de participación de los representantes indígenas y afrodescendientes, que podría lograrse a través de sus organizaciones nacionales o a través de la coordinación con la Conserjería de Etnias del Ministerio del Interior, que posee sus propios consejos consultivos indígenas y afrodescendientes. Estas actividades serán definidas en el primer Plan Operativo Anual del Programa.

VI.	Mecanismos de seguimiento y evaluación

- Seguimiento

  - El Banco realizará el seguimiento del Programa a través de la participación activa de la Representación del Banco en Colombia mediante los procedimientos de inspección y supervisión para su ejecución satisfactoria, atendida la especial naturaleza de un PFR, debiendo el Prestatario cooperar con el Banco brindando la asistencia e información necesaria. A su vez, se considerará el apoyo de las misiones de administración anuales.

  - Para estos efectos, el Ejecutor deberá presentar al Banco informes semestrales de ejecución, entregados en mayo y noviembre de cada año calendario, los cuales contendrán los avances en el cumplimiento de los resultados del Programa, a partir de las bases de datos administrativo del Programa, evaluados sobre la base de los indicadores intermedios y finales de su Matriz de Resultados (Apéndice 1 al Anexo A). Asimismo, estos informes incluirán la información sobre el avance en los gastos realizados en el marco de las categorías elegibles destinados a la consecución de dichos resultados. En ambos casos, se incluirán también las eventuales medidas de acción adoptadas por el Ejecutor para corregir posibles retrasos en relación con la Programación original de resultados y gastos elegibles.

  - Sobre la base de esta información, el Banco actualizará periódicamente el Informe de Seguimiento del Desempeño del Programa —ISDP, que en este caso particular de un PFR será modificado para enfatizar el seguimiento de los resultados del Programa e informar sobre las medidas adoptadas por el Ejecutor en caso de retrasos significativos en los progresos hacia las metas acordadas en los distintos tramos de desembolsos. Complementariamente, darán importancia también al dictamen periódico de los auditores externos durante la ejecución sobre los aspectos financieros y operativos

  - Adicionalmente, el Banco realizará revisiones periódicas anuales, una evaluación de medio término y una evaluación final que tendrán como insumo principal los resultados logrados en los indicadores intermedios y finales acordados en la Matriz de Resultados del Programa correspondientes a cada etapa, apoyándose en los informes semestrales del ejecutor y en el respectivo ISDP.

  - Las autoridades colombianas mantendrán la información necesaria sobre los indicadores de resultados y la pondrán a disposición del Banco para que, en caso de estimarlo necesario, pueda conducir posteriormente una evaluación ex-post del Programa que permita derivar evidencia empírica sobre los impactos obtenidos con las intervenciones del Programa en la mejora de la vacunación y la reducción de la mortalidad y morbilidad prevenible por la vacunación. Atendida la naturaleza especial de un PFR, los hallazgos y resultados de una evaluación ex-post permitirían establecer qué sucede con los resultados con posterioridad a la terminación del Programa, proyectando sus eventuales mejorías o retrocesos, así como las eventuales causalidades técnicas de uno u otro tipo de comportamiento, identificando los mecanismos para promover la sostenibilidad de las metas y resultados alcanzados.

- 2. Auditorías

  - Para asegurar la independencia en la verificación del cumplimiento de los resultados asociados a cada desembolso, con excepción del anticipo inicial, el cumplimiento de las respectivas metas será revisado a través de una auditoría de desempeño que examinará y evaluará la calidad de los datos generados por los sistemas de seguimiento de los resultados, analizando la exactitud, confiabilidad, pertinencia, validez y credibilidad de los datos.

i) solicitud de desembolso

  - Cuando desee solicitar el desembolso, el Gobierno entregará al Banco un informe oficial de los avances en cumplimiento de las metas establecidas en la matriz de desempeño y solicitará la realización de la auditoria independiente de desempeño. El informe oficial contendrá: (i) un informe general del avance del PAI; (ii) un cuadro mostrando el nivel de cumplimiento de las metas de la matriz de desempeño a partir de los datos administrativos (en el caso de los municipios focalizados, solamente se reportará la tasa de vacunación a la población objetivo); (iii) una descripción de la evolución de los indicadores en el período inter-tramo; (iv) un informe sobre el estado de las enfermedades inmunoprevenibles durante el mismo período; (v) un informe sobre los avances en la implantación de la normativa de deshecho seguro de jeringas; (vi) un informe sobre la evolución del indicador de desgaste de vacunas por razones de fallas en la cadena de frío y/o gestión; y (vii) un informe sobre los avances en la implantación de las campañas de comunicación social a favor de la vacunación. El Banco entregará el informe del Gobierno a la entidad que realizará la auditoría de desempeño.

ii) metodología de evaluación

  - La auditoría se realizará según una metodología especificada en los términos de referencia para su contratación (ver Apéndice 2 al Anexo A). La auditoría establecerá: (i) la calidad y grado de confiabilidad de los datos administrativos reportados por el Gobierno en su solicitud de desembolso del tramo; y (ii) el grado de cumplimiento con las metas específicas establecidas. En el caso del indicador de resultado #2 y #3, la firma auditora realizará la encuesta de seguimiento a 50 de los 71 municipios focalizados -- siguiendo la metodología establecida en la línea de base, lo cual permitiría por lo menos dos seguimientos a cada municipio focalizado; y (iii) una recomendación al Banco en cuanto al desembolso.

  - Para la determinación de la elegibilidad del desembolso, la auditoría considerará los pesos relativos asignados a cada indicador (estos pesos no podrán ser modificados durante la ejecución del Programa) y su meta en el Apéndice 1 al Anexo A y se calculará un puntaje de desempeño global del Programa. Esta estrategia de evaluación del desempeño de la matriz en su conjunto está basada en la literatura internacional sobre contratos de desempeño en el sector público que recomienda el uso de pesos a fin de establecer prioridades, así como un rango de calificación para las matrices de resultados en su conjunto a fin de calificar el desempeño del Programa como un todo, lo cual también permite manejar adecuadamente la incertidumbre estadística asociada a cualquier ejercicio de establecimiento de metas y permite a la vez establecer metas más ambiciosas, tomando en cuenta las limitaciones inevitables en las bases de datos administrativos.

  - Para determinar el cumplimiento, se ha establecido una escala de puntajes aceptables para el desembolso con su calificación asociada, desde excelente a no satisfactorio (ver cuadro de evaluación más abajo). Si fuera calificado como no satisfactorio, con un puntaje menor a 80 de un total de 100, no habrá desembolso. Si fuera calificado como satisfactorio habrá un desembolso de 100% del monto pedido porque este nivel de desempeño significará que los objetivos del Programa habrán sido logrados y se consideraría la meta global cumplida en su totalidad.

| - Cuadro de evaluación |  |
| --- | --- |
| - Excelente | - 100-90 |
| - Satisfactorio | - 80-89 |
| - No satisfactorio | - <80 |

  - Los incentivos para llegar a una calificación excelente en vez de satisfactorio están relacionados a la concentración de los pesos de la matriz en el cumplimiento de los indicadores en los municipios focalizados, donde existe el esquema de incentivos monetarios establecido en la Ley 715 para los municipios que cumplan con las metas establecidas.

- iii) Tiempos y responsable de la auditoría

  - Los tiempos de la auditoría se dividen en dos: (i) uno referido a la auditoría de los datos administrativos al nivel nacional que se realizará en un período no mayor a tres semanas después del pedido de desembolso de Gobierno; (ii) un segundo referido a la recolección de los datos de los municipios focalizados, que se realizará en septiembre y octubre de cada año calendario, a fin de asegurar la comparabilidad de la línea de base y de servir como insumo a la solicitud de desembolso del Gobierno.

  - La auditoría independiente de desempeño será realizada por una firma consultora privada, una universidad u otra organización independiente, seleccionada utilizando los procedimientos de licitación pública internacional del Banco y será contratada directamente por el Banco utilizando recursos del Financiamiento.

  - Por las características especiales del Programa, la supervisión de la auditoria será realizada por la Oficina del Banco en el País con el apoyo técnico permanente de la División Social 3 de la sede.  Para esto se programará una misión de administración anual que coincide con la emisión del informe de auditoria y la solicitud del desembolso.

- 3. Auditoría financiera externa

  - La auditoría externa de las entidades involucradas en la ejecución se realizará a través de una firma de auditores independientes aceptable al Banco, siguiendo sus políticas y procedimientos para su contratación (AF-200). Esta auditoría externa tendrá un carácter financiero y operacional, para asegurar que los recursos del Programa se hayan destinado al financiamiento de los gastos elegibles que son necesarios para la obtención de los resultados previstos, contemplándose para ello la revisión ex-post de toda la documentación de soporte de los desembolsos por tramos de financiamiento. Su financiamiento también está considerado en los gastos elegibles de administración del Programa.

  - Para estos efectos, el Organismo Ejecutor deberá presentar anualmente al Banco los estados financieros del Programa con base en términos de referencia previamente aprobados por el Banco (AF-400), auditados por la firma de auditores externos. Adicionalmente deberá presentar, dentro de los 60 días posteriores a cada solicitud de desembolso, un informe sobre la revisión ex-post integrada de los procesos de adquisiciones habilitados bajo esta modalidad, así como de toda la documentación de soporte que respaldan dicha solicitud, de acuerdo con los términos de referencia previamente aprobados por el Banco (AF-500).

VII.	Municipios Focalizados

7.01	Los 71 municipios focalizados se encuentran en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.