LEGIII/CO-837977-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## Programa para el Desarrollo de Competencias Ciudadanas

I.	Objeto

1.01	El objeto principal del Programa es fortalecer y evaluar los efectos de los programas que se enseñan en los colegios para promover competencias ciudadanas, para lo cual se realizarán evaluaciones continuas para apoyar el cumplimiento de los estándares nacionales de calidad para la educación ciudadana establecidos por el Gobierno de Colombia.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende la implementación de los siguientes componentes:

- Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad de los programas de competencias ciudadanas

  - El objetivo de este componente es asegurar la calidad y la pertinencia de los programas escolares que promueven las competencias ciudadanas, conforme a estándares nacionales, condiciones locales y recursos. El componente supervisará la puesta en práctica de programas en los colegios durante un período mínimo de un año académico y mejorará las actividades del programa donde sea necesario. El componente financiará: apoyo técnico a los colegios y a las Secretarías de Educación (“SE”) participantes en el Programa, viajes y viáticos para entrenamiento y materiales de entrenamientos. Un coordinador local técnico será contratado durante la ejecución del Programa en cada SE. La responsabilidad de este coordinador será la de supervisar la adaptación y aplicación de programas en forma regular y construir capacidad dentro de la oficina del distrito para dirigir y monitorear la implantación eficaz de estos programas en el futuro. Asimismo, habrá un coordinador nacional técnico y administrativo que asegurará la comunicación y el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre los distritos.

  - Los profesores y oficiales de las SE recibirán entrenamiento sobre el concepto y la metodología de enseñanza de cada uno de los siete programas de ciudadanía. El entrenamiento se llevará a cabo en las SE y será conducido por expertos nacionales, excepto en el caso de Dilemas Morales (Programa Alemán) para el cual se contratará a un experto internacional.

- (a) Selección de Programas

  - Siete programas han sido preseleccionados por el Organismo Ejecutor. Cinco de estos programas ya han sido aplicados en algunos colegios colombianos pero sus efectos en el desarrollo de competencias ciudadanas no han sido aun evaluados. Los otros dos programas representan experiencias internacionales que no han sido aplicadas en Colombia pero cuyas evaluaciones de impacto han demostrado efectividad. Los criterios de selección de los primeros cinco programas incluyen: (i) los programas se han enseñado en colegios colombianos durante al menos dos años; (ii) cada programa debe estar aplicado en contextos diferentes (urbano y rural, colegios grandes y pequeños, etc.) para permitir comparaciones; y (iii) el Ministerio de Educación Nacional o local deberá tener capacidad (técnica y logística) para monitorear los programas que estén siendo implementados. El criterio de selección para programas internacionales incluye: (a) el programa deberá estar traducido al español; y (b) el programa deberá tener una evaluación del proceso de implantación con resultados positivos.

- (b) Selección Geográfica

- 2.05	Los distritos regionales seleccionados para esta iniciativa fueron escogidos con base en los siguientes criterios: (a) los resultados de la Prueba SABER indican un puntaje más bajo o más alto que el promedio; y (b) la secretaría educativa local está dispuesta a formar parte de este Programa y a expandir el programa una vez sea evaluado.

- A continuación, se indica el nombre de los programas y la SE donde serán aplicados los programas.

- Nombre del Programa				Secretaría de Educación

- 1. Habilidades para la vida			Barranquilla

- 2. Fundamentos de Democracia y DDHH	Manizales

- 3. Jóvenes Constructores de Paz 		Manizales

- 4. Cultura de la Legalidad (USA/COL)	Barrancabermeja

- 5. Proyecto Escuelas Básicas Integrales

- para el Desarrollo Sostenible –EBIDS	Barrancabermeja

- 6. Juegos de Paz (EEUU)			Manizales

- 7. Dilemas Morales (Alemania)		Barranquilla

- 2.06	En total habrá 3 distritos (Barrancabermeja, Barranquilla y Manizales) y un mínimo de 16 colegios participando en esta experiencia por cada distrito, por un total de 48 colegios. Los programas serán aplicados en los grados 1 al 9 en cada uno de los colegios participantes. Se estima que un mínimo de 144 profesores serán entrenados y que 5.760 estudiantes serán beneficiarios directos. Aunque el programa será aplicado a todos los grados de educación básica, la Prueba SABER medirá el desempeño en los grados 5 y 9 solamente.

- Componente 2: Monitoreo y Evaluación

- 2.07	La meta de este componente es el diseño y el establecimiento de un proceso continuo de evaluación para cada uno de los siete programas estudiados. Esta evaluación deberá proveer información sobre el efecto de los programas en el desarrollo de las competencias ciudadanas, medidas por la Prueba SABER, así como también de las variaciones en los diferentes contextos, la eficiencia del proceso de implantación y los efectos en la construcción de capacidad local, teniendo en cuenta posibles réplicas del programa y sostenibilidad del mismo. Los consultores/evaluadores comenzarán trabajando con coordinadores locales con el fin de recolectar la información para la línea de base y apoyar el proceso. Los evaluadores visitarán cada colegio por lo menos tres veces durante el período de ejecución del Programa para recoger los datos y para asegurarse que los métodos de evaluación sean apropiados y estén en orden. Después de cada visita se prepararán informes internos.

- 2.08	Los resultados de la Prueba SABER en su sección sobre competencias ciudadanas serán usados como un insumo importante para la evaluación, pero además, los consultores evaluadores definirán indicadores específicos, propondrán métodos de recolección de datos y recogerán información adicional que asegurará una medición adecuada de los efectos del programa. A su vez, esto servirá para proponer al equipo de la Prueba SABER en el MEN, cambios a la prueba de acuerdo con los resultados de la experiencia. El informe de evaluación incluirá los resultados de cada evaluación del programa, así como un análisis de costo-efectividad de los siete programas. Las recomendaciones de la evaluación serán utilizadas para identificar aquellos programas que puedan ser incluidos en un juego de herramientas de programas efectivos para la promoción de la educación ciudadana a nivel nacional.

- 2.09	Metodología de la evaluación. Se usará un método cuasi-experimental para la evaluación con al menos dos grupos de tratamiento y un grupo de control para cada programa. El grupo de control será seleccionado de colegios con características sociales y económicas similares (dado que la Prueba SABER es aplicada en todos los colegios donde existe una base amplia de colegios que pueden servir como grupo de control). Los resultados de la Prueba SABER 2005 proveerán la línea de base, y los resultados del programa serán medidos contra los resultados de la prueba del 2007.

- 2.10	Análisis Costo-Efectividad. Con el propósito de comparar las diferentes metodologías de enseñanza y los insumos utilizados en los siete programas, se llevará a cabo un análisis de costo-efectividad. Este análisis consistirá en la estimación de la relación entre los diferentes insumos y los cambios en los estudiantes de competencias ciudadanas, por medio de un análisis de regresión y luego estimando los costos de los insumos más relevantes. Los datos disponibles generados a través de la Prueba SABER permitirán realizar una evaluación de los efectos individuales en el aprendizaje estudiantil por medio de, por ejemplo, materiales del programa, experiencia de los profesores con el programa, y calificaciones de los profesores, entre otros y, controlar variaciones en el nivel inicial de los estudiantes de competencias ciudadanas, el contexto familiar, el ambiente urbano o rural, así como las diferencias en la práctica de la administración de las aulas y las escuelas. Una simple división de los costos por los coeficientes de las regresiones correspondientes permitirá estimar la relación de costo-efectividad.

- Componente 3: Diseminación y Construcción de Capacidad

  - El objetivo de este componente es producir datos sistemáticos para informar la política pública en el área de construcción de ciudadanía y mejorar la capacidad regional para implantar estrategias efectivas. Con los recursos del Programa se financiarán las siguientes actividades con el fin de producir y diseminar la información apropiada:

  - Construcción de Capacidad. La creación de una red nacional de profesionales capaces de duplicar los programas de competencias ciudadanas en otros colegios y contextos regionales. Se realizarán reuniones regionales, entrenamiento técnico y apoyo técnico constante para las tres SE y colegios participantes. A las discusiones regionales se invitará también a las SE no beneficiarias, pero sus costos no serán cubiertos por el Programa.

- 2.13	Adicionalmente, los coordinadores locales, cuya responsabilidad básica será asegurar la coordinación interna y el desarrollo normal del Programa, organizarán grupos de trabajo en cada una de las SE para asegurar que tengan la información apropiada y el entrenamiento necesario para continuar con la implantación exitosa de los programas en los colegios, y que estén informadas del progreso y de los problemas y lecciones aprendidas en los otros distritos. El trabajo con las SE será parte de la política desarrollada por la subdirección para el mejoramiento de la educación del MEN, para ayudar a que las secretarías desarrollen el sistema de apoyo necesario para los planes de mejoramiento de los colegios. Estos grupos de trabajo se reunirán por lo menos una vez al año.

- 2.14	Desarrollo, producción y diseminación de resultados. Creación de un página electrónica para diseminar información sobre procesos y resultados, e incentivar la formación de redes de creadores de política y profesionales en el área de programas de competencias ciudadanas. Los productos específicos para la diseminación podrían incluir: notas técnicas sobre estrategias eficaces para el refuerzo de capacidades de ciudadanía en escuelas; notas técnicas sobre metodologías de evaluación apropiadas; análisis detallado de los resultados de la Prueba SABER. Los mecanismos de evaluación, los instrumentos y los resultados y lecciones aprendidas serán diseminados por el evaluador y los coordinadores a otras secretarías que apliquen los programas de competencias ciudadanas y que estén interesadas en aprender el método de evaluación aplicado a las experiencias con las tres secretarías financiadas por el Programa. Los gastos de viajes y los arreglos logísticos relacionados con estas actividades de diseminación serán cubiertos por las SE involucradas.

- 2.15	Secuencia de Actividades. Los coordinadores (financiados bajo el componente 1) y los evaluadores (financiados bajo el componente 2) serán contratados simultáneamente al inicio de la ejecución del Programa. Los evaluadores también colaborarán en la planificación y entrega de sesiones de entrenamiento y en los esfuerzos de diseminación del componente 3, que se enfocará en la diseminación a otras secretarías de los mecanismos de evaluación, instrumentos, resultados y lecciones aprendidas de la experiencia del Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de setecientos cincuenta mil dólares (US$750.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Componente | Banco | Beneficiario | Total | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Componente 1: Fortalecimiento de la Calidad de los programas de Competencias Ciudadanas | 443,150 | 20,000 | 463,150 | 62% |
| 2. Componente 2: Monitoreo y Evaluación | 83,400 | 0 | 83,400 | 11% |
| 3. Componente 3: Diseminación y Construcción de Capacidad | 36,600 | 5,000 | 41,600 | 6% |
| 4. Otros Costos: (incluye equipo, apoyo general, auditoría y evaluación) | 36,850 | 125,000 | 161,850 | 22% |
| TOTAL | 600,000 | 150,000 | 750,000 |  |
|  | 80% | 20% |  | 100% |

- Ejecución

4.01	El MEN será el ente responsable de la ejecución del Programa. La Unidad de Fortalecimiento de la Calidad del MEN estará a cargo de proveer la dirección estratégica y de supervisión de los aspectos técnicos de la aplicación del Programa, y asumirá toda la responsabilidad por la calidad técnica de los procesos y productos del Programa. La Unidad Administrativa del MEN estará encargada de llevar a cabo los procedimientos y de asegurarse que las políticas del Banco sean cumplidas. Para asegurar que estas nuevas responsabilidades sean realizadas a tiempo y adecuadamente, con los recursos del Programa se financiará un administrador de medio tiempo, quien también actuará como enlace entre la Unidad Administrativa y la Unidad de Fortalecimiento de la Calidad.

4.02	En cada una de las SE participantes se contratarán sendos coordinadores locales, los cuales organizarán las actividades locales (entrenamiento y talleres) y proveerán regularmente apoyo técnico a los colegios participantes. Estos coordinadores tendrán espacio en las oficinas de las SE. Un coordinador nacional asegurará la comunicación e intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre las SE. Este coordinador nacional estará ubicado en las oficinas del MEN en Bogotá.

4.03	Para efectos del manejo de los recursos del Programa, el MEN contratará los servicios del CERLALC. Algunas de las principales responsabilidades del CERLALC incluyen, entre otras, las siguientes: (a) abrir una cuenta especial para los propósitos del Programa; (ii) asegurar el manejo financiero de acuerdo a los requerimientos del Banco; (iii) firmar el contrato con los consultores y proveedores y darles la asistencia necesaria relacionada con la administración financiera y logística; (iv) administrar y monitorear los pagos de acuerdo con el Plan de Consultores y de Adquisiciones aprobado por el Banco; y (v) enviar los informes financieros al MEN y al Banco según sea requerido.