LEGIII/CO-664401-06

###### 20 de enero de 2006

Señor

Sergio Fajardo Valderrama

## Alcalde del Municipio de Medellín

Alcaldía de Medellín

República de Colombia

Ref:	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/JF-9658-CO. Programa de salud reproductiva de adolescentes en Medellín.

Estimado señor Alcalde:

Esta carta-convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre la Alcaldía de Medellín, en adelante denominada el "Beneficiario" y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Especial del Japón, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de setecientos cuarenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (US$749.000), que se desembolsará con cargo a los recursos del Fondo Especial del Japón, en adelante denominada la "Contribución", para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes necesarios para la realización de un programa de cooperación técnica para la salud reproductiva de adolescentes en Medellín, en adelante denominado el "Programa", que se describe en el Anexo Unico de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Acuerdo suscrito entre el Gobierno del Japón y el Banco el 26 de abril de 1988 y su modificación del 17 de septiembre de 1997.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo Unico que se agregan. En el Artículo 1 de las Normas Generales se establece la primacía entre las referidas partes y Anexos.

Segundo	Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Programa será la Alcaldía de Medellín, en adelante denominada indistintamente el "Organismo Ejecutor" o "el Beneficiario". El Organismo Ejecutor deja constancia de su capacidad legal y financiera para actuar como tal y, se compromete a cumplir con todas las disposiciones establecidas en el presente Convenio.

Tercero	Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, el siguiente requisito:

Que el Organismo Ejecutor haya presentado al Banco evidencia de la contratación del Coordinador General de Programa a que hace referencia el párrafo 4.01 del Anexo Unico de este convenio.

Cuarto	Fondo rotatorio. El monto del fondo rotatorio para este Programa será de hasta el equivalente al diez por ciento (10%) de la Contribución.

Quinto	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Programa será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de treinta (30) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada dentro de este plazo será cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Sexto		Costo total del Programa y recursos adicionales. (a) El Beneficiario se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el "Aporte", en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. El total del Aporte se estima en el equivalente de trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos dólares (US$357.400), con el fin de completar la suma equivalente a un millón ciento seis mil cuatrocientos dólares (US$1.106.400), en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Organismo Ejecutor de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Programa.

(b)	El Aporte del Organismo Ejecutor se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo A.

Séptimo	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Octavo	Uso de la Contribución. Sólo podrán usarse los recursos de la Contribución para el pago de servicios de Consultores y la adquisición de bienes originarios de los países miembros del Banco.

Noveno	Adquisición de bienes y servicios y selección y contratación de consultores. (a) La adquisición de bienes y servicios (diferentes a los de consultores) se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-4 ("Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha 19 de enero de 2005 (en adelante denominado las "Políticas de Adquisiciones"), que el Organismo Ejecutor declara conocer.

(b)	La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-4 “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” de fecha 19 de enero de 2005, en adelante denominado las “Políticas de Consultores”, que el Beneficiario declara conocer. El Beneficiario podrá utilizar los métodos establecidos en las Políticas de Consultores.

(c)	Antes de que pueda efectuarse cualquier adquisición de bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) o cualquier selección y contratación de consultores, el Organismo Ejecutor deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el plan de contrataciones propuesto para el Programa, como parte del Plan Operativo Anual, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y de selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la selección y contratación de consultores deberán ser llevados a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

(d)	Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios (diferentes de los de consultoría) y la contratación de consultores será revisado en forma ex post, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Décimo	Informes. El Beneficiario deberá presentar, a satisfacción del Banco los siguientes informes: (a) informes semestrales de progreso dentro de los sesenta días siguientes a la terminación de cada semestre; y (b) un informe final, dentro del plazo de dos meses contado a partir de la finalización de la ejecución del Programa. Estos informes se realizarán en los términos acordados previamente entre el Beneficiario y el Banco.

Undécimo	Estados financieros. Los estados financieros del Proyecto deberán ser presentados por el Beneficiario en los términos y condiciones señalados en el Artículo 11 inciso (b) de las Normas Generales de este Convenio.

Décimo segundo. Condiciones especiales de ejecución. Antes de comprometerse los recursos para los Componentes 1 y 2, así como los recursos relacionados a la administración del Programa, el Organismo Ejecutor deberá presentar, a satisfacción del Banco, la línea de base a que hace referencia el párrafo 2.11 del Anexo Único de este convenio.

Décimo tercero	Disponibilidad de información. El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimocuarto.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Calle 44 No. 52-165

Palacio Municipal Alpujarra Piso 12

Medellín, Colombia

Facsímil: (074) 381-1852

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

EN FE DE LO CUAL, el Organismo Ejecutor y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Convenio en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, el día arriba indicado.

| ALCALDIA DE MEDELLIN /f/ Sergio Fajardo Valderrama ____________________________ Sergio Fajardo Valderrama Alcalde | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO /f/ Luis Alberto Moreno __________________________________ Luis Alberto Moreno Presidente |
| --- | --- |