LEGIII/CO- 612486-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Fortalecimiento de la Gerencia de Políticas de Empleo de la Alcaldía de Bogotá

I.	Objeto

1.01	 La meta del programa es apoyar a la Alcaldía Mayor de Bogotá en su esfuerzo por promover la creación de empleo de calidad en la ciudad. Para ello, el programa se propone fortalecer la gerencia de las políticas de empleo de la Alcaldía, mediante: (i) el apoyo al desarrollo de una estrategia local para promover la generación de empleo de calidad, nutrida por la reflexión de la experiencia española; (ii) el diseño de una institucionalidad municipal encargada de coordinar la implementación, el monitoreo y la evaluación de las Políticas de Empleo (PE) promovidas por Bogotá; y (iii) el diseño y prueba de un sistema de monitoreo y evaluación de PE.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección anterior se financiarán los siguientes componentes:

Componente 1. Plan de acción para la promoción activa de empleo.

2.02	El objetivo general del componente será elaborar un plan de acción para la promoción del empleo de calidad en el corto y mediano plazo en la ciudad de Bogotá, que considere las particularidades del desajuste laboral de la ciudad, su estructura productiva, las oportunidades del sector productivo bogotano para mejorar el clima de negocios y competir en mercados internacionales, el grado de autonomía de la Alcaldía de la Ciudad en este tipo de políticas, las oportunidades y riesgos que surgen de las relaciones de Bogotá y los municipios aledaños (la denominada ciudad–región) y las enseñanzas de las experiencias desarrolladas en España. El plan de empleo deberá ser estructurado para un horizonte de diez años. Las líneas de política del plan deberán clasificarse según el tipo de desempleo que pretenda impactar (desempleo friccional, estructural y cíclico) y según su plazo de ejecución, distinguiendo entre las de corto plazo (que pueden iniciarse en los próximos dos años) y de mediano plazo (entre dos y diez años). El plan tendrá en cuenta la distribución de competencias en la formulación de políticas de empleo que tiene el país, así como los recursos disponibles para su implementación. Para cada programa se especificarán las características de la población y el sector económico a beneficiar, así como los instrumentos para su identificación; las metas de corto y mediano plazo y los instrumentos y metodologías que se requieren para la recopilación de información que permita hacer su seguimiento, monitoreo y evaluación, tanto en términos de impactos laborales, como medio-ambientales y de género. El plan deberá enfocar sus recomendaciones con base en políticas y programas cuyo impacto esperado sea mayor, y no sobre todo el espectro de políticas y programas posibles, tomando en cuenta el grado de complementariedad y sinergias entre distintas políticas y programas. Asimismo, el plan identificará las ventanas de oportunidad y riesgos del plan, y hará recomendaciones para potenciar las primeras y mitigar los últimos. Finalmente, se identificarán los mecanismos y fuentes de financiamiento de los programas y se estimarán los costos anuales asociados a la implementación de cada programa, lo que incluye el cálculo del costo por persona, empresa o unidad beneficiada. Se estima que se requerirán seis meses para la ejecución de este componente.

Componente 2. Arreglo institucional para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas de empleo.

2.03	El objetivo general del componente será diseñar un arreglo institucional que planee, coordine, centralice y monitoree las políticas  y programas de empleo del Distrito Capital y que interactúe eficientemente con las empresas, entidades y organismos en el ámbito nacional e internacional que definen los lineamientos de la política nacional o efectúan recomendaciones, y en el ámbito local con las autoridades locales de la ciudad o con las autoridades de otros entes territoriales. El informe final de la consultoría incluirá el diseño de la estructura organizacional e institucional para la formulación, coordinación y seguimiento de las políticas de empleo del Distrito Capital que permita la ejecución, implementación y monitoreo del plan de empleo diseñado en el componente 1, acorde con la capacidad financiera del Distrito y que articule o aproveche la capacidad institucional y organizativa ya existente en las diferentes entidades de la administración distrital. El diseño debe incluir: una propuesta del organigrama, descripción de los perfiles del recurso humano, el costeo de los recursos humanos, físicos y financieros para su operación, la preparación de manuales operativos y un plan de implementación. Se prevé que esta consultoría se inicie una vez que haya sido aprobado un segundo informe preliminar de la consultoría contratada por el componente 1, y que se requerirán tres meses para su ejecución.

Componente 3. Sistema de monitoreo y evaluación de programas activos de empleo.

2.04	El objetivo general de este componente es diseñar y probar (piloto) un sistema de monitoreo y evaluación de políticas y programas de empleo de la Alcaldía en sus componentes tanto organizacional como informático, así como la capacitación y entrenamiento a los funcionarios del Distrito que liderarían esta actividad. El informe final de esta consultoría presentará el diseño de la estructura organizacional necesaria para implantar el sistema de monitoreo y evaluación —con posibilidad de ampliarla a la evaluación de otras políticas sociales— previendo por lo menos tres fases de implementación que aumenten progresivamente la complejidad, cobertura y alcance de la evaluación, pasando del seguimiento a la evaluación y a la medición de impacto. Dicho diseño deberá tomar en cuenta las características de los sistemas que se utilizan actualmente en el ámbito nacional para hacer seguimiento a políticas sociales en general, y a políticas de empleo en particular, con el propósito de aprovechar lecciones aprendidas, y en la medida de lo posible, hacerlos compatibles. Asimismo, el informe final presentará el diseño (incluyendo un plan de mantenimiento del arreglo informático), y desarrollará y validará la plataforma informática para implantar el sistema de monitoreo y evaluación. Finalmente, la consultoría diseñará e implementará un programa de capacitación para el manejo del Sistema de Monitoreo y Evaluación. Esta consultoría iniciará una vez que: (i) se cuente con el informe final de la consultoría contratada por el componente 2; (ii) el Distrito haya designado o contratado la dirección de la institucionalidad encargada de dirigir las políticas de promoción del empleo y al personal que estaría a cargo del sistema de monitoreo y evaluación. Se espera que se requerirán tres meses para la ejecución de este componente.

Componente 4. Diseminación.

2.05	Con el objeto de desarrollar el plan de acción para la promoción del empleo a través de un proceso participativo, así como comunicar a involucrados locales y nacionales, y a la población Bogotana en general, respecto al desarrollo y recomendaciones del plan de acción, y del sistema de monitoreo y evaluación de programas de empleo, este componente financiará con aporte local: (i) un taller de discusión con expertos nacionales e internacionales en materia de generación de empleo y monitoreo y evaluación de políticas activas de empleo; (ii) dos mesas de trabajo con representantes del sector privado, trabajadores e instituciones involucradas; y (iii) la publicación de un libro y otros materiales detallando los aprendizajes generados en el desarrollo de los componentes anteriormente descritos. La primera mesa de trabajo se llevará a cabo a la entrega del primer informe generado de la consultoría financiada por el componente 1, mientras la segunda mesa de trabajo y el taller de discusión se llevarán a cabo como últimas actividades del programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de trescientos treinta mil veinte dólares (US$330.020), según el siguiente cuadro:

| - Fortalecimiento, Gestión, Monitoreo y Evaluación de Programas de Empleo en Bogotá - (CO-T1012) - Cuadro 1. Resumen de los costos del programa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Concepto | - BID FGCE € | - BID FGCE US$ | - Aporte Local US$ | - Total US$ |
| - Coordinación |  |  | - 15.000 | - 15.000 |
| - Comp. 1: Plan de Empleo | - 84.564 | - 110.700 |  | - 110.700 |
| - Comp. 2: Arreglo Institucional | - 40.609 | - 53.160 |  | - 53.160 |
| - Comp. 3: Sistema Monitoreo y Evaluación | - 54.359 | - 71.160 | - 8.000 | - 79.160 |
| - Comp. 4: Diseminación |  |  | - 42.000 | - 42.000 |
| - Imprevistos |  |  | - 30.000 | - 30.000 |
| - Gran Total | - 179.532 | - 235.020 | - 95.000 | - 330.020 |
| - Tasa de cambio utilizada para conversión al 20 de abril del 2005: US$1.00 = €0.936 de http://finweb.iadb.org/Exchange_Rates_Search.asp |  |  |  |  |

IV.	Ejecución

4.01	De acuerdo a lo estipulado en los procedimientos del FGCE, el Banco será responsable de la identificación, selección, contratación y supervisión de los servicios de consultoría que serán financiados por el programa. Dicho proceso será coordinado con la Secretaría de Hacienda Distrital, a través de la Dirección de Estudios Económicos. En el marco de la autonomía de las entidades territoriales, el Distrito está facultado legalmente para suscribir convenios de cooperación técnica y garantizar la contrapartida y ejecutarla en el marco del convenio que se firme.