LEGIII/CO-667122-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Programa de Apoyo para la Formulación de la Política de Primera Infancia

I.	Objeto

1.01	El objeto del Programa es contribuir al diseño y la redefinición de la política de primera infancia en Colombia, a través de un proceso conjunto gobierno-sociedad civil, orientado a mejorar las condiciones de vida y desarrollo de la población de 0 a 6 años.

II.	Descripción

2.01	El objetivo de esta operación es definir un Plan Decenal de Primera Infancia que contribuirá al diseño y redefinición de la política de primera infancia en Colombia, a través de un proceso conjunto gobierno-sociedad civil orientado a mejorar las condiciones de vida de la población menor de 6 años. Si bien el Plan se concibe para beneficiar a toda la población en este rango de edad, se enfatizará la atención a los grupos más carenciados (SISBEN 1 y 2). A continuación se describen los componentes del Programa.

Componente 1. Mapeo de investigaciones en primera infancia (US$40.092).

2.02	Este componente se propone realizar un inventario nacional de investigaciones, evaluaciones y estudios realizados en la última década por 17 universidades y centros de investigación. También se incluirá un rastreo de investigaciones realizadas en América Latina que sirva al caso de Colombia. Para el Mapeo se adaptará un software de sistema de ‘knowledge management’ hecho por COLCIENIAS para manejar el inventario. Este inventario integrará sus resultados, conclusiones y recomendaciones para la definición del Plan Decenal en Colombia y para la identificación de líneas de investigación en el tema. Como parte de este componente se realizarán las siguientes actividades: (i) 2 talleres nacionales para avanzar en el proceso; y (ii) 2 talleres regionales con el fin de vincular a las universidades regionales y locales en el proceso de identificación y recopilación de investigaciones. El producto final de este componente será un documento de análisis de investigaciones, incluyendo los costos de cada programa cuando los datos existan, con recomendaciones para la formulación de la política pública. Como no existe una literatura amplia que evalúe los estudios de primera infancia en América Latina este componente proveerá información sobre programas exitosos en Colombia para desarrollar el Plan Decenal de Primera Infancia.

Componente 2. Sistematización de experiencias (US$60.348).

2.03	Este componente se propone identificar y sistematizar prácticas nacionales de promoción del desarrollo y atención a la primera infancia a través del diseño e implementación de una metodología estructurada y divulgación de dichas experiencias. Como parte de este componente se realizarán las siguientes actividades: (i) diseño e implementación de la metodología Expedición por la infancia; (ii) realización de 6 talleres regionales con el fin de formar a los expedicionarios en la metodología enunciada para la identificación y análisis de experiencias exitosas; (iii) encuentros de expedicionarios para la sistematización de las experiencias regionales; (iv) elaboración de un documento que integre los resultados de las experiencias exitosas, lecciones aprendidas, y costos asociados al programa, que contribuya a la formulación del Plan Decenal de Primera Infancia. Las actividades de este componente identificarán modelos de prácticas nacionales que sirvan para formular el Plan Decenal de Primera Infancia.

Componente 3. Gestión y desarrollo local (US$27.360).

2.04	Este componente analizará las principales experiencias en el campo de las políticas locales (identificadas en los Componentes 1 y 2) para el desarrollo de la primera infancia e identificará y trabajará con un grupo de municipios para que construyan procesos de gestión local en primera infancia. Como parte de este componente, se realizarán las siguientes actividades: (i) diseño de un índice de indicadores sociales de calidad de vida para la primera infancia; (ii) realización de 3 viajes a 7 municipios como un proyecto piloto para implementar y testear la aplicación de los índices de calidad y monitorear los resultados que se obtengan; y (iii) publicación de los resultados. El desarrollo y la aplicación de la prueba piloto del índice proveerá ejemplos concretos que muestren como se puede medir y monitorear el progreso general del bienestar de los niños para el Plan Decenal de Primera Infancia.

Componente 4. Formación de talento humano (US$42.224).

2.05	Este componente definirá los lineamientos educativos para la primera infancia y las prioridades de formación de agentes educativos y sociales, estableciendo arreglos institucionales en los niveles nacional, regional y local e identificando nuevas prácticas de formación y capacitación de talento humano. Como parte de este componente, se realizarán las siguientes actividades: (i) un taller sobre lineamientos conceptuales que estudie y discuta los estándares para la educación inicial; (ii) 8 encuentros nacionales que discutan y analicen las prioridades de formación relacionadas con los indicadores de desarrollo infantil, los contenidos curriculares, las pautas de formación y las prácticas pedagógicas; y (iii) un piloto en 3 departamentos que aplique modelos de arreglos institucionales en educación inicial que incluyan estrategias de capacitación, seguimiento y evaluación de agentes educativos y sociales. La prueba piloto servirá para identificar los mejores modelos de arreglos institucionales para incluir en el Plan, que permitan una formación y capacitación exitosa de los agentes educativos y sociales.

Componente 5. Monitoreo y evaluación (US$53.976).

2.06	Este componente financiará actividades de monitoreo y evaluación de los procesos desarrollados durante el Programa. También desarrollará un sistema de seguimiento y evaluación de la política de primera infancia. Como parte de este componente, se realizarán las siguientes actividades: (i) definición de una metodología para evaluar el proceso de desarrollo de la política de primera infancia; (ii) exploración de fuentes primarias y secundarias de posibles criterios e indicadores de seguimiento de las políticas sociales; (iii) exploración de fuentes secundarias de criterios e indicadores para la propuesta preliminar del monitoreo y la evaluación de una política de primera infancia en diversos países; y (iv) elaboración de términos de referencia para el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de la política de primera infancia.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$294.360, según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en miles de US$)

- Ejecución

  - Agencia ejecutora. El Programa será ejecutado por el ICBF, entidad nacional encargada de coordinar y ejecutar las políticas y programas en favor de la infancia. Fue creado por la Ley 75 de 1968 como un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, y actualmente se encentra adscrito al Ministerio de Protección Social. Adicionalmente. El ICBF es la institución coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Social, y como tal es la encargada de proponer e implementar políticas, prestar asesoría y asistencia técnica y socio-legal a las comunidades públicas y privadas del orden nacional y territorial en materia de prestación de servicios públicos de bienestar familiar. El ICBF cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de programas, tanto con fondos públicos, como con recursos de cooperación internacional.

  - Mecanismo de ejecución. El Programa será ejecutado por el ICBF, el cuál administrará los recursos financieros del programa por medio de CERLALC. Actualmente existe un Convenio Interinstitucional de Apoyo entre el ICBF y el CERLALC con el objeto de aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para apoyar la formulación de la Política de Primera Infancia, y la realización del II Foro Internacional sobre Primera Infancia y Desarrollo. El ICBF cuenta con amplia experiencia en el manejo de recursos y procedimientos de contratación del Banco, con el cuál ha trabajado desde 2002 con excelentes resultados (actualmente administra los recursos del Préstamo No. 1202/OC-CO). El CERLALC será responsable específicamente de las siguientes tareas: (i) abrir una cuenta especial para el Programa y realizar los informes financieros semestrales sobre la utilización de los recursos; (ii) recibir los recursos de cooperación del Banco y manejar el fondo rotatorio; (iii) realizar las contrataciones y pagos que requiere el Programa de acuerdo con los procedimientos y políticas del Banco; (iv) realizar la asistencia jurídica y financiera al Programa y (v) mantener el archivo financiero y de contrataciones del Programa. El CERLALC no recibirá recursos para gastos generales. Estas tareas específicas serán asumidas, por medio de un otrosí, al Convenio interinstitucional de apoyo entre el CERLALC y el ICBF que hoy día se encuentra vigente. Los costos imputables a la ejecución financiera del Programa serán asumidos por CERLALC como parte de dicho convenio.

  - La ejecución general del Programa estará a cargo de una Secretaría Técnica adscrita al ICBF. Las distintas instituciones que participan del desarrollo de la política de primera infancia estarán organizadas en grupos de trabajo temáticos por componentes, de acuerdo a las áreas de experiencia técnica de dichas instituciones, y de acuerdo a los compromisos que dichas instituciones han suscrito en un Convenio firmado con el ICBF. Los coordinadores técnicos de cada componente serán CINDE para los componentes 1 y 5, la Universidad Pedagógica Nacional para el componente 2, la Universidad Nacional para el componente 3, y el Ministerio de Educación para el componente 4. ICBF estará encargado de la coordinación general de los grupos de trabajo.

Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales.

Equipos interdisciplinarios que recogen información cuantitativa y cualitativa y sistematizan las experiencias.

Ya se ha pre-identificado un grupo de municipios dispuestos a participar en el desarrollo del componente. Su selección procurará generar una participación que cubra las diferentes regiones del País.