“Informe de Terminación de Proyecto”

Título del Proyecto: Servicios de Apoyo a la Competitividad de la Microempresa Urbana

Número del Proyecto: ATN/ME-6051-BO

Representación en:   Bolivia

Fecha: Junio de 2005

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Bolivia |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 15-julio-1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Servicios de apoyo a la competitividad de la microempresa urbana |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 14-octubre-1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : TC9710171 MIF/AT: 188 |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 14-octubre-1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/ME-6051-BO |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso 15-abril-1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva IDEPRO |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 15-abril-1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Camille Ponce |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 20-abril-1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en Sede: Lara Goldmark |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 13-abril-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: 17-junio-2005 |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 31-agosto-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: 20-junio-2005 |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 13-octubre-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG: 15-julio-1998 |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 31-diciembre-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: 15-julio-1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 2.5 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 4.5 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: __4.17____ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: ___6.82___ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: 1.395.000.00 - Monto actual aprobado: 1.058.924.79 - Monto total cancelado: 336.075.21 | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: 662.000.00 - Monto actual aprobado: 662.000.00 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: 0 - Monto actual aprobado: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: 662.000.00 - Monto actual aprobado: 662.000.00 - Costo Total del Proyecto: 2.057.000.00 $us |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: 1.058.924.79 - Porcentaje de los fondos originales (%): 75.90% |  | Gastos de Contraparte: - Monto: 643.503.00 Porcentaje del Fondo original (%): 97.20% |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: 0 - Porcentaje del Fondo original (%): 0% |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ X] |  |  |  | Clasific |  | Jun Año 2002 | Dic Año 2002 | Jun. Año 2003 | Dic. Año 2003 | Jun. Año 2004 |  | Dic. Año 2004 | Jun Año 2005 | Dic |  | Final Año 2005 |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [X] [ ] |  |  |  | PI [ S] |  | [ S ] | [ S ] | [ S ] | [S ] | [ S ] |  | [ S] | [ S ] | [ ] |  | [ S] |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [X] [ ] |  |  |  | OD [ ] |  | [ LP] | [LP] | [ LP ] | [ LP ] | [ P ] |  | [ HP ] | [ HP] | [ ] |  | [HP] |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [X] |  |  |  | SUP [ ] |  | [L ] | [L ] | [ L ] | [ L ] | [L ] |  | [ L] | [ L ] | [ ] |  | [ L ] |

| # ¿Se llevó a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó el desempeño del proyecto? [ ] [X ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ S ] DO [ HP ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [X ] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora del desempeño del Banco? MS [ ] S [ X ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: JULIO DE 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |  |  | E |  |  |  |  | PE |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejorar la competitividad de los microempresarios urbanos de Bolivia, a través de un mejor acceso a los servicios de desarrollo empresarial en distintas ciudades del país. |  |  |  |  | 1 IDEPRO ofrece servicios especializados (SDE) en 8 ciudades del país para el final del programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 IDEPRO cubre sus costos directos en 54% para asesoría y capacitación y 83% para información al final del programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 IDEPRO cubre sus costos indirectos en 44% para capacitación, 56% para asesoría y 122% para información al final del programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ), E ( X ), PE ( ), I ( ) El proyecto ha logrado un nivel satisfactorio del objetivo general del proyecto referido a la mejora de la competitividad de los microempresarios y se ha conseguido la sostenibilidad e institucionalización de servicios de desarrollo empresarial para los microempresarios después del proyecto, a pesar que este tipo de servicios se caracteriza por requerir de elevados niveles de subvención. Por otro lado, los objetivos específicos referidos a la ampliación de servicios, nuevos productos y el desarrollo de capacidades institucionales ha resultado mejor a lo esperado. Actualmente IDEPRO continúa trabajando con servicios de desarrollo empresarial. Los indicadores de desempeño del proyecto, que no fueron modificados durante la ejecución del proyecto, fueron muy ambiciosos y no son los más relevantes porque están dirigidos sólo a metas económicas y de clientes, pero no a medición de competitividad o de aspectos institucionales, resultando inclusive contradictorios porque valorizan mayores niveles de prestación de servicios pero requieren de altos índices de cobertura de costos, cuando en la práctica se da que a mayor cobertura regional y de clientes existe un incremento de costos. Nota: Dada la fecha de inicio del proyecto, el mismo no cuenta con un marco lógico establecido en el diseño del proyecto sino solamente indicadores de desempeño que forman parte del Memorandum de Donantes, documento donde también se establece la elaboración de planes de negocio anuales en los que se fueron ajustando algunos indicadores, por lo que en el Anexo I se presenta una relación respecto a dichos planes de negocio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): El proyecto ha logrado los objetivos planteados porque ha llegado a un gran número de microempresarios a quienes se ha capacitado y asesorado en temas relacionados a gestión, administración, producción, planificación, liderazgo y otros. Por otro lado, se ha logrado la institucionalización de la provisión de servicios de desarrollo empresarial con de distintos productos (diagnósticos empresariales, planes de negocios, cursos especializados y estandar) y durante este último periodo se ha verificado su sostenibilidad gracias a los esfuerzos realizados en cuanto a la planificación institucional y a los cambios conceptuales en la provisión de los servicios implementada en la última fase del proyecto. Los estudios de satisfacción de los clientes han revelado un nivel de satisfacción en promedio del 85%. La evaluación exhaustiva realizada a la culminación del proyecto ha demostrado también el logro de este resultado desde distintos enfoques tales como los métodos empleados en la prestación de los servicios, la experiencia del personal, la opinión de los funcionarios y empresarios entrevistados así como los factores externos que tuvieron influencia. - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas. El proyecto ha conseguido los efectos y resultados esperados referidos al acceso de los microempresarios a servicios de desarrollo empresarial de capacitación, asesoría e información. Adicionalmente se han desarrollado instrumentos, metodologías, herramientas y capacidades que aportan a la calidad de los servicios brindados por IDEPRO. Los indicadores de desempeño se adjuntan en el anexo 1. Con el proyecto se ha logrado consolidar los servicios de desarrollo empresarial para microempresarios en IDEPRO. Los efectos positivos se aprecian en la ampliación de los servicios, el grado de institucionalización de los sistemas, en la coherencia entre los objetivos del proyecto y los objetivos estrategicos quinquenales de IDEPRO, así como en su posicionamiento. - Comente acerca de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. A la fecha de este informe se considera que el proyecto ha tenido también efectos favorables para la competitividad de los microempresarios, aunque no se tiene un estudio de impacto posterior, se estima que con la cobertura alcanzada se ha conseguido un relativo impacto ya que se ha trabajado en aspectos de capacitación y asesoramiento. Sin embargo, el tema de competitividad tiene relación con otros aspectos que no fueron enfocados por el proyecto como ser productividad, calidad y mercados específicos para los microempresarios. - Indique otros resultados no previstos originalmente El proyecto ha tenido un efecto positivo no esperado en la planificación del proyecto, porque se ha demostrado que existe demanda de estos servicios, razón por la cual durante el periodo de ejecución del proyecto se ha ampliado la oferta de este tipo de servicios, la misma que al inicio estaba casi sólo circunscrita a IDEPRO y por otro lado se han generado instancias de apoyo a la demanda de servicios por parte de los microempresarios. Finalmente, dada la magnitud de consultorías y acciones realizadas en el proyecto, se ha creado también un nuevo mercado de instrucctores y asesores para el sector de la microempresa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos). |  |  |  |  |  |  |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  |  |  |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  |  | S | I |  |  | MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Asesoría Empresarial: Servicio individualizado parar proveer asistencia técnica a los microempresarios urbanos (SAE) |  |  |  |  |  | - Número de clientes promedio mensual - Ingresos anuales por los servicios |  |  |  |  |  | 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Capacitación Empresarial: Servicios de capacitación gerencial y/o técnica para los microempresarios (SECE) |  |  |  |  |  | 2.1 Número de clientes promedio mensual 2.2 Ingresos anuales por los servicios |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Servicio de información comercial: Provisión de folletos de subcontrataciones distribuidos periodicamente a los microemprearios (medios escritos) y provisión de información y anuncios radiales a microempresarios (radio) (SIE) |  |  |  |  |  | 3.1 Medios escritos: CM/columna anuales 3.2 Medios escritos: Ingresos anuales 3.3 Radio: Anuncios anuales 3.4 Radio: Ingresos anuales |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Fondo de Innovación: recursos para financiar actividades demandadas por los microempresarios que no se encuentren dentro de la oferta regular de la entidad ejecutora |  |  |  |  |  | 4.1 Servicios adicionales incorporados a la oferta regular del ejecutor y entregados a los microempresarios |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Fortalecimiento institucional y diseminación: Promoción de servicios, capacitación del personal, realización de seminarios, consultorías externas y equipamiento |  |  |  |  |  | 5.1 Estrategia de promoción de servicios implantada 5.2 Eventos de capacitación para operadores y gerentes 5.3 Metodologías mejoradas para los tres servicios 5.4 Intercambio de experiencias 5.5 Equipos de computación adquiridos |  |  |  |  |  | 5 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ), S ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. Los productos esperados en el proyecto se refieren a servicios de asesoría, capacitación especializada, proyectos de innovación de productos, servicios de información y el fortalecimiento de IDEPRO. Los indicadores de desempeño para cada uno de los componentes y servicios del proyecto se encuentran en el anexo II y como se puede apreciar en su mayor parte han sobrepasado las metas esperadas. En el Anexo III se describe las etapas del proyecto que se han presentado en la ejecución dado el periodo del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto (Supuestos). |  |  |  |  |  |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): El entorno macro no presentó condiciones favorables para el desarrollo del proyecto, sin embargo por el cumplimiento de las metas establecidas en los patrones de desempeño se ve que se encontró la manera de enfrentarlas. Los aspectos que más afectaron fueron los cambios del mercado provocados por el programa de bonos SAT que favoreció al incremento de oferta de baja calidad con precios también reducidos. Por otro lado las condiciones de los microempresarios también se han visto afectadas por la situación socio – económica del país, hecho que ha obligado a la reducción de los precios de los servicios. Los supuestos sobre estas temáticas fueron planteados al iniciar el proyecto, sin embargo las condiciones existentes han ocasionado que no se cumplan o afecten al proyecto, aunque no con muy alta intensidad. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Algunos componentes se han visto afectados por factores externos, sobre todo por la situación general del país que tiene una incidencia directa en las microempresas, las cuales en su mayoría tienen sólo ingresos de subsistencia, razón por la cual no pueden realizar gastos de preinversión para mejorar sus condiciones empresariales. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, existieron factores externos no previstos que obligaron a modificaciones en las estrategias de operación que fueron realizadas oportunamente para no afectar los resultados finales del proyecto, tal como la decisión de cerrar algunas oficinas regionales donde no funcionó el servicio de desarrollo empresarial y la suspensión del servicio de información que no logró el efecto esperado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |  |  |  |  |
| Explicación: Al inicio del proyecto los aspectos administrativos de IDEPRO y del Banco impidieron el avance esperado, sin embargo se logró mejorar las condiciones de trabajo y coordinación lo que tuvo como consecuencia el haber conseguido los objetivos y haber obtenido un dictamen de auditoría limpio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. Se ha trabajado en el aspecto de sostenibilidad e institucionalidad desde fines del 2003 y se apoyó a IDEPRO a reenfocar las acciones a través de una planificación integral orientada a este objetivo, el cual se ha logrado porque IDEPRO ha continuado brindando servicios de desarrollo empresarial en varias regiones del país con calidad. Gracias al proyecto, IDEPRO ha mejorado sus capacidades en cuanto a la organización, planificación y prestación de servicios. Ha reorientado su accionar, ha implementado nuevas herramientas de gestión y administración que le han permitido continuar ofertando este tipo de servicios a pesar de las condiciones negativas en las que se encuentra el país. Dentro de las nuevas estrategias de sostenibilidad se ha planteado la especialización sectorial y la atención a sectores empresariales de mejor capacidad de crecimiento y retribución. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas al déficit en los resultados y las razones de ello. Desde el diseño inicial el proyecto ha contemplado mecanismos de sostenibilidad ya que se tenía previsto el cobro por los servicios, sin embargo también se sabía que los servicios de desarrollo microempresarial no son autosostenibles porque se tenía calculado un porcentaje de apoyo para la oferta de los servicios, el mismo que después de concluido el proyecto está siendo financiado por otros servicios de IDEPRO, aunque en menor cuantía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. IDEPRO decidió no realizar un taller de cierre porque la mayor parte del análisis del proyecto y su sostenibilidad fue incluida en las actividades finales del proyecto, las cuales fueron puestas en práctica una vez concluido el periodo de ejecución. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Dado que IDEPRO ha incluido en su misión institucional los servicios de desarrollo empresarial, se considera que a futuro esta institución seguirá encaminada a brindar estos servicios, sin embargo, las condiciones socio-económicas del país pueden debilitar a la institución si no se consiguen recursos de apoyo externo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X Muy Probable (MP)  Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. - En el diseño de los proyectos se debe poner especial atención a la correspondencia entre los parámetros de desempeño y el conjunto de objetivos del proyecto, de tal forma que sean representativos y puedan orientar a la ejecución del proyecto. Por otro lado, para una adecuada evaluación y seguimiento del proyecto se debe incluir una línea base que muestre en qué situación se encontraba el grupo beneficiario antes de la intervención, así como la implementación de sistemas o herramientas de monitoreo. Adicionalmente, en proyectos en que se generen productos o servicios para su comercialización, es importante incluir aspectos de marketing que faciliten el acceso a los mercados. - En proyectos de relativo largo plazo se debe incluir como parte de la evaluación de medio término la revisión y ajuste del marco lógico de forma obligatoria para adecuarlo a las condicones cambiantes del entorno. Por otro lado, en la ejecución de proyectos se debe hacer énfasis en la planificación estratégica y operativa, las cuales deben ser monitoreadas contínuamente. - Se tiene que buscar procesos administrativos más ágiles por parte del FOMIN para poder dar respuesta inmediata a las necesidades de proyectos que manejan transacciones de bajos montos. - Es muy importante el apoyo del Banco en la capacitación, asesoramiento y seguimiento a las entidades ejecutoras para la correcta administración de los recursos otorgados. - En proyectos de cooperación técnica, aunque sean de montos menores pero que tengan una mayor duración a los 18 meses se deberían realizar auditorias anuales que provean información financiera y de control de gestión de tal forma que los problemas existentes puedan ser solucionados durante el periodo de ejecución, porque los informes de auditoria son instrumentos de gestión que sirven para poder subsanar las debilidades existentes. - Los servicios de desarrollo empresarial deberían estar fiscalizados y regidos por las instancias respectivas del Estado, sin embargo los organismos rectores para las microempresas en Bolivia son muy débiles, razón por la cual organismos privados asumen roles para cubrir las falencias. Por ello, sería importante analizar la posibilidad de que el FOMIN apoye a las instancias estatales en la normalización y fiscalización de las actividades de y para las microempresas. - Desde el inicio de la ejecución de los proyectos se deben incluir estrategias y herramientas para la sostenibilidad e institucionalidad de los proyectos para evitar que los mismos concluyan cuando acaban los financiamientos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. En el Anexo IV se adjunta el Informe Final de la Agencia Ejecutora. |  |  |  |  |  |

| X. Otros Anexos |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Incluya cualquier otro documento que pueda contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. Anexo I - Indicadores generales de desempeño Anexo II - Indicadores de desempeño por servicio Anexo III – Etapas del proyecto Anexo IV – Informe Final de la Agencia Ejecutora |  |

ANEXO I

INDICADORES GENERALES

Patrones de Desempeño

| Actividades | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios de capacitación |  |  |  |  |  |
| Número de clientes promedio mensual | 421 | 560 | 616 | 647 | 679 |
| Ingresos Anuales (US$) | 23,155 | 33,260 | 41,342 | 47,750 | 55,151 |
| Porcentaje de cobertura de costos directos | 38% | 41% | 42% | 46% | 54% |
| Porcentaje de cobertura de costos indirectos | 38% | 27% | 29% | 35% | 44% |
| Costos indirectos como % del costo total | 50% | 61% | 50% | 45% | 40% |
| Servicios de asesoría |  |  |  |  |  |
| Número de clientes promedio mensual | 100 | 158 | 166 | 175 | 183 |
| Ingresos Anuales (US$) | 22,000 | 39,907 | 48,533 | 58,637 | 69,774 |
| Porcentaje de cobertura de costos directos | 34% | 36% | 40% | 47% | 54% |
| Porcentaje de cobertura de costos indirectos | 39% | 35% | 39% | 47% | 56% |
| Costos indirectos como % del costo total | 47% | 51% | 48% | 45% | 43% |
| Servicios de Información |  |  |  |  |  |
| Cm/col asignados en medio escrito | 36,270 | 50,220 | 61,380 | 66,960 | 66,960 |
| Número de anuncios en radio | 2,400 | 3,480 | 7,860 | 7,860 | 7.860 |
| Ingresos Anuales (US$) |  |  |  |  |  |
| - Por anuncios en medios escritos | 21,399 | 30,634 | 42,996 | 50,220 | 53,568 |
| - Por anuncios en radio | 1,200 | 1,920 | 3,930 | 3,930 | 3,930 |
| - Por publicidad en emisiones radiales | 21,169 | 35,140 | 73,794 | 77,483 | 81,357 |
| Porcentaje de cobertura de costos directos | 42% | 54% | 77% | 81% | 83% |
| Porcentaje de cobertura de costos indirectos | 98% | 79% | 119% | 119% | 122% |
| Costos indirectos como % del costo total | 30% | 41% | 40% | 40% | 41% |
| Número de subcontrataciones | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
| % de cobertura costos Fondo de Innovación | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 |

Memorando de donantes

Cumplimiento de Patrones de Desempeño

| Actividades | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios de capacitación |  |  |  |  |  |
| Número de clientes promedio mensual | 125% | 64% | 58% | 60% | 41% |
| Ingresos promedio mensual | 91% | 110% | 104% | 107% | 114% |
| Porcentaje de cobertura de costos directos | 95% | 212% | 140% | 196% | 156% |
| Porcentaje de cobertura de costos indirectos | 95% | 230% | 152% | 377% | 361% |
| Costos indirectos como % del costo total | 100% | 95% | 116% | 91% | 88% |
| Servicios de asesoría empresarial |  |  |  |  |  |
| Número de clientes promedio mensual | 178% | 58% | 72% | 66% | 108% |
| Ingresos promedio mensual | 98% | 50% | 77% | 115% | 106% |
| Porcentaje de cobertura de costos directos | 100% | 164% | 190% | 338% | 130% |
| Porcentaje de cobertura de costos indirectos | 97% | 97% | 97% | 187% | 166% |
| Costos indirectos como % del costo total | 100% | 124% | 140% | 144% | 100% |
| Servicios de Información |  |  |  |  |  |
| Cm/col asignados en medio escrito | 65% | 61% | 67% | 13% |  |
| Número de anuncios en radio | 2031% | 1740% | 441% | 77% |  |
| Ingresos promedio mensual |  |  |  |  |  |
| - Por anuncios en medios escritos | 50% | 68% | 88% | 36% |  |
| - Por anuncios en medios orales | 58% | 63% | 19% | 4% |  |
| Porcentaje de cobertura de costos directos | 60% | 89% | 48% | 48% |  |
| Porcentaje de cobertura de costos indirectos | 52% | 111% | 54% | 47% |  |
| Costos indirectos como % del costo total | 110% | 85% | 93% | 103% |  |
| % de cobertura costos Fondo de Innovación | 1.54% | 0% | 0% | 29.08% | 48.2% |

Valoración de resultados alcanzados con relación  a los patrones de desempeño y los planes de negocio

(Mayo 1999 – Diciembre 2003)

| Rubros | Meta | Resultado alcanzado |  | Valoración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECE |  | Absoluto | Relativo a la meta |  |
| Clientes (anual) | 585 | 382 | 65% | Poco satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 449 | 382 | 85,1% | Satisfactorio |
| Ingresos (mensual – US$) | 3,334 | 3,577 | 107% | Muy satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 4,079 (US$) | 3,577(US$) | 88% | Satisfactorio |
| Cobertura costos directos | 44% | 71% | 161% | Muy Satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 55% | 71% | 129% | Muy satisfactorio |
| Cobertura costos indirectos | 35% | 87% | 250% | Muy satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 98% | 87% | 88% | Satisfactorio |
| Costos indirectos como porcentaje del costo total | 49% | 48% | 98% | Satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 42% | 48% | 116% | Muy satisfactorio |
| SAE |  |  |  |  |
| Clientes (anual) | 156 | 140 | 90% | Satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 158 | 140 | 89% | Satisfactorio |
| Ingresos (mensual -US$ ) | 3,981 | 3,671 | 92% | Satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 5,081(US$) | 3,671(US$) | 72% | Medianamente satisfactorio |
| Cobertura costos directos | 42% | 80% | 189% | Muy Satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 50% | 80% | 160% | Muy satisfactorio |
| Cobertura costos indirectos | 43% | 58% | 135% | Muy satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 85% | 58% | 69% | Poco satisfactorio |
| Costos indirectos como porcentaje del costo total | 47% | 57% | 122% | Muy Satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 41% | 57% | 140% | Muy satisfactorio |
| SIE (1999-2002) |  |  |  |  |
| Cm/col (mensual) | 4,476 | 2,174 | 49% | Insatisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 2,979 | 2,174 | 73% | Medianamente Satisfactorio |
| Número de anuncios radio | 458 | 3,256 | 712% | Muy satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 1,920 | 3,256 | 170% | Muy satisfactorio |
| Ingresos medio escrito (mensual- US$ ) | 3,025 | 1,825 | 60% | Poco satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 3,286 | 1,825 | 56% | Poco satisfactorio |
| Ingresos medio oral (mensual- US$) | 4,553 | 1,132 | 25% | Muy insatisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 1,279 | 1,132 | 89% | Satisfactorio |
| Cobertura costos directos | 64% | 37% | 59% | Poco satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 37% | 37% | 101% | Muy satisfactorio |
| Cobertura costos indirectos | 104% | 65% | 62% | Poco satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 98% | 65% | 66% | Poco satisfactorio |
| Costos indirectos como porcentaje del costo total | 38% | 37% | 97% | Satisfactorio |
| % de cumpl. Plan Negocios | 27% | 37% | 138% | Muy satisfactorio |

Fuente: SIGI

ANEXO II

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SERVICIO

Total acumulado SECE (Mayo 1999 – Diciembre 2003)

| Oficina regional | Ramas atendidas cursos gestión (SECE) |  |  |  | Total Atenciones SECE | N° de cursos SECE | Promedio de alumnos por curso SECE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producción | Comercio | Servicio | Otros |  |  |  |
| La Paz | 1.229 | 908 | 748 | 29 | 2.914 | 248 | 11,75 |
| El Alto | 1.243 | 573 | 668 | 15 | 2.499 | 222 | 11,26 |
| Oruro | 1.046 | 996 | 968 | 284 | 3.294 | 249 | 13,23 |
| Cochabamba | 1.471 | 364 | 626 | 421 | 2.882 | 214 | 13,47 |
| Sucre | 1.033 | 155 | 527 | 201 | 1.958 | 145 | 13,50 |
| Potosí | 371 | 231 | 118 | 9 | 729 | 59 | 12,36 |
| Tarija | 340 | 460 | 169 | 36 | 1.005 | 95 | 10,58 |
| Santa Cruz | 1.505 | 1.141 | 1.981 | 57 | 4.683 | 349 | 13,42 |
| Trinidad | 136 | 414 | 144 | 17 | 711 | 70 | 10,16 |
| Chapare | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 62 | 13,34 |
| Total | 8.374 | 5.242 | 5.949 | 1.069 | 21.502 | 1.713 | 12,55 |

Fuente: SIGI

Total acumulado SIE (Mayo 1999 – Diciembre 2003)

| Oficina regional | Cm/col | Anuncios Radio |
| --- | --- | --- |
| La Paz | 13.460 | 10.366 |
| El Alto | 11.309 | 9.426 |
| Oruro | 10.123 | 10.460 |
| Cochabamba | 11.184 | 16.207 |
| Sucre | 15.432 | 38.109 |
| Potosí | 4.952 | 15.153 |
| Tarija | 5.173 | 13.677 |
| Santa Cruz | 16.157 | 22.178 |
| Trinidad | 6.042 | 13.533 |
| Chapare | 0 | 0 |
| Total | 93.832 | 149.108 |

Fuente: SIGI

Total acumulado SAE (Mayo 1999 – Diciembre 2003)

| Oficina regional | Atenciones |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SAE | SECAT |  |
| La Paz | 639 | 746 | 1.385 |
| El Alto | 352 | 447 | 799 |
| Oruro | 627 | 1.175 | 1.802 |
| Cochabamba | 384 | 822 | 1.206 |
| Sucre | 476 | 183 | 659 |
| Potosí | 308 | 47 | 355 |
| Tarija | 101 | 108 | 209 |
| Santa Cruz | 323 | 900 | 1.223 |
| Trinidad | 33 | 28 | 61 |
| Chapare | 0 | 369 | 369 |
| Total | 3.243 | 4.825 | 8.068 |

Fuente: SIGI

Cobertura Alcanzada de costos

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECE |  |  |  |  |  |  |
| % de cobertura de costos directos | 36% | 87% | 59% | 90% | 84% | 71% |
| % de cumplimiento de meta costos directos | 95% | 212% | 140% | 196% | 156% | 161% |
| % de cobertura de costos indirectos | 36% | 62% | 44% | 132% | 159% | 87% |
| % de cumplimiento de meta costos indirectos | 95% | 230% | 152% | 377% | 361% | 250% |
| costos indirectos como porcentaje del costo total | 50% | 58% | 58% | 41% | 35% | 48% |
| % de cumplimiento de costos directos como % de costo total | 100% | 95% | 116% | 91% | 88% | 98% |
| SAE |  |  |  |  |  |  |
| % de cobertura de costos directos | 34% | 59% | 76% | 159% | 70% | 80% |
| % de cumplimiento de meta costos directos | 100% | 164% | 190% | 338% | 130% | 92% |
| % de cobertura de costos indirectos | 38% | 34% | 38% | 88% | 93% | 58% |
| % de cumplimiento de meta costos indirectos | 97% | 97% | 97% | 187% | 166% | 135% |
| costos indirectos como porcentaje del costo total | 47% | 63% | 67% | 65% | 43% | 57% |
| % de cumplimiento de costos directos como % de costo total | 100% | 124% | 140% | 144% | 100% | 122% |

Fuente: SIGI

Tipos de empresas atendidas CESE (2002-2003)

|  | 2002 | 2003 | Total | Total % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atenciones ( Familiar) | 2399 | 1201 | 3600 | 45 |
| Atenciones ( Semiempresarial) | 990 | 613 | 1603 | 20 |
| Atenciones ( Pequeña empresa) | 512 | 505 | 1017 | 13 |
| Atenciones (Mediana Empresa) | 549 | 683 | 1232 | 15 |
| Atenciones Otros | 205 | 348 | 553 | 7 |
| Total | 4655 | 3350 | 8005 | 100 |

Fuente: SIGI

Tabla 17

Valoración del SECE respecto de los patrones de desempeño

| Rubros | Meta Promedio de Patrones | Resultado respecto patrones | Valoración |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientes (anual) | 585 | 65% | Poco satisfactorio |
| Ingresos (mensual) | 3,334 | 107% | Muy satisfactorio |
| Cobertura costos directos | 44% | 161% | Muy Satisfactorio |
| Cobertura costos indirectos | 35% | 250% | Muy satisfactorio |
| Costos indirectos como porcentaje del costo total | 49% | 98% | Satisfactorio |

Fuente: SIGI

Estado de las propuestas de innovación presentadas al Fondo

| Año | N° de propuestas presentadas al Comité de Administración | N° de propuestas aprobadas por el comité de administración y por el BID | En uso regular |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 1 | 1 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 3 | 1 | 0 |
| 2002 | 10 | 5 | 2 |
| 2003 | 4 | 3 | 3 |
| Total | 18 | 10 | 5 |

Fuente: SIGI IDEPRO

Productividad de operaciones unitarias

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECE |  |  |  |  |  |  |
| Número de clientes promedio mensual | 528 | 360 | 356 | 388 | 279 | 382 |
| Ingresos promedio mensual (US$) | 1.761 | 3.040 | 3.582 | 4.247 | 5.254 | 3.577 |
| Promedio de ingreso por cliente (US$) | 3 | 8 | 10 | 11 | 19 | 9 |
| Ingreso por cliente ejecutado como % de patrón de desempeño | 73% | 171% | 180% | 178% | 278% | 164% |
| SAE |  |  |  |  |  |  |
| Número de clientes promedio mensual | 178 | 91 | 119 | 116 | 197 | 140 |
| Ingresos promedio mensual (US$) | 1.805 | 1.652 | 3.116 | 5.624 | 6.159 | 3.671 |
| Promedio de ingreso por cliente (US$) | 10 | 18 | 26 | 48 | 31 | 26 |
| Ingreso por cliente ejecutado como % de patrón de desempeño | 55% | 86% | 107% | 174% | 98% | 103% |

Fuente: SIGI IDEPRO

Resultados alcanzados en el 2004 (enero/ abril)

|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Acumulado abril |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECE |  |  |  |  |  |
| Número de clientes promedio mensual | 166 | 67 | 195 | 252 | 680 |
| Ingresos operativo mensual (US$) | 2098 | 1974 | 3982 | 6646 | 14699 |
| Promedio de ingreso por cliente (US$) | 12 | 29 | 20 | 26 | 21 |
| SAE |  |  |  |  |  |
| Número de clientes promedio mensual | 21 | 54 | 51 | 40 | 166 |
| Ingresos operativo mensual (US$) | 5227 | 5399 | 7088 | 7795 | 25711 |
| Promedio de ingreso por cliente (US$) | 248 | 99 | 138 | 194 | 154 |

Fuente: SIGI IDEPRO

Valoración del SAE respecto de los patrones de desempeño

| Rubros | Meta Promedio de Patrones | Resultado respecto patrones | Valoración |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientes (anual) | 156 | 90% | Satisfactorio |
| Ingresos (mensual) | 3,981 | 92% | Satisfactorio |
| Cobertura costos directos | 42% | 189% | Muy Satisfactorio |
| Cobertura costos indirectos | 43% | 135% | Muy satisfactorio |
| Costos indirectos como porcentaje del costo total | 47% | 122% | Muy Satisfactorio |

Valoración del SIE respecto de los patrones de desempeño

| Rubros | Meta Promedio de Patrones | Resultado respecto patrones | Valoración |
| --- | --- | --- | --- |
| Cm/col (mensual) | 4,476 | 49% | Insatisfactorio |
| Número de anuncios | 458 | 712% | Muy satisfactorio |
| Ingresos medio escrito (mensual) | 3,025 | 60% | Poco satisfactorio |
| Ingresos medio oral (mensual) | 4,553 | 25% | Muy insatisfactorio |
| Cobertura costos directos | 64% | 59% | Poco satisfactorio |
| Cobertura costos indirectos | 104% | 62% | Poco satisfactorio |
| Costos indirectos como porcentaje del costo total | 38% | 97% | Satisfactorio |

Tabla resumen de aspectos complementarios a la ampliación de servicios

| Aspectos | Valoración |
| --- | --- |
| Cobertura geográfica | Medianamente satisfactoria |
| Diversificación clientes | Muy satisfactorio |
| Diversificación de servicios | Medianamente satisfactoria |
| Grado de complementariedad de servicios | Muy insatisfactorio |

Tabla resumen valoraciones globales sobre componentes referidos a los servicios

| Aspectos | Valoración |
| --- | --- |
| SECE | Satisfactorio |
| SAE | Muy satisfactorio |
| SIE | Poco satisfactorio |
| Aspectos complementarios | Medianamente Satisfactorio |

ANEXO III

FASES DEL PROYECTO

Etapas del Proyecto

| Etapa | Caracterización | Aspectos relevantes etapa |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento y expansión 1999-2000 | Etapa de adecuación y de empleo de las características del capital institucional del IDEPRO a la lógica de operación del Proyecto, que redundó en la organización y plena ejecución de los componentes previstos, con excepción del fondo de innovación. | - Prestación de las tres líneas de servicios establecidas en el diseño: Capacitación, asesoría e información empresarial - Se hacen evidentes problemas para ejecutar el fondo de innovación - Atención regular en nueve ciudades y la apertura de oficinas en Santa Cruz, Tarija y Trinidad. - Se ajusta el régimen de contratación laboral y se incrementa la eficiencia |
| Reenfoque de operación 2001 – 2002 | Etapa en la cual se intensifican limitaciones para la ejecución del proyecto, provenientes tanto del contexto como de las condiciones de la propia concepción del proyecto | - Se inicia el programa de Bonos del SAT - Se cierran los Servicios de Información Empresarial (SIE) - Se desarrollan políticas de incentivo a la producción de innovaciones - Se hacen evidentes dificultades administrativas para la ejecución del presupuesto - Se dejan de prestar servicios regulares en las ciudades de de Potosí, Sucre, Tarija y Trinidad |
| Conclusión de Proyecto 2003 | Etapa de transito en la cual las estrategias del IDEPRO que dieron génesis al proyecto, se reformulan sobre la base de las experiencias de ejecución. La lógica de gestión se concentró en fortalecer las condiciones para asegurar la continuidad futura de la prestación de los SDE. | - Aumenta concentración de operaciones en empresas de mayor tamaño. - Diseño y aprobación de la nueva estrategia de SDE de IDEPRO, orientada a asegurar la permanencia de sus servicios, el incremento de la sostenibilidad financiera y el aseguramiento de impactos en los empresarios y sus empresas. - Se establecen bases para un nuevo ajuste del sistema de remuneraciones - Empleando el fondo de innovación se desarrollan métodos para la atención especializada a sectores productivos - Incremento de la productividad de prestación de los servicios |

ANEXO IV

INFORME FINAL DEL ORGANISMO EJECUTOR

# INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIOS DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA URBANA N° DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA: ATN/ME-6051-BO (TC-97-10-171) NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA UNIDAD PRODUCTIVA (IDEPRO)

## OBJETIVO DE DESARROLLO Y COMPONENTES DEL PROYECTO

En fecha 14 de Noviembre de 1998 se firmó el convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/ME-6051-BO entre IDEPRO y el BID, a través del cual fue aprobado el financiamiento para la ejecución del Proyecto “Servicios de Apoyo a la Competitividad de la Microempresa Urbana” durante el periodo mayo 1999 – diciembre 2003.

El objetivo general establecido para el Proyecto fue:

“Mejorar la competitividad de los microempresarios urbanos de Bolivia, a través de un mejor acceso a los servicios de desarrollo empresarial en nueve ciudades del país”. ()

Los objetivos específicos fueron:

- “Apoyar a IDEPRO en la ampliación de sus tres principales servicios de desarrollo empresarial asesoría, capacitación y el servicio de información comercial

- Incentivar el desarrollo de nuevos productos con un alto nivel de sostenibilidad,

- Fortalecer a la institución a través de un programa de capacitación, investigaciones, y seminarios”. ().

En correspondencia con los objetivos específicos, los componentes del Proyecto fueron:

- “Asesoría  empresarial: Este servicio es individualizado y altamente flexible, que permite responder a las necesidades específicas y reales de los microempresarios. En el proyecto se contempla financiar la expansión de esta actividad, dados los resultados alcanzados hasta la fecha, y por su papel de catalizador y de identificación de la demanda. IDEPRO sería proveedor directo de este servicio, siendo la institución una de las pocas especializadas en atender este nicho del mercado.

- Capacitación: En el proyecto se incluye recursos para ampliar la oferta directa de capacitación gerencial ofrecida por IDEPRO. Dependiendo de la demanda para el producto de IDEPRO, se podría utilizar una parte de estos recursos para la intermediación de otros tipos de capacitación, como la capacitación técnica.

- Servicio de información comercial: IDEPRO ha desarrollado un folleto de subcontrataciones, el cual se distribuye semanalmente por un periódico nacional. Los microempresarios pagan por poner anuncios en el periódico, promocionando sus productos con la esperanza de atraer compradoras al por mayor. También compran anuncios aquellas instituciones que proveen servicios a la microempresa y los proveedores de insumos del sector, publicando precios e información relevante. IDEPRO ha desarrollado una base de datos con información actualizada sobre los mercados locales. Por último, IDEPRO ha desarrollado programas radiales para diseminar información técnica y tecnológica. Como en el folleto, se venden anuncios radiales a microempresas por un precio bajo y a empresas mayores por un precio más elevado. El proyecto propone ampliar estas actividades, dado su importancia en vincular el microempresario con los mercados nacionales. El servicio de radio, es importante para los microempresarios analfabetos que no pueden utilizar el folleto de subcontrataciones. IDEPRO es el único oferente que ha desarrollado un servicio de esta naturaleza, y será proveedor directo del mismo.

- Fondo de Innovación: El Fondo de Innovación será una fuente de recursos flexibles, al cual los asesores y facilitadores de las agencias locales podrán tener acceso para financiar actividades demandadas por los microempresarios. Los productos financiados con el Fondo tendrán como objetivo la resolución de los problemas de los microempresarios en el corto plazo. El Fondo será administrado por la oficina matriz en La Paz y un porcentaje creciente de los recursos se recuperará, para estimular el desarrollo de servicios sostenibles. Actividades que se podrían financiar con el Fondo serían, por ejemplo, servicios de contabilidad, alquiler de maquinaria, o la subcontratación de expertos en un cierto tema para ofrecer capacitación técnica directamente a microempresarios (en colaboración con una institución local especializada), y/o la capacitación de capacitadores locales, .en temas específicos.

- Fortalecimiento institucional y diseminación: estas actividades incluirán (i) la promoción de los servicios a través de boletines, publicidades, canciones, etc.; (ii) la capacitación del personal (iii) consultorías externas para llevar a cabo estudios de mercado y sectoriales; (iv) seminarios e investigación para fomentar intercambios de tecnología y compartir estrategias de sostenibilidad con otras instituciones; y (v) equipo, incluyendo computadoras y equipo de video para la utilización en las aulas de capacitación.” ()

### OBJETIVOS Y COMPONENTES LOGRADOS

#### 1.1.1.	Del Objetivo General:

IDEPRO considera que el Objetivo General del Proyecto de mejorar la competitividad de los microempresarios urbanos de Bolivia, a través de un mejor acceso a los servicios de desarrollo empresarial en nueve ciudades del país” ha sido cumplido, tomando en cuenta el siguiente análisis por componente de su formulación:

- Mejor acceso de la MyPE a los servicios de desarrollo empresarial en nueve ciudades del país.

Antes de iniciado el Proyecto, IDEPRO operaba los Servicios de Capacitación Empresarial o Administrativa, el de Asesoría Empresarial y el de Información Comercial en seis de las nueve ciudades principales del país.  Con los recursos del Proyecto, durante el primer año de su operación, la intervención de IDEPRO con estos servicios fue ampliada a las otras tres ciudades principales del país, con lo que se convirtió en la única institución oferente de SDE con presencia a nivel nacional.

Este nivel de cobertura geográfica se ha mantenido durante las gestiones 1999 a 2001.   A mediados de la gestión 2002 se suspendió la capacidad de atención permanente con estos servicios en las ciudades de Trinidad, Potosí, Tarija y Sucre, a partir de la constatación de la existencia de un mercado reducido para SDE y, por lo tanto, de una relación costo - ingreso poco favorable en la perspectiva de la sostenibilidad institucional.  A fines de la gestión 2002, se ha vuelto a operar en las ciudades de Potosí y Sucre, bajo una modalidad de atención a demandas puntuales con base en la contratación de consultores externos.

Si bien este hecho restringe la calificación del nivel de logro de este componente del Objetivo General, se considera compensado el mismo al haber ampliado las operaciones a otros centros urbanos no previstos originalmente.  Esto es, con los recursos del Proyecto y desde las Oficinas Regionales de Oruro, Santa Cruz y Cochabamba,  se han atendido con SDE a microempresas ubicadas en alrededor de diez ciudades intermedias y municipios rurales donde se registró demanda por estos servicios.

Por otro lado, en los 56 meses de ejecución del Proyecto, IDEPRO ha logrado atender a más de 22.000 empresarios con 32.570 prestaciones con SDE (21.502 con el Servicio de Capacitación Empresarial, 3.243 con el Servicio de Asesoría, 4.825 con el Servicio de Capacitación Técnica y 3.000 con el Servicio de Información).

Con ello, IDEPRO se ha constituido no sólo en la única institución oferente de SDE con cobertura nacional sino la institución que mayor número de prestaciones año ha logrado en el periodo y de una forma ininterrumpida. Es importante destacar que IDEPRO realizó, en promedio,  entre el 20 y el 30% del total de las atenciones que se registraron en el mercado nacional de Servicios de Desarrollo Empresarial  en el periodo 1999 – 2003.

Estos hechos permiten considerar como satisfactorio el nivel logro de este componente del Objetivo General.

- Mejorar la competitividad de los microempresarios urbanos de Bolivia

Si bien por el alcance y la naturaleza de los SDE que IDEPRO ofrece, no pueden influir en forma directa  y definitiva en la competitividad de la microempresa () se considera logrado este componente del Objetivo General a partir de las siguientes consideraciones:

  - Se ha mantenido y ampliado una estructura de apoyo al sector microempresarial, orientada a la prestación de servicios de desarrollo empresarial, por tanto, se ha fortalecido la existencia de factores fuente de competitividad del entorno de la microempresa en el país.

  - IDEPRO considera que el haber logrado 6.979 atenciones promedio año con SDE, cobrando tarifas cada vez más cercanas al costo de los servicios, durante cinco años interrumpidos, en las regiones más importantes de todo el país (como única oferta de esta naturaleza en el país), es haber aportado al desarrollo del mercado de SDE y, por lo tanto, significa haber aportado a la competitividad de los microempresarios. Esto se lo considera así, siendo que el Proyecto se ha ejecutado en un mercado de SDE casi inexistente, donde el empresario no conocía la oferta ni reconocía las bondades de la misma, por lo tanto no la demandaba y, si lo hacía, tenía la expectativa de una oferta gratuita por un mal hábito creado en el medio

  - Por la misma naturaleza de los SDE, el impacto sobre la competitividad de la empresa no es directo.  Los servicios impactan directamente sobre la calidad de gestión del empresario en su empresa y ello, junto con el acceso a recursos financieros y tecnológicos, aportan al  incremento de la competitividad de la empresa.  En esta medida, a través de un estudio de impacto  de los SDE de IDEPRO, llevado a cabo en el año 2002 con recursos del Proyecto, se pudo constatar que con los servicios de IDEPRO se logró un significativo impacto sobre dos áreas de evaluación: el cambio personal o el desarrollo de las capacidades empresariales y el nivel de conocimiento y uso de herramientas de gestión.  Dentro del primer área, se destaca la capacidad de logro y de planificación y dentro de la segunda, las herramientas referidas a la administración de recursos humanos, de recursos financieros y de la producción.

La valoración de logro del Objetivo General que realiza IDEPRO es, de alguna manera, coincidente con la valoración de logro propuesto por el consultor que llevó a cabo la Evaluación Externa Final del Proyecto (), donde se explicita que “el proyecto tuvo un efecto medianamente satisfactorio en los empresarios que tomaron servicios... siendo que... respecto a la incidencia en el desarrollo sobre la competitividad de las empresas declarada... no se han encontrado suficientes elementos que lleven a considerar que ello esté ocurriendo, lo que plantea la necesidad de que el IDEPRO revise con atención los conceptos y métodos, productos y procesos de operación que constituyen su actual cartera de servicios” ()

#### 1.1.2.	De los Objetivos Específicos:

La evaluación del logro de los Objetivos Específicos del Proyecto, muestra los siguientes resultados:

Respecto al objetivo específico de apoyar a IDEPRO en la ampliación de sus tres principales servicios de desarrollo empresarial asesoría, capacitación y el servicio de información comercial, se lo considera cumplido, al haberse logrado una amplia cobertura con estos servicios, tanto en número de regiones atendidas como en número de microempresarios atendidos en cada una de las regiones, tal como fue reportado líneas arriba.

Al respecto, la Evaluación Externa Final, concluye que “...la contribución del proyecto a la ampliación de los servicios del Proyecto alcanza la valoración de satisfactoria, es decir, el proyecto ha logrado incidir de manera favorable y los resultados alcanzados muestran potencial de consolidación, pero quedan aspectos que deben reforzar, como por ejemplo continuar mejorando la relación de cobertura de costos, la mejora de los sistemas de seguimiento sobre la calidad de intervención” ().

El segundo objetivo específico de incentivar el desarrollo de nuevos productos con un alto nivel de sostenibilidad y el tercer objetivo específico de fortalecer a la institución a través de un programa de capacitación, investigaciones, y seminarios, hacen alusión al cuarto y quinto componentes del Proyecto y, por lo tanto, su nivel de logro se establecerá en el siguiente acápite.

#### 1.1.3.	De los Componentes del Proyecto:

##### A.	Componente 1. Servicio de Asesoría  empresarial

Para la evaluación del nivel de logro de este componente, se han definido los siguientes patrones de desempeño:

- Número de clientes promedio mensual, el mismo que se refiere al número de prestaciones con el Servicio de Asesoría que fuera alcanzado en todas las plazas donde IDEPRO operó con dicho servicio a lo largo de los cinco años del proyecto.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 89.7% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 88.9% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anuales. Se considera un nivel de desempeño satisfactorio (), dadas las difíciles condiciones de mercado que se tuvo que enfrentar, fundamentalmente en los últimos tres años de vida del Proyecto.

- Ingresos promedio mensual, generados a partir de la prestación del Servicio de Asesoría.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 92.2% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 72.3% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anuales, considerándolo de igual manera un nivel de desempeño satisfactorio.

- Porcentaje de cobertura de costos directos.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 188.6% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 160.5% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anuales. Se considera un nivel de desempeño muy satisfactorio, hecho que ha sido posible por los esfuerzos realizados no sólo para bajar costos, sino para subir las tarifas cobradas al cliente, en correspondencia con el progresivo incremento en la calidad de servicios prestados y la preocupación institucional por lograr crecientes niveles de sostenibilidad de los servicios.

- Porcentaje de cobertura de costos indirectos.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 134.7% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 68.6% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anuales. Respecto al primer patrón, se ha logrado un nivel de desempeño muy satisfactorio, no siendo así con respecto a la meta fijada en los planes anuales, siendo que en éstos, la institución se ha autoimpuesto reducir los costos indirectos en mayor medida de lo que realmente fue posible.  Los costos de administración institucional siguen siendo elevados, tema que está sujeto a permanentes medidas de ajuste.

- Porcentaje de costos indirectos como porcentaje del costo total.

Siendo que se había propuesto una relación del 46.8% de costos indirectos sobre el costo total en el Memorando de Donantes y una relación del 40.6% en los Planes de Negocio, el desempeño efectivamente alcanzado es del 57%.  Por la naturaleza del patrón de desempeño, puede concluirse que se ha sobrepasado la relación deseada en el Memorando en un 10.2% y  en un  16.4% respecto a lo esperado en los Planes de Negocio.  Esto es, se ha incurrido en una mayor proporción de costos indirectos de lo esperado,  hecho que afirma la recomendación expresada en el punto anterior y que permite calificar como medianamente satisfactorio  el desempeño de este patrón.

##### B.	Componente 2. Servicio de Capacitación  Empresarial

Para la evaluación del nivel de logro de este componente, se han definido los siguientes patrones de desempeño:

- Número de clientes promedio mensual.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 65.4% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 85.1% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anual. Se considera un nivel de desempeño poco satisfactorio respecto a la primera meta y medianamente satisfactorio respecto a la segunda meta.  Este resultado se constituye en un efecto directo de las condiciones de mercado impuestas fundamentalmente por los programas de subsidio a la demanda, tal como será analizado en  acápite que aborda los supuestos y los riesgos enfrentados a lo largo del Proyecto.

- Ingresos promedio mensual, generados a partir de la prestación del Servicio de Capacitación.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 107% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 88% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anual. Se considera un nivel de desempeño muy satisfactorio respecto a la primera meta y medianamente satisfactorio respecto a la segunda meta.  Si bien se ha logrado incrementar las tarifas al cliente que se cobraron por el servicio, hecho que ha permitido un buen desempeño respecto a la meta fijada en el Memorando de Donantes, las expectativas de desempeño fijadas en los Planes de Negocio anuales, no fueron cumplidas a cabalidad por las mismas razones por las cuales los volúmenes de prestación no fueron cumplidos, hecho que será analizado más adelante.

- Porcentaje de cobertura de costos directos.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 161% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 129.5% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anual. Se considera un nivel de desempeño muy satisfactorio, hecho que ha sido posible por los esfuerzos realizados no sólo para bajar costos, sino para subir las tarifas cobradas al cliente.

- Porcentaje de cobertura de costos indirectos.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 250.3% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 88.2% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anual. Al igual que en el caso del Servicio de Asesoría, respecto al primer patrón, se ha logrado un nivel de desempeño muy satisfactorio, no siendo así con respecto a la meta fijada en los planes anuales.

- Porcentaje de costos indirectos como porcentaje del costo total.

Siendo que se había propuesto una relación del 49.2% de costos indirectos sobre el costo total en el Memorando de Donantes y una relación del 41.6% en los Planes de Negocio, se ha logrado un desempeño efectivo del 48.4%. Se concluye que el comportamiento ha sido más eficiente de lo esperado en el Memorando de Donantes (muy satisfactorio) y se ha sobrepasado la relación deseada en los Planes de Negocio en un 6.82%, (siendo que supone un  86% de logro de la meta, este desempeño se lo califica como medianamente satisfactorio). Nuevamente las expectativas de reducción de los costos indirectos planteada en los Planes de Negocio, no fueron cumplidas a cabalidad.

##### C.	Componente 3. Fondo de Innovación

En el marco del proyecto, las innovaciones se han dado en dos niveles, un primer nivel que corresponde a las innovaciones que con carácter  frecuente se han dado en las Oficinas Regionales en atención a demandas concretas del mercado que, de no ser atendidas con celeridad, podían haberse perdido.  Estas innovaciones, no han sido realizadas con el respaldo documental y los procesos rigurosos de diseño y validación requeridos  por el Comité de Administración del Fondo y el BID, como se establece en el marco del Proyecto.

El segundo nivel ha sido el de los proyectos de innovación presentados y aprobados por el Comité de Administración del  Fondo, cuyo logro principal fue el de haber  diseñado y operado en forma experimental productos con indicadores de cobertura de costos superiores al de la oferta tradicional, habiéndose cumplido en un 100, 9% la meta promedio prevista en el Memorando de Donantes y en un 120% de los Planes de Negocio anuales.

Siendo el indicador de cobertura de costos el patrón de desempeño establecido para la medición de este componente, IDEPRO considera que el cumplimiento ha sido satisfactorio, no obstante, reconoce que la ejecución del fondo no tuvo la dinámica esperada.  Este hecho se ha dado fundamentalmente por una fuerte concentración institucional en el cumplimiento de una meta en volumen de operaciones altamente exigente (relativos a los primeros tres componentes del Proyecto), en desmedro de procesos de innovación que a su vez exigen procesos rigurosos e intensivos de diseño y control.

Por ello, a criterio del evaluador externo, la ejecución del recurso destinado a la innovación, “...ha estado por debajo del 50% de lo planificado por lo que se concluye que en términos globales la valoración sobre la calidad de la ejecución del componente del fondo de innovación es insatisfactoria” ().

##### D.	Componente 4: Fortalecimiento Institucional y Diseminación

En el ámbito del fortalecimiento institucional, con el apoyo de los recursos del Proyecto y habiendo contratado 36 consultorías relacionadas con este componente a lo largo de los cinco años, IDEPRO ha logrado importantes resultados entre los que se destaca:

- Contar con un sistema adecuado de contratación y remuneración a los operadores de los servicios, mismo que se orienta a recompensar la productividad de los mismos.

- Conocer y  mejorar el nivel de posicionamiento de la institución y sus servicios en el sector de la microempresa en todas las regiones donde se ofertaron los servicios.

- Ampliar el conocimiento sobre el sector, a partir de la realización de estudios sectoriales y afinar su lógica de intervención a partir de estrategias sectoriales específicas.

- Potenciar la oferta institucional a través del desarrollo de productos que atiendan demandas de sectores específicos y de la tenencia de manuales y otros instrumentos que permiten mantener un estándar de calidad en la oferta.

- Contar con sistemas que permiten sistematizar el conocimiento sobre el  mercado y el cliente y con estrategias de marketing ajustadas a las condiciones regionales.

- Contar con sistemas que permiten controlar, evaluar y retroalimentar la operación de los servicios en cada una de las regiones.

- Redefinir una estrategia de intervención que se ejecuta desde la gestión 2004, la misma que bajo una lógica de especialización sectorial y la inserción de la MyPE en cadenas productivas, permite incrementar la expectativa de impacto y sostenibilidad financiera.

- Adicionalmente se ha logrado equipar adecuadamente a las Oficinas Regionales que operan los servicios, de tal modo que se ha facilitado su función y el logro de las metas operativas.

Por lo tanto, en coincidencia con la Evaluación Externa se considera que “las actividades han incidido positivamente en el desarrollo de las capacidades de IDEPRO en áreas como por ejemplo la productividad, el posicionamiento, el fortalecimiento de sus servicios, el desarrollo de su visión, y el desarrollo de sistemas, concluyéndose que la valoración de la situación con respecto al componente es satisfactoria” ()

### 1.2.	OBJETIVOS Y COMPONENTES NO LOGRADOS

En opinión de IDEPRO, todos los objetivos y componentes han tenido un nivel de logro que puede considerarse como satisfactorio en relación con los patrones de desempeño previstos para el Proyecto, con excepción del componente referido al Servicio de Información Empresarial.

Este componente fue ejecutado desde el inicio del Proyecto hasta octubre del 2002.  La decisión de suspenderlo tuvo estrecha relación con los bajos niveles de cumplimiento de los patrones de desempeño fundamentalmente de tipo financiero, hecho que mostró muy pocas perspectivas de sostenibilidad del servicio.

En sustento a ello, se presenta el nivel de logro de este componente en su periodo de implementación, habiéndose definido para esta valoración, los siguientes patrones de desempeño:

- Centímetros / columna asignados en el periódico “Buenos Negocios”.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 48.6% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 73% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anuales. Se considera un nivel de desempeño insatisfactorio respecto a la primera meta y medianamente satisfactorio respecto a la segunda meta.  Siendo que a lo largo del periodo de vigencia del servicio, se han realizado innovaciones y ajustes para adecuarlo a la demanda la que ha sido significativamente menor a lo esperado, generando déficit en el resultado financiero, habida cuenta de la existencia de un alto costo fijo relativo a la impresión y distribución de medios escritos.

Este resultado denota que la expectativa de demanda por publicar información comercial de parte de la microempresa, ha sido significativamente menor a la planteada no sólo en el Memorando de Donantes, sino anualmente en los Planes de Negocio, a pesar de las innovaciones y ajustes en el producto que fueron enfrentadas, tal como será analizado en  acápite que aborda los supuestos y los riesgos enfrentados a lo largo del Proyecto.

- Número de anuncios en radio promedio mensual

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 711.6% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 169.6% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anuales. Si bien se considera un nivel muy satisfactorio con respecto a las metas fijadas, fundamentalmente en el Memorando de Donantes, éstas fueron definidas sin la experiencia previa necesaria; una vez implementado regularmente el servicio, se definió como deseable para incrementar el impacto el contar con un programa radial de emisión diaria y no semanal como fue previsto.

- Ingresos promedio mensual - medios escritos

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 60.3% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 55.5% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anuales. Se considera un nivel de desempeño poco satisfactorio en ambos casos, siendo una de las variables que aportó a la decisión de dejar de operar el servicio.

- Ingresos promedio mensual - medios orales

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 24.9% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 88.5% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anuales. Se considera un nivel de desempeño muy insatisfactorio con respecto al memorando de donantes y medianamente satisfactorio con respecto a la planificación anual.  Fue muy importante la débil relación existente entre el desempeño operativo en medios orales y el desempeño económico para la decisión adoptada de suspenderlo.

- Porcentaje de cobertura de costos directos.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 58.7% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 100.7% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anual. Se considera un nivel de desempeño insatisfactorio con respecto al Memorando de Donantes y satisfactorio con respecto a la planificación anual, hecho que muestra los constantes ajustes que se realizaron a la planificación, en concordancia con el comportamiento y características de la demanda y del propio servicio.

- Porcentaje de cobertura de costos indirectos.

Se ha alcanzado un porcentaje promedio de logro del 62.4% de las metas anuales fijadas en el Memorando de Donantes y un 65.9% de las metas fijadas en los Planes de Negocio anuales, ambos poco satisfactorios y por debajo de los indicadores alcanzados en los servicios de capacitación y asesoría.

- Porcentaje de costos indirectos como porcentaje del costo total.

Siendo que se había propuesto una relación del 37.8% de costos indirectos sobre el costo total en el Memorando de Donantes y una relación del 26.5% en los Planes de Negocio, se ha logrado un desempeño efectivo del 36.5%. Se concluye que el comportamiento ha sido más eficiente de lo esperado en el Memorando de Donantes con un 1.3% por debajo de lo esperado y se ha sobrepasado la relación deseada en los Planes de Negocio en un 10%, mostrándose de esta manera que el servicio no pudo alcanzar las proyecciones más exigentes realizadas por la institución en sus planes de negocios.

## II.	DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este apartado se rescatan las conclusiones de las evaluaciones externas tanto de medio término como a la finalización del Proyecto, mismas que fueron fruto del análisis entre los evaluadores y la institución.

### DISEÑO GLOBAL

Aspectos Positivos

Los aspectos del diseño que contribuyeron positivamente a los logros obtenidos en el periodo de ejecución del Proyecto fueron:

- La clara identificación de los componentes del Proyecto y los patrones de desempeño asociados a la medición del logro de los mismos, lo cual permitió un monitoreo y evaluación permanente cuyo resultado es el nivel de logro de los patrones antes mencionados.

- El diseño del Proyecto y la definición de patrones de desempeño para cinco años, con la posibilidad de ser ajustadas en cada uno de los Planes de Negocio, lo que permitió que se ajusten con algún margen de flexibilidad los compromisos asumidos, en función a las características vigentes en el mercado.

- La proyección de metas (patrones de desempeño) agregadas a nivel nacional, que permitió que las operaciones pudieran adecuarse a las demandas regionales.

- La previsión para la realización de evaluaciones externas, que permitió contar con una mirada técnica e imparcial a los resultados y procesos, contribuyendo a la realización de ajustes necesarios en la ejecución.

Aspectos Negativos

Los aspectos del diseño que resultaron negativos para la ejecución del Proyecto fueron:

- La existencia de objetivos múltiples: cobertura, sostenibilidad e impacto  que, al ser ambiciosos, no podían ser alcanzados simultáneamente,  ejerció una presión negativa  sobre las estrategias de  ejecución del Proyecto, habiendo causado la priorización de unos sobre otros.

- La débil correspondencia entre el objetivo de impacto y los patrones de desempeño previstos en el Proyecto, lo cual orientó los procesos de monitoreo y evaluación sobre los objetivo de cobertura y sostenibilidad, más directamente relacionados con los patrones antes mencionados.

- Siendo que las tarifas posibles de ser cobradas en el mercado no permitieron cubrir los costos de operación, se estableció una relación directamente proporcional entre el  volumen de operaciones y el monto del subsidio (a mayor volumen de operaciones mayor el monto de subsidio requerido),  aspecto que ejerció una presión negativa sobre el objetivo de sostenibilidad institucional.

- La poca adecuación de los procesos que permitían el acceso a los recursos a la dinámica del proyecto.  Tratándose de un proyecto con un gran número de pequeñas operaciones, el diseño de los procesos que permitían el acceso a los recursos resultó poco ágil y muy costoso desde el punto de vista de la eficiencia administrativa.

- Un débil seguimiento de tipo estratégico del Proyecto impidió que se realice una actualización de supuestos establecidos en el momento del diseño y, por lo tanto, limitó las posibilidades de replantar el marco lógico definido.

### EJECUCIÓN

Aspectos Positivos

Los aspectos de la ejecución  que contribuyeron positivamente a los logros obtenidos en el periodo de ejecución del Proyecto fueron:

- El aporte de la Institución, en cuanto al personal responsable de la administración global, monitoreo y evaluación del Proyecto garantizó  el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos tanto por la institución como por el BID.

- Una estructura descentralizada a nivel de cada una de las regiones donde operó el Proyecto, con personal gerencial, administrativo y técnico especializado, garantizó la ejecución de los servicios y por tanto de las operaciones.

- La inserción del Proyecto en el marco de un Plan Estratégico Institucional, que orientó la elaboración de Planes Operativos Anuales institucionales y su derivación en Planes Anuales de Negocios del Proyecto, garantizaron una adecuación de los compromisos a las cambiantes coyunturas, en el marco de una visión estratégica institucional.

- El posicionamiento de IDEPRO en el mercado de SDE permitió la firma de convenios con gobiernos locales e instituciones privadas, siendo posible la oferta de servicios a microempresas articulada a dichas entidades.

- El desarrollo de una oferta orientada a segmentos de la MyPE con mayor potencial de crecimiento y mayor capacidad de pago, permitió incrementar tarifas y apoyar a los resultados financieros institucionales.

Aspectos Negativos

Los aspectos de la ejecución  que resultaron negativos para el logro de éxitos del Proyecto fueron:

- Los procesos administrativos para la ejecución del financiamiento del Proyecto fueron lentos y tuvieron muchas deficiencias, hecho que impidió una ejecución más eficiente, en muchos casos limitando las posibilidades de atender las oportunidades de mercado que se presentan coyunturalmente.

- La definición de estructura de costos del Proyecto no correspondiente con la estructura de costos institucional, provocó que no se use en la forma más  eficiente el aporte BID al Proyecto y que se incremente  el aporte institucional, coadyuvando a una mayor deficiencia en la ejecución del presupuesto y a déficits en la proyección de sostenibilidad institucional.

### PROBLEMAS IMPORTANTES

Los problemas más importantes que se identifican en el período de ejecución del Proyecto tienen que ver con:

- La modificación de los supuestos iniciales con respecto del comportamiento de la demanda, tanto en términos de cantidad como de condiciones en las que los clientes microempresariales estaban dispuestos a recibir los servicios.

Esta asimetría entre los supuestos iniciales y el comportamiento real se debe, a criterio de IDEPRO, fundamentalmente a tres causas:

  - El entorno  económico y social que ha determinado una contracción importante de las actividades de las unidades económicas microempresariales, haciendo que las mismas destinen sus recursos hacia  rubros de gasto e inversión diferentes a los servicios de desarrollo empresarial.

  - La cultura empresarial imperante en el país, que hace que los propietarios de las unidades económicas no tengan una visión estratégica de desarrollo de sus empresas, privilegiando las acciones de corto plazo y restándole valor a la incorporación de recursos de conocimiento y factores de competitividad que se da a través de la recepción de SDE.

  - Reforzando lo anterior, los programas de incentivo a la demanda implementados por el estado (SAT) han resultado un caldo de cultivo propicio para la expansión  de una oferta de SDE que, al contrario de los objetivos que persiguen los programas,  no hace ningún esfuerzo por rescatar el aporte de los empresarios, retornando a la lógica de servicios gratuitos y reforzando la subvaluación de estos servicios por parte de los clientes.

- La falta de capital  humano con las competencias requeridas para brindar los servicios, dado el enfoque de cobertura ampliada del Proyecto, lo cual implicó esfuerzos adicionales en aspectos como capacitación y supervisión del  recurso humano adscrito al Proyecto y redundó en altibajos en el nivel de las operaciones  en todas y cada una las oficinas que operaron los componentes del mismo.

- El no haber tomado en cuenta todos los rubros que constituyeron el aporte de IDEPRO al Proyecto ejerció una  fuerte presión sobre la institución en el ámbito económico y financiero, constituyéndose en un factor contrapuesto al objetivo de sostenibilidad institucional.

### FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO EJECUTOR

De acuerdo con los aspectos citados en el  primer capítulo, donde se evalúa el nivel de logro de cada uno de los componentes y siendo el fortalecimiento institucional un componente específico del proyecto, reiteramos que, según opinión de IDEPRO, compartida con los evaluadores externos, la institución se ha visto fortalecida en los siguientes aspectos:

- Gestión Operativa de los Servicios

Se ha logrado un importante grado de institucionalización de procesos y sistemas a nivel de todas las oficinas regionales

- Gestión de los Recursos Humanos

Se ha logrado diseñar e implementar un sistema de contratación y remuneración a los operadores de los servicios cuyo fundamento es recompensar la productividad de los mismos.

- Equipamiento

Los recursos asignados por el Proyecto a la adquisición de equipos, ha permitido que se cuente con el equipamiento suficiente para la  operación de los servicios.

- Gestión Estratégica

Contar con sistemas que permiten sistematizar el conocimiento sobre el  mercado y el cliente y con estrategias de marketing ajustadas a las condiciones regionales.

- Potenciamiento de la Oferta

Potenciar la oferta institucional a través del desarrollo de productos que atiendan demandas de sectores específicos y de la tenencia de manuales y otros instrumentos que permiten mantener un estándar de calidad en la oferta.

- Especialización Sectorial

Ampliar el conocimiento sobre el sector microempresarial en general y de sectores priorizados en particular, a través de la realización de estudios sectoriales y afinar su lógica de intervención futura contando con estrategias sectoriales específicas.

### EVENTOS FUERA DE CONTROL

- La implementación de los programas modulares de incentivo a la demanda por SDE  del Servicio de Asistencia Técnica (SAT)

Antes que se inicie el Programa de Bonos del SAT, el mercado de SDE era un mercado incipiente (con muy baja demanda espontánea) y distorsionado (por una oferta altamente subsidiada y hasta gratuita, no siembre de buena calidad).  Esta realidad había sido enfrentada tenazmente por instituciones como IDEPRO, FUNDES, FIE, INASET, BOLINVEST  y otras(), de tal forma que se logró incrementar progresivamente la relación precio-calidad de la oferta y generar un crecimiento sostenido de la demanda por los servicios.

El SAT inició los programas, luego de una experiencia piloto,  en Junio del 2002 con el propósito de desarrollar el mercado de SDE, emitiendo bonos que permiten a la demanda acceder en condiciones de subsidio parcial a servicios de tutoría, capacitación y asistencia técnica y, mediante matching grants a acciones de apoyo a la comercialización.  Como soporte a estos programas de subsidio a la demanda, cuenta con un programa de apoyo a la oferta y un programa de información sobre demanda y oferta de SDE en el mercado.  En noviembre de 2002 se inició la entrega de Bonos con una meta de 84.000 bonos colocados hasta junio del 2005.  A diciembre del 2003, había logrado un 14% de la meta prevista.

Más allá de haber logrado a la fecha un bajo nivel de ejecución del Programa de Bonos, el mismo ha provocado, contrariamente a sus objetivos, una profundización de la distorsión del mercado. Tal como menciona Machacuay (),la situación de competitividad en el mercado se expresa cuando  menos en las variables referidas a la participación en el mercado, el margen de utilidad, la estandarización de la calidad adecuada de la oferta y el posicionamiento. Como resultado de la puesta en ejecución del SAT, las organizaciones de CIPAME fueron perdiendo su importancia en el mercado ().  Los precios (aporte exigido al cliente) fijados se reducen casi en un 50%. Se han  multiplicado los oferentes no institucionalizados de SDE (empresas consultoras o consultores independientes), los mismos que nacen con el propósito de captar el subsidio que provee el Programa, donde la relación precio-calidad pierde la incipiente importancia alcanzada.

Puede concluirse entonces que, lejos de haberse constituido en un Programa complementario al Proyecto, que coadyuve al logro de sus objetivos, los cambios en las condiciones del mercado de SDE provocados por los programas de bonos del SAT, han afectado en grado importante las condiciones de competitividad previamente alcanzada por los SDE de IDEPRO(),

- Contexto económico, social  y político

Durante la ejecución del Proyecto se han sufrido  los efectos de la crisis económica que atraviesa el país sobre la dinámica económica de la MYPE, redundando ésta sobre la capacidad de compra y disposición al pago por SDE.

En el periodo de ejecución del proyecto, el país ha logrado importantes avances en algunas variables del ámbito social, no obstante, no se han hecho avances importantes en  el ámbito económico, lo cual, en el mejor de los casos, mantiene índices de pobreza muy importantes en amplios sectores de la población urbana y rural del país.

La situación económica imperante ha reavivado problemas no resueltos en el nivel meta, como son la exclusión social,  la discriminación, la falta de equidad en todos los niveles de la sociedad, tensionando las relaciones entre sectores y regiones e inviabilizando, en más de una oportunidad, la conducción del Estado.

Sobre todo en los dos  últimos años de ejecución del Proyecto, la sociedad boliviana en su conjunto ha vivido periodos de enfrentamiento que han generado violencia, determinando cambios no previstos en el escenario político del país.

Este contexto ha sido desfavorable para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto, sobre todo en cuanto a la demanda por los servicios que se prestaron en el marco del mismo.

## III.	LECCIONES APRENDIDAS

### LECCIONES APRENDIDAS PARA PERFECCIONAR PROYECTOS FUTUROS

Del diseño y ejecución del Proyecto, tanto IDEPRO como el BID pueden extraer valiosas lecciones que apoyen la gestión de futuros proyectos.  Entre las principales se rescatan:

- Los objetivos de los proyectos deben estar jerarquizados y debe establecer su posibilidad de logro en el tiempo. No es recomendable la definición de objetivos múltiples, colocados en un mismo nivel y  cuyo logro se prevea en un mismo periodo de tiempo.

- Lo anterior tiene directa relación con la necesidad de enmarcar los objetivos en las condiciones del contexto en las cuales operará el proyecto,

- Debe cuidarse la relación entre los indicadores de  desempeño y el conjunto de los objetivos, es decir,  qué y como se mide  cada uno de los objetivos, en qué elementos se verifica la medición y dónde se  origina la información que da cuenta de su realización.  Esto evitará que se enuncien objetivos que luego no tengan su correspondencia en los patrones de desempeño.

- La ingeniería financiera de los Proyectos debe ser cuidadosamente diseñada, de manera que  se fortalezca, efectivamente, la sostenibilidad de los organismos ejecutores y, por ende, de los servicios ofertados.

- En la perspectiva de lo anterior, debe preverse un seguimiento sobre todo estratégico de los proyectos, además del seguimiento a aspectos administrativos y operativos, que permitan eventualmente un viraje como función del análisis de la correspondencia entre: El contexto actual y los supuestos iniciales; entre los objetivos específicos, el general y los patrones efectivos de desempeño; entre los requerimientos de flujo financiero y los procedimientos administrativos vigentes.

### RECOMENDACIONES

De las lecciones aprendidas, se desprenden algunas recomendaciones que serán de utilidad para futuros proyectos:

- Construcción de escenarios alternativos en los cuales podrían operar los proyectos y confrontación permanente de los supuestos de los escenarios con  la realidad imperante en los lugares en los cuales se ejecutan.

- Viabilizar modificaciones en  objetivos y estrategias, en tanto no se vulneren los objetivos superiores que dieron origen a los proyectos, de manera que exista una permanente adecuación a las condiciones del contexto y a la realización o no de los supuestos clave de la construcción de escenarios.

- Verificar la correspondencia y, en caso necesario, buscar la adecuación, entre los objetivos y estrategias de los proyectos y los procesos y procedimientos de acceso a los recursos de financiamiento, de manera que estos últimos no se conviertan en una traba no prevista  en  la ejecución.

Servicio cerrado en el 2002.

Se compone de los rubros, anuncios en radio y publicidad en emisiones radiales

Ver Servicios de Apoyo a la Competitividad de la Microempresa Urbana Memorándum de Donantes. BID - FOMIN . Bolivia, 8 de Abril de 1999. Pg. 1.

Ib Id.

Ib Id.  Pgs. 1, 2 y 3.

Entendida a la competitividad de la microempresa medida a través de indicadores como volumen y valor de ventas, ingresos y utilidades.

Llevada a cabo por Samuel Machacuay en Julio del 2004.

Página 6 del Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación Final Externa

Página 7 del Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación Final Externa

Las valoraciones  del nivel de logro de cada patrón de desempeño que se presentan en el informe, respetan las valoraciones otorgadas por el  consultor Samuel Machacuay, quien llevó a cabo la Evaluación Externa Final del Proyecto.

Página 7 del Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación Final Externa

Página 8 del Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación Final Externa

Instituciones especializadas en la prestación de SDE que formaron parte de la Corporación de Instituciones Privadas de Apoyo Empresarial (CIPAME).

S. Machacuay, Informe de Evaluación Externa Final.  Proyecto ATN/ME-6051-BO,  IDEPRO. Julio 2’004.

Pasando de una participación de aproximadamente el 80% del mercado en 1998 a poco más del 35% en el 2002.

S. Machacuay, Informe de Evaluación Externa Final.  Proyecto ATN/ME-6051-BO,  IDEPRO. Julio 2’004.