## 3__PA
BRASIL
Programa de Apoio às Reformas Sociais – PROARES II
Contrato de Empréstimo: 2230/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 10/08/2017
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Compon. | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado |  | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Serviços de consultoria para elaborar coletânea de instrumentais do atendimento socioeducativo dos adolescentes em conflito com a lei | II- PEE | 153714.78 | SBQC | ex post | 100% | 0% | 2015-02-01 | Nov-16 | A | Adjudicado
1.2 | Serviço de Consultoria para elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia destinado ao PROARES. | V - ADM | 828442 | SBQC | ex post | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2016-12-01 | A | Adjudicado
1.3 | Serviço de Consultoria para projeto piloto de inserção Laboral dos Adolescentes | II- PEE | 509647 | SBQC | ex post | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2017-03-01 | A | Adjudicado
1.4 | Serviço de Consultoria para execução da avaliação final do Programa | IV – M&A | 36364 | CI | ex post | 100% | 0% | 2017-03-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
1.5 | Serviços técnicos para elaborar projeto de Modernização Administrativa da STDS | III – FI | 131923 | SBQC | ex post | 100% | 0% | Jul – 15 | 2016-12-01 | A | Adjudicado
1.6 | Serviço de consultoria para Avaliação de impacto dos CEIs | IV – M&A | 153846.15 | SQC | ex post | 100% | 0% | 2016-04-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
1.7 | Serviço de consultoria para realização de Encontros Sociais e esportivos | III – FI | 607692.31 | SBQC | ex post | 100% | 0% | 2017-03-01 | 2017-12-01 | C | Cancelada | Licitação deserta
1.8 | Serviço de consultoria para apoio ao gerenciamento do Programa | IV- M&A | 675000 | SBQC | ex post | 10% | 90% | 2016-02-01 | 2017-12-01 | C | Cancelada | Licitação revogada.
1.9 | Consultoria individual para a Unidade de Gerenciamento do Programa | V- ADM | 250385 | CI | ex post | 100%% | 0% | 2016-03-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
1.10 | Programa de Treinamento DALE CARNEGIE COURSE Desenvolvendo competências | II- PEE | 41250 | Inegibilidade | ex post | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
1.11 | Programa de Treinamento DALE CARNEGIE COURSE Desenvolvendo competências (2° turma) | II- PEE | 124500 | Inegibilidade | ex post | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2017-12-01 | P | A licitar
1.12 | Serviço de consultoria para desenvolvimento de sistema de gerenciamento e operacional do CTA | II- PEE | 193926 | SQC | ex post | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
1.13 | Serviço de consultoria para elaborar Modelo de Gestão Integrada para o CTA | II- PEE | 181023 | SQC | ex post | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
1.14 | Serviço de consultoria para elaborar pesquisa domiciliar sobre demanda dos serviços para o CTA | II- PEE | 154931 | SQC | ex post | 100% | 0% | 2017-08-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 4042644.24
2. OBRAS
2.1 | Apuiarés (Biblioteca) | I – PPM | 88472.0937 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2017-04-01 | 2017-12-01 | P | A licitar
2.2 | Assaré (Conclusão de CEI) | I – PPM | 30501.08 | LPN | ex post | 70% | 30% | 2016-07-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
2.3 | Centro de Formação Profissional-CTA | II- PEE | 1101105.3 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
2.4 | Centro de Esporte em Praças (Amontada) | I – PPM | 336470.53 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2016-08-01 | 2017-09-01 | A | Adjudicado
2.5 | Centro de Esporte em Praças (Viçosa do Ceará) | I – PPM | 308422.29 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2016-08-01 | 2017-08-01 | A | Adjudicado
2.6 | Centro de Esporte em Praças (Boa Viagem) | I – PPM | 511364 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2017-03-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
2.7 | Centro de Esporte em Praças (Acarau) | I – PPM | 511364 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2017-03-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
2.8 | Centro de Esporte em Praças (Tianguá) | I – PPM | 511364 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2017-03-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
2.9 | Centro de Esporte em Praças (São Benedito) | I – PPM | 511364 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2017-03-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 3910427.29
3. BENS
3.1 | Juazeiro do Norte (Polo com Quadra e CRAS) | I – PPM | 44934.6066 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
3.2 | Alto Santo (CRAS e Polo) | I – PPM | 46686.5223 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-17 | 2017-12-01 | P | A licitar
3.3 | Apuiarés (Biblioteca) | I – PPM | 27186.8909 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-17 | 2017-12-01 | P | A licitar
3.4 | Caridade (Polo) | I – PPM | 13704.36 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-16 | Jun-17 | A | Adjudicado
3.5 | Coreaú (Centro de Esportes) | I – PPM | 8548.0468 | CP | ex post | 70% | 30% | Mai-16 | Dez-17 | A | Adjudicado
3.6 | Iguatu (Centro de Esportes) | I – PPM | 7759.66 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-17 | 2017-12-01 | P | A licitar
3.7 | Pires Ferreira (CRAS) | I – PPM | 49033.41 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-17 | 2017-12-01 | P | A licitar
3.8 | Santana do Acaraú (Quadra, Pista de skate, CEI e CRAS) | I – PPM | 33078.0781 | CP | ex post | 80% | 20% | Jul–16 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
3.9 | Poranga (CRAS e Quadra) | I – PPM | 16215.08 | CP | ex post | 80% | 20% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
3.10 | Jardim (Biblioteca) | I – PPM | 28440.68 | CP | ex post | 80% | 20% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
3.11 | Jijoca de Jericoacoara (CEI) | I – PPM | 23109.62 | CP | ex post | 80% | 20% | Nov-16 | Fev-17 | A | Adjudicado
3.12 | Miraíma (CRAS) | I – PPM | 13975.15 | CP | ex post | 80% | 20% | Nov-16 | Fev-17 | A | Adjudicado
3.13 | Saboeiro (CEI) | I – PPM | 13780.06 | CP | ex post | 80% | 20% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
3.14 | Viçosa do Ceará (CRAS) | I – PPM | 13975.15 | CP | ex post | 80% | 20% | Mar-17 | Jun-17 | A | Adjudicado
3.15 | Aiuaba (Veículo) | I – PPM | 21739.13 | CP | ex post | 70% | 30% | Ago-16 | Jun-17 | A | Adjudicado
3.16 | Equipamentos e material para Unidade Provisória de Sobral | II- PEE | 50140.3 | PE | ex post | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
3.17 | Aquisição de veículos para a administração do programa | V- ADM | 512000 | ARP | ex post | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
3.18 | Equipamentos e material para Unidade de Semiliberdade de Fortaleza | II – PEE | 121218.81 | PE | ex post | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
3.19 | Aquisição de Equipamentos de informática para Agência do Trabalhador Autônomo - CTA | II – PEE | 134375 | PE | ex post | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
3.20 | Aquisição de ferramentas para Agência do Trabalhador Autônomo - CTA | II – PEE | 15000 | PE | ex post | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
3.21 | Aquisição de materiais (equipamentos e diversos) para o CTA(CEFIT) | II – PEE | 342742 | PE | ex post | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
3.22 | Aquisição de materiais e utensílios(Cozinha, cama e mesa e limpeza e higiene) | II – PEE | 35485 | PE | ex post | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
3.23 | Aquisição de materiais e utensílios(eletrodomésticos)para o CTA(CEFIT) | II – PEE | 120382 | PE | ex post | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 1693509.5547
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (que não são de consultoria)
4.1 | Aiuaba (Educação Profissional – 2 turma) | I – PPM | 23712.77 | CP | ex post | 70% | 30% | Jul-16 | Nov-16 | A | Adjudicado
4.2 | Itapipoca (Centro de Esportes e Biblioteca) | I – PPM | 15820.6084 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.3 | Arneiroz (CEI e CRAS) | I – PPM | 4768.9372 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-16 | Dez-16 | A | Adjudicado
4.4 | Juazeiro do Norte (CRAS e Polo) | I – PPM | 6446.05 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.5 | Juazeiro do Norte (2 CRAS) | I – PPM | 4724.44 | CP | ex post | 70% | 30% | Mai-16 | Nov-16 | A | Adjudicado
4.6 | Alto Santo (CRAS e Polo) | I – PPM | 6445.5131 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.7 | Apuiarés (Biblioteca) | I – PPM | 10810.0161 | CP | ex post | 70% | 30% | Set-17 | 2017-12-01 | P | A licitar
4.8 | Caridade (CRAS e Polo) | I – PPM | 5522.32 | CP | ex post | 70% | 30% | Jul-16 | Jan-17 | A | Adjudicado
4.9 | Coreaú (Centro de Esportes) | I – PPM | 4531.5439 | CP | ex post | 70% | 30% | Mai-16 | Jan-17 | A | Adjudicado
4.10 | Granja (02 CEI's) | I – PPM | 3672.4854 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-17 | Jun-17 | A | Adjudicado
4.11 | Iguatu (Centro de Esportes) | I – PPM | 4630.02 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.12 | Pires Ferreira (CRAS) | I – PPM | 2682.5481 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.13 | Santana do Acaraú (CEI e CRAS) | I – PPM | 6731.5058 | CP | ex post | 70% | 30% | Mar-17 | Jun-17 | A | Adjudicado
4.14 | Poranga (CRAS) | I – PPM | 2577.63 | CP | ex post | 80% | 20% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.15 | Jardim (Biblioteca) | I – PPM | 4928.57 | CP | ex post | 80% | 20% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.16 | Jijoca de Jericoacoara (CEI) | I – PPM | 2765.94 | CP | ex post | 80% | 20% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.17 | Miraíma (CRAS) | I – PPM | 2577.63 | CP | ex post | 80% | 20% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.18 | Saboeiro (CEI) | I – PPM | 2765.94 | CP | ex post | 80% | 20% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.19 | Viçosa do Ceará (CRAS) | I – PPM | 2577.63 | CP | ex post | 80% | 20% | Mar-17 | Jun-17 | P | A licitar
4.20 | Serviços Técnicos para realizar capacitação inicial da unidade provisória de Sobral | II – PEE | 38000 | LPN | ex ante | 95% | 5% | 2015-04-01 | 2015-09-01 | A | Adjudicado
4.21 | Serviços Técnicos para realizar oficinas de implementação da proposta pedagógica | II – PEE | 49618.32 | CP | ex post | 95% | 5% | 2015-03-01 | 2015-09-01 | A | Adjudicado
4.22 | Serviços Técnicos para realizar capacitação dos socioeducadores do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo | II – PEE | 68521 | LPN | ex post | 95% | 5% | 2015-12-01 | 2017-03-01 | A | Adjudicado
4.23 | Serviços Técnicos para realizar capacitação dos socioeducadores do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (2) | II – PEE | 154343.12 | LPN | ex post | 95% | 5% | 2017-08-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
4.24 | Serviços Técnicos para Capacitações em Gestão de Equipamentos e Prestação de Serviços Sociais | III – FI | 266326.91 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2016-06-01 | A | Adjudicado
4.25 | Serviços Técnicos para realização do 1º Seminário de Integração do PPM | III – FI | 19348.71 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2015-08-01 | A | Adjudicado
4.26 | Serviços Técnicos para implementação do Programa de Treinamento da UGP/PROARES II ( Curso COACHING) | III – FI | 13845.77 | CP | ex post | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-09-01 | A | Adjudicado
4.27 | Serviços Técnicos para implementação do Programa de Treinamento da UGP/PROARES II (Curso AMANAKEY) | III – FI | 21212 | Inscrição em curso de mercado | ex post | 100% | 0% | 2015-05-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
4.28 | Oficinas para elaboração dos Planos Participativos Municipais – PPM (PROARES III) | III – FI | 58488 | LPN | ex post | 95% | 5% | 2015-06-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
4.29 | Serviços Técnicos para realização de 2º Seminário de Integração do PPM | III – FI | 45153.85 | CP | ex post | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-11-01 | A | Adjudicado
4.30 | Seminário e oficinas para elaboração dos Planos Municipais de atendimento socioeducativo | II – PEE | 165638 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2016-12-01 | A | Adjudicado
4.31 | Treinamento no Sistema SICONV | III – FI | 8866 | CP | ex post | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2017-02-01 | A | Adjudicado
4.32 | Seminário de encerramento do Projeto de Modernização da STDS | III – FI | 46109 | CP | ex post | 100% | 0% | 2016-06-01 | 2016-12-01 | A | Adjudicado
4.33 | Capacitação de Curso a distância | III – FI | 454545 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2016-11-01 | 2017-12-01 | EP | Em processo
4.34 | Pesquisa do nível de satisfação do adolescente em conflito com a lei | IV – M&A | 100000 | CP | ex post | 100% | 0% | 2017-04-01 | 2017-09-01 | EP | Em processo
4.35 | Seminário de encerramento do PROARES II | III – FI | 124435.31 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2017-06-01 | 2017-11-01 | P | A licitar
4.36 | Capacitação em desenvolvimento de práticas alimentares saudáveis para equipes do CEI | III – FI | 203255.62 | LPN | ex post | 100% | 0% | 2017-05-01 | 2017-12-01 | A | Adjudicado
4.37 | Serviço de consultoria para elaborar o fluxo de atendimento em meio aberto | III – FI | 125000 | LPN | ex post | 100% | 0% | Set-17 | 2017-12-01 | P | A licitar
4.38 | Solenidade de encerramento do Projeto de Modernização Administrativa da STDS | III – FI | 151791 | LPN | ex post | 100% | 0% | Set-17 | 2017-12-01 | P | A licitar
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 2233189.71
VALOR TOTAL |  |  | 11879770.7947
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100,00 |  |  | 76,27 | 23,73
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta, CV: Convênio
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas