## PA_7d
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB - PLANO DE AQUISIÇÕES
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES |  |  | Período: 01/06/2018 a 30/05/2019
Atualizado em: 16/01/2019
Atualização No : 7d (UeF: 33)
Atualizado por : Gerência de Programas Internacionais/PREI/CAESB
Item | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método de Licitação | Processo | Contrato | US$ CAESB | US$ BID | Montante Estimado Total em USD | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Usos e Fontes | Método de Revisão | Data Est Anuncio/Convite | Data Ass Contrato | Comentário - SN - Método de Seleção | Status
1 Obras | [6 empty] | 103041313.79 | 103055550.53 | 206096864.32
1.01 | CAESB | Implantação do subsistema de produção de água do Bananal | Execução das Obras/Serviços para Implantação do Subsistema de Abastecimento de Água do Ribeirão Bananal, Composto de Captação de Água Bruta, Elevatória de Água Bruta EAB-RB1, Adutora de Água Bruta, Elevatória de Água Bruta EAB-RB2 e Autom. Das Elevatórias | SN | 1342/2016 | 08661 | 2855576.69 | 0 | 2855576.69 | 0% | 100% | 2.1.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2016-04-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.02 | CAESB | Reforço no Sist. de Abastec. SPMW- Setores I e II, Vargem Bonita e Aeroporto | Execução das Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do SMPW e Aeroporto Internacional JK, em Brasília – Distrito Federal. | SN | 0322/2014 | 08444 | 3288911.03 | 0 | 3288911.03 | 0% | 100% | 2.1.1.1.3.a | Sistema Nacional | 2014-01-01 09:00 | 2014-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.03 | CAESB | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Melhorias no BOOSTER EBO.TQ1 e Fornecimento e Instalação do BOOSTER EBO.TQ2, no RAP TQ1 – Lago Norte – Brasília-DF - Contrapartida | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Melhorias no BOOSTER EBO.TQ1 e Fornecimento e Instalação do BOOSTER EBO.TQ2, no RAP TQ1 – Lago Norte – Brasília-DF - Contrapartida | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.1.4.b | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.04 | CAESB | Implantação do Reservatório RAP RF2 001 e 2ª câmara REQ-GAM | Execução das obras/serviços para implantação do Centro de Reservação no Sistema de Abastecimento de Água do Descoberto, Balão do Periquito (Reservatório Apoiado – RAP.RF2.001 e segunda câmara do Reservatório de Equalização existente REQ-GAM e rede de inte | SN | 2123/2014 | 08599 | 5554223.41 | 0 | 5554223.41 | 0% | 100% | 2.1.1.1.6.a | Sistema Nacional | 2015-09-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.05 | CAESB | Recuperação da tomada d'água da Barragem Santa Maria | Execução das obras/serviços par recuperação da torre de captação de água, vertedouro e canal de restituição, que integram as estruturas de concreto da barragem de santa maria do sistema de abastecimento de água do Distrito Federal | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.1.a | (vazio) | 2017-05-01 09:00 | 2017-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.06 | CAESB | Melhorias em Estações de Tratamento de Água | Execução das obras/serviços para Melhorias na Estação de Tratamento de Água do Lago Sul (ETA-LS1) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.3.2.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.07 | CAESB | Interligação do SAA do CAUB 1 ao SAA do Rio Descoberto | Interligação do SAA do CAUB 1 ao SAA do Rio Descoberto | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.4.2.a | (vazio) | 2016-12-01 09:00 | 2017-04-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.08 | CAESB | Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque) | LPN | 8349/2015 | 08666 | 0 | 688186.77 | 688186.77 | 100% | 0% | 2.1.1.4.4.a | Ex-Ante | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | - | Contrato Concluído
|  |  | Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | LPN | 8349/2016 | 08666 | 0 | 420457.63 | 420457.63 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.c | Ex-Ante | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.09 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na região do Grande Colorado (4 etapas) Realizados 3 CT (etapas 1, 2, e 3) | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 1ª etapa região do Grande Colorado, Sobradinho - DF, Setor Boa Vista I, II, III e IV e Condomínio Residencial RK. | SN | 4910/2012 | 08316 | 3704249.18 | 0 | 3704249.18 | 0% | 100% | 2.1.2.1.1.a | Sistema Nacional | 2012-07-01 09:00 | 2013-02-06 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
|  |  | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 2ª etapa na região do Grande Colorado, Sobradinho-DF, no setor Contagem I, constituído de rede pública, condominial e coletor tronco - CP 004/2012 - Proc.: 4911/2012 | SN | 4911/2012 | 08405 | 72719.18 | 0 | 72719.18 | 0% | 100% | 2.1.2.1.1.b | Sistema Nacional | 2012-07-01 09:00 | 2013-11-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
|  |  | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 3ª etapa na região do Grande Colorado, Sobradinho-DF, constituído de rede pública, condominial, coletor tronco e EEs - CP 05/2012 - Proc.: 4912/2012. | SN | 4912/2012 | 08314 | 2316149.88 | 0 | 2316149.88 | 0% | 100% | 2.1.2.1.1.c | Sistema Nacional | 2012-07-01 09:00 | 2013-01-25 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.10 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul | Implantação do SES Lago Sul - 5ª Etapa - CONTRAPARTIDA BID - RAN 208 | SN | 3304/2011 | 08184 | 699256.35 | 0 | 699256.35 | 0% | 100% | 2.1.2.1.2.a | Sistema Nacional | 2011-08-01 09:00 | 2011-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.11 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul | Implantação do SES Lago Sul - 5ª Etapa - CONTRAPARTIDA BID - RAN 208 - Contrato Complementar | SN | 4075/2015 | 08601 | 2739562.93 | 0 | 2739562.93 | 0% | 100% | 2.1.2.1.2.b | Sistema Nacional | 2015-09-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.12 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no INCRA 8. | Execução das obras para do sistema de esgotamento sanitário (EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais) do Setor INCRA 8 - DF | SN | 2185/2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.1.3.a | Sistema Nacional | 2013-07-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.13 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no Jardim Botânico e São Bartolomeu - 1ª Etapa | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor Habitacional São Bartolomeu 1ª etapa, no Jardim Botânico – RA XXVII, no Distrito Federal, constituído de redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto força | SN | 6612/2012 | 070 | 253562.21 | 0 | 253562.21 | 0% | 100% | 2.1.2.1.4.a | Sistema Nacional | 2012-10-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.14 | CAESB | Implantação de redes de esgotos em Nova Colina e Setor de Mansões de Sobradinho | Implantação Redes de Esgotos em Nova Colina e Setor de Mansões Sobradinho | SN | 4703/2012 | 071 | 1965878.64 | 0 | 1965878.64 | 0% | 100% | 2.1.2.1.5.a | Sistema Nacional | 2012-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.15 | CAESB | Ampliação do SES no Setor de Clubes Sul | Ampliação do SES no Setor de Clubes Sul (redes, coletores tronco, Est Elev e LR esgotos) | SN | 2471/2011 | 08381 | 2966786.6 | 0 | 2966786.6 | 0% | 100% | 2.1.2.1.6.a | Sistema Nacional | 2013-04-01 09:00 | 2013-08-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.16 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões A, B e C) | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões A, B e C) | SN | 0557/2011 | 08185 | 685811.96 | 0 | 685811.96 | 0% | 100% | 2.1.2.1.7.a | Sistema Nacional | 2011-05-01 09:00 | 2011-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.17 | CAESB | Implantação do SES do Setor Noroeste | Implantação do SES no SHC Noroeste | SN | 9996/2011 | 08224 | 2436349.97 | 0 | 2436349.97 | 0% | 100% | 2.1.2.1.8.a | Sistema Nacional | 2011-12-01 09:00 | 2012-04-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.18 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho | SN | 1236/2008 | 7792 | 1549913.18 | 0 | 1549913.18 | 0% | 100% | 2.1.2.2.5.e | Sistema Nacional | 2008-07-01 09:00 | 2009-04-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.19 | CAESB | Recuperação de interceptores em diversas localidades do DF - 1ª etapa | Contratação de empresa para execução de recuperação (remanejamento) de quatro interceptores: Interceptor 414 Sul/ETE Sul – Brasília; Interceptor AE 2 AE 4 – IAPI – Guará; Interceptor AR24 - Sobradinho II; e Interceptor Q 07 ETE Sobradinho | LPN | 4040/2016 | 08729 | 0 | 1154811.38 | 1154811.38 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.a | Ex-Ante | 2016-10-01 09:00 | 2017-02-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.20 | CAESB | Execução de obras/serviços para instalação de 14 geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos, com fornecimento dos equipamentos | Instalação de geradores de emergência em 24 elevatórias de esgotos da Bacia do Paranoá | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.8 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.21 | CAESB | Gestão da Macromedição - construção do laboratório de macromedição | Construção do laboratório de macromedição | SN | 8612/2011 | 08345 | 750691.96 | 0 | 750691.96 | 0% | 100% | 2.2.1.1.3.b | Sistema Nacional | 2012-10-01 09:00 | 2013-04-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.22 | CAESB | Recuperação estrutural e impermeabilização de unidades da ETA Descoberto | Recuperação estrutural e impermeabilização de unidades da ETA Descoberto | SN | 10067/2012 | 08393 | 2884845.43 | 0 | 2884845.43 | 0% | 100% | 2.2.2.3.2.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.23 | CAESB | Implantação do Parque Bernardo Sayão | Implantação do Parque Bernardo Sayão | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.6.a | (vazio) | 2018-02-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.24 | CAESB | Execução da EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais do SES no INCRA 8 | Execução das obras para do sistema de esgotamento sanitário (EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais) do Setor INCRA 8 - DF - Complementação do item 2.1.2.1.3.a | SN | 0154/2016 | 08629 | 1415140.81 | 0 | 1415140.81 | 0% | 100% | 2.1.2.1.3.b | Sistema Nacional | 2016-01-01 09:00 | 2016-06-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.25 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões B e C) | SN | 6195/2015 | 08608 | 2888117.37 | 0 | 2888117.37 | 0% | 100% | 2.1.2.1.7.b | Sistema Nacional | 2015-10-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.26 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho 2ª Etapa | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho 2ª Etapa | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.f | (vazio) | 2016-10-01 09:00 | 2017-02-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.27 | CAESB | Implantação da EEB no Setor Ribeirão, em Santa Maria | Execução da Elevatória EEB no Setor Ribeirão /Santa Maria | SN | 9148/2015 | 08607 | 901037.82 | 0 | 901037.82 | 0% | 100% | 2.1.2.2.9.a | Sistema Nacional | 2015-10-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.28 | CAESB | Complementação das Obras do SES Águas Claras (Elevatórias, Interceptores e Obras Complementares) | Complementação das Obras do SES Águas Claras (Elevatórias, Interceptores e Obras Complementares) | LPN | 3635/2016 | 08709 | 0 | 2392344.37 | 2392344.37 | 100% | 0% | 2.1.2.2.4.c | Ex-Ante | 2016-10-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.29 | CAESB | Melhorias na ETE Recanto das EMAS | Reforma e ampliação da ETE Recanto das Emas | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.d | Ex-Post | - | - | - | Processo Cancelado
1.30 | CAESB | Reforma do Galpão da Oficina da Manutenção Industrial | Reforma do Galpão da Oficina da Manutenção Industrial | LPN | 8015/2016 | 08832 | 0 | 2107034 | 2107034 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.g | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-12-01 | - | Contrato em Execução
1.31 | CAESB | Remanejamento de interceptores em Taguatinga | Remanejamento de interceptor em Taguatinga | LPN | 0761/2018 | 08948 | 0 | 1404753.95 | 1404753.95 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.e | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.32 | CAESB | Construção do Galpão de Hidrologia | Implantação do Galpão de Hidrologia - PRHH | CP | 3338/2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.5.1.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.33 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Taquara/Catetinho | Adutora de Gravidade do Catetinho Baixo 1 e 2 | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.9.b | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
|  |  | Captação, Elevatória e Adutoras do Taquara | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.9.c | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
|  |  | Estação de Tratamento do Taquara (Q= 290 l/s) | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.9.d | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
|  |  | Recuperação das Captações do Catetinho Baixo 1e 2 | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.9.a | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
|  |  | Reservatório de Vol= 10.000 m3 (2x 5.000 m3) | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.9.e | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.34 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama - 1ª Etapa | Recuperação das Captações da cidade do Gama | LPN | 3376/2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.8.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.35 | CAESB | Execução de obras de troca de redes de água Asa Norte | Substituição de redes de abastecimento de água SCLRN/SHCG 703 a 712 | LPN | 3565/2018 | 08997 | 0 | 803061 | 803061 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.b | Ex-Post | 2018-08-01 09:00 | 2018-10-01 | - | Contrato em Execução
1.36 | CAESB | Complemento da Adutora de água Tratada do Sistema Corumbá - trecho Santa Maria/REQ Gama | Complemento da Adutora de Água Tratada do Sistema Corumbá - Trecho Santa Maria/REQ Gama | LPN | 5732/2017 | 08863 | 0 | 2925962.57 | 2925962.57 | 100% | 0% | 2.1.1.4.5.b | Ex-Post | 2017-11-01 09:00 | 2018-02-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.37 | CAESB | Execução das obras para implantação do SAA do Setor Hbitacional Sol Nascente, Bacia F | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Sol Nascente, Região F | LPN | 7803/2016 | 08760 | 0 | 891216.27 | 891216.27 | 100% | 0% | 2.1.1.1.8.a | Ex-Post | 2017-03-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.38 | CAESB | Melhorias nas ETE's Sul e Norte | Melhorias nas ETE's Sul e Norte | SN | 7874/2007 | 7716 | 7872716.8 | 0 | 7872716.8 | 0% | 100% | 2.1.2.2.5.c | Sistema Nacional | - | 2009-01-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.39 | CAESB | Recuperação do Reservatório de Sobradinho: RAP SO5 | Execução das obras/serviços para recuperação do Resevatório de Sobradinho- RAP-SO5 | SN | 2429/2010 | 08186 | 285016.63 | 0 | 285016.63 | 0% | 100% | 2.1.1.5.8.a | Sistema Nacional | - | 2011-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.40 | CAESB | Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado de Ceilândia (RAP CEI e REL CE1) | Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado de Ceilândia (RAP CE1 e REL CE1). | SN | 9996/2011 | 08244 | 1205753.36 | 0 | 1205753.36 | 0% | 100% | 2.1.1.5.9.a | Sistema Nacional | - | 2012-07-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.41 | CAESB | Implantação do SES dos Condomínios La Font, Mansões entre Lagos e Novo Horizonte | Implantação do SES dos Condomínios La Font, Mansões Entre Lagos e Novo Horizonte. | SN | 8645/2013 | 08495 | 4547737.49 | 0 | 4547737.49 | 0% | 100% | 2.1.2.1.4.b | Sistema Nacional | - | 2014-09-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.42 | CAESB | Implantação do SES do Setor de Mansões Dom Bosco | Execução das obras para implantação do sistema de esgotamento sanitário (redes coletoras públicas, ramais condominiais e ligações prediais) do Setor de Mansões Dom Bosco – Lago Sul, Distrito Federal - Complementação - Imp do SES Lago Sul - | SN | 8646/2013 | 08509 | 2396429.03 | 0 | 2396429.03 | 0% | 100% | 2.1.2.1.2.c | Sistema Nacional | 2014-06-01 09:00 | 2014-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.43 | CAESB | Implantação Adutora Paranoazinho (AAB. PRZ. 010) | Implantação da adutora Paranoazinho - mudança para as margens da BR 020 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.1.7.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.44 | CAESB | Recuperação e revitalização do reservatório de Equalização do GAMA 01 (REQ GAMA 001) 5.10 | Recuperação e revitalização do Reservatório de Equalização do Gama-1 (REQ-GA1) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.5.5.a | (vazio) | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.45 | CAESB | Melhorias na Estação Elavatória de Esgotos de Planaltina Sul (EEB. PLT. 002) 5.14 | Melhorias na Estação Elavatória de Esgotos de Planaltina Sul (EEB. PLT. 002) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.4.g | (vazio) | 2018-08-01 09:00 | 2018-11-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.46 | CAESB | Recuperação e revitalização do reservatório apoiado de Brasília 02 (RAP PPL 002) | Recuperação e revitalização do Reservatório Apoiado de Brasilia 2 - RAP PP 02 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.5.1.b | (vazio) | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.47 | CAESB | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia F do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia F do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | LPN | 7804/2016 | 08831 | 0 | 1788416.49 | 1788416.49 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.l | Ex-Post | 2017-05-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.48 | CAESB | Substituição do Interceptor STRC Q. 142 a 146 - Planaltina | Recuperação de Interceptores em Diversas Localidades - Planaltina 03 Setor Tradicional | LPN | 1761/2017 | 08914 | 0 | 1158615.65 | 1158615.65 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.h | Ex-Post | 2018-04-01 09:00 | 2018-06-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.49 | CAESB | Bacia G - Esgoto Sol Nascente | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia G do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | LPN | 9010/2017 | 8902 | 0 | 1837730.65 | 1837730.65 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.m | Ex-Post | 2018-03-01 09:00 | 2018-06-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.50 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama - Recuperação de Adutoras, Elevatórias e Interceptor. | Recuperação das Adutoras e Elevatórias do sistema Gama e Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001) | LPN | 0762/2018 | 08941 | 0 | 843166.43 | 843166.43 | 100% | 0% | 2.1.1.2.8.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.51 | CAESB | Implantação da ETA Piloto | Implantação de ETA Piloto | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.5.4.a | (vazio) | 2017-11-01 09:00 | 2018-04-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.52 | CAESB | Execução das obras/serviços para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Sol Nascente, Região G | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Sol Nascente, Região G | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.1.8.b | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.53 | CAESB | Execução de Obras com fornecimento equipamentos da ETA Valparaíso - Sistema Corumbá 2ª fase | Execução de Obras com fornecimento de equipamentos da ETA Valparaíso - Sistema Corumbá- 2ª fase. | LPN | 3426/2017 | 08800 | 0 | 2982256.76 | 2982256.76 | 100% | 0% | 2.1.1.4.5.a | Ex-Post | 2017-06-01 09:00 | 2017-10-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.54 | CAESB | Implantação da LDAT 2x138 kV (Pacaembu – Marajoara) / Estrela d’Alva – Caesb | Implantação da LDAT 2x138 kV (Pacaembu – Marajoara) / Estrela d’Alva – Caesb com extensão de 3,81 km, em circuito duplo, compreendendo os serviços de Obras Civis, Montagem Eletromecânica, entre outros | LPN | 3735/2017 | 08815 | 0 | 1394738.67 | 1394738.67 | 100% | 0% | 2.1.1.4.5.c | Ex-Post | 2017-07-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.55 | CAESB | Ampliação e Melhorias do Sistema Abastecimento de Água na Fercal (2 Etapas) | Ampliação e Melhorias do Sistema Abastecimento de Água na Fercal (2 Etapas) | LPN | 4321/2017 | 8865 | 0 | 2047624 | 2047624 | 100% | 0% | 2.1.1.1.2.a | Ex-Post | 2017-09-01 | 2018-01-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.56 | CAESB | Implantação de rede de esgoto no Setor de Mansões Sobradinho 2ª Etapa | Implantação Redes de Esgotos Setor de Mansões Sobradinho 2ª etapa | SN | - | 08670 | 3144477.73 | 0 | 3144477.73 | 0% | 100% | 2.1.2.1.5.b | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.57 | CAESB | Implantação de redes Públicas e Ramais Condominiais do SES - Setor de Mansões Park Way. | Obras/Serviços de Implantação de Redes Públicas e Remais Condominiais do SES Park Way | SN | 7283/2015 | 08765 | 7862282.75 | 0 | 7862282.75 | 0% | 100% | 2.1.2.1.9.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.58 | CAESB | Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001) | Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.8.e | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.59 | CAESB | Obras de revitalização da EEB Lago Norte AE IV EE4 e Melhorias Operacionais na Linha de recalque LRE.LTN. 003 | Remanejamento da Linha de Recalque E.LRE.LNT.003, do trecho com início na EEB.LNT.003 até o conjunto 12 da SHIN QI-03, e implantação de Reservatório Hidropneumático na E.EEB.LNT.003. Lago Norte/DF | LPN | 3627/2017 | 08889 | 0 | 362136.28 | 362136.28 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.p | Ex-Post | 2017-11-01 09:00 | 2018-03-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.60 | CAESB | Implantação de DMCs (Setorização) - São Sebastião e Taguatinga | Implantação de DMCs (Setorização) - São Sebastião e Taguatinga | LPN | 3551/2018 | - | 0 | 6669543.61 | 6669543.61 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.a | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-11-01 | - | Processo em Curso
1.61 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Ceilândia | Implantação de DMCs (Setorização) - Ceilândia | LPN | 3532/2018 | - | 0 | 5310832.66 | 5310832.66 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.c | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-11-01 | - | Processo em Curso
1.62 | CAESB | Implantação de DMCs (Setorização) - Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Jardim Botânico (Incluindo Booster) | Implantação de DMCs (Setorização) - Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Jardim Botânico (Incluindo Booster) | LPN | 5939/2018 | - | 0 | 5535057.9 | 5535057.9 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.d | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-01-01 | - | Previsto
1.63 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Sobradinho 1 e 2 , Itapoã e Paranoá. | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Sobradinho 1 e 2, Itapoã e Paranoá | LPN | 6322/2018 | - | 0 | 2459134.83 | 2459134.83 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.e | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-04-01 | - | Previsto
1.64 | CAESB | Obras de alteamento da barragem do Descoberto | Alteamento da barragem do Descoberto | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.2.e | (vazio) | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.65 | CAESB | Melhorias Operacionais na Adutora do Jardim Botânico (AAT.JBT.030) | Melhorias Operacionais na Adutora do Jardim Botânico (AAT.JBT.030) | LPN | 0763/2018 | 08957 | 0 | 330122.64 | 330122.64 | 100% | 0% | 2.1.1.1.5.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.66 | CAESB | Reforma do Posto de Serviço da QI 10 (PAS) GPLAN 6060 | Reforma do Posto de Serviço da QI 10 | LPN | 8097/2017 | 8881 | 0 | 299406 | 299406 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.v | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-03-01 | - | Contrato em Execução
1.67 | CAESB | Execução das obras de remanejamento dos Interceptores Ceilândia 01 (INT.CEI.001) e Ceilândia 03 (INT.CEI.003), em Ceilândia/DF. | Execução das obras de remanejamento dos Interceptores Ceilândia 01 (INT.CEI.001) e Ceilândia 03 (INT.CEI.003), em Ceilândia/DF. | LPN | 3566/2018 | 08970 | 0 | 5908846.5 | 5908846.5 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.j | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.68 | CAESB | Substituição do interceptor do Zoológico | Substituição do interceptor do Zoológico | LPN | 3567/2018 | 08971 | 0 | 2212481 | 2212481 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.k | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.69 | CAESB | Substituição do Interceptor TR 06 e TR 08 - SAI | Substituição do Interceptor TR 06 e TR 08 - SIA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.6.l | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.70 | CAESB | Execução das obras/serviços para Recuperação e revitalização do Reservatório RAP-PP1 de Brasília | Execução das obras/serviços para Recuperação e revitalização do Reservatório RAP-PP1 de Brasília | LPN | 3034/2018 | - | 0 | 7581659.92 | 7581659.92 | 100% | 0% | 2.1.1.5.1.a | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-11-01 | - | Processo em Curso
1.71 | CAESB | Melhorias na Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (EAB.RDE.001) | Melhorias na Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (EAB.RDE.001) | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.4.f | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.72 | CAESB | Construção do Bloco D, Reforma dos Blocos B e C do Laboratório Central da PGOQ e Construção do Galpão de Hidrologia | Construção do Bloco D, Reforma dos Blocos B e C do Laboratório Central da PGOQ e Construção do Galpão de Hidrologia | LPN | 5921/2018 | - | 0 | 1856876.68 | 1856876.68 | 100% | 0% | 2.2.1.5.1.b | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-01-01 | - | Previsto
1.73 | CAESB | Geração Energia a partir do Biogás ETEs SUL, Norte e Gama | Geração Energia a partir do Biogás ETEs SUL, Norte e Gama | LPN | - | - | 0 | 5082798.17 | 5082798.17 | 100% | 0% | 2.2.1.3.3.a | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-01-01 | - | Processo Cancelado
1.74 | CAESB | Adequações da ETA Brasília | Adequações da ETA Brasília | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.7.c | Ex-Post | 2018-11-01 09:00 | 2019-03-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.75 | (vazio) | Troca de sopradores ETEs Sul, Norte, Melchior e Gama | Troca de Sopradores em Unidades Operacionais da Caesb | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.3.5 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.76 | CAESB | Contenção ETE São Sebastião | Contenção ETE São Sebastião | CP | 2010/2018 | - | 0 | 100000 | 100000 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.u | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-02-01 | - | Nova Licitação
1.77 | CAESB | Implantação das EEB -1 e 2 e Complemento de redes no Setor Sucupira | Implantação das EEB 1 e 2 e complemento de redes no Setor Sucupira | LPN | 3626/2018 | 08998 | 0 | 847430 | 847430 | 100% | 0% | 2.1.2.2.4.k | Ex-Post | 2018-08-01 09:00 | 2018-10-01 | - | Contrato em Execução
1.78 | CAESB | Aproveitamento hidro-energético de descarga de efluentes das ETEs de Samambaia e Melchior | Aproveitamento hidro-energético da descarga do efluente das estações de tratamento de esgotos de samambaia e melchior. | LPN | 6000/2018 | - | 0 | 3072782.87 | 3072782.87 | 100% | 0% | 2.2.1.3.6.a | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-02-01 | - | Previsto
1.79 | CAESB | Adequações e Reformas das Dependências Físicas do Projeto Golfinho na Ceilândia e Itapuã | Adequações e Reformas das Dependências Físicas do Projeto Golfinho na Ceilândia e Itapuã | LPN | 3912/2018 | 08974 | 0 | 426502.44 | 426502.44 | 100% | 0% | 2.2.2.4.1.b | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.80 | CAESB | SES Sol Nascente (Bacia E) | SES Sol Nascente (Bacia E) | LPN | 7323/2017 | - | 0 | 2729057.01 | 2729057.01 | 100% | 0% | 2.1.2.1.7.d | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-11-01 | - | Processo em Curso
1.81 | CAESB | Recuperação e Revitalização de Reservatórios | Recuperação e Revitalização de Reservatórios e Captações do Gama | LPN | 5049/2018 | - | 0 | 4484410.81 | 4484410.81 | 100% | 0% | 2.1.1.5.10.b | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-02-01 | - | Previsto
1.82 | CAESB | SES Pôr do Sol | SES Pôr do Sol | LPN | 3336/2018 | 08992 | 0 | 3962063 | 3962063 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.c | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato em Execução
1.83 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Guará, Vicente Pires, Núcleo Bandirante e Metropolitana | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Guará, Vicente Pires, Núcleo Bandirante e Metropolitana | LPN | - | - | 0 | 1206868.99 | 1206868.99 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.j | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-01 | - | Previsto
1.84 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Planaltina,Mestre D'armas, Araponga | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Planaltina,Mestre D'armas, Araponga | LPN | - | - | 0 | 2262294.5 | 2262294.5 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.k | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-01 | - | Previsto
1.85 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Águas Claras e Riacho Fundo I | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Águas Claras e Riacho Fundo I | LPN | - | - | 0 | 722622.94 | 722622.94 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.l | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-01 | - | Previsto
1.86 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Gama, Recanto da Emas, Samanbaia e Santa Maria | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Gama, Recanto da Emas, Samanbaia e Santa Maria | LPN | - | - | 0 | 3247855.35 | 3247855.35 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.m | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-01 | - | Previsto
1.87 | CAESB | Reforma dos UASBs ETE Gama e Melchior | Reforma dos UASBs ETE Gama e Melchior | LPN | - | - | 0 | 11168807.34 | 11168807.34 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.x | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-01 | - | Processo Cancelado
1.88 | CAESB | Implantação da Estação Elevatória tipo Booster EBO.NOE.002 e Peças sobressalentes para AAT.LNT-030. | Implantação da Estação Elevatória tipo Booster EBO.NOE.002 e Peças sobressalentes para AAT.LNT-030. | SN | - | 08792 | 391857.77 | 0 | 391857.77 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.89 | CAESB | Implantação da Estação Elevatória tipo Booster EBO.AGC.002 e Peças sobressalentes para AAT.NBN-010. | Implantação da Estação Elevatória tipo Booster EBO.AGC.002 e Peças sobressalentes para AAT.NBN-010. | SN | - | 08793 | 254492.57 | 0 | 254492.57 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.b | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.90 | CAESB | Adequação, Substibuição, remanejamento e ampliação do sistema distribuidor de água potável no Distrito Federal | Adequação, Substibuição, remanejamento e ampliação do sistema distribuidor de água potável no Distrito Federal | SN | - | 08540 | 5348935.21 | 0 | 5348935.21 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.j | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.91 | CAESB | Travessia subaquática com dois tubos PEAD PN-010/PE-0100, assentados sobre o leito do Lago Paranoá | Travessia subaquática com dois tubos PEAD PN-010/PE-0100, assentados sobre o leito do Lago Paranoá | SN | - | 08777 | 355431.73 | 0 | 355431.73 | 0% | 100% | 2.1.1.3.7.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.92 | CAESB | Sistema Produtor Lago Norte (Captação e ETA) | Sistema Produtor Lago Norte (Captação e ETA) | SN | - | 08744 | 10715451.32 | 0 | 10715451.32 | 0% | 100% | 2.1.1.3.7.b | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.93 | CAESB | Reservatório Apoiado VLG 001 - D002 | Reservatório Apoiado VLG 001 - D002 | SN | - | 08770 | 3641645.39 | 0 | 3641645.39 | 0% | 100% | 2.1.1.5.10.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.94 | CAESB | Implantação do SES do Grande Colorado Setor Contagem I | Implantação do SES do Grande Colorado Setor Contagem I | SN | - | 08838 | 1744915.13 | 0 | 1744915.13 | 0% | 100% | 2.1.2.1.1.d | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.95 | CAESB | Complementação do SES do Setor Habital Oeste, quadras 827, 829, 831, 833, 1029, 1031 e 1033, de Samambaia. | Complementação do SES do Setor Habital Oeste, quadras 827, 829, 831, 833, 1029, 1031 e 1033, de Samambaia. | SN | - | 08703 | 683716.49 | 0 | 683716.49 | 0% | 100% | 2.1.2.1.10.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.96 | CAESB | Implantação das EEB 6 e EEB 7 e respectivas LR do SES do SMPW Qd 01 a 05, Colônia Agrícola de Águas Claras e Outras | Implantação das EEB 6 e EEB 7 e respectivas LR do SES do SMPW Qd 01 a 05, Colônia Agrícola de Águas Claras e Outras | SN | 08205/2016 | 08824 | 2091309.1 | 0 | 2091309.1 | 0% | 100% | 2.1.2.1.10.b | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.97 | CAESB | Adequação, Substibuição, remanejamento e ampliação do sistema coletor de esgotos no Distrito Federal | Adequação, Substibuição, remanejamento e ampliação do sistema coletor de esgotos no Distrito Federal | SN | - | 08540 | 4438878.07 | 0 | 4438878.07 | 0% | 100% | 2.1.2.1.10.d | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.98 | CAESB | SES Sol Nascente (Bacia D) | SES Sol Nascente (Bacia D) | SN | - | 08879 | 1703048.31 | 0 | 1703048.31 | 0% | 100% | 2.1.2.1.7.c | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.99 | CAESB | EE 1 a 5 do SES Colonia Agricola Águas Claras, Bernardo Sayão, IAPI e SMPW | EE 1 a 5 do SES Colonia Agricola Águas Claras, Bernardo Sayão, IAPI e SMPW | SN | 02635/2017 | 08982 | 1865864 | 0 | 1865864 | 0% | 100% | 2.1.2.2.6.m | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.100 | CAESB | Implantação do Interceptor São Sebastião 05 (E.INT.SSB.005) Para Atendimento do Complexo Penitenciário da Papuda | Implantação do Interceptor São Sebastião 05 (E.INT.SSB.005) Para Atendimento do Complexo Penitenciário da Papuda | SN | 2360/2017 | 8866 | 360999.76 | 0 | 360999.76 | 0% | 100% | 2.1.2.2.6.n | Sistema Nacional | - | 2018-01-30 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.101 | CAESB | Reforma do Laboratório de micromedição | Reforma do Laboratório de micromedição | SN | - | - | 1010046.58 | 0 | 1010046.58 | 0% | 100% | 2.2.1.1.2.a | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-02-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Previsto
1.102 | CAESB | Construção de Novo Sistema Distribuidor de Vazão para os Módulos 1 a 4 do UNITANK da ETE Melchior, incluindo Projeto Executivo | Construção de Novo Sistema Distribuidor de Vazão para os Módulos 1 a 4 do UNITANK da ETE Melchior, incluindo Projeto Executivo | LPN | 4791/2018 | - | 0 | 375582.5 | 375582.5 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.h | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-03-01 | - | Previsto
1.103 | CAESB | Subadutora de Água Tratada do Grande Colorado/Sobradinho | Subadutora de Água Tratada do Grande Colorado/Sobradinho | SN | 3568/2018 | - | 677304 | 0 | 677304 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.k | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-11-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Processo em Curso
1.104 | CAESB | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta tipo Booster (EAB.ALG.001) completa, incluindo 3 bombas centrífugas (2+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta tipo Booster (EAB.ALG.001) completa, incluindo 3 bombas centrífugas (2+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | SN | 8551/2017 | 8931 | 262310.17 | 0 | 262310.17 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.l | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
1.105 | CAESB | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta (EAB.ODG.001) completa, incluindo 2 bombas centrífugas (1+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta (EAB.ODG.001) completa, incluindo 2 bombas centrífugas (1+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | SN | 8549/2017 | 8932 | 251909.8 | 0 | 251909.8 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.m | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2 Bens | [6 empty] | 9437551.62 | 74305414.5188 | 83742966.1388
2.01 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquisição de 01 (um) motor elétrico de 5.500 hp a ser instalado na elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto - EAB-RDE.001 | SN | 1205/2015 | 08602 | 0 | 486301.82 | 486301.82 | 100% | 0% | 2.1.1.2.4.a | Sistema Nacional | 2015-11-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.02 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquisição de 02 reguladores automáticos de tensão para motores da EAB RD - M 300 e M 400 | SN | 9221/2015 | 08702 | 0 | 157423.48 | 157423.48 | 100% | 0% | 2.1.1.2.4.c | Sistema Nacional | 2016-10-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.03 | CAESB | Equipamentos de medição e controle de processos e laboratoriais para as ETE’s da CAESB. | Analisadores automáticos de óleos e graxas tipo soxhlet (2) | SN | 7801/2016 | 08850 | 0 | 213850.62 | 213850.62 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.b | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Capelas de exaustão | SN | - | 08854 | 0 | 19841.81 | 19841.81 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.e | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Estufa de Secagem | SN | - | 08855 | 0 | 2480.22 | 2480.22 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.g | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Incubadora para DBO | SN | - | 08853 | 0 | 3024.3 | 3024.3 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.h | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Medidores de pH | SN | - | 08856 | 0 | 8842.73 | 8842.73 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.k | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de plataforma flutuante equipada com sistemas de transmissão de dados em tempo real, sondas e sensores para avaliação da qualidade da água | SN | 7801/2016 | 08849 | 0 | 118064.58 | 118064.58 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.a | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Sistema Respirométrico para Análise de DBO (agregado ao item 2.1.2.2.1.f) | SN | - | 08857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.1.i | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Termo Reator (agregado ao item 2.1.2.2.1.f) | SN | - | 08857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.1.q | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Termômetros Digitais | SN | - | 08852 | 0 | 2079.78 | 2079.78 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.l | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição Espectrofotômetro UV/Vis com SIPPER, Sistema Respirométrico para Análise de DBO e Termo Reator | SN | - | 08857 | 0 | 59320.06 | 59320.06 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.f | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Espectrofotômetro UV/Vis | SN | - | 08851 | 0 | 59768.03 | 59768.03 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.r | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.04 | CAESB | Amostradores Automáticos | Aquisição de 30 (trinta) amostradores automáticos refrigerados fixos, para local abrigado, para serem utilizados em coleta de amostras de esgotos domésticos. | SN | 5444/2015 | 08633 | 0 | 369110.21 | 369110.21 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.c | Sistema Nacional | 2016-03-01 09:00 | 2016-06-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.05 | CAESB | Sistema móvel para remoção de areia em ETEs e Elevatórias de esgotos | Aquisição de 1 (um) equipamento, montado sobre chassi de veículo tipo caminhão, para desassoreamento, desobstrução e limpeza de Sistemas de Esgotos Sanitários, por meio de sucção com alta vazão de materiais decantados tais como: areia, gordura, lodo e out | SN | 6404/2015 | 08647 | 0 | 506832.83 | 506832.83 | 100% | 0% | 2.1.2.2.3.a | Sistema Nacional | 2016-02-01 09:00 | 2016-06-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.06 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo | Aquisição de 02 disjuntores extraíveis de Média Tensão 17,5KV | SN | 9222/2015 | 08658 | 0 | 127576.21 | 127576.21 | 100% | 0% | 2.2.2.3.2.b | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de 03 disjuntores extraíveis de Média Tensão 17,5KV para EEEs E4 e E1 do Lago Norte e Elevatoria Asa Delta (SEE) (agregado ao item 2.2.2.3.2.b) | SN | 9222/2015 | 08658 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.4.a | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de 06 disjuntores extraiveis de Média tensão 17,5kV para ETE Norte (agregado ao item 2.2.2.3.2.b) | SN | 9222/2015 | 08658 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.3.b | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.07 | CAESB | Aquisição de dois geradores sobre rodas de 500 Kva para EEB. | Aquisição de 02 (dois) Grupos Moto Geradores Diesel, carenados, móveis (sob rodas) incluindo Equipamentos Acessórios e 04 (quatro) Instrumentos para Medição de Qualidade de Energia, a serem utilizados nas Unidades Operacionais do SES | SN | 3609/2018 | - | 0 | 180175.61 | 180175.61 | 100% | 0% | 2.1.2.2.8.b | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-01-30 | Pregão Eletrônico | Previsto
2.08 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros BID (Normal) | Aquisição de Hidrômetros BID (Normal) | SN | - | Diversos | 0 | 6598674.5 | 6598674.5 | 100% | 0% | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.09 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros BID (Reembolso) | Aquisição de Hidrômetros BID (Reembolso) | SN | - | Diversos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.10 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros (Contrapartida) | Aquisição de Hidrômetros (Contrapartida) | SN | - | Diversos | 1259558.45 |  | 1259558.45 | 0% | 100% | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.11 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros BID | Serviços de Instalação de Hidrômetros BID | SN | 4854/2013 | 8485 | 0 | 1206170.66 | 1206170.66 | 100% | 0% | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.12 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros (Contrapartida) | Serviços de Instalação de Hidrômetros (Contrapartida) | SN | 4854/2013 | 8485 | 5251014.36 |  | 5251014.36 | 0% | 100% | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.13 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros | Serviços de Instalação de Hidrômetros | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.1 | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.14 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.1 | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.15 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.1 | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.16 | CAESB | Gestão da Macromedição: Equipamentos para adequação do laboratório de hidráulica aplicada e melhoria das atividades de macromedição e pitometria | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (Grupo 02 - itens 19, 20 e 21; Grupo 10 - 53, 54 e 55). | SN | 7856/2017 | 08965 | 0 | 32542.25 | 32542.25 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.t | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (Grupo 03 - itens 23 e 24; Grupo 05 - itens 31, 32, 33, 34, 35 e 36). | SN | 7856/2017 | 08967 | 0 | 151843.34 | 151843.34 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.y | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (Grupo 08 - itens 47 e 48; item 17). | SN | 7856/2017 | 08966 | 0 | 12122.18 | 12122.18 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.r | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (item 01). | SN | 7856/2017 | 08964 | 0 | 659.13 | 659.13 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.d | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (item 03). | SN | 7856/2017 | 08959 | 0 | 399.28 | 399.28 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.f | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (item 25). | SN | 7856/2017 | 08963 | 0 | 62439.02 | 62439.02 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.w | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (itens 06, 11 e 22). | SN | 7856/2017 | 08968 | 0 | 27770.69 | 27770.69 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.i | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (itens 07, 10, 12, 13 e 14). | SN | 7856/2017 | 08960 | 0 | 2110.65 | 2110.65 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.n | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (itens 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46). | SN | 7856/2017 | 08961 | 0 | 85441.4 | 85441.4 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.aa | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Cabo Interface HART/USB (incorporado no item 2.2.1.1.3.i) | SN | 7856/2017 | 08968 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.m | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Fonte de Bancada 30V DC (incorporado no item 2.2.1.1.3.n) | SN | 7856/2017 | 08960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.l | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Gerador de onda (incorporado no item 2.2.1.1.3.n) | SN | 7856/2017 | 08960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.o | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Medidor de vazão eletromagnético de referência | SN | 7856/2017 | 08962 | 0 | 71263.98 | 71263.98 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.z | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Multímetro para medição de isolamento elétrico (Megômetro) (incorporado no item 2.2.1.1.3.n) | SN | 7856/2017 | 08960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.j | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Registrador eletrônico (DataLogger) (incorporado no item 2.2.1.1.3.n) | SN | 7856/2017 | 08960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.u | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Registrador eletrônico de pressão (Logger de pressão)(incorporado no item 2.2.1.1.3.y) | SN | 7856/2017 | 08967 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.v | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Transmissor de nível ultrassônico – Duas sondas remotas (incorporado no item 2.2.1.1.3.z) | SN | 7856/2017 | 08962 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.af | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Transmissor de nível ultrassônico – Uma sonda remota (incorporado no item 2.2.1.1.3.z) | SN | 7856/2017 | 08962 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.ae | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Transmissor digital de pressão manométrica (incorporado no item 2.2.1.1.3.t) | SN | 7856/2017 | 08965 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.ag | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Tubo transparente (incorporado no item 2.2.1.1.3.r) | SN | 7856/2017 | 08966 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.ab | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Verificador Sistrans FM MacgFlo Siemens (incorporado no item 2.2.1.1.3.z) | SN | 7856/2017 | 08962 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.ac | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.17 | CAESB | Aquisição de Motores Elétricos - 1ª etapa | Aquisição de Motores elétricos para o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | SN | 6793/2016 | 08903 | 0 | 78486.12 | 78486.12 | 100% | 0% | 2.2.1.3.1.a | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Motores elétricos para renovação do parque industrial - Sistema de Esgotamento Sanitário (agregado ao item 2.2.1.3.1.a) | SN | 6793/2016 | 08903 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.6.1.e | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.18 | CAESB | Aquisição e Instalação de 12 CCMs | Aquisição e Instalação de 12 CCMs | LPN | 5795/2017 | 08911 | 0 | 728857 | 728857 | 100% | 0% | 2.2.1.3.1.i | Ex-Post | 2018-02-01 09:00 | 2018-05-01 09:00 | - | Contrato em Execução
2.19 | CAESB | Inversor de Frequência de 800HP / 2.300 Volts, para EAB Pipiripau | Inversor de Frequência de 800HP / 2.300 Volts, para EAB Pipiripau | SN | 6553/2016 | 08769 | 0 | 147435.68 | 147435.68 | 100% | 0% | 2.2.1.3.1.e | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.20 | CAESB | Equipamentos do laboratório de instrumentação | Equipamentos do laboratório de instrumentação | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.1.a | (vazio) | 2017-04-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.21 | CAESB | Aquisição de Equipamentos e Serviços para monitoramento de vazões e níveis de córregos e mananciais - PRHH | Aquisição de Equipamentos e Serviços para monitoramento de vazões e níveis de córregos e mananciais - PRHH | LPN | 7287/2017 | 08894 | 0 | 668626.27 | 668626.27 | 100% | 0% | 2.2.1.5.2.a | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-03-01 | - | Contrato em Execução
2.22 | CAESB | Aquisição de maquinário para manutenção de redes | Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica | SN | 7869/2015 | 08614 | 0 | 106534.09 | 106534.09 | 100% | 0% | 2.2.1.6.2.a | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Mini escavadeira para limpeza nas estações de tratamento de esgotos | SN | 7565/2015 | 08648 | 0 | 47851.18 | 47851.18 | 100% | 0% | 2.2.1.6.2.b | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.23 | CAESB | Aquisição de equipamentos de processamento, armazenamento e comunicação (Centro de Dados Manejáveis - tipo Container Data Center), incluídos os serviços de instalação. | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 2: Aquisição de chassis, servidores tipo Lâmina e switches TOR e CORE - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08679 | 0 | 582520.85 | 582520.85 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.b | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 3: Aquisição de Upgrade de Sistema de Armazenamento - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08680 | 0 | 997967.48 | 997967.48 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.c | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 4: Aquisição de Balanceadores de Links e de Carga de Aplicações - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08681 | 0 | 191564.43 | 191564.43 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 5: Aquisição de Firewall de Próxima Geração - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08682 | 0 | 261818.95 | 261818.95 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.e | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 6: Aquisição de Controladoras e Access Points para Rede sem Fio - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08683 | 0 | 277718.32 | 277718.32 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.f | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 7: Aquisição de Switches de Acesso POE+ - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08684 | 0 | 186238.54 | 186238.54 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.g | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 8: Aquisição de Enlace de Fibra Ótica - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08685 | 0 | 78703.7 | 78703.7 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.h | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 9: Aquisição de Software de Virtualização - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08686 | 0 | 691287.36 | 691287.36 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.i | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis (Container Data Center), incluídos os serviços de instalação - 9 Lotes - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08678 | 0 | 1766966.84 | 1766966.84 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.a | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.24 | CAESB | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis | DEA - KTEC - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS | SN | 5470/2013 | NE 3808/2013; NE 3812/2013 | 101735.74 | 0 | 101735.74 | 0% | 100% | 2.2.2.1.1.l | Sistema Nacional | 2013-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Multrede - Racks - aquisição | SN | 5470/2013 | NE 740/2014 | 15078.05 | 0 | 15078.05 | 0% | 100% | 2.2.2.1.1.j | Sistema Nacional | 2013-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Torino - Servidor Departamental - aquisição | SN | 5470/2013 | NE 739/2014 | 148297.08 | 0 | 148297.08 | 0% | 100% | 2.2.2.1.1.k | Sistema Nacional | 2013-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.25 | CAESB | Aquisição de Centrífugas Decanter para ETAs e ETEs | Aquisição de 1 decanter centrífugo para ETA Rio Descoberto | SN | 4521/2017 | 8872 | 0 | 88528.24 | 88528.24 | 100% | 0% | 2.2.2.3.2.c | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centrifugas Decanter | SN | 4521/2017 | 8872 | 0 | 265584.73 | 265584.73 | 100% | 0% | 2.2.2.3.3.a | Sistema Nacional | 2017-07-01 09:00 | 2017-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.26 | CAESB | Modernização do sistema de esgotamento sanitário de Brazlândia (Elevatórias, Estação de Tratamento e Emissário Final) | Modernização do sistema de esgotamento sanitário de Brazlândia (Elevatórias, Estação de Tratamento e Emissário Final) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.7 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.27 | CAESB | Aquisição de 45 transformadores de corrente para a EAB RD | Aquisição de 45 transformadores de corrente para a EAB RD | SN | 2676/2016 | 08715 | 0 | 30442.71 | 30442.71 | 100% | 0% | 2.1.1.2.4.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.28 | CAESB | Melhorias Operacionais e de Segurança do Sistema Esgotamento Sanitário de diversas unidades. | Aquisição de dois (02) trituradores para a flotação da ETE Recanto das Emas | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.b | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
|  |  | Aquisição de sistema de classificador de sólidos para elevatória Brazlândia | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.7.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
|  |  | Aquisição de uma bomba reautoescorvante para o sistema de air lift do canal do desarenador da ETE Paranoá | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.29 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial. | Guilhotina de 3200mm, capacidade de corte de até 13mm e Prensa viradeira para cortar chapa de até 13mm e comprimento de 3200mm | SN | 2078/2016 | 08727 | 0 | 218426.48 | 218426.48 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.c | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-03-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.30 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para a Modernização do Laboratório de Manutenção de Automação. | Analisador de Disjuntor de Média Tensão (Lote 02) | SN | 7866/2016 | 08773 | 0 | 16765.92 | 16765.92 | 100% | 0% | 2.2.1.6.3.b | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Equipamento para Ensaio de Fator de Potência (Lote 03) | SN | 7866/2016 | 08774 | 0 | 29357.8 | 29357.8 | 100% | 0% | 2.2.1.6.3.c | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Microhmímetro Digital Portátil (Lote 01) | SN | 7866/2016 | 08772 | 0 | 2140.67 | 2140.67 | 100% | 0% | 2.2.1.6.3.a | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.31 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | Aquisição de Ônibus - Expresso CAESB e Serviços para Elaboração de Maquete | SN | - | 08799 | 0 | 180856.26 | 180856.26 | 100% | 0% | 2.2.2.3.1.b | Ex-Post | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Contratação de Serviços para elaboração de Maquete do ciclo de sanemaneto para instalação no ônibus com plataforma movél para educação ambiental (Expresso Caesb) (agregado ao item 2.2.2.3.1.b) | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.1.c | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.32 | CAESB | Equipamentos para adequações do laboratório central | Autoamostrador para ICP-OES | SN | 7760/2016 | 08843 | 0 | 34998.75 | 34998.75 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.a | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Bomba peristáltica para análise de Cryptosporidium em água bruta | SN | 7760/2016 | 08846 | 0 | 5109.71 | 5109.71 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.d | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Digestor de Amostras por Microondas com capacidade para 40 amostras | SN | 7760/2016 | 08848 | 0 | 52036.96 | 52036.96 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.e | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Leitora de Tiras para Kits Elisa | SN | 7760/2016 | 08844 | 0 | 7716.26 | 7716.26 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.f | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Módulo e peças para cromatógrafo iônico METROHM 850 | SN | 7760/2016 | 08845 | 0 | 69228.77 | 69228.77 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.h | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Sistemas de purificação de água | SN | 7760/2016 | 08847 | 0 | 42073.92 | 42073.92 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.i | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.33 | CAESB | Aquisição de Equipamentos de Hidrojateamento Combinado de Grande e Médio Portes | Aquisição de 04 hidrojatos, sendo 02 hidrojatos combinados de grande porte e 02 hidrojatos de médio porte. | SN | 3606/2016 | 08701 | 0 | 298637.75 | 298637.75 | 100% | 0% | 2.1.2.2.3.b | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.34 | CAESB | Modernização de UTSs | Modernização UTSs | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.2.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.35 | CAESB | Aquisição de válvula para adutora da EPTG | Aquisição de válvula para adutora da EPTG | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.c | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.36 | CAESB | Aquisição de tubulação e materiais para a obra de "Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG) e Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG)". | Aquisição de tubulação e materiais para a obra de Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG). | SN | 4381/2016 | 08675 | 0 | 364396.11 | 364396.11 | 100% | 0% | 2.1.1.4.4.b | Ex-Ante | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Materiais para remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | SN | 4381/2016 | 08673; 08674 | 0 | 655642.05 | 655642.05 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.37 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial. | Aquisição de Caminhão Hidra Basket e de três caminhões com guindautos | SN | 3360/2016 | 08712; 08723 | 0 | 564425.21 | 564425.21 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.d | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2017-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.38 | CAESB | Aquisição de equipamentos de modernização do sistema de bombeamento da elevatória de Santa Maria. | Fornecimento e Instalação de Conjuntos Motor Bomba na Elevatória de Água Bruta Santa Maria - EAB.SAM. | SN | - | - | 0 | 832929 | 832929 | 100% | 0% | 2.1.1.2.6.a | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-02-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
2.39 | CAESB | Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 1ª Etapa. | Materiais para execução de recuperação (remanejamento) de quatro interceptores: Interceptor 414 Sul/ETE Sul – Brasília; Interceptor AE 2 AE 4 – IAPI – Guará; Interceptor AR24 - Sobradinho II; e Interceptor Q 07 ETE Sobradinho | SN | - | 08739;08740;08741 | 0 | 705537.93 | 705537.93 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.b | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.40 | CAESB | Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 2ª Etapa. | Aquisição de tubulação para as obras de Remanejamento de interceptores nas regiões de Taguatinga, Zoológico e Ceilândia. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.6.f | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.41 | CAESB | Aquisição de Máquinas Especiais | Aquisição de máquinas especiais (01 micro trator + 01 pá carregadeira + 01 pá escavadeira) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.6.1.f | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.42 | CAESB | Aquisição de equipamentos para melhorias nos sistemas de abastecimento de água | Aquisição de Bombas Dosadoras Peristálticas (Cota Pequenas Empresas) | SN | 5300/2016 | 08829 | 0 | 14443.04 | 14443.04 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.c | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Bombas dosadoras peristálticas para Sistemas de Saneamento Rurais | SN | 5300/2016 | 08830 | 0 | 43329.68 | 43329.68 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.a | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.43 | CAESB | Equipamentos da ETA Corumbá para reforço no Sistema Descoberto em 1,4 m3/s | Interligação do sistema de Água Tratada Corumbá ao Descoberto | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.4.5 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.44 | CAESB | Aquisição de Bombas Submersíveis | Aquisição de Bombas Submersíveis - Elevatórias de Esgoto (Lote 02) | SN | 0350/2017 | 08813 | 0 | 92561.57 | 92561.57 | 100% | 0% | 2.1.2.2.4.j | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Bombas Submersíveis - Elevatórias de Esgoto (Lote 03) | SN | 0350/2017 | 08812 | 0 | 88593.69 | 88593.69 | 100% | 0% | 2.1.2.2.4.h | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Bombas Submersíveis - ETA Brasília (Lote 01) | SN | 0350/2017 | 08814 | 0 | 1286.04 | 1286.04 | 100% | 0% | 2.1.1.3.6.a | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Bombas Submersíveis - ETE Sul, ETE Norte (Lote 01) | SN | 0350/2017 | 08814 | 0 | 272365.57 | 272365.57 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.i | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.45 | CAESB | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" - ETA Pipiripau (Lotes 02, 03 e 04) | SN | 0279/2017 | 8779 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.3.6.b | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" - ETEs Sul e Norte (Lote 01) | SN | 0279/2017 | 08809 | 0 | 61882.46 | 61882.46 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.t | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" - ETEs Sul e Norte (Lote 02, 03 e 04) | SN | 0279/2017 | 08779 | 0 | 96259.77 | 96259.77 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.j | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.46 | CAESB | Aquisição de Válvulas Borboletas para SAA e SES | Válvulas para ETE Riacho Fundo & Melchior | SN | 5158/2017 | 8874 | 0 | 103977 | 103977 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.r | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.47 | CAESB | Aquisição de Compressores | Aquisição de compressores - Agua (ETA Bsb e Elevatórias Mestre D'Armas, Rib Pipiripau) | SN | 0278/2017 | 08797 | 0 | 214917.01 | 214917.01 | 100% | 0% | 2.1.1.3.6.c | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de compressores - Esgoto (ETEs Sul, Norte, Alagado, Sambambaia e Melchior) | SN | 0278/2017 | 08798 | 0 | 65510.87 | 65510.87 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.k | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.48 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Retrofit na Sub estação Elétrica da EAB RD - Consistindo basicamente em 04 Disjuntores e 07 Seccionadoras - PMIE | LPN | 7013/2016 | 08841 | 0 | 427733.36 | 427733.36 | 100% | 0% | 2.1.1.2.4.b | Ex-Post | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | - | Contrato em Execução
2.49 | CAESB | Geração de Energia Fotovoltáica - Ed. Sede | Implantação de Usina Minigeradora Fotovoltaica de 600kWp no Centro de Gestão Águas Emendadas, a fim garantir a sua plena operação, através de execução de todos os projetos executivos | LPN | 5045/2016 | 08764 | 0 | 1503797.43 | 1503797.43 | 100% | 0% | 2.2.1.3.4.a | Ex-Ante | 2016-11-01 09:00 | 2017-05-01 09:00 | - | Contrato Concluído
2.50 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama | Estação de Tratamento do Gama (Q= 320 l/s) | SN | 1788/2017 | 8900 | 0 | 5956698 | 5956698 | 100% | 0% | 2.1.1.2.8.c | Sistema Nacional | 2018-01-01 09:00 | 2018-04-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.51 | CAESB | Aquisição de preparadores automáticos de polímeros para as estações de tratamento de esgotos | Aquisição de preparadores automáticos de polímeros para as estações de tratamento de esgotos | SN | 3085/2018 | 08944 | 0 | 452867.36 | 452867.36 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.m | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-08-29 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.52 | CAESB | Aquisição de Draga | Aquisição de Draga | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.1.n | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.53 | CAESB | Unidade Pré-tratamento resíduo fossa | Unidade Pré-tratamento resíduo fossa | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.1.o | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.54 | CAESB | Aquisição de Mini Carregadeira | Mini Carregadeira e Mini Escavadeira | SN | 2595/2018 | 08969 | 0 | 112057.06 | 112057.06 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.p | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.55 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação: | Aquisição de rádios (7006) - Lote Não Licitado | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.1.j | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
|  |  | Aquisição de rádios (7012) | SN | 3784/2017 | 08920; 8921 | 0 | 82612.51 | 82612.51 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.k | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de torres (7006) | SN | 3784/2017 | 08919 | 0 | 8133 | 8133 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.m | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de torres (7012) | SN | 3784/2017 | 08919 | 0 | 8133 | 8133 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.n | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.56 | CAESB | Equipamentos de Instrumentação para ETA e ETE | Instrumentos analíticos para as Estações de Tratamento de Água | SN | 3740/2018 | - | 0 | 237626.49 | 237626.49 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.p | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
|  |  | Instrumentos analíticos para as Estações de Tratamento de Esgotos | SN | 3740/2018 | - | 0 | 193506 | 193506 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.r | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.57 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. | Controladores Lógicos Programáveis para automação e IHMs de unidades de água | SN | 3739/2018 | 09000 | 0 | 245052.92 | 245052.92 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.t | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Equipamentos para supervisão de EPOs - Poços Artesianos | SN | 3739/2018 | 08999 | 0 | 69889.95 | 69889.95 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.u | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.58 | CAESB | Equipamentos para adequação de metodologia aos requisitos da Norma ISO 17025/2005 | Equipamentos para adequação de metodologia aos requisitos da Norma ISO 17025/2005 | SN | 8742/2017 | - | 0 | 2545229.36 | 2545229.36 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.l | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.59 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços decorrentes de retrofit | Aquisição de 10 (dez) disjuntores á vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços decorrentes visando retrofit em Unidades Operacionais do SAA - Sistema de Abastecimento de Água da CAESB. | SN | 8816/2017 | 8987 | 0 | 296296.3 | 296296.3 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.j | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de 26 disjuntores á vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços decorrentes visando retrofit em Unidades Operacionais do SEE - Sistema de Esgotamento Sanitário da CAESB. | SN | 8816/2017 | 8987 | 0 | 660195.12 | 660195.12 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.k | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.60 | CAESB | Aquisição de 02 caminhões hidrabasket para serviços em instalações elétricas | Aquisição de 02(dois) caminhões hidra basket/munck 4x2 15ton. | SN | 3002/2017 | 8867; 8868 | 0 | 259259.26 | 259259.26 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.l | Sistema Nacional | 2017-11-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.61 | CAESB | Aquisição de Rotoválvulas para descargas das bombas da EAB. RDE.001 | Aquisição de Rotoválvulas DN 28 e 30 polegadas, 300 lbs/pol², com sistema hidráulico, para serem utilizadas na descargas das bombas da EAB.RDE.001. | SN | 1416/2017 | 08907 | 0 | 1097554 | 1097554 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.h | Sistema Nacional | 2018-02-01 09:00 | 2018-05-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.62 | CAESB | Aquisição de Motoredutor de engrenagem helicoidais | Aquisição de Motoredutor de engrenagem helicoidais, pintura em tinta tipo cinza RAL 7031; potência do motor [cv]: 0,25 a 0,5; tensão do motor [v]: 220/380; índice de proteção [ip]: w55; classe de temp | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.6.1.i | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.63 | CAESB | Centro de Usinagem Vertical de Alta Velocidade | Centro de usinagem | SN | 3360/2018 | - | 0 | 582000 | 582000 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.m | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-01-01 | Pregão Eletrônico | Nova Licitação
2.64 | CAESB | Impressora Industrial p/ confecção de modelos em PLA, ABS, ASA e QSR | Impressora Industrial p/ confecção de moldelos em PLA, ABS, ASA e QSR | SN | 4248/2017 | 8875 | 0 | 112569.19 | 112569.19 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.n | Sistema Nacional | 2017-11-01 09:00 | 2018-02-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.65 | CAESB | Mesa de corte a plasma e oxicombustível controlada por CNC | Mesa de corte a plasma e oxicombustível controlada por CNC | SN | 3173/2017 | 08808 | 0 | 158641.98 | 158641.98 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.o | Sistema Nacional | 2017-09-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.66 | CAESB | Aquisição de Torno multifuncional | Torno multifucional | SN | 3220/2018 | 08949; 08950 | 0 | 139566.57 | 139566.57 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.p | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.67 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial - 2ª Etapa | Aquisição de 4 Hidrojatos (2 de 50 HP e 2 de 25 HP) | SN | 3172/2017 | 08883 | 0 | 45067.08 | 45067.08 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.r | Sistema Nacional | 2017-09-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Balanceador dinâmico computadorizado ; Furadeira Radial com mesa fixa tipo caixa ; Fresadora Universal com capacidade de carga de 350 kg ; Aquisição de 3 Prensas Hidraúlicas de 30T e 1 Prensa Hidraúlica de 150T | SN | 3172/2017 | 08882; 08884; 08885; 08906 | 0 | 98371.33 | 98371.33 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.q | Sistema Nacional | 2017-09-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.68 | CAESB | Conjunto Motobomba - Draga, para ETA RD | Conjunto Motobomba draga para ETA RD | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.2.f | Sistema Nacional | - | - | - | Processo Cancelado
2.69 | CAESB | Aquisição de Motores Elétricos - 2ª etapa | Aquisição de Motores Elétricos - 2ª etapa | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.4.i | (vazio) | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.70 | CAESB | Aquisição de Maquinários para Manutenção de Redes 2ª Fase | Aquisição de Três Retroescavadeira 4x4 | SN | - | 08751 | 0 | 212960 | 212960 | 100% | 0% | 2.2.1.6.2.c | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.71 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação | Segmentação e Gerenciamento da Rede de Automação | SN | 3783/2017 | 08896 | 0 | 317592.45 | 317592.45 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.b | Sistema Nacional | 2017-12-01 09:00 | 2018-04-02 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.72 | CAESB | Aquisição de Subestação Elétrica Móvel de 1,5 MVA - 13.800 V/ 380 V | Aquisição de Subestação Elétrica Móvel de 1,5 MVA - 13.800 V/ 380 V | SN | 3595/2018 | 9001 | 0 | 80202.16 | 80202.16 | 100% | 0% | 2.2.1.6.3.d | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.73 | CAESB | Aquisição Bombas para EEB | Bombas para EEB | SN | 3451/2018 | - | 0 | 655800.56 | 655800.56 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.q | Sistema Nacional | 2018-09-01 09:00 | 2018-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.74 | CAESB | Aquisição de bombas dosadoras para o sistema de água e esgoto 2ª Etapa | Aquisição de Bombas Dosadoras - 2ª Etapa | SN | 5974/2017 | 08893 | 0 | 47399.44 | 47399.44 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.s | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-03-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.75 | CAESB | Aquisição de Estrutura tipo drive-in | Aquisição de Estrutura Tipo Drive in | SN | 7522/2017 | 08871 | 0 | 45871.55 | 45871.55 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.t | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.76 | CAESB | Fornecimento de materias para o Complemento da Adutora de Água Tratada do Sistema Corumbá - trecho Santa Maria/REQ Gama | Fornecimento de Materiais para o Complemento da Adutora de Água Tratada do Sistema Corumbá - Trecho Santa Maria/REQ Gama | SN | 6233/2017 | 08864 | 0 | 1892539.31 | 1892539.31 | 100% | 0% | 2.1.1.4.5.d | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.77 | CAESB | Aquisição de Contêiner para UTS NR Capão Seco, Catingueiro e Taquara | Aquisição de Contêiner para UTS NR Capão Seco, Catingueiro e Taquara | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.2.b | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.78 | CAESB | Aquisição de Torno Vertical | Aquisição de Torno Vertical | SN | 7080/2017 | 08895 | 0 | 217161.81 | 217161.81 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.u | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.79 | CAESB | Equipamentos para o tratamento preliminar de diversas unidades operacionais do sistema de esgotamento sanitário. | Fornecimento e Instalação de Equipamentos para melhoria de ETEs | LPI | 8769/2017 | - | 0 | 7535304.36 | 7535304.36 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.s | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-12-01 | - | Processo em Curso
2.80 | CAESB | Aquisição de Válvulas | Aquisição de Válvulas | SN | 3151/2018 | - | 0 | 1770783.18 | 1770783.18 | 100% | 0% | 2.2.2.3.7.a | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.81 | CAESB | Aquisição de Bombas Dosadoras (Lotes Remanescentes) | Aquisição de 14 Bombas Dosadoras para Unidades de Esgoto | SN | 3450/2018 | - | 0 | 82038 | 82038 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.w | Sistema Nacional | 2018-09-01 09:00 | 2018-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.82 | CAESB | Sistema de automação dos poços artesianos | Automação de Sistemas Operacionais | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.1 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.83 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Automação das ETEs Alagado e ETE Samambaia | Aquisição de Equipamentos para Automação das ETEs Alagado e ETE Samambaia | SN | 3735/2018 | 9008; 9009 | 0 | 682765.81 | 682765.81 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.y | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.84 | CAESB | Transmissores de Nível, Pressão e Vazão para Unidades de Esgoto | Transmissores de Nível, Pressão e Vazão para Unidades de Esgoto - item 2 e item 1 | SN | 3736/2018 | 08975; 08976 | 0 | 25998.73 | 25998.73 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.z | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.85 | CAESB | Atualização da capacidade de processamento do Sistema de Automação | Atualização da capacidade de processamento do Sistema de Automação | SN | 3768/2018 | 08955 | 0 | 126231.11 | 126231.11 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.d | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.86 | CAESB | Elevador de cargas e transporte de pessoas | Elevador de cargas e transporte de pessoas | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.7.f | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.87 | CAESB | Válvula de Fluxo Anular na Entrada do RP.CRZ.001 e RAP.PPL.002 | Válvula de Fluxo Anular na Entrada do RP.CRZ.001 e RAP.PPL.002 | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.7.e | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.88 | CAESB | Equipamento de medição contínua | Equipamento de medição contínua | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.7.d | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.89 | CAESB | Instalação de Ponto Padrão de Monitoramento | Instalação de Ponto Padrão de Monitoramento | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.1.aa | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.90 | CAESB | Aquisição de Misturadores | Aquisição de Misturadores | SN | 3152/2018 | - | 0 | 373367.55 | 373367.55 | 100% | 0% | 2.2.2.3.7.b | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.91 | CAESB | Implantação de melhorias nos sistemas de monitoramento hidrológico dos mananciais da Caesb | Implantação de melhorias nos sistemas de monitoramento hidrológico dos mananciais da Caesb | SN | 3176/2018 | 08952; 08953 | 0 | 81002.15 | 81002.15 | 100% | 0% | 2.2.2.3.5.a | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.92 | CAESB | Máquinas e Equipamentos de Oficinas (Prensa Hidráulica, Parafusadeira, Extrator de Rolamento e etc.) | Máquinas e Equipamentos de Oficinas (Prensa Hidráulica, Parafusadeira, Extrator de Rolamento e etc.) | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.6.1.b | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.93 | CAESB | Aquisição de Motoredutores | Aquisição de Motoredutores | SN | 2924/2018 | 09002 | 0 | 85342.51 | 85342.51 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.w | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.94 | CAESB | Aquisição de inversores de frequência de diversas potencias para elevatórias (A/E) | Aquisição de 41 inversores de frequência de diversas potencias, 43 soft starts e outros equipamentos para elevatórias (A/E). | SN | 3624/2018 | - | 0 | 242111.77 | 242111.77 | 100% | 0% | 2.2.1.3.1.g | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-02-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
2.95 | CAESB | Aquisição de 02 Transformadores de Força (138KV-138KV e 34,5kv-2,4kv) e Equipamentos Periféricos Complementares | Aquisição de 02 Transformadores de Força (138KV-138KV e 34,5kv-2,4kv) e Equipamentos Periféricos Complementares | SN | 1664/2018 | - | 0 | 745743 | 745743 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.g | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-02-01 | Pregão Eletrônico | Nova Licitação
2.96 | CAESB | Aquisição de equipamentos para melhorias nos sistemas de abastecimento de água | Aquisição de bombas dosadoras para sistema produtor de água. (Cota Pequenas Empresas) | SN | 2262/2018 | 09012 | 0 | 9883.02 | 9883.02 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.h | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
|  |  | Aquisição de bombas dosadoras para sistema produtor urbano. | SN | 2262/2018 | 09010; 09011; 09013 | 0 | 27454.1 | 27454.1 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.b | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.97 | CAESB | Aquisição de Forno Elétrico com Capacidade de 500kg/h | Aquisição de 2 (dois) fornos elétricos para fundição de metais e 1 (um) espectrômetro de emissão óptica para análise de metais | SN | 2923/2018 | 08943; 9003 | 0 | 143946.15 | 143946.15 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.x | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.98 | CAESB | Filtro pressurizado para ETA Engenho das Lajes | Filtro pressurizado para ETA Engenho das Lajes | SN | 2626/2018 | 08972 | 0 | 16468.91 | 16468.91 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.i | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.99 | CAESB | Aquisição de tubos de ferro fundido para as obras de setorização | Aquisição de Tubos de Ferro Fundido para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | SN | 3997/2018 | 08978 | 0 | 193258.07 | 193258.07 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.f | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.100 | CAESB | Aquisição e instalação de Unidade Elevatória de Água Tratada Tipo Booster EBO.TAQ.003 completa incluindo 4 bombas centrífugas (3 + 1R), subestação, infraestrutura civil, elétrica e de automação, barriletes de sucção e recalque | Aquisição e instalação de Unidade Elevatória de Água Tratada Tipo Booster EBO.TAQ.003 completa incluindo 4 bombas centrífugas (3 + 1R), subestação, infraestrutura civil, elétrica e de automação, barriletes de sucção e recalque | SN | 3270/2018 | 08927 | 0 | 276147 | 276147 | 100% | 0% | 2.1.1.1.4.a | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.101 | CAESB | Aquisição de Aeradores | Aquisição de Aeradores | SN | 3412/2018 | - | 0 | 531558.13 | 531558.13 | 100% | 0% | 2.2.2.3.8.c | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-01-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
2.102 | CAESB | Aquisição de Bombas Dosadoras | Aquisição de Bombas Dosadoras para Unidades de Água | SN | 3450/2018 | - | 0 | 213548 | 213548 | 100% | 0% | 2.2.2.3.7.d | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.103 | CAESB | Aquisição de conjuntos moto bombas para diversas unidades SES (Esgoto) | Aquisição de conjuntos moto bombas para diversas unidades SES (Esgoto) | SN | 1586/2018 | 08940 | 0 | 120100 | 120100 | 100% | 0% | 2.2.1.3.1.d | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.104 | CAESB | Aquisição de Materiais em PVC para Redes Coletoras de Esgoto | Aquisição de Materiais em PVC para Redes Coletoras de Esgoto | SN | 4403/2018 | 08983; 08984 | 0 | 453159.41 | 453159.41 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.e | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.105 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Automação da ETE Gama | Aquisição de Equipamentos para Automação da ETE Gama | SN | 3738/2018 | 9004; 9005; 9006; 9007 | 0 | 344935.15 | 344935.15 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.v | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.106 | CAESB | Aquisição de Tubos de PVC para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | Aquisição de Tubos de PVC para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | SN | 3998/2018 | 08994; 08995; 08996 | 0 | 87094.37 | 87094.37 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.g | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.107 | CAESB | Aquisição de Tubos de Polietileno de Alta Densidade para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | Aquisição de Tubos de Polietileno de Alta Densidade para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | SN | 4026/2018 | - | 0 | 3227959.3268 | 3227959.3268 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.h | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.108 | CAESB | Aquisição de Medidores de Vazão para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | Aquisição de Medidores de Vazão para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | SN | 4027/2018 | - | 0 | 120711.95 | 120711.95 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.i | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.109 | CAESB | Aquisição de Materiais em PEAD Liso para Redes de Esgoto e Água | Aquisição de Materiais em PEAD Liso para Redes de Esgoto e Água | SN | 4402/2018 | - | 0 | 210243.91 | 210243.91 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.f | Sistema Nacional | 2018-09-01 09:00 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.110 | CAESB | Fornecimento e Instalação de 17 Geradores a Diesel EEB | Fornecimento e Instalação de 17 Geradores a Diesel EEB | SN | 3340/2018 | 8989; 8990 | 0 | 611426.83 | 611426.83 | 100% | 0% | 2.1.2.2.8.a | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.111 | CAESB | Aquisição de Materiais em PEAD Corrugado para Redes de Esgoto e Água | Aquisição de Materiais em PEAD Corrugado para Redes de Esgoto e Água | SN | 4401/2018 | - | 0 | 1131400.98 | 1131400.98 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.g | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.112 | CAESB | Aquisição de tubos de ferro fundido dúctil diâmetro de 800mm, ponta/bolsa, junta elástica, para água, para as obras de substituição e remanejamento da Adutora AAT.JBT.030, no Jardim Botânico, em Brasília/DF (itens 01 e 02). | Aquisição de tubos de ferro fundido dúctil diâmetro de 800mm, ponta/bolsa, junta elástica, para água, para as obras de substituição e remanejamento da Adutora AAT.JBT.030, no Jardim Botânico, em Brasília/DF (itens 01 e 02). | SN | 4400/2018 | 08979 | 0 | 418146.5 | 418146.5 | 100% | 0% | 2.1.1.1.5.c | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.113 | CAESB | Aquisição de Instrumentos para os Sistemas de Dosagens das Estações de Tratamento de Água | Aquisição de Instrumentos para os Sistemas de Dosagens das Estações de Tratamento de Água | SN | 3737/2018 | - | 0 | 221139 | 221139 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.f | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso
2.114 | CAESB | Aquisição de 06 (seis) Transformadores de Força Trifásicos, de 13,8kV-380V | Aquisição de 06 (seis) Transformadores de Força Trifásicos, de 13,8kV-380V | SN | 3625/2018 | - | 0 | 59084 | 59084 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.y | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-01-30 | Pregão Eletrônico | Nova Licitação
2.115 | CAESB | Fornecimento e instalação de equipamentos para o sistema de aeração da ETE Melchior, Gama, Sul e Norte | Fornecimento e instalação de equipamentos para o sistema de aeração da ETE Melchior, Gama, Sul e Norte | LPI | 4352/2018 | - | 0 | 8852075.122 | 8852075.122 | 100% | 0% | 2.2.1.3.5.a | Ex-Ante | 2018-12-01 | 2019-01-30 | - | Previsto
2.116 | CAESB | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal | SN | - | NE 812/2017 | 54711.73 | 0 | 54711.73 | 0% | 100% | 2.1.1.1.1.b | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.117 | CAESB | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal - Agregado aos itens 2.1.1.1.1.b e 2.1.1.1.1.d | SN | - | NE 824/2017 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.1.1.c | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.118 | CAESB | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal | SN | - | NE 1011/2017 | 630232.58 | 0 | 630232.58 | 0% | 100% | 2.1.1.1.1.d | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.119 | CAESB | Aquisição de Sistema de Proteção contra Transitórios Hidráulicos para EAT.PPL.001 | Aquisição de Sistema de Proteção contra Transitórios Hidráulicos para EAT.PPL.001 | SN | - | 08796 | 293632.28 | 0 | 293632.28 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.c | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.120 | CAESB | Aquisição de Conjunto Motor Bomba para EAT PPL 001 | Aquisição de Conjunto Motor Bomba para EAT PPL 001 | SN | - | NE 1336/2017 | 181273.04 | 0 | 181273.04 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.d | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.121 | CAESB | Aquisição de tubos de polietileno de alta densidade -Guará | Aquisição de tubos de polietileno de alta densidade -Guará | SN | - | NE 1496/2017 | 959914.44 | 0 | 959914.44 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.e | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.122 | CAESB | Aquisição de tubos de polietileno de alta densidade -Lago Norte | Aquisição de tubos de polietileno de alta densidade -Lago Norte | SN | - | NE 2019/2017 | 45499.99 | 0 | 45499.99 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.f | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.123 | CAESB | Aquisição de tubos e conexões de polietileno de alta densidade com diâmetros de 280 e 450 mm para água, a serem aplicados nas obras emergenciais das adutoras Alagado e Olhos D’água. | Aquisição de tubos e conexões de polietileno de alta densidade com diâmetros de 280 e 450 mm para água, a serem aplicados nas obras emergenciais das adutoras Alagado e Olhos D’água. | SN | - | NE 2047/2017 | 428660.71 | 0 | 428660.71 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.g | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.124 | CAESB | Aquisição de Curvas de polietileno de alta densidade - Gama | Aquisição de Curvas de polietileno de alta densidade - Gama | SN | - | NE 0734/2018 | 15076.47 | 0 | 15076.47 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.h | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.125 | CAESB | Aquisição de Curvas de polietileno de alta densidade - Gama | Aquisição de Curvas de polietileno de alta densidade - Gama | SN | - | NE 0735/2018 | 5427.31 | 0 | 5427.31 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.i | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.126 | CAESB | Aquisição de 03 cj moto-bombas (2+1R) do tipo centrífuga submersível para a EEB.SCES.D. | Aquisição de 03 cj moto-bombas (2+1R) do tipo centrífuga submersível para a EEB.SCES.D. | SN | - | 08826 | 47439.39 | 0 | 47439.39 | 0% | 100% | 2.1.2.1.6.b | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.127 | CAESB | Substituição de medidores eletromagnéticos e modernização da área de macromedição - Aquisição de Medidores | Substituição de medidores eletromagnéticos e modernização da área de macromedição - Aquisição de Medidores | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 2.2.1.1.3.a | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Concorrência Pública Nacional | Previsto
2.128 | CAESB | Aquisição de Equipamento Compostador de Resíduos Orgânicos | Aquisição de Equipamento Compostador de Resíduos Orgânicos | SN | 4562/2018 | - | 0 | 243119.27 | 243119.27 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.s | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-01-01 | Pregão Eletrônico | Previsto
2.129 | CAESB | Gestão da Macromedição: Equipamentos para adequação do laboratório de hidráulica aplicada e melhoria das atividades de macromedição e pitometria - Aquisição Complementar | Balança de Pressão de Peso Morto | SN | 5947/2018 | - | 0 | 35831 | 35831 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.s | Sistema Nacional | 2018-11-01 09:00 | 2018-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Bomba Pneumática Geradora de Pressão | SN | 5947/2018 | - | 0 | 952 | 952 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.q | Sistema Nacional | 2018-11-01 09:00 | 2018-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Calibrador de Processos | SN | 5947/2018 | - | 0 | 45809 | 45809 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.k | Sistema Nacional | 2018-11-01 09:00 | 2018-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Guincho Hidráulico para Carga de 1.000kg | SN | 5947/2018 | - | 0 | 557.14 | 557.14 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.e | Sistema Nacional | 2018-11-01 09:00 | 2018-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Kit testador de aterramento | SN | 5947/2018 | - | 0 | 5149 | 5149 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.p | Sistema Nacional | 2018-11-01 09:00 | 2018-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Logger para pressão transiente | SN | 5947/2018 | - | 0 | 1115 | 1115 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.ad | Sistema Nacional | 2018-11-01 09:00 | 2018-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Multímetro de bancada | SN | 5947/2018 | - | 0 | 1527 | 1527 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.h | Sistema Nacional | 2018-11-01 09:00 | 2018-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Talha e Réguas de Precisão | SN | 5947/2018 | - | 0 | 264 | 264 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.g | Sistema Nacional | 2018-11-01 09:00 | 2018-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Manôvacuometro digital de precisão, Manômetro digital de precisão | SN | 5947/2018 | - | 0 | 6769 | 6769 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.x | Sistema Nacional | 2018-11-01 09:00 | 2018-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
2130 | CAESB | Aquisição de Materiais em PEAD Liso para Redes de Esgoto e Água - Aquisição Complementar | Aquisição de Materiais em PEAD Liso para Redes de Esgoto e Água - Aquisição Complementar | SN | - | - | 0 | 97560.98 | 97560.98 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.i | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-01-30 | Pregão Eletrônico | Previsto
2131 | CAESB | Aquisição de Materiais em PEAD para Redes de Esgoto e Água | Aquisição de Materiais em PEAD para Redes de Esgoto e Água | SN | - | - | 0 | 1707317.08 | 1707317.08 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.j | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-01-30 | Pregão Eletrônico | Previsto
2132 | CAESB | Aquisição de Tubos de Polietileno de Alta Densidade para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul - Aquisição Complementar | Aquisição de Tubos de Polietileno de Alta Densidade para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul - Aquisição Complementar | SN | - | - | 0 | 1477963.29 | 1477963.29 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.n | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-01-30 | Pregão Eletrônico | Previsto
3 Serviços que não são de Consultoria | [6 empty] | 370948.64 | 4384277.94 | 4755226.58 | 0% | 0%
3.01 | CAESB | Melhorias na Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (EAB-RD) (2 Etapas) | Melhorias na Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (EAB-RD) (2 Etapas) | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.4 | (vazio) | 2016-05-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
3.02 | CAESB | Prestação de serviços de levantamento, atualização e complementação de informações cadastrais de redes de água e esgoto e edição revisão e atualização do cadastro técnico da caesb. | Prestação de serviços de levantamento, atualização e complementação de informações cadastrais de redes de água e esgoto e edição revisão e atualização do cadastro técnico da caesb. | LPN | 1717/2016 | 08837 | 0 | 1893498.21 | 1893498.21 | 100% | 0% | 2.2.1.2.1.a | Ex-Ante | 2017-05-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | - | Contrato em Execução
3.03 | CAESB | Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo, implantação, operação e manutenção de sistema de telemetria e controle de pressão em distritos de medição e controle no Distrito Federal. | Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo, implantação, operação e manutenção de sistema de telemetria e controle de pressão em distritos de medição e controle no Distrito Federal. | LPN | 3564/2016 | 08753 | 0 | 815988.6 | 815988.6 | 100% | 0% | 2.2.1.2.2.a | Ex-Ante | 2016-11-01 09:00 | 2017-05-01 09:00 | - | Contrato em Execução
3.04 | CAESB | Contratação de Empresa para serviços de instalação e montagem de motores, com fornecimento de materiais. (Água) | Contratação de Empresa para serviços de instalação e montagem de motores, com fornecimento de materiais. (Água) | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.3.1.b | Ex-Post | - | - | - | Processo Cancelado
3.05 | CAESB | Serviços de melhorias em CCM e instlação de inversores de frequencia em diversas elevatórias (a/e) | Serviços de melhorias em CCM e instlação de inversores de frequencia em diversas elevatórias (a/e) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.3.1.f | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
3.06 | CAESB | Geração de energia fotovoltaica | Geração de energia fotovoltaica | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.3.4 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
3.07 | (vazio) | Automação dos sistemas de dosagem das ETAs Paranoá, Vale do Amanhecer, Lago Sul e Planaltina | Modernização de Sistemas | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
3.08 | CAESB | Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados Ativa. | Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados Ativa. | SN | 4566/2014 | 08525 | 370948.64 | 0 | 370948.64 | 0% | 100% | 2.2.2.2.3.a | Sistema Nacional | 2014-08-10 09:00 | 2015-02-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
3.09 | CAESB | Produção de videos institucionais com enfoque no ciclo do saneamento, desde a prroteção de bacias hidrográficas até o lançamento de efluentes finais | Produção de videos institucionais com enfoque no ciclo do saneamento, desde a prroteção de bacias hidrográficas até o lançamento de efluentes finais | CP | - | 08784 | 0 | 49554.92 | 49554.92 | 100% | 0% | 2.2.2.3.1.a | Ex-Post | 2017-06-01 09:00 | 2017-09-01 09:00 | - | Contrato Concluído
3.10 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | - | - | - | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.1 | (vazio) | - | - | Item Cancelado | Processo Cancelado
3.11 | CAESB | Sistema de Gestão de Perdas | Sistema de Gestão de Perdas | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.2.8.a | Ex-Post | - | - | - | Processo Cancelado
3.12 | CAESB | Aquisição e Substituição de hidrômetros - 220.000 unid | Aquisição e Substituição de hidrômetros - 220.000 unid | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.1 | (vazio) | - | - | Item Cancelado | Processo Cancelado
3.13 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.1 | - | - | - | - | Processo Cancelado
3.14 | CAESB | Diagnóstico de Cultural Organizacional | Diagnóstico de Cultural Organizacional | CP | 8730/2017 | 08951 | 0 | 26326.83 | 26326.83 | 100% | 0% | 2.2.2.2.3.b | Ex-Post | 2018-05-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Contrato em Execução
3.15 | CAESB | Serviço de controle ativo de vazamentos | Serviço de controle ativo de vazamentos | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.2.7.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
3.16 | CAESB | Implantação de Telemetria de Hidrômetros | Implantação de Telemetria de Hidrômetros | LPN | 8187/2018 | - | 0 | 152905.2 | 152905.2 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.x | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-11-01 | - | Processo em Curso
3.17 | CAESB | Reparo em 01 (um) Transformador de Potencial de 20/25 MVA - 138/13,8 kV (existente) na EAB Rio Descoberto. | Reparo em 01 (um) Transformador de Potencial de 20/25 MVA - 138/13,8 kV (existente) na EAB Rio Descoberto. | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.4.h | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
3.18 | CAESB | Automação da ETE Gama | Automação da ETE Gama | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.n | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
3.19 | CAESB | Telemetria do Lago Norte | Implantação de Telemetria de Hidrômetros Lago Norte | LPN | 3313/2018 | - | 0 | 1166920.18 | 1166920.18 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.ab | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-01-30 | - | Previsto
3.20 | CAESB | Implantação e Operação do Sistema de Telemetria Rural em Poços Artesianos | Sistema de automação dos poços artesianos | LPN | 3734/2018 | 9015 | 0 | 279084 | 279084 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.g | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-11-01 | - | Contrato em Execução
4 Consultorias Firmas | [6 empty] | 2620185.95 | 10721764.91 | 13341950.86 | 0% | 0%
4.01 | CAESB | Serviços de apoio ao Gerenciamento do Programa de Saneamento Ambiental da Caesb | Serviços de apoio ao Gerenciamento do Programa de Saneamento Ambiental da Caesb | SBQC | 7565/2014 | 08569 | 0 | 4143233.44 | 4143233.44 | 100% | 0% | 1.1.1 | Ex-Ante | 2014-12-01 09:00 | 2015-09-01 09:00 | - | Contrato em Execução
4.02 | CAESB | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (BID) | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (BID) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.2.2 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
4.03 | CAESB | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 1a Etapa | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 1a Etapa | SBQC | 8095/2015 | 08736 | 0 | 1050859.06 | 1050859.06 | 100% | 0% | 1.3.1 | Ex-Ante | 2016-02-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 | - | Contrato em Execução
4.04 | CAESB | Elaboração de estudos e projetos de eficiência energética e de melhorias operacionais em unidades da Caesb | Elaboração de estudos e projetos de eficiência energética e de melhorias operacionais em unidades da Caesb | SBQC | 1153/2016 | 08791 | 0 | 1804370.2 | 1804370.2 | 100% | 0% | 1.3.2 | Ex-Ante | 2016-03-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 | - | Contrato em Execução
4.05 | CAESB | Elaboração de Estudos e Projeto Executivo para a Construção, Reforma e Ampliação de Laboratórios da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. | Elaboração de Estudos e Projeto Executivo para a Construção, Reforma e Ampliação de Laboratórios da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. | SBQC | 1152/2016 | 08819 | 0 | 391541.03 | 391541.03 | 100% | 0% | 1.3.3 | Ex-Post | 2016-03-01 09:00 | 2017-11-09 09:00 | - | Contrato em Execução
4.06 | CAESB | Elaboração de Projetos Técnicos | Elaboração de Projetos Técnicos | SN | 9907/2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 | - | Processo Cancelado
4.07 | CAESB | Projeto de readequação da antiga ETA Taguatinga | Projeto de readequação da antiga ETA Taguatinga | SQC | 7095/2007 | 08842 | 0 | 206649.2 | 206649.2 | 100% | 0% | 1.3.4 | Ex-Ante | 2016-08-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 | - | Contrato em Execução
4.08 | CAESB | Serviços de engenharia para desenvolvimento de projetos executivos de setorização e adequação de Redes de Distribuição de Água no Distrito Federal-DF. | Serviços de engenharia para desenvolvimento de projetos executivos de setorização e adequação de Redes de Distribuição de Água no Distrito Federal-DF. | SBQC | 0583/2016 | 08710 | 0 | 1143949.43 | 1143949.43 | 100% | 0% | 2.2.1.2.3.a | Ex-Ante | 2016-03-01 09:00 | 2017-01-01 09:00 | - | Contrato em Execução
4.09 | CAESB | Implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos | Implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.5.3.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
4.10 | CAESB | Consultoria para elaboração e execução de Plano de Comunicação para mobilização e divulgação da Política Ambiental e do Sistema de Gestão Ambiental à força de trabalho da Caesb | Consultoria para elaboração e execução de Plano de Comunicação para mobilização e divulgação da Política Ambiental e do Sistema de Gestão Ambiental à força de trabalho da Caesb | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.4.1.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
4.11 | CAESB | Estudo operacionais - Implantação de ETA Piloto | Estudo operacionais - Implantação de ETA Piloto | SBQC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.5.4 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
4.12 | CAESB | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 2a Etapa | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 2a Etapa | SBQC | 4352/2017 | - | 0 | 1291448.28 | 1291448.28 | 100% | 0% | 1.3.5 | Ex-Ante | 2017-07-01 09:00 | 2019-01-01 | - | Processo em Curso
4.13 | CAESB | Consultoria para Fortalecimento Institucional dos Consórcios Caesb/Saneago | Consultoria para Fortalecimento Institucional dos Consórcios Caesb/Saneago | SQC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.2.1.a | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
4.14 | CAESB | Contratação de empresa para realização de serviços de auditoria requerido no programa de saneamento ambiental da Caesb, de acordo com as normas internacionais de auditoria e requerimento do BID. | Contratação de empresa para realização de serviços de auditoria requerido no programa de saneamento ambiental da Caesb, de acordo com as normas internacionais de auditoria e requerimento do BID. | SBQC | 3617/2016 | 08711 | 0 | 302614 | 302614 | 100% | 0% | 3.1.1.1 | Ex-Post | 2016-09-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 | - | Contrato em Execução
4.15 | CAESB | Estudo da proteção hidráulica das adutoras do Sistema Torto-Santa Maria | Estudo da proteção hidráulica das adutoras do Sistema Torto-Santa Maria | SQC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.6.b | Ex-Post | 2018-02-01 09:00 | 2018-06-01 09:00 | - | Processo Cancelado
4.16 | CAESB | Consultoria para acreditação na Norma ABNT ISO 17025/2005 | Consultoria para acreditação na Norma ABNT ISO 17025/2005 | SQC | 6662/2017 | 08946 | 0 | 87100.27 | 87100.27 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.k | Ex-Post | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | - | Contrato em Execução
4.17 | CAESB | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (Contrapartida) | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (Contrapartida) | SN | - | 08728 | 2620185.95 | 0 | 2620185.95 | 0% | 100% | 1.2.1 | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
4.18 | CAESB | Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para Governança e Gestão de riscos | Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para Governança e Gestão de riscos | SBQC | 3922/2018 | - | 0 | 300000 | 300000 | 100% | 0% | 2.2.2.2.1.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-12-01 | - | Processo em Curso
5 Consultorias Individuais | [6 empty] | 0 | 193470.87 | 193470.87 | 0% | 0%
5.01 | CAESB | Avaliação de Meio Termo | Avaliação de Meio Termo | CP (CV) | 3511/2017 | 08810 | 0 | 41748 | 41748 | 100% | 0% | 3.1.2.1 | Ex-Ante | 2017-04-01 09:00 | 2017-10-01 09:00 | - | Contrato em Execução
5.02 | CAESB | Elaboração de Projeto Executivo para adequações da ETA Brasília | Elaboração de Projeto Executivo para adequações da ETA Brasília | CP (CV) | 3629/2017 | 08801 | 0 | 49395.87 | 49395.87 | 100% | 0% | 2.1.1.3.6.e | Ex-Ante | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | - | Contrato Concluído
5.03 | CAESB | Consultoria para Avaliação de Funcionamento e Proposição de Melhorias dos SES da CAESB | Consultoria para Avaliação de Funcionamento e Proposição de Melhorias dos SES da CAESB | CP (CV) | 0165/2018 | 08916 | 0 | 45689 | 45689 | 100% | 0% | 2.2.2.3.8.b | Ex-Post | 2018-03-01 09:00 | 2018-05-01 09:00 | - | Contrato em Execução
5.04 | CAESB | Avaliação Final do Programa | Avaliação Final do Programa | CP (CV) | - | - | 0 | 56638 | 56638 | 100% | 0% | 3.1.2.2 | Ex-Post | 2019-04-01 09:00 | 2019-06-01 09:00 | - | Previsto
6 Capacitação | [6 empty] | 0 | 51509 | 51509 | 0% | 0%
6.01 | CAESB | Curso Gestão Ambiental na CAESB, metodologia à distância | Curso Gestão Ambiental na CAESB, metodologia à distância | SQC | 7051/2016 | 08890 | 0 | 38961 | 38961 | 100% | 0% | 2.2.2.3.1.d | Ex-Ante | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | - | Contrato em Execução
6.02 | CAESB | Contratação de empresa especializada para a realização de ações educacionais referentes à Área do Conhecimento: Segurança do Trabalho | Contratação de empresa especializada para a realização de ações educacionais referentes à Área do Conhecimento: Segurança do Trabalho | CP | 1476/2018 | 08926 | 0 | 12548 | 12548 | 100% | 0% | 2.2.2.4.2.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Contrato em Execução
Total Geral | [6 empty] | 115470000 | 192711987.7688 | 308181987.7688
Formulas:
Data Ass Contrato = [Data Est Anuncio/Convite]+90

## Folha de Comentários
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
Atualizado em 16/01/2019
Atualização No : 7d (UeF: 33)
Atualizado por : Gerência de Programas Internacionais/PREI/CAESB
FOLHA DE COMENTÁRIOS
Observaçõe Gerais: Este documento constitui uma atualização do PA versão 7.c, consoante as adequações realizadas na Planilha de Usos e Fontes (versão 33). Na presente versão, foram incluídas todas as licitações previstas até o final do Programa, bem como atualizadas as datas previstas para publicação dos anúncios/convite e de asinatura do contrato. Ainda, foi atualizado o status de todos os empreendimentos e inseridas as atividades de contrapartida. O valor das atividades canceladas foi remanjeado para os novos empreendimentos incluídos.
ATIVIDADE | COMENTÁRIOS
1. Obras | COMENTÁRIO
1.34 - Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama - 1ª Etapa | A atividade foi licitada na modalidade Licitação Pública Nacional (LPN) e teve seu processo licitatório fracassado devido a ausência de interessados (licitação deserta). A afim de otimizar a aquisição e tendo em vista a próximidade com outros empreendimentos na região, a atividade será contratada juntamente com o item 1.81 que passa a se chamar - Recuperação e Revitalização de Reservatórios e Captações do Gama.
1.76 - Contenção ETE São Sebastião | A atividade foi licitada na modalidade Comparação de Preços (CP) e teve seu processo licitatório fracassado por falta de atratividade do empreendimento. Será realizada uma nova licitação para contratação da atividade.
1.81 - Recuperação e Revitalização de Reservatórios | Nesta atividade foi incorporada as obras de reforma da captação do Gama, conforme justificativa do item 1.34 acima.
1.90, 1.92, 1.97 | As atividades listadas compõe a contrapartida do Programa e atualmente aguardam parecer do Banco.
1.104 e 1.105 | As atividades listadas compõe a contrapartida do Programa e atualmente aguardam parecer do Banco.
2. Bens | COMENTÁRIO
2.63 - Centro de Usinagem Vertical de Alta Velocidade | Devido ao não acordo entre os valores estabelecidos pelo mutuário e a empresa licitante no pregão, o processo licitatório foi fracassado. Será realizado uma nova licitação após uma revisão no orçamento dos itens pregoados.
2.95 - Aquisição de 02 Transformadores de Força (138KV-138KV e 34,5kv-2,4kv) e Equipamentos Periféricos Complementares | Devido ao não acordo entre os valores estabelecidos pelo mutuário e a empresa licitante no pregão, o processo licitatório foi fracassado. Será realizado uma nova licitação após uma revisão no orçamento dos itens pregoados.
2114 - Aquisição de 06 (seis) Transformadores de Força Trifásicos, de 13,8kV-380V | Devido ao não acordo entre os valores estabelecidos pelo mutuário e a empresa licitante no pregão, o processo licitatório foi fracassado. Será realizado uma nova licitação após uma revisão no orçamento dos itens pregoados.
2.129 a 2.132 | As novas atividades inseridas se referem aos itens/lotes fracassados em licitações anteriores, os quais serão comprados através das aquisições complementares listadas.
3. Serviços que Não São de Consultoria | COMENTÁRIO
4. Consultorias Firmas | COMENTÁRIO
5. Consultorias Individuais | COMENTÁRIO
6. Capacitação | COMENTÁRIO
7. Subprojetos | COMENTÁRIO
Não há previsão para o período.