## PA_16 rev1
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB - PLANO DE AQUISIÇÕES
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES |  |  | Período: 20/04/2022 a 24/04/2022
Atualizado em: 16/05/2022
Atualização No: 16 rev1
Atualizado por : PREP/CAESB
Item | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método de Licitação | Processo | Contrato | US$ CAESB | US$ BID | Montante Estimado Total em USD | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Usos e Fontes | Método de Revisão | Data Est Anuncio/Convite | Data Ass Contrato | Comentário - SN - Método de Seleção | Status
1 Obras | [6 empty] | 91948727.8405 | 93305551.0184 | 185254278.8588
1.01 | CAESB | Implantação do subsistema de produção de água do Bananal | Execução das Obras/Serviços para Implantação do Subsistema de Abastecimento de Água do Ribeirão Bananal, Composto de Captação de Água Bruta, Elevatória de Água Bruta EAB-RB1, Adutora de Água Bruta, Elevatória de Água Bruta EAB-RB2 e Autom. Das Elevatórias | SN | 1342/2016 | 08661 | 0 | 2855576.69 | 2855576.69 | 100% | 0% | 2.1.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2016-04-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.02 | CAESB | Reforço no Sist. de Abastec. SPMW- Setores I e II, Vargem Bonita e Aeroporto | Execução das Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do SMPW e Aeroporto Internacional JK, em Brasília – Distrito Federal. | SN | 0322/2014 | 08444; 9047 | 3288911.03 | 0 | 3288911.03 | 0% | 100% | 2.1.1.1.3.a | Sistema Nacional | 2014-01-01 09:00 | 2014-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.03 | CAESB | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Melhorias no BOOSTER EBO.TQ1 e Fornecimento e Instalação do BOOSTER EBO.TQ2, no RAP TQ1 – Lago Norte – Brasília-DF - Contrapartida | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Melhorias no BOOSTER EBO.TQ1 e Fornecimento e Instalação do BOOSTER EBO.TQ2, no RAP TQ1 – Lago Norte – Brasília-DF - Contrapartida | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.1.4.b | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.04 | CAESB | Implantação do Reservatório RAP RF2 001 e 2ª câmara REQ-GAM | Execução das obras/serviços para implantação do Centro de Reservação no Sistema de Abastecimento de Água do Descoberto, Balão do Periquito (Reservatório Apoiado – RAP.RF2.001 e segunda câmara do Reservatório de Equalização existente REQ-GAM e rede de inte | SN | 2123/2014 | 08599 | 555422.341 | 4998801.069 | 5554223.41 | 90% | 10% | 2.1.1.1.6.a | Sistema Nacional | 2015-09-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.05 | CAESB | Recuperação da tomada d'água da Barragem Santa Maria | Execução das obras/serviços par recuperação da torre de captação de água, vertedouro e canal de restituição, que integram as estruturas de concreto da barragem de santa maria do sistema de abastecimento de água do Distrito Federal | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.1.a | (vazio) | 2017-05-01 09:00 | 2017-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.06 | CAESB | Melhorias em Estações de Tratamento de Água | Execução das obras/serviços para Melhorias na Estação de Tratamento de Água do Lago Sul (ETA-LS1) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.3.2.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.07 | CAESB | Interligação do SAA do CAUB 1 ao SAA do Rio Descoberto | Interligação do SAA do CAUB 1 ao SAA do Rio Descoberto | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.4.2.a | (vazio) | 2016-12-01 09:00 | 2017-04-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.08 | CAESB | Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque) | LPN | 8349/2015 | 08666 | 0 | 688186.77 | 688186.77 | 100% | 0% | 2.1.1.4.4.a | Ex-Ante | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | - | Contrato Concluído
|  |  | Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | LPN | 8349/2016 | 08666 | 0 | 420457.63 | 420457.63 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.c | Ex-Ante | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.09 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na região do Grande Colorado (4 etapas) Realizados 3 CT (etapas 1, 2, e 3) | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 1ª etapa região do Grande Colorado, Sobradinho - DF, Setor Boa Vista I, II, III e IV e Condomínio Residencial RK. | SN | 4910/2012 | 08316 | 3704249.18 | 0 | 3704249.18 | 0% | 100% | 2.1.2.1.1.a | Sistema Nacional | 2012-07-01 09:00 | 2013-02-06 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
|  |  | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 2ª etapa na região do Grande Colorado, Sobradinho-DF, no setor Contagem I, constituído de rede pública, condominial e coletor tronco - CP 004/2012 - Proc.: 4911/2012 | SN | 4911/2012 | 08405 | 72719.18 | 0 | 72719.18 | 0% | 100% | 2.1.2.1.1.b | Sistema Nacional | 2012-07-01 09:00 | 2013-11-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
|  |  | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 3ª etapa na região do Grande Colorado, Sobradinho-DF, constituído de rede pública, condominial, coletor tronco e EEs - CP 05/2012 - Proc.: 4912/2012. | SN | 4912/2012 | 08314 | 2316149.88 | 0 | 2316149.88 | 0% | 100% | 2.1.2.1.1.c | Sistema Nacional | 2012-07-01 09:00 | 2013-01-25 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.10 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul | Implantação do SES Lago Sul - 5ª Etapa - CONTRAPARTIDA BID - RAN 208 - Contrato Complementar | SN | 4075/2015 | 8601 | 0 | 2739562.93 | 2739562.93 | 100% | 0% | 2.1.2.1.2.b | Sistema Nacional | 2015-09-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.11 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul | Implantação do SES Lago Sul - 5ª Etapa - CONTRAPARTIDA BID - RAN 208 | SN | 3304/2011 | 8184 | 699256.35 | 0 | 699256.35 | 0% | 100% | 2.1.2.1.2.a | Sistema Nacional | 2011-08-01 09:00 | 2011-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.12 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no INCRA 8. | Execução das obras para do sistema de esgotamento sanitário (EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais) do Setor INCRA 8 - DF | - | 2185/2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.1.3.a | Sistema Nacional | 2013-07-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.13 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no Jardim Botânico e São Bartolomeu - 1ª Etapa | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor Habitacional São Bartolomeu 1ª etapa, no Jardim Botânico – RA XXVII, no Distrito Federal, constituído de redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto força | SN | 6612/2012 | 070 ; 9179 | 253562.21 | 0 | 253562.21 | 0% | 100% | 2.1.2.1.4.a | Sistema Nacional | 2012-10-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.14 | CAESB | Implantação de redes de esgotos em Nova Colina e Setor de Mansões de Sobradinho | Implantação Redes de Esgotos em Nova Colina e Setor de Mansões Sobradinho | SN | 4703/2012 | 071 | 1965878.64 | 0 | 1965878.64 | 0% | 100% | 2.1.2.1.5.a | Sistema Nacional | 2012-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.15 | CAESB | Ampliação do SES no Setor de Clubes Sul | Ampliação do SES no Setor de Clubes Sul (redes, coletores tronco, Est Elev e LR esgotos) | SN | 2471/2011 | 08381 | 2966786.6 | 0 | 2966786.6 | 0% | 100% | 2.1.2.1.6.a | Sistema Nacional | 2013-04-01 09:00 | 2013-08-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.16 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões A, B e C) | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões A, B e C) | SN | 0557/2011 | 08185 | 685811.96 | 0 | 685811.96 | 0% | 100% | 2.1.2.1.7.a | Sistema Nacional | 2011-05-01 09:00 | 2011-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.17 | CAESB | Implantação do SES do Setor Noroeste | Implantação do SES no SHC Noroeste | SN | 9996/2011 | 08224 | 2436349.97 | 0 | 2436349.97 | 0% | 100% | 2.1.2.1.8.a | Sistema Nacional | 2011-12-01 09:00 | 2012-04-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.18 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho | SN | 1236/2008 | 7792 | 1549913.18 | 0 | 1549913.18 | 0% | 100% | 2.1.2.2.5.e | Sistema Nacional | 2008-07-01 09:00 | 2009-04-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.19 | CAESB | Recuperação de interceptores em diversas localidades do DF - 1ª etapa | Contratação de empresa para execução de recuperação (remanejamento) de quatro interceptores: Interceptor 414 Sul/ETE Sul – Brasília; Interceptor AE 2 AE 4 – IAPI – Guará; Interceptor AR24 - Sobradinho II; e Interceptor Q 07 ETE Sobradinho | LPN | 4040/2016 | 08729 | 0 | 1154811.38 | 1154811.38 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.a | Ex-Ante | 2016-10-01 09:00 | 2017-02-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.20 | CAESB | Execução de obras/serviços para instalação de 14 geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos, com fornecimento dos equipamentos | Instalação de geradores de emergência em 24 elevatórias de esgotos da Bacia do Paranoá | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.8 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.21 | CAESB | Gestão da Macromedição - construção do laboratório de macromedição | Construção do laboratório de macromedição | SN | 8612/2011 | 08345 | 750691.96 | 0 | 750691.96 | 0% | 100% | 2.2.1.1.3.b | Sistema Nacional | 2012-10-01 09:00 | 2013-04-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.22 | CAESB | Recuperação estrutural e impermeabilização de unidades da ETA Descoberto | Recuperação estrutural e impermeabilização de unidades da ETA Descoberto | SN | 10067/2012 | 08393 | 2884845.43 | 0 | 2884845.43 | 0% | 100% | 2.2.2.3.2.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.23 | CAESB | Implantação do Parque Bernardo Sayão | Implantação do Parque Bernardo Sayão | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.6.a | (vazio) | 2018-02-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.24 | CAESB | Execução da EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais do SES no INCRA 8 | Execução das obras para do sistema de esgotamento sanitário (EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais) do Setor INCRA 8 - DF - Complementação do item 2.1.2.1.3.a | SN | 0154/2016 | 08629 | 1415140.81 | 0 | 1415140.81 | 0% | 100% | 2.1.2.1.3.b | Sistema Nacional | 2016-01-01 09:00 | 2016-06-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.25 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões B e C) | SN | 6195/2015 | 08608 | 0 | 2888117.37 | 2888117.37 | 100% | 0% | 2.1.2.1.7.b | Sistema Nacional | 2015-10-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.26 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho 2ª Etapa | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho 2ª Etapa | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.f | (vazio) | 2016-10-01 09:00 | 2017-02-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.27 | CAESB | Implantação da EEB no Setor Ribeirão, em Santa Maria | Execução da Elevatória EEB no Setor Ribeirão /Santa Maria | SN | 9148/2015 | 08607 | 901037.82 | 0 | 901037.82 | 0% | 100% | 2.1.2.2.9.a | Sistema Nacional | 2015-10-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.28 | CAESB | Complementação das Obras do SES Águas Claras (Elevatórias, Interceptores e Obras Complementares) | Complementação das Obras do SES Águas Claras (Elevatórias, Interceptores e Obras Complementares) | LPN | 3635/2016 | 08709 | 0 | 2392344.37 | 2392344.37 | 100% | 0% | 2.1.2.2.4.c | Ex-Ante | 2016-10-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.29 | CAESB | Melhorias na ETE Recanto das EMAS | Reforma e ampliação da ETE Recanto das Emas | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.d | Ex-Post | - | - | - | Processo Cancelado
1.30 | CAESB | Reforma do Galpão da Oficina da Manutenção Industrial | Reforma do Galpão da Oficina da Manutenção Industrial | LPN | 8015/2016 | 08832 | 0 | 2107034 | 2107034 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.g | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-12-01 | - | Contrato Concluído
1.31 | CAESB | Remanejamento de interceptores em Taguatinga | Remanejamento de interceptor em Taguatinga | LPN | 0761/2018 | 08948 | 0 | 1404753.95 | 1404753.95 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.e | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.32 | CAESB | Construção do Galpão de Hidrologia | Implantação do Galpão de Hidrologia - PRHH | - | 3338/2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.5.1.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.33 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Taquara/Catetinho | Adutora de Gravidade do Catetinho Baixo 1 e 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.9.b | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
|  |  | Captação, Elevatória e Adutoras do Taquara | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.9.c | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
|  |  | Estação de Tratamento do Taquara (Q= 290 l/s) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.9.d | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
|  |  | Recuperação das Captações do Catetinho Baixo 1e 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.9.a | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
|  |  | Reservatório de Vol= 10.000 m3 (2x 5.000 m3) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.9.e | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.34 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama - 1ª Etapa | Recuperação das Captações da cidade do Gama | - | 3376/2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.8.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.35 | CAESB | Execução de obras de troca de redes de água Asa Norte | Substituição de redes de abastecimento de água SCLRN/SHCG 703 a 712 | LPN | 3565/2018 | 08997 | 0 | 803061 | 803061 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.b | Ex-Post | 2018-08-01 09:00 | 2018-10-01 | - | Contrato Concluído
1.36 | CAESB | Complemento da Adutora de água Tratada do Sistema Corumbá - trecho Santa Maria/REQ Gama | Complemento da Adutora de Água Tratada do Sistema Corumbá - Trecho Santa Maria/REQ Gama | LPN | 5732/2017 | 08863 | 0 | 2925962.57 | 2925962.57 | 100% | 0% | 2.1.1.4.5.b | Ex-Post | 2017-11-01 09:00 | 2018-02-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.37 | CAESB | Execução das obras para implantação do SAA do Setor Hbitacional Sol Nascente, Bacia F | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Sol Nascente, Região F | LPN | 7803/2016 | 08760 | 0 | 891216.27 | 891216.27 | 100% | 0% | 2.1.1.1.8.a | Ex-Post | 2017-03-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.38 | CAESB | Melhorias nas ETE's Sul e Norte | Melhorias nas ETE's Sul e Norte | SN | 7874/2007 | 7716 | 7872716.8 | 0 | 7872716.8 | 0% | 100% | 2.1.2.2.5.c | Sistema Nacional | - | 2009-01-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.39 | CAESB | Recuperação do Reservatório de Sobradinho: RAP SO5 | Execução das obras/serviços para recuperação do Resevatório de Sobradinho- RAP-SO5 | SN | 2429/2010 | 08186 | 285016.63 | 0 | 285016.63 | 0% | 100% | 2.1.1.5.8.a | Sistema Nacional | - | 2011-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.40 | CAESB | Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado de Ceilândia (RAP CEI e REL CE1) | Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado de Ceilândia (RAP CE1 e REL CE1). | SN | 9996/2011 | 08244 | 1205753.36 | 0 | 1205753.36 | 0% | 100% | 2.1.1.5.9.a | Sistema Nacional | - | 2012-07-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.41 | CAESB | Implantação do SES dos Condomínios La Font, Mansões entre Lagos e Novo Horizonte | Implantação do SES dos Condomínios La Font, Mansões Entre Lagos e Novo Horizonte. | SN | 8645/2013 | 08495 | 4547737.49 | 0 | 4547737.49 | 0% | 100% | 2.1.2.1.4.b | Sistema Nacional | - | 2014-09-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.42 | CAESB | Implantação do SES do Setor de Mansões Dom Bosco | Execução das obras para implantação do sistema de esgotamento sanitário (redes coletoras públicas, ramais condominiais e ligações prediais) do Setor de Mansões Dom Bosco – Lago Sul, Distrito Federal - Complementação - Imp do SES Lago Sul - | SN | 8646/2013 | 08509 | 2396429.03 | 0 | 2396429.03 | 0% | 100% | 2.1.2.1.2.c | Sistema Nacional | 2014-06-01 09:00 | 2014-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.43 | CAESB | Implantação Adutora Paranoazinho (AAB. PRZ. 010) | Implantação da adutora Paranoazinho - mudança para as margens da BR 020 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.1.7.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.44 | CAESB | Recuperação e revitalização do reservatório de Equalização do GAMA 01 (REQ GAMA 001) 5.10 | Recuperação e revitalização do Reservatório de Equalização do Gama-1 (REQ-GA1) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.5.5.a | (vazio) | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.45 | CAESB | Melhorias na Estação Elavatória de Esgotos de Planaltina Sul (EEB. PLT. 002) 5.14 | Melhorias na Estação Elavatória de Esgotos de Planaltina Sul (EEB. PLT. 002) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.4.g | (vazio) | 2018-08-01 09:00 | 2018-11-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.46 | CAESB | Recuperação e revitalização do reservatório apoiado de Brasília 02 (RAP PPL 002) | Recuperação e revitalização do Reservatório Apoiado de Brasilia 2 - RAP PP 02 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.5.1.b | (vazio) | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.47 | CAESB | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia F do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia F do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | LPN | 7804/2016; 1250/2019 | 08831; 9130 | 0 | 1788416.49 | 1788416.49 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.l; 2.1.2.2.5.y | Ex-Post | 2017-05-01 09:00 | 2019-08-27 | - | Contrato Concluído
1.48 | CAESB | Substituição do Interceptor STRC Q. 142 a 146 - Planaltina | Recuperação de Interceptores em Diversas Localidades - Planaltina 03 Setor Tradicional | LPN | 1761/2017 | 08914 | 0 | 1158615.65 | 1158615.65 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.h | Ex-Post | 2018-04-01 09:00 | 2018-06-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.49 | CAESB | Bacia G - Esgoto Sol Nascente | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia G do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | LPN | 9010/2017 | 8902 | 0 | 1837730.65 | 1837730.65 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.m | Ex-Post | 2018-03-01 09:00 | 2018-06-01 09:00 | - | Contrato Concluído
|  | Bacia G - Esgoto Sol Nascente | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia G do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF - Contrato complementar | LF | 8304/2020 | 9249 | 609696.3886 | 0 | 609696.3886 | 0% | 100% | 2.1.2.2.5.aa | Sistema Nacional | julho-20 | agosto-20 | - | Contrato Concluído
1.50 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama - Recuperação de Adutoras, Elevatórias e Interceptor. | Recuperação das Adutoras e Elevatórias do sistema Gama e Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001) | LPN | 0762/2018 | 08941 | 0 | 843166.43 | 843166.43 | 100% | 0% | 2.1.1.2.8.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.51 | CAESB | Implantação da ETA Piloto | Implantação de ETA Piloto | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.5.4.a | (vazio) | 2017-11-01 09:00 | 2018-04-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.52 | CAESB | Execução das obras/serviços para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Sol Nascente, Região G | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Sol Nascente, Região G | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.1.8.b | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.53 | CAESB | Execução de Obras com fornecimento equipamentos da ETA Valparaíso - Sistema Corumbá 2ª fase | Execução de Obras com fornecimento de equipamentos da ETA Valparaíso - Sistema Corumbá- 2ª fase. | LPN | 3426/2017 | 08800 | 0 | 2982256.76 | 2982256.76 | 100% | 0% | 2.1.1.4.5.a | Ex-Post | 2017-06-01 09:00 | 2017-10-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.54 | CAESB | Implantação da LDAT 2x138 kV (Pacaembu – Marajoara) / Estrela d’Alva – Caesb | Implantação da LDAT 2x138 kV (Pacaembu – Marajoara) / Estrela d’Alva – Caesb com extensão de 3,81 km, em circuito duplo, compreendendo os serviços de Obras Civis, Montagem Eletromecânica, entre outros | LPN | 3735/2017 | 08815 ; 9116 | 0 | 1394738.67 | 1394738.67 | 100% | 0% | 2.1.1.4.5.c | Ex-Post | 2017-07-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.55 | CAESB | Ampliação e Melhorias do Sistema Abastecimento de Água na Fercal (2 Etapas) | Ampliação e Melhorias do Sistema Abastecimento de Água na Fercal (2 Etapas) | LPN | 4321/2017 | 8865 | 0 | 2047624 | 2047624 | 100% | 0% | 2.1.1.1.2.a | Ex-Post | 2017-09-01 | 2018-01-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.56 | CAESB | Implantação de rede de esgoto no Setor de Mansões Sobradinho 2ª Etapa | Implantação Redes de Esgotos Setor de Mansões Sobradinho 2ª etapa | SN | - | 08670 | 0 | 3144477.73 | 3144477.73 | 100% | 0% | 2.1.2.1.5.b | Sistema Nacional | 2016-06-10 | 2016-10-04 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.57 | CAESB | Implantação de redes Públicas e Ramais Condominiais do SES - Setor de Mansões Park Way. | Obras/Serviços de Implantação de Redes Públicas e Remais Condominiais do SES Park Way | SN | 7283/2015 | 08765 | 7862282.75 | 0 | 7862282.75 | 0% | 100% | 2.1.2.1.9.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.58 | CAESB | Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001) | Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.8.e | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.59 | CAESB | Obras de revitalização da EEB Lago Norte AE IV EE4 e Melhorias Operacionais na Linha de recalque LRE.LTN. 003 | Remanejamento da Linha de Recalque E.LRE.LNT.003, do trecho com início na EEB.LNT.003 até o conjunto 12 da SHIN QI-03, e implantação de Reservatório Hidropneumático na E.EEB.LNT.003. Lago Norte/DF | LPN | 3627/2017 | 08889 | 0 | 362136.28 | 362136.28 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.p | Ex-Post | 2017-11-01 09:00 | 2018-03-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.60 | CAESB | Implantação de DMCs (Setorização) - São Sebastião e Taguatinga | Implantação de DMCs (Setorização) - São Sebastião e Taguatinga | LPN | 3551/2018 | 9044 ; 9045 | 0 | 6669543.61 | 6669543.61 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.a | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2019-01-31 | - | Contrato Concluído
1.61 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Ceilândia | Implantação de DMCs (Setorização) - Ceilândia | LPN | 3532/2018 | 9090 | 0 | 5310832.66 | 5310832.66 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.c | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2019-05-17 | - | Contrato em Execução
1.62 | CAESB | Implantação de DMCs (Setorização) - Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Jardim Botânico (Incluindo Booster) | Implantação de DMCs (Setorização) - Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Jardim Botânico (Incluindo Booster) | - | 5939/2018 | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.d | Ex-Post | 2019-10-01 | 2020-02-01 | - | Processo Cancelado
1.63 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Sobradinho 1 e 2 , Itapoã e Paranoá. | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Sobradinho 1 e 2, Itapoã e Paranoá | LPN | 6322/2018 | 9131;9138 | 0 | 2459134.83 | 2459134.83 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.e | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-10-01 | - | Contrato Concluído
1.64 | CAESB | Obras de alteamento da barragem do Descoberto | Alteamento da barragem do Descoberto | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.2.e | (vazio) | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.65 | CAESB | Melhorias Operacionais na Adutora do Jardim Botânico (AAT.JBT.030) | Melhorias Operacionais na Adutora do Jardim Botânico (AAT.JBT.030) | LPN | 0763/2018 | 08957 | 0 | 330122.64 | 330122.64 | 100% | 0% | 2.1.1.1.5.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.66 | CAESB | Reforma do Posto de Serviço da QI 10 (PAS) GPLAN 6060 | Reforma do Posto de Serviço da QI 10 | LPN | 8097/2017 | 8881 | 0 | 299406 | 299406 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.v | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-03-01 | - | Contrato Concluído
1.67 | CAESB | Execução das obras de remanejamento dos Interceptores Ceilândia 01 (INT.CEI.001) e Ceilândia 03 (INT.CEI.003), em Ceilândia/DF. | Execução das obras de remanejamento dos Interceptores Ceilândia 01 (INT.CEI.001) e Ceilândia 03 (INT.CEI.003), em Ceilândia/DF. | LPN | 3566/2018 | 08970 | 0 | 5908846.5 | 5908846.5 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.j | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.68 | CAESB | Substituição do interceptor do Zoológico | Substituição do interceptor do Zoológico | LPN | 3567/2018 | 08971 | 0 | 2212481 | 2212481 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.k | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.69 | CAESB | Substituição do Interceptor TR 06 e TR 08 - SAI | Substituição do Interceptor TR 06 e TR 08 - SIA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.6.l | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.70 | CAESB | Execução das obras/serviços para Recuperação e revitalização do Reservatório RAP-PP1 de Brasília | Execução das obras/serviços para Recuperação e revitalização do Reservatório RAP-PP1 de Brasília | LPN | 3034/2018 | 9022 | 0 | 7581659.92 | 7581659.92 | 100% | 0% | 2.1.1.5.1.a | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-12-05 | - | Contrato Concluído
1.71 | CAESB | Melhorias na Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (EAB.RDE.001) | Melhorias na Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (EAB.RDE.001) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.4.f | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.72 | CAESB | Construção do Bloco D, Reforma dos Blocos B e C do Laboratório Central da PGOQ e Construção do Galpão de Hidrologia | Construção do Bloco D, Reforma dos Blocos B e C do Laboratório Central da PGOQ e Construção do Galpão de Hidrologia | - | 5921/2018 | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.2.1.5.1.b | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-01-01 | - | Processo Cancelado
1.73 | CAESB | Geração Energia a partir do Biogás ETEs SUL, Norte e Gama | Geração Energia a partir do Biogás ETEs SUL, Norte e Gama | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.2.1.3.3.a | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-01-01 | - | Processo Cancelado
1.74 | CAESB | Adequações da ETA Brasília | Adequações da ETA Brasília | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.7.c | Ex-Post | 2018-11-01 09:00 | 2019-03-01 09:00 | - | Processo Cancelado
1.75 | (vazio) | Troca de sopradores ETEs Sul, Norte, Melchior e Gama | Troca de Sopradores em Unidades Operacionais da Caesb | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.3.5 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
1.76 | CAESB | Contenção ETE São Sebastião | Contenção ETE São Sebastião | CP | 2010/2018 | 9127 | 0 | 100000 | 100000 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.u | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-08-01 | - | Contrato Concluído
1.77 | CAESB | Implantação das EEB -1 e 2 e Complemento de redes no Setor Sucupira | Implantação das EEB 1 e 2 e complemento de redes no Setor Sucupira | LPN | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.1.2.2.4.k | Ex-Post | 2019-11-01 | 2020-03-01 | - | Processo Cancelado
1.78 | CAESB | Aproveitamento hidro-energético de descarga de efluentes das ETEs de Samambaia e Melchior | Aproveitamento hidro-energético da descarga do efluente das estações de tratamento de esgotos de samambaia e melchior. | LPN | 6000/2018 | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.2.1.3.6.a | Ex-Post | 2019-10-01 | 2020-02-01 | - | Processo Cancelado
1.79 | CAESB | Adequações e Reformas das Dependências Físicas do Projeto Golfinho na Ceilândia e Itapuã | Adequações e Reformas das Dependências Físicas do Projeto Golfinho na Ceilândia e Itapuã | LPN | 3912/2018 | 08974 | 0 | 426502.44 | 426502.44 | 100% | 0% | 2.2.2.4.1.b | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.80 | CAESB | SES Sol Nascente (Bacia E) | SES Sol Nascente (Bacia E) | LPN | 5929/2019 | 9219 | 0 | 4054054.0541 | 4054054.0541 | 100% | 0% | 2.1.2.1.7.d | Ex-Post | 2019-11-01 | 2020-03-01 | - | Contrato em Execução
1.81 | CAESB | Recuperação e Revitalização de Reservatórios | Recuperação e Revitalização de Reservatórios e Captações do Gama | LPN | 5049/2018 | 9142 | 0 | 4484410.81 | 4484410.81 | 100% | 0% | 2.1.1.5.10.b | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-11-01 | - | Contrato Concluído
1.82 | CAESB | SES Pôr do Sol | SES Pôr do Sol | LPN | 3336/2018 | 08992 | 0 | 3962063 | 3962063 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.c | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Contrato Concluído
1.83 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Guará, Vicente Pires, Núcleo Bandeirante e Metropolitana | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Guará, Vicente Pires, Núcleo Bandeirante e Metropolitana | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.j | Ex-Post | 2019-10-01 | 2020-02-01 | - | Processo Cancelado
1.84 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Planaltina,Mestre D'armas, Araponga | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Planaltina,Mestre D'armas, Araponga | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.k | Ex-Post | 2019-09-01 | 2020-01-01 | - | Processo Cancelado
1.85 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Águas Claras e Riacho Fundo I | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Águas Claras e Riacho Fundo I | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.l | Ex-Post | 2019-09-01 | 2020-01-01 | - | Processo Cancelado
1.86 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Gama, Recanto da Emas, Samanbaia e Santa Maria | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Gama, Recanto da Emas, Samanbaia e Santa Maria | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.m | Ex-Post | 2019-10-01 | 2020-02-01 | - | Processo Cancelado
1.87 | CAESB | Reforma dos UASBs ETE Gama e Melchior | Reforma dos UASBs ETE Gama e Melchior | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.x | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-01 | - | Processo Cancelado
1.88 | CAESB | Implantação da Estação Elevatória tipo Booster EBO.NOE.002 e Peças sobressalentes para AAT.LNT-030. | Implantação da Estação Elevatória tipo Booster EBO.NOE.002 e Peças sobressalentes para AAT.LNT-030. | SN | - | 08792 | 391857.77 | 0 | 391857.77 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.89 | CAESB | Implantação da Estação Elevatória tipo Booster EBO.AGC.002 e Peças sobressalentes para AAT.NBN-010. | Implantação da Estação Elevatória tipo Booster EBO.AGC.002 e Peças sobressalentes para AAT.NBN-010. | SN | - | 08793 | 254492.57 | 0 | 254492.57 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.b | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.90 | CAESB | Adequação, Substibuição, remanejamento e ampliação do sistema distribuidor de água potável no Distrito Federal | Adequação, Substibuição, remanejamento e ampliação do sistema distribuidor de água potável no Distrito Federal | SN | 2531/2014 | 08540 | 5348935.21 | 0 | 5348935.21 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.j | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.91 | CAESB | Travessia subaquática com dois tubos PEAD PN-010/PE-0100, assentados sobre o leito do Lago Paranoá | Travessia subaquática com dois tubos PEAD PN-010/PE-0100, assentados sobre o leito do Lago Paranoá | SN | - | 08777 | 355431.73 | 0 | 355431.73 | 0% | 100% | 2.1.1.3.7.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.92 | CAESB | Sistema Produtor Lago Norte (Captação e ETA) | Sistema Produtor Lago Norte (Captação e ETA) | - | - | 08744 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.1.1.3.7.b | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
1.93 | CAESB | Reservatório Apoiado VLG 001 - D002 | Reservatório Apoiado VLG 001 - D002 | SN | 0784/2017 | 08770 | 3641645.39 | 0 | 3641645.39 | 0% | 100% | 2.1.1.5.10.a | Sistema Nacional | 2017-04-18 | 2017-07-14 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.94 | CAESB | Implantação do SES do Grande Colorado Setor Contagem I | Implantação do SES do Grande Colorado Setor Contagem I | SN | 4211/2017 | 08838 | 1744915.13 | 0 | 1744915.13 | 0% | 100% | 2.1.2.1.1.d | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.95 | CAESB | Complementação do SES do Setor Habital Oeste, quadras 827, 829, 831, 833, 1029, 1031 e 1033, de Samambaia. | Complementação do SES do Setor Habital Oeste, quadras 827, 829, 831, 833, 1029, 1031 e 1033, de Samambaia. | SN | - | 08703 | 683716.49 | 0 | 683716.49 | 0% | 100% | 2.1.2.1.10.a | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.96 | CAESB | Implantação das EEB 6 e EEB 7 e respectivas LR do SES do SMPW Qd 01 a 05, Colônia Agrícola de Águas Claras e Outras | Implantação das EEB 6 e EEB 7 e respectivas LR do SES do SMPW Qd 01 a 05, Colônia Agrícola de Águas Claras e Outras | SN | 08205/2016 | 08824 | 2091309.1 | 0 | 2091309.1 | 0% | 100% | 2.1.2.1.10.b | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.97 | CAESB | Adequação, Substibuição, remanejamento e ampliação do sistema coletor de esgotos no Distrito Federal | Adequação, Substibuição, remanejamento e ampliação do sistema coletor de esgotos no Distrito Federal | SN | 2531/2014 | 08540 | 4438878.07 | 0 | 4438878.07 | 0% | 100% | 2.1.2.1.10.d | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.98 | CAESB | SES Sol Nascente (Bacia D) | SES Sol Nascente (Bacia D) | SN | 3691/2017 | 08879 | 1703048.31 | 0 | 1703048.31 | 0% | 100% | 2.1.2.1.7.c | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1.99 | CAESB | EE 1 a 5 do SES Colonia Agricola Águas Claras, Bernardo Sayão, IAPI e SMPW | EE 1 a 5 do SES Colonia Agricola Águas Claras, Bernardo Sayão, IAPI e SMPW | SN | 02635/2017 | 08982 | 1865864 | 0 | 1865864 | 0% | 100% | 2.1.2.2.6.m | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.100 | CAESB | Implantação do Interceptor São Sebastião 05 (E.INT.SSB.005) Para Atendimento do Complexo Penitenciário da Papuda | Implantação do Interceptor São Sebastião 05 (E.INT.SSB.005) Para Atendimento do Complexo Penitenciário da Papuda | SN | 2360/2017 | 8866; 9143 | 360999.76 | 0 | 360999.76 | 0% | 100% | 2.1.2.2.6.n | Sistema Nacional | - | 2018-01-30 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.101 | CAESB | Reforma do Laboratório de micromedição | Reforma do Laboratório de micromedição | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 2.2.1.1.2.a | Sistema Nacional | 2019-10-01 | 2020-02-01 | Concorrência Pública Nacional | Processo Cancelado
1.102 | CAESB | Construção de Novo Sistema Distribuidor de Vazão para os Módulos 1 a 4 do UNITANK da ETE Melchior, incluindo Projeto Executivo | Construção de Novo Sistema Distribuidor de Vazão para os Módulos 1 a 4 do UNITANK da ETE Melchior, incluindo Projeto Executivo | LPN | 4791/2018 | 9071 | 0 | 375582.5 | 375582.5 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.h | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-05-03 | - | Contrato Concluído
1.103 | CAESB | Subadutora de Água Tratada do Grande Colorado/Sobradinho | Subadutora de Água Tratada do Grande Colorado/Sobradinho | SN | 3568/2018 | 8942 | 677304 | 0 | 677304 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.k | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-08-28 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1.104 | CAESB | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta tipo Booster (EAB.ALG.001) completa, incluindo 3 bombas centrífugas (2+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta tipo Booster (EAB.ALG.001) completa, incluindo 3 bombas centrífugas (2+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | - | 8551/2017 | 8931 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.1.1.1.9.l | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
1.105 | CAESB | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta (EAB.ODG.001) completa, incluindo 2 bombas centrífugas (1+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta (EAB.ODG.001) completa, incluindo 2 bombas centrífugas (1+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | - | 8549/2017 | 8932 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.1.1.1.9.m | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-08-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
1106 | CAESB | Execução de obras /serviços de complementação da implantação da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor de Água Corumbá, no Estado de Goiás. | Execução de obras /serviços de complementação da implantação da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor de Água Corumbá, no Estado de Goiás. | SN | 1699/2016 | 8659 | 0 | 3616157.5108 | 3616157.5108 | 100% | 0% | 2.1.1.4.5.f | Sistema Nacional | 2016-04-25 | 2016-09-05 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1107 | CAESB | Implantação de subestação seccionadora e rebaixadora de 138 KV do Sistema Produtor de Água Corumbá, incluindo projeto executivo, fornec. de equipamentos, materiais e instrumentos, montagem/instalação eletromecânica, obras civis, sistema de automação e comunicação de dados, comissionamento e treinamento, em Valparaíso, Goiás. | Implantação de subestação seccionadora e rebaixadora de 138 KV do Sistema Produtor de Água Corumbá, incluindo projeto executivo, fornec. de equipamentos, materiais e instrumentos, montagem/instalação eletromecânica, obras civis, sistema de automação e comunicação de dados, comissionamento e treinamento, em Valparaíso, Goiás. | SN | 7387/2016 | 8747 | 0 | 2595588.8339 | 2595588.8339 | 100% | 0% | 2.1.1.4.5.g | Sistema Nacional | 2016-12-15 | 2017-05-05 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
1108 | CAESB | Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Colônia Agrícola Sucupira, no Riacho Fundo /DF. | Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Colônia Agrícola Sucupira, no Riacho Fundo /DF. | SN | 2899/2020-05 | 9227 | 0 | 1090116.0505 | 1090116.0505 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.m | Sistema Nacional | 2020-04-22 | 2020-06-22 | Licitação Fechada | Contrato Concluído
1109 | CAESB | Obras/serviços do Sistema de Adução de Água Tratada do Sistema Corumbá, compreendendo a execução da Elevatória de Água Tratada Valparaíso 01-EST.VLG.001 (EAT 02) e da Adutora de Água Tratada AAT.SMA.050 (AD-02) e desenvolvimento dos projetos executivos, no Distrito Federal. | Obras/serviços do Sistema de Adução de Água Tratada do Sistema Corumbá, compreendendo a execução da Elevatória de Água Tratada Valparaíso 01-EST.VLG.001 (EAT 02) e da Adutora de Água Tratada AAT.SMA.050 (AD-02) e desenvolvimento dos projetos executivos, no Distrito Federal. | SN | 6583/2015 | 8609 | 8373839.5903 | 0 | 8373839.5903 | 0% | 100% | 2.1.1.4.5.h | Sistema Nacional | 2015-10-16 | 2016-03-17 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução
1110 | CAESB | Contratação de serviços para adequação e ampliação dos sistemas de água e de esgoto sanitário, no Distrito Federal e nas áreas de atuação da CAESB | Contratação de serviços para adequação e ampliação dos sistemas de água e de esgoto sanitário, no Distrito Federal e nas áreas de atuação da CAESB (Lote 1). | SN | 4228/2019 | 9220 | 954634.4079 | 0 | 954634.4079 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.n ; 2.1.1.1.9.o ; 2.1.2.1.10.n ; 2.1.2.1.10.o | Sistema Nacional | 2019-09-23 | 2020-04-13 | Licitação Fechada | Contrato em Execução
|  |  | Contratação de serviços para adequação e ampliação dos sistemas de água e de esgoto sanitário, no Distrito Federal e nas áreas de atuação da CAESB (Lote 2). |  |  | 9212 | 1795470.8827 | 0 | 1795470.8827 | 0% | 100% |  |  |  | 2020-05-08 | Licitação Fechada | Contrato em Execução
1111 | CAESB | Execução de pavimentação asfáltica na Estação de Tratamento de Água Corumbá - Sistema Corumbá IV, Valparaíso de Goiás - GO. | Execução de pavimentação asfáltica na Estação de Tratamento de Água Corumbá - Sistema Corumbá IV, Valparaíso de Goiás - GO. | SN | 092.006792/2018 | 9069 | 527576.11 | 0 | 527576.11 | 0% | 100% | 2.1.1.4.5.i | Sistema Nacional | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Licitação Fechada | Contrato Concluído
1112 | CAESB | Implantação da adutora de água tratada SAT.GCS.034, em Sobradinho; implantação de ventosas e reforço dos blocos de ancoragem da adutora AAT.TAQ.010, no SH Taquari; reforço dos blocos de ancoragem da adutora AAB.CNT.010, em Sobradinho; e execução da interligação da adutora AAT.LNT.090 com elevatória EAT.LNT.002, no Lago Norte/DF | Implantação da adutora de água tratada SAT.GCS.034, em Sobradinho; implantação de ventosas e reforço dos blocos de ancoragem da adutora AAT.TAQ.010, no SH Taquari; reforço dos blocos de ancoragem da adutora AAB.CNT.010, em Sobradinho; e execução da interligação da adutora AAT.LNT.090 com elevatória EAT.LNT.002, no Lago Norte/DF | SN | 0092.000029/2020 | 9221 | 778368.93 | 0 | 778368.93 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.q | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-05-01 | Licitação Fechada | Contrato Concluído
1113 | CAESB | Execução das obras de recuperação ambiental no caminhamento da Adutora de Água Bruta Corumbá (AAB.COR.010) | Execução das obras de recuperação ambiental no caminhamento da Adutora de Água Bruta Corumbá (AAB.COR.010) | SN | 092-00009218/2020-32 | 9263 | 299153.73 | 0 | 299153.73 | 0% | 100% | 2.1.1.4.5.k | Sistema Nacional | 2020-08-01 | 2020-10-01 | Licitação Fechada | Contrato Concluído
1114 | CAESB | Execução das obras de Implantação das Estações Elevatórias E.EEB.SPW.001 (EEB 1) e E.EEB.SPW.003 (EEB 5), e suas Linhas de Recalque para atender o Setor de Mansões Park Way (SMPW) Qd.01 a 05, Setor Habitacional Arniqueira (Bacia A) e Colônia Agrícola Águas Claras. | Execução das obras de Implantação das Estações Elevatórias E.EEB.SPW.001 (EEB 1) e E.EEB.SPW.003 (EEB 5), e suas Linhas de Recalque para atender o Setor de Mansões Park Way (SMPW) Qd.01 a 05, Setor Habitacional Arniqueira (Bacia A) e Colônia Agrícola Águas Claras. | SN | 092-00028948/2020-31 | 9275 | 1651206.14 | 0 | 1651206.14 | 0% | 100% | 2.1.2.1.10.u | Sistema Nacional | 2020-11-01 | 2020-12-01 | Licitação Fechada | Contrato em Execução
1115 | CAESB | Implantação das instalações elétricas de monitoramento e automação da Estação de Tratamento de Água do Sistema Produtor Corumbá - ETA Valparaíso, em Valparaiso/GO | Implantação das instalações elétricas de monitoramento e automação da Estação de Tratamento de Água do Sistema Produtor Corumbá - ETA Valparaíso, em Valparaiso/GO | SN | 092.010142/2012 | 8567 | 2783721.53 | 0 | 2783721.53 | 0% | 100% | 2.1.1.4.5.l | Sistema Nacional | 2013-06-01 | 2015-08-01 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
2 Bens | [6 empty] | 4438660.09 | 79338342.0198 | 83777002.1098
2.01 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquisição de 01 (um) motor elétrico de 5.500 hp a ser instalado na elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto - EAB-RDE.001 | SN | 1205/2015 | 08602 | 0 | 486301.82 | 486301.82 | 100% | 0% | 2.1.1.2.4.a | Sistema Nacional | 2015-11-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.02 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquisição de 02 reguladores automáticos de tensão para motores da EAB RD - M 300 e M 400 | SN | 9221/2015 | 08702 | 0 | 157423.48 | 157423.48 | 100% | 0% | 2.1.1.2.4.c | Sistema Nacional | 2016-10-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.03 | CAESB | Equipamentos de medição e controle de processos e laboratoriais para as ETE’s da CAESB. | Analisadores automáticos de óleos e graxas tipo soxhlet (2) | SN | 7801/2016 | 08850 | 0 | 213850.62 | 213850.62 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.b | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Capelas de exaustão |  |  | 08854 | 0 | 19841.81 | 19841.81 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.e | Sistema Nacional
|  |  | Aquisição de Estufa de Secagem |  |  | 08855 | 0 | 2480.22 | 2480.22 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.g | Sistema Nacional
|  |  | Aquisição de Incubadora para DBO |  |  | 08853 | 0 | 3024.3 | 3024.3 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.h | Sistema Nacional
|  |  | Aquisição de Medidores de pH |  |  | 08856 | 0 | 8842.73 | 8842.73 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.k | Sistema Nacional
|  |  | Aquisição de plataforma flutuante equipada com sistemas de transmissão de dados em tempo real, sondas e sensores para avaliação da qualidade da água |  |  | 08849 | 0 | 118064.58 | 118064.58 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.a | Sistema Nacional
|  |  | Aquisição de Sistema Respirométrico para Análise de DBO (agregado ao item 2.1.2.2.1.f) |  |  | 08857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.1.i | Sistema Nacional
|  |  | Aquisição de Termo Reator (agregado ao item 2.1.2.2.1.f) |  |  | 08857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.1.q | Sistema Nacional
|  |  | Aquisição de Termômetros Digitais |  |  | 08852 | 0 | 2079.78 | 2079.78 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.l | Sistema Nacional
|  |  | Aquisição Espectrofotômetro UV/Vis com SIPPER, Sistema Respirométrico para Análise de DBO e Termo Reator |  |  | 08857 | 0 | 59320.06 | 59320.06 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.f | Sistema Nacional
|  |  | Espectrofotômetro UV/Vis |  |  | 08851 | 0 | 59768.03 | 59768.03 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.r | Sistema Nacional
2.04 | CAESB | Amostradores Automáticos | Aquisição de 30 (trinta) amostradores automáticos refrigerados fixos, para local abrigado, para serem utilizados em coleta de amostras de esgotos domésticos. | SN | 5444/2015 | 08633 | 0 | 369110.21 | 369110.21 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.c | Sistema Nacional | 2016-03-01 09:00 | 2016-06-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.05 | CAESB | Sistema móvel para remoção de areia em ETEs e Elevatórias de esgotos | Aquisição de 1 (um) equipamento, montado sobre chassi de veículo tipo caminhão, para desassoreamento, desobstrução e limpeza de Sistemas de Esgotos Sanitários, por meio de sucção com alta vazão de materiais decantados tais como: areia, gordura, lodo e out | SN | 6404/2015 | 08647 | 0 | 506832.83 | 506832.83 | 100% | 0% | 2.1.2.2.3.a | Sistema Nacional | 2016-02-01 09:00 | 2016-06-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.06 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo | Aquisição de 02 disjuntores extraíveis de Média Tensão 17,5KV | SN | 9222/2015 | 08658 | 0 | 127576.21 | 127576.21 | 100% | 0% | 2.2.2.3.2.b | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de 03 disjuntores extraíveis de Média Tensão 17,5KV para EEEs E4 e E1 do Lago Norte e Elevatoria Asa Delta (SEE) (agregado ao item 2.2.2.3.2.b) | SN | 9222/2015 | 08658 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.4.a | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de 06 disjuntores extraiveis de Média tensão 17,5kV para ETE Norte (agregado ao item 2.2.2.3.2.b) | SN | 9222/2015 | 08658 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.3.b | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.07 | CAESB | Aquisição de dois geradores sobre rodas de 500 Kva para EEB. | Aquisição de 02 (dois) Grupos Moto Geradores Diesel, carenados, móveis (sob rodas) incluindo Equipamentos Acessórios e 04 (quatro) Instrumentos para Medição de Qualidade de Energia, a serem utilizados nas Unidades Operacionais do SES | SN | 3609/2018 | 9087; 9088; 9089 | 0 | 180175.61 | 180175.61 | 100% | 0% | 2.1.2.2.8.b | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-05-08 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.08 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros BID (Normal) | Aquisição de Hidrômetros BID (Normal) | SN | - | Diversos | 0 | 6598674.5 | 6598674.5 | 100% | 0% | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.09 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros BID (Reembolso) | Aquisição de Hidrômetros BID (Reembolso) | - | - | Diversos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.10 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros | Aquisição de Hidrômetros | SN | 4648/2013 4290/2013 | 5632013 5162014 5642013 |  | 312619.04 | 312619.04 | 100% | 0% | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.11 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros BID | Serviços de Instalação de Hidrômetros BID | SN | 4854/2013 | 8485 | 0 | 1206170.66 | 1206170.66 | 100% | 0% | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.12 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros (Contrapartida/BID) | Serviços de Instalação de Hidrômetros (Contrapartida/BID) | SN | 4854/2013 | 8485 |  | 2951495.23 | 2951495.23 | 100% | 0% | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.13 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros | Serviços de Instalação de Hidrômetros | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.1 | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.14 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.1 | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.15 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.1 | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.16 | CAESB | Gestão da Macromedição: Equipamentos para adequação do laboratório de hidráulica aplicada e melhoria das atividades de macromedição e pitometria | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (Grupo 02 - itens 19, 20 e 21; Grupo 10 - 53, 54 e 55). | SN | 7856/2017 | 08965 | 0 | 32542.25 | 32542.25 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.t | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (Grupo 03 - itens 23 e 24; Grupo 05 - itens 31, 32, 33, 34, 35 e 36). | SN | 7856/2017 | 08967 | 0 | 151843.34 | 151843.34 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.y | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (Grupo 08 - itens 47 e 48; item 17). | SN | 7856/2017 | 08966 | 0 | 12122.18 | 12122.18 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.r | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (item 01). | SN | 7856/2017 | 08964 | 0 | 659.13 | 659.13 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.d | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (item 03). | SN | 7856/2017 | 08959 | 0 | 399.28 | 399.28 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.f | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (item 25). | SN | 7856/2017 | 08963 | 0 | 62439.02 | 62439.02 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.w | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (itens 06, 11 e 22). | SN | 7856/2017 | 08968 | 0 | 27770.69 | 27770.69 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.i | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (itens 07, 10, 12, 13 e 14). | SN | 7856/2017 | 08960 | 0 | 2110.65 | 2110.65 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.n | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de sensores de referência, equipamentos de monitoramento, de calibração e de elevação e transporte de carga (itens 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46). | SN | 7856/2017 | 08961 | 0 | 85441.4 | 85441.4 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.aa | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Cabo Interface HART/USB (incorporado no item 2.2.1.1.3.i) | SN | 7856/2017 | 08968 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.m | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Fonte de Bancada 30V DC (incorporado no item 2.2.1.1.3.n) | SN | 7856/2017 | 08960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.l | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Gerador de onda (incorporado no item 2.2.1.1.3.n) | SN | 7856/2017 | 08960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.o | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Medidor de vazão eletromagnético de referência | SN | 7856/2017 | 08962 | 0 | 71263.98 | 71263.98 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.z | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Multímetro para medição de isolamento elétrico (Megômetro) (incorporado no item 2.2.1.1.3.n) | SN | 7856/2017 | 08960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.j | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Registrador eletrônico (DataLogger) (incorporado no item 2.2.1.1.3.n) | SN | 7856/2017 | 08960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.u | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Registrador eletrônico de pressão (Logger de pressão)(incorporado no item 2.2.1.1.3.y) | SN | 7856/2017 | 08967 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.v | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Transmissor de nível ultrassônico – Duas sondas remotas (incorporado no item 2.2.1.1.3.z) | SN | 7856/2017 | 08962 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.af | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Transmissor de nível ultrassônico – Uma sonda remota (incorporado no item 2.2.1.1.3.z) | SN | 7856/2017 | 08962 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.ae | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Transmissor digital de pressão manométrica (incorporado no item 2.2.1.1.3.t) | SN | 7856/2017 | 08965 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.ag | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Tubo transparente (incorporado no item 2.2.1.1.3.r) | SN | 7856/2017 | 08966 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.ab | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Verificador Sistrans FM MacgFlo Siemens (incorporado no item 2.2.1.1.3.z) | SN | 7856/2017 | 08962 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.ac | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.17 | CAESB | Aquisição de Motores Elétricos - 1ª etapa | Aquisição de Motores elétricos para o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | SN | 6793/2016 | 08903 | 0 | 78486.12 | 78486.12 | 100% | 0% | 2.2.1.3.1.a | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Motores elétricos para renovação do parque industrial - Sistema de Esgotamento Sanitário (agregado ao item 2.2.1.3.1.a) | SN | 6793/2016 | 08903 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.6.1.e | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.18 | CAESB | Aquisição e Instalação de 12 CCMs | Aquisição e Instalação de 12 CCMs | LPN | 5795/2017 | 08911 | 0 | 728857 | 728857 | 100% | 0% | 2.2.1.3.1.i | Ex-Post | 2018-02-01 09:00 | 2018-05-01 09:00 | - | Contrato Concluído
2.19 | CAESB | Inversor de Frequência de 800HP / 2.300 Volts, para EAB Pipiripau | Inversor de Frequência de 800HP / 2.300 Volts, para EAB Pipiripau | SN | 6553/2016 | 08769 | 0 | 147435.68 | 147435.68 | 100% | 0% | 2.2.1.3.1.e | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.20 | CAESB | Equipamentos do laboratório de instrumentação | Equipamentos do laboratório de instrumentação | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.1.a | (vazio) | 2017-04-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.21 | CAESB | Aquisição de Equipamentos e Serviços para monitoramento de vazões e níveis de córregos e mananciais - PRHH | Aquisição de Equipamentos e Serviços para monitoramento de vazões e níveis de córregos e mananciais - PRHH | LPN | 7287/2017 | 08894 | 0 | 668626.27 | 668626.27 | 100% | 0% | 2.2.1.5.2.a | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-03-01 | - | Contrato Concluído
2.22 | CAESB | Aquisição de maquinário para manutenção de redes | Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica | SN | 7869/2015 | 08614 | 0 | 106534.09 | 106534.09 | 100% | 0% | 2.2.1.6.2.a | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Mini escavadeira para limpeza nas estações de tratamento de esgotos | SN | 7565/2015 | 08648 | 0 | 47851.18 | 47851.18 | 100% | 0% | 2.2.1.6.2.b | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.23 | CAESB | Aquisição de equipamentos de processamento, armazenamento e comunicação (Centro de Dados Manejáveis - tipo Container Data Center), incluídos os serviços de instalação. | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 2: Aquisição de chassis, servidores tipo Lâmina e switches TOR e CORE - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08679 | 0 | 582520.85 | 582520.85 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.b | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 3: Aquisição de Upgrade de Sistema de Armazenamento - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08680 | 0 | 997967.48 | 997967.48 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.c | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 4: Aquisição de Balanceadores de Links e de Carga de Aplicações - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08681 | 0 | 191564.43 | 191564.43 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 5: Aquisição de Firewall de Próxima Geração - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08682 | 0 | 261818.95 | 261818.95 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.e | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 6: Aquisição de Controladoras e Access Points para Rede sem Fio - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08683 | 0 | 277718.32 | 277718.32 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.f | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 7: Aquisição de Switches de Acesso POE+ - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08684 | 0 | 186238.54 | 186238.54 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.g | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 8: Aquisição de Enlace de Fibra Ótica - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08685 | 0 | 78703.7 | 78703.7 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.h | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 9: Aquisição de Software de Virtualização - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08686 | 0 | 691287.36 | 691287.36 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.i | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis (Container Data Center), incluídos os serviços de instalação - 9 Lotes - PRT/BID | SN | 7978/2015 | 08678 | 0 | 1766966.84 | 1766966.84 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.a | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.24 | CAESB | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis | DEA - KTEC - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS | SN | 5470/2013 | NE 3808/2013; NE 3812/2013 | 101735.74 | 0 | 101735.74 | 0% | 100% | 2.2.2.1.1.l | Sistema Nacional | 2013-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Multrede - Racks - aquisição | SN | 5470/2013 | NE 740/2014 | 0 | 15078.05 | 15078.05 | 0% | 100% | 2.2.2.1.1.j | Sistema Nacional | 2013-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Torino - Servidor Departamental - aquisição | SN | 5470/2013 | NE 739/2014 | 0 | 148297.08 | 148297.08 | 100% | 0% | 2.2.2.1.1.k | Sistema Nacional | 2013-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.25 | CAESB | Aquisição de Centrífugas Decanter para ETAs e ETEs | Aquisição de 1 decanter centrífugo para ETA Rio Descoberto | SN | 4521/2017 | 8872 | 0 | 88528.24 | 88528.24 | 100% | 0% | 2.2.2.3.2.c | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Centrifugas Decanter | SN | 4521/2017 | 8872 | 0 | 265584.73 | 265584.73 | 100% | 0% | 2.2.2.3.3.a | Sistema Nacional | 2017-07-01 09:00 | 2017-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.26 | CAESB | Modernização do sistema de esgotamento sanitário de Brazlândia (Elevatórias, Estação de Tratamento e Emissário Final) | Modernização do sistema de esgotamento sanitário de Brazlândia (Elevatórias, Estação de Tratamento e Emissário Final) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.7 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.27 | CAESB | Aquisição de 45 transformadores de corrente para a EAB RD | Aquisição de 45 transformadores de corrente para a EAB RD | SN | 2676/2016 | 08715 | 0 | 30442.71 | 30442.71 | 100% | 0% | 2.1.1.2.4.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.28 | CAESB | Melhorias Operacionais e de Segurança do Sistema Esgotamento Sanitário de diversas unidades. | Aquisição de dois (02) trituradores para a flotação da ETE Recanto das Emas | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.b | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
|  |  | Aquisição de sistema de classificador de sólidos para elevatória Brazlândia | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.7.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
|  |  | Aquisição de uma bomba reautoescorvante para o sistema de air lift do canal do desarenador da ETE Paranoá | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.29 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial. | Guilhotina de 3200mm, capacidade de corte de até 13mm e Prensa viradeira para cortar chapa de até 13mm e comprimento de 3200mm | SN | 2078/2016 | 08727 | 0 | 218426.48 | 218426.48 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.c | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-03-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.30 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para a Modernização do Laboratório de Manutenção de Automação. | Analisador de Disjuntor de Média Tensão (Lote 02) | SN | 7866/2016 | 08773 | 0 | 16765.92 | 16765.92 | 100% | 0% | 2.2.1.6.3.b | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Equipamento para Ensaio de Fator de Potência (Lote 03) | SN | 7866/2016 | 08774 | 0 | 29357.8 | 29357.8 | 100% | 0% | 2.2.1.6.3.c | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Microhmímetro Digital Portátil (Lote 01) | SN | 7866/2016 | 08772 | 0 | 2140.67 | 2140.67 | 100% | 0% | 2.2.1.6.3.a | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.31 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | Aquisição de Ônibus - Expresso CAESB e Serviços para Elaboração de Maquete | SN | - | 08799 | 0 | 180856.26 | 180856.26 | 100% | 0% | 2.2.2.3.1.b | Ex-Post | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Contratação de Serviços para elaboração de Maquete do ciclo de sanemaneto para instalação no ônibus com plataforma movél para educação ambiental (Expresso Caesb) (agregado ao item 2.2.2.3.1.b) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.1.c | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.32 | CAESB | Equipamentos para adequações do laboratório central | Autoamostrador para ICP-OES | SN | 7760/2016 | 08843 | 0 | 34998.75 | 34998.75 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.a | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Bomba peristáltica para análise de Cryptosporidium em água bruta | SN | 7760/2016 | 08846 | 0 | 5109.71 | 5109.71 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.d | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Digestor de Amostras por Microondas com capacidade para 40 amostras | SN | 7760/2016 | 08848 | 0 | 52036.96 | 52036.96 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.e | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Leitora de Tiras para Kits Elisa | SN | 7760/2016 | 08844 | 0 | 7716.26 | 7716.26 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.f | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Módulo e peças para cromatógrafo iônico METROHM 850 | SN | 7760/2016 | 08845 | 0 | 69228.77 | 69228.77 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.h | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Sistemas de purificação de água | SN | 7760/2016 | 08847 | 0 | 42073.92 | 42073.92 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.i | Sistema Nacional | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.33 | CAESB | Aquisição de Equipamentos de Hidrojateamento Combinado de Grande e Médio Portes | Aquisição de 04 hidrojatos, sendo 02 hidrojatos combinados de grande porte e 02 hidrojatos de médio porte. | SN | 3606/2016 | 08701 | 0 | 298637.75 | 298637.75 | 100% | 0% | 2.1.2.2.3.b | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.34 | CAESB | Modernização de UTSs | Modernização UTSs | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.2.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.35 | CAESB | Aquisição de válvula para adutora da EPTG | Aquisição de válvula para adutora da EPTG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.3.c | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.36 | CAESB | Aquisição de tubulação e materiais para a obra de "Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG) e Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG)". | Aquisição de tubulação e materiais para a obra de Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG). | SN | 4381/2016 | 08675 | 0 | 364396.11 | 364396.11 | 100% | 0% | 2.1.1.4.4.b | Ex-Ante | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Materiais para remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | SN | 4381/2016 | 08673; 08674 | 0 | 655642.05 | 655642.05 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.37 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial. | Aquisição de Caminhão Hidra Basket e de três caminhões com guindautos | SN | 3360/2016 | 08712; 08723 | 0 | 564425.21 | 564425.21 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.d | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2017-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.38 | CAESB | Aquisição de equipamentos de modernização do sistema de bombeamento da elevatória de Santa Maria. | Fornecimento e Instalação de Conjuntos Motor Bomba na Elevatória de Água Bruta Santa Maria - EAB.SAM. | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.1.1.2.6.a | Sistema Nacional | 2019-10-01 | 2020-02-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.39 | CAESB | Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 1ª Etapa. | Materiais para execução de recuperação (remanejamento) de quatro interceptores: Interceptor 414 Sul/ETE Sul – Brasília; Interceptor AE 2 AE 4 – IAPI – Guará; Interceptor AR24 - Sobradinho II; e Interceptor Q 07 ETE Sobradinho | SN | - | 08739;08740; 08741 | 0 | 705537.93 | 705537.93 | 100% | 0% | 2.1.2.2.6.b | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.40 | CAESB | Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 2ª Etapa. | Aquisição de tubulação para as obras de Remanejamento de interceptores nas regiões de Taguatinga, Zoológico e Ceilândia. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.6.f | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.41 | CAESB | Aquisição de Máquinas Especiais | Aquisição de máquinas especiais (01 micro trator + 01 pá carregadeira + 01 pá escavadeira) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.6.1.f | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.42 | CAESB | Aquisição de equipamentos para melhorias nos sistemas de abastecimento de água | Aquisição de Bombas Dosadoras Peristálticas (Cota Pequenas Empresas) | SN | 5300/2016 | 08829 | 0 | 14443.04 | 14443.04 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.c | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Bombas dosadoras peristálticas para Sistemas de Saneamento Rurais | SN | 5300/2016 | 08830 | 0 | 43329.68 | 43329.68 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.a | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.43 | CAESB | Equipamentos da ETA Corumbá para reforço no Sistema Descoberto em 1,4 m3/s | Interligação do sistema de Água Tratada Corumbá ao Descoberto | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.4.5 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.44 | CAESB | Aquisição de Bombas Submersíveis | Aquisição de Bombas Submersíveis - Elevatórias de Esgoto (Lote 02) | SN | 0350/2017 | 08813 | 0 | 92561.57 | 92561.57 | 100% | 0% | 2.1.2.2.4.j | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Bombas Submersíveis - Elevatórias de Esgoto (Lote 03) | SN | 0350/2017 | 08812 | 0 | 88593.69 | 88593.69 | 100% | 0% | 2.1.2.2.4.h | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Bombas Submersíveis - ETA Brasília (Lote 01) | SN | 0350/2017 | 08814 | 0 | 1286.04 | 1286.04 | 100% | 0% | 2.1.1.3.6.a | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Bombas Submersíveis - ETE Sul, ETE Norte (Lote 01) | SN | 0350/2017 | 08814 | 0 | 272365.57 | 272365.57 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.i | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.45 | CAESB | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" - ETA Pipiripau (Lotes 02, 03 e 04) | SN | 0279/2017 | 8779 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.3.6.b | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" - ETEs Sul e Norte (Lote 01) | SN | 0279/2017 | 08809 | 0 | 61882.46 | 61882.46 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.t | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" - ETEs Sul e Norte (Lote 02, 03 e 04) | SN | 0279/2017 | 08779 | 0 | 96259.77 | 96259.77 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.j | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.46 | CAESB | Aquisição de Válvulas Borboletas para SAA e SES | Válvulas para ETE Riacho Fundo & Melchior | SN | 5158/2017 | 8874 | 0 | 103977 | 103977 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.r | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.47 | CAESB | Aquisição de Compressores | Aquisição de compressores - Agua (ETA Bsb e Elevatórias Mestre D'Armas, Rib Pipiripau) | SN | 0278/2017 | 08797 | 0 | 214917.01 | 214917.01 | 100% | 0% | 2.1.1.3.6.c | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de compressores - Esgoto (ETEs Sul, Norte, Alagado, Sambambaia e Melchior) | SN | 0278/2017 | 08798 | 0 | 65510.87 | 65510.87 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.k | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.48 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Retrofit na Sub estação Elétrica da EAB RD - Consistindo basicamente em 04 Disjuntores e 07 Seccionadoras - PMIE | LPN | 7013/2016 | 08841 | 0 | 427733.36 | 427733.36 | 100% | 0% | 2.1.1.2.4.b | Ex-Post | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | - | Contrato Concluído
2.49 | CAESB | Geração de Energia Fotovoltáica - Ed. Sede | Implantação de Usina Minigeradora Fotovoltaica de 600kWp no Centro de Gestão Águas Emendadas, a fim garantir a sua plena operação, através de execução de todos os projetos executivos | LPN | 5045/2016 | 08764 | 0 | 1503797.43 | 1503797.43 | 100% | 0% | 2.2.1.3.4.a | Ex-Ante | 2016-11-01 09:00 | 2017-05-01 09:00 | - | Contrato Concluído
2.50 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama | Estação de Tratamento do Gama (Q= 320 l/s) | SN | 1788/2017 | 8900 | 0 | 5956698 | 5956698 | 100% | 0% | 2.1.1.2.8.c | Sistema Nacional | 2018-01-01 09:00 | 2018-04-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.51 | CAESB | Aquisição de preparadores automáticos de polímeros para as estações de tratamento de esgotos | Aquisição de preparadores automáticos de polímeros para as estações de tratamento de esgotos | SN | 3085/2018 | 08944 | 0 | 452867.36 | 452867.36 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.m | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-08-29 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.52 | CAESB | Aquisição de Draga | Aquisição de Draga | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.1.n | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.53 | CAESB | Unidade Pré-tratamento resíduo fossa | Unidade Pré-tratamento resíduo fossa | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.1.o | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.54 | CAESB | Aquisição de Mini Carregadeira | Mini Carregadeira e Mini Escavadeira | SN | 2595/2018 | 08969 | 0 | 112057.06 | 112057.06 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.p | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.55 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação: | Aquisição de rádios (7006) - Lote Não Licitado | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.1.j | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
|  |  | Aquisição de rádios (7012) | SN | 3784/2017 | 08920; 8921 | 0 | 82612.51 | 82612.51 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.k | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de torres (7006) | SN | 3784/2017 | 08919 | 0 | 8133 | 8133 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.m | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de torres (7012) | SN | 3784/2017 | 08919 | 0 | 8133 | 8133 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.n | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.56 | CAESB | Equipamentos de Instrumentação para ETA e ETE | Instrumentos analíticos para as Estações de Tratamento de Água | SN | 3740/2018 | 9024; 9025; 9026; 9027; 9028 | 0 | 237626.49 | 237626.49 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.p | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Instrumentos analíticos para as Estações de Tratamento de Esgotos | SN | 3740/2018 | 9029; 9030 | 0 | 193506 | 193506 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.r | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.57 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. | Controladores Lógicos Programáveis para automação e IHMs de unidades de água | SN | 3739/2018 | 09000 | 0 | 245052.92 | 245052.92 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.t | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Equipamentos para supervisão de EPOs - Poços Artesianos | SN | 3739/2018 | 08999 | 0 | 69889.95 | 69889.95 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.u | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição complementar para Automação de Sistemas Operacionais | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.ac | Sistema Nacional | 2019-11-01 | 2020-10-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.58 | CAESB | Equipamentos para adequação de metodologia aos requisitos da Norma ISO 17025/2005 | Equipamentos para adequação de metodologia aos requisitos da Norma ISO 17025/2005 | SN | 8742/2017 | 9072; 9085; 9086; 9095; 9096; 9097; 9098; 9106; 9107; 9123 | 0 | 2545229.36 | 2545229.36 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.l | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-05-03 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição Complementar dos Equipamentos para adequação de metodologia aos requisitos da Norma ISO 17025/2005 | SN | 5964/2018 | 9072;9085;9086; 9095; 9096; 9097; 9098; 9106; 9107; 9123; 9208; 9193; 9194; 9195; 9196; 9197; 9198; 9199; 9200 | 0 | 993837.7805 | 993837.7805 | 100% | 0 | 2.2.2.3.4.m | Sistema Nacional | 43709 | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução
2.59 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços decorrentes de retrofit | Aquisição de 10 (dez) disjuntores á vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços decorrentes visando retrofit em Unidades Operacionais do SAA - Sistema de Abastecimento de Água da CAESB. | SN | 8816/2017 | 8987 | 0 | 296296.3 | 296296.3 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.j | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de 26 disjuntores á vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços decorrentes visando retrofit em Unidades Operacionais do SEE - Sistema de Esgotamento Sanitário da CAESB. | SN | 8816/2017 | 8987 | 0 | 660195.12 | 660195.12 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.k | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.60 | CAESB | Aquisição de 02 caminhões hidrabasket para serviços em instalações elétricas | Aquisição de 02(dois) caminhões hidra basket/munck 4x2 15ton. | SN | 3002/2017 | 8867; 8868 | 0 | 259259.26 | 259259.26 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.l | Sistema Nacional | 2017-11-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.61 | CAESB | Aquisição de Rotoválvulas para descargas das bombas da EAB. RDE.001 | Aquisição de Rotoválvulas DN 28 e 30 polegadas, 300 lbs/pol², com sistema hidráulico, para serem utilizadas na descargas das bombas da EAB.RDE.001. | SN | 1416/2017 | 08907 | 0 | 1097554 | 1097554 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.h | Sistema Nacional | 2018-02-01 09:00 | 2018-05-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.62 | CAESB | Aquisição de Motoredutor de engrenagem helicoidais | Aquisição de Motoredutor de engrenagem helicoidais, pintura em tinta tipo cinza RAL 7031; potência do motor [cv]: 0,25 a 0,5; tensão do motor [v]: 220/380; índice de proteção [ip]: w55; classe de temp | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.6.1.i | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.63 | CAESB | Centro de Usinagem Vertical de Alta Velocidade | Centro de usinagem | SN | 3360/2018 | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.m | Sistema Nacional | 2019-10-01 | 2020-02-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.64 | CAESB | Impressora Industrial p/ confecção de modelos em PLA, ABS, ASA e QSR | Impressora Industrial p/ confecção de moldelos em PLA, ABS, ASA e QSR | SN | 4248/2017 | 8875 | 0 | 112569.19 | 112569.19 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.n | Sistema Nacional | 2017-11-01 09:00 | 2018-02-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.65 | CAESB | Mesa de corte a plasma e oxicombustível controlada por CNC | Mesa de corte a plasma e oxicombustível controlada por CNC | SN | 3173/2017 | 08808 | 0 | 158641.98 | 158641.98 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.o | Sistema Nacional | 2017-09-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.66 | CAESB | Aquisição de Torno multifuncional | Torno multifucional | SN | 3220/2018 | 08949; 08950 | 0 | 139566.57 | 139566.57 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.p | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.67 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial - 2ª Etapa | Aquisição de 4 Hidrojatos (2 de 50 HP e 2 de 25 HP) | SN | 3172/2017 | 08883 | 0 | 45067.08 | 45067.08 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.r | Sistema Nacional | 2017-09-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Balanceador dinâmico computadorizado ; Furadeira Radial com mesa fixa tipo caixa ; Fresadora Universal com capacidade de carga de 350 kg ; Aquisição de 3 Prensas Hidraúlicas de 30T e 1 Prensa Hidraúlica de 150T | SN | 3172/2017 | 08882; 08884; 08885; 08906 | 0 | 98371.33 | 98371.33 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.q | Sistema Nacional | 2017-09-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.68 | CAESB | Conjunto Motobomba - Draga, para ETA RD | Conjunto Motobomba draga para ETA RD | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.2.f | Sistema Nacional | - | - | - | Processo Cancelado
2.69 | CAESB | Aquisição de Motores Elétricos - 2ª etapa | Aquisição de Motores Elétricos - 2ª etapa | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.4.i | (vazio) | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.70 | CAESB | Aquisição de Maquinários para Manutenção de Redes 2ª Fase | Aquisição de Três Retroescavadeira 4x4 | SN | - | 08751 | 0 | 212960 | 212960 | 100% | 0% | 2.2.1.6.2.c | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.71 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação | Segmentação e Gerenciamento da Rede de Automação | SN | 3783/2017 | 08896 | 0 | 317592.45 | 317592.45 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.b | Sistema Nacional | 2017-12-01 09:00 | 2018-04-02 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.72 | CAESB | Aquisição de Subestação Elétrica Móvel de 1,5 MVA - 13.800 V/ 380 V | Aquisição de Subestação Elétrica Móvel de 1,5 MVA - 13.800 V/ 380 V | SN | 3595/2018 | 9001 | 0 | 80202.16 | 80202.16 | 100% | 0% | 2.2.1.6.3.d | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.73 | CAESB | Aquisição Bombas para EEB | Bombas para EEB | SN | 3451/2018 | 9053; 9054; 9083 | 0 | 655800.56 | 655800.56 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.q | Sistema Nacional | 2018-09-01 09:00 | 2019-02-25 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.74 | CAESB | Aquisição de bombas dosadoras para o sistema de água e esgoto 2ª Etapa | Aquisição de Bombas Dosadoras - 2ª Etapa | SN | 5974/2017 | 08893 | 0 | 47399.44 | 47399.44 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.s | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-03-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.75 | CAESB | Aquisição de Estrutura tipo drive-in | Aquisição de Estrutura Tipo Drive in | SN | 7522/2017 | 08871 | 0 | 45871.55 | 45871.55 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.t | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.76 | CAESB | Fornecimento de materias para o Complemento da Adutora de Água Tratada do Sistema Corumbá - trecho Santa Maria/REQ Gama | Fornecimento de Materiais para o Complemento da Adutora de Água Tratada do Sistema Corumbá - Trecho Santa Maria/REQ Gama | SN | 6233/2017 | 08864 | 0 | 1892539.31 | 1892539.31 | 100% | 0% | 2.1.1.4.5.d | Sistema Nacional | 2017-10-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.77 | CAESB | Aquisição de Contêiner para UTS NR Capão Seco, Catingueiro e Taquara | Aquisição de Contêiner para UTS NR Capão Seco, Catingueiro e Taquara | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.2.b | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.78 | CAESB | Aquisição de Torno Vertical | Aquisição de Torno Vertical | SN | 7080/2017 | 08895 | 0 | 217161.81 | 217161.81 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.u | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.79 | CAESB | Equipamentos para o tratamento preliminar de diversas unidades operacionais do sistema de esgotamento sanitário. | Fornecimento e Instalação de Equipamentos para melhoria de ETEs | LPI | 8769/2017 | 9135 | 0 | 7535304.36 | 7535304.36 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.s | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2019-09-01 | - | Contrato em Execução
2.80 | CAESB | Aquisição de Válvulas | Aquisição de Válvulas | SN | 3151/2018 | 9050;9051 | 0 | 1770783.18 | 1770783.18 | 100% | 0% | 2.2.2.3.7.a | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-12-15 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.81 | CAESB | Aquisição de Bombas Dosadoras (Lotes Remanescentes) | Aquisição de 14 Bombas Dosadoras para Unidades de Esgoto | SN | 3450/2018 | 9056 | 0 | 82038 | 82038 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.w | Sistema Nacional | 2018-09-01 09:00 | 2019-03-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.82 | CAESB | Sistema de automação dos poços artesianos | Automação de Sistemas Operacionais | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.1 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
2.83 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Automação das ETEs Alagado e ETE Samambaia | Aquisição de Equipamentos para Automação das ETEs Alagado e ETE Samambaia | SN | 3735/2018 | 9008; 9009 | 0 | 682765.81 | 682765.81 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.y | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.84 | CAESB | Transmissores de Nível, Pressão e Vazão para Unidades de Esgoto | Transmissores de Nível, Pressão e Vazão para Unidades de Esgoto - item 2 e item 1 | SN | 3736/2018 | 08975; 08976 | 0 | 25998.73 | 25998.73 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.z | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.85 | CAESB | Atualização da capacidade de processamento do Sistema de Automação | Atualização da capacidade de processamento do Sistema de Automação | SN | 3768/2018 | 08955 | 0 | 126231.11 | 126231.11 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.d | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.86 | CAESB | Elevador de cargas e transporte de pessoas | Elevador de cargas e transporte de pessoas | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.7.f | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.87 | CAESB | Válvula de Fluxo Anular na Entrada do RP.CRZ.001 e RAP.PPL.002 | Válvula de Fluxo Anular na Entrada do RP.CRZ.001 e RAP.PPL.002 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.7.e | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.88 | CAESB | Equipamento de medição contínua | Equipamento de medição contínua | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.7.d | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.89 | CAESB | Instalação de Ponto Padrão de Monitoramento | Instalação de Ponto Padrão de Monitoramento | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4.1.aa | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.90 | CAESB | Aquisição de Misturadores | Aquisição de Misturadores | SN | 3152/2018 | 9031;9032 | 0 | 373367.55 | 373367.55 | 100% | 0% | 2.2.2.3.7.b | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-12-12 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.91 | CAESB | Implantação de melhorias nos sistemas de monitoramento hidrológico dos mananciais da Caesb | Implantação de melhorias nos sistemas de monitoramento hidrológico dos mananciais da Caesb | SN | 3176/2018 | 08952; 08953 | 0 | 81002.15 | 81002.15 | 100% | 0% | 2.2.2.3.5.a | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.92 | CAESB | Máquinas e Equipamentos de Oficinas (Prensa Hidráulica, Parafusadeira, Extrator de Rolamento e etc.) | Máquinas e Equipamentos de Oficinas (Prensa Hidráulica, Parafusadeira, Extrator de Rolamento e etc.) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.6.1.b | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
2.93 | CAESB | Aquisição de Motoredutores | Aquisição de Motoredutores | SN | 2924/2018 | 09002 | 0 | 85342.51 | 85342.51 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.w | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.94 | CAESB | Aquisição de inversores de frequência de diversas potencias para elevatórias (A/E) | Aquisição de 41 inversores de frequência de diversas potencias, 43 soft starts e outros equipamentos para elevatórias (A/E). | SN | 3624/2018 | 9091; 9092; 9112 | 0 | 242111.77 | 242111.77 | 100% | 0% | 2.2.1.3.1.g | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-05-06 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.95 | CAESB | Aquisição de 02 Transformadores de Força (138KV-138KV e 34,5kv-2,4kv) e Equipamentos Periféricos Complementares | Aquisição de 02 Transformadores de Força (138KV-138KV e 34,5kv-2,4kv) e Equipamentos Periféricos Complementares | SN | 1664/2018 | 9204 | 0 | 745743 | 745743 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.g | Sistema Nacional | 2019-10-01 | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.96 | CAESB | Aquisição de equipamentos para melhorias nos sistemas de abastecimento de água | Aquisição de bombas dosadoras para sistema produtor de água. (Cota Pequenas Empresas) | SN | 2262/2018 | 09012 | 0 | 9883.02 | 9883.02 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.h | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de bombas dosadoras para sistema produtor urbano. | SN | 2262/2018 | 09010; 09011; 09013 | 0 | 27454.1 | 27454.1 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.b | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.97 | CAESB | Aquisição de Forno Elétrico com Capacidade de 500kg/h | Aquisição de 2 (dois) fornos elétricos para fundição de metais e 1 (um) espectrômetro de emissão óptica para análise de metais | SN | 2923/2018 | 08943; 9003 | 0 | 143946.15 | 143946.15 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.x | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.98 | CAESB | Filtro pressurizado para ETA Engenho das Lajes | Filtro pressurizado para ETA Engenho das Lajes | SN | 2626/2018 | 08972 | 0 | 16468.91 | 16468.91 | 100% | 0% | 2.1.1.2.7.i | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.99 | CAESB | Aquisição de tubos de ferro fundido para as obras de setorização | Aquisição de Tubos de Ferro Fundido para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | SN | 3997/2018 | 08978 | 0 | 193258.07 | 193258.07 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.f | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.100 | CAESB | Aquisição e instalação de Unidade Elevatória de Água Tratada Tipo Booster EBO.TAQ.003 completa incluindo 4 bombas centrífugas (3 + 1R), subestação, infraestrutura civil, elétrica e de automação, barriletes de sucção e recalque | Aquisição e instalação de Unidade Elevatória de Água Tratada Tipo Booster EBO.TAQ.003 completa incluindo 4 bombas centrífugas (3 + 1R), subestação, infraestrutura civil, elétrica e de automação, barriletes de sucção e recalque | SN | 3270/2018 | 08927 | 0 | 276147 | 276147 | 100% | 0% | 2.1.1.1.4.a | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.101 | CAESB | Aquisição de Aeradores | Aquisição de Aeradores | SN | 3412/2018 | 9081;9102 | 0 | 531558.13 | 531558.13 | 100% | 0% | 2.2.2.3.8.c | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-05-08 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.102 | CAESB | Aquisição de Bombas Dosadoras | Aquisição de Bombas Dosadoras para Unidades de Água | SN | 3450/2018 | 9056 | 0 | 82038 | 82038 | 100% | 0% | 2.2.2.3.7.d | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.103 | CAESB | Aquisição de conjuntos moto bombas para diversas unidades SES (Esgoto) | Aquisição de conjuntos moto bombas para diversas unidades SES (Esgoto) | SN | 1586/2018 | 08940 | 0 | 120100 | 120100 | 100% | 0% | 2.2.1.3.1.d | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.104 | CAESB | Aquisição de Materiais em PVC para Redes Coletoras de Esgoto | Aquisição de Materiais em PVC para Redes Coletoras de Esgoto | SN | 4403/2018 | 08983; 08984 | 0 | 453159.41 | 453159.41 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.e | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.105 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Automação da ETE Gama | Aquisição de Equipamentos para Automação da ETE Gama | SN | 3738/2018 | 9004; 9005; 9006; 9007 | 0 | 344935.15 | 344935.15 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.v | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.106 | CAESB | Aquisição de Tubos de PVC para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | Aquisição de Tubos de PVC para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | SN | 3998/2018 | 08994; 08995; 08996 | 0 | 87094.37 | 87094.37 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.g | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.107 | CAESB | Aquisição de Tubos de Polietileno de Alta Densidade para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | Aquisição de Tubos de Polietileno de Alta Densidade para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | SN | 4026/2018 | 9039;9040 | 0 | 3227959.3268 | 3227959.3268 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.h | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.108 | CAESB | Aquisição de Medidores de Vazão para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | Aquisição de Medidores de Vazão para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | SN | 4027/2018 | 9043 | 0 | 120711.95 | 120711.95 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.i | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-01-25 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.109 | CAESB | Aquisição de Materiais em PEAD Liso para Redes de Esgoto e Água | Aquisição de Materiais em PEAD Liso para Redes de Esgoto e Água | SN | 4402/2018 | 9020 | 0 | 210243.91 | 210243.91 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.f | Sistema Nacional | 2018-09-01 09:00 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.110 | CAESB | Fornecimento e Instalação de 17 Geradores a Diesel EEB | Fornecimento e Instalação de 17 Geradores a Diesel EEB | SN | 3340/2018 | 8989; 8990 | 0 | 611426.83 | 611426.83 | 100% | 0% | 2.1.2.2.8.a | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.111 | CAESB | Aquisição de Materiais em PEAD Corrugado para Redes de Esgoto e Água | Aquisição de Materiais em PEAD Corrugado para Redes de Esgoto e Água | SN | 4401/2018 | 9019 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.g | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.112 | CAESB | Aquisição de tubos de ferro fundido dúctil diâmetro de 800mm, ponta/bolsa, junta elástica, para água, para as obras de substituição e remanejamento da Adutora AAT.JBT.030, no Jardim Botânico, em Brasília/DF (itens 01 e 02). | Aquisição de tubos de ferro fundido dúctil diâmetro de 800mm, ponta/bolsa, junta elástica, para água, para as obras de substituição e remanejamento da Adutora AAT.JBT.030, no Jardim Botânico, em Brasília/DF (itens 01 e 02). | SN | 4400/2018 | 08979 | 0 | 418146.5 | 418146.5 | 100% | 0% | 2.1.1.1.5.c | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.113 | CAESB | Aquisição de Instrumentos para os Sistemas de Dosagens das Estações de Tratamento de Água | Aquisição de Instrumentos para os Sistemas de Dosagens das Estações de Tratamento de Água | SN | 3737/2018 | 9048;9049 | 0 | 221139 | 221139 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.f | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-02-11 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.114 | CAESB | Aquisição de 06 (seis) Transformadores de Força Trifásicos, de 13,8kV-380V | Aquisição de 06 (seis) Transformadores de Força Trifásicos, de 13,8kV-380V | SN | 3625/2018 | 9207 | 0 | 59084 | 59084 | 100% | 0% | 2.2.1.6.1.y | Sistema Nacional | 2019-10-01 | 2020-04-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.115 | CAESB | Fornecimento e instalação de equipamentos para o sistema de aeração da ETE Melchior, Gama, Sul e Norte | Fornecimento e instalação de equipamentos para o sistema de aeração da ETE Melchior, Gama, Sul e Norte | LPI | 4352/2018 | 9222 | 0 | 8852075.122 | 8852075.122 | 100% | 0% | 2.2.1.3.5.a | Ex-Ante | 2019-09-01 | 2020-05-01 | - | Contrato em Execução
2.116 | CAESB | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal | SN | - | NE 812/2017 | 54711.73 | 0 | 54711.73 | 0% | 100% | 2.1.1.1.1.b | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.117 | CAESB | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal - Agregado aos itens 2.1.1.1.1.b e 2.1.1.1.1.d | SN | - | NE 824/2017 | 0 | 191419.95 | 191419.95 | 100% | 0% | 2.1.1.1.1.c | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.118 | CAESB | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal | Aquisição de Materiais e Equip. para Sistema Produtor do Bananal | SN | - | NE 1011/2017 | 630232.58 | 0 | 630232.58 | 0% | 100% | 2.1.1.1.1.d | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.119 | CAESB | Aquisição de Sistema de Proteção contra Transitórios Hidráulicos para EAT.PPL.001 | Aquisição de Sistema de Proteção contra Transitórios Hidráulicos para EAT.PPL.001 | SN | - | 08796 | 0 | 293207.16 | 293207.16 | 100% | 0% | 2.1.1.1.9.c | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.120 | CAESB | Aquisição de Conjunto Motor Bomba para EAT PPL 001 | Aquisição de Conjunto Motor Bomba para EAT PPL 001 | SN | - | NE 1336/2017 | 0 | 181273.04 | 181273.04 | 100% | 0% | 2.1.1.1.9.d | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.121 | CAESB | Aquisição de tubos de polietileno de alta densidade -Guará | Aquisição de tubos de polietileno de alta densidade -Guará | SN | - | NE 1496/2017 | 959914.44 | 0 | 959914.44 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.e | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.122 | CAESB | Aquisição de tubos de polietileno de alta densidade -Lago Norte | Aquisição de tubos de polietileno de alta densidade -Lago Norte | SN | - | NE 2019/2017 | 0 | 45499.99 | 45499.99 | 100% | 0% | 2.1.1.1.9.f | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.123 | CAESB | Aquisição de tubos e conexões de polietileno de alta densidade com diâmetros de 280 e 450 mm para água, a serem aplicados nas obras emergenciais das adutoras Alagado e Olhos D’água. | Aquisição de tubos e conexões de polietileno de alta densidade com diâmetros de 280 e 450 mm para água, a serem aplicados nas obras emergenciais das adutoras Alagado e Olhos D’água. | SN | - | NE 2047/2017 | 0 | 417858.18 | 417858.18 | 100% | 0% | 2.1.1.1.9.g | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.124 | CAESB | Aquisição de Curvas de polietileno de alta densidade - Gama | Aquisição de Curvas de polietileno de alta densidade - Gama | SN | - | NE 0734/2018 | 15076.47 | 0 | 15076.47 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.h | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.125 | CAESB | Aquisição de Curvas de polietileno de alta densidade - Gama | Aquisição de Curvas de polietileno de alta densidade - Gama | SN | - | NE 0735/2018 |  | 5290.54 | 5290.54 | 100% | 0% | 2.1.1.1.9.i | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.126 | CAESB | Aquisição de 03 cj moto-bombas (2+1R) do tipo centrífuga submersível para a EEB.SCES.D. | Aquisição de 03 cj moto-bombas (2+1R) do tipo centrífuga submersível para a EEB.SCES.D. | SN | - | 08826 | 47439.39 | 0 | 47439.39 | 0% | 100% | 2.1.2.1.6.b | Sistema Nacional | - | - | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2.127 | CAESB | Substituição de medidores eletromagnéticos e modernização da área de macromedição - Aquisição de Medidores | Substituição de medidores eletromagnéticos e modernização da área de macromedição - Aquisição de Medidores | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 2.2.1.1.3.a | Sistema Nacional | 2019-10-01 | 2020-02-01 | Concorrência Pública Nacional | Processo Cancelado
2.128 | CAESB | Aquisição de Equipamento Compostador de Resíduos Orgânicos | Aquisição de Equipamento Compostador de Resíduos Orgânicos | SN | 4562/2018 | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.1.2.2.1.s | Sistema Nacional | 2019-10-01 | 2020-02-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2.129 | CAESB | Gestão da Macromedição: Equipamentos para adequação do laboratório de hidráulica aplicada e melhoria das atividades de macromedição e pitometria - Aquisição Complementar | Balança de Pressão de Peso Morto | SN | 5947/2018 | 9078; 9079; 9080 | 0 | 35831 | 35831 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.s | Sistema Nacional | 2018-11-01 09:00 | 2019-05-08 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Bomba Pneumática Geradora de Pressão |  |  |  | 0 | 952 | 952 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.q | Sistema Nacional
|  |  | Calibrador de Processos |  |  |  | 0 | 45809 | 45809 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.k | Sistema Nacional
|  |  | Guincho Hidráulico para Carga de 1.000kg |  |  |  | 0 | 557.14 | 557.14 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.e | Sistema Nacional
|  |  | Kit testador de aterramento |  |  |  | 0 | 5149 | 5149 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.p | Sistema Nacional
|  |  | Logger para pressão transiente |  |  |  | 0 | 1115 | 1115 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.ad | Sistema Nacional
|  |  | Multímetro de bancada |  |  |  | 0 | 1527 | 1527 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.h | Sistema Nacional
|  |  | Talha e Réguas de Precisão |  |  |  | 0 | 264 | 264 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.g | Sistema Nacional
|  |  | Manôvacuometro digital de precisão, Manômetro digital de precisão |  |  |  | 0 | 6769 | 6769 | 100% | 0% | 2.2.1.1.3.x | Sistema Nacional
2130 | CAESB | Aquisição de Materiais em PEAD Liso para Redes de Esgoto e Água - Aquisição Complementar | Aquisição de Materiais em PEAD Liso para Redes de Esgoto e Água - Aquisição Complementar | SN | 0832/2019 | 9114; 9115 | 0 | 97560.98 | 97560.98 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.i | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-07-03 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2131 | CAESB | Aquisição de Materiais em PEAD para Redes de Esgoto e Água | Aquisição de Materiais em PEAD para Redes de Esgoto e Água | SN | 6751/2018 | 9075;9076 | 0 | 1707317.08 | 1707317.08 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.j | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-04-15 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2132 | CAESB | Aquisição de Tubos de Polietileno de Alta Densidade para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul - Aquisição Complementar | Aquisição de Tubos de Polietileno de Alta Densidade para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul - Aquisição Complementar | SN | 0832/2019 | 9114; 9115 | 0 | 1477963.29 | 1477963.29 | 100% | 0% | 2.2.1.2.4.n | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-07-03 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2133 | CAESB | Fornecimento de equipamentos para o tratamento preliminar da ETE Gama. | Fornecimento de equipamentos com instalação completa da malha de aeração com manifolds, ramais, grades, suportes em aço inoxidável, difusores tipo tubulares dos Reatores A e B da ETE Gama, incluindo o serviço de montagem hidráulica e mecânica para o reator A. | SN | - | 9177 | 0 | 540540.5405 | 540540.5405 | 100% | 0% | 2.2.1.3.5.b | Sistema Nacional | 2019-10-01 | 2020-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2134 | CAESB | Aquisição de RHO e Válvula de Retenção | Aquisição de RHO e Válvula de Retenção | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.z | Sistema Nacional | 2019-11-01 | 2020-02-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2135 | CAESB | Aquisição de Tubos PVC Ocre 300mm | Aquisição de Tubos PVC Ocre 300mm | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.aa | Sistema Nacional | 2019-11-01 | 2020-02-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2136 | CAESB | Aquisição de Conjuntos moto-bomba | Aquisição de Conjuntos moto-bomba | SN | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 2.1.2.2.5.ab | Sistema Nacional | 2019-11-01 | 2020-02-01 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado
2137 | CAESB | Aquisição e instalação de 01 Retificador/carregador de 125 Vcc para instalação na EAT.TAG.001 (Elevatória de Água Tratada Taguatinga Sul). | Aquisição e instalação de 01 Retificador/carregador de 125 Vcc para instalação na EAT.TAG.001 (Elevatória de Água Tratada Taguatinga Sul), item 2. | SN | 3145/2019 | 9160 | 0 | 7378.81 | 7378.81 | 100% | 0% | 2.1.1.2.10.a | Sistema Nacional | 2019-09-25 | 2019-12-30 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2138 | CAESB | Aquisição de equipamentos elétricos para a modernização da elevatória de água tratada EAT.LNT.002 da CAESB (transformador, disjuntor a vácuo e outros). | Aquisição de equipamentos elétricos para a modernização da elevatória de água tratada EAT.LNT.002 da CAESB (transformador, disjuntor a vácuo e outros) - item 2. | SN | 4227/2019 | 9163 | 0 | 6878.26 | 6878.26 | 100% | 0% | 2.1.1.2.10.b | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2020-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
|  |  | Aquisição de equipamentos elétricos para a modernização da elevatória de água tratada EAT.LNT.002 da CAESB (transformador, disjuntor a vácuo e outros) - item 3. | SN | 4227/2019 | 9165 | 0 | 8803.09 | 8803.09 | 100% | 0% | 2.1.1.2.10.b | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2020-01-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2139 | CAESB | Fornecimento e instalação de 01 (uma) subestação elétrica de 75 kV-13,8/0,38-0,22 kV, de 01 (um) Quadro Elétrico de Comando, de 01 (um) Grupo Moto Gerador Diesel, da malha de aterramento, incluindo equipamento, materiais e acessórios. | Fornecimento e instalação de 01 (uma) subestação elétrica de 75 kV-13,8/0,38-0,22 kV, de 01 (um) Quadro Elétrico de Comando, de 01 (um) Grupo Moto Gerador Diesel, da malha de aterramento, incluindo equipamento, materiais e acessórios, para melhorias no poço profundo águas quentes - EPO.AGQ.006 da CONTRATANTE, localizado no Condomínio Água Quente, Setor Habitacional Água Quente, RA-XV, Recanto das Emas/DF. | SN | 4375/2018 | 8991 | 0 | 31457.14 | 31457.14 | 100% | 0% | 2.1.1.2.10.c | Sistema Nacional | 2018-06-09 | 2018-11-10 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2140 | CAESB | Aquisição de um motor síncrono 11.000 HP 13,8 kV a ser instalado na EAB.RDE.001 - Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto. | Aquisição de um motor síncrono 11.000 HP 13,8 kV a ser instalado na EAB.RDE.001 - Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto, incluindo fabricação. | SN | 0697/2019 | 9174 | 0 | 763963.96 | 763963.96 | 100% | 0% | 2.1.1.2.10.d | Sistema Nacional | 2019-11-28 | 2020-06-02 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2141 | CAESB | Aquisição do sistema de bombeamento simplificado de esgoto bruto da Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL), a ser implantada na Estação de Tratamento de Esgoto Melchior (ETE.MCL.001), em Samambaia, no Distrito Federal, em regime de "Turn Key". | Aquisição do sistema de bombeamento simplificado de esgoto bruto da Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL), a ser implantada na Estação de Tratamento de Esgoto Melchior (ETE.MCL.001), em Samambaia, no Distrito Federal, em regime de "Turn Key". | SN | 6224/2019 | 9182 | 0 | 524768.94 | 524768.94 | 100% | 0% | 2.1.2.1.10.l | Sistema Nacional | 2019-12-18 | 2020-02-14 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2142 | CAESB | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta tipo Booster (EAB.ALG.001) completa, incluindo 3 bombas centrífugas (2+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta tipo Booster (EAB.ALG.001) completa, incluindo 3 bombas centrífugas (2+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | SN | 8551/2017 | 8931 | 0 | 262310.17 | 262310.17 | 100% | 0% | 2.1.1.1.9.l | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2143 | CAESB | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta (EAB.ODG.001) completa, incluindo 2 bombas centrífugas (1+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | Aquisição, instalação e comissionamento de Unidade Elevatória de Água Bruta (EAB.ODG.001) completa, incluindo 2 bombas centrífugas (1+1R), subestação, isolamento acústico, infraestrutura civil, elétrica e de automação | SN | 8549/2017 | 8932 | 0 | 251909.8 | 251909.8 | 100% | 0% | 2.1.1.1.9.m | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2144 | CAESB | Sistema Produtor Lago Norte (Captação e ETA) | Sistema Produtor Lago Norte (Captação e ETA) | SN | 1555/2017 | 8744 | $ 10.715.451,32 | 0 | $ 10.715.451,32 | 0% | 100% | 2.1.1.3.7.b | Sistema Nacional | março-17 | abril-17 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2145 | CAESB | Aquisição e instalação de comportas quadradas 400 x 400 em aço inoxidável, haste ascendente com pedestal e acionamento por volante, pressão de 6 mca. | Aquisição e instalação de comportas quadradas 400 x 400 em aço inoxidável, haste ascendente com pedestal e acionamento por volante, pressão de 6 mca. | SN | 092.006750/2018 | 9100 | 86073.25 | 0 | 86073.25 | 0% | 100% | 2.1.2.1.10.p | Sistema Nacional | 2019-03-01 | 2019-06-04 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2146 | CAESB | Aquisição de 2 (dois) Reservatórios Hidropneumáticos (RHO), incluindo a implantação da base de apoio, montagem, instalação, interligação, comissionamento e start-up, a serem instalados na área da Elevatória de Água Tratada localizada no Lago Norte, em Brasília/DF. | Aquisição de 2 (dois) Reservatórios Hidropneumáticos (RHO), incluindo a implantação da base de apoio, montagem, instalação, interligação, comissionamento e start-up, a serem instalados na área da Elevatória de Água Tratada localizada no Lago Norte, em Brasília/DF. | SN | 092.003655/2019 | 9186 | 130552.02 | 0 | 130552.02 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.p | Sistema Nacional | 2019-12-01 | 2020-02-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2147 | CAESB | Execução de escopo complementar na Estação de Tratamento de Água Valparaíso (ETA.VLG.001), do Sistema Produtor Corumbá, incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos | Execução de escopo complementar na Estação de Tratamento de Água Valparaíso (ETA.VLG.001), do Sistema Produtor Corumbá, incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos | SN | 092-00008529/2020-82 | 9251 | 482046.14 | 0 | 482046.14 | 0% | 100% | 2.1.1.4.5.j | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-08-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2148 | CAESB | Aquisição de materiais para construção completa do sistema de aeração com manifolds, ramais, grades, suportes em aço inoxidável, difusores tipo tubulares para reatores da ETE Sul e ETE Norte | Aquisição de materiais para construção completa do sistema de aeração com manifolds, ramais, grades, suportes em aço inoxidável, difusores tipo tubulares para reatores da ETE Sul e ETE Norte | SN | 092-00003910/2020-91 | 9244 | 1666666.67 | 0 | 1666666.67 | 0% | 100% | 2.1.2.1.10.r | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2149 | CAESB | Aquisição de instrumentos para aprimorar medição de parâmetros de processos nas Unidades Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água de Esgotamento Sanitário (medidor de vazão, medidor de oxigênio, analisador de cloro e outros). | Aquisição de instrumentos para aprimorar medição de parâmetros de processos nas Unidades Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água de Esgotamento Sanitário (medidor de vazão, medidor de oxigênio, analisador de cloro e outros). | SN | 092-00014150/2020-10 | 9274 | 109432.68 | 0 | 109432.68 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.s 2.1.2.1.10.s | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
2150 | CAESB | Aquisição de válvulas marcho excêntricas para instalação na sucção de recalque da elevatória de esgoto bruto de Águas Claras EEB. AGC.002. | Aquisição de válvulas marcho excêntricas para instalação na sucção de recalque da elevatória de esgoto bruto de Águas Claras EEB. AGC.002. | SN | 092-00037771/2020-51 | 9368 | 154778.98 |  | 154778.98 | 0% | 100% | 2.1.2.1.10.t | Sistema Nacional | 2021-04-01 | 2021-07-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
3 Serviços que não são de Consultoria | [6 empty] | 7580531.34 | 4384277.94 | 11964809.28 | 0% | 0%
3.01 | CAESB | Melhorias na Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (EAB-RD) (2 Etapas) | Melhorias na Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (EAB-RD) (2 Etapas) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.4 | (vazio) | 2016-05-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
3.02 | CAESB | Prestação de serviços de levantamento, atualização e complementação de informações cadastrais de redes de água e esgoto e edição revisão e atualização do cadastro técnico da caesb. | Prestação de serviços de levantamento, atualização e complementação de informações cadastrais de redes de água e esgoto e edição revisão e atualização do cadastro técnico da caesb. | LPN | 1717/2016 | 08837 | 0 | 1893498.21 | 1893498.21 | 100% | 0% | 2.2.1.2.1.a | Ex-Ante | 2017-05-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | - | Contrato Concluído
3.03 | CAESB | Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo, implantação, operação e manutenção de sistema de telemetria e controle de pressão em distritos de medição e controle no Distrito Federal. | Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo, implantação, operação e manutenção de sistema de telemetria e controle de pressão em distritos de medição e controle no Distrito Federal. | LPN | 3564/2016 | 08753 | 0 | 815988.6 | 815988.6 | 100% | 0% | 2.2.1.2.2.a | Ex-Ante | 2016-11-01 09:00 | 2017-05-01 09:00 | - | Contrato em Execução
3.04 | CAESB | Contratação de Empresa para serviços de instalação e montagem de motores, com fornecimento de materiais. (Água) | Contratação de Empresa para serviços de instalação e montagem de motores, com fornecimento de materiais. (Água) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.3.1.b | Ex-Post | - | - | - | Processo Cancelado
3.05 | CAESB | Serviços de melhorias em CCM e instlação de inversores de frequencia em diversas elevatórias (a/e) | Serviços de melhorias em CCM e instlação de inversores de frequencia em diversas elevatórias (a/e) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.3.1.f | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
3.06 | CAESB | Geração de energia fotovoltaica | Geração de energia fotovoltaica | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.3.4 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
3.07 | (vazio) | Automação dos sistemas de dosagem das ETAs Paranoá, Vale do Amanhecer, Lago Sul e Planaltina | Modernização de Sistemas | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.4 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
3.08 | CAESB | Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados Ativa. | Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados Ativa. | SN | 4566/2014 | 08525 | 370948.64 | 0 | 370948.64 | 0% | 100% | 2.2.2.2.3.a | Sistema Nacional | 2014-08-10 09:00 | 2015-02-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
3.09 | CAESB | Produção de videos institucionais com enfoque no ciclo do saneamento, desde a prroteção de bacias hidrográficas até o lançamento de efluentes finais | Produção de videos institucionais com enfoque no ciclo do saneamento, desde a prroteção de bacias hidrográficas até o lançamento de efluentes finais | CP | - | 08784 | 0 | 49554.92 | 49554.92 | 100% | 0% | 2.2.2.3.1.a | Ex-Post | 2017-06-01 09:00 | 2017-09-01 09:00 | - | Contrato Concluído
3.10 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | - | - | - | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.1 | (vazio) | - | - | Item Cancelado | Processo Cancelado
3.11 | CAESB | Sistema de Gestão de Perdas | Sistema de Gestão de Perdas | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.2.8.a | Ex-Post | - | - | - | Processo Cancelado
3.12 | CAESB | Aquisição e Substituição de hidrômetros - 220.000 unid | Aquisição e Substituição de hidrômetros - 220.000 unid | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.1.1 | (vazio) | - | - | Item Cancelado | Processo Cancelado
3.13 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.3.1 | - | - | - | - | Processo Cancelado
3.14 | CAESB | Diagnóstico de Cultural Organizacional | Diagnóstico de Cultural Organizacional | CP | 8730/2017 | 08951 | 0 | 26326.83 | 26326.83 | 100% | 0% | 2.2.2.2.3.b | Ex-Post | 2018-05-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Contrato Concluído
3.15 | CAESB | Serviço de controle ativo de vazamentos | Serviço de controle ativo de vazamentos | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.2.7.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
3.16 | CAESB | Implantação de Telemetria de Hidrômetros | Implantação de Telemetria de Hidrômetros | LPN | 8187/2018 | 9023 | 0 | 152905.2 | 152905.2 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.x | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-12-06 | - | Contrato em Execução
3.17 | CAESB | Reparo em 01 (um) Transformador de Potencial de 20/25 MVA - 138/13,8 kV (existente) na EAB Rio Descoberto. | Reparo em 01 (um) Transformador de Potencial de 20/25 MVA - 138/13,8 kV (existente) na EAB Rio Descoberto. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.4.h | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Processo Cancelado
3.18 | CAESB | Automação da ETE Gama | Automação da ETE Gama | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.2.2.5.n | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
3.19 | CAESB | Telemetria do Lago Norte | Implantação de Telemetria de Hidrômetros Lago Norte | LPN | 3313/2018 | 9066 | 0 | 1166920.18 | 1166920.18 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.ab | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-04-02 | - | Contrato em Execução
3.20 | CAESB | Implantação e Operação do Sistema de Telemetria Rural em Poços Artesianos | Sistema de automação dos poços artesianos | LPN | 3734/2018 | 9015 | 0 | 279084 | 279084 | 100% | 0% | 2.2.1.4.1.g | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-11-01 | - | Contrato em Execução
3.21 | CAESB | Serviços de Manutenção Corretiva, emergencial e de adequação do Sistema Distribuidor de Água Potável e do Sistema Coletor de Esgoto Sanitário do Distrito Federal. | Serviços de Manutenção Corretiva, emergencial e de adequação do Sistema Distribuidor de Água Potável e do Sistema Coletor de Esgoto Sanitário do Distrito Federal. | SN | 0092.002927/2018 | 9232 | 7209582.7 | 0 | 7209582.7 | 0% | 100% | 2.1.1.1.9.r 2.1.2.1.10.q | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-06-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído
4 Consultorias Firmas | [6 empty] | 2959262.98 | 10721764.91 | 13681027.89 | 0% | 0%
4.01 | CAESB | Serviços de apoio ao Gerenciamento do Programa de Saneamento Ambiental da Caesb | Serviços de apoio ao Gerenciamento do Programa de Saneamento Ambiental da Caesb | SBQC | 7565/2014 | 08569 | 0 | 3450881.6121 | 3450881.6121 | 100% | 0% | 1.1.1 | Ex-Ante | 2014-12-01 09:00 | 2015-09-01 09:00 | - | Contrato Concluído
4.02 | CAESB | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (BID) | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (BID) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.2.2 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
4.03 | CAESB | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 1a Etapa | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 1a Etapa | SBQC | 8095/2015 | 08736 | 0 | 1050859.06 | 1050859.06 | 100% | 0% | 1.3.1 | Ex-Ante | 2016-02-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 | - | Contrato Concluído
4.04 | CAESB | Elaboração de estudos e projetos de eficiência energética e de melhorias operacionais em unidades da Caesb | Elaboração de estudos e projetos de eficiência energética e de melhorias operacionais em unidades da Caesb | SBQC | 1153/2016 | 08791 | 0 | 1804370.2 | 1804370.2 | 100% | 0% | 1.3.2 | Ex-Ante | 2016-03-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 | - | Contrato em Execução
4.05 | CAESB | Elaboração de Estudos e Projeto Executivo para a Construção, Reforma e Ampliação de Laboratórios da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. | Elaboração de Estudos e Projeto Executivo para a Construção, Reforma e Ampliação de Laboratórios da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. | SBQC | 1152/2016 | 08819 | 0 | 391541.03 | 391541.03 | 100% | 0% | 1.3.3 | Ex-Post | 2016-03-01 09:00 | 2017-11-09 09:00 | - | Contrato Concluído
4.06 | CAESB | Elaboração de Projetos Técnicos | Elaboração de Projetos Técnicos | - | 9907/2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 | - | Processo Cancelado
4.07 | CAESB | Projeto de readequação da antiga ETA Taguatinga | Projeto de readequação da antiga ETA Taguatinga | SQC | 7095/2007 | 08842 | 0 | 206649.2 | 206649.2 | 100% | 0% | 1.3.4 | Ex-Ante | 2016-08-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 | - | Contrato Concluído
4.08 | CAESB | Serviços de engenharia para desenvolvimento de projetos executivos de setorização e adequação de Redes de Distribuição de Água no Distrito Federal-DF. | Serviços de engenharia para desenvolvimento de projetos executivos de setorização e adequação de Redes de Distribuição de Água no Distrito Federal-DF. | SBQC | 0583/2016 | 08710 | 0 | 1143949.43 | 1143949.43 | 100% | 0% | 2.2.1.2.3.a | Ex-Ante | 2016-03-01 09:00 | 2017-01-01 09:00 | - | Contrato Concluído
4.09 | CAESB | Implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos | Implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.5.3.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
4.10 | CAESB | Consultoria para elaboração e execução de Plano de Comunicação para mobilização e divulgação da Política Ambiental e do Sistema de Gestão Ambiental à força de trabalho da Caesb | Consultoria para elaboração e execução de Plano de Comunicação para mobilização e divulgação da Política Ambiental e do Sistema de Gestão Ambiental à força de trabalho da Caesb | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.4.1.a | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
4.11 | CAESB | Estudo operacionais - Implantação de ETA Piloto | Estudo operacionais - Implantação de ETA Piloto | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.1.5.4 | (vazio) | - | - | - | Processo Cancelado
4.12 | CAESB | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 2a Etapa | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 2a Etapa | SBQC | 4352/2017 | 9063 | 0 | 1291448.28 | 1291448.28 | 100% | 0% | 1.3.5 | Ex-Ante | 2017-07-01 09:00 | 2019-03-08 | - | Contrato Concluído
4.13 | CAESB | Consultoria para Fortalecimento Institucional dos Consórcios Caesb/Saneago | Consultoria para Fortalecimento Institucional dos Consórcios Caesb/Saneago | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.2.2.2.1.a | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | - | Processo Cancelado
4.14 | CAESB | Contratação de empresa para realização de serviços de auditoria requerido no programa de saneamento ambiental da Caesb, de acordo com as normas internacionais de auditoria e requerimento do BID. | Contratação de empresa para realização de serviços de auditoria requerido no programa de saneamento ambiental da Caesb, de acordo com as normas internacionais de auditoria e requerimento do BID. | SBQC | 3617/2016 | 08711 | 0 | 302614 | 302614 | 100% | 0% | 3.1.1.1 | Ex-Post | setembro-16 | dezembro-16 | - | Contrato em Execução
4.15 | CAESB | Estudo da proteção hidráulica das adutoras do Sistema Torto-Santa Maria | Estudo da proteção hidráulica das adutoras do Sistema Torto-Santa Maria | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.1.1.2.6.b | Ex-Post | 2018-02-01 09:00 | 2018-06-01 09:00 | - | Processo Cancelado
4.16 | CAESB | Consultoria para acreditação na Norma ABNT ISO 17025/2005 | Consultoria para acreditação na Norma ABNT ISO 17025/2005 | SQC | 6662/2017 | 08946 | 0 | 87100.27 | 87100.27 | 100% | 0% | 2.2.2.3.4.k | Ex-Post | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | - | Contrato em Execução
4.17 | CAESB | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (Contrapartida) | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (Contrapartida) | SN | - | 08728 | 2620185.95 | 0 | 2620185.95 | 0% | 100% | 1.2.1 | Sistema Nacional | - | - | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
4.18 | CAESB | Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para Governança e Gestão de riscos | Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para Governança e Gestão de riscos | SBQC | 3922/2018 | 9108 | 0 | 300000 | 300000 | 100% | 0% | 2.2.2.2.1.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2019-06-18 | - | Contrato Concluído
4.19 | CAESB | Serviços de apoio ao Gerenciamento do Programa de Saneamento Ambiental da Caesb (Contratação Complementar) | Serviços de apoio ao Gerenciamento do Programa de Saneamento Ambiental da Caesb (Contratação Complementar) | SBQC | 3813/2020 | 9264 | 0 | 692351.8279 | 692351.8279 | 100% | 0% | 1.1.2 | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-09-01 | - | Contrato em Execução
4.20 | CAESB | Contratação complementar de empresa para realização de serviços de auditoria requerido no programa de saneamento ambiental da Caesb, de acordo com as normas internacionais de auditoria e requerimento do BID. | Contratação complementar de empresa para realização de serviços de auditoria requerido no programa de saneamento ambiental da Caesb, de acordo com as normas internacionais de auditoria e requerimento do BID. | CD | - | - | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 3.1.1.2 | Ex-Post | 2021-08-01 | 2021-11-01 | - | Processo Cancelado
4.21 | CAESB | Execução de serviços técnicos especializados de desenvolvimento de estudo de concepção, projeto básico e executivo para ampliação e reforma das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's) Melchior e Recanto das Emas. | Execução de serviços técnicos especializados de desenvolvimento de estudo de concepção, projeto básico e executivo para ampliação e reforma das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's) Melchior e Recanto das Emas. | SN | 092.008565/2017 | 9036 | 339077.03 | 0 | 339077.03 | 0% | 100% | 1.3.6 | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído
5 Consultorias Individuais | [6 empty] | 0 | 193470.87 | 193470.87 | 0% | 0%
5.01 | CAESB | Avaliação de Meio Termo | Avaliação de Meio Termo | CP (CV) | 3511/2017 | 08810 | 0 | 41748 | 41748 | 100% | 0% | 3.1.2.1 | Ex-Ante | 2017-04-01 09:00 | 2017-10-01 09:00 | - | Contrato Concluído
5.02 | CAESB | Elaboração de Projeto Executivo para adequações da ETA Brasília | Elaboração de Projeto Executivo para adequações da ETA Brasília | CP (CV) | 3629/2017 | 08801 | 0 | 49395.87 | 49395.87 | 100% | 0% | 2.1.1.3.6.e | Ex-Ante | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | - | Contrato Concluído
5.03 | CAESB | Consultoria para Avaliação de Funcionamento e Proposição de Melhorias dos SES da CAESB | Consultoria para Avaliação de Funcionamento e Proposição de Melhorias dos SES da CAESB | CP (CV) | 0165/2018 | 08916 | 0 | 45689 | 45689 | 100% | 0% | 2.2.2.3.8.b | Ex-Post | 2018-03-01 09:00 | 2018-05-01 09:00 | - | Contrato Concluído
5.04 | CAESB | Avaliação Final do Programa | Avaliação Final do Programa | CP (CV) | 12182/2021 | 9388 | 0 | 56638 | 56638 | 100% | 0% | 3.1.2.2 | Ex-Post | 2021-07-01 | 2021-09-01 | - | Contrato em Execução
6 Capacitação | [6 empty] | 0 | 51509 | 51509 | 0% | 0%
6.01 | CAESB | Curso Gestão Ambiental na CAESB, metodologia à distância | Curso Gestão Ambiental na CAESB, metodologia à distância | SQC | 7051/2016 | 08890 | 0 | 38961 | 38961 | 100% | 0% | 2.2.2.3.1.d | Ex-Ante | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | - | Contrato Concluído
6.02 | CAESB | Contratação de empresa especializada para a realização de ações educacionais referentes à Área do Conhecimento: Segurança do Trabalho | Contratação de empresa especializada para a realização de ações educacionais referentes à Área do Conhecimento: Segurança do Trabalho | CP | 1476/2018 | 08926 | 0 | 12548 | 12548 | 100% | 0% | 2.2.2.4.2.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | - | Contrato Concluído
Total Geral | [6 empty] | 106927182.2505 | 187994915.7582 | 294922098.0086

## Folha de Comentários
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
Atualizado em 16/05/2022
Atualização No : 16 rev1
Atualizado por : PREP/CAESB
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIOS
1. Obras | COMENTÁRIO
1.04 - Implantação do Reservatório RAP RF2 001 e 2ª câmara REQ-GAM | Atualização da Fonte de Recurso
2. Bens | COMENTÁRIO
3. Serviços que Não São de Consultoria | COMENTÁRIO
4. Consultorias Firmas | COMENTÁRIO
5. Consultorias Individuais | COMENTÁRIO
6. Capacitação | COMENTÁRIO
7. Subprojetos | COMENTÁRIO
Observações adicionais