## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação Nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Plano de Aquisições
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB - PLANO DE AQUISIÇÕES
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES |  |  | Período: 01/06/2018 a 30/05/2019
Atualizado em: 22/06/2018
Atualização No : 7b (UeF: 32)
Atualizado por : Gerência de Programas Internacionais/PREI/CAESB
1 OBRAS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método de Licitação | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas estimadas |  |  | Status |  | Área
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Anuncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional (Método de Seleção) |  | GPLAN | Área
1.01 | CAESB | Implantação do subsistema de produção de água do Bananal | Execução das Obras/Serviços para Implantação do Subsistema de Abastecimento de Água do Ribeirão Bananal, Composto de Captação de Água Bruta, Elevatória de Água Bruta EAB-RB1, Adutora de Água Bruta, Elevatória de Água Bruta EAB-RB2 e Autom. Das Elevatórias | SN | 08661 | 1342/2016 | 3196238.54 | 0 | 100 | 2.1.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2016-04-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 1510 | ESO
1.02 | CAESB | Reforço no Sist. de Abastec. SPMW- Setores I e II, Vargem Bonita e Aeroporto | Execução das Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do SMPW e Aeroporto Internacional JK, em Brasília – Distrito Federal. | SN | 08444 | 0322/2014 | 3288911.03 | 0 | 100 | 2.1.1.1.3.a | Sistema Nacional | 2014-01-01 09:00 | 2014-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 4106 | ESO
1.03 | CAESB | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Melhorias no BOOSTER EBO.TQ1 e Fornecimento e Instalação do BOOSTER EBO.TQ2, no RAP TQ1 – Lago Norte – Brasília-DF - Contrapartida | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Melhorias no BOOSTER EBO.TQ1 e Fornecimento e Instalação do BOOSTER EBO.TQ2, no RAP TQ1 – Lago Norte – Brasília-DF - Contrapartida |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1.4.b |  |  |  |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.04 | CAESB | Implantação do Reservatório RAP RF2 001 e 2ª câmara REQ-GAM | Execução das obras/serviços para implantação do Centro de Reservação no Sistema de Abastecimento de Água do Descoberto, Balão do Periquito (Reservatório Apoiado – RAP.RF2.001 e segunda câmara do Reservatório de Equalização existente REQ-GAM e rede de inte | SN | 08599 | 2123/2014 | 6573102.74 | 0 | 100 | 2.1.1.1.6.a | Sistema Nacional | 2015-09-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 4094 | ESO
1.05 | CAESB | Recuperação da tomada d'água da Barragem Santa Maria | Execução das obras/serviços par recuperação da torre de captação de água, vertedouro e canal de restituição, que integram as estruturas de concreto da barragem de santa maria do sistema de abastecimento de água do Distrito Federal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1.a |  | 2017-05-01 09:00 | 2017-09-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.06 | CAESB | Melhorias em Estações de Tratamento de Água | Execução das obras/serviços para Melhorias na Estação de Tratamento de Água do Lago Sul (ETA-LS1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.2.a |  | 2018-12-01 09:00 | 2019-04-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.07 | CAESB | Interligação do SAA do CAUB 1 ao SAA do Rio Descoberto | Interligação do SAA do CAUB 1 ao SAA do Rio Descoberto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.4.2.a |  | 2016-12-01 09:00 | 2017-04-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | PRM
1.08 | CAESB | Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque) | LPN | 08666 | 8349/2015 | 1049642.37 | 100 | 0 | 2.1.1.4.4.a | Ex-Ante | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 5195 | ESO
|  |  | Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | LPN | 08666 | 8349/2016 | 389716.64 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.c | Ex-Ante | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 5196 | ESO
1.09 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na região do Grande Colorado (4 etapas) Realizados 3 CT (etapas 1, 2, e 3) | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 1ª etapa região do Grande Colorado, Sobradinho - DF, Setor Boa Vista I, II, III e IV e Condomínio Residencial RK. | SN | 08316 | 4910/2012 | 3704269.68 | 0 | 100 | 2.1.2.1.1.a | Sistema Nacional | 2012-07-01 09:00 | 2013-02-06 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 1528 | ESO
|  |  | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 2ª etapa na região do Grande Colorado, Sobradinho-DF, no setor Contagem I, constituído de rede pública, condominial e coletor tronco - CP 004/2012 - Proc.: 4911/2012 | SN | 08405 | 4911/2012 | 74264.91 | 0 | 100 | 2.1.2.1.1.b | Sistema Nacional | 2012-07-01 09:00 | 2013-11-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 1527 | ESO
|  |  | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 3ª etapa na região do Grande Colorado, Sobradinho-DF, constituído de rede pública, condominial, coletor tronco e EEs - CP 05/2012 - Proc.: 4912/2012. | SN | 08314 | 4912/2012 | 2316149.88 | 0 | 100 | 2.1.2.1.1.c | Sistema Nacional | 2012-07-01 09:00 | 2013-01-25 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 1526 | ESO
1.10 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul | Implantação do SES Lago Sul - 5ª Etapa - CONTRAPARTIDA BID - RAN 208 | SN | 08184 | 3304/2011 | 2962884.48 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2.a | Sistema Nacional | 2011-08-01 09:00 | 2011-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 1551 | ESO
1.11 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul | Implantação do SES Lago Sul - 5ª Etapa - CONTRAPARTIDA BID - RAN 208 - Contrato Complementar | SN | 08601 | 4075/2015 | 2400278.33 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2.b | Sistema Nacional | 2015-09-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 5334 | ESO
1.12 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no INCRA 8. | Execução das obras para do sistema de esgotamento sanitário (EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais) do Setor INCRA 8 - DF | SN | 08629 | 2185/2012 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1.3.a | Sistema Nacional | 2013-07-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Processo Cancelado | 4107 | ESO
1.13 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no Jardim Botânico e São Bartolomeu - 1ª Etapa | Execução das obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor Habitacional São Bartolomeu 1ª etapa, no Jardim Botânico – RA XXVII, no Distrito Federal, constituído de redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto força | SN | 070 | 6612/2012 | 926500.21 | 0 | 100 | 2.1.2.1.4.a | Sistema Nacional | 2012-10-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 1987 | ESO
1.14 | CAESB | Implantação de redes de esgotos em Nova Colina e Setor de Mansões de Sobradinho | Implantação Redes de Esgotos em Nova Colina e Setor de Mansões Sobradinho | SN | 071 | 4703/2012 | 2091302.86 | 0 | 100 | 2.1.2.1.5.a | Sistema Nacional | 2012-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 1985 | ESO
1.15 | CAESB | Ampliação do SES no Setor de Clubes Sul | Ampliação do SES no Setor de Clubes Sul (redes, coletores tronco, Est Elev e LR esgotos) | SN | 08381 | 2471/2011 | 2469425.72 | 0 | 100 | 2.1.2.1.6.a | Sistema Nacional | 2013-04-01 09:00 | 2013-08-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 1512 | ESO
1.16 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões A, B e C) | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões A, B e C) | SN | 08185 | 0557/2011 | 3018412.87 | 0 | 100 | 2.1.2.1.7.a | Sistema Nacional | 2011-05-01 09:00 | 2011-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 1543 | ESO
1.17 | CAESB | Implantação do SES do Setor Noroeste | Implantação do SES no SHC Noroeste | SN | 08224 | 9996/2011 | 2488137.12 | 0 | 100 | 2.1.2.1.8.a | Sistema Nacional | 2011-12-01 09:00 | 2012-04-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 1513 | ESO
1.18 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho | SN | 7792 | 1236/2008 | 1582858.2 | 0 | 100 | 2.1.2.2.5.e | Sistema Nacional | 2008-07-01 09:00 | 2009-04-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 1532 | ESO
1.19 | CAESB | Recuperação de interceptores em diversas localidades do DF - 1ª etapa Obras | Contratação de empresa para execução de recuperação (remanejamento) de quatro interceptores: Interceptor 414 Sul/ETE Sul – Brasília; Interceptor AE 2 AE 4 – IAPI – Guará; Interceptor AR24 - Sobradinho II; e Interceptor Q 07 ETE Sobradinho | LPN | 08729 | 4040/2016 | 1154811.38 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.a | Ex-Ante | 2016-10-01 09:00 | 2017-02-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 4518 | ESO
1.20 | CAESB | Execução de obras/serviços para instalação de 14 geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos, com fornecimento dos equipamentos | Instalação de Geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos. | CP |  | 5452/2017 | 210802.46 | 100 | 0 | 2.1.2.2.8.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Previsto | 3595 | ESO
1.21 | CAESB | Gestão da Macromedição - construção do laboratório de macromedição | Construção do laboratório de macromedição | SN | 08345 | 8612/2011 | 766581.52 | 0 | 100 | 2.2.1.1.3.b | Sistema Nacional | 2012-10-01 09:00 | 2013-04-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 1490 | PGO
1.22 | CAESB | Recuperação estrutural e impermeabilização de unidades da ETA Descoberto | Recuperação estrutural e impermeabilização de unidades da ETA Descoberto | SN | 08393 | 10067/2012 | 2932178.96 | 0 | 100 | 2.2.2.3.2.a | Sistema Nacional |  |  | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 1984 | GABDE
1.23 | CAESB | Implantação do Parque Bernardo Sayão | Implantação do Parque Bernardo Sayão |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.3.6.a |  | 2018-02-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.24 | CAESB | Execução da EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais do SES no INCRA 8 | Execução das obras para do sistema de esgotamento sanitário (EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais) do Setor INCRA 8 - DF - Complementação do item 2.1.2.1.3.a | SN | 08629 | 0154/2016 | 1415140.81 | 0 | 100 | 2.1.2.1.3.b | Sistema Nacional | 2016-01-01 09:00 | 2016-06-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 4107 | ESO
1.25 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões B e C) | SN | 08608 | 6195/2015 | 2515831.09 | 0 | 100 | 2.1.2.1.7.b | Sistema Nacional | 2015-10-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 5347 | ESO
1.26 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho 2ª Etapa | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho 2ª Etapa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.5.f |  | 2016-10-01 09:00 | 2017-02-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | Cancelado
1.27 | CAESB | Implantação da EEB no Setor Ribeirão, em Santa Maria | Execução da Elevatória EEB no Setor Ribeirão /Santa Maria | SN | 08607 | 9148/2015 | 900884.23 | 0 | 100 | 2.1.2.2.9.a | Sistema Nacional | 2015-10-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 1550 | ESO
1.28 | CAESB | Complementação das Obras do SES Águas Claras (Elevatórias, Interceptores e Obras Complementares) | Complementação das Obras do SES Águas Claras (Elevatórias, Interceptores e Obras Complementares) | LPN | 08709 | 3635/2016 | 1864594.37 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.c | Ex-Ante | 2016-10-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 1553 | ESO
1.29 | CAESB | Melhorias na ETE Recanto das EMAS | Reforma e ampliação da ETE Recanto das Emas | LPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.5.d | Ex-Post |  |  |  | Processo Cancelado | Cancelado | POE
1.30 | CAESB | Reforma do Galpão da Oficina da Manutenção Industrial | Reforma do Galpão da Oficina da Manutenção Industrial | LPN | 08832 | 8015/2016 | 2107034 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.g | Ex-Post |  |  |  | Contrato em Execução | 4446 | SSA
1.31 | CAESB | Remanejamento de interceptores em Taguatinga | Remanejamento de interceptor em Taguatinga | LPN |  |  | 2455401.6 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.e | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Previsto | 4522 | ESO
1.32 | CAESB | Construção do Galpão de Hidrologia | Implantação do Galpão de Hidrologia - PRHH | CP |  | 7979/2014 | 111080 | 100 | 0 | 2.2.1.5.1.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Previsto | 4620 | PRH
1.33 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Taquara/Catetinho | Adutora de Gravidade do Catetinho Baixo 1 e 2 | LPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.9.b | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
|  |  | Captação, Elevatória e Adutoras do Taquara | LPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.9.c | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
|  |  | Estação de Tratamento do Taquara (Q= 290 l/s) | LPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.9.d | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
|  |  | Recuperação das Captações do Catetinho Baixo 1e 2 | LPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.9.a | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
|  |  | Reservatório de Vol= 10.000 m3 (2x 5.000 m3) | LPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.9.e | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.34 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama - 1ª Etapa | Recuperação das Captações da cidade do Gama | LPN |  | 3376/2018 | 1322669.95 | 100 | 0 | 2.1.1.2.8.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Nova Licitação | 6320 | ESO
1.35 | CAESB | Execução de obras de troca de redes de água Asa Norte | Substituição de redes de abastecimento de água SCLRN/SHCG 703 a 712 | LPN |  | 6677/2016 | 1238472.11 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.b | Ex-Post | 2018-08-01 09:00 | 2018-11-01 09:00 |  | Nova Licitação | 5439 | ESO
1.36 | CAESB | Complemento da Adutora de água Tratada do Sistema Corumbá - trecho Santa Maria/REQ Gama | Complemento da Adutora de Água Tratada do Sistema Corumbá - Trecho Santa Maria/REQ Gama | LPN | 08863 |  | 2925962.57 | 100 | 0 | 2.1.1.4.5.b | Ex-Post | 2017-11-01 09:00 | 2018-02-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 6434 | ESO
1.37 | CAESB | Execução das obras para implantação do SAA do Setor Hbitacional Sol Nascente, Bacia F | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Sol Nascente, Região F | LPN | 08760 | 7803/2016 | 838812.19 | 100 | 0 | 2.1.1.1.8.a | Ex-Post | 2017-03-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 5992 | ESO
1.38 | CAESB | Melhorias nas ETE's Sul e Norte | Melhorias nas ETE's Sul e Norte | SN | 7716 | 7874/2007 | 8030479.02 | 0 | 100 | 2.1.2.2.5.c | Sistema Nacional |  | 2009-01-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 1517 | ESO
1.39 | CAESB | Recuperação do Reservatório de Sobradinho: RAP SO5 | Execução das obras/serviços para recuperação do Resevatório de Sobradinho- RAP-SO5 | SN | 08186 | 2429/2010 | 362349.64 | 0 | 100 | 2.1.1.5.8.a | Sistema Nacional |  | 2011-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 1531 | ESO
1.40 | CAESB | Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado de Ceilândia (RAP CEI e REL CE1) | Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado de Ceilândia (RAP CE1 e REL CE1). | SN | 08244 | 9996/2011 | 1271092.11 | 0 | 100 | 2.1.1.5.9.a | Sistema Nacional |  | 2012-07-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 1542 | GABDE
1.41 | CAESB | Implantação do SES dos Condomínios La Font, Mansões entre Lagos e Novo Horizonte | Implantação do SES dos Condomínios La Font, Mansões Entre Lagos e Novo Horizonte. | SN | 08495 | 8645/2013 | 4833604.9 | 0 | 100 | 2.1.2.1.4.b | Sistema Nacional |  | 2014-09-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 4088 | ESO
1.42 | CAESB | Implantação do SES do Setor de Mansões Dom Bosco | Execução das obras para implantação do sistema de esgotamento sanitário (redes coletoras públicas, ramais condominiais e ligações prediais) do Setor de Mansões Dom Bosco – Lago Sul, Distrito Federal - Complementação - Imp do SES Lago Sul - | SN | 08509 | 8646/2013 | 2428341.24 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2.c | Sistema Nacional | 2014-06-01 09:00 | 2014-12-01 09:00 | Concorrência Pública Nacional | Contrato Concluído | 4095 | ESO
1.43 | CAESB | Implantação Adutora Paranoazinho (AAB. PRZ. 010) | Implantação da adutora Paranoazinho - mudança para as margens da BR 020 | LPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1.7.a |  | 2018-11-30 09:00 | 2019-03-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.44 | CAESB | Recuperação e revitalização do reservatório de Equalização do GAMA 01 (REQ GAMA 001) 5.10 | Recuperação e revitalização do Reservatório de Equalização do Gama-1 (REQ-GA1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.5.5.a |  | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.45 | CAESB | Melhorias na Estação Elavatória de Esgotos de Planaltina Sul (EEB. PLT. 002) 5.14 | Melhorias na Estação Elavatória de Esgotos de Planaltina Sul (EEB. PLT. 002) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.4.g |  | 2018-08-01 09:00 | 2018-11-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | PMI
1.46 | CAESB | Recuperação e revitalização do reservatório apoiado de Brasília 02 (RAP PPL 002) | Recuperação e revitalização do Reservatório Apoiado de Brasilia 2 - RAP PP 02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.5.1.b |  | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.47 | CAESB | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia F do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia F do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | LPN | 08831 | 7804/2016 | 1788416.49 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.l | Ex-Post | 2017-05-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 6097 | ESO
1.48 | CAESB | Substituição do Interceptor STRC Q. 142 a 146 - Planaltina | Recuperação de Interceptores em Diversas Localidades - Planaltina 03 Setor Tradicional | LPN |  |  | 1158615.65 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.h | Ex-Post | 2018-04-01 09:00 | 2018-06-01 09:00 |  | Processo em Curso | 4530 | ESO
1.49 | CAESB | Bacia G - Esgoto Sol Nascente | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia G do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | LPN | 8902 | 9010/2017 | 1837730.65 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.m | Ex-Post | 2018-03-01 09:00 | 2018-06-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 6001 | ESO
1.50 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama - Recuperação de Adutoras, Elevatórias e Interceptor. | Recuperação das Adutoras e Elevatórias do sistema Gama e Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001) | LPN |  |  | 1152825 | 100 | 0 | 2.1.1.2.8.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Previsto | 6365 | ESO
1.51 | CAESB | Implantação da ETA Piloto | Implantação de ETA Piloto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.5.4.a |  | 2017-11-01 09:00 | 2018-04-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.52 | CAESB | Execução das obras/serviços para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Sol Nascente, Região G | Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Habitacional Sol Nascente, Região G |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1.8.b |  |  |  |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.53 | CAESB | Execução de Obras com fornecimento equipamentos da ETA Valparaíso - Sistema Corumbá 2ª fase | Execução de Obras com fornecimento de equipamentos da ETA Valparaíso - Sistema Corumbá- 2ª fase. | LPN | 08800 |  | 2982256.76 | 100 | 0 | 2.1.1.4.5.a | Ex-Post | 2017-06-01 09:00 | 2017-10-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 6359 | ESO
1.54 | CAESB | Implantação da LDAT 2x138 kV (Pacaembu – Marajoara) / Estrela d’Alva – Caesb | Implantação da LDAT 2x138 kV (Pacaembu – Marajoara) / Estrela d’Alva – Caesb com extensão de 3,81 km, em circuito duplo, compreendendo os serviços de Obras Civis, Montagem Eletromecânica, entre outros | LPN | 08815 |  | 1394738.67 | 100 | 0 | 2.1.1.4.5.c | Ex-Post | 2017-07-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 5438 | ESO
1.55 | CAESB | Ampliação e Melhorias do Sistema Abastecimento de Água na Fercal (2 Etapas) | Ampliação e Melhorias do Sistema Abastecimento de Água na Fercal (2 Etapas) | LPN | 8865 |  | 2047624 | 100 | 0 | 2.1.1.1.2.a | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-12-29 |  | Contrato em Execução | 6386 | ESO
1.56 | CAESB | Implantação de rede de esgoto no Setor de Mansões Sobradinho 2ª Etapa | Implantação Redes de Esgotos Setor de Mansões Sobradinho 2ª etapa | SN | 08670 |  | 3098499.36 | 0 | 100 | 2.1.2.1.5.b | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-12-29 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 1533 | ESO
1.57 | CAESB | Implantação de redes Públicas e Ramais Condominiais do SES - Setor de Mansões Park Way. | Obras/Serviços de Implantação de Redes Públicas e Remais Condominiais do SES Park Way | SN | 08765 |  | 9205855.95 | 0 | 100 | 2.1.2.1.9.a | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-12-29 | Concorrência Pública Nacional | Contrato em Execução | 4097 | ESO
1.58 | CAESB | Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001) | Implantação do interceptor INT.GAM.010 para o rejeito da ETA Gama (ETA.GAM.001) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.8.e |  | 42948 | 43098 |  | Processo Cancelado |  | ESO
1.59 | CAESB | Obras de revitalização da EEB Lago Norte AE IV EE4 e Melhorias Operacionais na Linha de recalque LRE.LTN. 003 | Remanejamento da Linha de Recalque E.LRE.LNT.003, do trecho com início na EEB.LNT.003 até o conjunto 12 da SHIN QI-03, e implantação de Reservatório Hidropneumático na E.EEB.LNT.003. Lago Norte/DF | LPN | 08889 |  | 362136.28 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.p | Ex-Post | 2017-11-01 09:00 | 2018-03-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 6358 | ESO
1.60 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Lago Sul, São Sebastião e Taguatinga | Implantação de DMCs (Setorização) - Lago Sul, São Sebastião e Taguatinga | LPN |  |  | 12473203 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.a | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Previsto | 3683 | PRE
1.61 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Ceilândia | Implantação de DMCs (Setorização) - Ceilândia | LPN |  |  | 8797737 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.c | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Previsto |  | PRE
1.62 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Asa Norte, Asa Sul e Jardim Botânico | Implantação de DMCs (Setorização) - Asa Norte, Asa Sul e Jardim Botânico | LPN |  |  | 95165.56 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.d | Ex-Post | 2018-09-01 09:00 | 2019-01-01 09:00 |  | Previsto |  | PRE
1.63 | CAESB | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Sobradinho 1 e 2 , Itapoã e Paranoá. | Implantação de DMCs (inclusive serviços de adequação e substituição de redes e ramais) - Sobradinho 1 e 2, Itapoã e Paranoá |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.4.e |  | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Processo Cancelado |  | PRE
1.64 | CAESB | Obras de alteamento da barragem do Descoberto | Alteamento da barragem do Descoberto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.3.2.e |  | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.65 | CAESB | Melhorias Operacionais na Adutora do Jardim Botânico (AAT.JBT.030) | Melhorias Operacionais na Adutora do Jardim Botânico (AAT.JBT.030) | LPN |  |  | 695871.75 | 100 | 0 | 2.1.1.1.5.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Previsto | 6464 | ESO
1.66 | CAESB | Reforma do Posto de Serviço da QI 10 (PAS) GPLAN 6060 | Reforma do Posto de Serviço da QI 10 | LPN | 8881 | 8097/2017 | 299406 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.v | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-05-31 |  | Contrato em Execução | 6060 | SSA
1.67 | CAESB | Substituição do Interceptor do Sol Nascente | Substituição do Interceptor do Sol Nascente | LPN |  |  | 6184574.41 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.j | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Previsto | 4524 | ESO
1.68 | CAESB | Substituição do interceptor do Zoológico | Substituição do interceptor do Zoológico | LPN |  |  | 2238132 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.k | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Previsto | 4522 | ESO
1.69 | CAESB | Substituição do Interceptor TR 06 e TR 08 - SAI | Substituição do Interceptor TR 06 e TR 08 - SIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.6.l |  |  |  |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
1.70 | CAESB | Execução das obras/serviços para Recuperação e revitalização do Reservatório RAP-PP1 de Brasília | Execução das obras/serviços para Recuperação e revitalização do Reservatório RAP-PP1 de Brasília | LPN |  |  | 11259042.23 | 100 | 0 | 2.1.1.5.1.a | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Previsto | 4537 | ESO
1.71 | CAESB | Melhorias na Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (EAB.RDE.001) | Melhorias na Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (EAB.RDE.001) | LPN |  |  |  | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.f | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Processo Cancelado | 4514 | EPR
1.72 | CAESB | Construção do Bloco D do Laboratório e Reforma dos Blocos B e C do Laboratório Central da PGOQ | Construção do Bloco D e Reforma dos Blocos B e C do Laboratório Central da PGOQ | LPN |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.5.1.b | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Processo Cancelado |  | PGO
1.73 | CAESB | Geração Energia a partir do Biogás ETEs SUL, Norte e Gama | Geração Energia a partir do Biogás ETEs SUL, Norte e Gama | LPN |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.3.3.a | Ex-Post | 2018-11-01 09:00 | 2019-03-01 09:00 |  | Processo Cancelado | 1928 | PRE
1.74 | CAESB | Adequações da ETA Brasília | Adequações da ETA Brasília | LPN |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.2.3.7.c | Ex-Post | 2018-11-01 09:00 | 2019-03-01 09:00 |  | Processo Cancelado |  | EPR
1.75 | CAESB | Troca de sopradores ETEs Sul, Norte, Melchior e Gama | Troca de Sopradores ETEs Sul, Norte, Melchior e Gama | LPN |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.3.5.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Processo Cancelado |  | PRE
1.76 | CAESB | Contenção ETE São Sebastião | Contenção ETE São Sebastião | CP |  | 2010/2018 | 100000 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.u | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Previsto | 6587 | POE
1.77 | CAESB | Implantação das EEB -1 e 2 e Complemento de redes no Setor Sucupira | Implantação das EEB 1 e 2 e complemento de redes no Setor Sucupira | LPN |  |  | 1300000 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.k | Ex-Post | 2018-08-01 09:00 | 2018-11-01 09:00 |  | Previsto |  | ESO
1.78 | CAESB | Aproveitamento hidro-energético de descarga de efluentes das ETEs de Samambaia e Melchior | Aproveitamento hidro-energético da descarga do efluente das estações de tratamento de esgotos de samambaia e melchior. | LPN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.1.3.6.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Processo Cancelado |  | PRE
1.79 | CAESB | Adequações e Reformas das Dependências Físicas do Projeto Golfinho na Ceilândia e Itapuã | Adequações e Reformas das Dependências Físicas do Projeto Golfinho na Ceilândia e Itapuã | LPN |  |  | 636391.44 | 100 | 0 | 2.2.2.4.1.b | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Previsto |  | SSA
1.80 | CAESB | SES Sol Nascente (Bacia E) | SES Sol Nascente (Bacia E) | LPN |  | 7323/2017 | 3408363.88 | 100 | 0 | 2.1.2.1.7.d | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Processo em Curso | 6753 | ESO
1.81 | CAESB | Recuperação e Revitalização de Reservatórios | Recuperação e Revitalização de Reservatórios | LPN |  | 3339/2018 | 5137842.99 | 100 | 0 | 2.1.1.5.10.b | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Previsto | 6767 | ESO
1.82 | CAESB | SES Pôr do Sol | SES Pôr do Sol | LPN |  |  | 3724004.32 | 100 | 0 | 2.1.2.1.10.c | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Previsto |  | ESO
|  |  | Total (Componente 1) |  |  |  | 159596653.12
2 BENS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método de Licitação | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas estimadas |  |  | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Anuncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional (Método de Seleção) |  | GPLAN
2.01 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquisição de 01 (um) motor elétrico de 5.500 hp a ser instalado na elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto - EAB-RDE.001 | SN | 08602 | 1205/2015 | 486301.82 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.a | Sistema Nacional | 2015-11-01 09:00 | 2016-03-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 4302 | PMI
2.02 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquisição de 02 reguladores automáticos de tensão para motores da EAB RD - M 300 e M 400 | SN | 08702 | 9221/2015 | 157423.48 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.c | Sistema Nacional | 2016-10-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 4250 | PMI
2.03 | CAESB | Equipamentos de medição e controle de processos e laboratoriais para as ETE’s da CAESB. | Analisadores automáticos de óleos e graxas tipo soxhlet (2) | SN | 08850 | 7801/2016 | 213791.8 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.b | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 5396 | PGO
|  |  | Aquisição de Capelas de exaustão | SN | 08854 |  | 19836.35 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.e | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 5404 | PGO
|  |  | Aquisição de Estufa de Secagem | SN | 08855 |  | 2479.55 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.g | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 6045 | PGO
|  |  | Aquisição de Incubadora para DBO | SN | 08853 |  | 3023.48 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.h | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 6046 | PGO
|  |  | Aquisição de Medidores de pH | SN | 08856 |  | 8842.73 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.k | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 6049 | PGO
|  |  | Aquisição de plataforma flutuante equipada com sistemas de transmissão de dados em tempo real, sondas e sensores para avaliação da qualidade da água | SN | 08849 | 7801/2016 | 118032.09 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.a | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 5395 | PGO
|  |  | Aquisição de Sistema Respirométrico para Análise de DBO | SN | 08857 |  | 22170.59 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.i | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 6047 | PGO
|  |  | Aquisição de Termo Reator | SN | 08857 |  | 12167.98 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.q | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 6051 | PGO
|  |  | Aquisição de Termômetros Digitais | SN | 08852 |  | 2079.5 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.l | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 6050 | PGO
|  |  | Aquisição Espectrofotômetro UV/Vis com SIPPER | SN | 08857 |  | 31654.06 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.f | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 6044 | PGO
|  |  | Espectrofotômetro UV/Vis | SN | 08851 |  | 59751.6 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.r | Sistema Nacional | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 6187 | PGO
2.04 | CAESB | Amostradores Automáticos | Aquisição de 30 (trinta) amostradores automáticos refrigerados fixos, para local abrigado, para serem utilizados em coleta de amostras de esgotos domésticos. | SN | 08633 | 5444/2015 | 369110.21 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.c | Sistema Nacional | 2016-03-01 09:00 | 2016-06-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 3829 | PGO
2.05 | CAESB | Sistema móvel para remoção de areia em ETEs e Elevatórias de esgotos | Aquisição de 1 (um) equipamento, montado sobre chassi de veículo tipo caminhão, para desassoreamento, desobstrução e limpeza de Sistemas de Esgotos Sanitários, por meio de sucção com alta vazão de materiais decantados tais como: areia, gordura, lodo e out | SN | 08647 | 6404/2015 | 506832.83 | 100 | 0 | 2.1.2.2.3.a | Sistema Nacional | 2016-02-01 09:00 | 2016-06-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 4596 | POE
2.06 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo | Aquisição de 02 disjuntores extraíveis de Média Tensão 17,5KV com TFC ETA PI e Descoberto (SAA) | SN | 08658 | 9222/2015 | 23938.08 | 100 | 0 | 2.2.2.3.2.b | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 4081 | PMI
|  |  | Aquisição de 03 disjuntores extraíveis de Média Tensão 17,5KV para EEEs E4 e E1 do Lago Norte e Elevatoria Asa Delta (SEE) | SN | 08658 | 9222/2015 | 35907.12 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.a | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 5254 | PMI
|  |  | Aquisição de 06 disjuntores extraiveis de Média tensão 17,5kV para ETE Norte | SN | 08658 | 9222/2015 | 67731.01 | 100 | 0 | 2.2.2.3.3.b | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 5253 | PMI
2.07 | CAESB | Aquisição de dois geradores sobre rodas de 500 Kva para EEB. | Aquisição de Geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos e 2 geradores sobre rodas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.8.b |  |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | PMI
2.08 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros BID (Normal) | Aquisição de Hidrômetros | SN | Diversos |  | 6598674.5 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 4741 | PGO
2.09 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros BID (Reembolso) | Aquisição de Hidrômetros | SN | Diversos |  | 0 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 4741 | PGO
2.10 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros (Contrapartida) | Aquisição de Hidrômetros | SN | Diversos |  | 1259558.45 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 4741 | PGO
2.11 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros BID | Serviços de instalação de hidrômetros | SN | 08485 |  | 1206170.66 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 2488; 5889 | PGO
2.12 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros (Contrapartida) | Serviços de instalação de hidrômetros | SN | 08485 |  | 5765234.33 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Realizado Pregão e Solicitado Reembolso | Contrato Concluído | 2488; 5889 | PGO
2.13 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros | Serviços de instalação de hidrômetros | SN | 08485 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Realizado Pregão e Solicitado Reembolso | Processo Cancelado | 2488; 5889 | PGO
2.14 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | Serviços de instalação de hidrômetros | SN | 08485 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Realizado Pregão e Solicitado Reembolso | Processo Cancelado | 2488; 5889 | PGO
2.15 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | Serviços de instalação de hidrômetros | SN | 08485 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 09:00 | Realizado Pregão e Solicitado Reembolso | Processo Cancelado | 2488; 5889 | PGO
2.16 | CAESB | Gestão da Macromedição: Equipamentos para adequação do laboratório de hidráulica aplicada e melhoria das atividades de macromedição e pitometria | Alicate Amperímetro - True RMS | SN |  |  | 943 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.n | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6020 | PGO
|  |  | Analisador de Energia Trifásico | SN |  |  | 16599.93 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.i | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5390 | PGO
|  |  | Cabo Interface HART/USB | SN |  |  | 3072.84 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.m | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6018 | PGO
|  |  | Calibrador de Processos | SN |  |  | 57165.28 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.k | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6015 | PGO
|  |  | Carro Plataforma de 1.000kg | SN |  |  | 896.91 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.d | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5392 | PGO
|  |  | Estação meteorológica digital | SN |  |  | 524.07 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.q | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6023 | PGO
|  |  | Fonte de Bancada 30V DC | SN |  |  | 1082.46 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.l | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6016 | PGO
|  |  | Gerador de onda | SN |  |  | 901.5 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.o | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6021 | PGO
|  |  | Guincho Hidráulico para Carga de 1.000kg | SN |  |  | 557.14 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.e | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6009 | PGO
|  |  | Kit testador de aterramento | SN |  |  | 3237.1 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.p | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6022 | PGO
|  |  | Logger para pressão transiente | SN |  |  | 8562.7 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.ad | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5387 | PGO
|  |  | Manômetro diferencial em coluna em U | SN |  |  | 1789 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.r | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5388 | PGO
|  |  | Manôvacuometro digital de precisão, Manômetro digital de precisão e Bomba pneumática geradora de pressão | SN |  |  | 5480.74 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.x | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6030 | PGO
|  |  | Medidor de vazão | SN |  |  | 201352.61 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.y | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6031 | PGO
|  |  | Medidor de vazão eletromagnético (aa) | SN |  |  | 169315.3 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.aa | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6033 | PGO
|  |  | Medidor de vazão eletromagnético de referência | SN |  |  | 19580.82 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.z | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5391 | PGO
|  |  | Medidor de vazão ultrassônico portátil de referência | SN |  |  | 108908.86 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.w | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6028 | PGO
|  |  | Multímetro de bancada | SN |  |  | 2097.37 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.h | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6013 | PGO
|  |  | Multímetro para medição de isolamento elétrico (Megômetro) | SN |  |  | 3631.38 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.j | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6014 | PGO
|  |  | Prensa Hidraúlica para 30T | SN |  |  | 555.47 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.f | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6010 | PGO
|  |  | Registrador eletrônico (DataLogger) | SN |  |  | 21651.38 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.u | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6026 | PGO
|  |  | Registrador eletrônico de pressão (Logger de pressão) | SN |  |  | 22263 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.v | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6027 | PGO
|  |  | Talha e Réguas de Precisão | SN |  |  | 381.71 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.g | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6011 | PGO
|  |  | Transmissor de nível ultrassônico – Duas sondas remotas | SN |  |  | 40239.74 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.af | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6035 | PGO
|  |  | Transmissor de nível ultrassônico – Uma sonda remota | SN |  |  | 39143.73 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.ae | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5385 | PGO
|  |  | Transmissor digital de pressão diferencial | SN |  |  | 18943.23 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.t | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6025 | PGO
|  |  | Transmissor digital de pressão manométrica | SN |  |  | 52810 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.ag | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6036 | PGO
|  |  | Tubo de Pitot tipo Cole | SN |  |  | 1345.57 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.s | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6024 | PGO
|  |  | Tubo transparente | SN |  |  | 13609.06 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.ab | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6034 | PGO
|  |  | Verificador Sistrans FM MacgFlo Siemens | SN |  |  | 18959.33 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.ac | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 6039 | PGO
2.17 | CAESB | Aquisição de Motores Elétricos - 1ª etapa | Aquisição de Motores elétricos para o Sistema de Abastecimento de Água | SN | 08903 |  | 28707.6 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.a | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5149 | PMI
|  |  | Aquisição de Motores elétricos para renovação do parque industrial - Sistema de Esgotamento Sanitário | SN | 08903 |  | 49757 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.e | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5176 | PMI
2.18 | CAESB | Aquisição e Instalação de 12 CCMs | Aquisição e Instalação de 12 CCMs | LPN | 08911 |  | 728857 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.i | Ex-Post | 2018-02-01 09:00 | 2018-05-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5179; 4254 | PMI
2.19 | CAESB | Inversor de Frequência de 800HP / 2.300 Volts, para EAB Pipiripau | Inversor de Frequência de 800HP / 2.300 Volts, para EAB Pipiripau | SN | 08769 |  | 147396 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.e | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 4304 | PMI
2.20 | CAESB | Equipamentos do laboratório de instrumentação | Equipamentos do laboratório de instrumentação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.4.1.a |  | 2017-04-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | PGO
2.21 | CAESB | Aquisição de Equipamentos e Serviços para monitoramento de vazões e níveis de córregos e mananciais - PRHH | Aquisição de Equipamentos e Serviços para monitoramento de vazões e níveis de córregos e mananciais - PRHH | LPN | 08894 |  | 668626.27 | 100 | 0 | 2.2.1.5.2.a | Ex-Post | 2017-11-15 | 2018-02-13 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5887 | PRH
2.22 | CAESB | Aquisição de maquinário para manutenção de redes | Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica | SN | 08614 | 7869/2015 | 106534.08 | 100 | 0 | 2.2.1.6.2.a | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 4733 | SSA
|  |  | Mini escavadeira para limpeza nas estações de tratamento de esgotos | SN | 08648 | 7565/2015 | 47851.18 | 100 | 0 | 2.2.1.6.2.b | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 4671 | POE
2.23 | CAESB | Aquisição de equipamentos de processamento, armazenamento e comunicação (Centro de Dados Manejáveis - tipo Container Data Center), incluídos os serviços de instalação. | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 2: Aquisição de chassis, servidores tipo Lâmina e switches TOR e CORE - PRT/BID | SN | 08679 | 7978/2015 | 499517.44 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.b | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 4756 | PRT
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 3: Aquisição de Upgrade de Sistema de Armazenamento - PRT/BID | SN | 08680 | 7978/2015 | 833333.33 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.c | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 4757 | PRT
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 4: Aquisição de Balanceadores de Links e de Carga de Aplicações - PRT/BID | SN | 08681 | 7978/2015 | 187771.34 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 4758 | PRT
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 5: Aquisição de Firewall de Próxima Geração - PRT/BID | SN | 08682 | 7978/2015 | 245753.95 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.e | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 4759 | PRT
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 6: Aquisição de Controladoras e Access Points para Rede sem Fio - PRT/BID | SN | 08683 | 7978/2015 | 277718.32 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.f | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 4760 | PRT
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 7: Aquisição de Switches de Acesso POE+ - PRT/BID | SN | 08684 | 7978/2015 | 186238.54 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.g | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 4761 | PRT
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 8: Aquisição de Enlace de Fibra Ótica - PRT/BID | SN | 08685 | 7978/2015 | 78703.7 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.h | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5667 | PRT
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis - Lote 9: Aquisição de Software de Virtualização - PRT/BID | SN | 08686 | 7978/2015 | 574214.19 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.i | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5668 | PRT
|  |  | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis (Container Data Center), incluídos os serviços de instalação - 9 Lotes - PRT/BID | SN | 08678 | 7978/2015 | 1671965.14 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.a | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 4755 | PRT
2.24 | CAESB | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis | DEA - KTEC - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS | SN | NE 3808/2013; NE 3812/2013 | 5470/2013 | 101735.74 | 0 | 100 | 2.2.2.1.1.l | Sistema Nacional | 2013-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 2861 | PRT
|  |  | Multrede - Racks - aquisição | SN | NE 740/2014 | 5470/2013 | 15078.05 | 0 | 100 | 2.2.2.1.1.j | Sistema Nacional | 2013-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 2496 | PRT
|  |  | Torino - Servidor Departamental - aquisição | SN | NE 739/2014 | 5470/2013 | 148297.08 | 0 | 100 | 2.2.2.1.1.k | Sistema Nacional | 2013-09-01 09:00 | 2013-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 2499 | PRT
2.25 | CAESB | Aquisição de Centrífugas Decanter para ETAs e ETEs | Aquisição de 1 decanter centrífugo para ETA Rio Descoberto | SN | 8872 | 4521/2017 | 88528.24 | 100 | 0 | 2.2.2.3.2.c | Sistema Nacional | 2017-10-10 | 2018-01-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5172 | PMI
|  |  | Aquisição de Centrifugas Decanter | SN | 8872 | 4521/2017 | 265584.73 | 100 | 0 | 2.2.2.3.3.a | Sistema Nacional | 2017-07-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5174 | PMI
2.26 | CAESB | Modernização do sistema de esgotamento sanitário de Brazlândia (Elevatórias, Estação de Tratamento e Emissário Final) | Modernização do sistema de esgotamento sanitário de Brazlândia (Elevatórias, Estação de Tratamento e Emissário Final) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.7 |  |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado |  | (vazio)
2.27 | CAESB | Aquisição de 45 transformadores de corrente para a EAB RD | Aquisição de 45 transformadores de corrente para a EAB RD | SN | 08715 |  | 30442.71 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 4082 | PMI
2.28 | CAESB | Melhorias Operacionais e de Segurança do Sistema Esgotamento Sanitário de diversas unidades. | Aquisição de dois (02) trituradores para a flotação da ETE Recanto das Emas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.5.b |  |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | PMI
|  |  | Aquisição de sistema de classificador de sólidos para elevatória Brazlândia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.7.a |  |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | PMI
|  |  | Aquisição de uma bomba reautoescorvante para o sistema de air lift do canal do desarenador da ETE Paranoá |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.5.a |  |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | PMI
2.29 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial. | Guilhotina de 3200mm, capacidade de corte de até 13mm e Prensa viradeira para cortar chapa de até 13mm e comprimento de 3200mm | SN | 08727 |  | 218391.9 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.c | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 4229 | PMI
2.30 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para a Modernização do Laboratório de Manutenção de Automação. | Analisador de Disjuntor de Média Tensão (Lote 02) | SN | 08773 | 7866/2016 | 16765.92 | 100 | 0 | 2.2.1.6.3.b | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6407 | PMI
|  |  | Aquisição de Equipamento para Ensaio de Fator de Potência (Lote 03) | SN | 08774 | 7866/2016 | 29357.8 | 100 | 0 | 2.2.1.6.3.c | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5183 | PMI
|  |  | Microhmímetro Digital Portátil (Lote 01) | SN | 08772 | 7866/2016 | 2140.67 | 100 | 0 | 2.2.1.6.3.a | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6408 | PMI
2.31 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | Aquisição de Ônibus - Expresso CAESB | SN | 08799 |  | 180856.26 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.b | Ex-Post | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5664 | PRH
|  |  | Contratação de Serviços para elaboração de Maquete do ciclo de sanemaneto para instalação no ônibus com plataforma movél para educação ambiental (Expresso Caesb) | SN | 08799 |  | 46903.2 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.c | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5664 | PRH
2.32 | CAESB | Equipamentos para adequações do laboratório central | Autoamostrador para ICP-OES | SN | 08843 |  | 34989.12 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.a | Sistema Nacional | 2017-06-02 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5411 | PGO
|  |  | Bomba peristáltica para análise de Cryptosporidium em água bruta | SN | 08846 |  | 5108.31 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.d | Sistema Nacional | 2017-06-02 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5414 | PGO
|  |  | Digestor de Amostras por Microondas com capacidade para 40 amostras | SN | 08848 |  | 52022.64 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.e | Sistema Nacional | 2017-06-02 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5408 | PGO
|  |  | Leitora de Tiras para Kits Elisa | SN | 08844 |  | 7714.13 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.f | Sistema Nacional | 2017-06-02 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6056 | PGO
|  |  | Módulo e peças para cromatógrafo iônico METROHM 850 | SN | 08845 |  | 69209.72 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.h | Sistema Nacional | 2017-06-02 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5410 | PGO
|  |  | Sistemas de purificação de água | SN | 08847 |  | 42062.34 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.i | Sistema Nacional | 2017-06-02 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5418 | PGO
2.33 | CAESB | Aquisição de Equipamentos de Hidrojateamento Combinado de Grande e Médio Portes | Aquisição de 04 hidrojatos, sendo 02 hidrojatos combinados de grande porte e 02 hidrojatos de médio porte. | SN | 08701 | 3606/2016 | 298637.75 | 100 | 0 | 2.1.2.2.3.b | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5638;5666 | PAN
2.34 | CAESB | Modernização de UTSs | Modernização UTSs (confirmar GPLAN) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.4.2.a |  |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | PGO
2.35 | CAESB | Aquisição de válvula para adutora da EPTG | Aquisição de válvula para adutora da EPTG | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.c | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | 5997 | PGO
2.36 | CAESB | Aquisição de tubulação e materiais para a obra de "Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG) e Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG)". | Aquisição de tubulação e materiais para a obra de Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG). | LPN | 08675 | 4381/2016 | 364396.11 | 100 | 0 | 2.1.1.4.4.b | Ex-Ante | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 5845 | ESO
|  |  | Materiais para remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG - em função das obras de implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | SN | 08673; 08674; 08675 |  | 655642.05 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 09:00 | 2016-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 5846 | ESO
2.37 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial. | Aquisição de Caminhão Hidra Basket e de três caminhões com guindautos | SN | 08712; 08723 |  | 564425.21 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.d | Sistema Nacional | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 5182; 6115 | PMI
2.38 | CAESB | Modernização do sistema de bombeamento da elevatória de Santa Maria. | Aquisição de equipamentos de modernização do sistema de bombeamento da elevatória de Santa Maria. | SN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.6.a | Sistema Nacional | 2017-11-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | PMI
2.39 | CAESB | Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 1ª Etapa. | Materiais para execução de recuperação (remanejamento) de quatro interceptores: Interceptor 414 Sul/ETE Sul – Brasília; Interceptor AE 2 AE 4 – IAPI – Guará; Interceptor AR24 - Sobradinho II; e Interceptor Q 07 ETE Sobradinho | SN | 08739;08740;08741 |  | 705537.93 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.b | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5850;6206;6207 | ESO
2.40 | CAESB | Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 2ª Etapa. | Aquisição de tubulação para as obras de Remanejamento de interceptores nas regiões de Taguatinga, Zoológico e Ceilândia. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.6.f |  |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
2.41 | CAESB | Aquisição de Máquinas Especiais | Aquisição de máquinas especiais (01 micro trator + 01 pá carregadeira + 01 pá escavadeira) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.6.1.f |  |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | PMI
2.42 | CAESB | Aquisição de equipamentos para melhorias nos sistemas de abastecimento de água | Aquisição de Bombas Dosadoras Peristálticas (Cota Pequenas Empresas) | SN | 08829 | 5300/2016 | 14439.07 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.c | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6485 | PPA
|  |  | Aquisição de Bombas dosadoras peristálticas para Sistemas de Saneamento Rurais | SN | 08830 | 5300/2016 | 43317.75 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.a | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5294 | PPA
2.43 | CAESB | Equipamentos da ETA Corumbá para reforço no Sistema Descoberto em 1,4 m3/s | Interligação do sistema de Água Tratada Corumbá ao Descoberto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.4.5 |  |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado |  | (vazio)
2.44 | CAESB | Aquisição de Bombas Submersíveis | Aquisição de Bombas Submersíveis - Elevatórias de Esgoto (Lote 02) | SN | 08813 | 0350/2017 | 92536.09 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.j | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6487 | PMI
|  |  | Aquisição de Bombas Submersíveis - Elevatórias de Esgoto (Lote 03) | SN | 08812 | 0350/2017 | 88569.3 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.h | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5934 | PMI
|  |  | Aquisição de Bombas Submersíveis - ETA Brasília (Lote 01) | SN | 08814 | 0350/2017 | 159769.84 | 100 | 0 | 2.1.1.3.6.a | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5157 | PMI
|  |  | Aquisição de Bombas Submersíveis - ETE Sul, ETE Norte (Lote 01) | SN | 08814 | 0350/2017 | 272290.6 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.i | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5187 | PMI
2.45 | CAESB | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" - ETA Pipiripau (Lotes 02, 03 e 04) | SN | 08779 | 0279/2017 | 18609.9 | 100 | 0 | 2.1.1.3.6.b | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5932 | PMI
|  |  | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" - ETEs Sul e Norte (Lote 01) | SN | 08809 | 0279/2017 | 61865.44 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.t | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6484 | PMI
|  |  | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" - ETEs Sul e Norte (Lote 02, 03 e 04) | SN | 08779 | 0279/2017 | 77649.87 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.j | Sistema Nacional | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5933 | PMI
2.46 | CAESB | Aquisição de Válvulas Borboletas para SAA e SES | Válvulas para ETE Riacho Fundo & Melchior | SN | 8874 | 5158/2017 | 103977 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.r | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-03-01 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6406 | PMI
2.47 | CAESB | Aquisição de Compressores | Aquisição de compressores - Agua (ETA Bsb e Elevatórias Mestre D'Armas, Rib Pipiripau) | SN | 08797 | 0278/2017 | 120954.53 | 100 | 0 | 2.1.1.3.6.c | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5143 | PMI
|  |  | Aquisição de compressores - Esgoto (ETEs Sul, Norte, Alagado, Sambambaia e Melchior) | SN | 08798 |  | 65510.87 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.k | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5159 | PMI
2.48 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Retrofit na Sub estação Elétrica da EAB RD - Consistindo basicamente em 04 Disjuntores e 07 Seccionadoras - PMIE | LPN | 08841 |  | 427733.36 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.b | Ex-Post | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 4305 | PMI
2.49 | CAESB | Geração de Energia Fotovoltáica - Ed. Sede | Implantação de Usina Minigeradora Fotovoltaica de 600kWp no Centro de Gestão Águas Emendadas, a fim garantir a sua plena operação, através de execução de todos os projetos executivos | LPN | 08764 | 5045/2016 | 1503797.43 | 100 | 0 | 2.2.1.3.4.a | Ex-Ante | 2016-11-01 09:00 | 2017-05-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 4556 | SSA
2.50 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama | Estação de Tratamento do Gama (Q= 320 l/s) | SN | 8900 | 1788/2017 | 5956698 | 100 | 0 | 2.1.1.2.8.c | Sistema Nacional | 2018-01-01 09:00 | 2018-04-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6445 | ESO
2.51 | CAESB | Aquisição de preparadores automáticos de polímeros para as estações de tratamento de esgotos | Aquisição de preparadores automáticos de polímeros para as estações de tratamento de esgotos | SN |  | 3085/2018 | 703364 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.m | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 5090 | POE
2.52 | CAESB | Aquisição de Draga | Aquisição de Draga | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.n | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado |  | POE
2.53 | CAESB | Unidade Pré-tratamento resíduo fossa | Unidade Pré-tratamento resíduo fossa | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.o | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | 5978 | POE
2.54 | CAESB | Aquisição de Mini Carregadeira | Mini Carregadeira | SN |  |  | 93000 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.p | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto |  | POE
2.55 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação: | Aquisição de rádios (7006) | SN |  |  | 45377.37 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.j | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5500 | PGO
|  |  | Aquisição de rádios (7012) | SN |  |  | 54842.51 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.k | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5510 | PGO
|  |  | Aquisição de torres (7006) | SN |  |  | 30581.04 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.m | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5524 | PGO
|  |  | Aquisição de torres (7012) | SN |  |  | 55045.87 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.n | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5506 | PGO
|  |  | Instalação de fibra ótica em unidades criticas | SN |  |  | 91859.06 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.i | Sistema Nacional | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em Curso | 5428 | PGO
2.56 | CAESB | Equipamentos de Instrumentação para ETA e ETE | Instrumentos analíticos para as Estações de Tratamento de Água | SN |  |  | 237626.49 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.p | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 5499 | PGO
|  |  | Instrumentos analíticos para as Estações de Tratamento de Esgotos | SN |  |  | 193506 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.r | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 5509 | PGO
2.57 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. | Controladores Lógicos Programáveis para automação e IHMs de unidades de água | SN |  |  | 497082 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.t | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 5503 | PGO
|  |  | Equipamentos para supervisão de EPOs - Poços Artesianos | SN |  |  | 60766 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.u | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 5507 | PGO
2.58 | CAESB | Equipamentos para adequação de metodologia aos requisitos da Norma ISO 17025/2005 | Equipamentos para adequação de metodologia aos requisitos da Norma ISO 17025/2005 | SN |  | 8742/2017 | 2545229.36 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.l | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6756; 6538 | PGO
2.59 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços decorrentes de retrofit | Aquisição de 10 (dez) disjuntores á vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços decorrentes visando retrofit em Unidades Operacionais do SAA - Sistema de Abastecimento de Água da CAESB. | SN |  |  | 296296.3 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.j | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6133 | PMI
|  |  | Aquisição de 26 disjuntores á vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços decorrentes visando retrofit em Unidades Operacionais do SEE - Sistema de Esgotamento Sanitário da CAESB. | SN |  |  | 711111.11 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.k | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6134 | PMI
2.60 | CAESB | Aquisição de 02 caminhões hidrabasket para serviços em instalações elétricas | Aquisisção de 02(dois) caminhões hidra basket/munck 4x2 15ton. | SN | 8867; 8868 |  | 259259.26 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.l | Sistema Nacional | 2017-11-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6135; 6549 | PMI
2.61 | CAESB | Aquisição de Rotoválvulas para descargas das bombas da EAB. RDE.001 | Aquisição de Rotoválvulas DN 28 e 30 polegadas, 300 lbs/pol², com sistema hidráulico, para serem utilizadas na descargas das bombas da EAB.RDE.001. | SN | 08907 |  | 1097554 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.h | Sistema Nacional | 2018-02-01 09:00 | 2018-05-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5669 | PMI
2.62 | CAESB | Aquisição de Motoredutor de engrenagem helicoidais | Aquisição de Motoredutor de engrenagem helicoidais, pintura em tinta tipo cinza RAL 7031; potência do motor [cv]: 0,25 a 0,5; tensão do motor [v]: 220/380; índice de proteção [ip]: w55; classe de temp |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.6.1.i |  |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | PMI
2.63 | CAESB | Centro de Usinagem Vertical de Alta Velocidade | Centro de Usinagem Vertical de Alta Velocidade | SN |  | 3360/2018 | 573.0275 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.m | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6164 | PMI
2.64 | CAESB | Impressora Industrial p/ confecção de modelos em PLA, ABS, ASA e QSR | Impressora Industrial p/ confecção de moldelos em PLA, ABS, ASA e QSR | SN | 8875 |  | 111111.11 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.n | Sistema Nacional | 2017-11-01 09:00 | 2018-02-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6194 | PMI
2.65 | CAESB | Mesa de corte a plasma e oxicombustível controlada por CNC | Mesa de corte a plasma e oxicombustível controlada por CNC | SN | 08808 | 3173/2017 | 158641.98 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.o | Sistema Nacional | 2017-09-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 4430 | PMI
2.66 | CAESB | Aquisição de Torno multifuncional | Torno multifucional | SN |  |  | 185185.19 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.p | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 5703 | PMI
2.67 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial - 2ª Etapa | Aquisição de 4 Hidrojatos (2 de 50 HP e 2 de 25 HP) | SN | 08883 |  | 45055 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.r | Sistema Nacional | 2017-09-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5189 | PMI
|  |  | Balanceador dinâmico computadorizado ; Furadeira Radial com mesa fixa tipo caixa ; Fresadora Universal com capacidade de carga de 350 kg ; Aquisição de 3 Prensas Hidraúlicas de 30T e 1 Prensa Hidraúlica de 150T | SN | 08882; 08884; 08885; 08906 |  | 62563 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.q | Sistema Nacional | 2017-09-01 09:00 | 2017-11-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5913 | PMI
2.68 | CAESB | Conjunto Motobomba - Draga, para ETA RD | Conjunto Motobomba draga para ETA RD | SN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.3.2.f | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | 6257 | PPA
2.69 | CAESB | Aquisição de Motores Elétricos - 2ª etapa | Aquisição de Motores Elétricos - 2ª etapa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.4.i |  | 2017-05-01 09:00 | 2017-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | Cancelado | PMI
2.70 | CAESB | Aquisição de Maquinários para Manutenção de Redes 2ª Fase | Aquisição de Três Retroescavadeira 4x4 | SN | 08615; 08751 |  | 212960 | 100 | 0 | 2.2.1.6.2.c | Sistema Nacional | 2017-04-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 5847 | SSA
2.71 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação | Segmentação e Gerenciamento da Rede de Automação | SN | 08896 |  | 317592.45 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.b | Sistema Nacional | 2017-12-01 09:00 | 2018-04-02 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5421 | PGO
2.72 | CAESB | Aquisição de Subestação Elétrica Móvel de 1,5 MVA - 13.800 V/ 380 V | Aquisição de Subestação Elétrica Móvel de 1,5 MVA - 13.800 V/ 380 V | SN |  |  | 123456.79 | 100 | 0 | 2.2.1.6.3.d | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6360 | PMI
2.73 | CAESB | Aquisição Bombas para EEB | Bombas para EEB | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.q | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado |  | POE
2.74 | CAESB | Aquisição de bombas dosadoras para o sistema de água e esgoto 2ª Etapa | Aquisição de Bombas Dosadoras - 2ª Etapa | SN | 08893 |  | 47399.44 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.s | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5678; 5679 | PMI
2.75 | CAESB | Aquisição de Estrutura tipo drive-in | Aquisição de Estrutura Tipo Drive in | SN | 08871 |  | 45871.55 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.t | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 5447 | PMI
2.76 | CAESB | Fornecimento de materias para o Complemento da Adutora de Água Tratada do Sistema Corumbá - trecho Santa Maria/REQ Gama | Fornecimento de Materiais para o Complemento da Adutora de Água Tratada do Sistema Corumbá - Trecho Santa Maria/REQ Gama | SN | 08864 | 6233/2017 | 1752986.36 | 100 | 0 | 2.1.1.4.5.d | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6478 | ESO
2.77 | CAESB | Aquisição de Contêiner para UTS NR Capão Seco, Catingueiro e Taquara | Aquisição de Contêiner para UTS NR Capão Seco, Catingueiro e Taquara | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.1.4.2.b | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | 6468 | PPA
2.78 | CAESB | Aquisição de Torno Vertical | Aquisição de Torno Vertical | SN | 08895 | 7080/2017 | 217161.81 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.u | Sistema Nacional | 2018-05-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato em Execução | 6453 | PMI
2.79 | CAESB | Equipamentos para o tratamento preliminar de diversas unidades operacionais do sistema de esgotamento sanitário. | Fornecimento e Instalação de Equipamentos para melhoria de ETEs | LPI |  |  | 4354431.08 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.s | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Processo em Curso | 6235 | POE
|  |  | Fornecimento e Instalação de Equipamentos para melhoria de ETEs |  |  |  | 6348932.92 | 100 | 0 | 2.2.2.3.8.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Processo em Curso | 6235 | POE
2.80 | CAESB | Aquisição de Válvulas | Aquisição de Válvulas | SN |  |  | 1770783.18 | 100 | 0 | 2.2.2.3.7.a | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em curso | 6448; 5937 | PMI
2.81 | CAESB | Aquisição de Bombas Dosadoras (Lotes Remanescentes) | Aquisição de Bombas Dosadoras (Lotes Remanescentes) | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.w | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado |  | PMI
2.82 | CAESB | Sistema de automação dos poços artesianos | Sistema de automação dos poços artesianos | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.g | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | 5426 | PGO
2.83 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Automação das ETEs Alagado e ETE Samambaia | Aquisição de Equipamentos para Automação das ETEs Alagado e ETE Samambaia | SN |  |  | 1177370 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.y | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 4546 | PGO
2.84 | CAESB | Transmissores de Nível, Pressão e Vazão para Unidades de Esgoto | Transmissores de Nível, Pressão e Vazão para Unidades de Esgoto | SN |  |  | 91744 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.z | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6561 | PGO
2.85 | CAESB | Atualização da capacidade de processamento do Sistema de Automação | Atualização da capacidade de processamento do Sistema de Automação | SN |  |  | 137615 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.d | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 5423 | PGO
2.86 | CAESB | Elevador de cargas e transporte de pessoas | Elevador de cargas e transporte de pessoas | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.f | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | 6532 | PPA
2.87 | CAESB | Válvula de Fluxo Anular na Entrada do RP.CRZ.001 e RAP.PPL.002 | Válvula de Fluxo Anular na Entrada do RP.CRZ.001 e RAP.PPL.002 | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.e | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | 6530 | PGO
2.88 | CAESB | Equipamento de medição contínua | Equipamento de medição contínua | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.d | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | 3978 | PPA
2.89 | CAESB | Instalação de Ponto Padrão de Monitoramento | Instalação de Ponto Padrão de Monitoramento | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.aa | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado |  | PGO
2.90 | CAESB | Aquisição de Misturadores | Aquisição de Misturadores | SN |  |  | 561189.93 | 100 | 0 | 2.2.2.3.7.b | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6741; 6742 | PMI
2.91 | CAESB | Implantação de melhorias nos sistemas de monitoramento hidrológico dos mananciais da Caesb | Implantação de melhorias nos sistemas de monitoramento hidrológico dos mananciais da Caesb | SN |  |  | 183487 | 100 | 0 | 2.2.2.3.5.a | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto |  | PRH
2.92 | CAESB | Máquinas e Equipamentos de Oficinas (Prensa Hidráulica, Parafusadeira, Extrator de Rolamento e etc.) | Máquinas e Equipamentos de Oficinas (Prensa Hidráulica, Parafusadeira, Extrator de Rolamento e etc.) | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.b | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | 4223 | PMI
2.93 | CAESB | Aquisição de Motoredutores | Aquisição de Motoredutores | SN |  | 2924/2018 | 157258.14 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.w | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 5673 | PMI
2.94 | CAESB | Aquisição de inversores de frequência de diversas potencias para elevatórias (A/E) | Aquisição de inversores de frequência de diversas potencias para elevatórias (A/E) | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.g | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado | 5180 | PMI
2.95 | CAESB | Aquisição de 02 Transformadores de Força (138KV-138KV e 34,5kv-2,4kv) e Equipamentos Periféricos Complementares | Aquisição de 02 Transformadores de Força (138KV-138KV e 34,5kv-2,4kv) e Equipamentos Periféricos Complementares | SN |  |  | 745743 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.g | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6534 | PMI
2.96 | CAESB | Aquisição de equipamentos para melhorias nos sistemas de abastecimento de água | Aquisição de bombas dosadoras para sistema produtor de água. (Cota Pequenas Empresas) | SN |  | 2262/2018 | 15765.62 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.h | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6568 | PPA
|  |  | Aquisição de bombas dosadoras para sistema produtor urbano. | SN |  | 2262/2018 | 68978.28 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.b | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 5866 | PPA
2.97 | CAESB | Aquisição de Forno Elétrico com Capacidade de 500kg/h | Aquisição de Forno Elétrico com Capacidade de 500kg/h | SN |  |  | 244650 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.x | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 4575; 6196 | PMI
2.98 | CAESB | Filtro pressurizado para ETA Engenho das Lajes | Filtro pressurizado para ETA Engenho das Lajes | SN |  | 2626/2018 | 28134.56 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.i | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6649 | PPA
2.99 | CAESB | Aquisição de tubos de ferro fundido para as obras de setorização | Aquisição de tubos de ferro fundido para setorização | SN |  | 6855/2018 | 233933.56 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.f | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6855 | PRE
2.100 | CAESB | Melhorias no BOOSTER EBO.TQ1 e Fornecimento e Instalação do BOOSTER EBO.TQ2, no RAP TQ1 – Lago Norte – Brasília-DF - BID | Melhorias no BOOSTER EBO.TQ1 e Fornecimento e Instalação do BOOSTER EBO.TQ2, no RAP TQ1 – Lago Norte – Brasília-DF - BID | SN |  |  | 489296.64 | 100 | 0 | 2.1.1.1.4.a | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6667 | ESO
2.101 | CAESB | Aquisição de Aeradores | Aquisição de Aeradores | SN |  |  | 576327.21 | 100 | 0 | 2.2.2.3.8.c | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado |  | PMI
2.102 | CAESB | Aquisição de Bombas Dosadoras | Aquisição de Bombas Dosadoras | SN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.2.3.7.d | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo Cancelado |  | PMI
2.103 | CAESB | Aquisição de conjuntos moto bombas para diversas unidades SES (Esgoto) | Aquisição de conjuntos moto bombas para diversas unidades SES (Esgoto) | SN |  | 1586/2018 | 264187.06 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.d | Sistema Nacional | 2018-06-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Processo em curso | 6242; 6551 | POE
2104 | CAESB | Aquisição de Materiais em PVC para Redes Coletoras de Esgoto | Aquisição de Materiais em PVC para Redes Coletoras de Esgoto | SN |  |  | 1063522.7 | 100 | 0 | 2.1.2.1.10.f | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto |  | ESO
2105 | CAESB | Aquisição de Equipamentos Automação ETE GAMA | Aquisição de Equipamentos Automação ETE GAMA | SN |  |  | 795107.03 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.v | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6291 | PGOA
2106 | CAESB | Aquisição de Tubos de PVC para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | Aquisição de Tubos de PVC para as Obras de Setorização de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia, Lago Sul | SN |  |  | 87094.37 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.g | Sistema Nacional | 2018-07-02 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 5425 | PGO
2107 | CAESB | Aquisição de tubos de polietileno de alta densidade para as obras de setorização | Aquisição de tubos de polietileno de alta densidade para as obras de setorização | SN |  |  | 4865220.77 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.h | Sistema Nacional | 2018-07-02 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 7037 | ESO
2108 | CAESB | Aquisição de Medidores de Vazão para obras de Setorização | Aquisição de Medidores de Vazão | SN |  |  | 129159.35 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.i | Sistema Nacional | 2018-07-03 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 7038 | ESO
2109 | CAESB | Aquisição de Materiais em PEAD Liso para Redes de Esgoto e Água | Aquisição de Materiais em PEAD Liso para Redes de Esgoto e Água | SN |  |  | 1078024.46 | 100 | 0 | 2.1.2.1.10.g | Sistema Nacional | 2018-07-04 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 7039 | ESO
2110 | CAESB | Fornecimento e Instalação de 17 Geradores a Diesel EEB | Fornecimento e Instalação de 17 Geradores a Diesel EEB | SN |  |  | 1070336.3914 | 100 | 0 | 2.1.2.2.8.a | Sistema Nacional | 2018-07-05 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto | 6768 | EPR/ESO
2111 | CAESB | Aquisição Materiais em PEAD Corrugado para Redes de Esgoto | Aquisição Materiais em PEAD Corrugado para Redes de Esgoto | SN |  |  | 2740777.2477 | 100 | 0 | 2.1.2.1.10.h | Sistema Nacional | 2018-07-05 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
2112 | CAESB | Aquisição de Materiais em Ferro Fundido para Redes de Água | Aquisição de Materiais em Ferro Fundido para Redes de Água | SN |  |  | 1708151.83 | 100 | 0 | 2.1.1.1.5.c | Sistema Nacional | 2018-07-05 | 2018-10-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Previsto
|  |  | Total (Componente 2) |  |  |  | 78331084.5967
3. SERVIÇOS QUE NÃO CONSULTORIA
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método de Licitação | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas estimadas |  |  | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Anuncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  | GPLAN
3.02 | CAESB | Prestação de serviços de levantamento, atualização e complementação de informações cadastrais de redes de água e esgoto e edição revisão e atualização do cadastro técnico da caesb. | Prestação de serviços de levantamento, atualização e complementação de informações cadastrais de redes de água e esgoto e edição revisão e atualização do cadastro técnico da caesb. | LPN | 08837 | 1717/2016 | 1893498.21 | 100 | 0 | 2.2.1.2.1.a | Ex-Ante | 2017-05-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 1976 | ESE
3.03 | CAESB | Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo, implantação, operação e manutenção de sistema de telemetria e controle de pressão em distritos de medição e controle no Distrito Federal. | Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo, implantação, operação e manutenção de sistema de telemetria e controle de pressão em distritos de medição e controle no Distrito Federal. | LPN | 08753 | 3564/2016 | 815988.6 | 100 | 0 | 2.2.1.2.2.a | Ex-Ante | 2016-11-01 09:00 | 2017-05-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 4561 | PRE
3.04 | CAESB | Contratação de Empresa para serviços de instalação e montagem de motores, com fornecimento de materiais. (Água) | Contratação de Empresa para serviços de instalação e montagem de motores, com fornecimento de materiais. (Água) | LPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.3.1.b | Ex-Post |  |  |  | Processo Cancelado | 5295 | PMI
3.05 | CAESB | Serviços de melhorias em CCM e instlação de inversores de frequencia em diversas elevatórias (a/e) | Serviços de melhorias em CCM e instlação de inversores de frequencia em diversas elevatórias (a/e) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.3.1.f |  |  |  |  | Processo Cancelado | Cancelado | PMI
3.06 | CAESB | Geração de energia fotovoltaica | Geração de energia fotovoltaica |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.3.4 |  |  |  |  | Processo Cancelado |  | (vazio)
3.07 | CAESB | Automação dos sistemas de dosagem das ETAs Paranoá, Vale do Amanhecer, Lago Sul e Planaltina | Automação dos sistemas de dosagem das ETAs Paranoá, Vale do Amanhecer, Lago Sul e Planaltina | LPN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.f | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Processo Cancelado | 5425 | PGO
3.08 | CAESB | Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados Ativa. | Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados Ativa. | SN | 08525 | 4566/2014 | 1487250 | 0 | 100 | 2.2.2.2.3.a | Sistema Nacional | 2014-08-10 09:00 | 2015-02-01 09:00 | Pregão Eletrônico | Contrato Concluído | 3335 | PRM
3.09 | CAESB | Produção de videos institucionais com enfoque no ciclo do saneamento, desde a prroteção de bacias hidrográficas até o lançamento de efluentes finais | Produção de videos institucionais com enfoque no ciclo do saneamento, desde a prroteção de bacias hidrográficas até o lançamento de efluentes finais | CP | 08784 |  | 24691.36 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.a | Ex-Post | 2017-06-01 09:00 | 2017-09-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 5975 | SGP
3.10 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.3.1 |  |  |  |  | Processo Cancelado |  | (vazio)
3.11 | CAESB | Sistema de Gestão de Perdas | Sistema de Gestão de Perdas | LPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.8.a | Ex-Post |  |  |  | Processo Cancelado | 5262 | PRE
3.12 | CAESB | Aquisição e Substituição de hidrômetros - 220.000 unid | Aquisição e Substituição de hidrômetros - 220.000 unid |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1 |  |  |  |  | Processo Cancelado |  | (vazio)
3.13 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.3.1 |  |  |  |  | Processo Cancelado |  | (vazio)
3.14 | CAESB | Diagnóstico de Cultural Organizacional | Diagnóstico de Cultural Organizacional | CP |  |  | 55045.87 | 100 | 0 | 2.2.2.2.3.b |  | 2018-05-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Processo em Curso | 6480 | ECO
3.15 | CAESB | Serviço de controle ativo de vazamentos | Serviço de controle ativo de vazamentos | LPN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2.1.2.7.a | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Previsto | 3692 | PRE
3.16 | CAESB | Implantação de Telemetria de Hidrômetros | Implantação de Telemetria de Hidrômetros | LPN |  |  | 152905.2 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.x | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-01 09:00 |  | Previsto | 5531 | PGO
3.17 | CAESB | Reparo em 01 (um) Transformador de Potencial de 20/25 MVA - 138/13,8 kV (existente) na EAB Rio Descoberto. | Reparo em 01 (um) Transformador de Potencial de 20/25 MVA - 138/13,8 kV (existente) na EAB Rio Descoberto. | LPN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.h | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Previsto |  | PMI
3.18 | CAESB | Automação da ETE Gama | Automação da ETE Gama | LPN |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.v | Ex-Post | 2018-06-01 09:00 | 2018-09-01 09:00 |  | Processo Cancelado | 6291 | PGO
3.19 | CAESB | Telemetria do Lago Norte | Elaboração de projeto executivo, implantação de operação e manutenção de sistema de medição remota das unidades da Região Administrativa do Lago Norte. | LPN |  |  | 1166920.7951 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.ab | Ex-Post | 2018-07-02 | 2018-10-15 |  | Previsto | 6808 | PGO
3.20 | CAESB | Implantação e Operação do Sistema de Telemetria Rural em Poços Artesianos | Sistema de automação dos poços artesianos | LPN |  | 3734/208 | 377603.69 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.g | Sistema Nacional | 2018-07-01 09:00 | 2018-10-15 |  | Previsto | 5426 | PGO
. |  |  | Total (Componente 3) |  |  |  | 5973903.7251
4. CONSULTORIAS FIRMA
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método de Licitação | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas estimadas |  |  | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Anuncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  | GPLAN
4.01 | CAESB | Serviços de apoio ao Gerenciamento do Programa de Saneamento Ambiental da Caesb | Serviços de apoio ao Gerenciamento do Programa de Saneamento Ambiental da Caesb | SBQC | 08569 | 7565/2014 | 4143233.44 | 100 | 0 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2014-12-01 09:00 | 2015-09-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 3643 | PRE
4.02 | CAESB | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (BID) | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (BID) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 |  |  |  |  | Processo Cancelado | Cancelado | ESO
4.03 | CAESB | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 1a Etapa | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 1a Etapa | SBQC | 08736 | 8095/2015 | 993320.13 | 100 | 0 | 1.3.1 | Ex-Ante | 2016-02-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 5277 | EPR
4.04 | CAESB | Elaboração de estudos e projetos de eficiência energética e de melhorias operacionais em unidades da Caesb | Elaboração de estudos e projetos de eficiência energética e de melhorias operacionais em unidades da Caesb | SBQC | 08791 | 1153/2016 | 1804370.2 | 100 | 0 | 1.3.2 | Ex-Ante | 2016-03-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 5261 | PRE
4.05 | CAESB | Elaboração de Estudos e Projeto Executivo para a Construção, Reforma e Ampliação de Laboratórios da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. | Elaboração de Estudos e Projeto Executivo para a Construção, Reforma e Ampliação de Laboratórios da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. | SBQC | 08819 | 1152/2016 | 391541.03 | 100 | 0 | 1.3.3 | Ex-Post | 2016-03-01 09:00 | 2017-11-09 09:00 |  | Contrato em Execução | 5279 | EPR
4.06 | CAESB | Elaboração de Projetos Técnicos | Elaboração de Projetos Técnicos | SN |  | 9907/2012 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Sistema Nacional | 2016-08-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 |  | Processo Cancelado |  | (vazio)
4.07 | CAESB | Projeto de readequação da antiga ETA Taguatinga | Projeto de readequação da antiga ETA Taguatinga | SQC | 08842 | 7095/2007 | 206649.2 | 100 | 0 | 1.3.4 | Ex-Ante | 2016-08-01 09:00 | 2017-06-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 5287 | SSA
4.08 | CAESB | Serviços de engenharia para desenvolvimento de projetos executivos de setorização e adequação de Redes de Distribuição de Água no Distrito Federal-DF. | Serviços de engenharia para desenvolvimento de projetos executivos de setorização e adequação de Redes de Distribuição de Água no Distrito Federal-DF. | SBQC | 08710 | 0583/2016 | 1143949.43 | 100 | 0 | 2.2.1.2.3.a | Ex-Ante | 2016-03-01 09:00 | 2017-01-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 3681 | PRE
4.09 | CAESB | Implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos | Implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.5.3.a |  |  |  |  | Processo Cancelado | Cancelado | PRH
4.10 | CAESB | Consultoria para elaboração e execução de Plano de Comunicação para mobilização e divulgação da Política Ambiental e do Sistema de Gestão Ambiental à força de trabalho da Caesb | Consultoria para elaboração e execução de Plano de Comunicação para mobilização e divulgação da Política Ambiental e do Sistema de Gestão Ambiental à força de trabalho da Caesb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.4.1.a |  |  |  |  | Processo Cancelado | Cancelado | PRH
4.11 | CAESB | Estudo operacionais - Implantação de ETA Piloto | Estudo operacionais - Implantação de ETA Piloto | SBQC |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.5.4 |  |  |  |  | Processo Cancelado |  | (vazio)
4.12 | CAESB | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 2a Etapa | Elaboração de Projetos Técnicos Visando a Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - 2a Etapa | SBQC |  | 4352/2017 | 1291448.28 | 100 | 0 | 1.3.5 | Ex-Ante | 2017-07-01 09:00 | 2018-08-01 09:00 |  | Processo em Curso | 6100 | EPR
4.13 | CAESB | Consultoria para Fortalecimento Institucional dos Consórcios Caesb/Saneago | Consultoria para Fortalecimento Institucional dos Consórcios Caesb/Saneago | SQC |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.2.1.a | Ex-Post | 2017-09-01 09:00 | 2018-01-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | PRM
4.14 | CAESB | Contratação de empresa para realização de serviços de auditoria requerido no programa de saneamento ambiental da Caesb, de acordo com as normas internacionais de auditoria e requerimento do BID. | Contratação de empresa para realização de serviços de auditoria requerido no programa de saneamento ambiental da Caesb, de acordo com as normas internacionais de auditoria e requerimento do BID. | SBQC | 08711 | 3617/2016 | 302614 | 100 | 0 | 3.1.1.1 | Ex-Post | 2016-09-01 09:00 | 2016-12-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 5943 | PRE
4.15 | CAESB | Estudo da proteção hidráulica das adutoras do Sistema Torto-Santa Maria | Estudo da proteção hidráulica das adutoras do Sistema Torto-Santa Maria | SQC |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.6.b | Ex-Post | 2018-02-01 09:00 | 2018-06-01 09:00 |  | Processo Cancelado | Cancelado | EPR
4.16 | CAESB | Consultoria para acreditação na Norma ABNT ISO 17025/2005 | Consultoria para acreditação na Norma ABNT ISO 17025/2005 | SQC |  | 6662/2017 | 105539 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.k | Ex-Post | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 |  | Processo em Curso | 5413 | PGO
4.17 | CAESB | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (Contrapartida) | Serviço de Apoio a Fiscalização de Obras (Contrapartida) | SN | 08728 |  | 3063569.12 | 0 | 100 | 1.2.1 | Sistema Nacional |  |  |  | Contrato em Execução | 5430 | ESO
4.18 | CAESB | Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para Governança e Gestão de riscos | Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para Governança e Gestão de riscos | SBQC |  | 3922/2018 | 300000 | 100 | 0 | 2.2.2.2.1.b | Ex-Post | 2018-07-01 09:00 | 2018-11-01 09:00 |  | Previsto | 6305 | PRM
|  |  | Total (Componente 4) |  |  |  | 13746233.83
5. CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método de Licitação | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas estimadas |  |  | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Anuncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  | GPLAN
5.01 | CAESB | Avaliação de Meio Termo | Avaliação de Meio Termo | CP (CV) | 08810 | 3511/2017 | 41748 | 100 | 0 | 3.1.2.1 | Ex-Ante | 2017-04-01 09:00 | 2017-10-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 6308 | PRE
5.02 | CAESB | Elaboração de Projeto Executivo para adequações da ETA Brasília | Elaboração de Projeto Executivo para adequações da ETA Brasília | CP (CV) | 08801 | 3629/2017 | 41105.94 | 100 | 0 | 2.1.1.3.6.e | Ex-Ante | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 6325 | PRE
5.03 | CAESB | Consultoria para Avaliação de Funcionamento e Proposição de Melhorias dos SES da CAESB | Consultoria para Avaliação de Funcionamento e Proposição de Melhorias dos SES da CAESB | CP (CV) |  |  | 61162.1 | 100 | 0 | 2.2.2.3.8.b | Ex-Post | 2018-03-01 09:00 | 2018-05-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 6539 | PRE
5.04 | CAESB | Avaliação Final do Programa | Avaliação Final do Programa | CP (CV) |  |  | 56638 | 100 | 0 | 3.1.2.2 | Ex-Post | 2019-03-01 09:00 | 2019-06-01 09:00 |  | Previsto |  | PRE
|  |  | Total (Componente 5) |  |  |  | 200654.04
6. CAPACITAÇÃO
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método de Licitação | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas estimadas |  |  | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Anuncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  | GPLAN
6.01 | CAESB | Curso Gestão Ambiental na CAESB, metodologia à distância | Curso Gestão Ambiental na CAESB, metodologia à distância | SQC | 08890 | 7051/2016 | 38961 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.d | Ex-Ante | 2017-06-01 09:00 | 2017-08-01 09:00 |  | Contrato em Execução | 5918 | SGP
6.02 | CAESB | Contratação de empresa especializada para a realização de ações educacionais referentes à Área do Conhecimento: Segurança do Trabalho | Contratação de empresa especializada para a realização de ações educacionais referentes à Área do Conhecimento: Segurança do Trabalho | CP |  |  | 45871.56 | 100 | 0 | 2.2.2.4.2.b | Ex-Post | 2018-04-01 09:00 | 2018-07-01 09:00 |  | Processo em Curso |  | ECO
|  |  | Total (Componente 6) |  |  |  | 84832.56
7. SUBPROJETOS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método de Licitação | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas estimadas |  |  | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Anuncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  | GPLAN
257763696.7518
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Datas estimadas]+150

## Comentários
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
Atualizado em 24/05/2018
Atualização No : 7b (UeF: 32)
Atualizado por : Gerência de Programas Internacionais/PREI/CAESB
FOLHA DE COMENTÁRIOS
Observaçõe Gerais: Este documento constitui uma atualização do PA versão 7.b, consoante as adequações realizadas na Planilha de Usos e Fontes (versão 32). Na presente versão, foram incluídas todas as licitações previstas até o final do Programa, bem como atualizadas as datas previstas para publicação dos anúncios/convite e de asinatura do contrato. Ainda, foi atualizado o status de todos os empreendimentos. O valor das atividades canceladas foi remanjeado para os novos empreendimentos incluídos. Visando falicitar a identificação, as atividadades canceladas foram marcadas na cor amarela e as incluídas na cor verde, na aba "Plano de Aquisições".
ATIVIDADE | COMENTÁRIO (xUS$1000)
1. Obras | COMENTÁRIO
1.20 | Atividade Cancelada. Será adquirido através do item 2.110.
1.71 a 1.75 | Atividades Canceladas
1.78 | Atividade Cancelada
2. Bens | COMENTÁRIO
2.35 | Atividade Cancelada
2.52 e 2.53 | Atividades Canceladas
2.56 a 2.58 | Atividade Atualizada
2.73 | Atividade Cancelada
2.77 | Atividade Cancelada
2.81 | Atividade Cancelada
2.82 | Atividade movida para o item 3.20
2.86 a 2.89 | Atividades Canceladas
2.92 e 2.94 | Atividades Canceladas
2101 | Atividade Cancelada | priorizacao devido a falta de recursos
2104 | Atividade Atualizada | modalidade e valor
2.105 a 2.112 | Atividades Inseridas | pregoes
3. Serviços que Não São de Consultoria | COMENTÁRIO
3.07 | Reprogramada e atualizado o valor
3.15 | Atividade Cancelada
3.17 e 3.18 | Atividades Canceladas
3.19 e 3.20 | Atividades Inseridas
4. Consultorias Firmas | COMENTÁRIO
5. Consultorias Individuais | COMENTÁRIO
6. Capacitação | COMENTÁRIO
7. Subprojetos | COMENTÁRIO
Não há previsão para o período em pauta.