Proyecto de Universidad EARTH

financiado por FOMIN - BID

Programa de Asesoramiento Empresarial

de Pequeños Productores Rurales

Convenio ATN/ME-7724-RG

Evaluación Final

a cargo del consultor externo Alfredo Stecher, Recursos SAC, Perú

mayo - julio 2005

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DETALLADO

SIGLAS Y ABREVIATURAS

RELACIÓN DE ANEXOS

- RESUMEN EJECUTIVO

- ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN

- BREVE DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA

- DESARROLLO DEL PROYECTO

- ANÁLISIS Y OPINIÓN

- CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

- RECOMENDACIONES

- ANEXOS

ÍNDICE DETALLADO

SIGLAS Y ABREVIATURAS	3

RELACIÓN DE ANEXOS	5

I.	RESUMEN EJECUTIVO	6

A.	Sobre el cumplimiento de los objetivos	6

B.	Sobre CFE y Universidad	7

C.	Recomendaciones	8

II.	ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN	9

III.	BREVE DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA	14

A.	Diseño	14

B.	Fuentes de información	14

C.	Instrumentos de evaluación	14

IV.	DESARROLLO DEL PROYECTO	15

V.	OPINIÓN	27

VI.	CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS	37

A.	Cambios en entornos nacionales	37

B.	Resultados directos (efectividad)	37

C.	Análisis de outcome/impacto (efectividad).	39

D.	Logro de indicadores de desempeño y metas del proyecto (eficiencia).	41

E.	Sostenibilidad.	42

F.	Lecciones aprendidas.	42

VII.	RECOMENDACIONES	46

A.	Recomendación central	46

B.	Recomendaciones generales	46

C.	Recomendaciones con respecto a la promoción	47

D	Criterios con relación al funcionamiento del centro	50

E	Criterios con relación a la autoevaluación y evaluación externa	50

VIII.	ANEXOS	51

8.1	Relación de documentos del CFE revisados	51

8.2	Itinerario de gira	52

8.3	Croquis de zonas de trabajo en los cuatro países	56

8.4	Relación de personas entrevistadas	57

8.5	Cuestionario y guía de entrevistas	60

8.6	Orientación para estudios de casos	65

# SIGLAS Y ABREVIATURAS

ADROH:	Asociación para el Desarrollo de Honduras

AGEARTH:	Asociación de Graduados EARTH

AGEXPRONT:	Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales

APACONA:	Asociación de Pequeños Productores de la Colonia Naranjeña, ubicada en Guatuzo, Alajuela, Costa Rica

ASOPROSALH:	Asociación de Productores de Sal de Honduras, San Lorenzo,

CAC:	Centro Agrícola Cantonal, Guácimo, Limón, Costa Rica

CADEAL: 	Centro Asesor para el Desarrollo Económico, Empresarial, Ambiental y Local, Honduras

CEGESTI:	Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial, Costa Rica

CFE:	Centro para la Formación Empresarial, de la Universidad EARTH

CIMS:	Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles, INCAE

COMICAOL:	Cooperativa Mixta de Caficultores de Oriente, El Paraíso, Honduras

COOPEAGROPAL:	Cooperativa de Productores Agropecuarios de Palma, Laurel, Puntarenas, Costa Rica

EARTH:	Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, Las Mercedes de Guácimo, Costa Rica

EUREP GAP:	Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP) - good agricultural practice (GAP)

FUNDES:	Red de Soluciones Empresariales

HACCP:	Hazard Analysis and Control of Critical Points, método de control de calidad en la industria alimentaria

IDA:	Instituto de Desarrollo Agrario (Institución Autónoma del Estado Costarricense adscrita al Sector Agropecuario)

IATSA:	Iniciativas Agro-Tropicales SA, EARTH

INCAE:	Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Alajuela, Costa Rica

INPRHU:	Instituto de Promoción Humana, Nicaragua

NITLAPÁN	ONG de desarrollo de la UCA, Nicaragua

ONG:	Organización No Gubernamental

PAIEG:	Programa de Apoyo a las Iniciativas Empresariales de Graduados, EARTH

PEP:	Programa de Educación Permanente, de la Universidad EARTH

PROAGROIN:	Programa de Desarrollo Agroindustrial, Guanacaste, Alajuela, Los Chiles, Costa Rica

RAOS:	Cooperativa Regional de Agricultores Orgánicos de la Sierra, La Paz, Honduras

TROPITECNICA:	Programa de Promoción Técnico de Nitlapán, UCA

UCA:	Universidad Centroamericana, Nicaragua

# RELACIÓN DE ANEXOS

- Relación de documentos del CFE revisados.

- Itinerario de gira.

- Croquis de zonas de trabajo en los cuatro países.

- Relación de personas entrevistadas.

- Cuestionario y guía de entrevistas.

- Orientación para línea de base y estudios de casos.

## I.	RESUMEN EJECUTIVO

1.1.	El Proyecto cristaliza una iniciativa conjunta del FOMIN - BID y de la Universidad EARTH, de Costa Rica, que tiene el objetivo general de aumentar la competitividad y la productividad de los productores rurales y las pequeñas agroindustrias de Centroamérica por medio del mejoramiento de sus aptitudes empresariales, de modo de aumentar su capacidad de hacer frente a los retos del mercado internacional y nacional en el logro de una mayor rentabilidad y sostenibilidad, con la asunción de criterios y técnicas de gestión modernos, que incluyen consideraciones sociales y ambientales.

### A.	Sobre el cumplimiento de los objetivos

1.2.	El Centro de Formación Empresarial, CFE, instancia ejecutora del Proyecto, ha cumplido los objetivos de éste, cualitativos y cuantitativos, tanto con referencia a los productores y organizaciones de productores involucrados, como a su propia institucionalización como instancia de promoción de servicios empresariales de la Universidad EARTH en el marco de su Programa de Educación Permanente, PEP.

1.3.	El Proyecto ha abarcado los cuatro países centroamericanos considerados, con una mayor presencia en Costa Rica, especialmente en el primer período, y un accionar equiparable en magnitud en cada uno de los demás países, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

1.4.	El CFE ha cumplido con desarrollar el sistema de información previsto y ha superado las metas en cuanto al número de productores involucrados en actividades de capacitación y asesoría; y al número de personas de entidades de promoción capacitadas.

1.5.	Según todos los testimonios y evidencias, el trabajo se ha caracterizado por una atención eficaz a necesidades objetivas y sentidas, con calidad y excelente trato, y por un compromiso real con su impacto en las personas y organizaciones involucradas, más allá de lo estipulado. Para ello ha sabido aprovechar como estímulo las presiones de mercado hacia una producción más competitiva, a la vez social y ambientalmente más responsable.

1.6.	El trabajo del CFE ha contribuido a que sus clientes mejoren su competitividad y su posicionamiento en el mercado, especialmente de exportación. El equipo tiene por ello un gran reconocimiento de los productores y organizaciones de base y económicos beneficiados.

1.7.	El Proyecto ha alcanzado y superado las metas en cuanto a número de beneficiarios, ha contribuido, en varias organizaciones importantes de productores/as, a incrementar su productividad y sus ventas, a consolidar su acceso al mercado internacional, a través de mejoras en la tecnología, la calidad y a la trazabilidad, en correspondencia con estándares internacionales, a asumir tecnologías más productivas y ambientalmente más favorables, con consideraciones sociales, a fomentar las consideraciones ecológicas en la gestión de las fincas. Con ello ha favorecido el aumento de la productividad y de los ingresos de muchos productores agrarios. El CFE ha brindado un servicio a satisfacción de los clientes y les ha ayudado a tener criterios y métodos para la selección de otros servicios en el futuro.

1.8.	El CFE ha logrado un nivel de sostenibilidad relativo, es decir, que puede sostenerse con los ingresos que percibe por servicios, si la Universidad mantiene el mismo nivel de inversión que ofrecía como contrapartida al Proyecto, y puede continuar brindando un cauto nivel de subsidio a los productores/as que lo requieran, gracias al Fondo de Capitalización formado durante la ejecución del Proyecto. El CFE está en capacidad de cumplir a plenitud con las tareas encomendadas y el rol de complementador de actividades académicas, y puede convertirse progresivamente en una fuente de ingresos para la Universidad. Esto es posible gracias a la formación de un equipo y la acumulación de experiencias, de herramientas de gestión, de relaciones y de imagen.

### B.	Sobre CFE y Universidad

1.9.	El CFE es parte orgánica fundamental del Programa de Educación Permanente, y éste lo es a su vez de la Universidad EARTH. Actualmente el director del PEP es nombrado y respalda plenamente el desarrollo del CFE. Al ser a la vez miembro de la Facultad y de su Consejo se ve facilitada la esperada mayor interacción con las actividades académicas de la Universidad.

1.10.	El CFE tiene un excelente equipo humano, a la altura de las responsabilidades, identificado con la filosofía de la Universidad y del Proyecto, que ha logrado una muy buena sinergia interna, y cuenta con un ambiente físico y medios logísticos apropiados.

1.11.	Las autoridades centrales, el rector y el preboste (anteriormente en su condición de decano de la Facultad), tienen una relación efectiva con el PEP y con el CFE en su seno. La Universidad ha cumplido satisfactoriamente con sus compromisos con relación al Proyecto, que incluyen la contrapartida en especies y en efectivo prevista, muy significativa.

### C.	Recomendaciones

1.12.	La recomendación central es mantener y desarrollar la institucionalidad alcanzada, a la que contribuyó mucho el Proyecto, y continuar con el mismo tipo de actividades, buscando una aún mayor integración con las actividades académicas.

1.13.	Se plantea una serie de recomendaciones específicas para la mejora de la intervención dirigida a productores y empresas y del funcionamiento del CFE, cuyo sentido ha sido discutido con el equipo durante la evaluación.

1.14.	Las más importantes son

a.	Priorizar, en la oferta de asesoría y capacitación de pequeños productores y productoras, la integración de aspectos técnicos y económicos de la gestión empresarial rural.

b.	Tratar más sistemáticamente los riesgos económicos y técnico – productivos para la mejora de la gestión.

c.	Evitar una dispersión temática y geográfica excesiva.

d.	Continuar mejorando la calidad del sistema de información y de los servicios de asesoría y capacitación, con más atención a los detalles.

e.	Aumentar la sinergia entre el CFE, como parte del PEP, y la Facultad.

## II.	ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN

2.1.	El Proyecto fue formulado en 2001 por el BID, en su carácter de administrador del FOMIN, y por la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, EARTH. El Proyecto tiene el objetivo general de aumentar la competitividad y la productividad de los productores rurales y las pequeñas agroindustrias de América Central por medio del mejoramiento de sus aptitudes empresariales. El Proyecto expresa la coincidencia entre el FOMIN y EARTH sobre la importancia de apoyar a las pequeñas empresas y productores rurales frente a los retos del mercado internacional y nacional en el logro de una mayor rentabilidad y sostenibilidad, con la asunción de criterios y técnicas de gestión modernos que incluyen consideraciones sociales y ambientales.

2.2.	El contrato del proyecto fue suscrito el 15 de enero de 2002 entre el representante del BID en Costa Rica y el rector de la universidad EARTH, por un período de 3 años. El monto total es de USD 794 100, de los cuales USD 495 850 (62%) corresponden al aporte del FOMIN y 298 250 (38%) al aporte local, de la Universidad (al menos un 50% en efectivo), previéndose ingresos propios para recuperación de costos por USD 103 000, con proyección a generar ingresos por USD 58 000 durante el primer año post FOMIN.

2.3.	Los objetivos específicos del proyecto son: i) mejorar el acceso a información de calidad para productores rurales y pequeñas agroindustrias; ii) aumentar la capacidad de los pequeños productores rurales para competir con eficacia, dándoles capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial; y iii) ampliar la disponibilidad de servicios de desarrollo empresarial para los productores rurales de América Central.

2.4.	La ejecución del Proyecto ha estado a cargo del Centro de Formación Empresarial (CFE) de la Universidad EARTH, que, desde 2001, forma parte de su Programa de Educación Permanente (PEP), entidades que se inscriben dentro de los fines académicos de la Universidad. El CFE cuenta con relativa autonomía para la toma de decisiones, es monitoreado estrechamente por el director del PEP, cuenta con un comité asesor de la Facultad y es apoyado por la Administración Central de la Universidad. El PEP tiene además una Unidad de Capacitación Estratégica, el Programa de Desarrollo Comunitario, y una Unidad de Operaciones (atención a visitantes a la EARTH).

2.5.	El CFE había sido constituido anteriormente como órgano de apoyo a la Facultad (conjunto de profesores de la Universidad y ente responsable de la formación académica), con el fin de apoyar a la Universidad en el desarrollo del componente de empresarialidad y, en especial, con el propósito de facilitar el acceso a información, capacitación y asistencia técnica de personas interesadas en iniciar o ampliar sus propias empresas con actitud responsable en materia ambiental y social y de dar respuesta a la creciente necesidad de servicios de asesoramiento empresarial ajustados a las pequeñas agroempresas y otros productores rurales que buscan aplicar procedimientos inofensivos para el medio ambiente. El CFE coopera con el IATSA, fondo de financiamiento de proyectos de graduados, y tiene a su cargo el Programa de Apoyo a Iniciativas Empresariales de los Graduados, PAIEG. El BID ya había colaborado anteriormente con la Universidad con un proyecto de becas para estudiantes.

2.6.	Las características de la Universidad EARTH contribuyen al éxito del Proyecto y de su proyección. La Universidad EARTH es una institución de formación de pregrado sólida, de prestigio grande y creciente, nacional y regional, con proyecciones internacionales, sólida, de diseño físico generoso, orientada a la excelencia. Destaca por la cuidadosa selección de su personal y alumnado, la preocupación por lo humano, la priorización de valores y sensibilidad, de la capacidad de razonar, analizar y sintetizar, de comunicar, de presentar opciones de mejores soluciones, de pensamiento creativo y crítico, de integración (generalista). Se caracteriza por la búsqueda de formación de líderes y una preocupación efectiva por el fomento de la integración tanto de jóvenes de diversos estratos sociales y procedencia como de las mujeres. Su alumnado es seleccionado principalmente entre los mejores egresados de colegios de zonas rurales de Centroamérica y de diversos otros países. Para posibilitar o facilitar su incorporación, el 80% de los/las estudiantes recibe becas, la mitad de ellos/ellas becas integrales.

2.7.	Su formación se refiere tanto a la agricultura convencional como de bajos insumos químicos y ecológica e incluye un estímulo permanente de la "empresarialidad", expresado en actividades curriculares de teoría y práctica empresarial desde el primer año de estudios, bajo la forma de proyectos empresariales durante 9 trimestres, incluida la búsqueda de su financiamiento y ejecución. A esto se agregan en el último año proyectos de desarrollo comunitario, durante un trimestre, y de módulo comunal, otro trimestre. Actualmente hay una tendencia a aumentar capacitación en mercadeo, así como finanzas y contabilidad avanzada en el último año.

2.8.	La Universidad tiene una relación especial de sinergia con las asociaciones de egresados, que se expresa en un apoyo recíproco (por ejemplo, apoyo a U en captación de postulantes, retribuido económicamente, seguimiento a graduados y relaciones con posibles donantes, y del PEP a actividades de las asociaciones). Las asociaciones más activas son las de Guatemala y Ecuador. La asociación en Guatemala tiene una lista electrónica de interés con información, brinda apoyo a la colegiación y otros trámites, promueve capacitaciones y estudios de posgrado y canaliza consultorías de graduados. Tiene una simbiosis con ANACAFÉ y FUNRURAL, que brindan alojamiento a sus oficinas (en retribución AGEARTH les brinda oportunidades de contactos con profesionales de alta calidad).

2.9.	El Proyecto tiene dos componentes:

a.	Desarrollo de servicios de información.

b.	Mejoramiento de las aptitudes empresariales para pequeños productores.

c.	El objetivo del desarrollo de servicios de información es que productores rurales hayan recibido mayor acceso a información empresarial y mercantil.

d.	El objetivo del segundo componente es mejorar la capacidad de los pequeños productores rurales para competir eficazmente, proporcionándoles adiestramiento en gestión empresarial y asistencia técnica.

2.10.	Los indicadores centrales son, para el componente 1, el mayor acceso a información empresarial y mercantil de aproximadamente 1000 productores rurales, y, para el componente 2, que aproximadamente 800 productores rurales y, además, 180 participantes de otras instituciones, hayan recibido capacitación, y que por lo menos 50 productores rurales hayan recibido asistencia.

2.11.	Para alcanzar estos objetivos el Proyecto debía realizar las siguientes actividades:

En el primer componente, de información,

a.	Llevar a cabo una evaluación de los clientes potenciales.

b.	Realizar una evaluación de las necesidades de seguimiento.

c.	Diseñar y crear una base de datos de información.

d.	Llevar a cabo actividades de extensión para promover los servicios y el programa.

e.	Realizar investigación y análisis de la información empresarial y mercantil.

En el segundo componente, de mejora de las aptitudes empresariales,

a.	Ofrecer cursos de capacitación directamente a pequeños productores.

b.	Proporcionar asistencia técnica directamente a pequeños productores.

c.	Preparar materiales de capacitación.

d.	Impartir cursos de capacitación de instructores a representantes de otras organizaciones.

2.12.	El primer director del Proyecto asumió la responsabilidad en enero de 2002 y renunció en setiembre de 2002. En octubre del mismo año renunció el director del PEP, lo que generó un vacío de dirección (cubierto por el propio preboste de la Universidad). En ambos casos la salida se debió a ofertas laborales fuera de la Universidad con ingresos considerablemente mayores. Recién en marzo de 2003 (plazo debido en parte al riguroso y largo proceso de selección que realiza la Universidad para su personal, que garantiza elevados estándares en su personal) asumió el nuevo director del CFE. En abril de 2003 asumió un director interino del PEP. Recién desde setiembre de 2004 el PEP cuenta con un director nombrado, que es además parte de la Facultad.

2.13.	El equipo del CFE está conformado por un coordinador general (desde marzo de 2003), un coordinador de capacitación y asesoría (que en enero de 2004 reemplazó al anterior), un asesor en información de mercados (desde noviembre 2002) y un asistente administrativo (que recientemente reemplazó a la asistente administrativa que estuvo desde el inicio).

2.14.	La evaluación intermedia planteó agregar algunos indicadores de desempeño para facilitar también el autocontrol del Proyecto.

En cuanto a las actividades:

a.	El promedio de calificaciones en las evaluaciones de parte de los clientes directos y de personas capacitadas.

b.	El grado de cumplimiento de la regularidad prevista para la actualización de información en la página web, expresado en porcentaje de meses en que no ha habido demora mayor de quince días.

c.	Número de visitantes de página web.

d.	Número de demandantes y monto pagado por información adicional.

e.	Ingreso total por servicios.

f.	Porcentaje de cobertura de costos por clientes y por aliados, distinguiendo los monetarios de los imputables.

g.	Número de casos sistematizados y analizados (en caso de ser asumido este componente).

h.	La producción intelectual a partir de la implementación del proyecto.

En cuanto al impacto:

a.	Acceso efectivo de las empresas capacitadas y asesoradas a los mercados de destino.

b.	Incremento porcentual de ventas de empresas atendidas, tanto en mercado exterior como interior.

c.	Número de empresas atendidas que logran certificación de buenas prácticas con adecuada trazabilidad.

d.	Porcentaje de embarques no rechazados de las empresas atendidas por el Proyecto que exportan.

e.	Número de contratos mutuamente beneficiosos establecidos entre empresas agroindustriales o comercializadoras y sus proveedores agropecuarios, con apoyo del Proyecto.

f.	Número de consultores que han adaptado herramientas de gestión a las características y necesidades de las pequeñas unidades de producción rurales a raíz de su participación en el Proyecto.

g.	Información sobre réplicas espontáneas en otros proveedores de servicios y en otras empresas productivas.

## III.	BREVE DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA

### A.	Diseño

3.1.	Revisión de documentación de proyecto.

a.	Material de apoyo usado en preparación del proyecto.

b.	Documentos aprobados.

c.	Informes sobre desempeño del proyecto.

d.	Desembolsos.

e.	Informes de progreso.

f.	Planes de acción.

3.2.	Visitas al campo y entrevistas.

a.	Visitas a los países Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

b.	Entrevistas individuales o grupales con personas involucradas, organismo ejecutor, patrocinadores, beneficiarios.

c.	Entrevistas con una muestra de consultores o proveedores de servicios.

3.3.	Revisión de datos del sistema de monitoreo.

3.4.	El índice general y las conclusiones y lecciones aprendidas siguen en general el esquema planteado en los términos de referencia.

### B.	Fuentes de información

3.5.	Entrevistas directas a personas involucradas, con guía de entrevistas estructuradas, bajo modalidad informal.

3.6.	Entrevistas directas o telefónicas a proveedores de servicios, con encuesta.

3.7.	Lectura de periódicos y revistas de los países visitados.

### C.	Instrumentos de evaluación

3.8.	Guía de entrevistas individuales y grupales.

3.9.	Encuestas.

3.10.	Observación participante.

3.11.	Discusiones individuales y grupales con equipo.

## IV.	DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1.	El Proyecto fue ejecutado entre diciembre de 2001 y diciembre de 2004, con extensión de actividades comprometidas hasta julio de 2005.

4.2.	Las actividades del Proyecto se desarrollaron lentamente en su primera mitad, debido principalmente a los cambios ya señalados en las personas directa e indirectamente a cargo del Proyecto, que motivaron situaciones de acefalía e interinazgo y un cumplimiento de metas muy inferior al 50% durante el primer año.

4.3.	En marzo de 2003, en parte debido al riguroso y largo proceso de selección que realiza la Universidad para su personal, que garantiza elevados estándares en su personal (la contratación de nuevo personal toma de 4 a 6 meses), asumió el nuevo director del CFE. Recién desde setiembre de 2004 el PEP cuenta con un director nombrado, que es además parte de la Facultad y de su Consejo Directivo, lo que facilita la búsqueda de mayor interacción y sinergia con las actividades académicas de la Universidad.

4.4.	El equipo del CFE está conformado por un coordinador general, un coordinador de capacitación y asesoría, un asesor en información de mercados y un asistente administrativo, que ingresaron en diferentes momentos, como se ve en los Antecedentes. Actualmente cuenta con el apoyo de una pasante graduada en mercadotecnia.

4.5.	Una vez completado el equipo aumentó notablemente el ritmo de ejecución del Proyecto, de modo que ya durante el segundo año se logró alcanzar o superar las metas previstas, y aún más en el tercer año. Así el CFE cumplió con desarrollar el sistema de información previsto y pudo superar las metas en cuanto al número de productores involucrados en actividades de capacitación y asesoría y al número de personas de entidades de promoción capacitadas.

4.6.	El CFE ha tenido una relación fluida y satisfactoria con la oficina del BID, que ha contribuido al éxito del Proyecto.

4.7.	En su mayor parte los servicios del CFE alcanzan a pequeños productores agropecuarios, generalmente minifundistas, en zonas pobres, caracterizados por su dinamismo, en algunos casos productores con cierto desarrollo empresarial, agrupados en diferentes tipos de organizaciones, tales como asociaciones y cooperativas de productores. Éstas intermedian las capacitaciones para sus afiliados, y contratan asesorías para las actividades empresariales que asumen en conjunto. Además los servicios del CFE se dirigen a profesionales y técnicos de instituciones, tanto estatales como privadas, que trabajan con pequeños productores rurales y sus organizaciones.

4.8.	El Proyecto ha abarcado los cuatro países centroamericanos considerados, con una mayor presencia en Costa Rica, especialmente en el primer período, y un accionar más o menos equiparable en magnitud en cada uno de los demás países, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se ha constatado una considerable desigualdad en los mercados de servicios, estando marcados por mayores niveles de subsidios y una menor disposición al pago de servicios los de Honduras y Nicaragua.

4.9.	El CFE ha atendido a 1212 clientes, de los cuales 740 productores/as, agrupados en 18 organizaciones (cooperativas y asociaciones de pequeños productores), y 85 productores/as independientes, que han recibido capacitación, y 50 agricultores/as, que han recibido asistencia técnica, en algunos casos en alianza con agroempresas medianas y grandes.  Se ha dado capacitación a alrededor de 387 técnicos/as, de diversas organizaciones o instituciones, y a 41 consultores individuales o de empresas consultoras, de quienes ha subcontratado servicios.  También se ha colaborado con asociaciones de graduados de la Universidad EARTH de tres países y con 54 personas graduadas (algunas con empresas propias).

Cuadro 1

Distribución de las organizaciones clientes del proyecto, por región y país

| Nombre de la organización | Número de afiliados | Número de beneficiados | Región y País |
| --- | --- | --- | --- |
| COSTA RICA |  |  |  |
| Centro Agrícola Cantonal de Guácimo | 2000 | 12 miembros de la junta directiva | Limón, Costa Rica |
| TUBERTICO S.A. | na | 25 productores proveedores de la empresa | Limón, Costa Rica |
| APACONA | nd | 30 productores | Alajuela, Costa Rica |
| APROALE | nd | 60 Productores | Alajuela, Costa Rica |
| PROAGROIN | nd | 29 productores | Guanacaste, Costa Rica |
| COOPEAGROPAL | 500 asociados | 150 productores | Puntarenas, Costa Rica |
| COOPEAGROPAL | 500 asociados | 100 empleados de planta y administración | Puntarenas, Costa Rica |
| Productores independientes | na | 30 productores | Costa Rica |
| Profesionales independientes | na | 70 profesionales | Costa Rica |
| HONDURAS |  |  |  |
| COMICAOL | nd | 12 miembros de Junta Directiva | Paraíso de Honduras |
| ASOPRASALH | nd | 12 miembros de Junta Directiva | San Lorenzo de Honduras |
| Productores independientes | na | 40 productores independientes | Olanchito y Choluteca de Honduras |
| Profesionales independientes | na | 90 profesionales | Olanchito y Choluteca de Honduras |
| NICARAGUA |  |  |  |
| TROPITECNICA | nd | 12 técnicos | Managua y Masaya |
| Productores independientes | na | 275 productores | Muy Muy, Las Limas, Matiguás |
| Profesionales independientes | na | 75 profesionales | Managua |
| GUATEMALA |  |  |  |
| Productores independientes | na | 150 productores | Guatemala |
| Profesionales independientes | na | 140 profesionales | Guatemala |

  - El Proyecto ha desarrollado relaciones de cooperación con las siguientes instituciones:

Cuadro 2

Relaciones institucionales del CFE

| Nombre de la organización | Descripción de la organización | Relación con CFE |
| --- | --- | --- |
| Costa Rica |  |  |
| Consejo Nacional de la Producción | Institución autónoma de apoyo al sector agropecuario | Facilitación de equipo de calidad para servicios de capacitación |
| COBODES | Proyecto interinstitucional ambiental Unión Europea – MINAE | Co-auspicia proceso de asesoría en CAC Guácimo |
| Instituto de Desarrollo Agrario | Institución autónoma responsable de administrar tierras y formar asentamientos campesinos | Cliente de servicios de capacitación en Biodigestores y gestión empresarial |
| Nicaragua |  |  |
| UCA-Nitlapán | ONG de desarrollo de servicios empresariales y desarrollo rural | Cliente: se han capacitado 25 productores y técnicos |
|  |  | Proveedores de servicios en metodología CEFE |
| APENN | Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores de Productos No Tradicionales | Se ha asistido a ferias para promocionar servicios del CFE |
| AGEARTH | Asociación de Graduados de la Universidad EARTH | Se ha logrado coordinar agendas de trabajo en Nicaragua con ellos |
| Honduras |  |  |
| CADEAL | Empresa de servicios de asesoría empresarial | Ellos han sido proveedores de servicios en Honduras y han facilitado agendas de trabajo |
| Guatemala |  |  |
| AGEARTH | Asociación de Graduados de la Universidad EARTH | Se ha logrado coordinar agendas de trabajo en Guatemala con ellos y han sido proveedores de servicios |
| Agexpront | Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales | Han sido clientes de servicios de capacitación |
| Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala | Gremio de Agrónomos | Se organizaron eventos de capacitación conjuntos |
| Municipalidad de San Francisco de Petén | Municipio | Se facilitó el proceso de negocios estratégicos para productores |
| ANACAFE | Institución gremial de los caficultores de Guatemala | Se facilitaron cursos en conjunto para el sector |

Fuente: Centro para la formación empresarial.

4.11.	En cuanto a los servicios de información el CFE realizó el estudio inicial de necesidades y tiene una base de datos bien implementada y usada. Ha construido una página web adecuada, actualmente de acceso 100% gratuito, considerando dos criterios: uno, que la capacidad de obtener ingresos directos de una página web depende de que haya alcanzado una masa crítica de contenido y de usuarios que la haga indispensable, momento a partir del cual es posible pensar en el cobro por algunos servicios especializados; dos, que son más importantes los ingresos indirectos, por ampliación del mercado de consultoría reforzada por el prestigio de la página web.

Cuadro 3

Base de datos del CFE

Periodo enero 03 – mayo 05

| Contactos | 2380 |
| --- | --- |
| Consultores | 188 |
| Eventos | 100 |

Fuente: Centro para la Formación Empresarial.

4.12.	La página web ha recibido hasta fines de mayo de 2005 más de 28400 visitas (contando desde junio de 2004, fecha en que se cambió de servidor), con un promedio de unas 100 visitas diarias y un acumulado de 498000 hits, 397000 aperturas de archivos, 165000 aperturas de páginas con más de 10 gigabytes combinados), con una red de 7000 contactos electrónicos que demandan información. 320 personas suscritas tienen acceso al centro de documentación en línea incluido directamente en la página web. Hay 45 links a otras páginas web más relacionadas con los temas del CFE. El énfasis de la página web está en documentos que tienen que ver con las barreras no arancelarias y con información sobre productos no tradicionales (tendencias, precios y noticias). La actualización de la información en página web es una labor diaria o interdiaria. Las noticias de la página principal así como las noticias en el histórico son actualizadas semanalmente, con un promedio de 3 a 4 noticias semanales adicionales. La página incluye un sistema de pago de servicios en línea.

Cuadro 4

Sitio web

Periodo jun 04 – mayo 05

| Visitas diarias | 81 |
| --- | --- |
| Visitas mensuales | 2365 |
| Visitas acumuladas | 28379 |

Fuente: Centro par la Formación Empresarial.

4.13.	Además el CFE saca hojas informativas por principales productos, de buena presentación y contenidos, brochures sobre los principales temas de capacitación y banners promocionales, y tienen un CD corporativo con información de los servicios del CFE y referencias de clientes satisfechos. El CFE se promociona además a través de la participación en eventos, en especial ferias, y el abordaje directo de posibles contrapartes y clientes.

4.14.	El CFE ha desarrollado capacitaciones sobre los siguientes temas, agrupados por afinidad:

a.	Administración básica, plan de negocios, planificación estratégica, gestión de pequeñas fincas, sostenibilidad financiera, factibilidad de proyectos, análisis de costos de producción en granos básicos, manejo eficiente de reuniones.

b.	Barreras no arancelarias, ley del bioterrorismo, las certificaciones, EUREP GAP: implementación de buenas prácticas agrícolas (en dos protocolos: de frutas y vegetales frescos; y de plantas ornamentales, flores y follajes), auditor líder en buenas prácticas agrícolas, primeros auxilios, plan de emergencia.

c.	Gestión de desechos: manejo eficiente de recursos, manejo de desechos sólidos, montaje y uso de biodigestores.

d.	Mercadeo agropecuario, cartera de negocios, mercado de café sostenible, mercado de frutas tropicales, comercialización de productos agropecuarios, requisitos fitosanitarios para agro exportadores ornamentales.

e.	Metodología para formadores, instructores o profesores, con metodologías como CEFE e Inteligencias Múltiples.

4.15.	En cuanto a la capacitación y asistencia técnica (tecnológica y en gestión) se constata que el CFE está atendiendo como beneficiarios o clientes a pequeños productores agropecuarios agrupados en diferentes tipos de organizaciones, algunas de tipo específicamente empresarial, tales como asociaciones, cooperativas, empresas agroindustriales rurales, empresas exportadoras. Cabe destacar la atención a organizaciones de gran envergadura, que agrupan a pequeños productores/as, como COOPEAGROPAL, en Laurel, Puntarenas, PROAGROIN, en el Noroeste de Costa Rica, ASOPROSAL, en Choluteca y COMICAOL en Paraíso, en Honduras.

4.16.	El CFE ha realizado las siguientes asesorías a pequeños productores y organizaciones de productores:

a.	Implementación de buenas prácticas agrícolas por unidad productiva.

b.	Implementación de buenas prácticas de manufactura y HACCP.

c.	Implementación de biodigestores.

d.	Diagnósticos de plan estratégico.

e.	Diseño de módulos didácticos en gestión empresarial, como incubadora de empresas.

f.	Validación de planes de desarrollo.

g.	Cultura empresarial.

Cuadro 5

| Número de personas atendidas | Meta | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Capacitación a productores | 800 | 825 |
| Capacitación a técnicos | 180 | 387 |
| Asistencia técnica de productores | 50 | 50 |
| Acceso a información | 1000 | 2000 |

Fuente: Centro de Formación Empresarial, EARTH

  - Por medio de estas capacitaciones y asesorías el Proyecto ha transferido a productores y organizaciones de productores una serie de tecnologías productivas (EUREPGAP y HACCP), y, en algunos casos, técnicas de fortalecimiento organizativo y administrativo. Destacan la introducción de biodigestores de modelo taiwanés, de bajo costo, promovidos por la Facultad, que han tenido una demanda de atención y réplicas espontáneas, la cobertura de suelos para diques, las instalaciones sanitarias, almacenes de productos químicos y áreas de ingesta de alimentos para las buenas prácticas agrícolas, el uso de microorganismos eficientes, promovidos por la Universidad, para la biodegradación de los rastrojos (que a la vez significa un control de la mosca que ataca al ganado), el manejo de residuos líquidos, mejor aprovechamiento de capacidad instalada en planta de aceite de palma, modificación de siembra de plátanos para facilitar la cosecha, mejoras en manejos contables y de almacén. La introducción de buenas prácticas agrícolas y de manufactura favorece una mayor valoración de los aportes de las mujeres, en tanto exigen actitudes y destrezas frecuentemente más desarrolladas en éstas, y la introducción de los biodigestores favorece a las mujeres por la menor dependencia de la leña, que implica menor trabajo de recolección y acarreo y menor contaminación en la cocina y casa. También transfiere capacidades de negociación con proveedores de servicios, que son claves para un mejor aprovechamiento del mercado de servicios.

La capacitación sobre biodigestores promovidos por la EARTH se realizó por encargo del IDA de Costa Rica para técnicos y productores de los asentamientos que apoya la institución.  La meta era construir tres biodigestores durante el entrenamiento teórico - práctico; al final del curso se hicieron cuatro.  El efecto multiplicador de transferencia de tecnología tiene un ejemplo particularmente exitoso en los 50 biodigestores construidos en diferentes asentamientos a lo largo de Costa Rica, generándose un impacto en parte atribuible al Proyecto (opinión de Oscar Aguilar funcionario del IDA).

Cuadro 6

Casos de transferencia tecnológica

| Tipo de tecnología | Organizaciones |
| --- | --- |
| Buenas prácticas agrícolas, EUREPGAP (sistema de gestión) | Proagroin (CR), Coopeagropal (CR), Tubertico (CR) |
| HACCP | Coopeagropal (CR) |
| Introducción de biodigestores (manejo de residuos sólidos y líquidos) | UCA-Nitlapan (NI), IDA (CR) |
| Manejo de residuos sólidos con EM (microorganismos eficientes) | Productores Independientes (GU) |
| Análisis de picos de procesos | Coopeagropal (CR) |
| Mejoras en gestión de almacén | Centro Agrícola Cantonal de Guácimo (CR) |
| Mejoras en manejos contables | Centro Agrícola Cantonal de Guácimo (CR), COMICAOL (HN) |
| Manejo efectivo de reuniones | Centro Agrícola Cantonal de Guácimo (CR) |
| Mejora en capacidades de negociación con proveedores de servicios | Coopeagropal (CR) |

Fuente: Centro para la Formación Empresarial

4.18.	El CFE ha realizado las siguientes investigaciones:

a.	Investigación de mercado sobre las necesidades de capacitación, asistencia técnica e información de mercados.

b.	Investigación de mercado sobre necesidades de los servicios de desarrollo empresarial.

c.	Investigación de mercado sobre sal yodada para El Salvador y Honduras.

d.	Investigación de productos no tradicionales y elaboración de boletines.

e.	Investigación de mercado sobre la oferta de piña fresca en Ecuador, Colombia y América Central.

4.19.	En cuanto a su relación con la Facultad y el conjunto de la Universidad, el CFE ha contado, como aporte de beneficio recíproco

a.	A título voluntario o como contrapartida de la Universidad, y, en dos casos, con pago fuera del presupuesto del FOMIN, con el aporte de 11 profesores de la Facultad en diferentes cursos y actividades conexas.

b.	De igual modo, con el apoyo de tres funcionarios.

c.	Con el apoyo de 7 egresados de la EARTH, a título personal o como parte de una empresa o asociación de graduados, en el dictado o facilitación de cursos o en una investigación.

d.	Con el apoyo de 6 estudiantes a través de la actividad de experiencia profesional.

e.	Con el apoyo de 6 estudiantes a través de la actividad de proyecto empresarial, como parte del equipo DALS (desarrollo de actividades de logística y servicios).

f.	Con tres estudiantes en pasantía (de otra universidad).

Además asesoró a 7 estudiantes en proyectos finales de graduación.

  - En cuanto a su relación con los graduados de la Universidad, ha apoyado a siete estudiantes en seis estudios como proyectos de graduación, y, en cuanto al PAIEG, tuvo 54 consultas de graduados/as de la Universidad y se apoyó a alrededor de 18 de estos graduados/as con la revisión de sus estudios de factibilidad, dirigidos al mercado, sobre innovaciones en la producción agropecuaria. El CFE ha contribuido también de manera directa o indirecta a que algunas personas graduadas de la Universidad consigan trabajo en entidades clientes o aliadas.

Cuadro 7

El CFE y el programa académico

Período 2003 – 2005

| Miembros de Facultad apoyando los servicios CFE | 11 |
| --- | --- |
| Funcionarios apoyando los servicios CFE | 3 |
| Graduados colocados en mercado laboral | 1 |
| Graduados apoyando servicios del CFE | 7 |
| Estudiantes en experiencia profesional asesorados por CFE | 6 |
| Estudiantes en proyectos empresariales con apoyo del CFE | 6 |
| Estudiantes en proyectos finales de graduación asesorados por CFE | 7 |
| Estudiantes pasantes en el CFE | 3 |

Fuente: Centro para la Formación Empresarial

4.21.	En cuanto a la relación de la Universidad con el CFE cabe destacar el respaldo recibido de las principales autoridades en los momentos de crisis y el funcionamiento efectivo del Comité Asesor conformado por profesores/as de la Facultad. Al inicio del Proyecto la dinámica de la Universidad implicó demoras en el reemplazo de personal renunciante. Los profesores tienen derecho a diez días de consultoría por año, más 8 días del total de 22 días de vacaciones de que disponen (el convenio con el BID excluye a los profesores del acceso a consultorías pagadas con sus fondos). Las autoridades de la Universidad afirman que esta prohibición ha funcionado como una señal de exclusión para al menos una parte de los profesores. Sin embargo la norma del FOMIN preveía la participación de profesores como parte de la contrapartida de la Universidad y no impedía su participación pagada con recursos de otras fuentes.

4.22.	El Proyecto ha generado un fondo de capitalización de US $ 120 mil, que aún puede aumentar en unos $ 10 mil por cobros pendientes, que supera los US$ 103 mil fijados como meta. Una vez terminado el procesamiento de los informes y rendiciones de cuentas por el BID, este Fondo podrá estar a disposición del CFE para facilitar la continuación de sus actividades de promoción.

## V.	OPINIÓN

5.1.	El proyecto y su ejecución corresponden a las estrategias institucionales del BID, de reducción de la pobreza con promoción de la equidad social, de crecimiento económico sustentable y de promoción de la competitividad, de inclusión económica y social, con prácticas social y ambientalmente responsables. Se puede afirmar que el proyecto contribuye también al objetivo de modernización del Estado con relación a los servicios en áreas rurales y de fomento a pymes y a la exportación, al proporcionar a entidades estatales y paraestatales referentes y criterios para servicios técnicos y de desarrollo empresarial más eficientes para la producción agropecuaria y agroindustrial.

5.2.	El Proyecto combina enfoques de demanda y de oferta. La modalidad de intervención es de dinamización de actores y de mercados locales y regionales desde abajo, tanto en el mercado de insumos y productos como en el de servicios, por la provisión de servicios directos e indirectos a productores e indirectos y a través de la capacitación de proveedores de servicios.

5.3.	El marco lógico del Proyecto es pertinente. Podría ser enriquecido en su objetivo con el señalamiento de proporcionar a pequeños productores agropecuarios y agroindustriales herramientas de gestión modernas, y con indicadores de calidad de los servicios prestados e indicadores de impacto como los señalados más adelante. Los supuestos del Proyecto siguen siendo válidos.

5.4.	El Proyecto cumple con las características básicas exigidas para un proyecto del BID:

a.	Innovación: expresada en la subcontratación a escala regional, en la introducción de nuevos temas a la asesoría técnica y de gestión y en la fijación de estándares de calidad para esta asesoría.

b.	Efecto demostración: el diseño permite réplica de los componentes.

c.	Sostenibilidad: el respaldo institucional garantiza la sostenibilidad en el corto y mediano plazo, la calidad del servicio y su engarce con el mercado hacen posible y probable su sostenibilidad en el largo plazo.

d.	Alianzas: con diversas entidades representativas de productores, con empresas exportadoras, con entidades de promoción y con profesionales vinculados al agro.

e.	Rol decisivo de fondos del FOMIN: sin el aporte del FOMIN habría sido impensable la amplitud de la intervención, y el monitoreo del BID ha sido importante para el nivel de calidad alcanzado.

5.5.	Los objetivos de FOMIN y de la Universidad EARTH son similares en cuanto a la promoción de las pequeñas empresas y productores rurales, y el Centro para la Formación Empresarial, como parte del PEP, los aplica efectivamente:

a.	La búsqueda de una mayor competitividad de las unidades y empresas por medio del desarrollo de las aptitudes empresariales de sus gestores y de las personas y entidades que les brindan servicios.

b.	Especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de empresas y de otras unidades productivas de tipo empresarial, individuales o asociativas, vinculado al establecimiento de mejores prácticas productivas y de administración.

c.	Contribución efectiva al fortalecimiento de pequeños productores y productoras y de la pequeña empresa privada, de base agropecuaria (abarcando también microempresas y algunas empresas medianas, y tanto la producción primaria como la transformación así como los servicios) en el mercado, lo que posibilita la conservación y crecimiento de empleos.

d.	Promoción de un uso más sostenible de los recursos naturales y apoyo del desarrollo de iniciativas y empresas ambientales, tanto por exigencias de mercado como por convicción.

e.	Compromiso claro con la responsabilidad social al interior y exterior de las empresas, tanto por filosofía de desarrollo como por principios de gestión eficiente.

f.	Preocupación por la calidad y la mejora continua.

5.6.	En cuanto al contexto, Centroamérica, en comparación con décadas pasadas, se caracteriza por una relativa estabilidad política y económica, así como de seguridad interna. El gran desastre natural del último lustro, el huracán Mitch, fue previo a la formulación del Proyecto. Por eso el único cambio significativo para fines del Proyecto está dado por dos factores externos, la negociación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos, CAFTA, y el aumento de exigencias de calidad, que a veces constituyen barreras para arancelarias, de parte de la Unión Europea. Ambos presionan en un sentido favorable al aumento de la demanda de los servicios previstos en el Proyecto (la postergación de la aplicación obligatoria del EUREPGAP en Europa ha disminuido un poco esa presión). A esto se agrega la tendencia hasta ahora sostenida al aumento de precios de los productos agrícolas en el mercado internacional, con la paradoja, temporal por cierto, de que los precios del mercado convencional, en algunos productos, como el café, son mayores que los del mercado ecológico y del llamado mercado justo, lo que perturba la relación entre productores y comercializadores, generando deserciones. Otro elemento favorable es la tendencia creciente a la integración regional, que otorga una relevancia aún mayor a los proyectos de alcance regional.

5.7.	Un factor adicional es el grado de reconstrucción alcanzado tras el Mitch, que ha implicado, especialmente para Nicaragua, Honduras y Guatemala, una infraestructura vial más moderna y en buen estado. Y, en los últimos dos años, la superación de la sequía sufrida entre 2000 y 2002 y condiciones climáticas relativamente favorables para la agricultura. En el caso de Honduras hubo un factor adverso consistente en la quema generalizada, que generó condiciones ambientales adversas para la agricultura y para el transporte, especialmente aéreo.

5.8.	La estrategia de trabajo del CFE considera adecuadamente:

a.	El establecimiento de relaciones y, en algunos casos, alianzas estratégicas, con una amplia gama de instituciones y organizaciones (gremiales, empresas privadas, el Estado, organismos multilaterales de cooperación, ONG).

b.	La promoción de alianzas estratégicas entre entidades contrapartes o clientes y sus proveedores.

c.	El mercadeo a partir de necesidades del mercado, combinando un enfoque de demanda con uno de oferta, y con criterios ambientales y sociales, con especial interés por la producción y mercados orgánicos.

d.	La priorización de pequeños agricultores más dinámicos (hombres y mujeres) en zonas relativamente pobres, mayoritariamente agrupados en asociaciones o cooperativas, de modo de aumentar las probabilidades de éxito y el impacto.

e.	La selección de temas de actualidad candente para los pequeños productores y empresas orientados a la exportación: las buenas prácticas agrícolas para responder a las exigencias de EUREP GAP, en la Unión Europea, y las pautas para responder a la Ley de Bioterrorismo de los Estados Unidos.

f.	La cobertura de requerimientos profesionales en capacitación y asesoría con subcontrataciones, cuidadosamente preparadas y monitoreadas (siempre, en lo que respecta al Proyecto, con base en ternas presentadas a la oficina del BID, quien presenta la no objeción a la contratación), a las que se retroalimenta para la mejora progresiva de sus servicios.

g.	Competencia y a la vez cooperación con otros proveedores de servicios.

h.	La observación de experiencias de otros proveedores a manera de benchmarking (especialmente con el Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles - INCAE, el Zamorano, ITCR, FUNDES, CEGESTI).

5.9.	El CFE ha llegado, en la administración de los fondos del Proyecto, a una relación de 40% de subsidio por cada actividad, pero ha tenido otros ingresos de actividades no subsidiadas. Si bien no ha alcanzado la reducción del subsidio a un 30%, como estaba previsto para el primer semestre del presente año, esto se explica porque los recursos disponibles para subsidios se agotaron durante el año anterior, lo que estimuló también la búsqueda de clientes capaces de pagar el íntegro del servicio, lo que ha significado un ingreso adicional de alrededor de US$ 47 mil con un egreso operativo adicional de US$ 25 mil.

5.10.	La intervención del Proyecto tiene efectos positivos tanto en los productores y en los técnicos como en el mercado de servicios.

a.	Aunque no hay una cuantificación de su impacto, es evidente que los servicios han contribuido a mejorar técnicas productivas y la gestión, a generar o consolidar empleos directos e indirectos, a aumentar ingresos y a mejorar la calidad de vida de los clientes directos (en el contexto de condiciones más favorables o menos desfavorables del mercado.

b.	El sistema de información es bastante completo y útil, y tiene un récord muy significativo de utilización en línea.

c.	El CFE tiene un efecto de mejora de estándares de provisión de servicios y de reducción de precios promedio, así como de mejora de la capacidad de negociación de los productores y de sus organizaciones con proveedores de servicios.

5.11.	Los costos descritos en las ofertas de servicios de las empresas frente a los términos de referencia para los contratos sirven de parámetro de eficiencia del CFE, cuyos precios son en promedio menores, aún sin el subsidio del BID y cubriendo sus costos. Sin embargo hay que considerar que no hay una explicitación de todos los costos no monetarios.

5.12.	Cabe destacar las siguientes características del equipo del CFE y su acción:

a.	Visión de negocios combinada con preocupación por la dimensión humana, sensibilidad, capacidad negociadora, sinergia, buen clima laboral.

b.	Orientación al cliente, a partir de sus necesidades objetivas y sentidas.

c.	Preocupación por y atención integral a los procesos en los que se participa, comprometiéndose con sus efectos, no solo por los resultados inmediatos de la actividad acordada.

d.	Establecimiento de relaciones de confianza, pero con adecuadas herramientas de control.

e.	Compromiso con el desarrollo de la institucionalidad, tanto en el sentido de normas como de organizaciones.

f.	Disposición a movilizarse donde y cuando lo requieren las organizaciones atendidas.

g.	El aprovechamiento adecuado de las presiones de mercado en pro del aumento de la competitividad de los productores/as.

h.	Capacidad de selección de clientes y proveedores apropiados.

i.	Garantiza calidad por la elaboración y aplicación adecuada de términos de referencia, la preparación y revisión de materiales, mecanismos de supervisión y evaluación.

5.13.	La Universidad tiene una comprobada voluntad de adaptación de aspectos de estructura y administrativos, en gran medida ya ejecutada, para garantizar el éxito de CFE. Éste cuenta también con el apoyo sistemático del responsable y de la estructura del PEP. Algunos profesores/as de la Facultad y algunos funcionarios han cooperado significativamente con el CFE. A la vez el equipo de trabajo del CFE asume también algunas tareas vinculadas a la venta de servicios de parte del PEP fuera del Proyecto.

5.14.	El apoyo efectivo de EARTH al proyecto se expresa en una relación fluida con las autoridades centrales, el rector y el preboste, así como con el decanato de la Facultad, en el cumplimiento de la entrega de la contrapartida fijada, la facilitación del uso de las instalaciones, la ayuda en reportes para el BID y la tesorería del CFE, la instauración de un comité asesor compuesto por profesores con experiencia empresarial y el preboste; que supervisan las actividades del CFE. A la vez se cuenta con la preocupación hacia el Proyecto por parte del consejo gerencial de la Universidad. También se ha materializado en la participación activa del rector y del preboste, así como del encargado de la dirección del PEP, en todo el transcurso tanto de las reuniones iniciales como de las finales de esta evaluación, tanto en su fase intermedia como final, evidenciando un gran interés y compromiso.

5.15.	El potencial de sinergia entre las actividades académicas de la Universidad y del CFE se ha manifestado en una serie de aspectos, de interés recíproco, sin que se haya generado plena conciencia al respecto por una insuficiente comunicación entre CFE y Facultad (que está siendo corregida):

a.	Oportunidades de aprovechamiento de capacidades de profesores y de vinculación con dinámicas interesantes (fuera de presupuesto de FOMIN).

b.	Oportunidades de prácticas y pasantías para estudiantes.

c.	Interacción con productores agrarios visitantes y participantes en actividades de capacitación en la propia Universidad.

d.	Casos para investigación de pregrado.

e.	Generación de contactos para la futura vida profesional.

f.	Sensibilización de estudiantes y profesores.

g.	La imagen de la universidad apoya al CFE, el éxito del CFE contribuirá al afianzamiento y difusión de esa imagen.

h.	Incremento de oportunidades de trabajo para egresados.

i.	Campo de cooperación con asociaciones de egresados.

j.	Potencial de campos de investigación y práctica para estudiantes de postgrado de otras universidades (y eventuales actividades de postgrado de la propia EARTH).

k.	Pequeña fuente de ingresos adicional para profesores (fuera de presupuesto FOMIN) y posible fuente de ingresos a futuro para la Universidad.

5.16.	A esto se agrega la sinergia en el campo, ya que el CFE, por el éxito de su intervención, contribuye con su grano de arena a la ampliación del prestigio de la Universidad, que a su vez favorece su actuación, y, por consiguiente, favorece la capacidad de reclutamiento de la Universidad de los/las jóvenes más destacados/as de las zonas rurales.

5.17.	El CFE y la ejecución del Proyecto pasaron por un momento crítico a raíz de la acefalía e interinazgo en la dirección del PEP y la demora en la contratación de personal, pero esto fue plenamente superado y actualmente el director del PEP es nombrado y ha respaldado plenamente el desarrollo del CFE. Al ser a la vez miembro de la Facultad se ve facilitada la esperada mayor interacción con las actividades académicas de la Universidad.

5.18.	Se ha logrado corregir, en gran medida, algunas dificultades administrativas debidas a modalidades y a ritmos de funcionamiento diferentes a la dinámica empresarial que requiere el CFE. Sin embargo, la dinámica administrativa de la Universidad parece seguir siendo lenta frente a las exigencias en capacidad de respuesta del CFE en el segmento de mercado en que se desempeña, lo que genera el peligro de pérdida de clientes y proveedores de servicios externos. Además, el hecho de que la Universidad lleve las transacciones del Proyecto dentro del conjunto total de los procedimientos contables y registros administrativos, provoca lentitud en la rastreabilidad necesaria para la rendición de cuentas de proyectos de mayor envergadura.

5.19.	La cooperación entre la Facultad y el CFE ha sido significativa, aunque no consciente para toda la comunidad universitaria. Además de la limitación derivada de la no posibilidad de aplicación de los recursos del FOMIN para el apoyo de personal de la Universidad (dado sí como parte del aporte propio o con otros recursos), hay la sensación de una limitación en la capacidad de exigir la rendición de cuentas que se requiera a miembros de Facultad respecto de los servicios brindados a través del CFE, que debe ser normada.

5.20.	El equipo humano del CFE está a la altura de las responsabilidades, identificado con la filosofía de la Universidad y del Proyecto, ha logrado una muy buena sinergia interna, y cuenta con un ambiente físico y medios logísticos apropiados. El CFE comparte con toda la Universidad un ambiente humano cálido, de relaciones horizontales y de trabajo comprometido y disciplinado.

5.21.	El Proyecto corresponde así al ideal de convertirse en un programa de la institución.

5.22.	Debe destacarse que el equipo del Proyecto asumió e interiorizó en gran medida los resultados y recomendaciones de la evaluación de medio término, lo que contribuyó a su mejor desempeño. Ha sido sin embargo limitada la aplicación de los indicadores de desempeño e impacto recomendados.

5.23.	El aspecto que más falta desarrollar es la integración de los aspectos técnico - productivos y económicos de la gestión y de la asesoría, de especial importancia tanto para las unidades productivas como para las instituciones de promoción y la propia Facultad (lo que se expresará también en una mayor disponibilidad de información sobre los resultados económicos de las unidades de producción atendidas). Se trata de relacionar en todo momento las decisiones técnicas de la producción con sus condicionantes y sus resultados económicos expresados en la rentabilidad de corto, mediano y largo plazo, en la acumulación de capacidades productivas, materiales y humanas, considerando el grado de riesgo físico y económico directo y las externalidades positivas y negativas implicadas. Y, con ese mismo criterio, propiciar una mayor preocupación de las unidades económicas atendidas por la mejora continua y el mantenimiento preventivo, así como por el uso de flujos de caja y estados financieros como herramientas de gestión.

UCA Nitlapán plantea “la necesidad de una mayor visión de mercado de parte de los técnicos”, y Tropitécnica la conveniencia de “desarrollar capacidades más de mercado en los técnicos”, demanda a la que el CFE responde en parte, pero que podría atender más integralmente.

5.24.	El CFE ha hecho esfuerzos sostenidos por cumplir con todos los compromisos asumidos en el Proyecto y lo ha logrado de manera ampliamente satisfactoria (excepto en lo que respecta a la construcción de indicadores de desempeño e impacto, aún insuficiente). Sin embargo, a pesar de haberlo intentado seriamente, no ha podido corresponder a la aspiración de incorporar a beneficiarios o clientes de pueblos indígenas. Aunque no ha dado mucha importancia a la dimensión de género, se puede decir que no hay ninguna discriminación y más bien una preocupación por y valoración de la participación de mujeres entre las personas beneficiarias o clientes.

5.25.	El CFE cuida la calidad de los servicios que brinda, directamente o a través de otros proveedores, por medio de una buena preparación de los términos de referencia, selección, acompañamiento, evaluación y, en casos excepcionales, rescisión del contrato. Sin embargo podría darle más importancia a la prolijidad de los acabados y a la calidad de los detalles, mejorar la comunicación funcional y de imagen, y desarrollar más la conciencia de género y sus implicancias.

El criterio de PROAGROIN para escoger una empresa certificadora es aplicable también a los proveedores de servicios: prestigio, accesibilidad, comunicación, referencias, precio. Todo indica que el CFE destaca en los cuatro primeros y que tiene precios razonables.

5.26.	El Proyecto consideró algunos riesgos, principalmente con relación al no cumplimiento de algunos supuestos. Se puede decir que los riesgos previstos no se han materializado, ya que

a.	Una parte significativa de los pequeños productores orientados al mercado, más aún en caso de exportación, ve aportes económicos para servicios empresariales como una inversión.

b.	La demanda de los servicios parece tener una tendencia al crecimiento estimulada por exigencias del mercado internacional.

c.	Otras entidades muestran interés efectivo por posibilitar participación de su personal o clientes en capacitaciones.

Se puede agregar un riesgo no previsto, que debe ser activamente contrarrestado:

d.	Peligro de dispersión de esfuerzos del CFE por amplitud temática y amplitud de demandas.

5.27.	Análisis FODA del CFE

Con algunas variantes sigue válido el análisis FODA realizado en ocasión de la evaluación intermedia, que en cierto modo resume lo ya señalado.

5.28.	Fortalezas

a.	Inserción orgánica, como parte de su proyecto académico, en universidad internacional de primera categoría, sólida, con excelente clima institucional y de prestigio internacional, con profesorado y estudiantado vinculados a la problemática empresarial en el campo.

b.	Enmarcado en su Programa de Educación Permanente a cargo de la proyección de la Universidad, pero con suficiente autonomía.

c.	Equipo humano calificado, que comparte visión de la Universidad y del Proyecto, tiene clara la misión del CFE, es responsable, combina adecuadamente capacidades empresariales y compromiso social, tiene buen dominio temático y un trato adecuado de las relaciones.

d.	Recursos disponibles, incluido apoyo logístico de Universidad.

e.	Adecuada política de subcontratación de servicios.

f.	Sinergia con asociaciones de graduados.

g.	Amplia red de relaciones en Costa Rica, y creciente en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

h.	Segmentos de mercado diversos facilitan engarce con multiplicidad de posibles clientes.

i.	Los temas corresponden a demandas del mercado internacional.

j.	Sistema de información práctico, con un número significativo de usuarios, en constante revisión y desarrollo.

k.	Transparencia.

l.	Amplia gama de consultores/as interesados/as.

m.	Adecuados métodos de selección y evaluación de consultores/as.

n.	Autocontrol por medio de encuestas a clientes.

o.	Cobertura creciente de costos.

5.29.	Oportunidades

a.	Presión de mercado internacional sobre productores, directamente o a través de empresas comercializadoras y agroindustriales, hacia la garantía de calidad y la responsabilidad social y ambiental.

b.	Intuición creciente de productores y empresas de requerir un apoyo más integral en gestión, que integre los aspectos técnico - productivos y económico – administrativos.

c.	Interés creciente en diferentes tipos de agricultura ambientalmente sostenible.

d.	Existencia y disponibilidad de consultores individuales y empresas consultoras capaces en los cuatro países.

e.	Vinculaciones de estudiantes a través de sus proyectos empresariales.

f.	Ubicación de egresados de EARTH en puestos interesantes en diversos países.

5.30.	Debilidades

a.	Sesgo técnico – productivo, con insuficiente tratamiento de aspectos económicos de la gestión.

b.	Insuficiente atención a generación de información sistemática sobre los resultados.

c.	Equipo humano reducido para la magnitud de las tareas.

d.	Composición exclusivamente masculina del equipo.

e.	Insuficiente sinergia con Facultad.

f.	Tensiones entre la lógica de la administración de la Universidad marcada por consideraciones académicas y la lógica empresarial, que requiere mayor agilidad y flexibilidad, con reglas claras, pero con más control ex post que ex ante.

5.31.	Amenazas

a.	Dispersión temática y geográfica.

b.	Presión de mercado laboral sobre equipo, en el sentido de ofertas con mayor nivel de ingresos o condiciones de trabajo menos estresantes.

c.	Eventualmente absorción parcial por otras actividades de la Universidad.

5.32.	La evaluación ha sido percibida y utilizada por el equipo como una oportunidad de aprendizaje, “ya que cataliza una mayor toma de conciencia de la realidad vivida por el proyecto e induce a la vez que implica un cierto grado de sistematización de la experiencia (esto vale tanto para las personas evaluadas como para las evaluadoras). El presente proceso ha sido particularmente rico, lo que se deriva tanto de la pertinencia del proyecto como de la calidad de la experiencia”.

## VI.	CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

### A.	Cambios en entornos nacionales

6.1.	Se mantienen vigentes los supuestos asumidos en la formulación del Proyecto, concernientes a una relativa estabilidad política y económica así como de seguridad interna en los cuatro países. Los únicos cambios significativos después de la formulación del Proyecto fueron, a nivel regional, la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA) y el aumento de exigencias de calidad, que, junto con el aumento de los precios de los productos agropecuarios involucrados han significado un fuerte estímulo a la demanda de servicios de desarrollo empresarial en el agro y la agroindustria.

### B.	Resultados directos (efectividad)

6.2.	Número de beneficiarios (individuos, grupos).

El Centro cuenta actualmente con alrededor de cien actividades realizadas.  Esto ha beneficiado a 1212 personas o familias en los cuatro países de Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala), entre ellas a 825 pequeños productores (85 productores independientes y 740 asociadas en 18 empresas u organizaciones) en capacitación y 50 productores en asistencia técnica, además de 387 personas de organizaciones de productores e instituciones de promoción. Alrededor de 2000 personas han accedido a información proporcionada por el CFE a través de su página web y material impreso.

6.3.	Incremento de relaciones comerciales.

Más que incrementar numéricamente las relaciones comerciales de sus clientes el Proyecto ha contribuido a mejorar su calidad, a través de la consolidación de las relaciones existentes o de su reemplazo por otras más confiables, especialmente para el mercado internacional.

6.4.	Beneficios en cada empresa.

- Incremento de ventas.

El Proyecto no tiene información sobre las modificaciones en ventas atribuibles a su intervención, pero en varios casos es evidente que ha contribuido en ese sentido, tanto por el aumento de la proporción de la producción dirigida al mercado como por el aumento del valor bruto de la producción por aumento de productividad y por el cambio hacia productos de mayor precio.

- Internacionalización directa e indirecta.

El Proyecto ha contribuido a aumentar y consolidar la inserción preexistente en el mercado internacional, principalmente por medio de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas del EUREPGAP y las buenas prácticas de manufactura, también del HACCP, y otros mecanismos. En todos los casos el servicio brindado ha ayudado al productor mantenerse en el mercado internacional y fortalecer su posición ante éste, potenciando el esfuerzo que el productor ya venía realizando.

- Diversificación de productos.

El Proyecto no ha contribuido a la diversificación de productos de parte de los productores, incluso puede haber contribuido, al menos temporalmente, a una menor diversificación por los requerimientos de tierras y de trabajo de los productos de exportación (caso de la piña), pero valora la diversidad preexistente de cultivos, generalmente determinada por criterios de autoconsumo, y, crecientemente, por criterios ecológicos.

- Transferencia tecnológica.

Entre las transferencias tecnológicas destacan las que son parte de la implantación de buenas prácticas de gestión agrícola y EUREPGAP, y de buenas prácticas manufactureras y HACCP, así como las relativas al manejo de residuos sólidos y líquidos, en lo técnico productivo, y mejoras en manejo contable, de almacén de reuniones y de negociaciones, en lo relativo a la gestión.

- Mejoras en calidad y trazabilidad.

Los métodos promovidos por el Proyecto tienen efectos significativos sobre la mejora sostenida de la calidad de los procesos y de los productos y sobre la trazabilidad de los mismos, condición actual o futura para el acceso a mercados internacionales. La herramienta más efectiva en ese sentido son las buenas prácticas agrícolas exigidas por la certificación EUREPGAP, y las buenas prácticas de manufactura, como las que exige el HACCP.

Como ejemplos tenemos a PROAGROIN, con implementación de buenas prácticas agrícolas en piña, y Coopeagropal, con trazabilidad en el cultivo de palma aceitera.

6.5.	Incremento de productos ambientalmente amigables en las empresas participantes y oportunidades de mercado identificadas.

El Proyecto solo estimula en parte el incremento de productos ambientalmente más amigables, en particular el café y la palma, pero impulsa en general el cultivo y el procesamiento de productos bajo condiciones mucho más favorables al ambiente, es decir, minimizando o compensando sus a veces inevitables efectos negativos.

Se constata una percepción favorable a la producción ambientalmente amigable en todas las personas entrevistadas, expresada muchas veces espontáneamente, la que se manifiesta, además de los cambios en la producción para el mercado, en la preservación o generación de áreas pequeñas y no tan pequeñas de reserva de monte, donde esto es posible, o de reforestación, especialmente ribereña y de laderas con especies maderables o frutales. Un directivo de COOPEAGROPAL dice: “conservamos bordes de ríos y algunas zonas boscosas, plantamos árboles en caminos”. Una agricultora del Sur de Honduras cuenta: “yo diversifico con un apiario, una laguna de peces, fresas y madera, y busco convertir mi finca en turística”.

6.6.	Satisfacción en calidad y entrega de servicio.

En todos los casos de personas entrevistadas, sin excepción, se ha constatado una alta satisfacción con la calidad y el modo de entrega del servicio, con referencias indirectas también a la satisfacción de personas y organizaciones no visitadas. Un agricultor expresa una opinión significativa sobre la capacitación: “los cursos enseñan cosas a las que no le dábamos importancia, pero que nos ayudan mucho.” Un productor de palma (antes peón bananero, luego colono individual, ahora cooperativista): “los registros nos ayudan a tomar mayor conciencia de los que uno hace”.

6.7.	Aprendizaje de mejor selección de servicios de capacitación y asesoría

En el último año el Proyecto ha introducido una metodología participativa de selección conjunta de los proveedores de servicios con las organizaciones involucradas, de modo que se fortalece efectivamente la capacidad de éstas para seleccionar servicios de manera adecuada y en forma competitiva.

6.8.	Mejoras concretas y cambios en beneficiarios directos, industria, mercado.

Entre las mejoras concretas destacan la mejora de los sistemas de gestión administrativos en fincas, la reducción de los riesgos para el ambiente, como los derrames de agroquímicos en la finca, la mejora de las condiciones de trabajo en el campo (EUREPGAP exige contrato fijo para el personal), la mejora de la calidad de vida de las mujeres a raíz de la introducción de los biodigestores, la reducción de costos de producción agrícola por la biodegradación de rastrojos, un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en plantas agroindustriales, la regularización y aumento de sus ingresos, el aumento de empleo directo e indirecto por intensificación de labores productivas, una reducción de los precios de los servicios de capacitación en el tema de la normativa EUREP GAP. Los dirigentes del CAC de Guácimo plantean que les ha ayudado sobremanera “la toma de conciencia del manejo del tiempo” y otras medidas para una “mayor eficiencia de reuniones”.

### C.	Análisis de outcome/impacto (efectividad).

6.9.	Contribución a mejora de la capacidad de exportación.

El Proyecto ha apostado a la promoción y asesoría en la implementación de los protocolos EUREPGAP de buenas prácticas agrícolas y de HACCP y buenas prácticas de manufactura. Esto es ya un plus y será pronto una condición para la exportación. La exportación generalmente es indirecta, a través de empresas agroexportadoras, lo que permite a los productores concentrarse en su actividad central. Solo algunas pocas organizaciones, las grandes cooperativas, tienen posibilidades de convertirse en exportadores directos. Existe la conciencia que lo importante es garantizar el acceso a la demanda internacional y la competitividad frente a ésta, lo secundario si la conexión es directa o indirecta.

6.10	Cumplimiento con estándares internacionales de calidad, creación de más empleo y mayor productividad.

Los protocolos asumidos garantizan en medida satisfactoria y creciente el cumplimiento de estándares internacionales de calidad.

Un directivo de COOPEAGROPAL opina: “el apoyo de CFE cae como anillo al dedo para afrontar el TLC”.

Se ha podido constatar, en las experiencias visitadas, que la asistencia del Proyecto ha promovido un incremento significativo del empleo, más en regularidad que en número, tanto directo como indirecto, sobre el cual no se tiene una cuantificación. Un productor de piña de Norte de Alajuela afirma: “por mucho trabajo en la piña ya no cultivamos para el gasto, salvo algo de frejoles”. En el caso de COOPEAGROPAL se señala que “cada asociado genera al menos dos empleos en el campo”, “además hay talleres, transporte, pequeños negocios”.

El aumento en la productividad de diversas contrapartes se ha dado por la introducción de una variedad más productiva, caso de la piña golden, de mejores métodos productivos, caso de la piña y de raíces y tubérculos, por la reducción de mermas y de cuellos de botella, caso aceite de palma, por la mejor organización de los servicios a sus afiliados, caso de una organización de servicios a la producción de Guácimo, Limón.

6.11	Impacto macroeconómico del programa.

El mayor impacto, más bien en subregiones, se da por la asesoría a grandes organizaciones de productores, que por su peso económico gravitan en la zona respectiva, contribuyendo a ampliar el empleo y la demanda local.

6.12	Efecto demostrativo.

El mayor efecto parece estar dado por su impacto en el mercado de servicios, en el cual contribuye a elevar los estándares de calidad, a normalizar los precios, con tendencia a la baja dentro de márgenes competitivos, y a estimular tanto a la demanda como a la oferta. Se constata especialmente su influencia en las organizaciones con las que el CFE ha establecido una alianza estratégica, explícita o tácita, y en la capacidad de negociación de las organizaciones y personas clientes.

6.13	Impactos no esperados.

El Proyecto ha impactado en el mercado de servicios de desarrollo empresarial para agronegocios mediante el incremento de las exigencias sobre los servicios contratados, la determinación de la importancia del seguimiento, la sistematización de los procedimientos para los procesos de contratación y una mejor visualización de las necesidades de las empresas y organizaciones de productores de cara a los retos del mercado.

### D.	Logro de indicadores de desempeño y metas del proyecto (eficiencia).

6.14	Indicadores de desempeño proyectado y responsabilidades acordadas.

El organismo ejecutor ha cumplido plenamente los indicadores de desempeño proyectados inicialmente y, en medida significativa, los que fueron agregados de común acuerdo a raíz de la evaluación de medio término. La Universidad ha cumplido plenamente con sus obligaciones de contrapartida. El Proyecto ha sobrepasado la meta de productores beneficiados.

6.15	Análisis costo – beneficio de la provisión de servicios y eficiencia.

No se cuenta con datos procesados que permitan hacer el análisis costo – beneficio de la provisión de servicios. Por preguntas y observación se puede señalar que el CFE hace un uso adecuado de los recursos disponibles. Los servicios del CFE, aún sin el subsidio del BID, y cubriendo sus costos operativos, se encuentran debajo del promedio de los precios cotizados por oferentes de servicios al CFE.

6.16	Dificultades y acciones para subsanarlas.

Una dificultad importante es el tamaño reducido del equipo para la atención a cuatro países, con proyecciones a atender a otros países gracias a la demanda vinculada al prestigio de EARTH y a sus graduados y asociaciones de graduados. El aumento de personas en el equipo dependerá de sus ingresos.

Algunas prácticas administrativas de la Universidad, creadas para un contexto académico, son a veces limitantes para una intervención de tipo empresarial. Esto está siendo contrarrestado con muy buena voluntad de parte de la administración central y la dirección del PEP, pero sería mejor lograr una adecuación del sistema que no dependa tanto de las personas.

La no participación del coordinador del CFE en la Facultad dificulta una coordinación más intensa y más horizontal con los colegas de facultad a la hora de ofertar servicios de extensión. El PEP considera proponer un cambio en ese sentido.

### E.	Sostenibilidad.

6.17	Efectos del Proyecto en el futuro.

La continuidad de los efectos del Proyecto está ampliamente favorecida por la metodología participativa, que facilita la apropiación, de parte de las personas involucradas, de las técnicas y otros conocimientos transmitidos.

6.18.	Plan de institucionalización del programa.

Al haberse desarrollado orgánicamente en el seno de una estructura permanente de la Universidad, el programa está en proceso de institucionalizarse y tiene buenas perspectivas para su continuidad.

6.19	Continuidad de los servicios.

Está previsto seguir brindando servicios iguales o similares en el futuro, bajo modalidades y alcances que serán determinados en el proceso de planificación estratégica del Programa de Educación Permanente al que pertenece el Centro ejecutor. La Universidad busca reforzar esa capacidad con otro proyecto. En el período inmediato, una vez liberados los recursos del fondo de capitalización, éste podrá ser usado como capital de trabajo para el CFE, lo que permitiría otorgar subsidios en los casos que más lo requieran. Las consultorías actualmente en negociación, del orden de US$ 200 mil, de tener una tasa de concreción del 50%, que se puede considerar realista, garantizarían la continuidad del CFE.

6.20	Mecanismos de recuperación de costos para asegurar sostenibilidad.

El CFE tendrá que aplicar una política de subsidio más restringida, tanto en cantidad de clientes a ser beneficiados como en cuanto a la tasa, y buscar cubrir los subsidios al menos en parte con el aporte de otras instituciones, de modo de reducir la carga para su propio presupuesto. La sostenibilidad implica también, a la larga, generar los ingresos netos necesarios para cubrir la parte de los costos asumidos por la Universidad imputables a las actividades del CFE dirigidas hacia fuera de la Universidad y de sus graduados.

### F.	Lecciones aprendidas.

Con relación al diseño:

6.21	Condiciones económicas, políticas, financieras necesarias.

Un proyecto de este tipo necesita un ambiente supranacional de cooperación económica y política, y tiene mayores chances de éxito en períodos de mejores precios internacionales de los productos agrarios y agroindustriales.

6.22	Calificaciones de agencia ejecutora.

La agencia ejecutora tiene que tener un alto nivel de institucionalidad e incorporar al Proyecto en ésta desde un inicio. Es muy favorable que tenga un prestigio ganado en el mundo rural y agroindustrial.

6.23	Contenido.

Un proyecto de promoción rural de una organización como el BID debería priorizar la integración de las dimensiones técnicas y económicas de la gestión de las pequeñas unidades agropecuarias o agroindustriales, dando más peso a la salud económica y la capacidad de acumulación de éstas, siempre con consideraciones sociales y ambientales. Esto exige una adecuación a las exigencias del mercado, pero también contrarrestar sus presiones hacia el monocultivo tanto por riesgos productivos y ecológicos como económicos. Un componente significativo de información contribuye a reducir los costos de transacción y los riesgos de los productores.

6.24	Consideraciones estratégicas.

Un proyecto de servicios debe partir del refuerzo de las fortalezas de los productores agrarios y de los proveedores de servicios ya existentes, y evitar o contrarrestar las distorsiones del mercado por subsidios. Es importante canalizar las expectativas e iniciativas en el campo hacia una diversificación del tipo de actividades, en el sentido de fomentar en los agricultores mejoras de manejo que incluyan el tratamiento poscosecha, para una inserción más rentable en los circuitos comerciales, pero dejar actividades como la transformación agroindustrial o el turismo sostenible a agentes especializados externos, promoviendo que actúen en alianza con actores locales, incluyendo a los agricultores/as como proveedores. Se trata de fortalecer la capacidad de los agricultores en su especialidad y ayudarles a afrontar más exitosamente el mercado, por ejemplo, proporcionándoles información de mercado y criterios y mecanismos para evaluar la seriedad y la capacidad de garantía de empresas comercializadoras, así como para la elaboración de contratos tipo que protejan mejor sus intereses (a la vez que de los comerciantes). Además se tiene que contemplar apoyos al fortalecimiento de las formas de organización ya existentes.

6.25	Cobertura.

Se debe evitar una presión hacia una cobertura geográfica demasiado amplia, y más bien estimular una concentración en algunas zonas geográficas para aumentar el impacto, también por sinergias, y reducir la carga administrativa de la dispersión. Es muy difícil hacer efectiva la atención a comunidades indígenas en un proyecto de este tipo.

6.26	Otros factores necesarios.

No se requiere de ningún otro factor material como condición de éxito de este proyecto.

6.27	Requerimiento de otros programas.

Un proyecto de este tipo debe cooperar con otros proyectos e instituciones ya existentes que brindan servicios a pequeños productores, tanto financieros como no financieros.  En algunos países como Nicaragua y Honduras, debido a la pobreza estructural y mayor vulnerabilidad del mundo rural de esos países es aún más importante que en Costa Rica y Guatemala la cooperación estratégica con programas complementarios, sea de promoción técnica o de crédito.

Con relación a la ejecución:

6.28	Perfil de integrantes ejecutores.

El personal tiene que combinar conocimientos específicos y experiencia práctica en negocios agropecuarios con sensibilidad y experiencia social. Es importante que al menos una parte disponga de una experiencia previa directa en gestión empresarial. Se requiere de una mística de trabajo basada en una alta identificación y compromiso con el mundo rural centroamericano y una vocación de servicio por parte de todas las personas involucradas.

6.29	Participación requerida de los involucrados (stakeholders).

Las personas y organizaciones involucradas tienen que tener motivación económica, voluntad de superación y aprendizaje, disposición a relaciones horizontales y de aprendizaje recíproco con los consultores/as, como condición para una participación fructífera.

6.30	Limitantes para aprovechamiento de asesoría y capacitación.

La principal limitante para una ampliación más rápida de los servicios es la escasez de recursos monetarios por parte de vastos segmentos de pequeños productores para acceder a estos servicios, que sin embargo han sido y pueden ser contrarrestados con mecanismos asociativos y de cofinanciamiento.

6.31	Motivación de la demanda.

La principal motivación efectiva es la creciente exigencia del mercado internacional, principalmente la ya vigente, pero también la que es percibida como inminente por la información de mercados y la discusión nacional, como el caso del TLC. Se ha constatado también una importante preocupación por el ambiente en función tanto de sostenibilidad económica como de calidad de vida.

6.32	Amplitud de la intervención.

La propia dinámica del trabajo tiende a llevar a una exagerada dispersión geográfica y temática que puede generar ineficiencias y sobrecostos, lo que exige contrarrestar esa tendencia y establecer una política de concentración de esfuerzos y de clientes, especialmente en los países en los que no se dispone de un centro de operaciones.

Con relación al monitoreo y evaluación:

6.33	La entrega de informes periódicos basados en el formato del marco lógico requiere, para su mejor comprensión, de una hoja de análisis cualitativo de la experiencia, de sus avances, limitaciones y riesgos.

6.34	Una evaluación a profundidad, tipo acompañamiento, permite un impacto real y sostenido en el desenvolvimiento posterior del Proyecto.

## VII.	RECOMENDACIONES

### A.	Recomendación central

7.1.	Mantener y desarrollar la institucionalidad alcanzada también con apoyo del Proyecto, y continuar con el mismo tipo de actividades, buscando una aún mayor integración con las actividades académicas.

### B.	Recomendaciones generales

7.2. Priorizar la integración de aspectos técnicos y económicos de la gestión empresarial rural en la oferta de asesoría y capacitación, entendiendo el componente empresarial como la gestión de conjunto de las unidades de producción, de modo que toda decisión técnica sea adoptada con consideración de su probable impacto en la rentabilidad de corto, mediano y largo plazo, en la acumulación de capacidades productivas, materiales y humanas.

7.3.	Tratar más sistemáticamente los riesgos físicos y económicos directos y las externalidades positivas y negativas producidas.

7.4.	Propiciar, en ese sentido, una mayor preocupación de las unidades económicas atendidas por la mejora continua y el mantenimiento preventivo, así como por el uso de planes de negocios, flujos de caja y estados financieros como herramientas de gestión, y generar una base de datos confidencial de la información económica de cada cliente, exclusivamente para fines de atención al cliente y de uso de éste en su gestión.

7.5.	Evitar una dispersión excesiva, geográfica y de actividades, buscando una cierta especialización dentro de la diversidad y una concentración de clientes y actividades en algunas zonas dentro de cada país para reducir y distribuir costos.

7.6.	Continuar mejorando la calidad del sistema de información y de los servicios de asesoría y capacitación, con más atención a los detalles, con criterio de mejora continua.

7.7.	Mejorar la base de datos para la generación automática de reportes cuantitativos con datos agregados de actividades y de costos.

7.8.	Aumentar la sinergia entre el CFE, como parte del PEP, y la Facultad, lo que se facilitará con una mayor participación de profesores/as en las actividades de asesoría y capacitación, con relaciones horizontales que faciliten igualdad de exigencias que a los consultores externos, y se vería favorecido si el coordinador del CFE fuera también miembro de la Facultad.

7.9.	Reforzar la autocapacitación del equipo con reuniones mensuales de discusión de temas de la promoción, más allá de la necesaria coordinación de actividades, y una relectura y discusión semestrales del proyecto y de sus evaluaciones en profundidad.

7.10.	Reforzar el equipo apenas lo permitan los ingresos generados, siendo recomendable que en ese momento se tenga en cuenta la variable género y se apuntale las capacidades de análisis macroeconómico.

7.11.	Considerar la instalación de una instancia de enlace con sus clientes en San José.

### C.	Recomendaciones con respecto a la promoción

7.12.	En cuanto a la asesoría y capacitación

a.	Promover criterios de relativa especialización de los productores para atender mejor las demandas del mercado, y de relativa diversificación para disminuir los riesgos ambientales y económicos.

b.	Dar más peso al monitoreo y automonitoreo de la salud económica de las empresas, con diagnósticos y autodiagnósticos simples, con énfasis en la liquidez y en la limitación de riesgos por endeudamiento, promoviendo herramientas contables simples y realizando, en lo posible, diagnósticos rápidos sucesivos.

c.	Seguir apoyando los esfuerzos de mayor adecuación de la producción a exigencias del mercado, tanto en producción como en manejo poscosecha, pero ser cautelosos ante las tendencias a inducir al monocultivo, con mayor riesgo tanto productivo como de mercado.

d.	Ser también cautelosos ante presiones y pedidos de que pequeños productores agropecuarios incursionen en actividades de transformación o turísticas, que requieren capacidades específicas y dedicación, y atender estas expectativas más bien con orientación hacia alianzas estratégicas con inversionistas y operadores especializados, por ejemplo, en agroindustria o en turismo sostenible, de modo que los productores agrarios se especialicen en la producción, hasta tratamiento poscosecha, y la mejor inserción posible de sus productos en el mercado.

e.	Si bien existen cooperativas que han logrado integrar la producción agrícola con la agroindustria, y es adecuado apoyarlas, en general son el producto de un largo proceso con grandes inversiones y apoyos que es difícil y no aconsejable repetir. Actualmente es preferible optar por experiencias asociativas menos ambiciosas, comenzando, por ejemplo, por acciones conjuntas de comercialización de insumos y productos, siempre con agentes económicos especializados y no tratando de reemplazar a éstos.

f.	Priorizar la reducción o prevención y la anticipación de riesgos económicos como las bajas de precios, la pérdida o interrupciones de mercado (especialmente de mercados “cautivos”, incluidos los de comercio justo), o la baja de productividad de producción principal (previendo la rotación de cultivos), y también posibles maniobras o reacciones bruscas por cambios tecnológicos o de mercado.

g.	Tomar más conciencia del riesgo inherente a la búsqueda de mercado "propio" con ventajas temporales que pueden dificultar la sostenibilidad de más largo plazo.

h.	Desarrollar criterios y mecanismos para que los productores puedan evaluar mejor la seriedad y la capacidad de garantía de empresas comercializadoras, así como para la elaboración de contratos tipo que protejan mejor los intereses de los pequeños agricultores (a la vez que de los comerciantes).

i.	Establecer una coordinación más estrecha con el Centro de Capacitación Estratégica del PEP, de modo de combinar y racionalizar esfuerzos y compartir avances metodológicos.

j.	Observar y analizar el mercado de servicios existente, en especial de la oferta de servicios de parte de técnicos y productores del propio medio rural y de pequeños centros urbanos, y evitar mayores distorsiones del mismo, procurando no competir a través de servicios subsidiados con servicios que existen espontáneamente en la zona de trabajo, brindados por su cuenta por agricultores, técnicos o profesionales, individuales o agrupados.

k.	Buscar aproximarse a lo que podría ser un precio de mercado de cada servicio, que cubra los costos de su provisión eficiente, y explicitar el nivel de subsidio otorgado.

7.13	En cuanto al sistema de información y generación de conocimientos

a.	Establecer líneas de base para cada cliente atendido por consultorías, entendidas como la recopilación de los datos más relevantes sobre su situación económica y social, para facilitar la comprobación de los avances atribuibles total o parcialmente a las actividades del CFE, y generar una base de datos tanto para el CFE como para uso del cliente sobre su desempeño económico.

b.	Incluir la elaboración de sistematizaciones, en coordinación con actividades académicas, adaptando la metodología de casos, a partir de experiencia previas y actuales de empresas y organizaciones de productores atendidos, que faciliten la alerta de los clientes ante la posibilidad de repetir errores del pasado y estimulen la capacidad de aprovechar oportunidades, que faciliten a los estudiantes de la EARTH y a otras personas familiarizarse con experiencias de la vida empresarial real de pequeños productores agrarios.

c.	Desarrollar una argumentación y casuística para contribuir a la reducción de riesgos económicos (con consideración de riesgos ecológicos) para las empresas, para ayudarles a evitar dependencias excesivas y prever y preparar alternativas para contrarrestar contingencias productivas y del mercado (precios, clientes).

d.	Desarrollar la base de datos interna, mejorando detalles en la estructura y en el llenado de datos, de modo de generar también automáticamente algunos datos agregados e indicadores para el control de actividades y de metas, y verificar su actualización oportuna, al menos una vez al mes.

e.	Realizar reuniones tipo focus group, informales, con algunos usuarios de boletines impresos y de página web, para eventuales ajustes de contenido y forma.

f.	Estudiar la utilización de la página web como fuente de ingresos a partir de servicios pagados adicionales a la información gratuita brindada actualmente, posiblemente en coordinación con la biblioteca de la Universidad.

7.14	En cuanto a los temas

a.	Desarrollar más el carácter integral de la capacitación y asesoría con énfasis en la interacción de los componentes técnicos, económicos, financieros, contables, sociales, ambientales y jurídicos de la dinámica empresarial (lo que ya es abordado en cierto grado por EUREP GAP), buscando estimular tanto la demanda como la oferta de capacitaciones más integrales de gestión que complementen las más específicamente técnicas, y complementar cada capacitación técnica con el tratamiento de sus componentes e implicancias económicas.

b.	Explorar progresivamente el tratamiento de temas como la agricultura de contrato, la agricultura de bajos insumos, la agricultura de labranza mínima (fuera del proyecto FOMIN) y la agricultura ecológica.

c.	Promover el análisis de cadenas productivas y de valor así como de mapas de competitividad sectoriales y por localización, para facilitar una visión más integral del mercado de parte de los clientes.

### D	Criterios con relación al funcionamiento del centro

7.15	Explicitar los criterios para el establecimiento de las alianzas estratégicas del CFE

7.16	Mejorar la comunicación externa, tanto funcional como de imagen.

7.17	Establecer un mecanismo efectivo y de actualización automática del cálculo de los costos monetarios y no monetarios, y del nivel de subsidio real en cada actividad.

7.18	Cuidar la relación interna de salarios y de éstos con el mercado laboral en el país sede.

7.19	Procurar incorporar al equipo del CFE a una profesional mujer para aprovechar la sensibilidad y capacidades específicas así como la percepción de consideración de la variable de género en el desarrollo empresarial.

7.20	Seguir afinando la adaptación de los mecanismos administrativos de la Universidad a las necesidades de un CFE competitivo, a la vez que la supeditación de su rendición de cuentas a las necesidades de la universidad (considerar la conveniencia de normas más expeditivas y flexibles, sujetas más a control ex post que ex ante, y la posibilidad de dotar a los consultores/as de tarjetas de crédito empresariales para uso exclusivo en sus funciones, en situaciones predeterminadas o de emergencia).

### E	Criterios con relación a la autoevaluación y evaluación externa

7.21	Elaborar semestralmente cuadros resumen de actividades e indicadores que presenten toda la información cualitativa y cuantitativa disponible y relevante, y usarlos como herramienta de gestión del CFE y de alarma ante desarrollos inadecuados.

7.22	Elaborar y aplicar encuestas dirigidas a los clientes, a los aliados estratégicos y a los participantes en cada actividad, también después de un período que permita considerar el impacto alcanzado, y sistematizar mensualmente sus resultados para la aplicación de posibles correctivos.

7.23	Imputar todos los costos subsidiados para sincerar el análisis costo – beneficio interno.

7.24	Incluir referencias al porcentaje de jóvenes y de mujeres en la información sobre cada actividad.

Presentado a BID y EARTH en Limón el 1 de julio 2005

Redacción final, Lima, 6 de julio 2005

## VIII.	ANEXOS

### 8.1	Relación de documentos del CFE revisados

- Agenda de Evaluación del BID

- Presentación de servicios del CFE

- Informe solicitado por el evaluador

- Indicadores de impacto

- Formato y ejemplo de evaluación de una actividad

- Formato y ejemplo de supervisión de una actividad

- Formato de lista de participantes

- Modelo de contrato general de servicios de consultoría

- Indicadores de impacto y de sinergia con la universidad

- Formato y ejemplo de evaluación de un consultor/a

- Minuta de análisis de las ofertas técnicas presentadas a los términos de referencia de una consultoría para una cooperativa

- Traslado de Fondos 035 2004

- Formato y ejemplo de criterios de evaluación de una capacitación

- Relación de alianzas estratégicas.

- Cuadro de actividades del CFE.

- Cuadro de eventos por tipo de actividad.

- Relación de temas de capacitación, asesoría y capacitación de capacitadotes, distinguiendo principales de complementarios.

- Gráficos de ejecución de eventos versus compromisos.

- Relación de actividades en negociación.

- Relación de consultores que han sido contratados en el marco del proyecto.

- Matriz de calificación para consultores.

- Formularios de encuestas de evaluación de eventos.

- Página web y CD corporativo.

- Folletos.

### 8.2	Itinerario de gira

Del 1 al 31 de mayo del 2005

| Fecha |  |  | Horario |  | Actividad | Lugar |  | Acompañantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTA RICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domingo 1 |  |  | 3:00 pm | Ingreso a Costa Rica |  |  | Arribo al Aeropuerto |  |
|  |  |  | 4:30 pm | Ingreso al Hotel |  |  | San José |  |
| Lunes 2 |  |  | 9:00 am | Reunión en oficina del BID |  |  | Oficinas del BID | Hugo Villela |
|  |  |  | 2:00 pm | Traslado de San José al Campus Universidad EARTH |  |  | San José a Guácimo | Don Mario Piedra Hugo Villela |
|  |  |  | 7:00 pm | Cena |  |  | Fuera del campus | Mario Piedra Bernardo Meza S |
| Martes 3 |  |  | 7:00 am | Desayuno |  |  | Cafetería | Bernardo Meza S Juan Carlos Pérez |
|  |  |  | 8:00 am | Reunión con Equipo del CFE |  |  | Sala PEP Glen Taggart | Hugo Villela R Bernardo Meza S Juan Carlos Pérez |
|  |  |  | 9:00 am | Reunión con el Dr. Mario Piedra; Director PEP |  |  | Sala PEP Glen Taggart | Hugo Villela R |
|  |  |  | 11:00 am | Reunión con Daniel Sherrard; Preboste |  |  | Sala del Rector | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
|  |  |  | 12:00 md | Almuerzo |  |  | Cafetería | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
| Martes 3 |  |  | Canceló | Reunión con Ing. Alex Mata; Director Financiero |  |  | Sala PEP Glen Taggart | Hugo Villela R |
|  |  |  | 4:00 pm | Visita al Centro Agrícola Cantonal de Guácimo |  |  | Instalaciones C.A.C.G. | Hugo Villela R Bernardo Meza |
|  |  |  | 6:30 pm | Cena |  |  | Cafetería | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
| Miércoles 4 |  |  | 9:00 am | Traslado a Coopeagropal |  |  | De EARTH a Laurel | Hugo Villela R |
| Jueves 5 |  |  | 8:00 am | Reunión con Manuel Alvarado Presidente del Consejo Administrativo Recorrido por las instalaciones; con Adriana Rodríguez, Gestora Ambiental |  |  | Sala del Consejo Administrativo Instalaciones de COOPEAGRO-PAL | Hugo Villela R |
| Viernes 6 |  |  | 8:00 am | Visita a productores de palma aceitera |  |  | Fincas de productores | Hugo Villela R |
| Domingo 8 |  |  | 7:00 am | Traslado a San José |  |  | De Coto 47 a San José | Hugo Villela R |
| Lunes 9 |  |  | 11:50 am | Traslado a Liberia |  |  | De San José a Liberia | Hugo Villela R |
|  |  |  | 2:00 pm | Reunión con Bernardo Jaen, - Bernardo Piedra y - Alejandra Rodríguez |  |  | PROAGROIN ZN en Liberia | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
|  |  |  | 3:00 pm | Traslado a Guatuzo |  |  | De Liberia a Guatuzo | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
| Martes 10 |  |  | 8:00 am | Reunión con productores APACONA |  |  | Fincas de productores | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
|  |  |  | 1:00 pm | Traslado a Pital |  |  | De Guatuzo a Pital | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
| Miércoles 11 |  |  | 8:00 am | Reunión con productores de APROALE |  |  | Fincas de productores | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
|  |  |  | 1:00 pm | Traslado a San José |  |  | De Pital a Hotel en San José | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
| Jueves 12 |  |  | 6:37 am | Traslado de Costa Rica a Nicaragua |  |  | Arribo al Aeropuerto Augusto Cesar Sandino | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
| NICARAGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jueves 12 | 2:30 pm |  |  | Reunión Elizabeth Mayorga, Directora del Programa Fomento a la Pequeña Empresa |  |  | UCA-Nitlapán | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
| Viernes 13 | 3:30 am |  |  | Reunión con Marcelo Rodríguez Gaitán, Director de Tropitécnia |  |  |  | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
|  | 6:30 am |  |  | Traslado a Muy Muy, Las Limas y Matiguás; vista a productores: - José Santo Zeledón - Vedeo Talavera, - Ulises Alm |  |  | De Managua a Muy Muy, Las Limas y Matiguás | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
| Domingo 15 | 8:45 am |  |  | Traslado de Nicaragua a Honduras |  |  | Arribo al Aereopuerto Hondureño | Bernardo Meza S |
| HONDURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lunes 16 |  | 8:30 am |  | Reunión en CADEAL: - DINA Caballero |  |  |  | Bernardo Meza S |
|  |  | 1:30 pm |  | Reunión con ASOPROSALH; representantes de la Junta Directiva |  |  | Instalaciones de ASOPROSALH | Bernardo Meza S |
| Martes 17 |  | 10:00 am |  | Reunión COMICAOL; representantes de la Junta Directiva |  |  | Instalaciones de COMICAOL | Bernardo Meza S |
| Miércoles 18 |  | 10:00 am |  | Reunión Walter López, promotor ADROH En Marcala, departamento de La Paz |  |  | Instalaciones de ADROH | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
| Jueves 19 |  | 5:40 pm |  | Traslado de Honduras a Guatemala |  |  | Arribo al Aeropuerto | Bernardo Meza S |
| GUATEMALA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viernes 20 |  | 9:00 am |  | Reunión en AGEARTH; José Pacheco |  |  | Oficina de AGEARTH | Bernardo Meza S |
|  |  | 1:00 pm |  | Reunión con CARE: - Mario Mancilla, Director Programático Ingresos Diversificados y Medio Ambiente Sostenible |  |  | Oficina de CARE | Bernardo Meza S |
|  |  | 4:00 pm |  | Reunión en ANACAFE: - Lucrecia Rodríguez P, Subgerente General - Dr Francisco Anzueto |  |  | Oficina de ANACAFE | Bernardo Meza S |
| Domingo 22 |  | 12:23 |  | Traslado de Guatemala a Costa Rica |  |  |  | Bernardo Meza S |
| COSTA RICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lunes 23 |  | 9:30 am |  | Integración con CFE |  |  | Oficina CFE |  |
|  |  | 11:00 am |  | Reunión con el Dr. José Zaglul Rector de la Universidad EARTH |  |  | Sala del Rector | Hugo Villela R |
| Martes 24 |  | 8:00 am |  | Elaboración de Informe Final |  |  | Sala PEP Glen Taggart |  |
| Miércoles 25 |  | 4:00 pm |  | Reunión con Comité Asesor del CFE |  |  | Sala PEP Glen Taggart | Hugo Villela R Bernardo Meza S |
| Jueves 26 Viernes 27 |  | 8:00 am |  | Elaboración de Informe Final |  |  | Sala PEP Glen Taggart |  |
| Lunes 30 |  | 7:30 pm |  | Elaboración de Informe Final |  |  | Sala de Visitantes EARTH |  |
| Martes 31 |  | 9:00 am |  | Presentación del Pre-Informe al BID Salida de Costa Rica |  |  | Sala de facultad |  |
|  |  | 3:10 pm |  | Salida de Costa Rica |  |  | Aeropuerto Juan Santamaría |  |

Nota:

La agenda de Guatemala sufrió una modificación por fuerza mayor.  Se canceló lo proyectado por razones climatológicas, porque en esa fecha se pronosticó la formación de un Huracán denominado Adrián.  Por lo tanto, se cumplió el objetivo con repetidas conferencias telefónicas desde la oficina del CFE – EARTH, con las personas que se verían en ese país.

### 8.3	Croquis de zonas de trabajo en los cuatro países

Zonas de influencia del proyecto atn/me 7724-rg servicios de asesoramiento empresarial para pequeños productores rurales

NICARAGUA

Honduras:

Olanchito

Choluteca

Tegucigalpa

San Lorenzo

El Paraíso

San Pedro Sula

Costa Rica:

Roxana de Guápiles

Laurel, zona Sur

Guatuzo de San Carlos

Upala de San Carlos

Liberia, Guanacaste

Guatemala:

San Francisco de Petén

Ciudad Guatemala

Nicaragua:

Masaya

Managua

Muy Muy en Matiguás

Las Limas en Matiguás

Fuente: Centro para la Formación Empresarial

### 8.4	Relación de personas entrevistadas

Entrevistas personales

| Nombre | Referencias |
| --- | --- |
|  | Costa Rica |
| Roberto Mack, consultor | Ecológica, San José |
| Antonio Pomares, Franklin Wittingham, Herminio Dover, directivos, Mauricio Barrientos, administrador | Centro Agrícola Cantonal, Guácimo, Limón |
| Manuel Alvarado, presidente del consejo administrativo | COOPEAGROPAL, Laurel, Pacífico Sur |
| Jerry Rodríguez, jefe de planta | COOPEAGROPAL |
| Comité de planta | COOPEAGROPAL |
| Guillermo Vargas, director de programa agrícola | COOPEAGROPAL |
| Angélica Hasbun, consultora | COOPEAGROPAL |
| Adriana Rodríguez, gestora ambiental | COOPEAGROPAL |
| Comité de Vigilancia | COOPEAGROPAL |
| Eric Espinoza, asistente de gerencia | COOPEAGROPAL |
| Justino Fernández, agricultor socio, y esposa | COOPEAGROPAL |
| Róger Molina, Jorge Barrantes, auditores técnicos internos | COOPEAGROPAL |
| Leslie Campos, agricultora socia | COOPEAGROPAL |
| Denis Aguilar, agricultor socio | COOPEAGROPAL |
| Bernardo Jaén, Bernardo Piedra y Alejandra Rodríguez, Jim French | PROAGROIN Zona Norte, Liberia, Guanacaste |
| Luis Fernando Arias, agricultor socio, Greivin Arias, hijo | APACONA, Upala, Guatuzo, San Carlos, Alajuela |
| Eddy Mosquera, técnico de PROAGROIN | APACONA, Upala, Guatuzo, San Carlos, Alajuela |
| Jhonny Arias, agricultor socio | APACONA, Upala, Guatuzo, San Carlos, Alajuela |
| Juan Sancho, agricultor de La Trinchera, y esposa | APROALE, Pital, Alajuela |
| Óscar Aguilar, responsable de capacitación, organización y gestión empresarial de la Zona Atlántica | IDA |
| Julio Orozco, ingeniero agrónomo egresado de EARTH | Zona de Matiguás |
|  | Nicaragua |
| Elizabeth Mayorga, Directora del Programa de Fomento a la Pequeña Empresa | UCA-Nitlapán, Managua |
| Marcelo Rodríguez Gaitán, Director de Tropitécnica, ONG | UCA-Nitlapán, Managua |
| José Santo Zeledón, agricultor independiente | Muy Muy |
| Vedeo Talavera, agricultor independiente | Las Limas |
| Ulises Alm, agricultor independiente | Matiguás |
| Julio Orozco, egresado EARTH, técnico | Matiguás |
|  | Honduras |
| Dina Caballero | CADEAL, Tegucigalpa |
| Patricia Inestroza | CADEAL, Tegucigalpa |
| Rafael Molina, Miguel Ángel Estrada, Marcia Rodomiro, Rutilio Ortiz, miembros del consejo directivo | ASOPROSALH, San Lorenzo |
| Abel Talavera, Marlene Montoya, directivos, Sonia A., administradora | COMICAOL, El Paraíso |
| Walter López, coordinador de proyecto | ADROH, Marcala, departamento de La Paz |
| Samuel Zelaya, técnico | RAOS, Marcala, departamento de La Paz |
|  | BID/EARTH |
| José Zaglul | Rector |
| Daniel Sherrard | Preboste |
| Mario Piedra | Director PEP |
| Irene Suárez | Coordinadora de Capacitación Estratégica del PEP |
| Daniel Sherrard, Irene Alvarado, Mario Piedra | Comité Asesor del PEP |
| Practicantes | CFE |
|  | BID - FOMIN |
| Betsy Murray | Especialista de Proyectos FOMIN |

Entrevistas telefónicas

| Nombre | Referencias |
| --- | --- |
| Maynor Maldonado, presidente, consultor, facilitador de tres eventos en Guatemala | AGEARTH, Guatemala |
| Luciano Machado Homem, consultor | Eco Soluciones S.A., Guatemala |
| Alberto Sirgado, consultor, creador de página web y CD corporativo | Matize Virtual S.A., Costa Rica |
| Arllen F. Carpio Brenes, consultoría sobre gestión empresarial del CAC | Guácimo, Costa Rica |
| Eyleen Alfaro Porras, consultor, diseño de 4 módulos de negocios | EARTH, Costa Rica |

### 8.5	Cuestionario y guía de entrevistas

A.	Herramientas del evaluador

Guía de entrevistas

Después de la presentación con explicación del motivo de la visita la entrevista comienza de manera informal con comentarios sobre algo del entorno y el pedido de contar algo sobre el origen y la vida institucional, en el caso de dirigentes de una organización, o sobre el asentamiento de la familia en el lugar, antecedentes, cultivos, otros negocios, en el caso de agricultores de base.

Temas a introducir de modo informal si no han aparecido espontáneamente:

- Modo de vinculación con el mercado de productos, insumos y servicios en la zona y experiencias al respecto.

- Cambios de productos o tecnológicos.

- La experiencia tenida con el servicio de capacitación o asesoría proporcionado por o a través del CFE.

- Apreciación sobre su calidad, dificultades tenidas.

- Resultados para la acción de la organización o personal – familiar.

- Sugerencias para mejora del servicio de capacitación o asesoría.

Cuestionario a proveedores de servicios

- ¿Cómo se ha contactado usted o ha sido contactado para prestar un servicio a través del CFE?

- ¿En qué ha consistido su trabajo?

- ¿Ha recibido retroalimentación de parte del CFE, en qué ha consistido?

- ¿Qué ha aprendido usted de esta experiencia?

- ¿Cómo calificaría el trabajo del CFE?

- ¿Qué sugerencias tiene para mejorar el trabajo del CFE?

B.	Herramientas del CFE

Instrumento de Evaluación de Impacto para productores formados en Procesos de Capacitación y Asesoría

Información general. Datos personales del beneficiario y el servicio brindado por la Universidad EARTH.

- ¿Cuál es su nombre completo?

_____________________________________________________

- ¿Qué tipo de negocio o actividad agrícola realiza usted?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

- ¿Está Ud. asociado a alguna organización de productores?

3.1 (    ) Sí. Favor indique el nombre

3.2 (    ) No

- ¿Cuál es el nombre (s) de la (s) capacitación (es) y/o asesoría (s) que usted recibió por parte de la Universidad EARTH?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Indicadores de Impacto. Aspectos en que mejoró su actividad productiva luego de la capacitación y/o asesoría brindada por la EARTH.

- Aseguramiento de mi producto en el mercado.

5.1 (    ) sí

5.2 (    ) no

- Obtención de mejores precios por la venta de mis productos

6.1 (    ) 0%

6.2 (    ) 5%

6.3 (    ) De un 5% a un 10%

6.4 (    ) Más de un 10%

- Mejoras en la organización interna de mi negocio y/o actividad

7.1 (    ) Resolución de conflictos

7.2 (    ) Toma de decisions

7.3 (    ) Ambiente organizacional

- Implementación de registros contables:

8.1 (    ) Costos de producción

8.2 (    ) Inventarios

8.3 (    ) Ingresos por ventas

8.4 (    ) Otro. Indique cuál

- Sello de Certificación.

9.1 (    ) Sí. Indique cual

9.2 (    ) No

- Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y/o Buenas Prácticas de Manufactura.

10.1 (    ) Sí

10.2 (    ) No

11. Mejoré mi red de contactos de negocios

11.1 (    ) en un contacto

11.2 (    ) entre uno y cinco contactos

11.3 (    ) en más de cinco contactos

11.4 (    ) no mejoré mi red de contactos

¡Muchas gracias por su colaboración!

Instrumento para técnicos y profesionales capacitados en procesos de formación de formadores

Información general. Datos personales del beneficiario y el servicio brindado por la Universidad EARTH.

- ¿Cuál es su nombre completo?

- ¿Cuál es el nombre de su empresa y qué actividad desarrolla?

- ¿Cuál es el nombre de la capacitación que usted recibió por parte de la Universidad EARTH?

(    ) Entrenamiento Básico para facilitadores en Metodologías Participativas (Metodología CEFE)

(    ) Auditor Interno para Flores Ornamentales y Follajes

(    ) Auditor Líder en Buenas Prácticas Agrícolas

(    ) Sistemas Integrado de Gestión de Calidad, BPM, HACCP, y BRC

(    ) Creando Auditores Líderes en Buenas Prácticas Agrícolas

- Luego de la capacitación obtuve un certificado de:

(    ) Aprovechamiento (hice examen final)

(    ) Participación

Indicadores de Impacto. Aspectos en que mejoró su actividad productiva luego de la capacitación y/o asesoría brindada por la EARTH.

5. He logrado los siguientes avances luego de la capacitación brindada por la EARTH. Marque una opción o varias

5.1. (   ) Actualicé mis conocimientos de cara a las nuevas exigencias del mercado de productos agropecuarios.

5.2. (   ) Mejoré mis aptitudes de enseñanza que me permiten desarrollar mejores capacitaciones y nuevos tratos con productores agropecuarios rurales.

5.3. (    ) La organización que represento (o mi persona en forma individual) ha desarrollado nuevos programas de asesoría y/o capacitación dirigidos a productores agropecuarios en donde se pone en ejercicio el conocimiento adquirido.

5.4. (    ) La organización que represento (o mi persona en forma individual) ha mejorado la red de contactos luego de asistir al curso.

6. Número de veces que he capacitado a productores agrícolas o profesionales sobre el mismo tema o temas relacionados a la capacitación recibida por la EARTH.

6.1. (    ) Una vez

6.2. (    ) Más de una vez

6.3. (    ) Ninguna vez

¡Muchas gracias por su colaboración!

### 8.6	Orientación para estudios de casos

- formulación de pauta

- selección de casos más relevantes

- esquema posible de cada caso

- resumen

- antecedentes generales

- contextualización (local, regional, ubicación en cadena productiva, mapa de competitividad esquemático)

- descripción de aspectos organizativos, técnicos, económicos, sociales y ambientales en producción y comercialización, con antecedentes específicos y explicación de alternativas tenidas y decisiones tomadas, así como con negociaciones y acuerdos convenidos

- relaciones con mercado de servicios

- oportunidades dejadas y aprovechadas, riesgos incurridos

- recomendaciones

- perspectivas

- lecciones aprendidas

- dirección por equipo, inclusión de estudiantes en elaboración

- discusión entre consultores (como interconsulta médica)

- revisión

- edición

- actualización periódica

- posible especialización de un recurso humano ad hoc cuando ingresos lo permitan.