Informe de Terminación de Proyecto

Programa de Asesoramiento Empresarial de Pequeños Productores Rurales.

ATN/ME-7724-RG

Representación en Costa Rica

Febrero 2006

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: REGIONAL Nombre del Proyecto: Asesoramiento Empresarial a Pequeños Productores Rurales Número: TC0002081 MIF/AT-451 Número (s) de ATN: ATN/ME-7724-RG Agencia (s) Ejecutora: Escuela de Agricultura de la Región Trópico Húmedo Especialista Responsable de País: Betsy K. Murray Especialista Responsable en sede: Daniel Q. Shepherd Fecha del Reporte: 28 de febrero de 2006 Fecha de Revisión Por Representante: 28 de febrero de 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 13 Dec. 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 15 enero 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 15 enero 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para Desembolso del Primer Tramo: 30 abril 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 30 abril 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Primer Desembolso: 7 mayo 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Original para el Desembolso Final: 15 oct. 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Actual del Desembolso Final Actual: 15 oct. 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Original para Ejecución Final: Jan. 15, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha Real de Ejecución Final: 15 julio 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas para Ejecución Final (meses): 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas para el desembolso final (meses): 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 17 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: ___0___ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |  |  |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: US$495,850 - Monto aprobado actual - Monto total cancelado: US$ 31,773 |  |  |  |  |  | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: US$298,250 - Monto aprobado actual: US$336,587 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: - Monto aprobado actual: |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: US$298,250 - Monto aprobado actual: - Costo Total del Proyecto:US$ 800,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: :US$ 464,077 - Porcentaje de los fondos originales (94%): |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Contraparte: - Monto: US$336,587 - Porcentaje del Fondo original (113%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ x ] ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [x ] [ ] ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? [ ] [ x ] ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ x ] [ ] ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [x ] [ ] ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? [ ] [ x ] Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO IP [ S ] DO [ P ] Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [x ] SI [ ] Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? VS [ ] S [ x ] U [ ] VU [ ] ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: 30 mayo 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Cronología de las evaluaciones ISDP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dic.. |  |  | Jun | Dic. | Jun. |  | Dic. | Jun. |  |  | Dic. |  | Jun. |  | Dic. |  | Final |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | 2002 | 2003 |  | 2003 | 2004 |  |  | 2004 |  | 2005 |  |  |  | 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IP [ ] |  |  | S | S | S |  | S | S |  |  | S |  | S |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DO [ ] |  |  | H | H | H |  | H | H |  |  | H |  | H |  |  |  | H |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AS [ ] |  |  | P | P | P |  | P | P |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  |
| # Tabla resumen de los indicadores de resultados (propósitos) y outputs (componentes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propósitos |  |  |  | # Indicadores en el Marco Lógico |  |  |  |  |  | # Resultados |  |  |  |  |  |  |  | # Variación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejorar y ampliar las oportunidades mercantiles de los empresarios rurales para sus productos agrícolas y de otro tipo |  |  |  | # Incremento de oportunidades mercantiles para los productores rurales participantes |  |  |  |  |  | # Aunque no se logró abrir muchos nuevos mercados, sí se logró consolidar la venta de productos agrícolas de los grupos participantes de manera sostenida, con trazabilidad, mejorando los ingresos y la estabilidad del empleo |  |  |  |  |  |  |  | Se cumplió con la mayoría de las expectativas, considerando las amenazas del entorno (desastres naturales, Ley de Bioterrorismo, requerimientos de certificaciones EurepGap, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componentes |  |  |  | # Indicadores en el Marco Lógico |  |  |  |  |  | # Resultados |  |  |  |  |  |  |  | # Variación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de servicios de información |  |  |  | # Que aproximadamente 1.000 productores rurales hayan recibido mayor acceso a información empresarial y mercantil |  |  |  |  |  | # Se logró que más de 2.000 pequeños y medianos productores accedieran a información de mercados a través de panfletos, afiches y desplegables impresos; así como mediante convenios de cooperación con instituciones públicas, y a través de medios electrónicos como el sitio WEB (http://www.earthagroempresarial.ac.cr) y listas de correo electrónico para agronegocios |  |  |  |  |  |  |  | # Se sobrepasó la meta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación y asistencia técnica para pequeños productores |  |  |  | # Que aproximadamente 800 productores rurales hayan recibido capacitación y por lo menos 50 productores rurales habrán recibido asistencia. Además, 180 participantes de otras instituciones recibirán capacitación. |  |  |  |  |  | Atención de 1.212 pequeños y medianos productores agropecuarios de Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Entre ellos 825 pequeños productores en programas de capacitación (85 productores independientes y 740 asociados en 18 empresas u organizaciones) y a 200 productores en programas de asistencia técnica, además de 187 funcionarios de organizaciones de productores e instituciones públicas y privadas de promoción |  |  |  |  |  |  |  | Se sobrepasó la meta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aumentar la competitividad y la productividad de los productores rurales y pequeñas agroindustrias en América Central por medio del mejoramiento de sus aptitudes empresariales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VE |  | E |  | ME |  | I |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aumento sostenido del ingreso de los productores rurales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD) VE ( ) E ( x ) PE ( ) I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(VE) |  |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación si existiesen diferencias destacables entre ambas. El Proyecto cumple con las características básicas exigidas:i) innovación: subcontratación a escala regional, introducción de nuevos temas; ii) efecto demostración: el diseño permite réplica de los componentes; iii) sostenibilidad del proyecto: el respaldo institucional garantiza la sostenibilidad en el corto y mediano plazo, la calidad del servicio y su engarce con el mercado hacen posible y probable su sostenibilidad en el largo plazo; iv)alianzas: con diversas entidades representativas de productores, pero también de exportadores y profesionales rurales y con entidades de promoción; v) rol decisivo de fondos del FOMIN: sin el aporte del FOMIN habría sido impensable la amplitud de la intervención. Se ha podido constatar, en las experiencias visitadas por el evaluador externo, que la asistencia del Proyecto ha promovido un incremento significativo del empleo, más en regularidad que en número, tanto directo como indirecto, sobre el cual no se tiene una cuantificación. El proyecto tuvo limitaciones en la recolección de información sobre el estado de los negocios de los beneficiarios, a efectos de cuantificar los resultados del proyecto. El sistema de información recogió más información de procesos que de resultados, situación que reconocieron, y se efectuaron ajustes para mejorar la utilidad del sistema para medir la efectividad de futuras intervenciones. El aumento en la productividad, medido por ingresos, de diversas contrapartes se ha dado por la introducción de una variedad más productiva, caso de la piña golden, de mejores métodos productivos, caso de la piña y de raíces y tubérculos, por la reducción de mermas y de cuellos de botella, caso aceite de palma, por la mejor organización de los servicios a sus afiliados, caso de una organización de productores de una nueva variedad de papaya. En términos de competitividad, no se ha detectado apertura de nuevos mercados entre los productores participantes pero se han mantenido los mercados existentes ante las amenazas externas. - Comente acera de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sustentabilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. - El respaldo institucional garantiza la sostenibilidad en el corto y mediano plazo, la calidad del servicio y su engarce con el mercado hacen posible y probable su sostenibilidad en el largo plazo. La continuidad de los efectos del proyecto está ampliamente favorecida por la metodología participativa, que facilita la apropiación, de parte de las personas involucradas, de las técnicas y otros conocimientos transmitidos. La meta propuesta de aumento sostenido del ingreso de los productores rurales parece haberse concretado entre buena parte del grupo beneficiario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Resultados del Proyecto (Productos). |
| Outputs (Componentes en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valuación de los resultados (IP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VS |  | S |  | UE |  | VU |  |  |
| Incremento de oportunidades mercantiles para los productores rurales participantes |  |  |  |  |  |  | . Que aproximadamente 1.000 productores rurales hayan recibido mayor acceso a información empresarial y mercantil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación y asistencia técnica para pequeños productores |  |  |  |  |  |  | Que aproximadamente 800 productores rurales hayan recibido capacitación y por lo menos 50 productores rurales habrán recibido asistencia. Además, 180 participantes de otras instituciones recibirán capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (IP) VS ( x ), S ( ), U ( ), VU ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (VS) |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No-satisfactorio (U) |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (VU) |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico. Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. Se atendió s 1150 pequeños productores, divididos en 14 organizaciones y 85 productores independientes, en cuatro países.. Más que incrementar las relaciones comerciales de sus clientes el Proyecto ha contribuido a consolidar las relaciones existentes o a reemplazarlas por otras más confiables. El Proyecto no tiene información sobre las modificaciones en ventas atribuibles a su intervención, pero en varios casos es evidente que ha contribuido en ese sentido, tanto por el aumento de la proporción de la producción dirigida al mercado como por el aumento del valor bruto de la producción por aumento de productividad y por el cambio hacia productos de mayor precio. El Proyecto ha contribuido a aumentar y consolidar la inserción preexistente en el mercado internacional, principalmente por medio de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas del EUREPGAP y las buenas prácticas de manufactura del HACCP y otros mecanismos. En dos casos ha posibilitado el acceso al mercado internacional. El Proyecto no ha contribuido a la diversificación de productos de parte de los productores, incluso puede haber contribuido a una menor diversificación por los requerimientos de tierras y de trabajo de los productos de exportación, pero valora la diversidad preexistente de cultivos, generalmente determinada por criterios de autoconsumo. El Proyecto incluye entre sus actividades transferencias tecnológicas tanto de procesos (EUREPGAP y HACCP), con componentes físicos, como de técnicas de producción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto(Supuestos). |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como asunciones o hipótesis en el Marco Lógico. El Proyecto consideró algunos riesgos, principalmente con relación al no cumplimiento de los supuestos de demanda y crecimiento del sector agrícola. Se puede decir que los riesgos previstos no se han materializado, ya que una parte significativa de los pequeños productores orientados al mercado, más aún en caso de exportación, ve aportes económicos para servicios empresariales como una inversión. La demanda de los servicios parece tener una tendencia al crecimiento estimulada por exigencias del mercado internacional, otras entidades muestran interés efectivo por posibilitar participación de su personal o clientes en capacitaciones. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como asunciones o hipótesis en el Marco Lógico. Factores externos de impacto positivo fueron: la presión de mercado internacional sobre productores, directamente o a través de empresas comercializadoras y agroindustriales, hacia la garantía de calidad y la responsabilidad social y ambiental; intuición creciente de productores y empresas de requerir un apoyo más integral en gestión, que integre los aspectos técnico - productivos y económico – administrativos; interés creciente en diferentes tipos de agricultura ambientalmente sostenible. Un factor adicional es el grado de reconstrucción alcanzado tras el Mitch, que ha implicado, especialmente para Nicaragua, Honduras y Guatemala, una infraestructura vial más moderna y en buen estado. Y, en los últimos dos años, la superación de la sequía sufrida entre 2000 y 2002 y condiciones climáticas relativamente favorables para la agricultura. Factores externos de impacto negativo incluyen: dispersión temática y geográfica; presión de mercado laboral sobre equipo, en el sentido de ofertas con mayor nivel de ingresos; eventualmente absorción parcial por otras actividades de la Universidad. En el caso de Honduras hubo un factor adverso consistente en la quema generalizada en 2005, que generó condiciones ambientales adversas para la agricultura y para el transporte, especialmente aéreo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la valuación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: HE ( ), E ( x ), I ( ), VI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (HE): |  |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (VI): |  |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |
| Explicación: Al incio, hubo mucha rotación de funcionarios claves, afectando el avance, atraso que posteriormente se recuperó con mucho esfuerzo del equipo técnico, y apoyo de EARTH como institución.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sustentabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sustentabilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. - El respaldo institucional garantiza la sostenibilidad en el corto y mediano plazo, la calidad del servicio y su engarce con el mercado hacen posible y probable su sostenibilidad en el largo plazo. La continuidad de los efectos del proyecto está ampliamente favorecida por la metodología participativa, que facilita la apropiación, de parte de las personas involucradas, de las técnicas y otros conocimientos transmitidos. B. Compare los niveles previstos de sustentabilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. \ El monto total original del proyecto es de USD 794 100, de los cuales USD 495 850 (62%) corresponden al aporte del FOMIN y 298 250 (38%) al aporte local, de la Universidad (al menos un 50% en efectivo), previéndose ingresos propios para recuperación de costos por USD 103 000, con proyección a generar ingresos por USD 58 000 durante el primer año post FOMIN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sustentabilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. Está previsto seguir brindando servicios iguales o similares en el futuro, bajo modalidades y alcances que serán determinados en el proceso de planificación estratégica del Programa de Educación Permanente al que pertenece el Centro ejecutor. La Universidad busca reforzar esa capacidad con otro proyecto. En el período inmediato, una vez liberados los recursos del fondo de capitalización, este podrá ser usado como capital de trabajo para el CFE que permitiría otorgar subsidios en los casos que más lo requieran. Las consultorías actualmente en negociación, del orden de US$ 200 mil, de tener una tasa de concreción del 50%, que se puede considerar realista, garantizarían la continuidad del CFE. - Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sustentabilidad del proyecto en el futuro. El CFE tendrá que aplicar una política de subsidio más restringida, tanto en cantidad de clientes a ser beneficiados como en cuanto a la tasa, y buscar cubrir los subsidios al menos en parte con el aporte de otras instituciones, de modo de reducir la carga para su propio presupuesto. La sostenibilidad implica también, a la larga, generar los ingresos netos necesarios para cubrir la parte de los costos asumidos por la Universidad imputables a las actividades del CFE dirigidas hacia fuera de la Universidad y de sus graduados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sustentabilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP) X Probable (P) Poco Probable (LP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (VP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (LP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también a factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. Una dificultad importante es el tamaño reducido del equipo (3) para la atención a cuatro países, con proyecciones a atender a otros países gracias a la demanda vinculada al prestigio de EARTH y a sus graduados y asociaciones de graduados. Algunas prácticas administrativas de la Universidad, creadas para un contexto académico, son a veces limitantes para una intervención de tipo empresarial. El personal tiene que combinar conocimientos y experiencia práctica específicos en negocios agropecuarios con sensibilidad y experiencia social. Es importante que al menos una parte disponga de una experiencia previa en gestión empresarial. Tratándose de un proyecto a cargo de una entidad académica, a juicio de las autoridades involucradas, sería importante evitar la señal de exclusión derivada de no poder contar con la posibilidad de una cierta participación de los profesores en actividades del Proyecto con la posibilidad de obtener una remuneración complementaria (en los pocos días en que están autorizados a tener consultorías). La introducción de buenas prácticas agrícolas y de manufactura favorece una mayor valoración de los aportes de las mujeres, en tanto exigen actitudes y destrezas frecuentemente más desarrolladas en éstas, y la introducción de los biodigestores favorece a las mujeres por la menor dependencia de la leña, que implica menor trabajo de recolección y acarreo y menor contaminación en la cocina y casa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Informe de Finalización de la Agencia Ejecutora. ### Incluya como anexo el Reporte de Finalización de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sustentabilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco (los formularios para Agencia Ejecutora están en preparación) Anexo I Informe Final de EARTH, Diciembre 2005 |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo 2 Resumen de Evaluación Final, mayo 2005 Anexo 3 Estados Financieros Auditados (uno al final de la ejecucion, setiembre 2005) Anexo 4 Informe del Especialista Financiero de COF/CCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |