LEG/SGO/CID/IDBDOCS#35076479

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

Proyecto de Conservación Forestal Mediante Certificación, Comercialización y Fortalecimiento de Pequeños y Medianos Emprendimientos Forestales

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar el nivel de vida de las comunidades que fundamentan su bienestar en la empresa forestal, de una manera sustentable, en Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú (en adelante denominados los ¨países objetivos de este Proyecto¨), teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acápite 3 de las Estipulaciones Especiales de este Convenio. El propósito es impulsar a los pequeños y medianos emprendimientos forestales de dichos países para que adopten prácticas de manejo forestal sustentable, desarrollen habilidades de negocio, y logren un mayor acceso al mercado y a instrumentos de financiamiento, dentro de un marco de políticas sectoriales más favorables.

II.	Descripción

  - Para cumplir con los objetivos indicados anteriormente, el Proyecto comprende la realización de las siguientes actividades agrupadas por componentes:

- Componente 1: Construcción de una oferta sustentable

  - El objetivo del Componente 1 es mejorar el acceso a la certificación, facilitar la asociación entre comunidades e industria, y promover la certificación del ¨Forest Stewardship Council¨ (FSC) en operaciones forestales para fortalecer la eficiencia y competitividad de los emprendimientos forestales. Este componente busca aliviar el rezago de la oferta de productos forestales certificados que suele resultar del crecimiento de la demanda experimentado por dichos productos. Las actividades previstas comprenden:

- Introducción de herramientas para promover e implementar la certificación rentable de emprendimientos forestales, tales como certificación Step-Wise, verificación del control de la madera, registro legal, y certificación grupal. Dicha certificación grupal permite a pequeños propietarios de tierra agruparse para compartir los costos de la certificación.

- Entrenamiento de auditores FSC acreditados y de otros proveedores de servicios para la sustentabilidad en el sector forestal, para fortalecer en los países la capacidad técnica para proveer estos servicios y promover sus ventajas entre grupos de emprendimientos forestales.

- Trabajo práctico con líderes comunitarios para mejorar las organizaciones sociales y formalizar y fortalecer los emprendimientos forestales, así como para apoyarles en sus procesos de manejo forestal.

Componente 2: Aumento de la competitividad y del valor agregado de la producción

  - El objeto de este Componente es ayudar a los emprendimientos a incrementar la competitividad y valor agregado de sus operaciones para enfrentar los incrementos en la demanda de mercado de manera eficiente y redituable. El modelo buscará impulsar a las empresas bajo un sustento comunitario, de tal manera que puedan mantener las tradiciones de bienestar de sus miembros (la familia principalmente), mientras se introducen herramientas simples de planeación y administración que ayudarán a la construcción de mayores o nuevas capacidades. Un aspecto clave de este trabajo con las empresas consistirá en apoyarlas en el desarrollo de una visión empresarial que complementa los valores tradicionales y las normas culturales.

  - La construcción de capacidades se focalizará en una mayor eficiencia de los procesos, desarrollo y comercialización de nuevos productos y de valor agregado, la utilización de especies forestales secundarias, y que además contribuyan con el fortalecimiento de habilidades de negocio. Las actividades previstas son:

- Entrenamiento de administradores y líderes de los emprendimientos en el paquete de herramientas desarrolladas por el Organismo Ejecutor sobre control de inventarios, control contable, reporte de impuestos, costeo para productos de valor agregado, monitoreo de la productividad, control de la calidad y planes de inversión.

- Promoción de alianzas asociativas entre emprendimientos en la forma de iniciativas de “compañías comunitarias”, desarrollo de cadenas entre emprendimientos (especialmente pequeños) y otro tipo de esquemas asociativos, a fin de lograr economías de escala en el desarrollo de nuevos productos, en los costos de insumos y servicios, y en la penetración en los grandes mercados de productos  terminados.

Componente 3: Incremento de la demanda y fortalecimiento de los canales comerciales y de financiamiento

  - El objetivo del componente es incrementar la demanda por productos maderables certificados y fortalecer las cadenas comerciales respectivas, para a su vez estimular la inversión de los emprendimientos forestales en mejores tecnologías y maquinaria, nuevos y mejorados planes de manejo, comercialización, y formación de capital humano. Las actividades previstas comprenden:

- Formalización de acuerdos con empresas nacionales y multinacionales, así como gobiernos locales, estatales y nacionales, en el desarrollo de políticas de adquisiciones para productos de madera certificada.

- Fomento del número de “certificados de custodia” para asegurar la integridad de los productos certificados desde el bosque hasta su paso por la cadena de la oferta hasta su uso final.

- Apertura de opciones para la inversión de capital y análisis sobre las barreras al financiamiento del sector, los modelos existentes para apoyar el manejo forestal y las operaciones de producción de los emprendimientos forestales. Dicho análisis incluirá una compilación de las fuentes de financiamiento existentes y disponibles en cada país para apoyar los costos anuales del manejo forestal, de certificación y manufactura, además de la identificación de oportunidades y barreras al uso de financiamiento.

- La información sobre el ambiente de inversión para los emprendimientos forestales será preparada en cada país objetivo. De particular importancia es contar durante toda la vida del Proyecto con financiamiento para el desarrollo de planes de manejo y la certificación forestal, actividades enfocadas a incrementar la oferta de productos certificados. Para ello se analizará la factibilidad de utilizar capital privado para actuar como un mecanismo de fondo de crédito rotatorio. Esto sería atractivo para las compañías comprometidas con el manejo de bosque sustentable pero cuyas cadenas de suministro les ubican varios pasos lejos del recurso forestal y del procesamiento primario y secundario de la madera.

- Impulsar el proceso de certificación FSC o como estándar de tiempo para obtener la certificación partiendo del establecimiento de programas de crédito.

Componente 4: Difusión de Resultados

  - El objetivo de este componente es la difusión de herramientas, experiencias, resultados y lecciones aprendidas entre los actores relevantes del Proyecto y de la región a fin de sensibilizarlos acerca de la importancia de su apoyo a iniciativas de certificación forestal. Entre dichos actores se encuentran empresas comunitarias, sector privado y sector público a cargo del desarrollo de políticas públicas. Las actividades previstas comprenden:

- Adaptación del paquete de herramientas para emprendimientos forestales desarrollado por el Organismo Ejecutor México y Guatemala para ser utilizado en cualquier lugar de los países del Proyecto.

- Desarrollo y difusión de casos de estudio exitosos acerca de asociaciones “Comunidad-Empresa” y empresas forestales comunitarias, a través de sesiones de capacitación e intercambios entre pequeñas y medianas empresas (PYMES) y otros emprendimientos.

- Actividades de sensibilización entre los sectores privado y público, sobre la relación entre emprendimientos forestarles (EF) robustas y el alivio de la pobreza, y la certificación como elemento de competitividad.

- Foro regional de diálogo.

- III.	Costo del Proyecto y presupuesto

  - El costo estimado del Proyecto es la suma del equivalente de nueve millones de dólares (US$9.000.000), de conformidad con el siguiente presupuesto por categorías y fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)